

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие 2018 года.**

Описание основных конкретных результатов, выполненных в 1 полугодии 2018 г.(контрольные события в 1 полугодии 2018 г.).

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы (далее – Программа) разработана управлением по работе с общественностью мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5376 (в редакции постановлений мэрии от 10.10.2013 № 4804, от 11.11.2013 № 5322, от 10.10.2014 № 5466, 20.01.2015 № 121, 09.10.2015 № 5376, 15.04.2016 № 1499, 23.06.2016 № 2703, от 04.10.2016 № 4387, от 22.11.2016 № 5266, от 21.12.2016 № 5903, от 24.03.2017 № 1284, от 07.06.2017 № 2667, от 07.08.2017 №3666, от 17.08.2017 №3864, от 12.10.2017 № 4878, от 23.11.2017 №5715, от 26.12.2017 №6370,от 28.02.2018 №867, от 14.05.2018 №2099.

Программа разработана с целью создания социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

Соисполнителем Программы выступает муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр».

Участники Программы: детские и молодежные общественные организации и объединения; ветеранские и воинские общественные организации; образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому района КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» и др.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

4. Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015гг.).

Реализация Программы рассчитана на период 2013-2020 годов, в 2 этапа.

Для отчетного периода – 1-ого полугодия 2018 года – для проработки и реализации были определены приоритетные направления деятельности, такие, как: Трудоустройство несовершеннолетних. Профориентация. Патриотическое воспитание молодежи. Новым для проработки и реализации является направление: Добровольчество (волонтерство).

В рамках данных приоритетных направлений предприняты следующие меры и достигнуты следующие результаты.

*Трудоустройство несовершеннолетних.*

В рамках реализации данного приоритетного направления количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» в июне месяце 2018 года -77 человек, также трудоустроено 6 кураторов (от 18 лет) на временные рабочие места.

*Профориентация.*

Управление по работе с общественностью мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» являются активными разработчиками и участниками реализации межведомственного плана мероприятий по содействию трудоустройству выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования города, межведомственного плана по повышению престижа рабочих профессий. В рамках реализации данного направления 28 июня 2018 года было в пятый раз реализовано мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений СПО», в рамках которого создавался информационный каталог лучших выпускников. Цель создания данного альбома – поощрение выпускников образовательных учреждений, отлично закончивших обучение, и представление потенциальным работодателям города молодых кадров и будущих работников.

*Патриотическое воспитание молодежи.*

В целях согласования и координации вопросов патриотического воспитания граждан города в 2013 году в городе Череповце был создан координационный совет по патриотическому воспитанию граждан города Череповца. Создание и состав совета утверждены распоряжением мэрии города 22.08.2013 № 297-р (в редакции постановления мэрии города от 24.05.2016 № 471-р, от 17.02.2017 № 158-р).

В структуре совета созданы рабочие группы по основным направлениям работы по патриотическому воспитанию.

1. Рабочая группа по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце.

В рамках деятельности данной рабочей группы рассматриваются существующие проблемы в сфере допризывной подготовки молодежи города Череповца, разрабатываются и принимаются меры по их разрешению.

В план рабочей группы на 2018 год внесено более 50-ти крупных мероприятий.

За истекший период было проведено 2 рабочих совещания (07.02.2018, 17.04.2018) под председательством Геннадия Александровича Малышева. В рамках повесток были рассмотрены следующие вопросы:

1. Презентация проекта «Народная память»

2. Об утверждении плана рабочей группы по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце координационного совета по патриотическому воспитанию граждан города Череповца.

3. О подготовке к проведению муниципального этапа областного конкурса «Призывник года» и городской военно-спортивной игры «Орлята». Об итогах проведения городского фестиваля конкурса «Тебе, Россия, посвящается».

4. О деятельности спортивно-патриотического клуба «Варяг» и ВРО «Боевое братство»

5. О спартакиаде молодежи города и об организации открытых соревнований по пулевой стрельбе памяти Н.П. Попова, посвященных Дню защитника Отечества.

6. О подготовке к мероприятиям, посвященным Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и юнармейским Сборам.

Сектор по работе с детьми и молодежью осуществляет методическую работу в функционировании рабочей группы по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце.

2. Рабочая группа по реализации Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города Череповца (срок реализации проекта 2014-2015 гг.) и т.д.

Кроме вышеуказанного по данному направлению осуществляется следующая деятельность.

1. Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ в г.Череповце.

С марта 2016 года в городе Череповце ведется активная работа по подготовке к 100-летию ВЛКСМ. В ноябре 2016 года был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к юбилею ВЛКСМ, состав которого утвержден Распоряжением мэрии города от 23.11.2016 № 1103-р. В рамках деятельности организационного комитета утвержден План проведения мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВЛКСМ в г. Череповце. Основной концепцией мероприятий является идея преемственности поколений. В первом полугодии 2018 года сектором по работе с детьми и молодежью координация деятельности по подготовке к 100-летию ВЛКСМ продолжена. В первом полугодии 2018 года было проведено 4 заседания организационного комитета (16.02.2018, 28.03.2018, 28.05.2018, 05.07.2018).

2) Осуществление координирования развития ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории г. Череповца.

С сентября 2016 года в городе Череповце стартовало развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.

На настоящий момент в г.Череповце создано 12 юнармейских отрядов.. За все время существования движения на территории города юнармейцы активно принимали участие в памятных, спортивных и творческих мероприятиях и акциях патриотической направленности. Юнармейцы участвовали в полевых выходах и сборах на региональном и федеральном уровнях. В числе достижений Юнармейцев Череповца – четвертое командное место, завоеванное в противоборстве 32-х команд на сборах-соревнованиях в городе Ковров, первое место в областных оборонно-спортивных играх «Зарница-2017», многочисленные победы отдельных Юнармейцев в личных зачетах на соревнованиях городского и регионального и всероссийского уровней. ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» организована работа юнармейцев в кружках радиолюбителя, утренние пробежки, занятия в отрядах, строевая подготовка юнармейцев. Военной комендатурой г. Череповца оказано содействие в развитие юнармейского отряда клуба «Варяг», осуществляются ежемесячные занятия, в том числе «День с военной полицией». Отдельными отрядами выстроена система работы по подготовке ребят к службе в вооруженных силах Российской Федерации и по специализированной подготовке для поступления юнармейцев - выпускников в профильные ВУЗы. Лучшие юнармейцы города приняли участие во всероссийском слете представителей ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (г. Москва), в поощрительной экскурсии на Невский пятачок Синявинские высоты (г. Кировск) и поощрительных экскурсиях в воинские части Вооруженных сил Российской Федерации (г Москва). 13 юнармейцев – выпускников первого отряда поступили в ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» по итогам 2016-2017 учебного года.

14 февраля 2018 года на базе ФГКВОУ ВО «Высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники» прошли вторые сборы членов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Череповца «Один день в военном училище». Сборы прошли в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Открытие сборов началось с возложения цветов к памятнику советского полководца,  Маршала Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» - Г.К.Жукова. На открытии сборов присутствовали: заместитель Губернатора Вологодской области - Е.А. Богомазов, начальник ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» - А.Н. Долгов, первый заместитель мэра города – А.С. Сергушев, заместитель председателя Череповецкой городской Думы – Р.Э. Маслов Е.А. Богомазов отметил, что Вологодская область является лидером по количеству юнармейцев на Северо - Западе России. Лидирующие позиции достигнуты и благодаря активной работе череповчан в данном направлении. Совместными усилиями представителей мэрии города и Череповецкого высшего военного училища для подрастающего поколения созданы все условия для достижения целей развития движения. Также Евгений Артемович пожелал всем юнармейцам быть не только патриотами своего Отечества сегодня, но и достойно трудиться на благо своей Родины в будущем. После торжественного открытия все участники отправились на лекцию «Ратная слава России», на которой юнармейцам рассказали про обязанности военнослужащих, познакомили с понятием «воинский долг» и закрепили знания ребят о Днях воинской славы России. В сборах приняли участие 200 человек. Затем все участники отправились на интерактивные экскурсии по училищу, где смогли познакомиться не только с особенностями учебных будней курсантов и подержать в руках боевое оружие, но и посмотреть настоящую военную технику и экипировку спецслужб. Завершились сборы концертом художественной самодеятельности с участием курсантов военного училища «Служу Отечеству».

18 апреля 2018 года в 13.00 час. на площади Металлургов состоялась торжественная церемония вступления юношей и девушек в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Ни дождь, ни холодный ветер не помешали ребятам с гордой осанкой принять присягу. Честь произнести слова клятвы от лица всех ребят выпала самому младшему школьнику – Евгению Прокопьеву.  В рамках мероприятия ряды юнармейцев пополнились на 86 человек.

1 июня 2018 года состоялась торжественная церемония вступления обучающихся МБОУ «Образовательный центр №11», МБОУ «ДЦД ОД», МБОУ «СОШ №1 им. М. Горького» в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории ФГКВ ОУ ВО «ЧВИУРЭ». В ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вступили 25 человек.

Стоит отметить, что развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории города Череповца активно развивается благодаря систематически выстроенной работе мэрии города, ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники», военной комендатуры, военного комиссариата города Череповец и Череповецкого района Вологодской области, военных ведомств, общественных патриотических организаций и объединений. Регулярно (не реже одного раза в квартал) проводятся заседания муниципального штаба, в который входят представители всех перечисленных структур.

## *Добровольчество (волонтерство).*

Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). По словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.Благодаря поддержке на высоком государственном уровне добровольчество из редкого явления превратилось в динамичный социальный тренд, который охватывает всю страну, а волонтеры превращаются в важный инструмент решения значимых социальныхзадач.В г. Череповце был разработан план мероприятий по развитию добровольческого движения в городе.

В рамках реализации плана мероприятий по развитию добровольческого движения в г. Череповце были поведены информационные компании с использованием раздаточного материала и презентаций о добровольчестве в образовательных учреждениях города, а также совещания представителей волонтерских отрядов города.

В первой половине 2018 года была продолжена работа по вовлечению актива обучающихся в добровольческую деятельность города и привлечению добровольцев (волонтеров) из учреждений системы среднего профессионального образования. Сотрудниками МКУ «Череповецкий молодежный центр» была организована и проведена серия учебных занятий и тренингов для добровольцев. Данные учебные занятия и тренинги проводились на базе учреждений среднего профессионального образования, в формате лекций и бесед о добровольчестве и его видах; в формате дискуссий о развитии добровольчества в России и на территории Череповца; в формате тренингов на командообразование и развитие лидерских качеств. Также на занятиях обучающимся рассказывали о всероссийском портале «Добровольцы России.рф» и мировых добровольческих практиках.

15 июня 2018 года на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» открыт городской штаб добровольцев/волонтеров, с волонтерами выстроена система работы, назначен ответственный за деятельность по данному направлению (специалист МКУ «Череповецкий молодежный центр»). Благодаря волонтерскому штабу, информация о добровольчестве будет аккумулироваться в одном месте, в едином информационном банке. Добровольцам были выданы волонтерские книжки, значки волонтеров. Волонтерские книжки были выданы 64 добровольцам города, в течении последующей недели были выданы еще 30 волонтерских книжек добровольцам, систематически оказывающим помощь в проведении городских мероприятий. В честь создания в городе штаба добровольцев г. Череповца волонтерами (добровольцами) города была высажена клумба в виде одного из символов добровольчества – открытой ладони.

25 июня 2018 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». Были выбраны 10 лучших проектов от нашего города, которые рекомендованы для участия в областном этапе конкурса. На муниципальном этапе были представлены 23 добровольческих проекта.

За первое полугодие 2018 года было проведено 83 мероприятия по направлению «Добровольчество», в мероприятиях приняли участие 8508 человек.

Наиболее крупные городские мероприятия, в которых приняли участие волонтеры, в том числе волонтеры Городского штаба добровольцев: выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года – в мероприятии приняли участие 107 волонтеров, встреча Патриарха Кирилла 16 июня 2018 года – в организации мероприятия принимали участие 87 добровольцев.

Приложение 1 к отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год 2018 год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | % | 57 | 34987/57922=60,4 | 57 | В 2018 году существенно выросло количество участников мероприятий и количество самих мероприятий для молодых граждан, что можно объяснить 1) большим количеством мероприятий в преддверии выборов Президента РФ, 2) Годом Добровольца (волонтера). | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 2. | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | Ед. | 65 | 65 | 65 | - | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 3. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | % | 20 | 16987/57922=29,3 | 27 | Фактические значения показателей несколько превышают плановые в связи с тем, что в 2018 г. увеличилось количе-ство членов детских и молодежных общественных организаций, инициативных групп, входящих в состав городского реестра, а количество молодежи в возрасте 14-30 лет уменьшилось в сравнении с прошлым годом. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 4. | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | Чел. | 5500 | 4139 | 6100 | В первом полугодии 2018 года во всероссийской акции «Красная гвоздика» приняли участие 1331 человек, поэтому общее количество участников мероприятий областного, федерального уровня за 1 полугодие выше ожидаемых показателей. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 5. | Количество организаций - победителей различных грантовых и конкурсов на соискание финансовой поддержки | Ед. | 7 | 2 | 7 | Конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки на реализацию  программ деятельности юнармейских отрядов Вологодской области  Программа деятельности юнармейского отряда МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 15000,00  Конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки на реализацию программ проведения муниципального этапа военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии». МКУ «Череповецкий молодежный центр» 4500,00 | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 6. | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | Ед. | 15 | 13 | 15 | 1)Проект «Праволюб»  2) Проект «РазДельный Сбор г. Череповец»  3)Городской образовательный проект «Культурный Череповец» (Интеллектуальная игра «Игра по правилам»)  4) Фотоконкурс «Дорогою добра»  5)Открытый городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска»  6) Городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия»  7)Городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи  8)Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце  9) Проект «Мой любимый город»  10) Молодежный Фестиваль «ДЖЕМ»  11) «Время Х»  12) Старт города добровольца  13) Проект «Мы-за» | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 7. | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Чел. | 200 | 77 | 200 | - | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |

Приложение 1 а к отчету

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | % | 57 | 60,4 | , где: Д – доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи);X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы;N – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Череповце (по данным ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»). | Оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие. (за полугодие) | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» | Сектор по работе с детьми и молодежью; МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
|  |  |  |
| 2. | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | Ед. | 65 | 65 | P= X1+Х2+…+Хn, где:X1,2…,n – существующие в городе детские и молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы, ведущие деятельность и реализующие социально значимые проекты. | определение значений данного показателя осуществляется один раз в полугодие. | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | Сектор по работе с детьми и молодежью |
| 3. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | % | 20 | 29,3 | , где:Д – доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи); X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп; N – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Череповце (по данным ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»). | определение значений данного показателя осуществляется один раз в полугодие | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»; городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | Сектор по работе с детьми и молодежью |
| 4. | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | Чел. | 5500 | 4139 | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие. | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные, предоставляемые БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив». | Сектор по работе с детьми и молодежью |
| 5. | Количество организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | Ед. | 7 | 2 | P = X1+Х2+…+Хn, где:X1,2…,n – количество детских и молодежных общественных организаций, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие | ведомственная отчетность | Отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально, данные, предоставляемые БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив» | Сектор по работе с детьми и молодежью |
| 6. | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | Ед. | 15 | 13 | P= X1+Х2+…+Хn, где:X1,2…,n – городские проекты, инициированные и реализуемые молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами). | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в квартал | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально | Сектор по работе с детьми и молодежью; МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
| 7. | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Чел. | 200 | 77 | P = Σх, где,X – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время за месяц, чел. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется ежемесячно в период трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | ведомственная и бухгалтерская отчетность | фактические и прогнозные значения показателя формирует МКУ «Череповецкий молодежный центр» на основе направлений на трудоустройство КУ ВО «Центр  занятости населения г. Череповца и Череповецкого района» | МКУ «Череповецкий молодежный центр» |

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм и ведомственных целевых программ**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы:

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

4.Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015 гг.).

1. Основная цель деятельности молодежных трудовых бригад в рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – обеспечение временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, мобильная помощь в выполнении социальных заявок от учреждений и организаций города. В период с июня по август 2018 года на базе муниципального казённого учреждения «Череповецкий молодежный центр» (далее МКУ «ЧМЦ») в рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время функционирует корпоративный трудовой отряд – трудовой отряд МКУ «ЧМЦ». В 2018 году планируется трудоустроить 200 человек, в том числе несовершеннолетние, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток».

В 2018 году, как и в предыдущие года, все несовершеннолетние принимаются на работу в соответствии с трудовым кодексом РФ. При приеме на работу подростки предоставляют в МКУ «ЧМЦ» пакет документов, проходят предварительный (периодический) медицинский осмотр. После чего по личному заявлению осуществляется трудоустройство: издается приказ о приеме на работу, заключался срочный трудовой договор.

При приеме на работу с каждым подростком проводятся инструктажи: вводный; противопожарный; инструктаж на рабочем месте.

В июне 2018 г. участники трудового отряда работали по 4 часа в день в режиме 5-ти дневной рабочей недели. В течение рабочего дня несовершеннолетним предоставлялся 30-ти минутный перерыв для отдыха и питания, перерыв в рабочее время не включался.

На территории заказчиков подростки выполняли следующие виды работ:

1. уборка в помещениях: мытье полов, кроме туалетов; стен, лестниц, мебели, окон, не выше первого этажа, вытирание пыли, вынос мусора.
2. уборка улиц города, придворовых территорий, парков, скверов города: уборка дорожек, газонов от мусора, сухой листвы, подметание уличной территории
3. благоустройство территории: перекопка, рыхление почвы, стрижка кустов, посадка черенков плодово-ягодных и декоративных кустарников, прополка цветников и газонов.
4. помощь в организации и проведении мероприятий, акций, в том числе и городских.
5. работа по приему и оформлению дел временного и постоянного хранения в архиве, работа с картотекой, ремонт мебели в учебных кабинетах, спортинвентаря, нагладно-учебных пособий и книг.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

На выполнение мероприятия по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета в 2018 году в бюджете города выделено 844,8 тыс. руб.

В перечне мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета мероприятия скомплектованы в соответствии с основными направлениями развития молодежной политики в городе Череповце: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; интеграция молодежи в общественно-политические отношения; интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета на текущий год входят, как правило, итоговые мероприятия проектов, реализуемых на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», которые требуют отдельного финансирования.

Часть мероприятий перечня является ежегодной и традиционной, а часть – постоянно меняющейся в связи с появлением новых форм работы с детьми и молодежью, молодежными инициативами и проектами.

На 2018 год запланировано 29 мероприятий.

На 1 июля 2018 года реализованы 13, среди них:

Направление: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.

Городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО».

Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;

городское мероприятие «Клинков победный звон»

городское мероприятие «IV открытые городские соревнования по фрироупу»;

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ»;

мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны;

мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи.

Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

Городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа»

городское мероприятие «Мы против наркотиков».

Кроме этого с 2018 года в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на содействие участию детей и молодежи города Череповца в областных проектах и программах. На 2018 год запланировано 6 таких мероприятий, на 1 июля реализовано 3 из них: участие делегации г. Череповца в Конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века», участие делегации г. Череповца в слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых», участие делегации города Череповца в Слете регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

В рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» систематически реализуются мероприятия с детьми и молодежью, оказывается поддержка детским и молодежным общественным объединениям, молодежным инициативным группам.

, ориентированных на достижение конкретных задач, имеющих свою целевую аудиторию и ответственных координаторов из числа сотрудников учреждения:

- программа, направленная на развитие клубного семейного движения и социальной поддержки молодых семей «Маленькая страна»;

- программа, направленная на организацию деятельности оперативного студенческого отряда дружинников «ДОМ» (Дружина, организованная мэрией);

-  Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project».

В рамках данных программ постоянно реализуются текущие плановые мероприятия (совещания, занятия, встречи, тренировки, конкурсы), которые и входят в структуру текущей деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр».

На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» действует 10 молодежных объединений и клубных формирований:

* Студия исторических танцев «Ноктюрн» (15 чел.),
* JumpStyle (9 чел.),
* Молодежное общественное объединение «Клуб сценического боя «Virtus» (18 чел.),
* Отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (49 чел.).

Объединения, деятельностью которых руководят сотрудники МКУ «Череповецкий молодежный центр»:

* КФ «Лидерский клуб «Муравейник» (18 чел.),
* КФ «Искра» (15 чел.),
* Школа EAMP 15 чел.),
* ОСОД «ДОМ» (79 чел.),
* Проект «Школа волонтера» (22 чел.),
* Череповецкое отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (23 чел.).

Таким образом, количество участников объединений и формирований на момент 01.07.2018 г. – 263 человека.

4.Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (срок реализации проекта 2014-2015 гг.).

Приложение 2 к отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2018 г. | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Трудоустройство и социализация несовершеннолетних:  - социальная поддержка несовершеннолетних;  - профилактика безнадзорно-сти и правонарушений;  - профориентационная работа;  оперативная помощь в выполнении социальных задач, актуальных для города;  - трудовое воспитание и про-паганда добросовестного от-ношения к труду;  - развитие взаимодействия субъектов рынка труда в ре-шении вопросов трудоустройства несовершеннолетних;  - развитие социальной компетентности подростков, необходимой для продвижения на рынке труда | В 2018 году трудоустройство осуществляется в период с июня по август.  За июнь месяц на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» трудоустроено 77 несовершеннолетних, из них: 3– по направлению комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав;  0 – по направлению БУЗ ВО «СРЦН «Росток»;  3- по направлению управления Министерства внутренних дел по городу Череповцу;  15- по направлению отдела опеки и попечительства; 21 – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках трудоустройства несовершеннолетние оказывают услуги по благоустройству социальным заказчикам - городским учреждениям и организациям, также принимают участие в мероприятиях (профилактических, патриотических и др.). | - | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Создание условий для фор-мирования и развития лично-сти, обладающей качествами гражданина – патриота Роди-ны и способной успешно вы-полнять гражданские обязан-ности в мирное и военное время;  - Гармонизация наполняемо-сти рынка труда путем пре-одоления стереотипов о пре-стижных профессиях;  -Оптимизация процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающейся молодежи и потребностями регионального рынка труда;  -Популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  - Организация участия пред-ставителей молодежи в общественной и политической жизни города, осуществлении местного самоуправления на территории городского округа;  - Создание единого информа-ционного пространства для освещения мероприятий, проектов, акций, инициатив в рамках молодежной политики города Череповца; разработка эффективного механизма взаимодействия молодежи, СМИ, органов власти, молодежных и общественных объединений города.  - Укрепление института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;  -Пропаганда ответственного родительства;  -Активизация клубного семейного движения в городе Череповце;  - Развитие органов само-управления образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, стимулирование их деятельности, общественная поддержка активно работающих органов и лидеров самоуправления;  - Трансляция и продвижение положительного имиджа мо-лодежи;  - Всестороннее содействие развитию позитивных моло-дежных субкультурных про-ектов;  -Выработка механизма взаимодействия органов местного самоуправления со спортивными и творческими субкультурными молодежными объединениями в целях создания условий для поддержки и развития данных объединений;  - Организация досуга под-ростков, в том числе и из со-циально незащищенных се-мей, в период летних ка-никул;  - Создание условий для рас-крытия творческого потенци-ала студенческой и учащейся молодежи;  - Создание условий для взаи-модействия учащейся и сту-денческой молодежи;  - Популяризация среди моло-дежи активного и здорового образа жизни;  -Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатских кадров для организации образовательной, оздоровительной, досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков в детских оздоровительно-образовательных лагерях; временная и вторичная занятость студенческой молодежи в период каникул;  - Организация в течение года участия детей и молодежи города Череповца в областных мероприятиях и программах;  - Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях областного уровня, победителей и призеров областных мероприятий. | Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, посетивших мероприятия, реализованные в рамках перечня мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета (активные участники (16574 чел.), зрители (328 чел.)) всего- 16902 человек. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  -  Количество участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Объединение и координация усилий муниципальных, общественных, некоммерческих и иных организаций, направленных на реализацию государственной молодежной политики с целью сохранения инновационного, культурного и социально-экономического потенциала молодежи;  - Создание упорядоченной и понятной участникам процесса патриотического воспитания системы межведомственного взаимодействия;  - Обеспечение координации реализуемой в городе профо-риентационной работы, разработка системы мер содей-ствия трудоустройству вы-пускников учебных заведений на предприятия и в организации города;  -Облегчение процесса вхож-дения молодежи в трудовую жизнь за счет постепенного преодоления пропасти между вузами и рабочими местами;  - Развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости (безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию));  - Выявление, поддержка и продвижение талантливой студенческой и работающей молодежи города;  - Пропаганда культурных ценностей и творческих достижений молодежи города.  - Знакомство и развитие дру-жеских и деловых отношений между представителями молодежи Череповца и других городов;  - Создание условий для физи-ческого развития молодежи города, приобщение к ценно-стям здорового образа жизни, формирование позитивного отношения к своему здоровью (в т. ч. организация работы тренажерного зала на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр»);  - Безвозмездное предоставле-ние помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для деятельности об-щественных и творческих молодежных объединений (по расписанию);  - Создание условий для эф-фективного функционирова-ния и развития активов дет-ских и молодежных обще-ственных объединений горо-да;  -Развитие волонтерского движения города, объединение усилий муниципальных и общественных структур в ра-боте с волонтерскими отрядами, с молодыми людьми и инициативными группами, осуществляющими добро-вольческую деятельность;  - Разработка и внедрение эф-фективного механизма выявления и поддержки молодежных инициатив, способствующих решению социально-экономических задач города | В реестре насчитывается 65 детских и молодежных общественных организаций, инициативных групп.  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, клубных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», - 263 человека. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  -  Количество участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |

**Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2018 года.**

Приложение 3 к отчету

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| текущий 2018 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | всего | **9283,6** | **9283,6** | **3688,2** |
| Мэрия города, управление по работе с общественностью мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 9283,6 | 9283,6 | 3688,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | **всего** | **1680,3** | **1680,3** | **748,7** |
| Мэрия города, управление по работе с общественностью мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 1680,3 | 1680,3 | 748,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета | **всего** | **844,8** | **844,8** | **118,3** |
| Мэрия города, управление по работе с общественностью мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 844,8 | 844,8 | 118,3 |
| 4 | Основное мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | **всего** | **6758,5** | **6758,5** | **2821,2** |
| Мэрия города, управление по работе с общественностью мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 6758,5 | 6758,5 | 2821,2 |

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы осуществляется за счет средств городского бюджета.

На реализацию Программы в 2018 году запланировано 9283,6 тысяч рублей, фактические расходы по состоянию на 01.07.2018 составили 3688,2 тысяч рублей. Процент освоения – 39,7

Приложение 4 к отчету

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2018 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | всего | 9283,6 | 3688,2 | 39,7 |
| городской бюджет | 9283,6 | 3688,2 | 40 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 1680,3 | 748,7 | 44,6 |
| городской бюджет | 1680,3 | 748,7 | 45 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета | всего | 844,8 | 118,3 | 14,0 |
| городской бюджет | 844,8 | 118,3 | 14 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | всего | 6758,5 | 2821,2 | 41,7 |
| городской бюджет | 6758,5 | 2821,2 | 42 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии текущего 2018 финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений.**

В первом полугодии 2018 года в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы были внесены следующие изменения:

**В феврале 2018 года:**

В связи с ежегодным обновлением перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» изложено в новой редакции.

В связи с окончанием срока действия концепции государственной молодежной политики Вологодской области в разделе 3. «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования-основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база) графа «Постановление Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26 «О концепции государственной молодежной политики Вологодской области на 2006-2016 годы» заменена графой «Закон Вологодской области «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области» от 29 ноября 2005 года № 1376-ОЗ, принятый Законодательным Собранием области 22 ноября 2005 года»

**В апреле 2018 года:**

На основании письма прокуратуры города Череповца «О результатах мониторинга изменений федерального и регионального законодательства» в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы внесены следующие изменения.

1. В паспорте программы:
   1. в разделе «Задачи Программы» пункт 2 «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» дополнен абзацем «- поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города»;
   2. в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» 3-й абзац изложен в новой редакции «На втором этапе (2016-2020 годы) предстоит продолжить реализацию начатых на первом этапе стратегических направлений, обеспечив последовательные изменения в молодежной политике. Также будут определены основные позиции Программы на следующий период. Новым для проработки и реализации будет направление: добровольчество (волонтерство)».
2. В разделе 2. «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»:
   1. 2-6-ые абзацы изложены в новой редакции:

«Патриотическое воспитание молодежи. Задача на 2013-2015 годы: построение механизма эффективного взаимодействия всех субъектов реализации патриотического воспитания в городе, разработка формы для систематизации и упорядочивания проводимого в городе массива разрозненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. Задача с 2016 года: увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных объединений за счет организации деятельности Всероссийского детско-юношеского военно - патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Трудоустройство несовершеннолетних. Задача на 2013-2015 годы: проработка организационных вопросов и построение механизма межведомственного взаимодействия с целью трудоустройства максимального числа из желающих трудоустроиться несовершеннолетних граждан. Задача с 2016 года: трудоустройство несовершеннолетних на уровне не менее 200 человек.

Профориентация. Задача на 2013-2020 годы: совместно с управлением экономической политики мэрии, управлением образования мэрии обеспечение координации, реализуемой в городе профориентационной работы, разработка системы мер содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений на предприятия и в организации города.

Добровольчество и волонтерство. Задача с 2016 года: совместно с МКУ «Череповецкий молодежный центр» сформировать мероприятия по поддержке молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, способствовать вовлечению молодежи в добровольческие и волонтерские организации.

Вовлечение молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец». Задача на 2013-2020 годы: формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан, вовлечение молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

* 1. 10-й абзац дополнен следующими словами: «поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города».

3) Абзац «Программа будет реализована в 2013-2020 годах в два этапа. На первом этапе (2013-2015 годы) приоритетными для проработки и реализации будут следующие направления деятельности: патриотическое воспитание молодежи; трудоустройство несовершеннолетних; профориентация; вовлечение молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец» дополнен словами «На втором этапе (с 2016 года) приоритетными для проработки и реализации будет направление деятельности - добровольчество (волонтерство)».

4) Раздел дополнен последним абзацем «На втором этапе (с 2016 года) предстоит продолжить реализацию начатых на первом этапе стратегических направлений, обеспечив последовательные изменения в молодежной политике. И обратить особое внимание на добровольчество (волонтерство)».

1. Раздел 3. «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования-основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» дополнен абзацем «Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (изложен в новой редакции: Федеральный закон от 05.02.2018 № 15 – ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
2. Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» после абзаца «Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project» дополнен абзацами:

«С 2017 года реализуется новая программа «ЧерВолонтер», направленная на развитие добровольческой деятельности на территории города Череповца.

С 2018 года реализуются программа деятельности «Волонтеры Победы» с целью формирования воспитания гражданско-патриотических чувств у детей и молодежи, сохранения исторических ценностей».

1. В Приложении 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»:
   1. графа «Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание» пункт «Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. Перечень мероприятий представлен в приложении 2.1.» дополнен абзацем «- Формирование мероприятий по поддержке молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, вовлечение молодежи в добровольческие и волонтерские организации».
   2. графа «Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» пункт «Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. Перечень мероприятий представлен в приложении 2.1.» дополнен абзацем «Снижение престижа добровольческой (волонтерской) деятельности».

**Сведения о планируемых до конца текущего 2018 финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении**

**основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)**

**В июле 2018 года:**

На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 8 июня 2018 года вносятся следующие изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы.

1) В паспорте Программы в разделе «Общий объем финансового обеспечения Программы» внесены следующие изменения: общий объем финансирования с 2013 по 2020 год изменена сумма 71426,9 тыс. рублей на сумму 71506,4 тыс. рублей; 2018 год – изменена сумма 9283,6 тыс. руб. на сумму 9363,1тыс. руб.

2) В паспорте Программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» внесены следующие изменения: «Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего» изменена сумма 71426,9 тыс. рублей на сумму 71506,4тыс. рублей; 2018 год изменена сумма 9283,6 тыс. руб. на сумму 9363,1тыс. руб.

3) В раздел 6 программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» общий объем финансирования Программы в 2013 - 2020 годах изменена сумма 71426,9 тыс. рублей на сумму 71506,4 тыс. рублей;

4) В раздел 7 Программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования» внесены следующие изменения.

3.1. во 2 абзаце изменена сумма 1680,3 тыс. руб. на сумму 1976,8 тыс. руб.

3.2. в 4 абзаце изменена сумма 6758,5 на сумму 6541,5 тыс. руб.

3.3. В приложение 3 и приложение 4 к Программе внесены следующие изменения:

5) в пункт 1 «Муниципальная программа. «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы» внесены изменения: сумма 9283,6 тыс. рублей заменена на сумму 9363,1 тыс. рублей.

6) в пункт 2 «Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» внесены изменения: выделена дополнительно сумма в размере 296,5 тыс. рублей; изменена сумма 1680,3 тыс. рублей на сумму 1976,8 тыс. рублей (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).

7) в пункт 4 «Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр»» внесены следующие изменения: сумма 6758,5 тыс. рублей изменена на сумму 6541,5тыс. рублей. (В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» объем финансирования увеличен на 216,3 тыс. рублей, в связи с передачей функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности МКУ «Череповецкий молодежный центр» в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» объем финансирования уменьшен на 433,3 тыс. рублей).

В связи с вступлением в силу закона Вологодской области от 23.04.2018 № 4327-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области» вносятся следующие изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы.

1) Раздел 3 Программы «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования – основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» дополнен новым абзацем «Закон Вологодской области от 23.04.2018 № 4327-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области».

**В октябре 2018 года:**

Планируется внести изменения в муниципальную программу по итогам защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

**В ноябре 2018 года:**

МКУ «ЧМЦ» будет выходить на корректировку бюджета по увеличению средств на содержание центра в связи с необходимостью проведения ремонта фасада здания (отмостки). Необходимость проведения ремонта связана с износом здания.