Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель: управление образования мэрии

Отчетная дата: 2018 год

Дата составления отчета: 31.01.2019

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника управления образования мэрии, начальник отдела общего и дополнительного образования | Барабанова Мария Геннадьевна | (8202) 26 95 41 UO35@cherepovetscity.ru |

Начальник управления						                 Л.В. Коробейникова

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный финансовый год.

За отчетный 2018 год в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере дошкольного образования города с 2013 по 2018 годы реализована система мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за данный период 3032 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и стабилизировать показатель охвата дошкольным образованием на уровне 91,0% по состоянию на 31.12.2018 года.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2018 году:

- перекомплектовано 14 групп общеразвивающей направленности в связи с оттоком детей старшего дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности, дополнительно приняты в детские сады 200 детей раннего и младшего дошкольного возраста;

- после ремонта и реконструкции зданий открыты 2 детских сада на 240 мест (пр. Строителей, 9 – 120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест).

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 144, 103, 105 мкр.);

Реализация мероприятий позволит сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города для детей в возрасте до 3 лет.

В 2018 году 100% детских садов города осуществляли работу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. По результатам федерального мониторинга введения ФГОС ДО оценка степени соответствия условий образовательных учреждений требованиям стандарта показала, что в каждом МДОУ разработана основная образовательная программа и рабочие программы воспитателей и специалистов, приведены в соответствие уставы, локальные акты, таким образом, обеспечены нормативно-правовые условия реализации ФГОС ДО.

Педагогические кадры подготовлены к работе в соответствии с ФГОС ДО в результате обучения и переподготовки. В 2017-2018 учебном году на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на курсах повышения квалификации обучено 36 руководителей ДОУ, 231 воспитатель групп общеразвивающей направленности (раннего и дошкольного возраста), 66 воспитателей групп компенсирующей направленности, 18 учителей-логопедов и учителей-дефектологов.

Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 областных базовых дошкольных учреждений, 10 муниципальных ресурсных центров и 10 муниципальных учебно-методических площадок. Проведено более 60 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов ДОУ.

Информационное обеспечение с целью трансляции лучшего опыта реализации ФГОС ДО было организовано через участие педагогов и руководителей МДОУ в научно-практических конференциях, проводимых ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», семинарах по вопросам реализации ФГОС ДО, Региональной межведомственной конференции «ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». В них приняли участие 1353 педагога МДОУ г. Череповца.

Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консультационных пунктах, созданных в дошкольных образовательных учреждениях города, Консультационном центре МАДОУ «Детский сад №77».

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования по состоянию на 01.01.2019:

- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов набрали 14 выпускников школ города.

- в 11 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-8 классы общеобразовательных школ города, 40 девятых классов, 5 десятых классов, 1 одиннадцатый класс. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 85,3%.

- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- проведен эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2018 году детям от 5 до 18 лет выдано 7170 сертификатов на дополнительное образование);

В 2018 году в МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» реализовывал более 30 образовательных программ технической и естественно-научной направленностей, а также порядка 10 программ, ориентированных на проведение реальных экспериментов, занимательных опытов по направлениям: механика, гидравлика, акустика, оптика. Обучение прошли более 1800 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе, дети с ограниченными возможностями здоровья. Реальные проекты совместно с крупным, средним и мелким бизнесом позволяют транслировать успешный опыт «Кванториума» на территории РФ.

Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности;

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

Развитие системы образования и повышение его качества находятся в прямой зависимости от кадровой политики.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы включает в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы в 2018 году были

- проведены мероприятия:

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1915 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 24 129,474 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1652 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 22 187,660 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 47  воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 5 047,837 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2019 году и плановый период запланированы:

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города.

Подпрограммы муниципальной программы и ведомственные целевые

программы (паспорта ведомственных целевых программ)

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Исполнение по показателям подпрограммы – 108,0 %.

По 8 показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений.

Не достигнуто плановое значение по показателю:

Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет – 97,7% (причина невыполнения – невостребованность родителями, имеющими детей в возрасте 1 года, мест в дошкольных образовательных учреждениях Заягорбского района города).

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2018 году:

- перекомплектовано 14 групп общеразвивающей направленности в связи с оттоком детей старшего дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности, дополнительно приняты в детские сады 200 детей раннего и младшего дошкольного возраста;

- после ремонта и реконструкции зданий открыты 2 детских сада на 240 мест (пр. Строителей, 9 – 120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест).

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 144, 103, 105 мкр.).

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Исполнение по показателям подпрограммы – 104,0 %

Для выполнения показателей подпрограммы:

- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов набрали 14 выпускников школ города.

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-8 классы общеобразовательных школ города, 40 девятых классов, 5 десятых классов, 1 одиннадцатый класс. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 85,3%.

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» Сизанов А. Н., Хриптович В. А. и другие.

Для достижения показателей на 2019 год запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных школ;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Исполнение по показателям подпрограммы – 111,05%

Для выполнения показателей в 2018 году:

- проведена системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения и во всех районах города;

- реализован проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2018 году детям от 5 до 18 лет выдан 7170 сертификатов на дополнительное образование);

Для достижения показателей в 2019 году запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районов для организации дополнительного образования.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Исполнение по показателям подпрограммы – 123,1% .

Для выполнения показателей подпрограммы в 2018 году были

- проведены мероприятия:

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1915 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 24 129,474 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1652 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 22 187,660 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 47 воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 5 047,837 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2019 году и плановый период запланированы:

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Исполнение по показателям подпрограммы – 102,5%.

Для выполнения показателей подпрограммы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий.

В рамках реализации данного мероприятия в 82 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы, ремонт санузлов, ремонт ограждения территорий и т.д.

- 2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений.

В ходе подготовки к новому учебному году в 41 образовательных учреждениях приобретены мебель, торгово-технологическое оборудование, малые архитектурные формы взамен пришедшего в негодность или вышедшего из строя.

- 3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие, строительство общеобразовательных учреждений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных учреждениях средствами обучения и воспитания.

В 3 учреждениях при подготовке к новому учебному году и открытии новых дошкольных учреждений были приобретены: мебель, посуда, кухонный, хозяйственный, медицинский и мягкий инвентарь и т.д.

4. В рамках реализации учебных планов и программ по предмету физическое воспитание, укрепления общего состояния здоровья учащихся, создания необходимых условий для оздоровления, активного отдыха, рационального и организованного использования времени учащихся проведены мероприятия по строительству спортивной площадки в 1 общеобразовательном учреждении.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год факт | 2018 год план | 2018 факт | % исполнения |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 91,8 | 91,9 | 91,0 | 99,0 | Отклонение показателя от планового значения связано с наличием невостребованных мест для детей в возрасте до 3 лет в детских садах Заягорбского района города, в том числе родителями Зашекснинского района города. | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 0,7 | 2,3 | 0,4 | 183,0 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 82,2 | 97,8 | - | - | Фактическое значение показателя будет рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2019 года | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,8 | 65,9 | 65,9 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % | 75,3 | 96,4 100,0 | 96,4 | 100,0 |  | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
|  | - по дошкольным образовательным учреждениям |  |  |  |  |  | - |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  |  |  | 100,0 | 100,0 | - |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 81,0 | 79,0 | 81,0 | 102,5 | В ОУ проводится целенаправленная работа по освещению вопросов здорового питания школьников | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | % | - | - | - | - | *с 01.01.2015 не является показателем МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы в связи с передачей полномочий в комитет социальной защиты населения | - |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 15,7 | 15,7 | 18,2 | 116 | В 2018 году участниками в ГП «Доступная среда» стали два дошкольных образовательных учреждения | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам, дошкольным образовательным учреждениям |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям | % | 99,1 | 93,0 | 95,8 | 103,0 | В 2017 году оценка удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям проведена БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования». В 2018 году оценка удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям осуществлена на основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) детей в МДОУ и ОУ с дошкольными группами. Повышение значения показателя связано с внедрением ФГОС дошкольного образования и повышением качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, подготовке детей к школьному обучению | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет | ед. | 4010 | 3950 | 4041 | 97,7 | Невостребованность родителями детей в возрасте 1 года мест в дошкольных образовательных учреждениях Заягорбского района города. | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 965 | 969 | 976 | 100,7 | Создано 240 дополнительных мест посредством реконструкции (перепрофилирования) 2 типовых зданий в Индустриальном районе (пр. Строителей, 9 – 120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест). | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 26,4 | 18,5 | 17,5 | 105,4 | Уменьшение доли неудовлетворенных заявлений родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет дополнительного приема на места в результате оттока детей старшего дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности и перекомплектования групп. | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 95,5 | 90,0 | 95,7 | 106,3 | Увеличение доли выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего за счет и повышения качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,6 | 19,2 | 18,5 | 103,6 | Уменьшение количества пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год за счет реализации в дошкольных учреждениях физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 9,5 | 10,0 | 12,2 | 122,0 | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет ремонта и реконструкции 2 типовых зданий под детские сады на 240 мест каждый (пр. Строителей, 9; ул. Ломоносова, 55) | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 133,3 | Увеличение удельного веса численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе за счет открытия ЧНДОУ «Детский сад «БАКУША» | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 10 | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | - | - | - | - | Показатель включен с 2019 года | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 89,8 | 93,0 | 89,8 | 96,6 | Снижение показателя из-за отсутствия новой школы в ЗШК, увеличения количества детей, занимающихся во вторую смену | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,3 | 97,7 | 99,6 | 101,9 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 196,0 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 26,6 | 25,7 | 26,9 | 95,4 | Прирост контингента учащихся общеобразовательных учреждений города в среднем на 3%, соответственно, уплотнение классов | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.9 Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 75,0 | Снижение результата данного показателя произошло за счет снижения количества участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по причине совпадения сроков проведения олимпиады, увеличения проходных баллов | Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 21,1 | 21,4 | 22,6 | 94,4 | В 2018 году планировался ввод в эксплуатацию новой школы в 112 мкр. Зашекснинского района города, на текущий момент объект в эксплуатацию не введен | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 77,0 | 85,0 | 85,3 | 100,3 | В пилотном режиме в 2018/2019 учебном году совершен переход на ФГОС СОО в 10 классах пилотных школ города | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 69,0 | 89,0 | 86,3 | 97,0 | На обучение по ФГОС ООО с 1 сентября 2018 года перешли 8 классы общеобразовательных учреждений города | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 1,4 | 24,0 | 5,8 | 24,2 | В области введение ФГОС на уроне среднего общего образования (ФГОС СОО) находится в пилотном режиме, на уроне города внедрение ФГОС СОО осуществляется в 10-11 классах МБОУ «Гимназия № 8». Переход на ФГОС СОО в пилотном режиме в 2018/2019 учебном году совершен в 10 классах пилотных школ города | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,6 показатель приведен в соответствие с Докладом глав (отчёт в апреле 2018) | 96,0 | - | - | Фактическое значение показателя будет рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2019 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 33,3 | 25,0 | 37,5 | 150,0 | Увеличение показателя за счет качественной подготовки учащихся, в том числе выпускников 9,11 классов | Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 17. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 100,0 | 70,0 | 100 | 142,9 | Во всех мероприятиях (27 мероприятий), организованных общеобразовательными учреждениями, учащиеся достигли повышенных результатов. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25,6 | 25,0 | 25,6 | 102,4 | Уменьшение количества школ, с 1 сентября 2017 года проведена процедура реорганизации в форме присоединения МБОУ «ООШ № 15» к МБОУ «Центр образования» | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 20. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | - | - | - | с 01.01.2017 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу, т.к. только в 2016 году МБОУ «Гимназия № 8» принимало участие в грантовом конкурсе ФЦП Развитие образования, соответственно, осуществлялся мониторинг данного показателя | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. | 3 | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 22 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 95,0 | 97,0 | 100,0 | 103,1 | Увеличение показателя за счёт реализации программ в Детском технопарке «Кванториум» | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 93,0 показатель приведен в соответствие с Докладом глав (отчёт в апреле 2018) | 93,0 | 93,1 | 100,1 | Расширение спектра реализуемых программ | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 46 | 43 | 93,5 | С 1 сентября 2017 года проведена процедура реорганизации в форме присоединения МБОУ «ООШ № 15» к МБОУ «Центр образования», новые объекты не введены в эксплуатацию. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 87,5 | 70,0 | 100,0 | 142,9 | В 27 запланированных мероприятиях учреждениями дополнительного образования учащиеся добились высоких результатов. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 41,1 | 40,0 | 48,1 | 120,3 | Увеличение показателя за счет увеличения количества детей-инвалидов, занимающихся в кружках и секциях ДОУ | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 26,3 | 28,0 | 29,8* | 106,4* | Расширение спектра программ технической направленности | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 7. | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | 3 | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 8. | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | 100 | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 10 | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Раз-витие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторин-гу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 9,5 | 8,0 | 13,7 | 58,4 | Увеличение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи с оптимизацией численности | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 1,4 | 2,4 | 0,9 | 64,3 | Уменьшение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения в связи с мероприятиями по оптимизации штатных расписаний | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 16 | 14,0 | 15,9 | 113,6 | Улучшение показателей за счет проводимой на уровне города работы по привлечению молодых кадров в сферу | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 70,4 | 100 | 80,8 | 80,8 | Уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 30 | 100 | 333,3 | В связи с изменившимся законодательством, требуется корректировка показателя либо в части формулировки либо в части цифровых значений | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 84,0 | 95,0 | 84,0 | 88,4 | Снижение показателя связано с оптимизацией численности педагогов | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Увеличение показателя за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета Уменьшение количества школ, с 1 сентября 2017 года проведена процедура реорганизации в форме при-соединения МБОУ «ООШ № 15» к МБОУ «Центр образования» | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | - детские сады | % | 58,23 | 59,46 | 66,2 | 111,3 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 93,18 | 81,4 | 88,4 | 108,6 |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 66,67 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 25,0 | 25,0 | 25,6 | 102,4 |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 50,63 | 40,54 | 40,54 | 100,0 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 63,64 | 25,58 | 25,58 | 100,0 |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | 33,33 | - | - | - |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | 13,92 | 4,1 | 4,1 | 100,0 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. | % | - | - | - |  |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | - | 2,3 | 2,3 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |

- *Данный расчет выполнен из расчета охвата программами, реализующимися на базе учреждений ДОП, подведомственных управлению образования (учреждения КФИС и УДК  – не реализуют данные направления).

- Начальник управления						                                                                         Л.В. Коробейникова

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (год) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 где: Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет Расчет: 100 % = 17756 / 17756 * 100 % | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 91,9 | 91,0 | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая численность детей в возрасте 1-7 лет Расчет: 91,0= 23310/25615*100% | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | 0,4 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» Расчет: 0,4%= (6/1488)*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,8 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; X – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; N –общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. Расчет: Фактическое значение показателя будет рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2019 года | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общая численность обучающихся общеобразовательных организаций - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,9 | 65,9 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня; N –общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. Расчет: 65,9%= 20143/30567*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня - отчетность образовательных учреждений, подтвержденная документально; общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; | % | 96,4 | 96,4 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество занятых ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; Шч – общее количество ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Расчет: 2392,25/2482,15 * 100 = 96,4 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О.С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
|  | - по общеобразовательным учреждениям | % | 100 | 100 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных общеобразовательных учреждений. Расчет: 56919/56919 * 100 = 100 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О. С.., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
|  | - по учреждения дополнительного образования | % | 100 | 100 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных учреждений дополнительного образования. Расчет: 2393/2393 * 100 = 100 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О.С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 79,0 | 81,0 | - Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ Расчет:81%= (30398/37528)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалерия по обслуживанию учреждений образования» Расчет: 100%=121/121*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | Ускова И.Б., директор МКУ «ЦБ» |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | Показатель не относится к компетенции управления образования | - | - |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет Расчет: 100%=(48367/48367)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ - отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100 | 100 | Д=КфКп⋅100%, где: Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии Расчет: 100=182/182*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | Барабанова М.Г., заместитель начальника, начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 15,7 | 18,2 | Y=A*100%/Q, где: Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. Расчет: 18,2=(22/121)*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчеты о реализации ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям | % | 93,0 | 95,8 | Y- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; МДОУ% - суммарное количество обобщенных показателей удовлетворенности качеством услуг каждого ОУ, предоставляющего услуги дошкольного образования, выраженных в процентах; D- общее количество образовательных учреждений города, предоставляющих услуги дошкольного образования Расчет: 7664/80 = 95,8 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными образовательными учреждениями. | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными образовательными учреждениями. | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет | Ед. | 3950 | 4041 | ЗН- количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. З общ. - общее количество заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет З уд. - количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет Расчет: 6648 – 2607 = 4041 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | Мест на 1000 детей | 969 | 976 | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях Расчет: 22758 / 23310 * 1000 = 976 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 18,5 | 17,5 | Y=ЗНЗОбщее⋅100% Y- доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗН- число неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗОбщее- общее число заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет Расчет: 161 / 920 * 100% = 17,5 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 90,0 | 95,7 | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе Расчет: 3687/3853 * 100% = 95,7 | По итогам учебного года | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | Дето-дни | 19,2 | 18,5 | Y=DБСРЧ Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. Расчет: 430566 / 23310 = 18,5 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Швецова Н.М., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 10,0 | 12,2 | %, где: Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций Расчет: 9 / 74*100 = = 12,2 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Швецова Н.М., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90,0 | 90,0 | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100%Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. Расчет: 350 / 389 * 100 = 90,0 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | Швецова Н.М., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей числен ности детей, получающих дошкольное образование | % | 0,3 | 0,4 | Учдн = Чдн / Очдо *100% Учдн – удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Чдн – численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Очдо – общая численность детей, получающих дошкольное образование Расчет: 104 / 23310 *100% = 0,4 % | 1 раз в год | Статистическая отчетность, предоставляемая негосударственными дошкольными образовательными учреждениями | Численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; общая численность детей, получающих дошкольное образование | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 10. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | Показатель включается с 2019 года | - | Одо3 = УЗРдо3 / ПРдо3*100 %, где Одо3 - обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ; УЗРдо3 – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на предоставление места в ДОУ; ПРдо3 – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 93,0 | 89,8 | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; X – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; N –общее количество участников опроса Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 97,7 | 99,6 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» Расчет: 99,6%=(1482/1488)*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 2,5 | 0,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» Расчет: 0,1%=(2/1442)*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 49,0 | 49,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет:49,0= (15249/31313)*100% | 1 раз в год, по итогам учебного года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | Чел. | 25,7 | 26,9 | Y=XN, где: Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 26,9=34915/1299 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 100,0=(6276/6276)*100% | 1 раз в год | Статистическая отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,4 | 0,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 0,3=16/6363*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 21,4 | 22,6 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 22,6=(8058/35642)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 85,0 | 85,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам; N –общая численность школьников Расчет: 85,3= (31994/37528)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования; N –общая численность обучающихся 1-4 классов Расчет: 100,0=(16434/16434)* 100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 89,0 | 86,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования; N –общая численность обучающихся 5-9 классов Расчет: 86,3= (15371/17816)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 5-9 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 24,0 | 5,8 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; N –общая численность обучающихся 10-11 классов Расчет: 5,8=(189/3278)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 10-11 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100,0=(43/43)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 96,0 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: Фактическое значение показателя будет рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2019 года. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОО-1 | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; X – количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100%=(43/43)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с - отчетность общеобразовательных учреждений; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 25 | 37,5 | , где: Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа 37,5=6\16*100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 17 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70 | 100 | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. 100=27/27*100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,6 | %, где: Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций Расчет: 25,6=(11/43)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 98,0 | 98,0 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста Расчет: 98=(814/831)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 20 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | Данный показатель не рассчитывается в 2018 году | %, где: Y - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; X – численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе; N – общая численность учителей в общеобразовательных учреждениях. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. | - | Данный показатель не рассчитывается в 2018 году | Расчет: количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы рассчитывается как суммарное значение общеобразовательных организаций. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 22 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 90 | 90 | Расчет показателя: доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, рассчитывается в % по формуле: Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; X – численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой; N – общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов. Расчет: 90=(64/71)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 97,0 | 100 | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; X – количество человек, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; N –общее количество участников опроса Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 93,0 | 93,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет Расчет: 45026:48367*100%= 93,1 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | Ед. | 46 | 43 | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Барабанова М.Г., заместитель начальника |
| 4 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70 | 100 | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий 27/27*100=100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 40,0 | 48,1 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет Расчет: 48,1=(437/909)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 28 | 29,8 * | %, где: Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования Расчет: 3329:11172* 100% = 29,8 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | статистические отчеты на 15 октября каждого года | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7 | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | - | - | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований, рассчитывается как сумма негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8 | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | - | - | %, где: Y - доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей X – численность организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей; N – общая численность организаций дополнительного образования | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | - | %, где: Y - Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей X – численность детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования; N – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Данные Департамента образования | Данные Департамента образования | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 8,0 | 13,7 | Тк=КувКпр⋅100%, где: Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 621/4538*100 = 13,7% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,4 | 0,9 | Дв=КвКпр⋅100%, где: Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 42/4538*100 = 0,9 | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 14 | 15,9 | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 721/4538*100 = 15,9 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 80,8 | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 3666/4538*100 = 80,8 | ежеквартально | ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 30 | 100 | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 4538/4538*100 = 100 | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 95 | 84 | Дпво=КпвоКпр⋅100%, где: Дпво – доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 3810/4538*100 = 84 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: ежегодно | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | - детские сады | % | 59,46 | 66,2 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 49/74*100=66,2 |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 81,4 | 88,4 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 38/43*100=88,4 |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 75,0 | 75,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. Расчет: 3/4*100=75,0 |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 25,0 | 25,6 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 11/43*100=25,6 | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: ежегодно | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 50,0 | 50,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования,, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество учреждений дополнительного образования. Расчет: 2/4*100=50,0 | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене оборудования и мебели и проведена замена аварийного оборудования и мебели | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 40,54 | 40,54 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений. Расчет: 30/74*100=40,54 |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 25,58 | 25,58 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 11/43*100=25,58 |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  | - | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования | Показатель характеризует долю учреждений, в которых в которых открываются дополнительные группы по охвату детей | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общего количества дошкольных образовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 4,1 | 4,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 3/74*100=4,1 |  |  |  |  |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. | % | - | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. X – количество общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 2,3 | 2,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 1/43*100=2,3 |  |  |  |  |

- *Данный расчет выполнен из расчета охвата программами, реализующимися на базе учреждений ДОП, подведомственных управлению образования (учреждения КФИС и УДК  – не реализуют данные направления).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2019 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | В 2018 году проведены торжественные совещания, посвященные началу нового учебного года, Дню учителя. Состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов) | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в 2018 году было обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии | Обеспечение осуществления основных мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию полномочий муниципальных органов в сфере реализации программы | Все образовательные учреждения, обслуживаемые МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию образовательных учреждений», не имеют замечаний и штрафов со стороны контролирующих органов |  | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования | Мероприятие действовало до 01.09.2013 в связи с отменой данной выплаты (выплата включена в должностной оклад) | - | Текучесть кадров |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Все мероприятия, запланированные на 2018 год выполнены в срок и без замечаний |  | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 6. «Проведение городского патриотического фестиваля «Город Победы» | Управление образования мэрии | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы | Мероприятие действовало до 2015 |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 7. «Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного со-провождения «Семья» | Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии | Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного сопро-вождения «Семья» с целью профилактики социального сиротства посредством создания модели социального сопровождения детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и развитие института наставничества | Все мероприятия, запланированные на 2018 год выполнены в срок и без замечаний |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования мэрии | Мероприятие запланировано на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 9. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | Управление образования мэрии | Мероприятие запланировано на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 11 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013-2018 годах. Дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитии сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений; перекомплетования групп общеразвивающей направленности. |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (103,112, 144, 105 мкр); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | С 2013 по 2018 годы создано и введено в эксплуатацию 3032 дополнительных места путем строительства, реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующихмуниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В 2018 году введены в эксплуатацию после ремонта и реконструкции 2 здания на 120 мест каждое в Индустриальном районе города; за счет перекомплетования групп дополнительно принято в дошкольные учреждения 200 детей раннего и младшего дошкольного возраста. |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях. Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет. |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ. Доля выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.5. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, ремонт внутренних помещений (в том числе санитарно-гигиенических помещений), проектные работы | Проведены работы в 77 и 131 детских садах |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.7. Реализация новых организационно – экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно – методической базы и экспертно – аналитическое сопровождение ее внедрения | Управление образования мэрии | Мероприятие выполнено в 2017 году |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 35632 учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования мэрии | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 1655 учащемуся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по адаптированным основным общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 обучающихся (1 победитель; 5 призеров). |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | Занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-8 классы общеобразовательных школ города, 40 девятых классов, 5 десятых классов, 1 одиннадцатый класс. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 85,3%. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.5 Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой осуществлялась в соответствии с законодательством области в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.6. Информационное просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | В соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» меры социальной поддержки осуществлялись в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.8. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год. |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.9 «Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.10 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Запланировано 27 мероприятий муниципального регионального, всероссийского и международных уровней в рамках направления «Одаренные дети». | 27 мероприятий организовано в рамках направления «Одаренные дети» |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.11. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Создание равных условий для получения общедоступного бесплатного общего образования | За период с 2012 года в 25,6% общеобразовательных учреждений города создана доступная среда. |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.12 Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Управление образования мэрии | Не запланировано на 2018 год |  |  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.13. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесс в образовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Не запланирова-но на 2018 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля муниципальных обще-образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.14. Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.15 Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Мероприятие не реализовывалось в 2018 году по причине расторжения соглашения с Департаментом образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 2.16 «Современная школа» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 2.17 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 37 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались более 11 тыс. учащихся |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного) | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 150 мероприятий различных уровней. |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 39 | - Основное мероприятие 3.3 - Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | В рамках оказания методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, консультации по повышению квалификации педагогов, в том числе по подготовке учащихся к ЕГЭ, реализации ФГОС |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  |  |  |  |
| 40 | - Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Запланировано 27 мероприятий муниципального регионального, всероссийского и международных уровней в рамках направления «Одаренные дети». | 27 мероприятий организовано в рамках направления «Одаренные дети». |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 41 | - Основное мероприятие 3.5. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Не запланировано на 2018 год |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 42 | - Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Проведен проект по персонифицированному финансированию (7170 сертификатов выдано учащимся) |  | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 43 | - Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Управление образования мэрии | Создание организационных и содержательных условий для реализации проектных образовательных траекторий (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в области технической и естественнонаучной направленностей, создание новой системы технического образования учащихся, через индивидуальные образовательные траектории, направленные на промышленный сектор экономики | Открытие МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», расширение спектра программ технической направленности |  | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований. Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
| 44 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 45 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | В октябре 2018 года произведена выплата 10 городских премий имени И.А.Милютина | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 46 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Произведены выплаты: - ежемесячного социального пособия на оздоровление 1915 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 24 129,474 тыс. руб.; - компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1652 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 22 187,660 тыс.руб.; - компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 47 воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 5 047,837тыс.руб. (план исполнен на 100%) | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 47 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | За 2018 год 1995 работников сферы образования были представлены к поощрению наградами всех уровней | - | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 48 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Казак Е.А. начальник отдела МКУ «ЦБ ОУО». | Соответствие учреждений нормам СанПиН | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН (план исполнен на 100%) |  | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Казак Е.А. начальник отдела МКУ «ЦБ ОУО» | Оснащение учреждений новым технологичным оборудованием, мебелью. Замена аварийного оборудования. | Учреждения оснащены новым технологичным оборудованием, мебелью (план исполнен на 100%) |  | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 51 | Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие, строительство общеобразовательных учреждений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных учреждениях средствами обучения и воспитания | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Казак Е.А. начальник отдела МКУ «ЦБ ОУО». | Оснащение вновь открываемых групп ДОУ оборудованием, мебелью, мягким кухонным и медицинским инвентарем | Вновь открываемые группы в ДОУ оснащены оборудованием, мебелью, мягким кухонным и медицинским инвентарем (план исполнен на 100%) |  | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 6.4. Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Казак Е.А., начальник отдела МКУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МКУ «ЦБ ОУО» | Реализация учебных планов и программ по предмету физическое воспитание, укрепление общего состояния здоровья учащихся, создание необходимых условий для оздоровления, активного отдыха, рационального и организованного использования времени учащихся | Обеспечена реализация учебных планов и программ по предмету физическое воспитание, укрепление общего состояния здоровья учащихся, созданы необходимые условия для оздоровления, активного отдыха, рационального и организованного использования времени учащихся |  | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 53 | Основное мероприятие 6.5. Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Казак Е.А. начальник отдела МКУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МКУ «ЦБ ОУО». | Не запланированы средства на 2018 год |  |  | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |

Начальник управления образования					                                                               Л.В. Коробейникова

Сведения о результатах деятельности учреждения

| Государственные (муниципальные) услуги (работы) |  | Единица измерения | По плану |  | Фактически |  | Неисполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | количество | сумма, руб | количество | сумма, руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 11785001100300009000100 | - Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 17 345 | - 20 004 719,00 | - 17 411 | - 19 983 534,00 | - -66 | - Увеличение численности детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (за исключением льготных категорий), пользующихся услугами дошкольного образования |
| - 11785001300200009000100 | - Присмотр и уход (дети с туберкулезной интоксикацией, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 25 |  | - 25 |  | - 0 |  |
| - 11785001300300009008100 | - Присмотр и уход (дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 65 |  | - 65 |  | - 0 |  |
| - 197300000131288050811785000500100009002101107 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 2 месяцев до 1 года), число детей | - ЧЕЛ | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |
| - 11785000500200009000100 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 54 |  | - 55 |  | - -1 | - Увеличение численности детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет, пользующихся услугой дошкольного образования |
| - 11785000500300009008100 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 216 |  | - 229 |  | - -13 | - Увеличение численности детей-инвалидов в возрасте от 3 лет до 8 лет, пользующихся услугой дошкольного образования |
| - 11785000500100009002101 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 2 месяцев до 1 года), число детей | - ЧЕЛ | - 9 |  | - 9 |  | - 0 |  |
| - 11785001200200009001100 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 4 |  | - 4 |  | - 0 |  |
| - 11785001200300009009100 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 49 |  | - 49 |  | - 0 |  |
| - 197300000131288050811785001200300008000100107 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа круглосуточного пребывания), число детей | - ЧЕЛ | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |
| - 11785001200300008000100 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа круглосуточного пребы-вания), число детей | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  | - 0 |  |
| - 11785001100200009002100 | - Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 5 462 |  | - 5 462 |  | - 0 | - Увеличение численности детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (за исключением льготных категорий), пользующихся услугами дошкольного образования |
| - 11785001100300009000100 | - Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 17 345 | - 565 838 221,81 | - 17 411 | - 563 804 130,76 | - -66 |  |
| - 11785001300200009000100 | - Присмотр и уход (дети с туберкулезной интоксикацией, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 25 |  | - 25 |  | - 0 |  |
| - 11785001300300009008100 | - Присмотр и уход (дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 65 |  | - 65 |  | - 0 |  |
| - 11785000500100009002101 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 2 месяцев до 1 года), число детей | - ЧЕЛ | - 9 |  | - 9 |  | - 0 |  |
| - 11785000500200009000100 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 54 |  | - 55 |  | - -1 |  |
| - 11785000500300009008100 | - Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 216 |  | - 229 |  | - -13 |  |
| - 11785001200200009001100 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 4 |  | - 4 |  | - 0 |  |
| - 11785001200300009009100 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 49 |  | - 49 |  | - 0 |  |
| - 11785001200300008000100 | - Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа круглосуточного пребы-вания), число детей | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  | - 0 |  |
| - 11785001100200009002100 | - Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет), число детей | - ЧЕЛ | - 5 462 |  | - 5 462 |  | - 0 |  |
| - 11Д45000301000301065100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 15 607 | - 1 322 974 882,99 | - 15 657 | - 1 321 294 546,90 | - -50 | - Увеличение численности детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, пользующихся услугами дошкольного образования |
| - 11Д45000301000201066100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет, очная, группа полного дня), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 421 |  | - 5 421 |  | - 0 |  |
| - 11Д45000301000201066100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа, от 1 года до 3 лет, очная, группа полного дня), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 30 |  | - 30 |  | - 0 |  |
| - 11Д45000101000301067100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 069 |  | - 2 099 |  | - -30 | - Увеличение численности детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, пользующихся услугой по реализации адаптированной образовательной программы |
| - 11Д45000301000201048100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 50 |  | - 50 |  | - 0 |  |
| - 11Д45000100500101041100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа, от 2 месяцев до 1 года, очная, группа кратковременного пребывания), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 9 |  | - 9 |  | - 0 |  |
| - 11Д45000101000201040100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа, от 1 года до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 44 |  | - 44 |  | - 0 |  |
| - *11787000301000101000101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 13 906 | - 1 191 516 011,78 | - 13 906 | - 1 189 142 393,98 | - 0 |  |
| - *11787000301000201009101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 44 |  | - 44 |  | - 0 |  |
| - *11787000101000101002100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 619 |  | - 619 |  | - 0 |  |
| - *11787000101000201001100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 55 |  | - 55 |  | - 0 |  |
| - *11787000201000101001101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 531 |  | - 1 531 |  | - 0 |  |
| - *11787000201000201000101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  | - 0 |  |
| - *11791000301000101004101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 13 957 |  | - 13 957 |  | - 0 |  |
| - *11791000301000105000101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 70 |  | - 70 |  | - 0 |  |
| - *11791000301000102003101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 10 |  | - 10 |  | - 0 |  |
| - *11791000301000201003101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная), один обучающийся | - ЧЕЛ | - 120 |  | - 120 |  | - 0 |  |
| - *11791000101000101006100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 881 | - 286 526 554,80 | - 881 | - 285 156 133,41 | - 0 |  |
| - *11791000101000201005100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 79 |  | - 79 |  | - 0 |  |
| - *11791000101000102005100 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 3 |  | - 3 |  | - 0 |  |
| - *11791000201000101005101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 329 |  | - 2 329 |  | - 0 |  |
| - *11791000201000201004101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  | - 0 |  |
| - *11794000301000101001101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 215 |  | - 2 215 |  | - 0 |  |
| - *11794000301000201000101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 15 |  | - 15 |  | - 0 |  |
| - *11794000301000105007101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно-заочная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 127 |  | - 127 |  | - 0 |  |
| - *11794000301000102000101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 3 |  | - 3 |  | - 0 |  |
| - *11794000201000101002101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 786 |  | - 786 |  | - 0 |  |
| - *11794000201000201001101 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |
| - *11Д07000000000000005100 | - Услуга по предоставлению питания, число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 590 | - 6 671 822,00 | - 5 603 | - 6 161 900,00 | - -13 |  |
|  |  |  |  | - 32 206 600,00 |  | - 31 569 808,92 | - 0 |  |
|  |  |  | - 1 390 | - 17 398 038,53 | - 1 387 | - 16 103 731,38 | - 3 | - переход обучающегося на индивидуальное обучение и отказом от предоставления услуги по питанию |
| - *11Г67100000000000001100 | - Работа по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, количество мероприятий | - шт | - 35 | - 1 533 300,00 | - 35 | - 1 533 300,00 | - 0 |  |
| - *11026000000000001006101 | - Услуга по содержанию детей, число обучающихся | - ЧЕЛ | - 25 | - 434 400,00 | - 25 | - 434 400,00 | - 0 |  |
| - *11Г42001000300101003100 | - Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности, очная), количество человеко-часов | - ЧЕЛ.Ч | - 25 620 | - 76 370 531,48 | - 54 065 | - 76 252 064,64 |  |  |
| - *11Г42001000300701007100 | - Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ (очная), количество человеко-часов | - ЧЕЛ.Ч | - 42 648 |  | - 141 792 |  |  |  |
| - *11Г42001000300401000100 | - Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности, очная), количество человеко-часов | - ЧЕЛ.Ч | - 54 612 |  | - 237 338 |  |  |  |
| - *11Г42001000300501009100 | - Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности, очная), количество человеко-часов | - ЧЕЛ.Ч | - 8 600 |  | - 19 030 |  |  |  |
| - *11Г42001000300301001 | - Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности, очная), количество человеко-часов | - ЧЕЛ.Ч | - 400 |  | - 24 787 |  |  |  |
| - * 11Г53000000000002007103 | - Услуга по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (в организации, осуществляющей образовательную деятельность), число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | - ЧЕЛ | - 36 754 | - 1 960 400,00 | - 36 754 | - 1 960 396,10 | - 0 |  |
| - *11034100000000000005101 | - Работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, количество участников мероприятий | - ЧЕЛ | - 6 900 | - 258 000,00 | - 18 328 | - 258 000,00 | - -11 428 |  |
|  |  | Итого | × | 3 523 693 482,39 | × | 3 513 654 340,09 |  |  |

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 1 100 494,7 | 1 200 381,1 | 1 198 599,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | 92,7 | 92,7 | 90,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 6 921,4 | 6 514,6 | 6 514,6 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии, муниципальное учреждение | 65 774,7 | 72 550,6 | 72 313,3 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 15 328,1 | 15 428,1 | 15 322,7 |
| 6 | Основное мероприятие 7 «Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья» | Управление образования мэрии, Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 1 000,0 | 981,2 |
| 7 | Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 515 121,7 | 567 759,5 | 567 758,6 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 515 121,7 | 566 959,5 | 566 958,6 |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| 10 | Подпрограмма 2 . «Общее образование» | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 270 031,9 | 289 190,7 | 289 190,7 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 268 668,4 | 287 705,9 | 287 705,9 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 458,0 | 546,0 | 546,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.10. Организация про-ведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 905,5 | 938,8 | 938,8 |
| 14 | Подпрограмма 3 . «Дополнительное образование» | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 148 781,6 | 166 762,0 | 166 425,7 |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 110 729,1 | 78 128,2 | 78 128,2 |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 594,5 | 594,5 | 594,5 |
| 18 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 0,0 | 53 212,4 | 53 212,4 |
| 19 | Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 37 200,0 | 34 568,9 | 34 232,6 |
| 20 | Подпрограмма 4 . «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 59 401,1 | 52 801,5 | 51 723,1 |
| 21 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| 22 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 59 043,0 | 52 443,4 | 51 365,0 |
| 23 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Управление образования мэрии | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 24 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 19 041,5 | 28 281,4 | 28 279,1 |
| 25 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 10 000,0 | 13 200,0 | 13 199,6 |
| 26 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 5 027,1 | 8 465,0 | 8 463,2 |
| 27 | Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие, строительство общеобразовательных учреждений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных учреждениях средствами обучения и воспитания | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 4 014,4 | 4 616,4 | 4 616,3 |
| 28 | Основное мероприятие 6.4. Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

| Информация о расходах городского, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| на реализацию целей муниципальной программы города |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 января 2019 г. | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы | всего | 4 364 897,4 | 4 363 095,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 200 381,1 | 1 198 599,0 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 320 300,0 | 320 300,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 757 032,6 | 2 757 012,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 183,7 | 87 183,7 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | городской бюджет | 92,7 | 90,0 | 97,1 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | городской бюджет | 6 514,6 | 6 514,6 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 32 190,0 | 32 190,0 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | городской бюджет | 72 550,6 | 72 313,3 | 99,7 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | городской бюджет | 15 428,1 | 15 322,7 | 99,3 |
| 6 | Основное мероприятие 7 «Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья» | городской бюджет | 1 000,0 | 981,2 | 98,1 |
| 7 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | всего | 2 289 069,3 | 2 289 065,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 567 759,5 | 567 758,6 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 320 300,0 | 320 300,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 400 216,3 | 1 400 213,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 793,5 | 793,5 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | областной бюджет | 1 321 555,0 | 1 321 555,0 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | всего | 887 259,5 | 887 258,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 566 959,5 | 566 958,6 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 320 300,0 | 320 300,0 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 78 424,3 | 78 421,2 | 100,0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | всего | 1 830,5 | 1 830,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 237,0 | 237,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 793,5 | 793,5 | 100,0 |
| 12 | Подпрограмма 2 «Общее образование» | всего | 1 584 561,7 | 1 584 544,8 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 289 190,7 | 289 190,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 295 371,0 | 1 295 354,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 1 524 542,0 | 1 524 542,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 287 705,9 | 287 705,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 236 836,1 | 1 236 836,1 | 100,0 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 546,0 | 546,0 | 100,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | областной бюджет | 58 534,9 | 58 518,0 | 100,0 |
| 16 | Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 938,8 | 938,8 | 100,0 |
| 17 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» | всего | 166 762,0 | 166 425,7 | 99,8 |
|  |  | городской бюджет | 166 762,0 | 166 425,7 | 99,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 78 128,2 | 78 128,2 | 100,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 258,0 | 100,0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 594,5 | 594,5 | 100,0 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | городской бюджет | 53 212,4 | 53 212,4 | 100,0 |
| 22 | Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | городской бюджет | 34 568,9 | 34 232,6 | 99,0 |
| 23 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | всего | 52 801,5 | 51 723,1 | 98,0 |
|  |  | городской бюджет | 52 801,5 | 51 723,1 | 98,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 325,5 | 325,5 | 100,0 |
| 25 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 52 443,4 | 51 365,0 | 97,9 |
| 26 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | городской бюджет | 32,6 | 32,6 | 100,0 |
| 27 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | всего | 143 926,9 | 143 924,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 28 281,4 | 28 279,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 29 255,3 | 29 255,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 86 390,2 | 86 390,2 | 100,0 |
| 28 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | всего | 16 650,4 | 16 650,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 13 200,0 | 13 199,6 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 450,4 | 3 450,4 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | всего | 8 465,0 | 8 463,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 8 465,0 | 8 463,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие, строительство общеобразовательных учреждений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных учреждениях средствами обучения и воспитания | всего | 116 811,5 | 116 811,4 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 4 616,4 | 4 616,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 25 804,9 | 25 804,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 86 390,2 | 86 390,2 | 100,0 |
| 31 | Основное мероприятие 6.4. Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений | городской бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется по формуле:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительный.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы (подпрограммы) в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы);

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Расчет показателей муниципальной программы:

- Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования: 100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности: 99,0%=91,0/91,9*100%. Неэффективное выполнение показателя.

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений: 183%=(2,3-0,4)/2,3*100%+100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся: Фактическое значение показателя будет  рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2019 года

- Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет: 100%=65,9/65,9*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами:

- по дошкольным образовательным учреждениям: 100,0%=96,4/96,4*100%. Эффективное выполнение показателя;

- по общеобразовательным учреждениям: 100,0%=100,0/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя;

- по учреждения дополнительного образования: 100,0%=100,0/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием: 102,5%=81,0/79,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической): 100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет: 100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Выполнение плана деятельности управления образования мэрии:100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций: 116%=18,2/15,7*100%. Эффективное выполнение показателя.

Расчет эффективности показателей муниципальной программы:

(100%+99,0%+183,0%+100%+100%+100%+100%+102,5%+100%+100%+100%+116%)/13= 108,4%.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».

(103,0%+97,7%+100,7%+105,4%+106,3%+103,6%+122%+100%+133,3%)/9= 108,0%.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(96,6%+101,9%+196,0%+100,0%+95,4%+100%+75,0%+94,4%+100,3%+100%+97,0%+24,2%+100%+100%+150%+142,9%+102,4%+100%+100%)/19= 104,0%.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:

(103,1%+100,1%+93,5%+143%+120,3%+106,3%)6 = 111,05%.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(58,4%+64,3%+113,6%+80,8%+333,3%+88,4%)/6 = 123,1%

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность»:

(111,3%+108,6%+100%+102,4%+100%+100%+100%+100%+100%)9= 102,5 %

Общая эффективность муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы:

(108,4%+108,0%+104,0%+111,05%+123,1%+102,5%)/6=109,5%.

За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 109,5%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий программы (подпрограммы);

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет:

ЭБ = 4 363 095,3/4 364 897,4 * 100% = 99,96%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

4 042 795,3 / 4 044 597,4 * 100% = 99,96%

За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,96 %, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования мэрии города Череповца, в 2018 году проводились экономистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования». В соответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 25.12.2017 года № 3195, на основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследований в 2018 году проведено 20 контрольных мероприятий, в том числе: 9 плановых и 11 внеплановых проверок. За отчетный период проверено 19 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования. Результаты проверок оформлены 21 актами и справками.

В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны 19 предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных учреждений в установленные сроки были представлены письменные информации об исполнении предписаний с приложением подтверждающих документов или их копий.

Контрольно-счетной палатой города Череповца в отчетный период проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений» Подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» Муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 - 2022 годы». Результаты проверки КСП будут представлены в феврале 2019 года.

Информация об участии в государственных программах Российской Федерации и Вологодской области

В 2018 году учреждения образования участвовали в следующих программах:

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы»

Реализация мероприятий, связанных с созданием в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащением оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) на сумму 1 830,5	тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 793,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета	237,0 тыс. руб.,	за счет средств городского бюджета 800,0 тыс. руб.

Государственная программа «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы»

Реализация мероприятий, связанных со строительством средней общеобразовательной школы в 112 мкр. Зашекснинского района на 1500 новых мест на сумму 112 195,1	тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 86 390,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета	25 804,9 тыс. руб.

Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В рамках данных мероприятий осуществлено обеспечение световозвращающими приспособлениями обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений на сумму 183,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета	165,4 тыс. руб.,	за счет средств городского бюджета 18,4 тыс. руб.

Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы»

Реализация мероприятий, связанных с текущими ремонтами и работами по благоустройству территорий в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях на сумму 1 950,4 тыс. руб. из городского бюджета за счет иного межбюджетного трансферта городу Череповцу за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области, на сумму 1 500,0 тыс. руб. из городского бюджета за счет иного межбюджетного трансферта городу Череповцу в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В 2018 году в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения.

Внесены изменения в части показателей подпрограммы 2 «Общее образование», подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности». В соответствии с письмом Департамента образования от 15.02.2018 № ИХ.20-1146/18 добавлен показатель «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов». В подпрограмму 6 добавлен показатель «Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды».

Внесены правки в должность непосредственного исполнителя программы в связи с изменениями в штатном расписании управления образования с 15.01.2018.

Изменена цель мероприятия 6 подпрограммы 1.

Изменена методика расчета показателя «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста».

В подпрограмму 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» включено основное мероприятие 6.4 «Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений».

Соответствующие изменения внесены в паспорт подпрограммы, показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значения (Приложение 1 к муниципальной программе), методику расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» необходимо решить задачу по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Соответственно в муниципальной программе «Развитие образования» увеличено с 2019 года целевое значение показателя «Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности», изменены плановые  значения показателей «Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет», «Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет», а также дополнена подпрограмма 1 показателем «Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ».

В связи с открытием в 2017 году детского технопарка «Кванториум» существенно изменилось значение показателя «Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности», поэтому с 2018 года изменены плановые значения в муниципальной программе.

Скорректирован раздел по методике оценке эффективности программы в связи с наличием показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

В связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности муниципальных образовательных учреждений и передачей данной функции МКУ «ЦБ ОУО» в МКУ «ФБЦ» в муниципальную программу внесено основное мероприятие 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений».

В связи со строительством новой школы в Зашекснинском районе в подпрограмму 6  «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» внесено основное мероприятие 6.5. Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»).

В соответствии с протоколом № 15 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города (п.3.2) внесены изменения в методику расчета показателя «Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами» и его наименование на «Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами:

- по дошкольным образовательным учреждениям;

- по общеобразовательным учреждениям;

- по учреждениям дополнительного образования»

В программу включено мероприятие:

Основное мероприятие 9 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».

В подпрограмму 2 включены мероприятия:

Основное мероприятие 2.16 «Современная школа»

Основное мероприятие 2.17 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях»

Отражены объемы финансирования в 2019 году по вновь включенным мероприятиям 1.8, 2.16 – 2.18 за счет субсидии из областного бюджета, а также выделены объемы расходов на софинансирование из городского бюджета.

Объемы финансирования программы приведены в соответствие с изменениями в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.