ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной

привлекательности города Череповца на 2015 - 2022 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 2018 год

Дата составления отчета – февраль 2019 года

Непосредственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Участник муниципальной программы: оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2022 годы)

Генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреева Оксана Рудольфовна, 57-02-55, or@ia-cher.ru

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.**

В 2018 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2022 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Справочно: с 01.01.2018 вступила в действие новая редакция Программы, утвержденная Постановлением мэрии № 5008 от 18.10.2017.

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2022 годы), АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**2. Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Фактические данные по целевым показателям за 2018 год отражены в таблицах 1, 2.

**3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице 3.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый 2017 год по состоянию на 01.01.2019**

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый 2017 год по состоянию на 01.01.2019 представлены в таблицах 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 10 612,0 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 9 433,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1 179,0 тыс. руб.

Процент исполнения за 2018 год составил 100 % от плана за год.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2018 году изменений.**

5.1. Постановлением мэрии города от 22.05.2018 № 2247 внесены изменения по изменению наименования показателя «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации» по показатель «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца» и исключению из программы показателя «Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов)».

Изменения осуществлялись в соответствии с протоколом № 22 от 11.10.2017 года заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

**Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по формуле:**

ЭЭ = ОИф + ОНф / С, где:

ЭЭ - экономическая эффективность реализации Программы;

ОИф - фактическое значение показателя «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 984 960,0 тыс. руб.;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 65 773,0 тыс. руб.;

С - объем средств, затраченных на реализацию Программы – 10 612,0 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – реализация Программы экономически неэффективна.

1 и более - реализация Программы экономически эффективна.

**Экономическая эффективность муниципальной программы за 2018 год составила**: 984960,0+65773,0/10612,0= **99,0** **(**более 1) - реализация программы эффективна.

**Бюджетная эффективность расходования бюджетных средств оценивается по формуле:**

БЭ=ОНф/Сб, где:

БЭ – бюджетная эффективность реализации Программы;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 65 773,0 тыс. руб.;

Сб – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде – 9 433,0 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – неэффективное расходование бюджетных средств Программы.

1 и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

**Бюджетная эффективность муниципальной программы за 2018 год составила:**

65773,0/9433,0= **6,97** (более 1) **–** эффективное расходование бюджетных средств.

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:**

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

10612,0 /10612,0 \* 100% = **100%** - эффективное использование городского бюджета.

**Совокупная эффективность реализации программы оценивается по формуле :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭЭс = | П1+ П2+ Пn (%) | , где |
| n |

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

П1 – степень достижения планового значения показателя 1;

П2 – степень достижения планового значения показателя 2;

Пn- степень достижения планового значения показателя n;

n – количество показателей.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

Совокупная эффективность реализации программы за 2017 год рассчитывалась по 8 показателям и составила**:**

 (229%+107%+100%+113%+100%+100%+200%)/7 = 135,6% - (более 95%) – реализация программы эффективна.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., др. изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2017 год (факт) | 2018 год |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 4 809 120,00 | 430 000,00 | 984 960,00 | Увеличению показателя способствовало: - привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы; - строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная»;- информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР);- использование инфраструктуры Индустриального парка «Череповец»;- использование формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона);- развитие южного, северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов. | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 88 763,00 | 61 420,00 | 65 773,00 |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 621 | 460 | 460 |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца  | ед. | 31 | 32 | 36 | Э 2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации  |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 29 | 25 | 25 |  | Э 2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 |  | Э 2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 3 | 1 | 2 | Изменения в законодательстве РФ, требующие внесения в нормативно – правовую базу МО «Город Череповец», усовершенствование нормативно – правовой базы МО «Город Череповец» при осуществлении инвестиционной деятельности на территории города:1. Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443».2. Постановление мэрии города от 04.06.2018 № 2479 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815». | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на отчетный 2018год | Фактическое значение за отчетный 2018 год  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. |  |  | 984 960,00 -суммарный объём инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 430 000,00 | 984 960,00 |  4 - профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 61 420,00 | 65 773,00 | 65 773,00 -суммарный объём налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест | ед. | 460 | 460 | 460 - суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 32 | 36 | 36 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца и находящихся в стадии реализации, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 – протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 25 | 25 - суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - приказы оператора инвестиционного процесса, протоколы мероприятий, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных меро-приятиях» | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 2 | 2 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и листы согласования). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| Nп/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Основное мероприятие 1.** **Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»** |
| .1. | Мероприятие 1.1.Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Сформированные предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность. | Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность:На муниципальном уровне:Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:- постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.*Разработаны и утверждены:*1. Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443» (утверждены изменения в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443 «О Положении о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта города Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»).2. Постановление мэрии города от 04.06.2018 № 2479 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815» (утверждены изменения в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).3. Постановление мэрии города от 13.12.2018 № 5502 «Об утверждении границ проекта «Череповец – горячее сердце Русского Севера». |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Наличие в городе постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политики.Принятые к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца инвестиционные проекты, в том числе проекты, получившие статус «приоритетный». | В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 февраля 2013 г. № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).На инвестиционном совете мэрии города в 2018 году рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:- «Череповецкий судостроительный завод». В рамках развития восточной площадки планируется создание судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях с доковым весом до 1000 тонн, длинной до 90 м., шириной до 18 м.- «Завод СМКА projects». Строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС. Производство планируется организовать на территории индустриального парка «Череповец».- «Завод НАРТИС». Строительство завода по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Размещение производства планируется на территории индустриального парка «Череповец».- «Строительство машиностроительного завода». Строительство завода для производства деталей, узлов и механизмов оборудования общего и тяжелого машиностроения. Размещение производства планируется на территории индустриального парка «Череповец».- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию новогопроизводственного оборудования». |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом  | На постоянной основе проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца.В рамках развития восточной площадки предполагается создание судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях, оказание услуг по строительству судов (инвестиционный проект «Череповецкий судостроительный завод» был вынесен на заседание Инвестиционного совета мэрии города Череповца, на котором утвержден профиль инвестиционного проекта и график реализации проекта. Проект был одобрен на инвестиционном совете при Губернаторе области, на котором проекту был присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта).В рамках развития южной площадки в настоящее разрабатывается концепция по созданию в Череповце экотехнопарка.В течение 2018 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнила мероприятия по разработке концепции, в том числе:- проведено анкетирование представителей бизнеса по развитию базовых и новых отраслей промышленности на данной территории;- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции.В рамках развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:- *Индустриальный парк «Череповец».* По состоянию на 01.01.2019 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации находятся следующие проекты:- «Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;- «Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод НАРТИС»;- «Строительство машиностроительного завода». *- «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».*Инвестор готовит пакет документов для софинансирования проекта в кредитных учреждениях. Проведена работа по подготовке бизнес-плана для получения статуса резидента ТОСЭР, позволяющего получить налоговые льготы на прибыль, имущество, льготы по земельному налогу и отчислениям во внебюджетные фонды. В рамках развития территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» в течение года велась работа с инвесторами в рамках привлечения частных инвестиций на данную территорию. За счет средств федерального бюджета завешено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры от Красного переулка до ул. Университетской, в районе Усадьбы Гальских завершены работы по строительству транспортной инфраструктуры.Проводилась совместная работа с администрацией города Череповца и структурами поддержки в формировании городских площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, для создания производств базовых и новых отраслей промышленности. По состоянию на 01.01.2019 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок. |  |
| 14. | Мероприятие 1.4.Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Участие и организация мероприятий, направленных на содействие и привлечение финансовых и нефинансовых форм поддержки муниципального, регионального, федерального уровней в инвестиционные проекты, а также проекты комплексного развития территории города Череповца | Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с ПАО «Сбербанк» по вопросам получения финансирования.Проведены рабочие встречи с начальником отдела кредитования ПАО «Сбербанк», г. Череповец по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности по Вологодской области по вопросу финансирования инвестиционных проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.Проведено изучение кредитных продуктов «Альфа Банк» для малого и среднего предпринимательства.Принято участие в ВКС, организованной НО «Фонд развития моногородов», с целью презентации актуализированного единого перечня мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в работе с инвесторами.Осуществлено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов.В течение года осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической политики по обсуждению дополнительных мер, направленных на привлечение резидентов ТОСЭР и улучшение взаимодействия с налоговой инспекцией и Департаментом экономического развития Вологодской области по вопросам консультирования и сопровождения резидентов. |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Созданные бизнесы в базовых и новых секторах производства в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца  | На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте инвестиционного агентства «Череповец». |  |
| 16. | Мероприятие 1.6.Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Созданные бизнесы в сфере услуг и торговли в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца. | Актуализирована информация по инвестиционным предложениям и инвестиционным проектам в сфере услуг и торговли в рамках информационных блоков «Инвестиционные предложения» и «Площадки для развития» на портал ia-cher.ru. |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов** |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Рост объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:- «Батутный центр»;- «Центр по обслуживанию туристов в районе Соборной горки»;- «Череповецкий судостроительный завод»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод по производству древесных гранул (пеллет) производительностью 2-2,5 тонны/час»;- «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;- «Реконструкция муниципального здания по адресу пр. Советский д.20 на условиях концессии»;- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию новогопроизводственного оборудования»;- «Завод Нартис»;- «Строительство машиностроительного завода»;- «Туристско-рекреационный комплекс в Зашекснинском районе»;- «Строительство торгово-развлекательного центра на Октябрьском проспекте»;- «Строительство АЗС на пересечении ул. Рыбинской и ул. Раахе»;- «Завод по производству молочной продукции»;- «Череповецкий кабельный завод»;- «Строительство культурно-развлекательного комплекса на Октябрьском пр.»На инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:- «Череповецкий судостроительный завод»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод Нартис»;- «Строительство машиностроительного завода»;- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию новогопроизводственного оборудования». |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.«**Развитие территории 101 микрорайона»:**- принято участие в совещании по вопросам развития территории 101 микрорайона (09.01.2018 г.);- принято участие в совещании по обсуждению вопросов внесения изменений в концепцию, представленную Управление архитектуры и градостроительства, с учетом мнения инвесторов (25.01.2018 г.);- проработан вопрос с уполномоченными структурами по подключению к инженерным сетям планируемых к строительству объектов, были получены ответы о возможности подключения к электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.**«Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера» (центральная городская набережная, 2 этап):**- Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера» принят к реализации вмае 2018 года на Инвестиционном совете при Губернаторе Вологодской области; - определены виды работ, планируемые к выполнению в рамках реализации данного проекта;- осуществлена подготовка сводного плана по 2 этапу туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;- подготовлена презентация для выступления заместителя губернатора Вологодской области О.А. Васильева в рамках Рабочей группы по защите проектов туристско-рекреационного кластера в Ростуризме.По итогам совместной работы Департамента культуры и туризма Вологодской области, мэрии города Череповца и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» город включили в состав проекта Федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 – 2025 годы». За счет федеральных средств в период 2019- 2021 годы планируется выполнить работы:- по берегоукреплению на территории Усадьбы Гальских и берегоукрепление реки Ягорба (от Курсантского бульвара до автомобильного моста через р. Ягорба);- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ул. Горького;- благоустройство территории набережной от ул. Университетской до памятника основателям города монахам Феодосию и Афанасию.Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:1. Строительство многофункционального гостиничного комплекса в створе ул. М. Горького.2. Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских (в рамках данного проекта планируется строительство гостиницы, яхт-клуба, объекта общественного питания, детских спортивных площадок, веревочного городка).3. Строительство туристско-рекреационного комплекса на ул. Рыбинской (в рамках проекта планируется строительство конно-спортивного комплекса). 4. Строительство культурно-развлекательного комплекса в ЗШК.**«Южный технологический кластер»:**- актуализирован укрупненный график реализации инвестиционного проекта;- в соответствии с графиком проводится оценка соответствия ранее разработанной концепции текущей ситуации (анкетирование представителей бизнеса о возможной реализации проекта в рамках развития Южного технологического кластера в целях повышения качества планирования и формирования инфраструктуры кластера). По результатам проведенного опроса бизнеса по развитию базовых и новых отраслей промышленности на данной территории было получено 14 анкет;- принято участие в разработке новой концепции технопарка – Экотехнопарк, планируемого к размещению на территории кластера;- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции;- представлены варианты размещения экотехнопарка: ул. Металлургов, 38, здание ЧГУ ул. М. Горького, Октябрьский пр., Южный выезд из города.**«Развитие северного въезда города»:**- определена площадка для подвода транспортной и инженерной инфраструктуры площадки;- сформирован запрос в НО «Фонд развития моногородов» о возможности софинансирования регионам вертикальной планировки территории, осушению заболоченных мест земельных участков, а также реконструкции существующих инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. - подготовлен уточненный график реализации инвестиционного проекта для обсуждения со структурами мэрии. |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом в рамках концепций комплексного развития территорий.Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.«**Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:**- организовано совещание под председательством начальника управления развития туризма и музейной деятельности, заместителя начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Шевцова Д.С. по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», г. Череповец в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (31.01.2018 г.);- совместно с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» и Управлением по делам культуры проработан вопрос по организации археологических изысканий;- проведена работа с инвесторами, реализующими и планирующими реализовывать инвестиционные проекты на территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная»;- постановлением мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443» утверждено описание границ туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на территории муниципального образования «Город Череповец»;- в 2018 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области (№ 174-07-2018-008 от 12.02.2018 г.) на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры от Красного переулка до ул. Университетской (2 этап), строительство транспортной инфраструктуры в районе Усадьбы Гальских в объеме 148,2 млн. руб. Объем финансового обеспечения мероприятия за счет внебюджетных источников (за счет инвесторов) составил в 2018 году 346,2 млн. руб.За счет бюджетных средств выполнено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на территории центральной набережной и территории в районе Усадьбы Гальских.Инвестиционные проекты, по которым заключены соглашения о совместной деятельности между Правительством Вологодской области, мэрией города Череповца и инвестором:- Общественно-культурный комплекс «Победа» (г. Череповец, ул. Архангельская);- Этнографический музей (г. Череповец, ул. Труда);- Туристско-рекреационный комплекс (г. Череповец, ул. Рыбинская);- Музей русского самовара (г. Череповец, ул. Социалистическая);-«Центра активного отдыха «Каньон парк»;- Ресторан «TheЛень»;- светомузыкальный плоскостной фонтан;- ресторан «ИНЖИР»;- объект общественного питания «МАМА ЧОЛИ»;- сеть объектов общественного питания «Хочу кушать»;- Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета».07.12.2018 года в рамках официального визита руководителя Ростуризма Сафонова О.П. состоялось торжественное открытие Центральной городской Набережной.- подготовлена сводная таблица по выполнению показателей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в разрезе частных инвестиций. **«Индустриальный парк «Череповец»:**- обновлена информация о тарифах на отпуск ресурсов на территории индустриального парка; - в течение года были подготовлены и направлены мэру города ежемесячные отчеты о реализации проектов на территории индустриального парка «Череповец», о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов»; - подготовлена информация к совещанию в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (справка о реализации проекта, график ввода в эксплуатацию объектов, планирующих к строительству на территории индустриального парка «Череповец» с подключением к сетям электроснабжения) (22.03.2018 г.);- подготовлены отчеты в Управление экономической политики о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов» (за отчетные периоды 2018 года) в рамках заключенного соглашения;- подготовлено и направлено письмо в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области со сводной информацией по резидентам индустриального парка «Череповец» с приложением необходимых мощностей энергопринимающих устройств, заключенных договоров на технологическое присоединение, графиков строительства объектов с целью исполнении условий договора со стороны ПАО «МРСК «Северо-Запада» по 2 этапу технологического присоединения ПС -110/10 кВ в Индустриальном парке «Череповец» к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада»; - принято участие в ВКС по вопросу согласования сроков подключения (ввода в эксплуатацию) строящихся резидентами Индустриального парка «Череповец» объектов ввиду необходимости корректировки объемов финансирования и сроков реализации инвестиционных проектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (22.03.2018 г.);- инициировано обсуждение вопроса о возможности присоединении земельного участка с кадастровым № 35:21:0102004:84 к ранее утвержденной постановлением мэрии города территории индустриального парка на заседании Земельной комиссии. Дано положительное заключение о возможности присоединения;- подготовлен отчет о текущей ситуации по реализации проекта и выполнению целевых показателей к совещанию под председательством заместителя губернатора Вологодской области Тушинова В.В. с представителями НО «Фонд развития моногородов» (07.11.2018).На территории индустриального парка «Череповец» на 01.01.2019 г. в реализации находятся 5 проектов: - «Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей» (завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей, получен статус резидента ТОСЭР (запуск производства в тестовом режиме произведен 13 декабря 2018 года в рамках международного промышленного форума);- «Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла» (идет проектирование завода);- «Завод СМКА projects» (строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС, готовится пакет документов на присвоение статуса ТОСЭР и выделения земельного участка на заседании инвестиционного совета при Губернаторе области);- «Завод НАРТИС» (завод интеллектуальных средств измерения и управления, принят к реализации на инвестиционном совете мэрии города, в Департамент экономического развития направлен пакет документов на присвоение статуса ТОСЭР, после получения статуса ТОСЭР возможно выделение земельного участка на заседании инвестиционного совета при Губернаторе области);- «Строительство машиностроительного завода» (присвоен статус резидента ТОСЭР, на заседании инвестиционного совет при Губернаторе области присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта). В течение 2018 года проведена работа по размещению резидентов на территории индустриального парка «Череповец», в том числе работа по привлечению резидентов на свободные территории Индустриального парка «Череповец» (в соответствии с информационной кампанией по продвижению городского проекта «Индустриальный парк «Череповец»). На оставшиеся 3 земельных участка в проработке находятся следующие проекты:- «Завод по переработке доменного шлака»;- «Предприятие в области деревопереработки»;- «Предприятие по выпуску частотно-регулируемых приводов»;- «Лакокрасочный завод».Оказано содействие в реализации проектов инвесторов.Своевременно формировалась отчетность по исполнению Соглашения о софинансировании расходов Вологодской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании город Череповец № 06-22-08 от 10.12.2015 года.На постоянной основе проводились консультации с потенциальными резидентами.По итогам работы за 2018 год подписано 5 соглашений с резидентами ТОСЭР: - ООО «Фиброплит»; - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый»; - ООО «Торговый Дом «Русский чай»; - ООО «Череповецкий Судостроительный Завод»; - ООО «Северо-западный научно-технический центр эффективных технологий». |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»** |
| 31. | Мероприятие 3.1.Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Участие и организация коммуникационных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города.Подготовленные информационно-справочные и презентационные материалы. | Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца (см. Приложение № 3).Особо значимые мероприятия:- Организованы и проведены визиты компаний-инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию города Череповца. - Организован и проведен бизнес-тур на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью презентации территории потенциальным инвесторам.- Принято участие в выездном рабочем совещании по теме «Инвестиционная деятельность в регионах России. Создание «единого окна» для реализации инвестиционных проектов» (г. Уфа).- Организована и проведена презентация резидентов Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» в рамках визита в Череповец Федерального агентства по туризму, являющегося оператором Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).- Организовано и проведено инвестиционное послание мэра города Череповца Е.О. Авдеевой предпринимательскому сообществу.Подготовлены презентационные материалы, посвященные вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца, такие как:- «Комплексный инвестиционный проект г. Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (2019 – 2025 гг.)»;- «Опыт моногорода Череповец по практическому применению инструментов Фонда развития моногородов с целью развития экономики»;- «Стратегическая сессия инвестиционного развития территории города Череповец»;- «Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» (2017-2018). Перспектива участия в новой федеральной целевой программе на 2019-2025 годы»;- «Череповец – площадка для развития проектов в сфере деревянного домостроения. Опыт и возможности города»,актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч. «Инвестиционный потенциал города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец» на русском и английском языках.Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов. |  |
| 32. | Мероприятие 3.2.Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными и муниципальными органами власти (в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области), федеральными, региональными институтами развития (в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности") и иными общественными организациями. | С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торгово-промышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП, Опора России, НП «Агентство Городского Развития», Федеральное агентство по туризму, Российско-Германская внешнеторговая палата, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры».На постоянной основе проводился мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города Череповца.Принято участие в образовательной программе «Развитие региональных команд», разработанной ФГБОУ ВО «РАНХиГС» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (03.06.2018 г. – 08.06.2018 г.), в совещании с представителями Министерства экономического развития РФ с целью получения консультации по созданию небольших промышленных площадок муниципального уровня на территории МО «Город Череповец» (03.04.2018 г.), в семинаре-конференции «Академия развития моногородов», организованном НО «Фонд развития моногородов» (28.06.2018 г.), принято участие в работе по программе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», обмен опытом в сфере инвестиционной деятельности (24.07.2018 г. – 26.07.2018 г.).  Приняты участия в вебинарах «Источники и инструменты финансирования инвестиционных проектов. Как найти своего инвестора?», организованном торгово-промышленной палатой (24.10.2018 г.), «Эффективный технопарк: меры поддержки и практические решения», проводимый Ассоциацией развития кластеров и технопарков России (23.11.2018 г.). |  |
| 33. | Мероприятие 3.3.Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Информационные сообщения инвестиционной тематики, распространенные по различным каналам дистрибуции. | На постоянной основе осуществлялось:- информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций;- информирование инвесторов о наличии свободных земельных участков, в том числе на территории Индустриального парка «Череповец»;- информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио, социальных сетей ВКонтакте, Инстаграмм, Facebook.Подготовлен и напечатан текстовый материал в журнале «Навигатор» на тему: «Одно окно для инвестора». В течение года осуществлялась еженедельная рассылка пресс-релизов на темы: «Формы поддержки для инвесторов» и «Одно окно для инвестора».За отчетный период размещено 838 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец».  |  |
| 34. | Мероприятие 3.4.Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Информация об инвестиционных возможностях муниципального образования, размещенная в открытом доступе. | На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса.Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец».На вкладке «Инвестору» находится разработанный в 2018 году «Справочник действующих форм поддержки бизнеса». |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 2018 год |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | **9 433,0** | **9 433,0** | **9 433,0** |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»  | **9 433,0** | **9 433,0** | **9 433,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 3939,0 | 3939,0 | 3939,0 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3939,0 | 3939,0 | 3939,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2036,7 | 2036,7 | 2036,7 |
| Управление экономической политики мэрииАНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 2036,7 | 2036,7 | 2036,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3457,3 | 3457,3 | 3457,3 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3457,3 | 3457,3 | 3457,3 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)  |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 10 612,0 | 10 612,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 9 433,0 | 9 433,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники\* | 1 179,0 | 1 179,0 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 4483,1 | 4483,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 3939,0 | 3939,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 544,1 | 544,1 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2308,8 | 2308,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 2036,7 | 2036,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 272,1 | 272,1 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3820,1 | 3820,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 3457,3 | 3457,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 362,8 | 362,8 | 100,0 |

\*внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств