Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год,

и сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы разработана управлением по работе с общественностью мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4750 (в редакции постановления мэрии города от 30.01.2019 № 293).

Цель программы: активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, формирование положительного имиджа города и информационной открытости органов местного самоуправления.

Соисполнителями Программы выступают мэрия города, МКУ ИМА «Череповец».

Реализация программы рассчитана на период: 2014-2022 годы.

Задачи Программы:

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

1. Повысить эффективность взаимодействия администрации города и горожан, вовлечь большее количество жителей города в деятельность местного самоуправления.

С этой целью управлением по работе с общественностью организованы мероприятия, инициируемые общественными организациями, инициативными группами граждан и проводимые совместно с другими структурами мэрии города по различной тематике: воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, экологические, имиджевые, творческие, спортивные и другие.

За 2018 год проведено 553 мероприятия, в том числе поддержаны гражданские инициативы в рамках системы социального партнерства. В данных мероприятиях приняли участие 89,5 тыс. человек. Показатель «Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства» (127,13%) и «Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства» (105,29%) в 2018 году превышают запланированные значения в связи с увеличением количества мероприятий социальной направленности и вовлечением все большего количества граждан в данные мероприятия.  Ежегодно для участия жителей предлагаются новые городские проекты.

Наибольшего эффекта  по формированию положительного образа города при реализации  Программы в 2018 году управление по работе с общественностью добилось при проведении массовых мероприятий. Влияние на общественное мнение с помощью этого инструмента маркетинга позволило создать позитивное отношение широкой общественности (как внутренней, так и внешней целевой аудитории) к городу.  Совместно с общественными организациями города в 2018 году  реализованы такие мероприятия, как:

- День семьи, любви и верности -1000 чел.;

- «Народное голосование» в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» -30193 чел.;

- дворовые праздники на территориях ТОС – 9200 чел.;

- II городской Форум женщин «Команда Череповца. Женский взгляд на город» - 200 чел;

- Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества в рамках партийного проекта «Историческая память» - 755 чел.

- Памятное мероприятие, посвященное 32 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС – 300 чел;.

- Праздничное мероприятие, посвященное 300-летию российской полиции и 95-ой годовщине образования ВФСО «Динамо» - 6000 чел.;

- Торжественное открытие памятника командующему воздушно-десантными войсками СССР В.Ф. Маргелову в музее «Парк Победы» - 500 чел.;

- Патриотическая акция Дружбы народов «Белые журавли» - 180 чел.;

- Торжественное мероприятие, посвященное итогам первого года реализации проекта «Команда Череповца» - 200 чел.,

- День весны и труда 1 Мая - 4000 чел.;

- Патриотическая акция  «Георгиевская лента» - 8277 чел.;

- Городской торжественный вечер «Будем жить», посвященный празднованию 73 – й годовщины Победы в ВОВ – 6500 чел.

- Акция «Память» -7000 чел.;

- Шествие участников «Бессмертного полка» -6000 чел.;

- Мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Великой Победы - 31735 чел.

- Военный парад 9 Мая -12000 чел.;

- Торжественная церемония возложения венков и цветов на Воинском мемориале -3500 чел.;

- День открытия города и мероприятия, посвященные празднованию Дня России -8500 чел.;

- Молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых» - 4500 чел.;

- Городской праздник «Я люблю тебя, Россия» - 1700 чел.;

- Городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи – 6000 чел.;

- Молодежный фестиваль «Энергия молодых» - 6000 чел.;

- Городской фестиваль  «Семья года» - 680 чел.;

- Фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» и гала-концерт фестиваля – 1593 чел;

- День  памяти воинов, погибших  в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах - 500 чел.;

- Мероприятия в рамках празднования 100-летнего юбилея ВЛКСМ

Жители города активно принимают участие в городских мероприятиях: День открытия города, День России, День Государственного Флага Российской Федерации, День города.

Высокая социальная активность представителей молодежи города по инициированию общественных проектов: проект «Праволюб», молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых», «Культурный Череповец», открытый городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска», городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия», городской молодежный фестиваль в рамках празднования Дня молодежи, молодежный фестиваль «ДЖЕМ» и др.

2. Создать условия для развития институтов гражданского общества. Расширить диапазон участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально значимых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной активности жителей города (территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС), «Чистый город», «Народный бюджет  ТОС» и т.д.).

На территории города организована деятельность муниципального Штаба Всероссийского Волонтерского Корпуса «Волонтеры Победы», а также участие в традиционной волонтерской всероссийской акции «Весенняя неделя добра», «Зеленый регион 35». 15 июня 2018 года на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» открыт городской штаб добровольцев/волонтеров,  с  волонтерами выстроена  система  работы,  назначен  ответственный за деятельность по данному направлению (специалист МКУ «Череповецкий молодежный центр»). Благодаря волонтерскому штабу,  информация о добровольчестве будет аккумулироваться в одном месте, в едином информационном банке. Добровольцам, систематически оказывающим помощь  в проведении городских мероприятий, были выданы волонтерские 94 книжки, значки волонтеров. В честь создания в городе штаба добровольцев г. Череповца волонтерами (добровольцами) города была высажена клумба в виде одного из символов добровольчества – открытой ладони.

25 июня 2018 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». На муниципальном этапе были представлены 23 добровольческих проекта, выбраны 10 лучших, которые рекомендованы для участия в областном этапе конкурса.

В 2018 году на территории города Череповца было проведено 133 мероприятия по направлению «Добровольчество», в мероприятиях приняли участие более 15 000 человек.

Управлением по работе с общественностью реализуется три социально ориентированных проекта: «Чистый город» и «Народный бюджет ТОС»,  «Подарок городу».

Городской проект «Чистый город» реализуется с 1 января 2012 года. Он призван содействовать становлению и системному развитию общественной добровольческой инициативы по благоустройству и уборке городской территории.

Цель проекта «Чистый город» - создание новых стандартов поведения жителей города по отношению к окружающему городскому пространству при активном сотрудничестве участников проекта и мэрии города.

Задачи проекта «Чистый город»:

- обеспечение активного участия в реализации проекта гражданского общества в лице общественных организаций, общественности, бизнеса, научного сообщества, представителей средств массовой информации, представителей власти;

- воспитание экологического мировоззрения посредством проведения различных акций и мероприятий экологической направленности;

- актуализация в общественном сознании вопросов экологии посредством визуальных коммуникаций.

В рамках городского экологического движения «Чистый город» реализуется регулярная акция «Народная роща» - инициативный проект жителей Череповца, на свои средства и по собственному желанию участвующих в озеленении города. Проект реализуется при поддержке Правительства Вологодской области и мэрии города Череповца.

В рамках общественного движения «Народная роща» проработан план посадок на весенний период 2019 года. Частично проведена инвентаризация площадей с осуществленными ранее посадками с целью выявления погибших саженцев и подсадки новых.

Также проведено озеленение следующих территорий:

- территория МДОУ № 29 МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10). Для высадки были приглашены: представители ветеранских организаций города, горожане с семьями, представители АО «Апатит», организация «Народная роща», руководители мэрии города.

- сквер между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной коробкой на ул. Монтклер. Высадили работники производства плоского проката компании «Северсталь»

- высадка аллеи Спорта на территории парка «Серпантин», высаживали ветераны спорта.

- ул. Максима Горького, между домами 83, 83А, 87А при участии школьников, организации «Народная роща».

- высадка аллеи компании «Домнаремонт». Территория – разделительная полоса от Октябрьского пр. до ул. Батюшкова.

- высадка аллеи 100-летия ВЛКСМ участниками организации «Народная роща».

- высадка саженцев дерна силами сотрудников ресторана «ПиццаФабрика» на ул. Монтклер, 20.

- территория вдоль дома по пр. Победы, 174. Участники – сотрудники ТЦ «Макси».

Общее количество саженцев – 618 шт.

Реализуется направление «Народный бюджет ТОС».

Цель проекта «Народный бюджет ТОС»: создание дополнительной мотивации для жителей города к созданию территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), самоорганизации на основе коллективных и личных интересов, взаимной помощи и поддержки для развития инфраструктуры территории и улучшения условий проживания. В проекте имеют право принимать участие зарегистрированные в установленном порядке территориальные общественные самоуправления, имеющие Устав.

Распределение средств городского бюджета осуществляется через выдвижение инициативной группой ТОС предложений по благоустройству города, их обсуждение на заседаниях рабочей группы проекта (с участием представителей мэрии города и Череповецкой городской Думы), окончательное решение по проектам для реализации принимается мэром города. В проекте на 2018 год участвуют 21 ТОС. Из городского бюджета на реализацию инициатив ТОС выделено 37,5 млн. рублей.

С 2015 года совместно с мэрией города, территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) и компанией «Северсталь» реализуется проект «Подарок городу».

Цели проекта: развитие эффективной системы взаимодействия крупного бизнеса, власти и общества в сфере благоустройства городской территории; содействие развитию институтов гражданского общества и местного самоуправления.

В рамках проекта в 2017-2018 гг. в трех районах города (Зашекснинский, Индустриальный и Зареченский) благоустроено 3 сквера. Общий объем финансирования – 12 млн. руб.

В 2018 году новый сквер появился в Индустриальном районе по адресу: ул. Бардина, 5. Объем финансирования составил 4 млн. руб.

Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца с органами городского самоуправления по-прежнему является городской общественный совет (ГОС, Совет), который играет огромную роль в становлении гражданского общества.

В состав городского общественного совета входят 38 представителей общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан города.

В 2018 году развивалось взаимодействие с Городским координационным советом по делам детей и молодежи города Череповца. С 1997 года эта организация объединяет значительную часть детских и молодежных общественных организаций города. Мероприятия, которые изначально были инициированы Городским координационным советом, постепенно стали традиционными для молодежной политики Череповца.

Продолжается работа по созданию территориальных общественных самоуправлений. Вовлечение большего числа граждан позволяет активизировать городское сообщество, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. В 2018 году показатель «Доля территорий, охваченных ТОС» выполнен на 110,6% - охвачено 94% территории города. Активная пропаганда деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых ими результатов повлекла рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе.

3. Разработать и реализовать систему продвижения положительного имиджа города.

В целях формирования положительного имиджа Череповца в общественном сознании ведется целенаправленная работа по построению имиджа в Череповце.  Маркетинг городской территории ориентирован на улучшение или поддержание  имиджа города, его конкурентоспособности, притягательности для жителей, бизнеса, некоммерческих организаций,  туристов, повышение престижа на всероссийском и международном уровне. Основными показателями эффективности являются «Отношение граждан к городу» (позитивное, негативное, нейтральное), «Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов», а также «Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города». Для оценки эффективности маркетинговой политики силами МКУ «ИМА «Череповец» проводится социологическое исследование общественного мнения. По  данным проведенного социологического исследования наблюдается снижение показателя позитивного отношения и  рост нейтрального отношения. Эти показатели превышают плановую цифру, что объясняется общей непростой экономической ситуацией в стране и мире. Следует подчеркнуть, однако, что показатели негативного отношения к городу увеличились несущественно. В сложившихся обстоятельствах: негативной информационной политики иностранных СМИ, снижающих уровень доверия граждан РФ к власти, а также самооценку жителей, сложную экономическую ситуацию в мире, стране и городе, удержать показатели  негативного отношения к городу на прежнем уровне и предупредить их рост – показатель эффективности коммуникационных и маркетинговых усилий. При такой ситуации рост нейтрально относящихся является лучшей возможной альтернативой.

На эффективное решение этой задачи в рамках реализации коммуникационной стратегии направлена деятельность отдела маркетинга территории. Для формирования положительного имиджа города в 2018 году проведен ряд имиджевых мероприятий:

- Встреча мэра с меценатами города, награждение дипломами мэра.

- Участие в реализации проекта «Сердце города».

- Продвижение событий в рамках деятельности Череповецкого музейного объединения и развития туризма в городе (участие в конкурсе видеороликов «Диво России», проработка линейки сувенирной продукции для музейной лавки, подготовка полиграфических материалов для туристов и туроператоров, презентация города в туристических выставках «Ворота Севера» - г. Вологда, и «Интурмаркет» - г. Москва, Международная выставка «Отдых» - г. Москва, Международная туристская выставка «Inwetex» - г. Санкт-Петербург, выставка «Первая туристская неделя регионов России», г. Москва, проведение Всероссийского форума «Детский туризм. Образовательные туры», подготовка рекламно-информационного тура для российских туроператоров, встреча первого в туристическом сезоне теплохода).

- Организация публикаций в СМИ: Телекомпания «Первый канал», телепередача «Доброе утро»; журнал для пассажиров Федеральной пассажирской компании «#Лучше поездом» (2 публикации); Журнал National Geographic Traveler (2 публикации); Газета «Комсомольская правда», электронное издание; Журнал «Рандеву» (2 публикации).

- Работа над проектом «Повышение уровня туристической навигации в городе».

- Разработка линейки сувенирной продукции для нужд мэрии в рамках представительских расходов, а также в рамках мероприятий проекта «0-5-30».

- Создание дизайн-макетов полиграфической и графической продукции для органов мэрии, размножение полиграфической продукции для различных мероприятий.

По итогам 2018 года сформировано более 900 презентационных пакетов с символикой города Череповца разного уровня: VIP, бизнес, промо, а также разработаны разные позиции сувенирной продукции. Презентационный пакет ориентирован, прежде всего, на внешнюю аудиторию (бизнес-партнеров, инвесторов, туристов) в целях создания осведомленности  о потенциале города, повышения узнаваемости, активизации имиджа города. В презентационный пакет входит буклет, который включает основную информацию о деловых, культурных, спортивных событиях города, а также содержит основную статистическую информацию для внешней и внутренней аудитории.

Для оценки эффективности продвижения города посредством формирования презентационных пакетов с символикой города Череповца  отделом маркетинга территории был разработан стандарт качества презентационных пакетов: каждый презентационный пакет должен включать в себя изделие народного промысла, продвигающее достопримечательности города и  знаменитых личностей города, а также информационное издание о городе, художественно оформленную информацию о теме подарка, промысле, мастере (мини-брошюра, флаер и т.п.), а также подарочную упаковку.

4. Формировать общественное мнение по поддержке курса руководства города с учетом обратной связи с населением.

Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года» по итогам 2018 года перевыполнен на 11,4 %. Данный индикатор корректируется в зависимости от объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение данного показателя (индикатора).

Периодичность обращения череповчан к информации, новостям о жизни города, городских событиях

Порядка 68,6 % горожан регулярно, либо время от времени, но не менее 2-3 раз в неделю обращаются к СМИ с целью узнать городские новости.

Таблица. Распределение ответов на вопрос: «Отметьте, пожалуйста, насколько регулярно Вы интересуетесь информацией, новостями о жизни города, городских событиях?» (в % от общего числа опрошенных)

| Отметьте, пожалуйста, насколько регулярно Вы интересуетесь информацией, новостями о жизни города, городских событиях? | Череповец 2014 | Череповец 2015 | Череповец 2016 | Череповец 2017 | Череповец 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулярно, практически каждый день | 31,6 | 33,9 | 35,7 | 39,1 | 36,8 |
| Время от времени, 2-3 раза в неделю | 30,8 | 35,4 | 36,9 | 37,0 | 31.8 |
| Не так часто, раз в неделю или реже | 23,9 | 18,8 | 20,0 | 13,3 | 16,5 |
| Практически не интересуюсь | 8,6 | 7,3 | 4,8 | 4,6 | 8,3 |
| Свой вариант | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| Затрудняюсь ответить | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 5,7 | 6,0 |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности города.

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создания условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений, органам местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

В числе основных задач Программы - это обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Череповца о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение информационной открытости муниципальной власти.

На решение этих задач направлены два основных мероприятия, которые реализует МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»:

1. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе;

2. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

Для проведения эффективной информационной политики силами МКУ ИМА «Череповец» проводится ежедневный мониторинг городских, региональных и федеральных СМИ и ежегодные социологические исследования общественного мнения. Полученная аналитическая информация учитывается при подготовке медиаграфиков и медийных планов с имиджевым приращением, формируемых МКУ ИМА «Череповец» на основе полученных информационных поводов от органов местного самоуправления. Так, в 2018 г. подготовлен 51 медиаплан с имиджевым приращением, сформировано 25 тематических медиапланов и графиков. В частности: «0-5-30», «Комфортная городская среда», «Конкурс исторических поселений», «Потребительский рейтинг управляющих компаний», «Мусорная реформа», «Международный промышленный форум» и другие.

За счет роста информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления, и активной работы отдела медиапланирования и информационной службы МКУ ИМА «Череповец» в 2018 году на 4,5% перевыполнен показатель «Количество позитивных и нейтральных сообщений об ОМСУ в городском медийном пространстве».  В 2018 году не спадал интерес к Череповцу со стороны многих российских и зарубежных СМИ. Это наглядно демонстрирует показатель «Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет». В 2018 г. вышло (опубликовано) 20 452 таких сообщений при годовом плане не менее 10 000. Существенное превышение плановой цифры объясняется тем, что в 2018 году в информационном поле активно освещались следующие мероприятия:

- Проект «Комфортная городская среда»;

- Выборы Президента РФ;

- Участие г. Череповца в федеральных социально-экономических проектах и программах;

- Инвестиционный проект «ТОСЭР Череповец»;

- Международный промышленный форум.

Превышена плановая цифра по интернет-проектам (24, при плане в 21), что объясняется необходимостью регулярной модернизацией страниц официального сайта Череповца для привлечения интереса аудитории к городскому порталу и новостному контенту о деятельности органов местного самоуправления и жизни города. Повлияла на показатель работа по развитию работы в социальных сетях.

| № | Интернет-проекты 2018 года (на 31.12.2018). |
| --- | --- |
| 1. | «Онлайн трансляции заседаний городской Думы» - жители города могут в прямом эфире наблюдать за работой депутатов городской Думы во время совместных заседаний постоянных комиссии и заседаний Гордумы: http://duma.cherinfo.ru/1610 |
| 2. | Прямая трансляция публичного доклада мэра Череповца: https://www.youtube.com/watch?v=fiNODu8dmQo |
| 3. | «Госуслуги: Ваша оценка» - оценка качества предоставления муниципальных и государственных услуг жителями Череповца на специальной странице официального сайта мэрии Череповца: http://mayor.cherinfo.ru/gosuslugi |
| 4. | «Весь Череповец: Гид по городу» - интерактивный справочник города: http://gid.cherinfo.ru/ Первоначально база данных включала 1500 адресов. По состоянию на 31.12.2018 года в безе данных – 3163 адресов, поддерживаемых в актуальном состоянии. Ресурс востребован, средняя ежемесячная посещаемость 30 – 35 тысяч уникальных посетителей. |
| 5. | «Афиша»: https://cherinfo.ru/afisha - информационный раздел о культурных, спортивных мероприятиях. Ежемесячная посещаемость – 30 – 35 тысяч уникальных посетителей. |
| 6. | «500100. Онлайн спасатель» - интерактивный сервис для череповчан, отправляющихся за город: https://cherinfo.ru/500100 |
| 7. | Сервис «Общественный транспорт онлайн». По договоренности с ООО «Новотранс» интегрирована на сайт интерактивная карта движения автобусов (включая автобусы автоколонны №1456). При помощи сервиса можно в реальном времени смотреть, где находятся автобусы: https://cherinfo.ru/transport |
| 8. | Проект «Комфортная городская среда». Информационный раздел на официальном сайте с актуальной информацией о благоустройстве дворовых территорий, знаковых мест отдыха на основании инициатив граждан: https://mayor.cherinfo.ru/1644 |
| 9. | Электронная рассылка информации: каждый вечер подписчикам приходит дайджест актуальных новостей за день. |
| 10. | «Доступное ЖКХ» - Совместный проект ИМА «Череповец» и Службы жилищного просвещения выходит при поддержке Правительства Вологодской области. Регулярно специалисты Службы жилищного просвещения отвечают на наиболее актуальные вопросы в сфере ЖКХ: https://cherinfo.ru/tvonline |
| 11. | «ПрофПогружение» - ориентир для старшеклассников среди профессий и специальностей. Школьники под руководством наставников погружаются в выбранную профессию, изнутри знакомятся с ее особенностями. Проект выходит при поддержке управления информационной политики Вологодской области: https://cherinfo.ru/tvonline |
| 12. | «0-5-30» - мультимейдиный проект о ЗОЖ: https://cherinfo.ru/tvonline |
| 13. | Проект «Череповец. ВКонтакте»: https://vk.com/cherinfo_ru Ежедневная лента новостей и полезной информации о жизни Череповца. Количество активных участников на 31.12.2018 – 42 125 чел. |
| 14. | Проект «Видео о Череповце»: https://www.youtube.com/user/IMACherepovets Производство информационных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности города с размещением на канале «YouTube». Количество подписчиков на 31.12.2018 – 11 130 чел. |
| 15. | Интересный Череповец https://vk.com/interestingche Количество подписчиков на 31.12.2018 – 10 100 чел. |
| 16. | Череповец-семья-образование https://vk.com/cher_obrazovanie Количество подписчиков на 31.12.2018 – 7 002 чел. |
| 17. | ТОС Череповец: https://vk.com/tos_cher Количество подписчиков на 31.12.2018 – 3 024 чел. |
| 18. | Сherinfo.ru в Инстаграм: https://www.instagram.com/cherinfo_ru/ Количество подписчиков на 31.12.2018 – 2 930 чел. |
| 19. | Официальный сайт Череповца в социальной сети «Твитер»: https://twitter.com/cherinfo Количество читателей на 31.12.2018 – 826 чел. |
| 20. | Череповец в «Фейсбук»: https://www.facebook.com/cityCherepovets Количество подписчиков на 31.12.2018 – 830 чел. |
| 21 | Канал официального сайта Череповца на сервисе "Яндекс.Дзен": https://zen.yandex.ru/cherinfo.ru |
| 22. | На главной странице официального сайта Череповца внедрена "полоска оповещения" для информирования населения о нештатных ситуациях, происшествиях в жилищно-коммунальном комплексе, а также об устранении причин и последствий данных происшествий. |
| 23. | На официальном сайте Череповца создан раздел «Практика жизни», включающий материалы разъяснительного характера, которые касаются различных жизненных ситуаций: https://cherinfo.ru/profit |
| 24. | Интернет-конкурс «Новогодний дом» на лучшее новогоднее оформление окон, балконов, подъездов. Подведение итогов конкурса: https://vk.com/cherinfo_ru?w=wall-96866521_168210 |

Таблица 17

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год факт | 2018 год план | 2018 год факт |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства | единиц | 519 | 435 | 553 | На данный момент наблюдается увеличение количества мероприятий, которые проводятся без финансирования. В плановом значении показателя учитываются традиционные мероприятия, однако, существует процент мероприятий, которые спрогнозировать сложнее, так как многие из них возникают в качестве отклика на инициативы граждан и общественных организаций, либо в зависимости от приоритетов работы: например: зональные этапы областных проектов и т.д. Также важно отметить тот факт, что год от года изменяется нормативно-правовая база, регулирующая терминологию и методологию. В данном показателе возможно учитывать мероприятия клубных формирований, действующих на территории МКУ «ЧМЦ», если указанные мероприятия фиксироваться не будут, показатель резко уменьшится. | Ч. 4.1 Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства. | тыс.чел | 85 | 85 | 89,5 | Растет интерес граждан к проводимым мероприятиям. Учитываются не уникальные посетители, а общее количество людей, посетивших мероприятие. | Ч. 4.2 Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 3 | Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города. | % | 27 | 10 | 28 | Ежегодно количество общественных организаций растет, соответственно увеличивается число их участников. | Ч. 4.5 Оценка горожанами условий для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
| 4 | Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с управлением по работе с общественностью мэрии (далее - УРсО). | единиц | 190 | 260 | 260 |  | Ч. 4.2 Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 5 | Количество общественных объединений, входящих в состав Городского общественного совета, городского координационного совета, профильных общественных советов. | единиц | 105 | 107 | 138 | Состав городского общественного совета определен Постановлением мэрии от 30.12.2014 № 7158 в редакции постановления от 21.11.2018 № 5006 «Об утверждении состава городского общественного совета». Состав ГКС постоянно пополняется, порядок вступления общественных организаций в состав совета утверждается Положением. Многие общественные организации взаимодействует с УРсО без нормативной основы. | Ч. 4.5 Оценка горожанами условий для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
| 6 | Количество организаций - участников конкурсов на получение финансовой поддержки. | единиц | 20 | 25 | 25 |  | Ч. 4.1 Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 7 | Количество реализуемых социально ориентированных проектов. | единиц | 3 | 5 | 5 |  | Ч. 4.1 Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 8 | Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления | % | 80,1 | 85 | 94 | Активная пропаганда деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых ими результатов повлекла рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе | Ч .4.4 Доля территорий в %, объединенных в органы территориального общественного самоуправления |
| 9 | Отношение граждан к городу: | % |  |  |  | Показатель формируется на основе результатов социологического опроса, проводимого МКУ «ИМА Череповец» ежегодно в декабре. Спрогнозировать плановые значения фактически невозможно. | И. 2.2 Отношение граждан к городу: - негативное, - нейтральное, - позитивное |
|  | - негативное |  | 20,9 | По опросу | 25 |  |  |
|  | - нейтральное |  | 60,2 | По опросу | 58,8 |  |  |
|  | - позитивное |  | 11,5 | По опросу | 10,8 |  |  |
| 10 | Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов | % | 98,9 | 95 | 90 | 5% отклонение от плана является незначительной погрешностью, и включает в себя небольшую часть презентационных пакетов, сформированных без сопровождающего информационного вложения в связи с отказом заказчика (организатора мероприятия) по причине нецелесообразности вложения презентационного буклета о городе. | Э. 2.6 Расширение базы деловых контактов. И. 2.2 Отношение граждан к городу: - негативное, - нейтральное, - позитивное |
| 11 | Количество организуемых мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города | единиц | 80 | 93 | 90 | Незначительное отклонение в показателе считается от 1 до 5 единиц. | И. 2.1 Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе в региональных, федеральных, зарубежных СМИ и сети Интернет. Э. 2.6 Расширение базы деловых контактов |
| 12 | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности | балл |  | По опросу | 43,9 | Показатель формируется на основе результатов социологического опроса, проводимого МКУ «ИМА Череповец» ежегодно в декабре. Спрогнозировать плановые значения фактически невозможно. |  |
| 13 | Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cherinfo.ru | единица |  | 125 000 | 164951 | Превышение планового показателя объясняется ростом информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления Череповца |  |
| 14 | Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением | штук | 25/51 | 25/50 | 25/51 | Количество медиапланов с имиджевым приращением в соответствии с количеством рабочих недель. | Ч.4.3 Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности |
| 15 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | штук | 14574 | 12900 | 13486 | Превышение планового показателя объясняется ростом информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления Череповца. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с реализацией проекта «Комфортная городская среда», освещение ремонта городских улиц и тротуаров, строительство новых социальных объектов. | Д .1.1 Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве |
| 14 | Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | % | 2,4% | 2,5% | 2,2 % |  | Ч.4.3 Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности |
| 15 | Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | штук | 19328 | 10000 | 20452 | Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с региональными, федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце в сетевых изданиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением проекта «Комфортная городская среда», выборов Президента РФ, освещение реализации федеральных и региональных программ с участием г. Череповца, продвижение ТОСЭР Череповца, проведение Международного промышленного форума. | И. 2.1 Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет |
| 16 | Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | % | 35% | 35% | 30% |  | В.4.2 Доля негативных/позитивных сообщений о городе |
| 17 | Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контра | штук |  |  |  | Превышение плановой цифры по интернет-проектам объясняется необходимостью модернизации ряда разделов официального сайта Череповца, что повлекло за собой создание новых интерактивных проектов. Повлияла на показатель работа по развитию работы в социальных сетях. Показатель по телевизионным проектам не исполнен в связи с прекращением договорных отношений с телеканалом «Провинция». В целях сохранения информированности аудитории о деятельности органов местного самоуправления и основных вопросах городской жизнедеятельности МКУ ИМА «Череповец» самостоятельно производит видеопроекты с размещением в сети Интернет (видеоканал Youtube). | Д.1.3 Количество произведенных высокотехнологичных проектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города |
|  | - Интернет |  | 25 | 21 | 24 |  |  |
|  | - Телевидение |  | 2 | 2 | 5 |  |  |
|  | - Радио |  | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | - Газеты |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 18 | Объем печатной площади, опубликованных официальных документов | Кв.см | 998 655,48 | 850 000 | 1 016 165,67 | Выполняется в полном объеме от потребностей органов местного самоуправления в публикации официальных документов. | Ч.4.3 Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности |
| 19 | Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года | человек | 4571 | 4084 | 4549 | Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями» корректируется в зависимости от объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение данного показателя (индикатора). | В.4.1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |

Таблица 17 а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства | единиц | 435 | 553 | 553 – суммарное количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив (предложений, обращений, акций), обеспечивающих согласование и защиту интересов различных социальных групп и общественных объединений | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО, сведения, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства | тысяча человек. | 85 | 89,5 | 89,5 – суммарное количество принявших участие в мероприятиях и инициативах, обеспечивающих согласование и защиту интересов различных социальных групп и общественных объединений. | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО, сведения, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города | процент | 10 | 28 | 89,5/319* 100% До=Ко/Кж*100% До – доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города, %; Ко – количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, ед.; Кж – общее количество жителей города, ед. | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО, сведения, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с УРсО | единица | 260 | 260 | 260 – суммарное количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с УРсО | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО, сведения, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Количество общественных объединений, входящих в состав ГОС, ГКС, профильных общественных советов | единица | 107 | 138 | 138 – суммарное количество общественных объединений, входящих в состав ГОС, ГКС, профильных общественных советов | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Количество организаций – участников конкурсов на получение финансовой поддержки | единица | 25 | 25 | 25 – суммарное количество организаций – участников конкурсов на получение финансовой поддержки | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО, сведения, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Количество реализуемых социально ориентированных проектов | единица | 5 | 5 | 5 – суммарное количество реализуемых социально ориентированных проектов | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные отчета УРсО, сведения, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Доля территорий, охваченных ТОС | процент | 85 | 94 | 51=1463,29/1826*100% Дт=Пт/Пг*100% Дт – доля территорий, охваченных ТОС, %; Пг – площадь территории города; Пт - площадь территории ТОС. ТОС «Черемушки» 31,67 х 100 % / 1826 = 1,7 %; ТОС «25 микрорайон» 54,78 х 100%/1826=3%; ТОС «Индустриальный» 91,18 х 100%/ 1826= 5%; ТОС «Октябрьский» 76,82 х 100 % / 1826 = 4,2%; ТОС «105 микрорайон» 36,88 х 100%/ 1826=2,0%; ТОС «Солнечный» 101,05 х 100%/ 1826=5,5%; ТОС «Весенний» 52,00 х 100%/ 1826=2,9%; ТОС «Яркий мир» 73,35 х 100%/ 1826=4%; ТОС «Архангельский» 63,25 х 100 % / 1826 =3,5%; ТОС «Электрон» 41,13 х 100 % / 1826 = 2,3%; ТОС «Центральный» 77,42 х 100 % / 1826 =4,24%; ТОС «Гритинский» 116,86 х 100 % / 1826 =6,4%; ТОС «Вымпел» 81,93 х 100 % / 1826=4,5%; ТОС «МК-106» 37,39 х 100 % / 1826= 2,05 % ТОС «Содружество» 113,94 х 100 % / 1826= 6,24% ТОС «Советский» 56,08 х 100 % / 1826= 3 % ТОС «Северный» 74,2 х 100 % / 1826=4,06 % ТОС «Класс» 54,08 х 100 % / 1826=2,96 % ТОС «Жемчужина» 37,63 х 100 % / 1826=2,06 % ТОС «Летний» 51,37 х 100 % / 1826=2,81 % ТОС «Первомайский» 51,83 х 100 % / 1826=2,84 % ТОС «Возможность» 14,13 х 100 % / 1826=0,77 % ТОС «Северный 1» 74,32 х 100 % / 1826=4,07 % ТОС «Московский» 23,74 х 100 % / 1826=1,3 % ТОС «Старый город» 32,87 х 100 % / 1826=1,8 % ТОС «Вологодский» 40,17 х 100 % / 1826=2,2 % ТОС «Химик» 21,91 х 100 % / 1826=1,2 % ТОС «Заречный» 23,74 х 100 % / 1826=1,3 % ТОС «Соседи» 38,35 х 100 % / 1826=2,1 % ТОС «Олимпиский» 47,48 х 100 % / 1826=2,6 % ТОС «Дружба» 21,91 х 100 % / 1826=1,2 % | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Статистические данные УРсО и МБУ «ЦМИРиТ» | Отдел по работе с общественными организациями |
|  | Отношение граждан к городу: | процент |  |  | Результаты социологического опроса населения и фокус-групп: % горожан, негативно оценивающих город, % горожан, нейтрально оценивающих город, % горожан, позитивно оценивающих город, по отношению к общему количеству жителей города. Фактические значения показателя сформирует МКУ ИМА «Череповец» на основе данных социологических исследований, проводимых в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | 1 раз в год | Прочее (социологический опрос) | Социологический опрос МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
|  | негативное |  | По опросу | 25 |  |  |  |  |  |
|  | нейтральное |  | По опросу | 58,8 |  |  |  |  |  |
|  | позитивное |  | По опросу | 10,8 |  |  |  |  |  |
|  | Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов | процент | 95 | 90 | 90 = 821/912*100 Дст=Пст/П*100% Дст – доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов, %; П – общее количество сформированных презентационных пакетов, ед.; Пст – количество презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов, ед. | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Данные ОМТ в зависимости от заявок органов местного самоуправления. | Отдел маркетинга территории МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество организуемых мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города | единица | 93 | 90 | 90 – суммарное количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города | 1 раз в год | Ведомственная отчетность | Постановления, распоряжения мэрии города о проведении мероприятий, данные УРсО | Отдел маркетинга территории МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности | балл | По опросу | 43,9 | Определяется через оценки горожанами достаточности информации о каждом представителе ОМСУ по шкале 0-100 баллов: •о деятельности мэра города, его информационной открытости; •о деятельности мэрии города, ее информационной открытости; •о деятельности Череповецкой городской Думы, ее информационной открытости. 43,9 - средняя арифметическая всех показателей, входящих в структуру показателя | 1 раз в год | Прочее (социологический опрос) | Социологический опрос МКУ ИМА «Череповец» | Отдел социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cherinfo.ru | единица | 125 000 | 164951 | 164951 - суммарная численность уникальных посетителей сайта, определяемая с помощью бесплатных счетчиков посещаемости или иных инструментов веб-аналитики. | 1 раз в год | Прочее (инструменты веб-аналитики) | Сервисы веб-аналитики: «Яндекс-Метрика» и «Mail.ru» | Редакционный отдел периодического издания «Официальный сайт Череповца» МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением | штук | 25/50 | 25/51 | 25/51 – суммарное количество медиапланов и графиков/медиапла-нов с имиджевым приращением, произведенных в зависимости от поступивших от органов местного самоуправления информационных поводов | еженедельно | Ведомственная отчетность | Данные отдела медиапланирова-ния МКУ ИМА «Череповец», подготовленные в зависимости от информационных поводов органов местного самоуправления | Отдел медиапланирования и проектов МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | штуки | 12900 | 13486 | 13486 - суммарное количество информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления | Ежедневно | Ведомственная отчетность | Формируется на основе данных отдела социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» по результатам мониторинга информационного пространства: материалы городских СМИ | Отдел социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | % | 2,5% | 2,2% | ДНС = КНС / ОКС ОМСУ x 100 ДНС - доля негативных сообщений; КНС - количество негативных сообщений об органах местного самоуправления; ОКС ОМСУ - общее количество сообщений об органах местного самоуправления. 299/13486*100%=2,2%, где 13486 - ОКС, 299 – КНС | Еженедельно | Статистическая информация, 4 | Данные отдела социального мониторинга МКУ ИМА "Череповец" по результатам мониторинга информационного пространства: материалы городских СМИ | Отдел социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | штук | 10000 | 20452 | 20452 - суммарное количество информационных сообщений о Череповце | Ежедневно | Статистическая информация, 4 | Формируется на основе данных отдела социального мониторинга МКУ ИМА "Череповец" по результатам мониторинга информационного пространства: материалы региональных, федеральных, зарубежных СМИ и сети Интернет | Отдел социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | % | 35% | 30 % | ДНС = КНС / ОКСГ x 100 ДНС - доля негативных сообщений; КНС - количество негативных сообщений о городе; ОКСГ - общее количество сообщений о городе. 6136/20452*100%= 30%, где 6136 - КНС, 20452 - ОКСГ | Еженедельно | Статистическая информация, 4 | Данные отдела социального мониторинга МКУ ИМА "Череповец" по результатам мониторинга информационного пространства: материалы региональных, федеральных, зарубежных СМИ и сети Интернет | Отдел социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов: | штук |  |  | Суммарное количество материалов на основе данных официального сайта Череповца: cherinfo.ru, "Радио Череповца" и других СМИ в рамках муниципальных контрактов | Ежегодно | Статистическая информация, 4 | Мониторинговая информация МКУ ИМА "Череповец" (суммарное количество материалов) на основе данных официального сайта Череповца: cherinfo.ru, "Радио Череповца" и других СМИ в рамках муниципальных контрактов | Редакционный отдел периодического издания «Официальный сайт Череповца» МКУ ИМА «Череповец» Редакционный отдел подготовки радиопередач МКУ ИМА «Череповец» Отдел медиапланирования и проектов МКУ ИМА «Череповец» |
|  | - Интернет |  | 21 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | - Телевидение |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - Радио |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | - Газеты |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Объем печатной площади, опубликованных официальных документов | Кв.см | 850 000 | 1 016 165,67 | 1 016 165,67 -суммарное количество объема печатной площади опубликованных официальных документов по заявке органов местного самоуправления | По мере поступления актов сверки от печатного СМИ | Статистическая информация, 4 | Данные редакционного отдела МКУ ИМА "Череповец", сверенные с печатным СМИ | Редакционный отдел периодического издания «Официальный сайт Череповца»МКУ ИМА «Череповец» |
|  | Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года | человек | 4084 | 4549 | 4549 - суммарное количество жителей города, в течение года принявших участие в социологических исследованиях, реализуемых МКУ ИМА "Череповец" по инициативе ОМСУ на средства городского бюджета | Периодичность социологических исследований и подсчет на их основе количества жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года, определяются потребностью ОМСУ в получении результатов социологических исследований в течение года и зависят от объема и наличия финансового обеспечения, необходимого МКУ ИМА "Череповец" для проведения запрашиваемых ОМСУ социологических исследований. | Статистическая информация, 4 | Данные о количестве жителей города, принявших участие в социологических исследованиях, предоставляются по итогам проведенных МКУ ИМА "Череповец" опросов, реализованных в течение года по инициативе ОМСУ и профинансированных из средств городского бюджета | Отел социального мониторинга МКУ ИМА «Череповец» |

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы  в 2018 году выполнялись в соответствии с Программой.

Основное мероприятие 1:

Формирование положительного имиджа Череповца как социально ориентированного города посредством изготовления и размещения социальной рекламы.

Социальная реклама — вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям, направленный на актуализацию проблем общества. В 2018 году не было запланировано средств на реализацию данного мероприятия. Размещение социальной рекламы осуществляется за счет и благодаря рекламораспространителям в виде частной инициативы.

Основное мероприятие 2:

Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством проведения имиджевых мероприятий, стимулирующих формирование общественного мнения.

Для формирования положительного имиджа города в 2018 году проведен ряд имиджевых мероприятий:

- 22 февраля – встреча мэра с меценатами города, награждение дипломами мэра

- Участие в реализации проекта «Сердце города».

- Продвижение событий в рамках деятельности Череповецкого музейного объединения и развития туризма в городе (участие в конкурсе видеороликов «Диво России», проработка линейки сувенирной продукции для музейной лавки, подготовка полиграфических материалов для туристов и туроператоров, презентация города в туристических выставках «Ворота Севера» - г. Вологда, и «Интурмаркет» - г. Москва, Международная выставка «Отдых» - г. Москва, Международная туристская выставка «Inwetex» - г. Санкт-Петербург, выставка «Первая туристская неделя регионов России», г. Москва, проведение Всероссийского форума «Детский туризм. Образовательные туры», подготовка рекламно-информационного тура для российских туроператоров, встреча первого в туристическом сезоне теплохода).

- Организация публикаций в СМИ: Телекомпания «Первый канал», телепередача «Доброе утро»; журнал для пассажиров Федеральной пассажирской компании «#Лучше поездом» (2 публикации); Журнал National Geographic Traveler (2 публикации); Газета «Комсомольская правда», электронное издание; Журнал «Рандеву» (2 публикации).

- Работа над проектом «Повышение уровня туристической навигации в городе».

- Создание дизайн-макетов полиграфической и графической продукции для органов мэрии, размножение полиграфической продукции для различных мероприятий.

Основное мероприятие  3:

Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов.

Сувенирная продукция с символикой города – это эффективный маркетинговый инструмент, доставляющий рекламное сообщение непосредственно до адресата, при этом сообщение носит индивидуальный, личностно-ориентированный характер. Основная цель коммуникации с целевой аудиторией посредством сувенирной продукции: формирование лояльности у целевых аудиторий, а именно, повышение известности города, стремление к продвижению города, формирование положительного имиджа руководства. Первый сегмент сувенирной продукции – Промо-сувениры необходимы для увеличения узнаваемости бренда города, формирования положительного отношения общественности. Второй сегмент сувенирной продукции – Бизнес-сувениры. Необходимы для поддержания взаимовыгодных отношений и развития отношений с потенциальной целевой аудиторией. Третий сегмент сувенирной продукции - VIP-сувениры. Необходимы для поддержания сложившихся взаимовыгодных отношений со стейкхолдерами, формирования положительного отношения у потенциальной целевой аудиторией. Как правило, это эксклюзивные, авторские сувениры, которые изготовляются под заказ ограниченной партией. По итогам 2018 года сформировано более 900 презентационных пакетов с символикой города Череповца разного уровня: VIP, бизнес, промо, а также разработаны разные позиции сувенирной продукции. Презентационный пакет ориентирован, прежде всего, на внешнюю аудиторию (бизнес-партнеров, инвесторов, туристов) в целях создания осведомленности  о потенциале города, повышения узнаваемости, активизации имиджа города. В презентационный пакет входит буклет, который включает основную информацию о деловых, культурных, спортивных событиях города, а также содержит основную статистическую информацию для внешней и внутренней аудитории.

Для оценки эффективности продвижения города посредством формирования презентационных пакетов с символикой города Череповца  отделом маркетинга территории был разработан стандарт качества презентационных пакетов: каждый презентационный пакет должен включать в себя изделие народного промысла, продвигающее достопримечательности города и  знаменитых личностей города, а также информационное издание о городе, художественно оформленную информацию о теме подарка, промысле, мастере (мини-брошюра, флаер и т.п.), а также подарочную упаковку.

Основное мероприятие 4:

Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций.

Город Череповец позиционирует себя во внешней среде (среди городов-членов союзов и ассоциаций) как город с прогрессивным и проактивным стилем руководства, внедривший ряд передовых инноваций в сфере управления на муниципальном уровне. Кроме регулярного взаимодействия с городами-побратимами, город участвует в деятельности Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза российских городов, Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области».

Основное мероприятие 5:

Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе.

Для отчетного периода –  2018 года,  МКУ ИМА «Череповец» были определены приоритетные направления деятельности:

- Информирование жителей города через муниципальные информационные ресурсы (Официальный сайт города www.cherinfo.ru, группы в социальных сетях, видеохостинг на канале «YouTube», информационные выпуски на каналах ФМ-радиостанций Череповца: «Авторадио», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Европа +», газета «Доступное ЖКХ»), а также через СМИ города и региона в рамках муниципальных контрактов о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом поступивших информационных поводов от органов местного самоуправления в адрес МКУ ИМА «Череповец», а также статистической и аналитической информации социального мониторинга СМИ и данных социологических исследований;

- Публикация постановлений мэрии города Череповца, решений Череповецкой городской Думы, иных муниципальных правовых актов в соответствии с ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Постановлением мэрии города «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мэрии города Череповца» от 12.11.2009 № 4018. Закупка услуг СМИ для реализации планов информационных компаний для нужд органов местного самоуправления и их подразделений и размещения информационных продуктов МКУ ИМА «Череповец».

Как показала практика реализации муниципальной программы новаторский подход МКУ ИМА «Череповец» к информационной политике городской администрации приносит позитивные плоды. Так, по данным социологического экспресс-исследования «Медиаизмерение СМИ Череповца», которое регулярно проводит МКУ ИМА «Череповец», среди горожан сохраняется высокая заинтересованность в получении информации о жизни города и городских событиях. Порядка 68,6 % горожан регулярно, либо время от времени, но не менее 2-3 раз в неделю обращаются к СМИ с целью узнать городские новости.

Достижения МКУ ИМА «Череповец» в 2018 году:

- Официальный сайт Череповца cherinfo.ru занимает лидирующее место в «ТОП-10 самых цитируемых СМИ

Вологодской области» по данным компании «Медиалогия»: https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6329/;

- Программа «Профпогружение» стала победителем в номинации «лучший видеоблог» Восьмого Всероссийского конкурса «Позитивный контент»;

- Программа «0-5-30» стала победителем всероссийского конкурса СМИ «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры» в номинации «Лучшая программа сетевых СМИ» организованного Министерством здравоохранения РФ, Национальным НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, факультетом журналистики МГУ;

- Программа «Доступное ЖКХ» стала победителем всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и ЖКХ «Созидание и развитие», организованного Министерством строительства и ЖКХ РФ;

- Документальный фильм «Этап на Север» о жертвах политических репрессий отмечен дипломом журналистского конкурса «Сезам 2018» в номинации «Лучший материал на тему сохранения исторического наследия»;

- Видеоролик «Череповец – горячее сердце Русского Севера» занял первое место Всероссийского конкурса «Диво России» в номинации «Туристские маршруты и экскурсии» среди конкурсантов Северо-Запада.

Основное мероприятие 6:

Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

Публикация постановлений мэрии города Череповца, решений Череповецкой городской Думы, иных муниципальных правовых актов выполняется в полном объеме от потребностей органов местного самоуправления, как того требуют нормы Законодательства (№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), и в соответствии с утвержденными сроками. Объем печатной площади, опубликованных официальных документов с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. составляет 1 016 165,67 кв.см.

Основное мероприятие 7:

Совершенствование организации работы с социально ориентированными общественными организациями.

7.1. Содействие в проведении общественными организациями приемов граждан, семинаров, «круглых столов»

7.2. Реализация проектов социальной направленности, инициируемых общественными организациями

Мэрия города тесно сотрудничает с общественными объединениями граждан и поддерживает инициативы общественности, связанные с решением социальных и экономических проблем, проблем благоустройства города. Социальная значимость общественных организаций для нашего города безусловна. Особенно среди них можно выделить организации, защищающие права наиболее уязвимых социальных групп: людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, ветеранов войны и труда, участников боевых действий и урегулирования межнациональных конфликтов, инвалидов и участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и др.

Совершенствование работы общественных объединений достигается путем:

1. Расширения форм участия общественности в решении социально-экономических задач города через коллегиальные общественные структуры, органы территориально общественного самоуправления (организация деятельности Городского общественного совета, Городского координационного совета по делам детей и молодежи, активизация работы органов мэрии по созданию и организация деятельности профильных общественных советов, коллегиальных структур, организация работы советников мэра города на общественных началах).

2.Стимулирования участия общественных объединений в конкурсах на получение грантов на областном и федеральном уровнях.

В 2018 году в г. Череповце по инициативе мэрии города создан Ресурсный центр НКО, который осуществляет комплексную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций города. Цель создания РЦ НКО: формирование активного и профессионального сектора для решения социальных проблем, создания комфортных условий жизни в городе и повышения качества жизни его жителей.

Основное мероприятие 8:

Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО

8.1. Утверждение проекта «Порядок оказания поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города»

8.2. Подготовка и  реализации социально значимых проектов и мероприятий

Мэрией г. Череповца активно поддерживается деятельность СО НКО путем предоставления финансовой, консультативной, имущественной, информационной поддержки.

Финансовая поддержка.

В 2018 году из городского бюджета выделен 1 миллион рублей  для предоставления субсидий СО НКО на конкурсной основе. По итогам конкурса реализовано 6 социально значимых проектов: «Сквер - детям!», «Ресурсно-методический центр для НКО», «Открывая горизонты», «Терапия радостью», «Праздник бега», «Возможности без границ» на общую сумму 904 592 рублей 73 копейки.

Благодаря реализации проектов оказана поддержка социально уязвимым категориям населения (более 300 человек): пожилым людям, инвалидам, детям, находящимся на лечении в гематологическом отделении детской городской больницы, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, приемным семьям.

Имущественная поддержка.

В 2018 году комитетом по управлению имуществом города предоставлена имущественная поддержка 31 социально ориентированной некоммерческой организации в виде передачи в пользование нежилых помещений с применением понижающего коэффициента к ставкам арендной платы или на безвозмездной основе, а также предоставление в безвозмездное пользование движимого имущества.

Консультационная и методическая поддержка.

Со стороны мэрии города для СО НКО предоставляется консультационная и методическая поддержка по вопросам деятельности некоммерческих организаций, в том числе по участию в открытых конкурсах бюджетных и внебюджетных фондов за пределами области.

Информация о возможности участия представителей некоммерческих организаций г. Череповца регулярно доводится до сведения СО НКО посредством электронной почты, в социальных сетях, на информационных встречах и круглых столах с представителями некоммерческих организаций.

Ежегодно мэрией города Череповца поддерживаются и рекомендуются к участию в федеральных и иных открытых конкурсах грантов десятки социально значимых проектов общественных организаций. Так, в 2018 году мэрией города поддержано и рекомендовано к участию во всероссийских конкурсах для НКО по предоставлению субсидий и грантов 20 общественно полезных  проектов общественных организаций.

Основное мероприятие 9:

Информационная поддержка общественных организаций

В  2018 году в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах  систематически размещался материал о деятельности  и мероприятиях  общественных организаций.

В рамках взаимодействия с общественными организациями со стороны мэрии города в рабочем порядке  в адрес некоммерческих организаций города регулярно осуществляется рассылка информации по вопросам деятельности СО НКО (об изменении в законодательстве, о проведении конференций, семинаров, об участии в открытых конкурсах грантов для НКО и т.п.).

Основное мероприятие 10:

Реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Управление по работе с общественностью постоянно работает над повышением количества и качества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, этноконфессиональных отношений, проводит профилактику этноконфессиональной напряженности  и конфликтов. В целях гармонизации межнациональных отношений,  предотвращения проявлений экстремизма, проведения различных акций националистической и экстремистской направленности,  мэрией города проводится соответствующая  работа, осуществляется взаимодействие с национальными диаспорами, выявляются, обсуждаются и решаются актуальные проблемы их жизни. Сотрудники отдела ежедневно осуществляют мониторинг социальных сетей.

С целью формирования интереса у жителей города  к изучению традиций, национальных  праздников, патриотического воспитания, толерантности к другим народным культурам, повышения информированности населения о деятельности национальных общественных объединений, традиционных религиозных организаций, общин, землячеств, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межэтнических отношений в 2018 году организована  работа с представителями национальных диаспор путем проведения совместных культурно-массовых мероприятий, круглых столов по наиболее актуальным проблемам в жизни народов, проживающих на территории г. Череповца.

Темы межнациональной солидарности включаются в мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации (День России, День молодежи, День Российского флага, День народного единства). В рамках  взаимодействия с национальными объединениями с целью формирования толерантных межнациональных отношений, а также адаптации и интеграции мигрантов проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнационального согласия.

Так в 2018 году проведены мероприятия:

- С 13 декабря 2017 года по 25 января 2018 года - городской фестиваль-конкурс детского народного творчества «Народное гуляние» с целью популяризации народного творчества среди детей и подростков, развития интереса к традиционной народной культуре и воспитания у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной культуре, народным традициям, обычаям, обрядам (144 участника);

- С 15 января по 28 февраля 2018 года с целью приобщения детей к истокам народной культуры и формирования интереса к традициям и обрядам зимнего периода игра «Зимние игрища» (746 участников);

- 23.01.2018 на базе библиотеки № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Русские самоцветы» - культура, традиции, литература» (55 человек);

- С 10 по 31 января 2018 года - городской заочный конкурс творческих работ с целью приобщения учащихся к изучению Вологодского края, развития чувства любви к родному краю, его историческому прошлому и настоящему, развития исследовательских, литературно-художественных способностей (36 участников).

- 05.02.2018 в камерном театре организована выставка участников Международного конкурса «Перекрестные взгляды. Россия - Бельгия»;

- 13.02.2018, 20.02.2018 на базе библиотеки № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Русские самоцветы» - культура, традиции, литература» (56 человек);

- 16.02.2018 к Дню родного языка проведена Первая городская интерактивная игра «С русского на русский» (25 человек);

- 16.02.2018 в МБУ ДШИ «Гармония» проведен школьный конкурс юных исполнителей на струнных народных инструментах «Серебряные перезвоны»;

- 28.02.2018 в центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина в рамках реализации проекта «Мой новый дом - Россия: адрес Череповец» проведена краеведческая лекция на тему: «Защитникам неба посвящается» (Клубов А., Покрышкин А., Амосов А.)» (15 человек);

- 03.03.2018 года - городская интеллектуально-познавательная игра «Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое …» (18 участников);

- 03.03.2018 на базе центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина проведен семейный праздник с игровой программой, посвящённый празднику 8 Марта, «Самая лучшая на свете» с участием национальных диаспор, проживающих в Череповце (61 человек);

- 13.04.2018 в художественном музее состоялось открытие выставки «Золотой век японской графики» в рамках Года Японии в России. (70 человек);

- 15.04.2018 в выставочном зале ЧерМО проведен концерт вокальной итальянской музыки вокальной студии любителей пения «Свет любви». (19 человек);

- 10.04.2018, 17.04.2018 в библиотеке № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Северо-восточные азиатские самоцветы» - культура, традиции, литература проведено 2 раза. (53 человека);

- 18.04.2018 в ЦГБ им. В.В. Верещагина проведена программа «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке»: краеведческий час «На благо России» (Н.В.Верещагин) (28 человек);

- 21.04.2018 в МАУК «Камерный театр» совместно Местной религиозной организацией Православный приход храма святой великомученицы Варвары г. Череповца Вологодской области Череповецкой епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат) проведено мероприятие, посвященное празднованию дня святых жен-мироносиц (438 человек);

- С 25 по 27 апреля 2018 года - городская интеллектуально-познавательная игра «Марш Победы», посвященная 73-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне (137 участников);

- 28.04.2018 с целью подведения итогов обучения и развития учащихся по курсу «Истоки» в 9 классе, формирования чувства патриотизма и гражданственности прошла детско-юношеская конференция «Служение Отечеству» (14 участников);

- 7 мая 2018 года - VIII городской фестиваль строя и песни, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Победа деда – моя Победа» (31 команда, 520 участников);

- 10.05.2018  в ЦГБ им В.В. Верещагина проведена лекция М. Мальцева «Ценнейшие памятники древнерусской живописи на территории Череповецкой епархии» (25 человек);

- 12.05.2018 в ЦГБ им. В.В. Верещагина проведен городской семейный праздник «Под семейным зонтиком» с участием детей и родителей национальных диаспор Череповца (56 человек);

- 15.05.2018, 17.05.2018 в библиотеке № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Волго-Камские самоцветы» - культура, традиции, литература – проведено 2 раза, (56 человек);

- 19.05.2018 в художественном музее проведено мероприятие «Японская ночь» в рамках акции «Ночь музеев» (200 человек);

- 19.05.2018 в литературном музее И. Северянина проведен открытый поэтический конкурс «Король поэтов» (70 человек);

- 21-23.05.2018 в МБУ ДО ДДиЮ проведены Тематические уроки ко Дню славянской письменности в клубе «Родное слово» (35 человек);

- 22.05.2018 в МБУ ДО ДДиЮ проведена презентация книги Н.А. Рябовой «Он был первым» (50 человек);

- 24.05.2018 в центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведена лекция «Религиозная поэзия Гавриила Державина» (Лекторий «Мой православный университет») (20 человек);

- 29.05.2018 в ЦГБ им. В.В. Верещагина состоялось открытие выставки, посвящённой 100-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг, в числе которых череповчанка Анна Демидова (30 человек);

- 05.06.2018 в библиотеке № 13 проведена Игровая программа для детей «Русь. Россия. Родина моя» (56 человек);

- 08.06.2018 на базе МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» проведена интерактивная игра к международному Дню друзей и Дню русского языка «День общения – смс-сообщения» (Интернет-язык, эмоджи-язык и т.д.) (56 человек);

- 08.06.2018 Праздничная тематическая программа ко Дню России, для пришкольных лагерей (1000 человек);

- 09.06.2018 Познавательная игровая программа ко Дню России, для пришкольных лагерей (87 человек);

- 12.06.2018 на Советском пр. Гала-концерт, посвященный Дню России (4000 человек);

- 13,14,15.06.2018 на базе библиотеки № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Знакомая и незнакомая Россия» – (118 человек);

- В июне на базе Библиотек № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, ЦГБ, ЦДЮБ проведены книжные выставки, посвящённые Дню России:

«Моя любимая Родина», «Ветер странствий (путешествуйте по России!)», «История России в художественной литературе», «Россия XXI века», «Уголок России – отчий дом», «Россия в книге рекордов Гиннесса», «Наша родина –Россия», «Это моя страна», «Памятные места России», «Отечество моё – Россия», «Россия – священная наша держава»

На выставках представлено 302 книги /выдано 391.

- 13.06.2018 в библиотеке № 3 проведен  патриотический час для подростков об истории России и её природных богатствах «О, диво – Русская земля!» (27 человек);

- 14.06.2018 на базе библиотеки № 10 проведен патриотический час для подростков «Символы России. История и современность». (23 человек);

- 14.06.2018 в библиотеке № 14 проведена Игра-путешествие для детей «Семь чудес России» -  27 человек;

- 17.06.2018 на базе ЦДЮБ проведен Патриотический час для подростков «Символы России. История и современность» (19 человек);

- 15.06.2018 оказано содействие в проведении молебна в рамках религиозного праздника Ураза Байрам. В праздничном молебне приняли участие около 1100 мусульман;

- 11.07.2018 - Городское мероприятие «День героев Отечества» (215 человек);

- 30.07.2018 - Городское мероприятие «День дружбы» (178 человек);

- 22.08.2018 на пл. Металлургов проведена праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага;

- 22.08.2018 на пл. Металлургов проведены мастер-классы по изготовлению символа власти на городском мероприятии «Флаг России»;

- В августе на базе библиотек № 1,2.4,6,10,13,14, ЦДЮБ, ЦГБ проведены книжные выставки, посвящённые Дню Российского флага: «Флаг страны моей», «Флаг России – гордость наша», «Три цвета России», «Гордо реет флаг России», «Над нами реет флаг России», «России славный триколор», «Овеянный славой российский флаг», «Главный символ России», «Над нами реет флаг России».

Представлено книг 141  /выдано 86

- 31.10.2018 на базе БУ Вологодской области Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проведена встреча с представителями культурно-национальных объединений города, в ходе которой рассмотрены конкретные обращения представителей национальных диаспор, доведена информация о деятельности центра, предложены варианты решения часто возникающих проблем в семьях с детьми, являющимся вынужденными переселенцами и мигрантами;

- 02.11.2018 в 14.00 на базе отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в специальном жилом доме для одиноких престарелых совместно с Череповецким отделением регионального общественного движения «Дети войны» проведено мероприятие, приуроченное к Дню народного единства. Участие в мероприятии приняли 30 человек, в том числе 5 представителей национально-культурных объединений города;

- 04.11.2018 на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» организована работа интерактивной площадки семейных клубов города «Маленькая страна» в рамках празднования Дня города и Дня народного единства 4 ноября 2018 г. в работе площадки приняли участие 250 человек (пр. Советский);

- С 09.11.2018 по 16.11.2018 в  МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» проведен IIV фестиваль национальных культур «Вместе». Общее количество участников 280 человек;

- 14.11.2018 в центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведена Программа «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке»:  Тематический час «Культура Таджикистана». В мероприятии приняли участие представители народов средней Азии в количестве 10 человек;

- 14,22,28 ноября в библиотеке № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Самоцветы Северного Кавказа», «Азиатские самоцветы» - культура, традиции, литература;

- 15 ноября на базе МБУК ДК «Строитель» проведено мероприятие из цикла программ: «Клуб любознательных непосед». Концертно-игровая программа «В некотором царстве…», к дню толерантности;

- Проведена Городская акция «С чего начинается Родина», приуроченная ко Дню народного единства на территории пл. Революции совместно с ВОД «Волонтеры Победы» г. Череповца. Количество участников – 365 человек.

Основное мероприятие 11:

Организация деятельности Городского общественного совета и поддержка коллегиальных общественных структур.

Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца с органами городского самоуправления по-прежнему является городской общественный совет (ГОС, Совет), который играет огромную роль в становлении гражданского общества. В состав городского общественного совета входит 38 представителей общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан города.

Основная деятельность общественного совета направлена на вовлечение активных граждан в процессы государственного и муниципального управления, повышение эффективности деятельности органов власти. Сегодня посредством различных механизмов и институтов в городе сформирован конструктивный диалог общества и власти.

Представители общественности активно участвуют при разработке программ социально-экономического развития города и области, в обеспечении прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

В 2018 году Совет особое внимание уделял вопросам вовлечения граждан  в осуществление общественного контроля и охраны окружающей среды, улучшения экологической сферы города. В течение года ГОС проводил общественную экспертизу проектов документов, разработанных муниципальными органами города Череповца, осуществил выезд на предприятия ПАО «Северсталь» и «ФосАгро», где посетил экологические объекты и обсудил  вопросы связанные с экологией городской среды. В течение года ГОС также рассмотрел вопросы, связанные с комфортным проживанием пенсионеров в городе,  с проблемами предоставления государственных и муниципальных услуг населению, с перспективами развития города,  с проведением капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов. Большое внимание ГОС уделил вопросам по реализации политики противодействия коррупции.

В 2018 году члены городского общественного совета приняли участие в работе комиссий по благоустройству и развитию городской среды и по обсуждению новых Правил благоустройства территории города; в конкурсе по отбору общественно полезных проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию проектов из городского бюджета.

Активно члены городского совета участвуют в проектах  «Команда Губернатора. Ваша оценка», «Команда Череповца», «Доступная среда», «Комфортная городская среда» и др., реализуют проекты  «Добросовестный плательщик ЖКХ» и «Учитель-рулевой планеты».

В 2018 году ГОС провел Премию «Общественное признание», отметив лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций города. Члены ГОС приняли участие в работе экспертных групп проекта «Сердце города»; в организации и работе городского «Форума педагогических работников и родительской общественности».

Активно ГОС принимает участие в общегородских мероприятиях: День города, День народного единства, днях памяти, День Победы, городских субботниках и др.

Важную роль играют социально ориентированные некоммерческие организации города, которые являются одним из ключевых элементов гражданского общества и системы социального развития.

Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему социального обслуживания - одна из главных задач городского общественного совета в 2019 году.

В 2018 году развивалось взаимодействие с Городским координационным советом по делам детей и молодежи города Череповца. С 1997 года эта организация объединяет значительную часть детских и молодежных общественных организаций города. Мероприятия, которые изначально были инициированы Городским координационным советом, постепенно стали традиционными для молодежной политики Череповца.

Заседания Городского координационного совета по делам детей и молодежи раз в месяц проходят на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр». Целью существования Совета является разработка и реализация совместно с органами местного самоуправления мероприятий молодежной политики в городе, а также продвижение молодежных социальных инициатив.

В 2016 году были внесены изменения в Положение Совета и утверждены Постановлением мэрии города «Об утверждении Положения о городском координационном совете по делам детей и молодежи» от 18.05.2009 № 1719 (в редакции постановления мэрии города от 23.06.2016 № 2702).

В целом, за 2018 год необходимо отметить следующие тенденции в развитии молодежного общественного движения:

-  Рост популярности молодежных проектов, направленных на повышение экологической грамотности жителей города;

-  Появление новых молодежных проектов (проект «Время X», «Лекториум», проект «Чистые игры», молодежное мероприятие «ДЖЕМ») и др.;

-  Сотрудничество - объединение усилий детских и молодежных общественных организаций в реализации социальных проектов (День молодежи, 9 мая);

-  Ориентация молодежи на самостоятельное привлечение средств грантовой поддержки для реализации своих социальных проектов;

-  Развитие конструктивного взаимодействия со структурами мэрии при подготовке и организации городских мероприятий;

-  В рамках развития программы «Маленькая страна» и выигранного гранта резко возросло количество мероприятий для молодых семей, а также увеличилось количество клубов и членов в них.

Данные тенденции учитываются при построении работы с молодежью и формировании содержания муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы.

Основное мероприятие 12:

Совершенствование работы общественных организаций и объединений

В 2018 году для представителей общественных организаций проводились обучающие семинары (в том числе в режиме ВКС) по вопросам деятельности НКО и по подготовке документации для участия в различных конкурсах по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Обучение представителей общественных организаций новым формам и методам деятельности позволило повысить их управленческую, правовую и финансовую грамотность, что поспособствовало более эффективному поиску средств на осуществление уставной деятельности, улучшило качество проводимых мероприятий, в результате возросло число некоммерческих организаций, получивших субсидии для реализации

В 2018 году получили  грантовую поддержку 25 общественных организаций.

Основное мероприятие 13:

Создание системы территориального общественного самоуправления

Продолжается работа по созданию территориальных общественных самоуправлений. Вовлечение большего числа граждан позволяет активизировать городское сообщество, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. В 2018 году показатель «Доля территорий, охваченных ТОС» выполнен на 110,6% - 94% территории города охвачен ТОС. Активная пропаганда деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых ими результатов повлекла рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе. По результатам создания ТОС значение показателя:

- ТОС «Черемушки»  1,7 %;

- ТОС «25 микрорайон» 3%;

- ТОС «Индустриальный» 5%;

- ТОС «Октябрьский» 4,2%;

- ТОС «105 микрорайон» 2,0%;.

- ТОС «Солнечный»  5,5%:

- ТОС «Весенний» 2,9%;

- ТОС «Яркий мир» 4%

- ТОС «Архангельский» 3,5%

- ТОС «Электрон» 2,3%;

- ТОС «Центральный» 4,5%

- ТОС «Гритинский» 7,4%.

- ТОС «Вымпел 0,45 %

- ТОС «МК 106» 2,05%

- ТОС «Содружество» 8,64%

- ТОС «Советский» 3,07%

- ТОС «Северный» 4,06 %

- ТОС «Класс» 2,96%

- ТОС «Жемчужина» 2,06 %

- ТОС «Летний» 2,8 %

- ТОС «Первомайский» 2,84%

- ТОС «Возможность» 0,77%

- ТОС «Радужный» 1,1%

- ТОС «Любимый дом» 1,2%

- ТОС «Северный-1» 2,2%

- ТОС «Московский» 1,3%

- ТОС «Старый город» 1,8%

- ТОС «Вологодский» 2,2%

- ТОС «Химик» 1,2%

- ТОС «Заречный» 1,3%

- ТОС «Соседи» 2,1%

- ТОС «Олимпийский» 2,6%

- ТОС «Дружба» 1,2%

В настоящее время ведется работа по созданию еще 2 ТОС.

Реализуется направление «Народный бюджет ТОС».

Цель проекта «Народный бюджет – ТОС»: создание дополнительной мотивации для жителей города к созданию территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), самоорганизации на основе коллективных и личных интересов, взаимной помощи и поддержки для развития инфраструктуры территории и улучшения условий проживания. В проекте имеют право принимать участие зарегистрированные в установленном порядке территориальные общественные самоуправления, имеющие Устав ТОС.

Распределение средств городского бюджета осуществляется через выдвижение инициативной группой ТОС предложений по благоустройству города, их обсуждение на заседаниях рабочей группы проекта (с участием представителей мэрии города и Череповецкой городской Думы), окончательное решение по проектам для реализации принимается мэром города.

В 2018 году были реализованы следующие инициативы, предложенные ТОС в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» в 2017 году:

| Мероприятие | Сумма, млн. руб. |
| --- | --- |
| Проект «Народный бюджет-ТОС» | 37,5 |
| Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12; Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | 2,0 |
| Реконструкция существующей детской спортивно-игровой площадки (горка, сцена, баскетбольная площадка, хоккейная коробка) с установкой дополнительного оборудования/ элементов между домами №№ 18Б и 32 по Шекснинскому пр. | 1,5 |
| Установка игрового комплекса на территории МКД по адресу: Шекснинский пр., 23 | 1,5 |
| Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | 1,5 |
| Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул.Любецкой | 1,5 |
| Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | 1,5 |
| Установка светофорного объекта на перекрестке улиц К. Беляева и Юбилейная (совместная инициатива ТОС «25 мкр» и «Электрон») | 3,5 |
| Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» 2. Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр.Строителей, 11б) | 2,5 |
| Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной 9 (2 этапа) | 2 |
| Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | 2 |
| Установка детского игрового комплекса во дворе дома № 2 по ул. Новая Школьная | 1,5 |
| Возрождение двора с агитплощадкой между домами: Ветеранов 26, 24, Пионерская 22 | 2,5 |
| Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К.Белова, 51); Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул.Олимпийской; Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | 2 |
| Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина (2 этап) | 1,5 |
| Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. Беляева | 1,0 |
| Комплексная спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 19» (ул. Суворова, 5) | 2 |
| Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер (2 этап) | 1,5 |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул.Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | 2 |
| Установка двух детских игровых комплексов рядом с домами ул. Архангельская, 100 и Боршодская, 26 | 1,5 |
| Установка детской площадки между домами №№ 33, 35 по ул. Первомайская; Установка детской площадки во дворе домов 36, 38, 46, 32 по ул. Первомайская | 2 |

В августе 2018 утверждены следующие инициативы ТОС для реализации в 2019 году (общий объем финансирования -46,45 млн. руб.):

| Октябрьский | Сети наружного освещения в 103, 104 мкр. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Черемушки | Установка спортивно-игровой площадки между домами № 18б и № 32 по Шекснинскому проспекту | 0,95 |
| 105 микрорайон | Установка игрового комплекса на территории МКД по Шекснинскому пр., д. 27. | 1,5 |
| Гритинский | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | 1,5 |
| МК-106 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | 1,5 |
| Жемчужина | Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) | 2,0 |
| Солнечный* | Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46А, 46Б по ул. К. Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К. Белова, д. 48) | 0,8 |
|  | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | 1,7 |
| Весенний | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68). | 1,5 |
| Возможность | Установка спортивной игровой площадки за домом 17Б по ул. Архангельской. | 2,0 |
| 25 микрорайон | Сети наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К. Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, 90) | 2,0 |
| Электрон | Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | 1,5 |
| Архангельский* | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | 1,5 |
|  | Установка детской игровой площадки в районе Центральной детско-юношеской библиотеки № 8 (ул. Архангельская, д. 7) с благоустройством данной территории. | 1,0 |
| Заречный | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) | 1,5 |
| Яркий мир | Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя | 1,5 |
| Класс | Строительство детских площадок: территория дома на ул. Тимохина, 7 и 7а, территория дома на ул. Архангельская, 21а. | 2,0 |
| Летний | Установка 2-х детских площадок в районе ул. Краснодонцев, 29 и ул. Архангельская, 108 | 1,5 |
| Первомайский | 1.Строительство детской площадки во дворе домов: 50, 52, 54 по ул. Первомайская | 1,0 |
|  | 2. Строительство детской площадки во дворе домов: 15, 21 по ул. Первомайская | 1,0 |
|  | 3. Строительство детской площадки во дворе дома 25 по ул. Первомайская | 0,5 |
| Центральный | Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств», ул. Вологодская, 3 | 1,5 |
| Индустриальный* | 1.Установка детских площадок, ул. Мамлеева, 5-7 и 15-17 2.Установка детской площадки по ул. Ломоносова 4-6 | 1,0 |
|  | Сети наружного освещения на территории вдоль детских садов по пр. Строителей (пр. Строителей 29, 23, 17) | 1,0 |
|  | Спортивная площадка (хоккейная коробка) на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а). | 1,0 |
| Советский | Благоустройство территории во дворе домов 33, 33А по ул. Набережной | 2,0 |
| Дружба | Установка элементов детского игрового комплекса во дворе домов по ул. Ленина 131А, 131Б и 131В и ул. Ломоносова 32А | 1,5 |
| Содружество | 1.Строительство детской площадки по ул. Набережной 51,53 2.Строительство детской площадки во дворе пр. Советский, 98 | 2,0 |
| Северный | Установка уличного освещения между домами №2 и №3 по ул. Ветеранов вдоль тротуарной дорожки | 0,8 |
|  | Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | 1,7 |
| Северный-1 | Открытие детской спортивной школы № 3 (установка необходимой вентиляционной системы) | 2,0 |
| Вымпел | Строительство тренажерного комплекса на ул. Центральная 19 | 1,5 |

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы, (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Формирование положительного имиджа Череповца, как социально ориентированного города, посредством изготовления и размещения социальной рекламы. | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Комплексное воздействие на аудиторию города с целью изменения сознания горожан по определенным социальным вопросам | Мероприятие реализовано в 2015 году. На 2018 год не запланировано. |  |
| 1.1. | 1.1. Изготовление и размещение социальной рекламы на щитах | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Социальная реклама позволяет осуществлять коммуникации между горожанами и администрацией города, решать застарелые общественные проблемы, изменять мнение людей в лучшую сторону | Мероприятие реализовано в 2015 году. На 2018 год не запланировано. |  |
| 1.2 | 1.2. Изготовление и размещение социальной рекламы на остановочных павильонах | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Реклама на остановочных павильонах воздействует на аудиторию пассажиров общественного транспорта | Мероприятие реализовано в 2015 году. На 2018 год не запланировано. |  |
| 1.3 | 1.3. Изготовление и размещение социальной рекламы на пилларсах | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Реклама на пилларсах воздействует на аудиторию пешеходов | Мероприятие реализовано в 2015 году. На 2018 год не запланировано. |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством проведения имиджевых мероприятий, стимулирующих формирование общественного мнения | Управление по работе с обществен-ностью мэрии, ДЖКХ мэрии | Обеспечение комплексного воздействия на целевые аудитории. Целенаправленное создание узнаваемого положительного имиджа города на местном, региональноми федеральном уровнях | Мероприятие реализовано в 2014-2017 годах. На 2018 год не запланировано. |  |
| 2.1. | 2.1. Фестиваль снежных и ледяных скульптур | Управление по работе с обществен-ностью мэрии, ДЖКХ мэрии | Интерактивное мероприятие, позволяющее раскрыть инициативы граждан, творчество, фантазию, выдумку. Чувство сопричастности к городскому обществу, чувство гордости за себя и свою семью | Мероприятие реализовано в 2014-2017 годах. На 2018 год не запланировано. |  |
| 2.2. | 2.2. Конкурс социальной рекламы с последующим художественным оформлением городского пространства | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Создание уникального, единственного в России фестиваля социальной рекламы, где лауреаты и дипломанты имеют реальную возможность воплотить свою работу в жизнь и продемонстрировать свое творение широкой публике | Мероприятие реализовано в 2014-2017 годах. На 2018 год не запланировано. |  |
| 2.3. | 2.3. Изготовление имиджевой рекламы, направленной на формирование положительного образа города | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Формирование и укрепление благоприятного имиджа города во внутренней и внешней среде. | Мероприятие реализовано в 2014-2017 годах. На 2018 год не запланировано. |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов. | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Создание благоприятного образа города и улучшение отношения к территории на основе выстраивания индивидуальных долгосрочных отношений с целевыми аудиториями на взаимной основе. Исполнение постановления мэрии города от 20.02.2009 № 560 «Об обеспечении протокольных мероприятий» | В 2018 году сформировано 912 презентационных пакетов разных уровней (VIP, бизнес, промо) с учетом фирменного стиля. Создание благоприятного образа города и улучшение отношения к территории на основе выстраивания индивидуальных долгосрочных отношений с целевыми аудиториями на взаимной основе. Исполнение постановления мэрии города от 20.02.2009 № 560 «Об обеспечении протокольных мероприятий». Разработан стандарт качества презентационных пакетов города разных уровней (VIP, бизнес, промо) с учетом фирменного стиля. Презентационный набор ориентирован, прежде всего, на внешнюю аудиторию (бизнес-партнеров, инвесторов, туристов) в целях повышения узнаваемости Череповца, осведомленности о потенциале города | 5% отклонение от плана является незначительной погрешностью, и включает в себя небольшую часть презентационных пакетов, сформированных без сопровождающего информационного вложения в связи с отказом заказчика (организатора мероприятия) по причине нецелесообразности вложения презентационного буклета о городе. |
| 4. | Основное мероприятие 4: Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Город Череповец позиционирует себя во внешней среде (среди городов-членов союзов и ассоциаций) как город с прогрессивным и проактивным стилем руководства, внедривший ряд передовых инноваций в сфере управления на муниципальном уровне | Город Череповец позиционирует себя во внешней среде (среди городов-членов союзов и ассоциаций) как город с прогрессивным и проактивным стилем руководства, внедривший ряд передовых инноваций в сфере управления на муниципальном уровне |  |
| 4.1. | 4.1.Участие города в деятельности Союза городов Центра и Северо-Запада России | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Обмен лучшими практиками между городами-членами Союза проходит на регулярной основе, что способствует развитию межмуниципального сотрудничества, становлению новых партнерских отношений и укреплению имиджа города во внешней среде | В рамках взаимодействия с исполнительным комитетом Союза городов Центра и Северо-Запада России в начале 2018 года составлен совместный план реализации мероприятий. Ежеквартально с СГЦСЗР производятся информационные обмены: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии производит отправку в СГЦСЗР информации о ставках и тарифах на жилищно-коммунальные услуги по городу Череповцу; финансовое управление мэрии производит отправку в СГЦСЗР информации о средних ценах на отдельные потребительские товары и услуги по г. Череповцу. В 2018 году была произведена оплата членских взносов в Союз городов Центра и Северо-Запада России. |  |
| 4.2. | 4.2.Участие города в деятельности Союза российских городов | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Обмен лучшими практиками между городами-членами Союза проходит на регулярной основе, что способствует развитию межмуниципального сотрудничества, становлению новых партнерских отношений и укреплению имиджа города во внешней среде | Ведется постоянный информационный обмен между городами-участниками Союза, в 2018 году была произведена оплата членских взносов в Союз Российских городов. |  |
| 4.3. | 4.3. Участие города в деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Обмен лучшими практиками между городами-членами ассоциации проходит на регулярной основе, что способствует развитию межрегионального и муниципального сотрудничества, становлению партнерских отношений, продвижению имиджа города во внешней среде | Оплачен членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской области». Информационный обмен по мероприятиям, запросам. |  |
| 5. | Основное мероприятие 5: Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятель-ности с учётом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе | МКУ ИМА «Череповец» | Реализация постановле-ния мэрии города от 12.11.2009 № 4018 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мэрии Череповца» Обеспечение права граждан на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления Череповца, касающейся культурного, экономического и социального развития Череповца, в соответствии с основными направлениями стратегии развития Череповца до 2022 года. Повышение уровня доступности для населения информации о деятельности ОМСУ, взаимодействия органов власти и СМИ | - Количество сообщений об ОМСУ за 2018 год на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт cherinfo.ru / «ФМ радиостанции Череповца»): 1959/3837 - Количество сообщений, внесенных в базу ОСМ (отдел соц. мониторинга) за 2018 год: 60424 + 3240 (соц. сети) = 63664 сообщений. - Количество отслеживаемых источников СМИ: Городских - 21 Региональных - 39 Федеральных: 12 + поисковые ленты.- Подготовлено 51 медиаплан с имиджевым приращением, сформировано 25 тематических медиапланов и графиков. Модернизация сайта: 1. Создан раздел "Практика жизни", включающий материалы разъяснительного характера, которые касаются различных жизненных ситуаций. 2. Во взаимодействии с МБУ "ЦМИРиТ" добавлены новые веб-камеры, в том числе прямые трансляции со стройплощадок новой школы и детских садов в Зашекснинском районе. 3. Оформлен канал сайта на сервисе "Яндекс.Дзен": https://zen.yandex.ru/cherinfo.ru 4. На главной странице сайта внедрена "полоска оповещения" для информирования населения о нештатных ситуациях, происшествиях в жилищно-коммунальном комплекле, а также об устранении причин и последствий данных происшествий. 6. Налажены рассылки во "ВКонтакте": ежедневный дайджест новостей, оповещения о перекрытиях дорог и ограничениях движения. Сообщения приходят подписчикам в личные сообщения. Организованы прямые видеотрансляции заседаний Городской Думы (21 шт.). Подготовка социальных видеороликов, видеофильмов, видео презентаций – 45 (включая видеозапись трансляций гала-концерта «Голоса Победы», «День Победы», «Ассамблея предпринимателей», «100 лет ВЛКСМ»). Интерактивные медиапроекты в Интернет – 25, ТВ – 2, радио – 3, газеты -2. Количество пресс-релизов о деятельности ОМСУ, направленных в городские СМИ – 72 шт. Производство печатного издания «Доступное ЖКХ» (12 номеров). Проведено 9 социологических исследований. Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями – 4549 чел. Реализации проекта по подготовке видеоконтента для размещения на плазменных экранах СОШ и МФЦ (33 недели размещения). |  |
| 6. | Основное мероприятие 6: Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ | МКУ ИМА «Череповец», СМИ РФ, Вологодской области, г. Череповца | Публикация постановлений мэрии города, решений Череповецкой городской Думы, иных муниципальных правовых актов в соответствии с постановлением мэрии города от 12.11.2009 № 4018 «Организация общественного обсуждения размещения заказов на поставки товаров согласно постановле-нию мэрии города от 01.07.2013 № 2968. Закупка услуг СМИ для реализации планов информационных компаний для нужд ОМСУ | Действовали договорные отношения (муниципальные контракты) по производству и размещению информации с компаниями и предприятиями медиасферы региона: ГТРК «Вологда» («Вести Вологодской области»), «Вологодский областной информационный центр» (газета «Красный Север»), ООО «Медиа Центр», ООО «Канал 12», ООО «Единая рекламная служба», ООО «Русское радио Вологда» (радио «Авторадио-Череповец»), «Матрица» («Дорожное радио»), «Регион медиа» («Европа +» и «Ретро ФМ»), ООО "Север медиа" ("Город Че" и "РБК"), агентством интернет маркетинга «Синапс». Произведено 8 телепрограмм «Перекресток», 11 телепередач «3 вопроса власти», 8 радиопрограмм «Городская среда» на «Авторадио». Объем печатной площади, опубликованных официальных документов в газете «Речь» 1016 165,67кв.см. |  |
| 7. | Основное мероприятие 9: Информационная поддержка общественных организаций | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Более широкое распространение информации о деятельности общественных организаций формирует их положительный имидж, способствует притоку добровольцев и ресурсов. Позитивный отклик общественного мнения стимулирует организации к более активной работе | Широкое распространение информации о деятельности общественных организаций формирует их положительный имидж, способствует притоку добровольцев и ресурсов. Позитивный отклик общественного мнения стимулирует организации к более активной работе. В 2018 году в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах систематически размещался материал о деятельности и мероприятиях общественных организаций. |  |
| 8. | Основное мероприятие 10: Реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Повышение количества и качества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактику этноконфессиональной напряженности и конфликтов | Повышение количества и качества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактику этноконфессиональной напряженности и конфликтов, не позволило допустить проведения массовых конфликтов и протестных акций на межнациональной почве. |  |
| 8.1. | 10.1. Организация дней национальной культуры на базе образовательных и культурных учреждений | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Проявление интереса у жителей города к изучению традиций и праздников националь-ных культур разных народов. Воспитание патриотического отношения, гордости и уважения к истории своего Отечества и толерантности к другим народным культурам. | Управление по работе с общественностью постоянно работает над повышением количества и качества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, этноконфессиональных отношений, проводит профилактику этноконфессиональной напряженности и конфликтов. В целях гармонизации межнациональных отношений, предотвращения проявлений экстремизма, проведения различных акций националистической и экстремистской направленности, мэрией города проводится соответствующая работа, осуществляется взаимодействие с национальными диаспорами, выявляются, обсуждаются и решаются актуальные проблемы их жизни. Сотрудники отдела ежедневно осуществляют мониторинг социальных сетей. Информация о проведении мероприятий с участием национальных общественных объединений, традиционных религиозных организаций, общин, землячеств, иных некоммерческих организаций по мере проведения мероприятий направляется для публикации в СМИ. С целью формирования интереса у жителей города к изучению традиций, национальных праздников, патриотического воспитания, толерантности к другим народным культурам, повышения информированности населения о деятельности национальных общественных объединений, традиционных религиозных организаций, общин, землячеств, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межэтнических отношений в 2018 году организована работа с представителями национальных диаспор путем проведения совместных культурно-массовых мероприятий, круглых столов по наиболее актуальным проблемам в жизни народов, проживающих на территории г. Череповца. Темы межнациональной солидарности включаются в мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации (День России, День молодежи, День Российского флага, День народного единства). В рамках взаимодействия с национальными объединениями с целью формирования толерантных межнациональных отношений, а также адаптации и интеграции мигрантов проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнационального согласия. |  |
| 8.2. | 10.2. Содействие в информационном освещении мероприятий, организуемых национально-культурными некоммерческими организациями | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Повышение информированности населения о деятельности национальных общественных объединений, традиционных религиозных организаций, общин, землячеств, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межэтнических отношений | Повышение информированности населения о деятельности национальных общественных объединений, традиционных религиозных организаций, общин, землячеств, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, способствует гармонизации межэтнических отношений |  |
| 8.3. | 10.3. Проведение круглого стола с участием представителей национально-культурных общественных объединений и религиозных организаций | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Выявление, обсуждение и решение актуальных проблем жизни народов | Проведение круглых столов (31 мая и 30 октября 2018 года) позволяет выявить, обсудить и решить актуальные проблемы жизни народов, снизить уровень социальной напряженности. |  |
| 9. | Основное мероприятие 11: Организация деятельности Городского общественного совета и поддержка коллегиальных общественных структур | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Деятельность системы общественных советов обеспечивает непосредственный живой диалог органов местного самоуправле-ния с представителями наиболее активных объединений граждан, позволяет донести до них информацию о наиболее значимых вопросах жизни города, обеспечивает учет мнения представителей общественности, обладающих экспертным потенциалом, при принятии наиболее важных управленческих решений, позволяет совместно вырабатывать решения по важным вопросам местного значения | Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца с органами городского самоуправления по-прежнему является городской общественный совет (ГОС, Совет), который играет огромную роль в становлении гражданского общества. В состав городского общественного совета входит 38 представителей общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан города. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему социального обслуживания - одна из главных задач городского общественного совета в 2019 году. |  |
| 10. | Основное мероприятие 12: Совершенствование работы общественных объединений | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Обучение представите-лей общественных организаций новым формам и методам деятельности повышает их управленческую, правовую и финансовую грамотность, что способствует более эффективному поиску средств на осуществление уставной деятельности, позволяет улучшить качество и повысить количество проводимых ими мероприятий | Обучение представителей общественных организаций новым формам и методам деятельности позволило повысить их управленческую, правовую и финансовую грамотность, что поспособствовало более эффективному поиску средств на осуществление уставной деятельности, позволило улучшить качество проводимых мероприятий. В 2018 году получили грантовую поддержку 25 общественных организаций |  |
| 11. | Основное мероприятие 13: Создание системы территориального общественного самоуправления | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Аккумулирование инициатив горожан, идущих с мест, что позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. Решение проблем конкретной территории при непосредственном участии граждан, проживающих на данной территории. Активизация городского сообщества. Может повлиять на внутренние показатели: уменьшение количества акций протеста, повышение оценки экспертами и горожанами возможности для самореализации в городе. | Аккумулирование инициатив горожан, идущих с мест, позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. Решение проблем конкретной территории происходит при непосредственном участии граждан, проживающих на данной территории. Активизация городского сообщества позволяет повысить возможность для самореализации, обобщить инициативы, поступающие от горожан через представителей инициативных групп. Эффективно используются бюджетные средства. Появляется прозрачность в расходовании бюджетных и иных средств. Повышается уровень и качество жизни населения. У муниципальных органов появляется возможность решать значимые вопросы. Налажена связь руководителей муниципального образования с населением. Осуществляется четкий контроль использования ресурсов муниципального образования. |  |
| 11.1. | 13.1. Создание органов территориального общественного самоуправления | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Вовлечение большего числа граждан позволит активизировать городское сообщество, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий | Вовлечение большего числа граждан позволяет активизировать городское сообщество, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. В 2018 году создано 9 территориальных общественных самоуправления: ТОС «Вологодский», ТОС «Олимпийский», ТОС «Радужный», ТОС «Старый город», ТОС «Любимый дом», ТОС «Соседи», ТОС «Химик», ТОС «Заречный», ТОС «Дружба», ТОС «Московский», которые охватили 16% территории города. В настоящее время в городе создано и действует 33 ТОС, которые объединили 229696 жителей (ТОС «Октябрьский», «Черемушки», «25 микрорайон», «Индустриальный», «105 микрорайон», «Солнечный», «Весенний», ТОС «Яркий мир», ТОС «Архангельский», ТОС «Электрон», ТОС «Центральный», ТОС «Гритинский», ТОС «Вымпел», ТОС «МК 106», ТОС «Содружество», ТОС «Советский», ТОС «Северный», ТОС «Класс», ТОС «Жемчужина», ТОС «Летний», ТОС «Первомайский», ТОС «Возможность», ТОС «Северный 1», ТОС «Вологодский», ТОС «Олимпийскийо», ТОС «Радужный», ТОС «Старый город», ТОС «Любимый дом», ТОС «Соседи», ТОС «Химик», ТОС «Заречный», ТОС «Дружба», ТОС «Московский»). Доля территорий, охваченных ТОС 94%. В настоящее время идет работа над созданием еще 2 ТОС. |  |
| 11.2. | 13.2. Реализация проекта «Народный бюджет ТОС» (ТОС-территориальное общественное самоуправление) | Управление по работе с обществен-ностью мэрии | Реализация проекта позволит воплотить в жизнь предложения граждан по улучшению качества жизни людей, входящих в состав территориальных общественных самоуправлений | Реализация проекта позволяет воплотить в жизнь предложения граждан по улучшению качества жизни людей, входящих в состав территориальных общественных самоуправлений, а также привлечь внимание населения к созданию ТОС. В проекте на 2018 год участвовали 21 ТОС. Из городского бюджета на реализацию инициатив ТОС выделено 37,5 млн. рублей. |  |

Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы за отчетный  финансовый год

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления  в городе Череповце» на 2014-2022 годы  в 2018 году составило 56 209, 12 тыс. руб.

Таблица 19

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы | всего | 55 394,0 | 59 390,63 | 56 209,12 |
|  |  | Ответственный исполнитель: мэрия (управление по работе с общественностью мэрии) | 1 141,2 | 2 150,63 | 2 060,51 |
|  |  | Соисполнитель: Мэрия (МКУ «ИМА «Череповец») | 54 252,8 | 57 240,0 | 54 148,61 |
|  | Мероприятие 3. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов | Мэрия (управление по работе с общественностью) | 549,3 | 549,3 | 549,21 |
|  | Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций | Мэрия (управление по работе с общественностью) | 591,9 | 601,33 | 601,31 |
|  | Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе | Мэрия (МКУ «ИМА «Череповец») | 30 123,0 | 30 098,1 | 27 560,38 |
|  | Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ | Мэрия (МКУ «ИМА «Череповец») | 24 129,8 | 27 141,9 | 26 588,23 |
|  | Основное мероприятие 8. Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО | Мэрия (управление по работе с общественностью) | 0,0 | 1 000,0 | 909,99 |

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Расходы городского бюджета на реализацию  мероприятий программы  в 2018 году составили 56 209, 12 тыс. руб., что составило 94,6% от плана (59 390,63 тыс. руб.).

Таблица 20

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2018 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы | всего | 59 390,63 | 56 209,12 | 94,6 |
|  |  | городской бюджет | 59 390,63 | 56 209,12 | 94,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов | всего | 549,3 | 549,21 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 549,3 | 549,21 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций | всего | 601,33 | 601,31 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 601,33 | 601,31 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе | всего | 30 098,1 | 27 560,38 | 91,57 |
|  |  | городской бюджет | 30 098,1 | 27 560,38 | 91,57 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ | всего | 27 141,9 | 26 588,23 | 97,96 |
|  |  | городской бюджет | 27 141,9 | 26 588,23 | 97,96 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 8. Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО | всего | 1 000,0 | 909,99 | 90,9 |
|  |  | городской бюджет | 1 000,0 | 909,99 | 90,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

Таблица 21

| КЦСР | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300300000 | Основное мероприятие 3. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов. | 549 300,00 | 549 208,00 | 100 |
| 2300400000 | Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций | 601 326,20 | 601 314,40 | 100 |
| 2300500000 | Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе | 30 098 100,00 | 27 560 378,79 | 91,57 |
| 2300600000 | Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ | 27 141 900,00 | 26 588 230,40 | 97,96 |
| 2300800000 | Основное мероприятие 8. Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО | 1 000 000,00 | 909 992,73 | 91 |
|  | Всего | 59 390 626, 20 | 56 209 124,32 | 94,6 |

Информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

Таблица 22

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |
|  |  |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства | единиц | 435 | 553 | 127,13 | На данный момент наблюдается увеличение количества мероприятий, которые проводятся без финансирования. В плановом значении показателя учитываются традиционные мероприятия, однако, существует процент мероприятий, которые спрогнозировать сложнее, так как многие из них возникают в качестве отклика на инициативы граждан и общественных организаций, либо в зависимости от приоритетов работы: например: зональные этапы областных проектов и т.д. Также важно отметить тот факт, что год от года изменяется нормативно-правовая база, регулирующая терминологию и методологию. В данном показателе возможно учитывать мероприятия клубных формирований, действующих на территории МКУ «ЧМЦ», если указанные мероприятия фиксироваться не будут, показатель резко уменьшится. |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства | тыс. чел. | 85 | 89,5 | 105,29 | Растет интерес граждан к проводимым мероприятиям. Учитываются не уникальные посетители, а общее количество людей, посетивших мероприятие. |
| 3 | Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города | % | 10 | 28 | 280 | Ежегодно количество общественных организаций растет, соответственно увеличивается число их участников. |
| 4 | Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с УРсО | единиц | 260 | 260 | 100 |  |
| 5 | Количество общественных объединений, входящих в состав ГОС, ГКС, профильных общественных советов | единиц | 107 | 138 | 129 | Состав городского общественного совета определен Постановлением мэрии от 30.12.2014 № 7158 в редакции постановления от 21.11.2018 № 5006 «Об утверждении состава городского общественного совета». Состав ГКС постоянно пополняется, порядок вступления общественных организаций в состав совета утверждается Положением. Многие общественные организации взаимодействует с УРсО без нормативной основы. |
| 6 | Количество организаций - участников конкурсов на получение финансовой поддержки | единиц | 25 | 25 | 100 |  |
| 7 | Количество реализуемых социально ориентированных проектов | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 8 | Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления Доля территорий, охваченных ТОС ТОС «Черемушки» 1,7 %; ТОС «25 микрорайон» 3%; ТОС «Индустриальный» 5%; ТОС «Октябрьский» 4,2%; ТОС «105 микрорайон» 2,0%;. ТОС «Солнечный» 5,5%: ТОС «Весенний» 2,9%; ТОС «Яркий мир» 4% ТОС «Архангельский» 3,5% ТОС «Электрон 2,3%; ТОС «Центральный» 4,5% ТОС «Гритинский» 7,4%. ТОС «Вымпел 0,45 % ТОС «МК 106» 2,05% ТОС «Содружество» 8,64% ТОС «Советский» 3,07% ТОС «Северный» 4,06 % ТОС «Класс» 2,96% ТОС «Жемчужина» 2,06 % ТОС «Летний» 2,8 % ТОС «Первомайский» 2,84% ТОС «Возможность» 0,77% | % | 85 | 94 | 110,6 | Активная пропаганда деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых ими результатов повлекла рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе |
| 9 | Отношение граждан к городу: |  |  |  |  |  |
|  | - негативное | % | По опросу | 25,0 |  |  |
|  | - нейтральное |  | По опросу | 58,8 |  |  |
|  | - позитивное |  | По опросу | 10,8 |  |  |
| 10 | Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов | % | 95 | 90 | 94,7 | 5% отклонение от плана является незначительной погрешностью, и включает в себя небольшую часть презентационных пакетов, сформированных без сопровождающего информационного вложения в связи с отказом заказчика (организатора мероприятия) по причине нецелесообразности вложения презентационного буклета о городе. |
| 11 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города | единиц | 93 | 90 | 96,8 | Незначительное отклонение в показателе считается от 1 до 5 единиц. |
| 12 | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности | балл | По опросу | 43,9 |  |  |
| 13 | Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cherinfo.ru | единица | 125 000 | 164 951 | 132 |  |
| 14 | Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением | штук | 25/50 | 25/51 | 100/102 | Количество медиапланов с имиджевым приращением в соответствии с количеством рабочих недель. |
| 15 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | штук | 12900 | 13486 | 104,5 | Превышение планового показателя объясняется ростом информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления Череповца. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с реализацией проекта «Комфортная городская среда», освещение ремонта городских улиц и тротуаров, строительство новых социальных объектов. |
| 16 | Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | % | 2,5% | 2,2 % | 113,6 | Превышение плановой цифры показателя «Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве» объясняется в первую очередь общей экономической ситуацией в стране. Негативные тенденции в информационном пространстве связаны с экономическими и политическими санкциями, введенными против РФ. Повышение стоимости жизни не может позитивно сказываться на состоянии общества. Социологическое исследования ВЦИОМ, организованное в июне 2017 г. показало: материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось. В настоящее время положение в этой области приблизилось к ситуации 2009 года - наихудшего года предыдущего кризиса. |
| 17 | Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | штук | 10000 | 20452 | 204,5 | Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с региональными, федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце в сетевых изданиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением проекта «Комфортная городская среда», выборов Президента РФ, освещение реализации федеральных и региональных программ с участием г. Череповца, продвижение ТОСЭР Череповца, проведение Международного промышленного форума. |
| 18 | Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | % | 35% | 30% | 116,7 | Показатель демонстрирует негативный информационный фон. Недоcтижение уровня 100 процентов расценивается позитивно. Кроме того, при анализе следует иметь в виду, что на этот показатель оказывает влияние общий информационный фон и федеральная повестка, а также общая социально-экономическая ситуация в стране |
| 19 | Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов: | штук |  |  |  | Превышение плановой цифры по интернет-проектам объясняется необходимостью модернизации ряда разделов официального сайта Череповца, что повлекло за собой создание новых интерактивных проектов. Повлияла на показатель работа по развитию работы в социальных сетях. Показатель по телевизионным проектам не исполнен в связи с прекращением договорных отношений с телеканалом «Провинция». В целях сохранения информированности аудитории о деятельности органов местного самоуправления и основных вопросах городской жизнедеятельности МКУ ИМА «Череповец» самостоятельно производит видеопроекты с размещением в сети Интернет (видеоканал Youtube). |
|  | Интернет |  | 21 | 24 | 114,29 |  |
|  | Телевидение |  | 2 | 5 | 250 |  |
|  | Радио |  | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Газеты |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 20 | Объем печатной площади, опубликованных официальных документов | кв. см. | 850 000 | 1 016 165,67 | 119,55 | Выполняется в полном объеме от потребностей органов местного самоуправления в публикации официальных документов. |
| 21 | Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года | человек | 4084 | 4549 | 111,4 | Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями» корректируется в зависимости от объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение данного показателя (индикатора). |

Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества

и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы

за период 2018 года.

## Для оценки эффективности программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации программы и в целом по итогам реализации программы в соответствии со следующей формулой:

## П = Зф/ Зп× 100 %, где:

## П – степень достижения планового значения показателя;

## Зф– фактическое значение показателя;

## Зп– плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей  муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы за 2018 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства | 127,13 | 553/435*100% |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства | 105,29 | 89,5/85*100% |
| 3 | Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города | 280,0 | 28/10*100% |
| 4 | Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с УРсО | 100,0 | 260/260*100% |
| 5 | Количество общественных объединений, входящих в состав ГОС, ГКС, профильных общественных советов | 128,97 | 138/107*100% |
| 6 | Количество организаций – участников конкурсов на получение финансовой поддержки | 100,0 | 25/25*100% |
| 7 | Количество реализуемых социально ориентированных проектов | 100,0 | 5/5*100% |
| 8 | Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления. Доля территорий, охваченных ТОС ТОС «Черемушки» 1,7 %; ТОС «25 микрорайон» 3%; ТОС «Индустриальный» 5%; ТОС «Октябрьский» 4,2%; ТОС «105 микрорайон» 2,0%;. ТОС «Солнечный» 5,5%: ТОС «Весенний» 2,9%; ТОС «Яркий мир» 4% ТОС «Архангельский» 3,5% ТОС «Электрон» 2,3%; ТОС «Центральный» 4,5% ТОС «Гритинский» 7,4%. ТОС «Вымпел 0,45 % ТОС «МК 106» 2,05% ТОС «Содружество» 8,64% ТОС «Советский» 3,07% ТОС «Северный» 4,06 % ТОС «Класс» 2,96% ТОС «Жемчужина» 2,06 % ТОС «Летний» 2,8 % ТОС «Первомайский» 2,84% ТОС «Возможность» 0,77% ТОС «Радужный» 1,1% ТОС «Любимый дом» 1,2% ТОС «Северный-1» 2,2% ТОС «Московский» 1,3% ТОС «Старый город» 1,8% ТОС «Вологодский» 2,2% ТОС «Химик» 1,2% ТОС «Заречный» 1,3% ТОС «Соседи» 2,1% ТОС «Олимпийский» 2,6% ТОС «Дружба» 1,2% | 110,59 | 94/85*100% |
|  | Отношение граждан к городу: |  |  |
| 9 | - негативное |  |  |
| 10 | - нейтральное |  |  |
| 11 | - позитивное |  |  |
| 12 | Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов | 94,7 | 90/95*100% |
| 13 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города | 96,8 | 90/93*100% |
| 14 | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности |  |  |
| 15 | Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cherinfo.ru | 132,0 | 164951/125000*100% |
| 14 | Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением | 100,0/102,0 | 25/25*100%/ 51/50*100% |
| 15 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | 104,5 | 13486/12900*100% |
| 16 | Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | 113,6 | 2,5/2,2*100% |
| 17 | Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | 204,5 | 20452/10000*100% |
| 18 | Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | 116,67 | 35/30*100% |
|  | Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов: |  |  |
| 19 | - Интернет | 114,3 | 24/21*100% |
| 20 | - Телевидение | 250,0 | 5/2*100% |
| 21 | - Радио | 100,0 | 3/3*100% |
| 22 | - Газеты | 100,0 | 2/2*100% |
| 23 | Объем печатной площади, опубликованных официальных документов | 119,5 | 1016165,67/850000*100% |
| 24 | Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года | 111,4 | 4549/4084*100% |

Запланированные значения показателей по программе за отчетный период достигнуты. Показатели, касающиеся конкретных (поддающихся непосредственному учету и прогнозу) индикаторов, выполнены в полном объеме.

За 2018 год проведено мероприятий и поддержано гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства 553. В данных мероприятиях приняли участие 89,5 тыс. человек. Показатель «Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства» (122,9%) и «Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства» (104,1%) в 2018 году превышают запланированные значения в связи с увеличением количества мероприятий социальной направленности и вовлечением большего количества граждан в данные мероприятия.  Ежегодно для участия жителей предлагаются новые городские проекты и мероприятия.

Наибольшего положительного эффекта  по формированию положительного образа города при реализации  Программы в 2018 году управление по работе с общественностью добилось при проведении массовых мероприятий. 2.  Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) программы по следующей формуле:

## Эс = , где:

## Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

## Пф1 – фактическое значение показателя № 1;

## Пп1 – плановое значение показателя № 1;

## Пф2 – фактическое значение показателя № 2;

## Пп2 – плановое значение показателя № 2;

Пфn– фактическое значение показателя № n;

Ппn– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

Интегральный показатель эффективности Программы за 2017 год составил:

Эс=(127,13+105,29+280+100+128,97+100+100+110,59+94,7+96,8+132+100+102+104,5+113,6+204,5+116,67+114,3+250+100+100+119,5+111,4)/23*100 = 126,6%

За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 126,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

При расчетах показатель 14. «Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением» был взят как два показателя с соответствующими значениями 100 и 102. Показатели «Отношение граждан к городу» и «Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности» в подсчете показателя эффективности не засчитываются в связи с невозможностью установки плановых значений, поскольку спланировать результаты социологических опросов горожан не представляется возможным.

На значение интегрального показателя эффективности оказало существенное влияние значение показателя «Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города» (280%) за счет ежегодного роста числа общественных организаций, и, соответственно, количества их участников. Также значительно превышены показатели «Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет» (204,5%) и «Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов. Интернет» (250%). Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце на страницах российских печатных изданий и в новостном эфире федеральных телеканалов на безвозмездных условиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением городских проектов «Комфортная городская среда», «Дом образцового содержания», «Проект 0-5-30», «Исторические поселения», «100-летие ВЛКСМ», «День Победы», «Промышленный форум».

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

*100%, где:

- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств  при значении показателя ЭБ от 95% и выше

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат за 2018 год составила: 56 209,12/ 59 390,63* 100%= 94,6% - использование бюджетных средств является эффективным.

Пояснительная записка о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2018 году в муниципальную программу «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы были внесены изменения и подготовлены соответствующие постановления «О внесении изменений в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750»: 10.01.2018 №13, 18.10.2018 №4459, 05.12.2018 №5364

Постановлениями мэрии внесены изменения в связи со следующими преобразованиями:

- Увеличением финансирования на следующие мероприятия программы по основному мероприятию 6 «Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ» на сумму +942,4 тыс. рублей для размещения информации в СМИ о городе Череповце - территории опережающего социально-экономического развития для выполнения социально-экономических показателей, закрепленных в Соглашении между Министерством экономического развития РФ, Правительством Вологодской области, мэрией города, действующем до 2026 года (а также изменением показателей муниципальной программы в этой связи).

- Изменением суммы членских взносов из-за увеличения численности населения города в Союз городов Центра и Северо-Запада России на сумму + 9,36 тыс. рублей; Союз Российских городов на сумму +0,06 тыс. рублей.

- Необходимостью финансовой поддержки проектов социальной направленности, инициируемых общественными организациями, и увеличением финансирования на сумму 1 000,00 тыс. рублей по основному мероприятию 8. «Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО».

- Увеличением финансирования за счет субсидии областного бюджета на Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе в размере +994,2 тыс. руб. в целях увеличения фонда оплаты труда на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;

- Уменьшением финансирования на Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе в 2018 году в размере -82,0 тыс. руб. в связи с уменьшением фонда оплаты труда в связи с передачей полномочий по ведению бухгалтерского учета в МКУ «ФБЦ»;

- Увеличением финансирования на Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ в 2018 году в размере +2069,7 тыс.руб.  в связи с увеличением средств на опубликование официальных и иных документов ОМСУ.

- С продлением программы до 2022 года, внесением доведенных бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы, изменением значений показателей в стратегии развития управления по работе с общественностью.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

В 2019 году отдел маркетинга территории в составе МКУ ИМА «Череповец» продолжит реализовывать функционал по развитию туризма в городе Череповце, совместно с управлением по делам культуры мэрии. В связи с этим запланирован ряд мероприятий: посещение выставок, организация инфотуров, произведение полиграфической и иной информационной продукции о туристских возможностях города. Кроме того планируется разработка новой сувенирной линейки для города Череповца.

В 2019 году взаимодействие с общественными организациями будет продолжено. Совместно с Комитетом солдатских матерей и Череповецким отделением Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества будут организованы День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пройдут памятные концерты «Мы помним! Мы гордимся!» в честь воинов-череповчан, погибших при исполнении воинского долга, с профсоюзными организациями города в День Весны и Труда будут организованы шествие и митинг-концерт, с членами ЧГОО «Союз женщин Череповца» пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, Дню семьи, любви и верности,  совместно с Советом ветеранов города пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий и жертв блокады Ленинграда. При содействии общественных организаций пройдет III городской Форум женщин: «Команда Череповца. Женский взгляд на город», фестивали Семей, национальных культур «Вместе» и детского творчества, организатором которого выступает уже много лет ЧГОО «Мамы Череповца рекомендуют»,  с членами ВРООИ «Союз - Чернобыль» и ЧГООИ «Череповец-Чернобыль» пройдут мероприятия, посвященные 33-годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.

Свою работу продолжит и Городской общественный совет (далее- Совет). В 2019 году в День местного самоуправления  Совет подведет итоги ставшей уже ежегодной Премии «Общественное признание», отметив лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций города. Члены городского совета продолжат участие в проектах  «Команда Губернатора. Ваша оценка», «Команда Череповца», «Доступная среда», «Комфортная городская среда», участие в общегородских мероприятиях: День города, День народного единства, днях памяти, День Победы, городских субботниках и др., реализацию проектов  «Добросовестный плательщик ЖКХ» и «Учитель-рулевой планеты», и др.  Важную роль продолжат играть социально ориентированные некоммерческие организации города, которые являются одним из ключевых элементов гражданского общества и системы социального развития.  Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему социального обслуживания - одна из главных задач городского общественного совета в 2019 году.

Управление по работе с общественностью (сектор по работе с детьми и молодежью) в 2019 году продолжит сопровождение всех крупных городских мероприятий и проектов волонтерами Штаба добровольцев/волонтеров г. Череповца.

Продолжится работа и с территориальными общественными самоуправлениями (далее - ТОС). Совместно с представителями ТОС реализуется проект «Народный бюджет ТОС», на территориях города пройдут дворовые праздники и  субботники.

При долгосрочном планировании деятельности учреждения МКУ ИМА «Череповец» опирается на Стратегию развития города Череповца до 2022 года «Череповец — город возможностей».

Планируется продолжить работы по модернизации официального сайта Череповца: актуализация популярных разделов сайта «Афиша», «Гид по городу», наполнение информацией раздела о туризме, создание отдельного правового портала для размещения официальных документов. В 2019 году продолжится информационная работа в социальных сетях с целью своевременного информирования жителей города об актуальных вопросах жизнедеятельности города. МКУ ИМА «Череповец» в 2019 году продолжит производство социальных видеопроектов, востребованных у интернет-аудитории: «0-5-30» и «Профпогружение». Кроме того, планируется запуск нового интерактивного проекта «Рука помощи» с целью поддержки добровольческих инициатив.

Планируется улучшить качество производимой видеопродукции и интернет-трансляций за счет приобретения нового оборудования. Продолжится выпуск печатного специализированного издания «Доступное ЖКХ», адресованного широкому кругу горожан и, прежде всего, старшему поколению череповчан, не охваченных информированием через интернет-каналы.

МКУ ИМА «Череповец» в 2019 -2022 гг. будет продолжать развитие собственного видеохостинга с размещением позитивных имиджевых видеоматериалов о Череповце и деятельности органов местного самоуправления. В перспективе учреждение планирует организовать полноценный муниципальный Интернет-телеканал на основе опыта других регионов России. Вещание муниципального Интернет-телеканала в перспективе планируется организовать и в кабельных сетях крупных операторов IP телевидения. Отправной точкой в развитии Интернет-телеканала станет организация при МКУ ИМА «Череповец» молодежной редакции.

В 2020-2021 гг. МКУ ИМА «Череповец» планирует приобретение стоек-мониторов для трансляции видеоинформации (социальных роликов, информативных видеоматериалов) в муниципальных учреждениях города. Как показало социологическое исследование 2016 года, проведенное МКУ ИМА «Череповец», 90,4% опрошенных респондентов положительно относятся к кратким обзорным видеоновостям, которые могут транслироваться на экранах общественных учреждений.

В течение ближайших нескольких лет планируется организовать передвижной мультимедийный комплекс для демонстрации позитивного информационного контента во время массовых мероприятий, укомплектованный видеооборудованием, сборным светодиодным экраном, конструкциями для монтажа, автомобилем для транспортировки оборудования.

В 2019 году запланировано обустройство радио и видео студий в новом помещении МКУ ИМА «Череповец» по адресу: Череповец, ул. Сталеваров, 44 с целью переезда отдела подготовки радиопрограмм с ул. Ломоносова, 31/3. Освободившееся помещение будет передано в казну города, а объединение всех информационных отделов на одной площадке позволит повысить эффективность работы учреждения.

Запланировано расширение перечня платных услуг, увеличение доходов в городской бюджет.