ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Здоровый город» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии

Отчетный период – 2018 год.

Дата составления отчета - 19 февраля 2019 г.

Непосредственный исполнитель:

главный специалист отдела

по реализации социальных программ мэрии

В.В. Завитухина, тел. 50 03 76

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Султанова

 подпись расшифровка подписи

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 финансовый год.

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3. Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за 2017 год позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы».

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Активная позиция администрации города Череповца в деле укрепления общественного здоровья, включая отражение данного подхода в стратегии развития города до 2022 года, послужила основанием приглашения к участию в VII этапе проекта «Здоровые города» на период с 2019 по 2024 годы. Таким образом, при положительном решении об участии для подтверждения намерения города Череповца продлить свою аккредитацию в международном проекте ВОЗ «Здоровые города» и вступления в работу на VII этапе проекта необходимо принять соответствующее решение Череповецкой городской Думы и определение источника финансирования дополнительных средств в сумме 168,3 тыс. рублей.

28 и 29 марта 2018 года в Ульяновске состоялась ежегодная конференция «Здоровые города» с международным участием. Ульяновская область стала площадкой для обсуждения современных подходов создания здоровьесберегающей среды, формирования здорового образа жизни среди населения России и Европы. Организаторы конференции: российская Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Правительство Ульяновской области. Город Череповец представил опыт по реализации проектного управления в сфере здоровьесбережения.

6 июня 2018 года в городе Минске Республики Беларусь состоялась Республиканская конференция с международным участием «Проект «Здоровые города»: реализация, опыт, перспективы». В рамках конференции российские и белорусские коллеги обменялись лучшими практиками по созданию здоровьесберегающей среды и формированию здорового образа жизни. Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила опыт реализации стратегии по здоровьесбережению и проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Череповце. Целью конференции стало развитие белорусской национальной сети Проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», обсуждение перспективных направлений сотрудничества с Европейской сетью Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города».

20 сентября 2018 года на базе Череповецкого государственного университета состоялся круглый стол "Современные технологии профилактики наркомании в образовательной среде". Важным событием стало объявление о подписании Соглашения о сотрудничестве между Московским государственным техническим университетом  им. Н.Э. Баумана и Череповецким государственным университетом, что даст мощный  импульс развитию взаимодействия в сфере охраны здоровья обучающихся вузов.

23-24 октября 2018 года в г. Алматы (Республика Казахстан) проходил Саммит мэров городов – участников Европейской сети ВОЗ "Здоровые города". Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила опыт города Череповца в реализации мероприятий по здоровьесбережению населения, в том числе, в рамках городского проекта «0-5-30».

27 ноября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялись Общественные слушания "Десятилетие детства в здоровых городах, районах и поселках: лучшие муниципальные проекты и программы здоровьесбережения". Принято решение об участии города Череповца в качестве одной из пилотных площадок в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который будет реализовываться совместно со страновым офисом Всемирной организации здравоохранения в России и Европейским офисом Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

20 июня 2018 года в мэрии города состоялось выездное заседание Межведомственной комиссии по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С на территории Вологодской области по вопросу «Роль муниципального образования в работе по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца» под председательством заместителя Губернатора Вологодской области О.А. Васильева. По итогам заседания принято решение об обеспечении межсекторального сотрудничество при проведении мероприятий по профилактике ВИЧ, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организацией и коммерческих предприятий, ведении постоянного информирования населения о ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, принятии мер по расширению добровольного тестирования на ВИЧ, а также увеличении финансирования мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции на территории города Череповца.

- Проведение социологических исследований в области общественного здоровья.

В рамках проведения мероприятий по профилактике табакокурения в учреждениях среднего профессионального образования было организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенного социологического исследования - 125 человек.

Проведено социологическое исследование на предмет выявления осведомленности подростков в половых вопросах, включая знания о контрацепции, абортах и инфекциях, передающихся половым путем (общее количество участников анкетирования 900 человек).

* проведение анонимного анкетирования студентов колледжей по вопросу осведомленности о ВИЧ-инфекции (общее количество участников анкетирования 2500 человек);

в 2019 году будет организовано социологическое исследование для определения доли населения, ведущего здоровый образ жизни, а также доли курящего и употребляющего алкоголь населения в 2018 году.

**По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:**

**1.** **Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.**

В соответствии с постановлением мэрии города от 20.04.2018 № 1700 в марте-апреле 2018 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.

В общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона.

24 марта 2018 года на территории стадиона «Металлург» проведен городской День здоровья и спорта под общим девизом «0-5-30» - твоя формула здоровья!». В рамках мероприятия была организована массовая общегородская зарядка с участием тренеров, первых лиц города, активных граждан, спортивные соревнования, игры и конкурсы для горожан.

22 апреля в городе Череповце в рамках Всемирного дня здоровья прошел традиционный велопробег, посвященный открытию летнего сезона. В этом году мероприятие проходило под девизом «Твоя формула здоровья: 0-5-30». Традиционно в открытии летнего велосезона в Череповце приняли участие официальные лица города: мэр города Череповца Авдеева Елена Осиповна, депутаты Череповецкой Городской Думы, руководители органов мэрии, а также активные граждане. Всего в велопробеге приняли участие более 220 человек. В 2018 году впервые в Череповце, да и в России в целом, велосипедисты организовали грандиозный флешмоб с построением фигуры гигантского велосипеда.

**2.** **Социальная реклама здорового образа жизни.**

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:

* Плакат «0-5-30» - 100 экз.
* Памятка (формат А5) «Профилактика курения/вейпинга» - 1500 экз.
* Буклет (формат А5, 8 полос) «Здоровое питание» - 3000 экз.
* Буклет (формат А5, 16 полос) «Здоровье малыша» - 2000 экз.
* Памятка (формат А6) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 1000 экз.
* Памятка (формат А5) «Памятка для велосипедиста» - 1500 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 400 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 300 экз.
* Памятки (формат А6) «Профилактика туберкулеза» - 300 экз.

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», также в общественном транспорте.

Кроме того, сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии в течение первого полугодия 2018 года были изготовлены ролики социальной рекламы «Профилактика ВИЧ-инфекции».

**3.** **Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».**

В соответствии с постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 830 в течение 2017-2018 учебного года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 13 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал превысило 830 человек. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ.

**4. Мероприятия по профилактике наркомании.**

Специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии в июне 2018 года проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией:

- интерактивно-познавательная игра для школьников по профилактике наркомании в загородных лагерях (ДОЛ «Искра»), общее количество участников – 35 человек.

- мероприятия, проводимые в игровой форме, направленные на повышение информированности детей и подростков в вопросах негативного влияния ПАВ на организм человека, формирование отказа от вредных привычек для участников проекта «Бригада мэра», общее количество участников – 65 человек.

- мероприятия по профилактике токсикомании в рамках Единых дней профилактик в учреждениях среднего профессионального образования (БПОУ ВО «Череповецкий  технологический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»), общее количество участников – 70 человек.

- размещение на официальной странице «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» информационных материалов по профилактике наркомании.

- распространение буклетов в рамках городской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

**5. Мероприятия по профилактике табакокурения.**

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования.

14 мая 2018 года в ФОКе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» состоялась акция«Откажись от табака – живи в движении». Организатор конкурса – отдел по реализации социальных программ мэрии при поддержке ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Целью мероприятия является увеличение численности лиц, регулярно занимающихся различными формами двигательной активности и отказавшихся от табакокурения. Участниками акции стали студенты ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», учреждений среднего профессионального образования.

12 июня 2018 года состоялся финал конкурса «Брось курить – садись на велик». Проект проходил среди участников «Команды Череповца» в рамках городского проекта «0-5-30». Всего было подано более 60 заявок. К финалу дошли 11 человек. На протяжении трех недель с участниками проекта работали специалисты Центра здоровья БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1», врач-гастроэнтеролог, инструкторы по физической культуре. По результатам проекта от курения отказались 5 человек, еще 4 человека значительно снизили количество выкуриваемых сигарет. Победитель проекта выиграл главный приз – велосипед. Остальные участники получили поощрительные подарки от партнеров проекта.

29 июня 2018 года в рамках городского фестиваля, посвященного Дню молодежи, в Комсомольском парке города Череповца сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» организовали площадку здорового образа жизни. Каждый желающий смог проверить уровень углекислого газа в легких и оценить возможности своих легких, приняв участие в соревновании по надуванию воздушных шаров. Общее количество участников площадки превысило 150 человек.

**6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.**

В рамках организации информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Череповца организованы:

* классные часы с участием медицинских работников : «Стоп ВИЧ /СПИД», «Капля крови»;
* просмотр видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции «Узнай свой ВИЧ-статус!», «Профилактика ВИЧ»;
* проведение тематических уроков по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА в рамках программ учебных предметов (ОБЖ, биологии, обществознания): «ЗОЖ. Репродуктивное здоровье», «Инфекционные заболевания», «Генетика человека»;
* конкурсы рисунков, стенгазет: «СПИД есть в мире, где мы живем, но он не должен быть среди нас»;
* занятия в рамках превентивных программ «Полезные привычки, навыки, выбор»;
* флешмобы «СТОП, ВИЧ/СПИД», «Территория здоровых сердец»;
* спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику ВИЧ/СПИДа «Мы за ЗОЖ»;
* тематические мероприятия и книжные выставки в библиотеках города.

Блок профилактической работы был включен в проект «Репродуктивное здоровье молодежи». В апреле-марте 2018 года лекции по профилактике ВИЧ-инфекции были организованы для школ-участников проекта (3 школы). В рамках программы медицинские специалисты: педиатры, врачи-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, инфекционисты, наркологи,  медицинские психологи - провели обучающие занятия по вопросам здорового образа жизни, профилактики гинекологических и андрологических заболеваний, навыков санитарной культуры, последствий ранних половых отношений, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ - инфекции, влияния психоактивных веществ на репродуктивную сферу.

Мероприятия для родителей:

- беседы на родительских собраниях «Ситуация с распространением ВИЧ/СПИДа в Вологодской области»;

- демонстрация фильма «Как и зачем говорить с подростком о ВИЧ-инфекции»;

* тестирование для родителей «Дети и ВИЧ».

В 2017-2018 году активизирована работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования. На системной основе в течение учебного года организовано тестирование студентов на ВИЧ в рамках профилактических осмотров силами сотрудников поликлиник города. Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания. Два раза в год (в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД») организуются масштабные мероприятия для студентов колледжей и техникумов по информированию и тестированию на ВИЧ.

9 апреля на сцене Дворца Химиков выступили артисты Рыбинского культурно-досугового комплекса «Переборы». Постановка «Сквозь пальцы» была посвящена профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Мероприятие было организовано для учащихся старших классов школ города и учреждений СПО. Перед спектаклем зрителям предлагалось принять участие в акции: "Дерево добра". Для этого было необходимо написать на разноцветных ладошках слова добра и поддержки людям, заразившимся ВИЧ-инфекцией и приклеить на дерево. Количество участников - 860 чел.

В 2018 году организована работа с трудовыми коллективами в направлении профилактики ВИЧ-инфекции. Сотрудниками мэрии совместно со специалистами поликлиник города с целью проведения тестирования на ВИЧ организован ряд выходов на предприятия, сотрудники которых относятся к группе риска: МУП «Автоколонна 1456», МУП «Спецавтотранс», МУП «Электротранс», МУП «Санаторий «Адонис», ПАО «ЗЖБИиК», МУП «Водоканал», МУП «Электросеть». Дополнительно организованы консультации для работников по проблеме ВИЧ, в организациях размещены памятки и листовки. Опыт проведения подобного рода мероприятий показал их эффективность с точки зрения информирования населения о проблеме распространения ВИЧ, а также способах профилактики. В мае 2018 года для сотрудников ПАО «Северсталь» был проведен ряд информационных мероприятий по профилактике ВИЧ и тестированию сотрудников.

За 2018 год сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии 11 раз выходили на отчетные конференции ТОС, чтобы представить информацию о ВИЧ на территории города, а также распространить информационные листовки среди членов ТОС.

18 мая 2018 года была организована акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в Комсомольском парке Череповца, а также на прилегающих территориях. В рамках акции было организовано анкетирование населения, раздача презервативов, красных лент, фотографирование с официальным хэштэгом акции, заполнение карты пожеланий и др.

С 12 июля 2018 года в Череповце стартовала акция «СПИД не спит», в рамках которой в ночных развлекательных заведениях города Череповца размещены плакаты «Простые правила против ВИЧ», а на городских экранах размещен информационный ролик «Узнай свой ВИЧ статус». Цель акции – привлечь внимание молодежи к актуальности проблемы ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, о путях ее распространения, эффективных способах профилактики и лечения, воздействовать на формирование ответственного отношения к своему здоровью.

20 июня 2018 года в мэрии города состоялось выездное заседание Межведомственной комиссии по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С на территории Вологодской области по вопросу «Роль муниципального образования в работе по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца» под председательством заместителя Губернатора Вологодской области О.А. Васильева.

**7. Мероприятия по профилактике нехимических видов зависимости.**

С целью координации деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения на территории города Череповца нехимических видов зависимости было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по профилактике нехимических видов зависимости (постановление мэрии города от 13.07.2016 № 3057). В рамках деятельности по профилактике нехимических видов зависимости в первом полугодии был реализован ряд мероприятий:

В апреле был организован Городской конкурс агитбригад, посвященных теме «Профилактика нехимических видов зависимости». Участие в конкурсе приняли воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений города Череповца. Агитбригады представили свои выступления в виде драматургических, хореографических и музыкальных миниатюр. Цель конкурса: создание условий для творческой самореализации детей и привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни путем разработки и реализации мероприятий, направленных на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей.

В рамках выступлений на родительских собраниях в школах, дошкольных учреждениях основной акцент в работе с родительской общественностью делается на социальную адаптацию подростков, профилактику нехимических видов зависимости в детской и подростковой среде, представление рекомендаций о том, как защитить ребёнка от НХЗ, как распознать признаки формирования зависимости, как действовать в случае чрезмерного увлечения ребенка гаджетами и т.п.

**8. Конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».**

В сентябре 2017 г. – мае 2018 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2018 году на конкурс поступило 1140 работ из 56 городов России. 31 мая 2018 года в Выставочном зале Череповца были подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России». В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ. Кроме того, учреждением проведены выставки: «За здоровый образ жизни!», выставка детского плаката «Нет – наркотикам!».

9. В рамках мероприятия **«Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города»** проведены:

Клуб «Здоровье» (гимнастика для пожилых), клуб здорового образа жизни по Порфирию Иванову, клуб здорового образа жизни Игоря Афонина, лекция + дегустация «Всё о мёде», лекция – тренинг «Танец – чудесный эликсир для души и тела», занятия хора ветеранов комсомола и детей войны, клуб садоводов-любителей, интерактивная лекция-беседа «Чаи с ЧаВо», «В память вечную будет праведник». «Птичка небесная» (О матушке Сепфоре) «Всероссийский батюшка - И.Кронштадский «Мудрость Оптиной пустыни», «Старцы нашего времени», заседание литературного лектория «Элегия», литературно-музыкальные вечера для ветеранов с участием клубов при библиотеке, заседание литературного лектория «Элегия», кинолекторий «Православный взгляд на ВИЧ-СПИД. Отношение Православной церкви к больным и страдающим этими заболеваниями», кинолекторий Азы Православия «Покровские встречи».

10. С целью **организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина** проведены лектории: «Здоровая семья», «Мой православный университет», «Моя Вологодчина», клуб «Здоровье»; просветительские программы - лекции по изобразительному искусству и историческому краеведению, лекции по садоводству-огородничеству. Организованы заседания клуба ветеранов-читателей "Верные друзья": вечер "Новогоднее настроение", вечер к 23 февраля "Защита народа - священный долг", поэтический вечер к 8 Марта "Милая, добрая, нежная"; литературный вечер "Подвигу жить в веках».

11. В **рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино** проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по различным тематикам:

* по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Мама»/ «Mom», «Как происходит зависимость от наркотиков»,
* по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным),
* по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: [«Твой ход», «](https://www.youtube.com/watch?v=mdPnQhEpUrE)Антинаркотический клип для школ» Предсеансовый показ, просмотр короткометражного ролика «Твой ход» клуб «Кино, кино, кино».

**12. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»** (ФОК МАУ «Спортивный клуб Череповец»)

13-14 сентября 2018 года прошла X городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». За два дня работы выставку посетило порядка 6000 горожан. В рамках выставки свои услуги представили сферы дополнительного образования, культуры, спорта и молодёжной политики, не только муниципальные учреждения, но и частные организации.

**13. Городской смотр-конкурс «Зарядка по-череповецки»**

В декабре 2018 года стартовал конкурс «Зарядка по-череповецки» среди воспитанников дошкольных учреждений города. В отборочном туре приняли участие 1430 человек.

**14. Участие в городских форумах.**

**14.1. Дискуссионная площадка «Здоровье семьи в женских руках?» в рамках II городского Форума женщин.**

В процессе работы площадки «Здоровье семьи в женских руках?» обсуждались аспекты, отражающие условия социально-экономических отношений внутри семьи и внутрисемейную ролевую структуру, гендерные аспекты формирования здорового образа жизни в семье (анализ результатов социологического исследования, постановка проблемы), проблемы организации питания современной семьи. Технология приготовления пищи (вкусно, недорого, разнообразно), роль членов семьи в организации оздоровления и заботе о здоровье. Современные реалии таковы, что женщина имеет двойную занятость, обеспечивая семейный уют и при этом пополняя семейный бюджет. Особенно остро реструктуризацию обязанностей переживают семьи во время выхода женщины после декретного отпуска. При этом необходимо отметить, что именно активность женщины во многом определяет распределение ролей внутри семьи, ослабление позиции мужчины как главы семейства, принимающего ключевые решение в вопросах, связанных со всеми сферами жизни.

В работе площадки приняли участие представители сферы здравоохранения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», председатель Епархиальной Комиссии по вопросам семьи, иерей Сергий Щербаков и др. Общее количество участников площадки - 37 человек.

В процессе работы дискуссионной площадки «Здоровье семьи в женских руках?» участники пришли к выводу, что в современных условиях изменяющихся социально-экономических отношений особую актуальность приобретает проблема распределения семейных ролей и внутрисемейной ролевой структуры современной семьи.

**14.2.** **Дискуссионная площадка «0-5-30» в рамках Форума педагогических работников и родительской общественности (**28 августа 2018 года)

 Участники площадки «0-5-30» - родители и педагоги образовательных учреждений. Общее количество – 117 человек.

 Цель работы площадки - повысить профессиональные компетенции педагогических работников в вопросах формирования здорового образа жизни школьников, способствовать осознанию родителями ответственности за формирование у ребенка бережного отношения к своему здоровью.

 В рамках площадки «0-5-30» все участники, разделенные на подгруппы, смогли посетить пять мастер-классов, посвященных повышению информированности родительской общественности и педагогов в вопросах различных факторов риска здоровья школьников: профилактика табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, пропаганда двигательной активности, формирование экологической культуры. К организации работы площадок и мастер-классов были привлечены специалисты, имеющие большой опыт работы в указанных направлениях.

1. Профилактика ВИЧ-инфекции.

Организаторы - Завитухина Валентина Васильевна, главный специалист отдела по реализации социальных программ мэрии, сотрудники БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №2».

Площадка посвящена вопросам репродуктивного здоровья детей и молодежи. Педагоги и родители смогли не только узнать много важной, полезной и актуальной информации по вопросам полового воспитания несовершеннолетних, но также совершить реальный шаг навстречу собственному здоровью – любой желающий смог быстро и абсолютно бесплатно сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, в связи со стартом прививочной кампании против гриппа и ОРВИ всем участникам площадки была предоставлена возможность сделать прививку против гриппа. Тема, затронутая на площадке, вызвала живой интерес у родителей и педагогов – специалисты дали ответы на множество вопросов о путях распространения ВИЧ-инфекции, способах профилактики, о том, где можно сдать тест на ВИЧ и как часто это следует делать. Также родителей интересовали вопросы профилактики гриппа и ОРВИ, способах лечения, целесообразности проведения вакцинации, показаниях и противопоказаниях для детей и взрослых.

2. Станция спортивная.

Организатор - Шкляр Ольга Брониславовна, руководитель центра тестирования ГТО МАУ «Спортивный клуб Череповец».

Учитывая малоподвижный образ жизни взрослого населения, участникам площадки – родителям и педагогам – был предложен комплекс несложных и доступных к выполнению физических упражнений из перечня для сдачи норм ГТО. ВФСК ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением установленных нормативов испытаний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Специалисты МАУ «Спортивный клуб Череповец» не только рассказали о важности двигательной активности для здоровья человека, но и обратили внимание на правильность выполнения упражнений, провели мастер-класс, в рамках которого каждый участник смог попробовать выполнить физические упражнения и задать все интересующие вопросы по технике, интенсивности и периодичности занятий физической культурой и спортом как в домашних условиях, так и на спортивных площадках по месту жительства или учебы.

3. Профилактика табакокурения.

Организаторы - Прохоренко Ирина Дмитриевна, заведующий кабинетом медицинской профилактики БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь», Недогонова Алена Александровна, главный специалист отдела по реализации социальных программ мэрии.

Заведующий кабинетом медицинской профилактики БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» И.Д. Прохоренко провела лекцию на тему «Парение, вейпинг и курение популярные мифы и заблуждения». Участники площадки получили информацию о никотиновой зависимости, о вреде курения и его последствиях, способах распространения психоактивных веществ. В связи с особенной популярностью электронных сигарет, особенно в подростковой и молодежной среде, участникам площадки подробно была представлена информация о влиянии электронных сигарет и паровых устройств на здоровье человека и окружающих людей. Все желающие смогли проверить уровень СО (углекислого газа) в выдыхаемом воздухе – этот показатель позволяет определить статус курильщика или выявить факт пассивного курения. Мастер-класс оказал на участников сильное впечатление.

4. Профилактика наркомании.

Организатор - Сальников Николай Владимирович, старший преподаватель кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», адвокат коллегии адвокатов АПВО.

В рамках работы площадки в формате диалога с родителями и педагогами, была затронута тематика употребления наркотиков, наркотической зависимости подростков, а так же проблематика уголовной и административной ответственности несовершеннолетних. Участникам форума были приведены статистические данные возрастных и социальных групп риска среди подрастающего поколения. В ходе беседы предлагались возможные методы и способы профилактических мероприятий, как в рамках программы учебных заведений, так и в домашних условиях, в кругу семьи. Проведен анализ возможных причин вовлечения подростков в употребление наркотических и психотропных веществ, а так же выработаны приоритетные механизмы для нейтрализации подобных аспектов. Кроме того, на дискуссионной основе, совместно с родителями и педагогами, выявлены определенные пробелы в действующем законодательстве.

5. Экоплощадка.

Организаторы - Федотовская Оксана Леонидовна, руководитель проекта «Экологический бумеранг», члены проекта «Экологический бумеранг».

Членами рабочей группы была проведена небольшая лекция о том, как влияет окружающая среда на здоровье ребенка, о профилактике и мерах защиты от негативного воздействия. Кроме того, совместно с участниками форума рассмотрены темы сортировки и утилизации бытовых отходов, представлены ссылки и адреса контейнеров для раздельного сбора мусора и информация по экологическим акциям, проводимым в Череповце. В игровой форме родители и педагоги проверили себя в знании, сколько по времени разлагается: бумага, стекло, пластик, банки жестяные и алюминиевые; расширили свои познания о маркировке пластмасс и узнали, как сортировать пластик. В завершение участникам площадки было предложено сделать держатель для телефона из обыкновенной канцелярской папки, которая в настоящий момент не принимается на переработку в нашем городе. Все поделки родители и педагоги смогли забрать с собой. Работа на площадке оказалась насыщенной и информативной. Члены команды «Экологический бумеранг» постарались донести до родителей и педагогов понимание важности заботы об окружающей среде, защиты своего здоровья от неблагоприятных экологических факторов. Для изменения экологической обстановки в окружающей среде необходимо проводить интенсивную просветительскую работу по формированию у населения (взрослых и детей) экологического сознания, культуры, природопользования – этот шаг и был совершен в рамках работы площадки.

**14.3.** **Организация дискуссионной площадки «Здоровое будущее» в рамках Форума проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (26 октября 2018 года).**

Форум социальных проектов «Единой России» прошел 26 октября во Дворце металлургов. В мероприятии приняли участие 600 членов партии и активных горожан. Форум открылся работой восьми дискуссионных площадок, в ходе которых обсуждались вопросы реализации партийных проектов на территории Череповца «Городская среда», «Историческая память», «Старшее поколение», «Детский спорт», «Новая школа», «Школа грамотного потребителя», «Единая страна – доступная среда», «Народный контроль» и другие. Модераторами дискуссий стали ведущие журналисты города. Также на площадках работали студенты гуманитарного института ЧГУ, которые сразились в конкурсе на лучшее освещение дискуссионной площадки в сети Интернет.

В рамках работы дискуссионной площадки «Здоровое будущее» был представлен позитивный опыт проведения мероприятий по здоровьесбережению населения города, обсуждались вопросы сферы здравоохранения города, формы работы по повышению мотивации горожан к здоровому образу жизни.

**По основному мероприятию 4 «Здоровье на рабочем месте»:**

В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» было запланировано проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда. Отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города был проведен «круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда». Состав участников и приглашенных в работе круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений физической культуры и спорта, управления по делам культуры мэрии города. Всего в работе круглого стола приняли участие 46 человек.

**По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:**

В 2018 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия).

Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 15751 человек. За 2018 год организовано поздравление 356 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2018 финансовый год (приложение 2).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы (приложение 3-4).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2018 финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

В течение 2018 года в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» по мере необходимости вносились изменения.

Постановлением мэрии города от 31.10.2018 № 4702 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:

В рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. (далее – Программа) планируется приобретение в 2018 году силиконовых браслетов с нанесением логотипа «0-5-30: отсутствие вредных привычек, 30 минут в движении, 5 порций овощей и фруктов» в количестве 2848 шт. на сумму 54112 рублей (при стоимости 19,0 руб./шт.) для использования в качестве ресурса социальной рекламы здорового образа жизни (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни» в рамках основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни») на мероприятиях Программы.

Указанная сумма образовалась в результате перераспределения на мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни» в рамках основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни» ранее запланированных расходов по мероприятиям программы.

 Постановление касается внесения изменений в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 годы в части корректировки целевых показателей Программы:

1. Показатель «Количество активных участников» возрастет с 18000 чел. до 19848 чел. в 2018 году.
2. Показатель «Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы» будет составлять 1 шт. в 2018 году.
3. Показатель «Доля жителей-участников мероприятий к общей численности жителей города» возрастет с 24,9 % до 25,4 % в 2018 году.

 Расчет ожидаемых значений целевых показателей Программы на 2018 год произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе. Соответствующие корректировки внесены в приложение 1 к Программе.

Постановлением мэрии города от 21.11.2018 № 5005 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:

В целях приведения в соответствие показателей муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг., утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 №4805 (далее – Программа), внесены изменения в паспорт и разделы Программы в части корректировки формулировок показателей.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

    Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятий контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2018 году не проводились.

Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2018 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

Приложение 1

(Таблица 17 приложения

к методическим указаниям)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| 2017 год | текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| План 2018  | Факт 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 30,3 | 25,4 | 29,38 | Перевыполнение плана связано с увеличением количества мероприятий программ | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы).Ч.2.17. Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24910 | 24500 | 27235 | Перевыполнение плана связано с увеличением количества мероприятий программ |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 19868 | 19848 | 19962 | Перевыполнение плана связано с увеличением количества мероприятий программ |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни  | ед. | 404 | 480 | 495 | Перевыполнение плана связана с увеличением количества организуемых мероприятий и их освещением в СМИ |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни Показатель введен постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 (О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805) | ед. | 108 | 85 | 120 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества организаций, принимающих участие в выставке «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий», а также в связи с проведением городского конкурса-смотра «Зарядка по-череповецки» |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 0 | 7500 | 10150 | Плановый показатель перевыполнен в связи с увеличением тиража информационных материалов, изготовленных в электронном виде и переданных для печати и последующего распространения в учреждения. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 0 | 100 | 100 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 0 | 1 | 1 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 11 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»Показатель введен постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 (О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805)  | чел. | 36000 | 23800 | 30265 | Перевыполнение планового показателя связано с увеличением количества публикаций в группе и росту количества подписчиков. |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни Показатель введен постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 (О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805) | % | 48 | 49 | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) Показатель введен постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 (О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805) | % | 17,0/17,0 | 16,5/17.0 | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) Показатель введен постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 (О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805) | % | 28,5/8,0 | 30,0/8,0 | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия Показатель введен постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 (О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805) | чел. | 15740 | 13000 | 16107 | Перевыполнение плана связано с увеличением участников массовых мероприятий, организуемых для граждан пожилого возраста | Ч 2.13. Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 1а

(Таблица 17а приложения

к методическим указаниям)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | % | 25,4 | 29,38 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,n2 – количество активных участников, чел., n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,Р – среднегодовая численность населения города, чел.  | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24500 | 27235 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 19848 | 19962 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» | человек (чел.) | 23800 | 30265 | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;- статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | единицы (ед.) | 480 | 495 | общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единица (ед.) | 85 | 120 | общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. за отчетный финансовый год | один раз в полгода | ведомственная отчетность | данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | проценты (%) | 49 | - | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных. N  П12 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | проценты (%) | 16,5/17,0 | - | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки. N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | проценты (%) | 30,0/8,0 | - | относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?». N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | человек | 13000 | 16107 | абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | ежеквартально | ведомственная отчетность | отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 11 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 7500 | 10150 | абсолютный показатель, равный сумме тиражей изданного раздаточного материала | один раз в год | ведомственная отчетность | контракты, данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 12 | Количество баннеров | шт. | 100 | 100 | абсолютный показатель, равный количеству изготовленных баннеров. | один раз в год | ведомственная отчетность | контракты, данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 13 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 1 | 1 | абсолютный показатель, равный количеству видов альтернативных носителей социальной рекламы, используемых в отчетном финансовом году | один раз в год | ведомственная отчетность | контракты, данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

(Таблица 18 приложения

к методическим указаниям)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ за 2018 финансовый год

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2018 год  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»\*Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»\* |
| 2 | 1.1. Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Отсутствие комплексного наглядного информационного сборника об основных показателях здоровья жителей города Череповца, а также о динамике показателей и поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 3 | 1.2. Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | В рамках проведения мероприятий по профилактике табакокурения в учреждениях среднего профессионального образования было организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенного социологического исследования - 125 человек.Проведено социологическое исследование на предмет выявления осведомленности подростков в половых вопросах, включая знания о контрацепции, абортах и инфекциях, передающихся половым путем (общее количество участников анкетирования 900 человек).* проведение анонимного анкетирования студентов колледжей по вопросу осведомленности о ВИЧ-инфекции (общее количество участников анкетирования 2500 человек);

в 2019 году будет организовано социологическое исследование для определения доли населения, ведущего здоровый образ жизни, а также доли курящего и употребляющего алкоголь населения в 2018 году. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 4 | 1.3. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | Решение комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 5 | 1.4. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | 1.5. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | 28 и 29 марта 2018 года в Ульяновске состоялась ежегодная конференция «Здоровые города» с международным участием. Город Череповец представил опыт по реализации проектного управления в сфере здоровьесбережения.6 июня 2018 года в городе Минске Республики Беларусь состоялась Республиканская конференция с международным участием «Проект «Здоровые города»: реализация, опыт, перспективы». Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила опыт реализации стратегии по здоровьесбережению и проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Череповце. 20 сентября 2018 года на базе Череповецкого государственного университета состоялся круглый стол "Современные технологии профилактики наркомании в образовательной среде". 23-24 октября 2018 года в г. Алматы (Республика Казахстан) проходил Саммит мэров городов – участников Европейской сети ВОЗ "Здоровые города". Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила опыт города Череповца в реализации мероприятий по здоровьесбережению населения, в том числе, в рамках городского проекта «0-5-30».27 ноября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялись Общественные слушания "Десятилетие детства в здоровых городах, районах и поселках: лучшие муниципальные проекты и программы здоровьесбережения".  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 7 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии,управление по делам культуры мэрии,комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ «ЦЗНТЧС», управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 8 | 2.1. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииУправление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | 13-14 сентября 2018 года прошла X городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». За два дня работы выставку посетило порядка 6000 горожан. |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 9 | 2.2. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия с 2016 года ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Отсутствие финансирования на проведение мероприятия | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 11 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» |  |  |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаКоличество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»)Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В соответствии с постановлением мэрии города от 20.04.2018 № 1700 в марте-апреле 2018 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.В общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона.24 марта 2018 года на территории стадиона «Металлург» проведен городской День здоровья и спорта под общим девизом «0-5-30» - твоя формула здоровья!». В рамках мероприятия была организована массовая общегородская зарядка с участием тренеров, первых лиц города, активных граждан, спортивные соревнования, игры и конкурсы для горожан.22 апреля в городе Череповце в рамках Всемирного дня здоровья прошел традиционный велопробег, посвященный открытию летнего сезона. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 13 | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | В рамках мероприятия проведена познавательно-игровая программа «Если хочешь быть здоров - укрепляй иммунитет»; познавательная программа «Без вредных привычек жить здорово!»; час информации «Путь к здоровью»; час здоровья. Количество участников- 2441 человек. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 14 | 3.3. Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В сентябре 2017 г. – мае 2018 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2018 году на конкурс поступило 1140 работ из 56 городов России. 31 мая 2018 года в Выставочном зале Череповца были подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России». |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 15 | 3.4. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | Демонстрация подростковой и молодежной аудитории позитивных моделей поведения, основывающихся на здоровом образе жизни, активной жизненной позиции, самореализации в творческой деятельности | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 16 | 3.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ; предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья». Количество участников – 3202 человек. | Отсутствие дополнительной возможности привлечь внимание жителей города к ЗОЖ, отказу от вредных привычек | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни. | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 18 | 3.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования.14 мая 2018 года в ФОКе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» состоялась акция«Откажись от табака – живи в движении». Организатор конкурса – отдел по реализации социальных программ мэрии при поддержке ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Целью мероприятия является увеличение численности лиц, регулярно занимающихся различными формами двигательной активности и отказавшихся от табакокурения. Участниками акции стали студенты ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», учреждений среднего профессионального образования. 12 июня 2018 года состоялся финал конкурса «Брось курить – садись на велик». Проект проходил среди участников «Команды Череповца» в рамках городского проекта «0-5-30». Всего было подано более 60 заявок. К финалу дошли 11 человек.29 июня 2018 года в рамках городского фестиваля, посвященного Дню молодежи, в Комсомольском парке города Череповца сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» организовали площадку здорового образа жизни. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:* Плакат «0-5-30» - 100 экз.
* Памятка (формат А5) «Профилактика курения/вейпинга» - 1500 экз.
* Буклет (формат А5, 8 полос) «Здоровое питание» - 3000 экз.
* Буклет (формат А5, 16 полос) «Здоровье малыша» - 2000 экз.
* Памятка (формат А6) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 1000 экз.
* Памятка (формат А5) «Памятка для велосипедиста» - 1500 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 400 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 300 экз.
* Памятки (формат А6) «Профилактика туберкулеза» - 300 экз.
 |  | Количество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 830 в течение 2017-2018 учебного года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 13 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал превысило 830 человек. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 21 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведено более 17 мероприятий для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. В.В. Верещагина. Количество участников – 1697 человек. |  | Количество активных участниковКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 22 | 3.11. Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | Проведено более 30 информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности. Количество участников – 1202 человек. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  |
| 23 | 3.12. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Повышение социальной активности пожилых людей, в том числе путем приобретения новых знаний | Совместно с отделом медицинской профилактики по г. Череповцу БУЗ ВО «ВОЦМП» для граждан пожилого возраста организованы лекции с участием врачей на актуальные темы. Количество участников – 606 человек. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 24 | 3.13. Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленной на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | В апреле был организован Городской конкурс агитбригад, посвященных теме «Профилактика нехимических видов зависимости». Участие в конкурсе приняли воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений города Череповца. Агитбригады представили свои выступления в виде драматургических, хореографических и музыкальных миниатюр. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | 3.14. Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Мероприятие реализовано по следующим направлениям: профилактика табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика нехимических видов зависимости. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 26 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 27 | 4.1. Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | Организовано проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда. Отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города был проведен «круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда». Состав участников и приглашенных в работе круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений физической культуры и спорта, управления по делам культуры мэрии города. Всего в работе круглого стола приняли участие 46 человек.  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 28 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  |  |
| 29 | 5.1. Смотр конкурс художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Участие в смотре-конкурсе приняли 1560 человек |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 30 | 5.2.Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Участие в Гала-концерте приняли 1300 человек |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 31 | 5.3. Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | 6 сентября 2018 года проведена выставка «Дары осени». Участниками выставки стали 500 представителей от 14 ветеранских организаций города.  |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 32 | 5.4. Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Более 20 городских организаций предложили свои услуги пожилым череповчанам 25 октября 2018 года в центре «Единение» (ранее ДК «Комсомолец) в рамках ежегодной ярмарки услуг для граждан пожилого возраста «Твой выбор». Свои услуги в сфере физической культуры, массового спорта, образования, культуры и не только предложили более двадцати городских организаций.  |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 33 | 5.5. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады горола Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.)  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  | В мероприятиях приняло участие 15501 человек. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 34 | 5.6. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. | Организовано поздравление 356 ветеранов. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 3

(Таблица 19 приложения

к методическим указаниям)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы, 2018 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | Всего | 311 000 | 311 000 | 233 815,16 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 311 000 | 311 000 | 233 815,16 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 102 900 | 102 900 | 31 800,00 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 102 900 | 102 900 | 31 800,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 208 100 | 208 100 | 202 015, 16 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 208 100 | 208 100 | 202 015, 16 |

Приложение 3а

(Таблица 20 приложения

к методическим указаниям)

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2018 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | всего  | 311 000 | 233 815,16 | 75, 2 % |
| городской бюджет | 311 000 | 233 815,16 | 75, 2 % |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | всего  | 102 900 | 31 800 | 30,9 |
| городской бюджет | 102 900 | 31 800 | 30,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | всего  | 208 100 | 202 015,16 | 97,1 |
| городской бюджет | 208 100 | 202 015,16 | 97,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 4

(Таблица 21 приложения

к методическим указаниям)

**Информация о реализации муниципальной программы «Здоровый город»**

**в части достигнутых результатов за 2018 год**

| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0.01.00000 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | 102 900 | 31 800 | 30, 9 %Отклонение от плана обусловлено невозможностью оплаты взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ "Здоровые города", т.к. счет был выставлен с неверными реквизитами |
| 10.0.03.00000 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | 208 100 | 202 015, 16 | 97, 1 %Отклонение от плана обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур  |
|  | **Всего** | **311 000** | **233 815,16** | **75, 2 %** |

Таблица 22 приложения

к методическим рекомендациям

Информация о реализации муниципальной программы по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения (отражаются причины невыполнения/перевыполения планового значения) |
| 2018 годплан | 2018 годфакт |
| Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы |
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 25,4 | 29,38 | 115,7% | Перевыполнение плана связано с увеличением количества мероприятий программ |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24500 | 27235 | 111,2 % | Перевыполнение плана связано с увеличением количества мероприятий программ |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 19848 | 19962 | 100,6 % | Перевыполнение плана связано с увеличением количества мероприятий программ |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 480 | 495 | 103,1 % | Перевыполнение плана связана с увеличением количества организуемых мероприятий и их освещением в СМИ |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 85 | 120 | 141,2 % | Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества организаций, принимающих участие в выставке «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий», а также в связи с проведением городского конкурса-смотра «Зарядка по-череповецки» |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 7500 | 10150 | 135,3 % | Плановый показатель перевыполнен в связи с увеличением тиража информационных материалов, изготовленных в электронном виде и переданных для печати и последующего распространения в учреждения. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 100 | 100 | 100 % | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 1 | 1 | 100 % | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 11 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 12 | Количество посетителей группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 23800 | 30265 | 127,2 % | Перевыполнение планового показателя связано с увеличением количества публикаций в группе и росту количества подписчиков. |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 49 | - | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 16,5/17.0 | - | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 30,0/8,0 | - | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 13000 | 16107 | 123,9 % | Перевыполнение плана связано с увеличением участников массовых мероприятий, организуемых для граждан пожилого возраста |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год**

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

1. **Оценка достижения плановых показателей.**

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя |
|
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | 115,7% | эффективное выполнение |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | 111,2 % | эффективное выполнение |
| 3 | Количество активных участников | 100,6 % | эффективное выполнение |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | 103,1 % | эффективное выполнение |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 141,2 % | эффективное выполнение |
| 6 | Количество изданного раздаточного материала | 135,3 % | эффективное выполнение |
| 7 | Количество баннеров | 100 % | эффективное выполнение |
| 8 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | 100 % | эффективное выполнение |
| 9 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | 127,2 % | эффективное выполнение |
| 10 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | - | Расчет значений показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 11 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | - | Расчет значений показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 12 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | - | Расчет значений показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 13 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | 123,9 % | эффективное выполнение |

Таким образом, показатели муниципальной программы «Здоровый город» выполняются в полном объеме.

1. **Совокупная эффективность реализации Программы.**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2017 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 26.12.2016 №5983), на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



 - совокупная эффективность реализации мероприятий программы;

Пф – фактическое значение показателя;

Пп – плановое значение показателя.

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2018 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Э с =(29,38/25,4+27235/24500+1962/19848+495/480+120/85+10150/7500+100/100+1/1+30265/23800+16107/13000)/10\*100%=115,8%

В целом, показатели (индикаторы) Программы выполнены: общее значение доли жителей города, принявших участие в мероприятиях программы за 2018 год, превысило плановый показатель 25,4% и составило 29,38%, что обусловлено ростом числа горожан, проявивших желание участвовать в мероприятиях, в том числе за счет реализации мероприятий городского проекта «0-5-30». Кроме того, значения целевых показателей муниципальной программы превысили планые значения ввиду приобретения сувенирной продукции, а также расширения направлений деятельности, в связи с чем возросло количество человек, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий Программы. План реализации мероприятий Программы в 2018 году выполнен в полном объеме, что обеспечило достижение показателя совокупной эффективности реализации мероприятий программы на уровне 115,8%. Реализация программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 95%.

**3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.**

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

В соответсвии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ=233815,16/311000\*100%=75,2%

Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» в 2018 году, является неэффективным, поскольку значение показателя эффективности не превышает значение 95%.

Снижение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» в 2018 году, вызвано отменой оплаты в 2018 году взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» по согласованию с руководителем проекта «Здоровые города» Европейского регионального бюро ВОЗ.

Участие города Череповца в проекте ВОЗ «Здоровые города» дает возможность использовать ресурсы, накопленные городами Российской Федерации и европейских государств в области улучшения здоровья населения и развития гражданского сообщества, оказывает позитивное влияние на имидж города в России и за ее пределами. Продление членства города Череповца предусмотрено в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями).

Активная позиция администрации города Череповца в деле укрепления общественного здоровья, включая отражение данного подхода в стратегии развития города до 2022 года, послужила основанием приглашения к участию в VII этапе проекта «Здоровые города» на период с 2019 по 2024 годы. В городском бюджете на 2019 год и плановый период 2019-2020 и 2021 годов, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 №217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены средства на уплату взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» в сумме 71100 рублей.