**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы за 2018 год**

Ответственный исполнитель:

управление административных отношений мэрии

Дата составления предварительного отчета: 18.02.2019

Дата составления отчета: 18.04.2019

Отчет составил:

Заместитель начальника управления административных отношений мэрии,

начальник отдела профилактической работы И.И. Изосимова

Тел.50-14-78, эл. адрес: izosimova.ii@cherepovetscity.ru

Начальник управления административных отношений мэрии О.Н. Ларионова

**I. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.**

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (в ред. постановлений мэрии г. Череповца от 11.11.2013 [№ 5331](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EBBD5ED5E76EC926375675D9A75E205603ABB6911B0EB2263r6L), от 10.10.2014 [№ 5480](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D2ED5873EECF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 01.12.2014 [№ 6513](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D2E25F71E2CF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 26.02.2015 [№ 1368](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D3EB5877E5CF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 17.08.2015 N 4479, от 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197, от 06.07.2016 [№ 2977](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB618B9B6B362E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 11.10.2016 [№ 4547](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB712B4BDB062E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 22.11.2016 [№ 5264](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB715B4BCB162E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 20.01.2017 № 221, от 01.06.2017 № 2580, от 16.10.2017 № 4941, от 05.02.2018 № 475, от 31.05.2018 № 2419, от 17.07.2018 № 3236, от 17.10.2018 № 4452, от 27.11.2018 № 5102). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление административных отношений мэрии. Соисполнителями и участниками муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цели муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составил 10 млн. 740,9 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано – 10 млн. 692,9 тыс. рублей.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.**

В 2018 году реализация муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы» обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:

* 1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних:

Разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям». Памятка распространена субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

10.05.2018 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Информация также размещена на официальных сайтах школ.

Видеоролик (для билбордов, видео экранов, а также для распространения в сети Интернет) «Дети не умеют летать». Электронный буклет «100 лет на охране детства». Памятка для подростков «Что такое комендантский час и зачем он нужен?». Памятка подростку «Чтобы не стать жертвой насилия, соблюдайте несколько правил».

С 15.12.2017 по 10.01.2018 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул.

С 10.05.2018 проведена акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов».

Реализованы мероприятия Городская межведомственная профилактическая операция «Безопасное лето» в соответствии с планом (постановление мэрии от 03.05.2018 № 1886 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в период с 03.05.2018 по 01.09.2018 городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце»).

В летний период 2018 года (с 17.05.2018) организована акция «Безопасные окна».

Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города 22.10.2018. Отчет направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.

За 2018 год КДНиЗП города вынесено 36 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.

В целях организации мониторинга реализации закона проведено 2 рейдовых мероприятия по организации контроля продажи информационной продукции в книжных магазинах и предприятиях, реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры, в рамках которых обследовано 7 книжных магазинов. Нарушений требований ФЗ-436 не выявлено.

10.05.2018 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних.

КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городских проектах: «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий; «Точка возврата», направлен на профилактику совершения несовершеннолетними повторных общественно опасных деяний и правонарушений.

Размещены антитеррористические видеоролики на экранах школ и МФЦ города Череповец, по сетке: антитеррористический видеоролик ИМА « Череповец», видеоролики: «Бдительность», «Против терроризма забытые сумки» «Телефонный терроризм. Школа».

Специалисты МКУ «ЧМЦ» принимают участие рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в их отношении, в т.ч. межведомственных. 6-10 августа 2018 года состоялось городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества».

В рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2018 году трудоустроено 200 чел.

Специалистами МКУ «ЧМЦ» осуществляется работа клубных формирований и творческих объединений: КФ «Лидерский клуб «Муравейник», КФ «Школа волонтера», КФ «Искра», КФ ОО «Волонтеры Победы», осуществляется бесплатная работа тренажерного зала.

Управлением образования регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Нарушений не выявлено.

Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях.

1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:

В 2018 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.

В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 28 объектов.

В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.

Управлением образования осуществляется контроль выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму), приняты меры к реализации программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», в 2017-2018 учебном году в рамках предметов «ОБЖ», «Обществознание», «История». Приняты необходимые меры к обеспечению АТЗ образовательных учреждений. Проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей при террористических проявлениях. По состоянию на 31 декабря 2018 г. обследовано и категорировано – 118 объектов (100 %).

Производится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности.

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности.

1.3. Привлечение общественности к охране общественного порядка:

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города.

За 2018 год уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 12020 нарушений, в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –14546. Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 1831, проведено 6172 профилактических бесед. Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2018 года принято на филиалах ЦПП 1686 граждан. По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 2090 граждан, распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 11854.

Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 год. По итогам реализации с 11.05.2018 по 29.09.2018 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее – НД) в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 2445 профилактических бесед, составлено 90 административных протоколов.

Проведено 7 заседаний городского штаба народных дружин.

20.12.2018 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2018 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана.

В 2018 году обеспечено участие народной дружины 105 мкр. в конкурсе «Лучшая народная дружина». По результатам конкурса – 2 место.

20.12.2018 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2018 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана.

Осуществлена социальная поддержка 68 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования "Город Череповец".

В 2018 году общая численность участников ОСОД «ДОМ» составляет порядка 85 человек. Отряды функционируют на базе 5 учреждений системы среднего профессионального образования: Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина, Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина, Череповецкий многопрофильный колледж, Череповецкий химико-технологический колледж и Череповецкий технологический колледж.

В проект «Народный контроль» поступило 722 обращения: 405 нарушений устранено, 46 не устранено по различным причинам, 4 находится в работе, 267 обработаны координатором проекта.

1.4. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе:

Уполномоченными по работе с населением за 12 месяцев 2018 года принято на филиалах ЦПП 1686 гражданина.

За 12 месяцев 2018 года проведено 86 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.

За период 2018 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 539 приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 1 213 человек, в том числе:

- мэром города проведено 17 приемов, принят 101 человек;

- заместителями мэра города проведено 112 приемов граждан, принято 274 человека;

- руководителями органов мэрии проведено 410 приемов населения, принято 838 человек.

Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 233.

За 2018 год в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло 2130 сообщений направленных на профилактику правонарушений.

2. В рамках решения задачи «Повышение безопасности дорожного движения в городе» проведены мероприятия, направленные на:

2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:

С 15.02 по 18.03.2018 г. организован и проведен городской фестиваль по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!». В фестивале приняли учащиеся из 24 образовательных учреждений города. Всего 162 участника.

Всего действует – 35 отрядов ЮИД. Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях проводились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2018 году изготовлено и распространено среди обучающихся 1 классов 4440 световозвращающих приспособлений.

2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение:

Во всех школах города Череповца (в детских садах – по инициативе родителей) организованы и функционируют родительские патрули, которые ежедневно контролируют использование обучающимися светоотражающих изделий.

В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами».

В преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управлением образования мэрии г. Череповца (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводятся профилактические декады «Внимание – Дети».

3. В рамках решения задач «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города» осуществлено:

* 1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города:

В 2018 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.

Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.

Рабочей группой проведен мониторинг 192 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (14 %; АППГ: 192 торговых объекта, 16 продаж, 8,3%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Управлением административных отношений проведено 4 рейдовых мероприятия по исполнению Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в общеобразовательных организациях города. Обследовано 17 образовательных организаций, учреждений культуры и общепита. Выявлено 2 факта курения на территории образовательных учреждений. Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу.

С 01.06.2018 – 30.06.2018 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2018 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).

21 марта 2018 года на территории у СКЗ «Алмаз» состоялась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2018». Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.

Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы.

Учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры проведены культурно-массовые мероприятия. Проведены книжные выставки, киноуроки, кинолектории для родителей, родительские собрания, предсеансовые программы по профилактике употребления ПАВ и т.д.. Просмотр короткометражных роликов: «Твой ход», «Антинаркотический клип для школ».

Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев до «Спартакиады ветеранов») В 2018 году на территории города было организованно и проведено 417 мероприятий с общим охватом 69430 человек.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, проводились в лагерях с дневным пребыванием детей в период с 1 по 26 июня. Всего проведено 293 мероприятия с охватом 1590 воспитанников и 161 родитель, 90 представителей других субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров.

Подготовлено и размещено 1105 информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики 695 сообщений в СМИ и трансляция роликов на экранах школ).

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы**

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | | 2019 |
| план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения[[1]](#footnote-1) | Ед. | 1504 | 1412 | 1330 | 1346 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет1 | % | 1,1 | 1,5 | 1,2[[2]](#footnote-2) | 1,4 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)1 | Ед. | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | Снижение связано с проводимой профилактической работой, увеличением количества рейдовых мероприятий, отработок наиболее аварийных участков дорог. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | ~~-~~ | -4 | -6,2 | ~~-4~~ | Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете, происходит за счет снятия по ремиссии (стойкому улучшению), а так же в связи с полученными сведениями о смерти, выбытии из района (в т.ч. в МЛС). Сведения о смерти и заключении поступают от сторонних организаций, так как информация за 2017 год была получена в начале 2018 года, количество снятых в первом квартале превысило планируемые показатели. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | ~~-~~ | -6 | -13,8 | -5 | Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете, происходит за счет снятия по ремиссии (стойкому улучшению), а так же в связи с полученными сведениями о смерти, выбытии из района (в т.ч. в МЛС). Сведения о смерти и заключении поступают от сторонних организаций, так как информация за 2017 год была получена в начале 2018 года, количество снятых в первом квартале превысило планируемые показатели.  Ввиду изменения законодательства, с 2016 года сроки диспансерного наблюдения лиц с диагнозом «наркомания» были уменьшены с 5 лет до 3, в связи с этим количество снятых по ремиссии в этой категории лиц, увеличилось. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
|  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 38 | 45 | 39 | 44 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 83 | 83 | 79 | 80 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5600 | 5650 | 5665 | 5700 | Значение показателя выполнено.  Перевыполнение планового значения связано с увеличением количества учебных классов. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 39 | 35 | 37 | 37 | Постановлением мэрии от 26.09.2017 года № 4541 утвержден план мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах. В соответствии с планом в 2018 году реализовано 37 мероприятий. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2678 | 2682 | 2704 | 2694 | Значение показателя достигнуто. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 12. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 14732 | 14800 | 12020 | 15000 | Показатель не достигнут в связи с исключением функционала по мониторингу УРН объектов бизнеса в 4 квартале 2018 года | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 13. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 5083 | 4600 | 5367 | 4700 | Перевыполнение планового значения связано с увеличением профилактических акций в 2018 году, активностью народных дружинников. | Оценка безопасности проживания горожанами.  Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 14. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 29226 | 26800 | 45453 | 26850 | Перевыполнение планового значения связано с высокой социальной активностью населения, увеличением числа профилактических акций. | Оценка безопасности проживания горожанами.  Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
|  | **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 16. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 17. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 1,3 | 1,02 | 1,2 | Значение показателя выполнено. На 31.12.18г. всего по городу установлено 63 искусственные неровности. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 18. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | - | 11 | 0,67 | 10 | Значение показателя достигнуто. В 2018 году разметка не наносилась. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
|  | **Подпрограмма 3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 20. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. | Ед. | 973 | 1050 | 1105 | 1100 | Увеличение фактического значения показателя в связи трансляцией виде-роликов «ЗОЖ 0-5-30», «Остановись, не кури», «Наркотики» на экранах школ. | Оценка безопасности проживания горожанами. |

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 1412 | 1330 | - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце (4214);  - общее количество населения города в отчетном году (316696).   |  |  | | --- | --- | | 1330= | 4214\*100000 | | 316696 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
|  |  |  |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) "Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,5 | 1,2[[3]](#footnote-3) | - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города (134);  - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году (11606).   |  |  | | --- | --- | | 1,2= | 34\*100 | | 11606 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,9 | 1,7 | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году (8);  - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году (468).   |  |  | | --- | --- | | 1,7= | 8\*100 | | 8+468 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -6,2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | I= | AX | \*100%-100% | | AX-1 |   A – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом алкоголизм:  х – в текущем году (2911),  х-1 – в предыдущем году(3105).  -6,2=2911/3105\*100-100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -6 | -13.8 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | I= | NX | \*100%-100% | | NX-1 |   N – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом наркомания:  х – в текущем году(1014),  х-1 – в предыдущем году(1177).  -13,8=1014/1177\*100-100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 45 | 39 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших повторные преступления | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 83 | 79 | Абсолютный показатель количества деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет, признанных общественно опасными | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5650 | 5665 | Абсолютный показатель количества родительских собраний, проводимых в образовательных учреждениях, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества террористических актов, совершенных на территории города, и засвидетельствованных правоохранительными органами. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 35 | 37 | Абсолютный показатель количества мероприятий в области профилактики экстремизма, проведенных в соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление по работе с общественностью мэрии | Управление по работе с общественностью мэрии |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2682 | 1704 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность (народные дружинники, жители города, члены общественных организаций и др.). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 12. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 14800 | 12020 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений в области благоустройства территории города, в выявлении которых принимали участие сотрудники Центра профилактики правонарушений, в том числе с привлечением народных дружинников | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 13. | Количество человеко-выходов членов народных дружин | Ед. | 4600 | 5367 | Абсолютный показатель количества человеко/выходов народных дружинников на дежурства в общем по всем филиалам Центра профилактики правонарушений и в период реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 14. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26800 | 45453 | Абсолютный показатель, характеризующий количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, проинформированных в рамках профилактических акций, проводимых управлением административных отношений мэрии совместно с Центром профилактики правонарушений, обратившихся на приемы к уполномоченным по работе с населением, руководителям органов мэрии и федеральных/областных структур в филиалах Центра профилактики правонарушений. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии, контрольно-правовое управление мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (60631);  - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений (60631).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 100%= | 60631 | \*100 | | 60631 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 16. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | N - доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями (%);  K - численность обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций города, обеспеченных световозвращающими приспособлениями (4440);  S - число всех обучающихся в 1-х классах общеобразовательных учреждений города(4440).  100=4440/4440\*100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 17. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,3 | 1,02 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (4);  - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (392).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1,02= | 4 | \*100 | | 392 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 18. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 11 | 0,67 | - количество пострадавших и погибших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета в период с 01.08 по 31.10 (1);  - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно- транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (150).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 0,67= | 1 | \*100 | | 150 | | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 19. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (7);  - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (7).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 100%= | 7 | \*100% | | 7 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 20. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1050 | 1105 | Абсолютный показатель равный общему количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации/социальных медиа/каналах наружной рекламы, по теме противодействия распространению психоактивных веществ, снижению масштабов их употребления населением города Череповца | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Муниципальное казенное учреждение «ИМА «Череповец» | Муниципальное казенное учреждение «ИМА «Череповец» |

**II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм**

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

Основные мероприятия, включенные в состав подпрограммы, не являются единственным и исчерпывающим комплексом мер, влияющим на значения показателей, так как помимо органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на уровень преступности в первую очередь влияет деятельность правоохранительных органов. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством использование городских ресурсов в решении данных вопросов – это одно из обязательных условий для создания и поддержания безопасной и комфортной среды на территории города.

Ответственным исполнителем подпрограммы, управлением административных отношений мэрии, организуется комплексная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, так как на базе управления в рамках реализации отдельных государственных полномочий функционирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП).

Рядом мероприятий подпрограммы предусмотрено создание условий для увеличения роли общественности в вопросах участия в обеспечении правопорядка. Усовершенствована система показателей деятельности Центра профилактики правонарушений, направленная на своевременное выявление правонарушений на территории города и на активизацию и привлечение общественности к работе в данном направлении. Продолжена реализация общегородского проекта «Народный контроль", в рамках которого общественность имеет возможность самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства территории города, направлять их в проект, а затем с помощью координатора контролировать устранение нарушений.

В основе подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» мероприятия, способствующие безопасности дорожного движения в городе Череповце, осуществлению эффективной работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обучение безопасному поведению детей на дороге.

В состав подпрограммы «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» входят два основных мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по противодействию распространению психоактивных вещества на территории города, и на обеспечение информационной поддержки. В комплекс мероприятий вошло функционирование совещательных межведомственных органов, организация участия в различных мероприятиях, носящих профилактический характер, и организуемых на федеральном, областном и городском уровнях, а также повышение уровня осведомленности населения города о работе, которая проводится на городском уровне, в целях недопущения увеличения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города.

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.  Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших).  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания. |
| 2 | Подпрограмма 1  Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет. |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление административных отношений мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Управление образования мэрии | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).  Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций.  Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности.  Реализация сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы.  Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время  Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью.  Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  Участие в проведении городских родительских собраний.  Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов. | Разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям». Памятка распространена субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  10.05.2018 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Информация также размещена на официальных сайтах школ.  Видеоролик (для билбордов, видео экранов, а также для распространения в сети Интернет) «Дети не умеют летать». Электронный буклет «100 лет на охране детства». Памятка для подростков «Что такое комендантский час и зачем он нужен?». Памятка подростку «Чтобы не стать жертвой насилия, соблюдайте несколько правил».  Рекомендации для педагогов школ по проведению профилактической работы с подростками, направленной на соблюдение комендантского часа и отсутствие выходов подростков в ночные клубы.  С 15.12.2017 по 10.01.2018 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул.  С 10.05.2018 проведена акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов».  Реализованы мероприятия Городская межведомственная профилактическая операция «Безопасное лето» в соответствии с планом (постановление мэрии от 03.05.2018 № 1886 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в период с 03.05.2018 по 01.09.2018 городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце»).  В летний период 2018 года (с 17.05.2018) организована акция «Безопасные окна».  Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города 22.10.2018. Отчет направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.  С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014. За 2018 год КДНиЗП города вынесено 36 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.  В целях организации мониторинга реализации закона проведено 2 рейдовых мероприятия по организации контроля продажи информационной продукции в книжных магазинах и предприятиях, реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры, в рамках которых обследовано 7 книжных магазинов. Нарушений требований ФЗ-436 не выявлено.  10.05.2018 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних.  КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городских проектах: «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий; «Точка возврата», направлен на профилактику совершения несовершеннолетними повторных общественно опасных деяний и правонарушений.  В управление по работе с общественностью поступили памятки для родителей, которые позволяют выявить у подростков увлечения экстремистскими материалами. Листовки в количестве 500 экз. на формате А4 переданы в учреждения культуры, образования, физкультуры и спорта, социальные учреждения для размещения на информационных стендах. Листовки формата А5 в количестве 5500 переданы в учреждения образования для распространения среди родителей в ходе родительских собраний, проводимых в течение учебного года.  Размещены антитеррористические видеоролики на экранах школ и МФЦ города Череповец, по сетке: антитеррористический видеоролик ИМА « Череповец», видеоролики: «Бдительность», «Против терроризма забытые сумки» «Телефонный терроризм. Школа».  Специалисты МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее – МКУ «ЧМЦ») в 2018 году принимали участие в заседаниях КДНиЗП, разрабатывали планы мероприятий с детьми, информировали о возможностях организации досуга на базе учреждения и секциях города Череповца. Специалистами МКУ «ЧМЦ» за 2018 г. проведено 37 Единых дней профилактики в учреждениях среднего профессионального образования.  Организовано 5 выходов в общеобразовательные учреждения города с целью профилактики негативных явлений в молодежной среде. Специалисты МКУ «ЧМЦ» принимают участие рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в их отношении, в т.ч. межведомственных. 6-10 августа 2018 года состоялось городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества».  За 2018 год специалисты МКУ «ЧМЦ» в 32 советах профилактики на базе учреждений среднего профессионального образования.  В рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2018 году трудоустроено 200 чел.  С целью развития творческих, интеллектуальных способностей молодежи, развития лидерских качеств, волонтерского движения, пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди молодежи специалистами МКУ «ЧМЦ» осуществляется работа клубных формирований и творческих объединений: КФ «Лидерский клуб «Муравейник», КФ «Школа волонтера», КФ «Искра», КФ ОО «Волонтеры Победы», осуществляется бесплатная работа тренажерного зала.  Управлением образования регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Нарушений не выявлено.  Управлением образования мэрии города Череповца в соответствии планом работы на 2017-2018, 2018-2019 учебный год в рамках комплексных и тематических проверок осуществляется контроль по исполнению нормативных документов по направлению информатизация образования и документов по обеспечению информационной безопасности. Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.  Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет.  Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания). |
| 4 | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Управление экономической политики мэрии  Отдел транспорта мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии.  Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры.  Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры.  Организация обучения руководителей, сотрудников и персонала муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты города, направленного на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий.  Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей.  Организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.  Выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.  Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце.  Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца.  Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму.  Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности. | В 2018 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.  07.06.2018 в рамках исполнения решения заседания межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года межведомственной комиссией из числа сотрудников филиала в г. Череповце ФГКУ УВО ВНГ России по Вологодской области, УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце УФСБ России по Вологодской области, Управления МЧС России по Вологодской области, Череповецкого линейного отдела полиции Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, управления административных отношений мэрии с участием представителей собственников проведено обследование состояния антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры – «Автовокзал Череповца».  Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в 2018 году не проводилось.  21.05.2018-23.05.2018 служащие управления административных отношений мэрии (2 чел.) прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Формы и методы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма» (22 часа) в г. Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.  В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 28 объектов.  В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.  В целях исполнения постановления правительства РФ от 19.10.2017 №1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в марте 2018 г. сформированы предложения в ДЭР ВО для включения в Проект перечня торговых объектов, подлежащих категорированию: информация по 85 торговым объектам направлена к рассмотрению.  8 августа 2018 г. уполномоченным органом – Департаментом экономического развития ВО (ДЭР ВО) утвержден Перечень объектов, подлежащих обследованию и категорированию (далее – Перечень).  В целях оказания содействия ДЭР ВО проведены следующие мероприятия:  - по согласованию с правообладателями торговых объектов составлен график проведения обследований и доведен до всех членов комиссии;  - информация о составе комиссии и лицах, подписывающих итоговый Паспорт безопасности торгового объекта доведена до правообладателей/уполномоченных лиц;  - в составе комиссии проведены обследования 35 торговых объектов.  По состоянию на 31.12.2018 комиссией, создаваемой правообладателем торгового объекта или уполномоченным им лицом, проведены обследования 51 торгового объекта из 85, вошедших в Перечень. По результатам обследований комиссией рекомендованы к исключению из Перечня 4 торговых объекта. Ответственными лицами остальных 47 торговых объектов проводится работа по разработке и составлению паспорта безопасности объекта.  Управлением образования осуществляется контроль выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму), приняты меры к реализации программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», в 2017-2018 учебном году в рамках предметов «ОБЖ», «Обществознание», «История».  В 2018 году в целях профилактики терроризма и экстремизма в общеобразовательных учреждениях организованы следующие мероприятия:  - проведение мероприятий с привлечением сотрудников УМВД, следственного отдела: классных часов, круглых столов, правовых игр на тему: «Экстремизм в молодежной среде», «Правила дружбы», «Что такое экстремизм?», «Правовая ответственность за осуществление экстремистской деятельности» «Многонациональное государство и я в нём», «Профилактика экстремизма в подростковой молодежной среде», «Как противостоять влиянию антиобщественных молодёжных группировок» – октябрь, ноябрь 2018 г.;  - уроки безопасности с участием представителей УМВД, МЧС с целью информирования обучающихся о действиях по предупреждению террористических актов, правилах поведения при чрезвычайных ситуациях (март 2018 г.);  - единые дни профилактики с участием УМВД по г. Череповцу, прокуратуры, КДН и ЗП города (март, июнь 2018 г.);  - организация индивидуальной социально-педагогической работы и психологического консультирования учащихся группы риска и их родителей, проявляющих сочувствие экстремистским взглядам;  -организация в общеобразовательных учреждениях мероприятий, способствующих воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму: выставки, творческие конкурсы на базе общеобразовательных учреждений на темы: «Мы вместе!», «Что мы знаем друг о друге» (в течение учебного года);  - изучение тем по развитию навыков бесконфликтного общения в рамках превентивного обучения (программы «Полезные привычки», «Полезные навыки, выбор») – в 22 общеобразовательных учреждениях.  Всего проведено 845 мероприятий.  Для проведения бесед в 11 школ вышли сотрудники следственного отдела СК по г. Череповцу. В мероприятиях приняло участие 25756 учащихся. Также проведены совещания с педагогами (охват 1696 чел.), мероприятия с родителями (охват – 13688 чел.).  В рамках областной акции «Я – гражданин Российской Федерации» на 2018-2019 учебный год, с целью создания условий для повышения интереса молодежи к вопросам прав человека и гражданской ответственности, с 01 по 31 октября на базе МБОУ «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» организован муниципальный этап областного конкурса исследовательских и творческих работ учащихся «Права человека в современном мире» (участники - 7 образовательных учреждений).  Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, с целью формирования представлений о России, как о родной стране, воспитания патриотизма, уважения к культурному прошлому России, воспитания гражданско-патриотических чувств дошкольными образовательными учреждениями города Череповца проведено более 20 ежегодных конкурсов и фестивалей:  -ежегодный городской конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». Фестиваль прошел в январе 2018 года, приняли участие 160 воспитанников из 41 дошкольное образовательное учреждение;  -ежегодный городской конкурс «Знатоки родного края». Конкурс проводился с 29 января по 6 февраля 2018 года, в нем приняло участие 260 воспитанников из 52 муниципальных и автономных дошкольных образовательных учреждений;  -ежегодный смотр строя и песни «Солдатушки, бравы ребятушки!». Проходил с 23 января по 2 февраля 2018 года, в смотре приняли участие более 200 воспитанников из 24 дошкольных образовательных учреждений;  -ежегодный детский городской фестиваль «Вологодчина родная». Был проведен 22, 23, 24 и 26 марта 2018 года, приняло участие 523 воспитанника из 54 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  -ежегодный городской конкурс-фестиваль «Война глазами детей, внуков и правнуков». Прошел 11, 23, 24, 26 апреля 2018 года, приняли участие 50 семей из 29 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города и начальной школы ЗШК, а так же участие 280 воспитанников из 40 МДОУ;  -ежегодный городской фестиваль «От сердца к сердцу». Проходил с 11 апреля по 18 мая 2018 года, приняли участие 34 дошкольных образовательных учреждения, представлены 71 семейный альбом и 10 проектов.  -ежегодная региональная межведомственная конференция «Жизнь без барьеров: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья», приняли участие в пленарном заседании 156 человек, в работе секций участвовали 299 человек;  МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» в 2017 – 2018 учебном году работал в статусе муниципальной учебно-методической площадки «Методическое сопровождение реализации программы «Истоки» в образовательных организациях».  С целью формирования единого образовательного пространства и расширения информационного поля духовно-нравственного воспитания учащихся для педагогической общественности города и Череповецкого района МБОУ ДО в рамках работы «ЦДТ и МО» организованы и проведены следующие мероприятия для педагогической общественности города:  - встреча с педагогической общественностью на тему «Роль церкви в гражданском воспитании и образовании молодежи» (20 участников);  - круглый стол «Экология души» (20 участников);  - интерактивный семинар – практикум «Экология души» (36 участников);  - семинары по реализации программы «Социокультурные истоки».  С целью усиления духовно-нравственного потенциала учащихся на основе духовных ценностей, воспитания патриотизма и гражданственности, чувства причастности к историческому прошлому и настоящему Родины, для учащихся образовательных учреждений города были проведены мероприятия:  -городская краеведческая олимпиада для учащихся 8 классов «Край, в котором я живу» (21 участник из 13 учреждений);  - городская краеведческая олимпиада для учащихся 9 классов «Край, в котором я живу» (23 участника из 12 учреждений).  Приняты необходимые меры к обеспечению АТЗ образовательных учреждений. Проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей при террористических проявлениях. Проведен областной семинар по АТЗ объектов образования (25 октября). По состоянию на 31 декабря 2018 г. обследовано и категорировано – 118 объектов (100 %).  Всего проведено тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей:  - по пожарной безопасности – 464;  - по антитеррористической безопасности - 242;  - в СОШ № 16, СОШ № 18 проводилась проверка о результатах изучения эффективности системы мер по антитеррористической защите отделом в г. Череповце УФСБ России по Вологодской области.  Отделом транспорта мэрии принято участие в обследовании антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры «Автовокзал Череповца» МУП «Череповецкая автоколонна № 1456».  В целях предотвращения распространения в средствах массовой информации и сети Интернет материалов экстремистского содержания МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» производится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности, групп, а также страницы основных наиболее активных участников групп.  В связи с высокой активностью предвыборного штаба А. в городе Череповце специалистами управления по работе с общественностью в период с января по конец марта ежедневно проводился анализ, проведенных координаторами штаба публичных мероприятий, а также информации размещаемой в социальных сетях.  В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что сторонники А. в городе Череповце приняли участие в несогласованном с мэрией города Череповца публичном мероприятии. Информация была направлена в УМВД по г. Череповцу для принятия решения о привлечении организаторов публичного мероприятия к административной ответственности.  В 2018 г. гражданин выложил в социальной сети «ВКонтакте» информацию, оскорбляющую честь и достоинство бывшего мэра г. Череповца Ю.А. Кузина, действующего мэра города Е.О. Авдееву и председателя совета директоров ПАО «Северсталь» А.А. Мордашова. Информация была направлена в УМВД России по г. Череповцу для проведения проверки и принятия мер. Согласно ответу, поступившего из УМВД России по г. Череповцу, материалы проверки переданы в следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.  Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах ведется в соответствии с постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541 «О Плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах».  Заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности проведены 29.03.2018, 07.06.2018, 21.09.2018, 05.12.2018.  В ходе заседания 29.03.2018 рассмотрены вопросы:  Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Результаты мониторинга общественного мнения горожан. Индекс социальных настроений. Потенциал протеста. Мнение горожан о социально-значимых проблемах.  Миграционная политика. Мероприятия, проводимые с целью профилактики правонарушений и преступлений среди трудовых мигрантов. Взаимодействие с работодателями, привлекающими иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории города Череповца, как мера профилактики экстремизма и конфликтов на межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной почве.  О принимаемых мерах по обеспечению занятости учащихся во внеурочное время с целью профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде. Ограничение доступа несовершеннолетних к информации экстремистского содержания при использовании сети Интернет в образовательных организациях. Организация профилактической работы среди родителей.  Мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории города в целях выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий.  В ходе заседания 07.06.2018 рассмотрены вопросы:  Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Результаты мониторинга общественного мнения горожан. Индекс социальных настроений. Потенциал протеста./ Мнение горожан о социально-значимых проблемах.  Организация работы образовательных учреждений по воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, верованиями, национальными и культурными особенностями, формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма (круглые столы, беседы, семинары, творческие конкурсы и др. (среди воспитанников, обучающихся и их родителей).  Организация классных часов по разъяснению общественной опасности любых форм проявления экстремизма, юридической ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности в рамках декады правовых знаний.  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений со стороны спортивных фанатов и болельщиков, в том числе пребывающих из других городов.  Внедрение передового опыта по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, во время проведения публичных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.  Осуществление контроля за незаконным размещением надписей и рекламы на фасадах жилых домов, зданиях, сооружениях, ограждениях, остановочных павильонах и других объектах инфраструктуры.  Результаты работы административной комиссии по привлечению к ответственности лиц, допустивших несвоевременное удаление несанкционированных надписей и рекламы;  В ходе заседания 21.09.2018 рассмотрены вопросы:  Общественно-политическая обстановка в г. Череповце.  Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием представителей национально-культурных объединений, направленных на формирование дружеской атмосферы в сфере межнациональных взаимоотношений, профилактика экстремизма в учреждениях культуры и спорта.  Деятельность УМВД России по г. Череповцу в сфере противодействия экстремизму. Отработка лиц, прибывающих в город из Северо- Кавказского региона, а также из государств Малой Азии, Ближнего Востока, Африканского континента. Обеспечение своевременного обмена информацией о лицах, причастных к осуществлению экстремистской деятельности. Радикальные проявления ислама.  Мониторинг размещения в средствах массовой информации материалов, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма.  О результатах проверки действующего фонда, литературы, поступающей в библиотеки и образовательные учреждения города, на предмет наличия информационных материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.  В ходе заседания 05.12.2018 рассмотрены вопросы:  Общественно-политическая обстановка в г. Череповце.  Развитие в городе Череповце всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», основные достижения и планы по развитию взаимодействия с общественными организациями, вовлеченными в патриотическое воспитание молодежи.  О результатах реализации правоохранительными и контролирующими органами мероприятий, направленных на противодействие экстремистской деятельности на территории города Череповца.  Результаты реализации плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах, утвержденного постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541.  Обсуждение проекта плана работы межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории города Череповца на 2019 год.  По линии учреждений, подведомственных управлению по делам культуры осуществляется ежедневный обход территории и помещений руководителями служб на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов. Обеспечен контроль над вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади. Проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля над их закрытием. Ежемесячный технический мониторинг кнопки тревожной сигнализации, АПС и СО, передача сообщений на пульт 01. Просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей (при наличии). Обеспечение контроля пропускного режима: пропуска для работников, обучающихся, участников клубных формирований, ведение Журнала учета посетителей. Разработаны памятки по антитеррористической безопасности для посетителей и расположены на видных местах в учреждениях. Разработан текст для речевого оповещения сотрудников и посетителей в случае чрезвычайной ситуации. Проверка средств охраны, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЗ) при пожарах в зданиях и сооружениях, а также автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ) и т.д.  Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности объекта и комплексные тренировки: МБУ ДО «ДШИ «Гармония», МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний», МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева, МБУК «Детский музыкальный театр», МБУК «Дворец металлургов» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.», МБУК «Дворец химиков», МБУ ДО «Детская художественная школа №1» МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «Череповецкое музейное объединение», МАУК «Камерный театр», МБУК «Объединение библиотек», МБУК ГКДЦ «ЕДИНЕНИЕ», Дом музыки и кино «Комсомолец», МКУ «ЦБОУК», МБУК «Городское филармоническое собрание».  Комитетом по физической культуре и спорту мэрии регулярно проводится внутренние проверки подведомственных учреждений, направленная на устранение причин и условий террористической деятельности. В подведомственных учреждениях регулярно проводятся инструктажи сотрудников.  Тренировочные занятия по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей проводятся в соответствии с планом-графиком, утвержденным в каждом учреждении.  Регулярно в подведомственных учреждениях организовываются и проводятся лекции с воспитанниками спортивных школ и тренерским составом о недопустимости проявления экстремизма, национализма.  Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев до «Спартакиады ветеранов») В 2018 году на территории города было организованно и проведено 417 мероприятий с общим охватом 69 430 человек. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Число фактов терроризма на территории города.  Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма. |
| 5 | Основное мероприятие 1.5  Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление административных отношений мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Управление по работе с общественностью  МКУ «ЦЗНТЧС» | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан.  Обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.  Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан.  Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин.  Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города.  Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка.  Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха.  Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений.  Организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов.  Организационное обеспечение реализации проекта "Народный контроль". | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города.  За 2018 год уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 12020 нарушений, в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –14546. Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 1831, проведено 6172 профилактических бесед. Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2018 года принято на филиалах ЦПП 1686 граждан. По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 2090 граждан, распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 11854.  Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 год. По итогам реализации с 11.05.2018 по 29.09.2018 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее – НД) в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 2445 профилактических бесед, составлено 90 административных протоколов.  Проведено 7 заседаний городского штаба народных дружин.  30.01.2018 состоялось рабочее совещание с командирами народных дружин ПАО «Северсталь».  17.10.2018 проведено рабочее совещание «Об итогах реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 год. Проблемы, планы, перспективы реализации».  13.12.2018 состоялась рабочая встреча с представителями ПАО «Северсталь» по вопросам мотивации членов народных дружин.  20.12.2018 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2018 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана.  Обеспечено участие народной дружины 105 мкр. в конкурсе «Лучшая народная дружина». По результатам конкурса – 2 место.  Народные дружинники приняли участие в профилактических акциях: «Парковка по правилам!», «Познакомь питомца с чистым городом!», «Береги свой двор, парк, сквер, город!», «Каждой рекламе – свое место!», «Стоп – мошенник!» (3 этапа).  Народные дружинники приняли участие в межведомственных рейдовых мероприятиях по крупным торговым центрам города, в ООП во время проведения праздничных мероприятий, таких как День Победы, День металлурга, общественно-политического события года – выборы Президента Российской Федерации.  20.12.2018 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2018 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана.  Осуществлена социальная поддержка 68 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования "Город Череповец".  Осуществлено патрулирование территорий мест отдыха горожан 28 народными дружинниками совместно с ППСП УМВД России по г. Череповцу с мая по сентябрь.  Изготовлены листовки о нормах действующего законодательства в области охраны общественного порядка, для обеспечения проведения акции «Прогулка с питомцем по правилам»; о нормах действующего законодательства в области благоустройства территории города, для обеспечения проведения акции «Береги свой двор, парк, сквер, город!»; о нормах действующего законодательства в области здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия (о соблюдении антиалкогольного и антитабачного законодательства).  Продолжена подготовка не прошедших ранее обучение и вновь принятых народных дружинников по основным направлениям деятельности НД в соответствии с приказом МВД России от 18.08.2014 № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи».  В 2018 году общая численность участников ОСОД «ДОМ» составляет порядка 85 человек. Отряды функционируют на базе 5 учреждений системы среднего профессионального образования: Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина, Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина, Череповецкий многопрофильный колледж, Череповецкий химико-технологический колледж и Череповецкий технологический колледж.  В 2018 году для членов ОСОД «ДОМ» были проведены следующие мероприятия:  Январь – профилактическая беседа об административных правонарушениях и ответственности за их совершение, 31 человек  апрель – физкультурно-оздоровительный праздник на воде (соревнования команд проводились в плавательном бассейне «Нептун»), участие приняли 5 команд, всего 25 человек  октябрь – торжественная церемония вручения удостоверений новому составу дружинников, 80 человек  октябрь – информационно-просветительская лекция о правилах безопасности на воде, а также способы оказания помощи пострадавшим – на территории Государственной инспекции маломерных судов, 25 человек  ноябрь – интерактивная игра для членов ОСОД «ДОМ» - проходит в формате соревнований, включает интеллектуальные, творческие и спортивные задания. Участие приняли 6 команд, всего 30 человек.  декабрь – мероприятия, приуроченные ко Дню конституции и Всемирному дню борьбы против коррупции, а именно: посещение органов ЗАГС (30 человек), брейн-ринг «Живи честно», участие приняли 5 команд, 25 человек.  В проект «Народный контроль» поступило 722 обращения: 405 нарушений устранено, 46 не устранено по различным причинам, 4 находится в работе, 267 обработаны координатором проекта. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности.  Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города.  Количество человеко/выходов членов народных дружин. |
| 6 | Основное мероприятие 1.6  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Управление административных отношений мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Контрольно-правовое управление мэрии  МКУ «ИМА «Череповец» | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства.  Организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур.  Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии.  Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений. | Уполномоченными по работе с населением за 12 месяцев 2018 года принято на филиалах ЦПП 1686 гражданина.  За 12 месяцев 2018 года проведено 86 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.  Проведены профилактические акции: «Стоп мошенник» (3 этапа), «Стоп - ВАНДАЛ!», «Парковка по правилам!», «Познакомь питомца с чистым городом!», Акция «Береги свой двор, парк, сквер, город!», «Каждой рекламе-свое место!», на территории города Череповца.  Должностные лица мэрии города проводят прием граждан, представителей организаций и общественных объединений в соответствии с графиком, утвержденным постановлением мэрии города. График приемов размещается на официальном сайте мэрии и на стендах в фойе 1 этажа мэрии города по адресу: пр. Строителей, 2.  За период 2018 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 539 приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 1 213 человек, в том числе:  - мэром города проведено 17 приемов, принят 101 человек;  - заместителями мэра города проведено 112 приемов граждан, принято 274 человека;  - руководителями органов мэрии проведено 410 приемов населения, принято 838 человек.  Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 233.  За 2018 год в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло 2130 сообщений направленных на профилактику правонарушений.  Некоторые темы, которые освещались:  - Информирование и проведение учений по вопросам предотвращения террористических актов и правилам поведения при их возникновении  - Деятельность народных дружин  - Проект «Народный контроль»  - Деятельность Комиссии мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав  - Мероприятия, проводимые в. г. Череповце по безопасности дорожного движения ;  - Игорный бизнес  - «Социальная адаптация молодежи, содействие занятости молодежи, профориентация».  - «Последний звонок» и «выпускные»  - Деятельность Центра профилактики правонарушений  - В.О. против домашнего насилия  - Акция «Наша парковка» и т.д. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
| 7 | Подпрограмма 2  Безопасность дорожного движения в городе Череповце |  |  |  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) |
| 8 | Основное мероприятие 2.2  Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению.  Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города.  Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов.  Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями. | Организация работы по данному направлению осуществлялась управлением образования в сотрудничестве с ОГИБДД УМВД г. Череповца, в соответствии с планом городских мероприятий. С 15.02 по 18.03.2018 г. организован и проведен городской фестиваль по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!». В фестивале приняли учащиеся из 24 образовательных учреждений города. Всего 162 участников. В фестивале приняли учащиеся из 24 образовательных учреждений города (162 участника).  В программу городского фестиваля по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» были включены 3 конкурса: «Слет отрядов ЮИД», познавательно – игровая программа «Лаборатория дорожных наук», конкурс игровых программ по ПДД.  Ежедневные пятиминутки, уроки безопасности, практические занятия на перекрестках улиц города. Мероприятие проводилось с целью стабилизации обстановки с детским ДТТ и профилактики нарушений Правил дорожного движения среди водителей транспортных средств и пешеходов.  В преддверии школьных весенних каникул (27 марта – 2 апреля 2018 года) и летних каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управление образования мэрии г. Череповца (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводилась профилактическая декада «Внимание – Дети». «Неделя безопасности» - проводится перед каждыми каникулами. В мае проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Создана рабочая группа при начальнике управления образования по обеспечению дорожной безопасности.  Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для детей дошкольного возраста проводится по следующим направлениям: информационное, обучающее, методическое, контрольно-аналитическое (обновление содержания стендов для педагогов и родителей, раздаточные материалы для родителей, родительские собрания с рассмотрением вопросов обеспечения безопасности детей на дорогах, экскурсии и целевые прогулки, обучающие занятия с приглашением инспектора ГИБДД, семинары и консультации для педагогов, обновление разметки на асфальтном покрытии элементов дорожной обстановки.  Всего действует – 35 отрядов ЮИД. Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях проводились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Ежедневно в течение учебного года во всех образовательных учреждениях организовано проведение «пятиминуток» по соблюдению требований ПДД во всех классах (группах) по окончанию занятий в образовательных организациях. Ежемесячно сотрудники отдела ГИБДД по г. Череповцу высылают во все образовательные учреждения информацию о ДДТТ, которая доводится до сведения детей и родителей.  В течение всего учебного года ежедневно педагогические работники контролируют использование светоотражающих изделий. Во всех школах города Череповца (в детских садах – по инициативе родителей) организованы и функционируют родительские патрули, которые ежедневно контролируют использование обучающимися светоотражающих изделий.  На информационных стендах всех образовательных учреждений размещены и используются при проведении профилактических мероприятий схемы безопасного движения обучающихся. Актуализированы «Паспорта безопасности» образовательных организаций.  Во всех образовательных учреждениях, на базе которых открыты летние лагеря дневного пребывания, сотрудниками отдела ГИБДД по г. Череповцу проведены родительские собрания. На уровне УМВД все пришкольные лагеря закреплены за руководителями структурных подразделений, были осуществлены выходы сотрудников в лагеря с дневным пребыванием с целью проверки готовности лагерей к принятию детей. 28.03.2018 сотрудниками отдела ГИБДД по г. Череповцу проведен семинар для начальников смен летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием по вопросам БДД и ДДТТ.  В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами». 28.05.2018 отделом ГИБДД по г. Череповцу проведено совещание по вопросу организованной перевозки групп детей с приглашением перевозчиков.  В преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управлением образования мэрии г. Череповца (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводятся профилактические декады «Внимание – Дети».  В 2018 году изготовлено и распространено среди обучающихся 1 классов 4440 световозвращающих приспособлений. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).  Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 9 | Основное мероприятие 2.3  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения движения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта  Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Горизонтальная дорожная разметка "Пешеходный переход" краской желтого цвета не наносилась. На 31.12.2018 всего по городу установлено 63 искусственные неровности. | Тяжесть последствий дорож-но-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).  Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных не-ровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий.  Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу. |
| 10 | Основное мероприятие 2.4.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования мэрии | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города.  Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций. | Ежедневно в течение учебного года во всех образовательных учреждениях организовано проведение «пятиминуток» по соблюдению требований ПДД во всех классах (группах) по окончанию занятий в образовательных организациях. Ежемесячно сотрудники отдела ГИБДД по г. Череповцу высылают во все образовательные учреждения информацию о ДДТТ, которая доводится до сведения детей и родителей.  В течение всего учебного года ежедневно педагогические работники контролируют использование светоотражающих изделий. Во всех школах города Череповца (в детских садах – по инициативе родителей) организованы и функционируют родительские патрули, которые ежедневно контролируют использование обучающимися светоотражающих изделий.  На информационных стендах всех образовательных учреждений размещены и используются при проведении профилактических мероприятий схемы безопасного движения обучающихся. Актуализированы «Паспорта безопасности» образовательных организаций.  Во всех образовательных учреждениях, на базе которых открыты летние лагеря дневного пребывания, сотрудниками отдела ГИБДД по г. Череповцу проведены родительские собрания. Разработан и утвержден график выхода сотрудников отдела ГИБДД по г. Череповцу в период работы смен лагерей для проведения бесед с обучающимися. На уровне УВД все пришкольные лагеря закреплены за руководителями структурных подразделений, были осуществлены выходы сотрудников в лагеря с дневным пребыванием с целью проверки готовности лагерей к принятию детей. 28.03.2018 сотрудниками отдела ГИБДД по г. Череповцу проведен семинар для начальников смен летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием по вопросам БДД и ДДТТ.  В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами». Управлением образования и отделом ГИБДД по г. Череповцу совместно разработан и доведен для исполнения алгоритм действий для работников и руководителей образовательных учреждений о порядке действий в случае организованной перевозки групп детей. 28.05.2018 г., 28.08.2018 г. отделом ГИБДД по г. Череповцу проведено совещание по вопросу организованной перевозки групп детей с приглашением перевозчиков.  В преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управлением образования мэрии г. Череповца (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводятся профилактические декады «Внимание – Дети».  В 2018 году изготовлено и распространено среди обучающихся 1 классов 4440 световозвращающих приспособлений, обеспечено 100% | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).  Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями. |
| 10 | Подпрограмма 3  Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их  злоупотребления населением города Череповца |  |  |  | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм.  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания. |
| 11 | Основное мероприятие 3.1  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Управление административных отношений мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии.  Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.  Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства.  Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.  Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".  Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце. | В 2018 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.  Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.  Рабочей группой проведен мониторинг 192 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (14 %; АППГ: 192 торговых объекта, 16 продаж, 8,3%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.  Управлением административных отношений проведено 4 рейдовых мероприятия по исполнению Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в общеобразовательных организациях города. Обследовано 17 образовательных организаций, учреждений культуры и общепита. Выявлено 2 факта курения на территории образовательных учреждений. Материалы направлены в ОПДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Череповцу.  С 01.06.2018 – 30.06.2018 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2018 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), утвержденный решением городской антинаркотической комиссии (протокол от 31.05.2018 № 2).  Сроки проведения 1 этапа Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, подведомственных управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте Череповца в разделе «Уведомления», подготовлены новостные сообщения на радио (Ретро, Европа плюс, Авторадио, Дорожное радио), в том числе информация размещена в социальных сетях.  Также управлением по работе с общественностью мэрии города информация об акции направлена в детские и молодежные общественные организации, инициативные группы, учреждения среднего и высшего профессионального образования, размещена в группах социальной сети ВКонтакте.  Кроме того, информация озвучена на совещании заместителей директоров учреждений системы среднего профессионального образования 21.03.2018.  21 марта 2018 года на территории у СКЗ «Алмаз» состоялась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Волонтерами г. Череповца раздавались листовки с актуальными номерами телефонов, по которым можно сообщить о наркопреступлениях. В акции приняло участие 234 человека.  Сроки проведения 2 этапа Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, подведомственных управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте Череповца в разделе «Уведомления» (https://cherinfo.ru/notification/97754-v-vologodskoj-oblasti-startuet-ezegodnaa-obserossijskaa-antinarkoticeskaa-akcia-soobsi-gde-torguut-smertu-2).  Управлением образования мэрии информация об Акции направлена руководителям общеобразовательных учреждений (письмо управления образования от 12.11.2018 № 04-01-20). В свою очередь информация об Акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» доведена руководителями до педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) через оперативные совещания, тематические классные часы, размещение на сайтах, стендах образовательных учреждений. Всего профилактическими мероприятиями охвачено около 29000 участников образовательного процесса.  Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, проводились в лагерях с дневным пребыванием детей в период с 1 по 26 июня и носили информационно-просветительскую и физкультурно-оздоровительную направленность. Всего проведено 293 мероприятия с охватом 1590 воспитанников и 161 родитель, 90 представителей других субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров.  В лагерях проведены следующие мероприятия антинаркотической направленности:  - профилактические беседы, практические занятия, библиотечные часы, минутки здоровья на тему: «Суд над вредными привычками», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Не сломай судьбу свою», «Я – выбираю!», «О вреде наркотиков на организм человека», «Что я знаю о ЗОЖ»;  - лекции «Вредные привычки»;  - спортивно-массовые и досуговые мероприятия: спартакиады, состязания, эстафеты, спортивные праздники, фестивали спортивных игр, фитнес-уроки «Мы сильные, быстрые, ловкие…», «Мы за здоровый образ жизни», «Олимп – 2018», «Модно быть здоровым!», «Здоровье в порядке - спасибо зарядке», «Мой выбор – танец и здоровье», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». «Быстрее, выше, сильнее!», «Спорт против наркотиков», «Вредные привычки. Откуда они берутся»;  - тренинги, интерактивные занятия «Учись владеть собой», «Техники отказа»;  - творческие конкурсы рисунков на бумаге и асфальте, стенгазет, плакатов, фотографий «Если хочешь быть здоров…», «Мы за здоровый образ жизни», «Мои полезные привычки», «Мир без наркотиков», «Я выбираю жизнь», «Здоровые дети – счастливое будущее страны», «Здорово быть здоровым», «Нет курению, нет наркотикам»;  - игровые программы «Факты и выдумки», «Кристалл здоровья», «Как хорошо здоровым быть!», «На зарядку становись!», КВН «Я всё сумею, всё смогу, если здоровье сберегу!», «Путешествие в страну здоровья»;  - анкетирование, викторины «Что такое? Кто такой?», «В здоровом теле – здоровый дух», «Мы за ЗОЖ», «Олимпийские достижения России», «Береги свое здоровье», «Спорт - ты мир!»;  - просмотр презентаций, видеороликов «Что вредит моему здоровью», «Реквием по мечте», «Я и мое здоровье», «Опасности лета»;  - размещение информации на официальных сайтах школ, стендах.  Управлением по делам культуры мэрии, комитетом по физической культуре мэрии листовки о проведении Акции направлены в подведомственные учреждения для размещения на информационных стендах и сайтах.  На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2018». Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.  Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден постановлением мэрии города от 04.05.2017 № 2065. План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец».  31 января 2018 года проведено мероприятие «Без зависимостей», количество участников – 22 чел.  26 июня 2018 г. в Городском мероприятии «День борьбы с наркоманией» приняли участие 185 чел.  29 июня 2018 г. организована Работа профилактических площадок на городском мероприятии, приуроченном к празднованию Дня молодежи, количество участников – 2000 чел  За 2018 год специалистами МКУ «ЧМЦ» проведено 37 Единых дней профилактики в учреждениях среднего профессионального образования, в рамках которых организованы встречи со специалистами и беседы.  1. Административная и уголовная ответственность за незаконное потребление и оборот наркотических средств  2. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних  3. Безопасность дорожного движения  4. Женское здоровье  5. Иммунизация: актуальность, необходимость или право каждого человека  6. Незаконное предпринимательство, мошенничество  7. Профилактика негативных межличностных отношений  8. Профилактика курения  9. Профилактика употребления ПАВ  10. Основы ЗОЖ  11. Профилактика ВИЧ/СПИД  Суммарное количество участников ЕДП – более 5000 чел.  В 2018 году проведено десять совещаний с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе учреждений среднего профессионального образования, в ходе которых неоднократно поднимался вопрос о профилактических мероприятиях в СПО, предоставлялась актуальная информация по статистике правонарушений среди молодежи представителями УМВД, наркологического диспансера и др.  Мероприятия антинаркотической направленности проведены для участников программы трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 200 человек.  С целью организации досуговой деятельности, пропаганды здорового образа жизни, повышения правовой культуры специалистами МКУ «ЧМЦ» реализуются выходы в школы города «Как организовать свой досуг». Налажена регулярная работа с клубом «Подросток» общеобразовательной школы для детей с ОВЗ №35, Средней общеобразовательной школой №15.  К антинаркотическим мероприятиям так же следует отнести следующие городские мероприятия, целью которых является организация активного отдыха, популяризация ЗОЖ:  1. IV Открытые городские соревнования по Фрироупу.  2. Муниципальный этап областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» и областных военно-спортивных сборов-соревнований «Осень» среди обучающихся общеобразовательных школ, учреждений СПО, дополнительного образования, детских домов  3. Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ»  4. Соревнования по дуйболу среди студентов  5. Акция #СТОПВИЧСПИД  6. Городское мероприятие «День борьбы с наркоманией»  7. Работа профилактических площадок на городском мероприятии, приуроченном к празднованию Дня молодежи  8. Учеба для волонтеров города  9. Городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в рамках проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии» и др.  28.06.2018 - акция «Трезвый выпускной»  21.03.2018 у СКЗ «Алмаз» прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью».  волонтеры раздавали листовки с информацией о том, куда горожане могут сообщать о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Участники: 238 человек.  Учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры проведены культурно-массовые мероприятия. Проведены книжные выставки, киноуроки, кинолектории для родителей, родительские собрания, предсеансовые программы по профилактике употребления ПАВ, проводятся Дни семейного отдыха, спектакли, игровые программы для детей и родителей городские культурно-массовые мероприятия, концертные программы и т.д.  В МБУК «ГКДЦ «Единение» организовано проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Мама»/»Mom», «Как происходит зависимость от наркотиков», «Путь в никуда» клуб «Кино, кино, кино» и др. Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Твой ход», «Антинаркотический клип для школ».  - МБУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний» к Международному дню борьбы с наркоманией: «День здоровья» в летнем профильном лагере с дневным пребыванием детей «Фантазёры», 56 чел.  - МБУК «Объединение библиотек»:  «Откажись от вредных привычек», цикл книжных выставок, представлены публикации из газет, буклеты, художественные и медицинские книги. Представлено – 58 книг; выдано – 21 кн.  «Наркомания – знак беды», книжная выставка по профилактике наркомании, последствиях заболевания и борьбы с опасной зависимостью. Представлено 18 книг, выдано - 7 кн.  «Умей сказать – нет!», книжная выставка, представлено 20 книг, выдано 15 кн.  «Пристрастия, уносящие жизнь», на тематической полке представлены книги по профилактике вредных привычек. Представлено 5 книг; выдано 5 кн.  «Шаг в бездну», представлены публикации периодики, книги о вреде и профилактике наркомании. Представлено – 28 экз.; выдано – 77 экз.  «Наркомания - лицо беды», неделя информации. Книжная выставка «Наркомания - лицо беды» - представлено 31 кн., выдано 20 кн. Проведено: 9 индивидуальных консультаций и 1 групповая (17 чел.) для читателей.  «Выбирай здоровье», на книжной выставке представлены книги о пагубном влиянии употребления наркотиков на здоровье человека. Представлено 20 кн., выдано 7 кн.  «Серьёзный разговор. Наркотики», на книжной выставке представлены материалы о вреде наркотиков. Представлено 13 кн., выдано 20 кн.  В МБУК «Объединение библиотек», Центральная детско-юношеская библиотека - Игровая программа «Здоровым быть – полезная привычка». Проведено 7 мероприятий. Охват – 140 чел.  Библиотека № 1 –Цикл книжных выставок «Откажись от вредных привычек». Представлено – 58 книг; выдано – 21 кн.  Библиотека № 2 - Книжная выставка «Наркомания – знак беды». Представлено 18 книг, выдано - 7 кн.  Библиотека № 4 – Книжная выставка «Дело табак, или Еще раз о вреде курения». Представлено 17 книг; выдано 10 книг.  Библиотека № 6 – Тематическая полка ««Пристрастия, уносящие жизнь»». Представлено 5 книг; выдано 5 кн.  Библиотека № 10 - Книжная выставка «Береги себя для жизни». Представлено – 28 экз.; выдано – 77 экз.  Библиотека № 13 – Неделя информации «Наркомания - лицо беды». Книжная выставка «Наркомания - лицо беды» - представлено 31 кн.,выдано 20 кн.  Проведено: 9 индивидуальных консультаций и 1 групповая (17 чел.) для читателей.  Библиотека № 14 – Книжная выставка «Выбирай здоровье». Представлено 20 кн., выдано 7 кн.  Библиотека № 15 – Книжная выставка «Серьёзный разговор. Наркотики». Представлено -13 кн., выдано – 20 кн.  ЦГБ, отдел отраслевой литературы Книжная выставка «Здоровье – бесценный дар!»  Представлено -53 кн., выдано – 34 кн.  Библиотека № 1 – Кинолекторий «Православный взгляд на ВИЧ – СПИД. Отношение Православной церкви к больным и страдающим этим заболеванием». 13 чел.  Библиотека № 1 – Кинолекторий «Православный взгляд на ВИЧ – СПИД. Отношение Православной церкви к больным и страдающим этим заболеванием». 13 чел.  ЦДЮБ - Урок- предостережение о вредных привычках «Точка невозврата» - 2 мероприятия, 42 чел., дети.  Библиотека № 15 – Книжная выставка «Серьёзный разговор. СПИД». Представлено 12 кн., выдано 10.  Библиотека № 1 – Книжная выставка «Откажись от вредных привычек!». Представлено 20 кн., выдано 10.  МБУ ДО «Детская школа искусств»  Проведение академических концертов с беседами о вреде алкоголя и профилактике злоупотребления алкоголем и возникновения алкогольной зависимости. Всего: 25 концертов, присутствовали 465 учащихся, 308 родителей.  МБУ ДО «Детская художественная школа №1»: 04.04.2018 - выставка «За здоровый образ жизни!» в рамках празднования Всемирного дня здоровья (48 работ).  27.04.2018 - Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» (1140 человек).  31.05.2018 - торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» (70 человек).  31.05.2018 - август 2018 - выставка «Здоровые города глазами детей» (190 работ).  В течение года - Выставка «Нет-наркотикам!» (30 работ)  МБУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»  Учреждением размещена информация о запрете курения в помещении и на территории школы (ознакомлены 565 обучающихся).  «Лыжня здоровья» 20 чел. и лекция-беседа «О здоровом образе жизни», 50 чел.  Деятельность комитета по физической культуре и спорта направлена на вовлечение горожан в систематические занятий физической культурой и спортом, организацию спортивной жизни населения, что напрямую связано с профилактикой вредных привычек, в том числе противодействует распространению, употреблению ПАВ, является профилактикой вредных привычек, в том числе борется с наркоманией.  В подведомственных учреждениях организовываются и проводятся лекции с воспитанниками спортивных школ о недопустимости употребления и распространения ПАВ, о вреде алкоголизма и табакокурения, подчеркивается значимость здорового образа жизни.  Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев до «Спартакиады ветеранов») В 2018 году на территории города было организованно и проведено 417 мероприятий с общим охватом 69430 человек.  Проводится реконструкция и обслуживание объектов массовой доступности, что позволяет горожанам заниматься спортом не только на закрытых, но и на открытых объектах, находящихся в шаговой доступности, все это способствует повышению регулярности спортивных занятий, и, как следствие, является лучшим средством профилактики вредных привычек, в том числе и употребления, распространения ПАВ.  Деятельность комитета по физической культуре и спорта представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на вовлечение горожан в систематические занятий физической культурой и спортом, организацию спортивной жизни населения и как следствие является профилактикой вредных привычек, в том числе борется с наркоманией.  В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в подведомственных учреждениях были организованы и проведены лекции с воспитанниками спортивных школ о недопустимости употребления наркотических средств, на которых подчеркивалась значимость здорового образа жизни.  В рамках участия во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» было сделано следующее:  - обеспечено размещение листовок с информацией о проведении акции, - проведены оперативные совещания с администрацией, тренерами и специалистами их учреждений,- проинформированы о проведении акции воспитанники тренеров.  Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев до «Спартакиады ветеранов») В 2018 году на территории города было организованно и проведено 417 мероприятий с общим охватом 69 430 человек.  Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, проводились в лагерях с дневным пребыванием детей в период с 1 по 26 июня. Всего проведено 293 мероприятия с охватом 1590 воспитанников и 161 родитель, 90 представителей других субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров.  В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены классные часы антинаркотической направленности, информация об акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» размещена на сайтах, стендах ОУ. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания  Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 12 | Основное мероприятие 3.2  Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | МКУ «ИМА «Че-реповец» | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлено и размещено 1105 информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики 695 сообщений в СМИ и трансляция роликов на экранах школ). | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм.  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания.  Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. |

**III. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- изготовление полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики терроризма;

- функционирование филиальной сети Центра профилактики правонарушений – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;

- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;

- выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

- осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха;

- изготовление полиграфической продукции (листовки) с целью правового информирования граждан, в том числе старшего поколения;

- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций;

- изготовление полиграфической продукции (листовки) по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления.

Данные по целевому использованию выделенного финансирования представлены в прилагаемых таблицах.

**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований**

**городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы.**

| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год 2018 | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы | всего | **10690,4** | **10575,5** | **10527,6** |
| Управление административных отношений мэрии | 211,0 | 239,0 | 202,6 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 10157,2 | 9995,9 | 9992,5 |
| Управление по делам культуры мэрии | 322,2 | 322,2 | 314,1 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | 18,4 | 18,4 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| Управление по работе с общественностью | - | - | - |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**  Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце | всего | **10689,4** | **10556,1** | **10508,5** |
| Управление административных отношений мэрии | 210,0 | 238,0 | 201,9 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 10157,2 | 9995,9 | 9992,5 |
| Управление по делам культуры мэрии | 322,2 | 322,2 | 314,1 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление по работе с об-щественностью | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | **2,0** | **30,0** | **1,3** |
| Управление административных отношений мэрии | 2,0 | 30,0 | 1,3 |
| Управление по работе с общественностью | - | - | - |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.5  Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | **10685,4** | **10524,1** | **10505,9** |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 206,0 | 199,3 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 10157,2 | 9995,9 | 9992,5 |
| Управление по делам культуры мэрии | 322,2 | 322,2 | 314,1 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.6.  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | **2,0** | **2,0** | **1,3** |
| Управление административных отношений мэрии | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| 1.2. | **Подпрограмма 2**  Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | Всего | - | 18,4 | 18,4 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | 18,4 | 18,4 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений [правил дорожного движения](garantF1://1205770.1000) | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | - | - | - |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.3  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования мэрии | - | 18.4 | 18,4 |
| 1.3. | **Подпрограмма 3.**  «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | всего | **1,0** | **1,0** | **0,7** |
| Управление административных отношений мэрии | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего | **1,0** | **1,0** | **0,7** |
| Управление административных отношений мэрии | 1,0 | 1,0 | 0,7 |

**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

**в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы | **всего** | **10740,9** | **10692,9** | **99,6** |
| городской бюджет | 10575,5 | 10527,5 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 165,4 | 165,4 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | **всего** | **10556,1** | **10508,5** | **99,5** |
| городской бюджет | 10556,1 | 10508,5 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | **всего** | **30,0** | **1,3** | **4,3** |
| городской бюджет | 30,0 | 1,3 | 4,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3.  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | **всего** |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.5.  Привлечение общественности к охране общественного порядка | **всего** | **10524,1** | **10505,9** | **99,8** |
| городской бюджет | 10524,1 | 10505,9 | 99,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.6.  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | **всего** | 2,0 | 1,3 | 65,0 |
| городской бюджет | 2,0 | 1,3 | 65,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего | 183,8 | 183,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 18,4 | 18,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 165,4 | 165,4 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.3.  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.4.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего | 183,8 | 183,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 18,4 | 18,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 165,4 | 165,4 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | **Подпрограмма 3.**  «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | всего | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
| городской бюджет | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
| городской бюджет | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

**в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб** | **Исполнено, руб** | **% исполнения** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы** | 10740850,33 | 10692899,43 | 99,6 |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»** | 10556117,0 | 10508503,1 | 99,55 |
| 2410200000 | **Основное мероприятие 1.2.**  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 30000,0 | 1326,00 | 4,42 |
| 2410500000 | **Основное мероприятие 1.5**  Привлечение общественности к охране общественного порядка | 10524117,0 | 10505851,1 | 99,8 |
| 2410500000 | **Мероприятие 1.5.1**  Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан | 9995917,0 | 9992481,6 | 99,97 |
| 2410500000 | **Мероприятие 1.5.6**  Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка | 186000,00 | 185992,66 | 100 |
| 2410500000 | **Мероприятие 1.5.7**  Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха | 322200,00 | 314116,84 | 97,5 |
| 2410500000 | **Мероприятие 1.5.8**  Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений | 20000,00 | 13260,00 | 66,3 |
| 2410600000 | **Основное мероприятие 1.6**  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | 2000,00 | 1326,00 | 66,3 |
|  | **Подпрограмма 2**  **«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»** | 183733,33 | 183733,33 | 100 |
| 24204S0151 | **Основное мероприятие 2.4.**  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | 183733,33 | 183733,33 | 100 |
|  | **Подпрограмма 3**  **«Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца»** | 1000,00 | 663,00 | 66,3 |
| 2430100000 | **Основное мероприятие 3.1.**  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | 1000,00 | 663,00 | 66,3 |

Расчет показателей представлен в таблице «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)», «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы», а также в следующей:

**Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы» по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Причины отклонения |
| 2018 год план | 2018 год факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2021 годы** | | | | | |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 1412 | 1330 | 106,2 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,5 | 1,2[[4]](#footnote-4) | 125,0 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,9 | 1,7 | 170,6 | Снижение связано с проводимой профилактической работой, увеличением количества рейдовых мероприятий, отработок наиболее аварийных участков дорог. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -6,2 | 155,0 | Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете, происходит за счет снятия по ремиссии (стойкому улучшению), а так же в связи с полученными сведениями о смерти, выбытии из района (в т.ч. в МЛС). Сведения о смерти и заключении поступают от сторонних организаций, так как информация за 2017 год была получена в начале 2018 года, количество снятых в первом квартале превысило планируемые показатели. |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -6 | -13,8 | 230,0 | Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете, происходит за счет снятия по ремиссии (стойкому улучшению), а так же в связи с полученными сведениями о смерти, выбытии из района (в т.ч. в МЛС). Сведения о смерти и заключении поступают от сторонних организаций, так как информация за 2017 год была получена в начале 2018 года, количество снятых в первом квартале превысило планируемые показатели.  Ввиду изменения законодательства, с 2016 года сроки диспансерного наблюдения лиц с диагнозом «наркомания» были уменьшены с 5 лет до 3, в связи с этим количество снятых по ремиссии в этой категории лиц, увеличилось. |
|  | **Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | | | | | |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 45 | 39 | 115,4 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 83 | 79 | 105,1 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5650 | 5665 | 100,3 | Значение показателя выполнено.  Перевыполнение планового значения связано с увеличением количества учебных классов. |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | Значение показателя выполнено. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 35 | 37 | 105,7 | Постановлением мэрии от 26.09.2017 года № 4541 утвержден план мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах. В соответствии с планом в 2018 году реализовано 37 мероприятий. |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2682 | 2704 | 100,8 | Значение показателя достигнуто. |
| 12. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 14800 | 12020 | 81,2 | Показатель не достигнут в связи с исключением функционала по мониторингу УРН объектов бизнеса в 4 квартале 2018 года |
| 13. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4600 | 5367 | 116,7 | Перевыполнение планового значения связано с увеличением профилактических акций в 2018 году, активностью народных дружинников. |
| 14. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26800 | 45453 | 169,6 | Перевыполнение планового значения связано с высокой социальной активностью населения, увеличением числа профилактических акций. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | | | | | |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя достигнуто |
| 16. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя достигнуто |
| 17. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,3 | 1,02 | 127,5 | Значение показателя выполнено. На 31.12.18г. всего по городу установлено 63 искусственные неровности. |
| 18. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 11 | 0,67 | 1641,8 | Значение показателя достигнуто. В 2018 году разметка не наносилась. Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
|  | [Подпрограмма 3](file:///D:\Рабочий%20стол%20Изосимовой%20ИИ\ОПР\ЛЕТОГРАФ\Л_56_01-08-36_2019_запрос%20прокуратуры_показатели%20МП%202018\Форма%20по%20МП_Таблица%202.docx#sub_1003) «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | | | | | |
| 19. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя выполнено. |
| 20. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. | Ед. | 1050 | 1105 | 105,2 | Увеличение фактического значения показателя в связи трансляцией виде-роликов «ЗОЖ 0-5-30», «Остановись, не кури», «Наркотики» на экранах школ. |

**Информация о внесении изменений в муниципальную программу в 2018 году**

В 2018 году были внесены 5 изменений в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 05.02.2018  № 475 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.***

Проект постановления мэрии города подготовлен в связи с вступлением в силу решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220, принятием на экспертном совете по бюджету и экономической политике в городе 23.11.2017 варианта перераспределения бюджетных ассигнований в 2017 году за счет экономии, сложившейся по оплате коммунальных услуг Центра по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы в сумме 153,8 тыс. рублей.

Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции.

В соответствии с протестом прокуратуры города раздел 3 паспорта муниципальной программы «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» изложен в новой редакции. Внесены изменения в раздел 1 подпрограммы 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития».

Проект постановления касается паспорта муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

Приложения 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 31.05.2018  № 2419 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Проект постановления мэрии города подготовлен в связи с принятием решения Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» о корректировке городского бюджета в связи с выделением бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 165360,0 рублей из областного бюджета и 100,0 рублей софинансирования городского бюджета ГРБС «Управление образования мэрии» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области в рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах».

В данной связи внесены изменения в паспорт муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы. Дополнены раздел 7 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», паспорт Подпрограммы 2 в части задач, целевых индикаторов и показателей, ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» Подпрограммы 2 дополнен Мероприятием 2.4. «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение». Раздел 4 Подпрограммы 2 дополнен методикой расчета целевого показателя (индикатора) «Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями».

Настоящий проект постановления мэрии города подготовлен во исполнение пункта 2.4 протокола заседания № 6 от 31.08.2017 комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города, в связи с пересмотром прогнозных значений показателя «Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности» на 2018-2020 годы. В данной связи внесены изменения в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1. в разделе 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Цель и задачи подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации подпрограммы 1».

Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции.

В разделе 13 муниципальной программы «Управление и контроль реализации муниципальной программы» исключен абзац о ежеквартальном мониторинге реализации муниципальной программы, направлении отчета в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. Данные изменения не противоречат разделу 5 постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

В связи с пересмотром периодичности предоставления данных на 1 раз в полугодие внесены соответствующие изменения в: раздел 11 муниципальной программы «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы», раздел 4 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1», раздел 4 Подпрограммы 2 муниципальной программы «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2».

Внесены поправки технического характера: слова ДНД заменены на НД, УФСКН заменены на Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области.

Внесены изменения в приложениях 4, 5.

Приложения 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17.07.2018  № 3236 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

В связи с принятием решения Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» о корректировке городского бюджета в постановление внесены следующее изменения.

На мероприятие 2.4 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение» в муниципальную программу из городского бюджета выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 18273,33 рублей на софинансирование расходного обязательства мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области.

В связи с протоколом экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 08.06.2018 перераспределены бюджетные ассигнования в 2018 году:

- в сумме 161,3 тыс. рублей на доплату до минимального размера оплаты труда с учетом начисления районного коэффициента 5 специалистам МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за счет внутренней экономии по фонду оплаты труда МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- на 2018 год – 28,0 тыс.руб., 2019-2020 гг. – 30 тыс.руб. для осуществления выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в связи с принятым решением осуществлять данные расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» (ранее источником выплат был определен резервный фонд мэрии в объеме 30,0 тыс. руб., по состоянию на 08.06.2018 исполнено - 2,0 тыс. руб.).

В данной связи внесены изменения в паспорт муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограмм 1, 2 муниципальной программы.

Дополнены разделы 5, 7, 8 муниципальной программы.

Внесены изменения в паспорт и разделы Подпрограмм 1, 2.

Внесены поправки технического характера.

Внесены изменения в приложение 5.

Приложения 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.

В связи с письмом управления образования мэрии от № 1177/04-01-20 от 14.06.2018 средства субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области в рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2010 годах» средства областного бюджета в сумме 165,4 тыс.руб. и городского бюджета, запланированные на софинансирование расходного обязательства мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области в сумме 100 руб. перенесены с мероприятия 2.2 подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» на мероприятие 2.4. «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение».

Принятие данного постановления не потребует дополнительных расходов городского бюджета и не приведет к сокращению его доходов, а также не потребует признания утратившими силу, приостановления, принятия иных нормативных правовых актов.

Принятие данного постановления потребует внесение изменений в постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 20.09.2012 № 4980 «Об утверждении Порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества».

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17.10.2018 № 4452 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Проект постановления мэрии города подготовлен во исполнение п. 5.8 распоряжения мэрии от 02.07.2018 № 637-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения муниципальной программы, бюджетных ассигнований, информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования скорректирован с учетом доведенных прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также в соответствии с пунктом 8 решения комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 14.09.2018.

В наименовании и по тексту муниципальной программы годы реализации скорректированы и цифры «2020» заменены цифрами «2021».

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города, утвержденных постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (с изменениями) (далее - порядок от 10.11.2011 № 4645 и методические указания от 10.11.2011 № 4645), рекомендациями контрольно-счетной палаты города Череповца (представление от 27.07.2018 № 01-12/38) внесены соответствующие корректировки в муниципальную программу.

Раздел 12 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» дополнен методикой расчета эффективности для показателей муниципальной про-граммы тенденцией развития которых является снижение значений, методикой расчета эффективности для показателей муниципальной программы в связи с достижением отрицательного фактического значения.

Внесены корректировки в методику оценки достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, расчета интегрального показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

В методику расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм также внесены корректировки. Уточнены источники получения данных по расчетным данным, целевым показателям (индикаторам). Включена методика расчета вновь вводимых показателей муниципальной программы.

По результатам обсуждения с соисполнителями, участниками муниципальной программы внесены корректировки в разделы методик расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Подпрограмм 1, 2, 3.

Проанализированы действующие показатели (индикаторы), осуществлены корректировки в формулировках, учтены предложения БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», УМВД России по г. Череповцу по исключению таких показателей как «Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города», «Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей», «Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета», «Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета», по включению таких показателей как «Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм», «Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания», «Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу».

Совместно с МКУ «ИМА «Череповец» осуществлен анализ показателя «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца», внесены изменения в формулировку, методику расчета показателя.

Дополнительно актуализировано Мероприятие 3.1. «Организация и проведения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города» в части направления по обеспечению участия в акциях: оперативно-профилактической операции «Мак»; Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

По тексту муниципальной программы уточнены сроки исключения и введения показателей.

Значения целевых показателей Программы приведены в соответствие с динамикой их фактического исполнения, внесены изменения в плановые значения показателей и отражены в Приложении 4. Пересмотрены в данной связи прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Приложение 4 к муниципальной программе также дополнено в части взаимосвязи с городскими стратегическими показателями.

В Приложении 5 к муниципальной программе установлена взаимосвязь показателей (индикаторов) с Основными мероприятиями муниципальной программы, внесены поправки технического характера, уточнена формулировка мероприятия по организации процесса оформления Паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей, дополнено в части ожидаемых непосредственных результатов, последствий нереализации основных мероприятий.

В целях исполнения положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018, Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» по тексту муниципальной программы внесены соответствующие дополнения в части касающейся.

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития» дополнен информацией о стимулировании добровольной сдачи гражданами оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.

Уточнена формулировка проводимых мероприятий в части реализации сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (ранее - реализация пилотного проекта «Сопровождение»).

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 27.11.2018 № 5102 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Разработка проекта постановления мэрии города обусловлена приведением в соответствие с дополнительно доведенными прогнозными объемами ассигнований на 2019-2021 годы за счет субсидии из областного бюджета (письмо финансового управления от 02.11.2018 № 2376/02-04-14, расчет по ГРБС «Мэрия города») по основному мероприятию 1.5. «Привлечение общественности к охране общественного порядка» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2021 годы в сумме 317,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3.2 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города постановления мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» муниципальная программа дополнена приложением 9 к муниципальной программе.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П=ЗФ/ЗП\*100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

ЗФ - фактическое значение показателя (в соответствующих единицах измерения);

ЗП - плановое значение показателя (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы тенденцией развития которых является снижение значений:

ПСН = ЗП/ЗФ х 100%, где:

ПСН – степень достижения планового значения показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ЗП – плановое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

ЗФ – фактическое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы в связи с достижением отрицательного фактического значения:

ПО=100%-(ЗФ/ЗП)\*100%, где:

ПО – степень достижения планового значения показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

ЗП – плановое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

ЗФ – фактическое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

ЭС=(Пn+…+ПСНn+…+ПОn+…)/N\*100%[[5]](#footnote-5), где:

ЭС - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пn -степень достижения планового значения n-го показателя;

ПСНn - степень достижения планового значения n-го показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ПОn - степень достижения планового значения n-го показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

N - количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Эс=106,2+125,0+170,6+155,0+230,0**+**115,4+105,1+100,3+100,0+105,7+100,8+81,2+116,7+169,6+100,0+100,0+127,5+1641,8+100,0+105,2/20**=**197,8%

197,8 %, т.е. эффективное выполнение показателей муниципальной программы

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ = 10692899,43/10740850,33\*100% = 99,6 %

99,6 % - эффективное использование бюджетных средств Программы.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (2019 год) и**

**плановый период.**

Предложения на текущий момент от участников и соисполнителей не поступали.

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2018 год предлагается внести изменения в части расчета интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в связи с технической ошибкой в расчетной формуле.

**VII. Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований**

**на 2018 год по программе**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)  2018 год | | %  исполнения | Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.2.**  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений | 30,0 | 1,3 | 4,3 | 1. Отклонение (план – 2,0, факт – 1,3) обусловлено возникновением экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по закупкам, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  2. Выплаты гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, осуществляются на основании документов, предоставляемых УМВД России по г. Череповцу.  В 2018 году из УМВД России по г. Череповцу документов для осуществления выплаты гражданам вознаграждения не поступало. (План – 28,0, факт – 0,0) |
| 2. | **Мероприятие 1.5.8**  Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений | Управление административных отношений | 20,0 | 13,3 | 66,5 | Отклонение обусловлено возникновением экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по закупкам, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 3. | **Основное мероприятие 1.6**  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Управление административных отношений | 2,0 | 1,3 | 65,0 | Отклонение обусловлено возникновением экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по закупкам, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 4. | **Основное мероприятие 3.1.**  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Управление административных отношений | 1,0 | 0,7 | 70,0 | Отклонение обусловлено возникновением экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по закупкам, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

1. Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение». [↑](#footnote-ref-1)
2. Значение показателя скорректировано, указано в соответствии с отчетом УМВД России по г. Череповцу от 07.02.2019 № 1/539. Ранее в отчете от 31.01.2019 «Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы в части достигнутых результатов за 2018 год указано значение 1,1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Значение показателя скорректировано, указано в соответствии с отчетом УМВД России по г. Череповцу от 07.02.2019 № 1/539. Ранее в отчете от 31.01.2019 «Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы в части достигнутых результатов за 2018 год указано значение 1,1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Значение показателя, % выполнения скорректированы в соответствии с отчетом УМВД России по г. Череповцу от 07.02.2019 № 1/539. Ранее в отчете от 31.01.2019 «Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы в части достигнутых результатов за 2018 год указано значение 1,1 (% выполнения 136,4). [↑](#footnote-ref-4)
5. Изменения расчета интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в связи с технической ошибкой в расчетной формуле: использована формула ЭС=(Пn+…+ПСНn+…+ПОn+…)/N. [↑](#footnote-ref-5)