**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 за 2018 год**

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 31.01.2019

Отчет составил:

Главный специалист отделения

оперативного планирования МКУ «ЦЗНТЧС»

Кольцова Галина Николаевна

Тел.77-01-67, эл. адрес: koltsovagn@cherepovetscity.ru

Директор муниципального казенного

учреждения «Центр по защите

населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций» М.Е. Зуев

Череповец

2019

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы за 2018 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 финансовый год**

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 06.12.2018 №5392).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках выполнения задачи программы «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» в 2018 году стали:

**в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 20 объектах МКУ «ЦЗНТЧС,

-перезарядка огнетушителей в количестве 33 штук;

-испытание наружных пожарных лестниц здания «ЕДДС-112» по адресу К.Либнехта,26;

**в Управлении образования:**

- выполнен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в 15 учреждениях

-приобретены и перезаряжены огнетушители в 6 учреждениях

-проведен ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 17 учреждениях

-проведены испытания наружных пожарных лестниц в 6 учреждениях

-произведен ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 7 учреждениях

-произведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий в 6 учреждениях;

**в Управлении культуры:**

- техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ( МБУК «Объединение библиотек- объектов);

- монтаж объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг» на 3-х объектах МБУК «Дворец металлургов» и в МБУ ДО «ДХШ №1;

-монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в МБУ ДО «ДХШ №1;

-разработка ПСД на замену АПС в МКУ "ЦБ ОУК";

-ремонт путей эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»;

-испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в библиотеке №9 (ул.Наседкина,21), в библиотеке № 13 (ул. Победы, 73), в МБУК «Объединение библиотек»;

-выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок в зданиях музеев - МБУК «ЧерМО» на 28 объектах;

-ремонт электроснабжения и электроосвещения в филиале школы по адресу: ул. Любецкая, д. 29А. (МБУ ДО «ДМШ №1имени Колесникова Е.А.»);

-ремонт кабельной линии кВ-0,4 по адресу: ул. Вологодская, д.1- Вологодская, д. 3

-выполнение испытаний и измерений электрооборудования в филиале школы по адресу: ул. Олимпийская, 13 (МБУ ДО «ДШИ») на 2 объектах;

-поставка 3-х пожарных рукавов для внутреннего пожарного водопровода в здании школы ( МБУ ДО «ДШИ №1 имени Колесникова Е.А.»);

-замена задвижки на внутреннем пожарном водопроводе здания Советский пр., 35а (МКУ "ЦБ ОУК");

-огнезащитная обработка одежды сцены в помещении актового зала МБУ ДО «ДМШ №1имени Колесникова Е.А.» по адресу пр. Строителей, д. 4;

-огнезащитная обработка одежды сцены площадью 260 кв.м. в 2-х залах МБУК "ГКДЦ "Единение", по адресу: ул. М. Горького, д. 22а ;

-огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. в МБУК «Дворец химиков»;

**в Комитете по физической культуре и спорту мэрии:**

 -проведены работы по монтажу и наладке систем автоматики приточно-вытяжных вентиляционных установок на совместную работу с системой автоматической пожарной сигнализации СК «Юбилейный».

**в МКУ «Череповецкий молодежный центр»**

-выполнена замена шлейфов пожарной сигнализации в здании по адресу : ул. Устюженская,16;

-приобретены огнетушители в количестве 6 штук в здание по адресу : ул. Устюженская,16;

-обследованы электрические сети здания по адресу : ул. Устюженская,16;

В рамках выполнения задачи программы «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2018 году стали:

 **в МКУ «ЦЗНТЧС»:**

обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного структурного образовательного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны;

**в МБУ «Спасательная служба:**

-приобретение снегохода для улучшения оснащенности спасателей аварийно- спасательным оборудование:

В рамках выполнения задачи программы «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец» в 2018 году стали:

**в МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-осуществлялось содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:

- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО "Ростелеком",;

-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО "Ростелеком;

- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;

**В МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»:**

-проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью.

-Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец».

-Ведение онлайн-трансляции с 31 обзорной камеры на сайте МБУ «ЦМИРиТ». Предоставление доступа онлайн архив записей с 29 цифровых камер, глубиной 30 суток.

В 2018 году внесены изменения в программу следующими документами:

**Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1669:**

-увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 61,8 тыс. руб., по основному мероприятию 1 «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС», для выполнения ремонта северного фасада здания по адресу пр. Советский,15, в целях приведения в надлежащий вид объектов, выходящих на благоустроенную территорию музейного дворика «Дом Высоцкого В.Д., 1860» по адресу Советский пр.,19;

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС) на сумму 265 тыс. руб., в связи с продажей Аэроджипа Пегас в сумме 225 тыс. руб. и продажей снегохода Тайга сТ-500Д в сумме 40 тыс. руб.

**Постановление мэрии города от 06.08.2018 № 3497:**

-увеличение расходов за счет «собственных» доходов городского бюджета и дотации из областного бюджета на проведение приоритетных противопожарных мероприятий в учреждениях управления образования мэрии (+ 2500,0 тыс. рублей), управления по делам культуры (+ 1197,4 тыс. рублей), комитета по физической культуре и спорту мэрии (+ 889,3 тыс. рублей );

- перераспределение бюджетных средств в сумме 546,9 тыс. рублей в связи с передачей с 01.03.2018 в МКУ «ФБЦ» функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности из МКУ «ЦЗНТЧС» и доплатой до минимального размера оплаты труда с учетом начисления районного коэффициент 5 специалистам за счет внутренней экономии по фонду оплаты труда учреждения.

- по Управлению образования распределена сумма на противопожарные мероприятия в размере 1500 тыс. рублей, ранее утвержденная в муниципальной программе.

-включен новый показатель (индикатора) в подпрограмму 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца»:

«3.3 Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

**Постановление мэрии от 23.08.2018 № 3761.**

Внесены изменения в связи с уточнением наименования образовательного, учреждения, а именно наименование МБОУ «НОШ» № 40 заменено на МБОУ «СОШ» № 40.

**Постановление мэрии от 19.10.2018 № 4526.**

 Внесены изменения в связи с уточнением наименования образовательного, учреждения, а именно наименование МБОУ «СОШ» № 29 заменено на МБОУ «ЦО» № 29;

**Постановление мэрии от 30.10.2018 № 4652.**

 -отражено ресурсное обеспечение МП в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями по действующим расходным обязательствам на 2019-2021 годы.

-в таблице 3 и 4, отражено ресурсное обеспечение МП с 2019 по 2022 годы (исключено финансирование 2014-2018 годов) для удобства прочтения МП.

-показатель «Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ «ЦЗНТЧС» в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер» заменен на новый показатель «Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО»;

-увеличено целевое значение показателя «Обеспеченность службы водолазным снаряжением» до 100% с учетом измененной потребности;

-увеличено целевое значение показателя «Обеспеченность службы прочим снаряжением и оборудование» до 99 % с учетом измененной потребности;

-показатель: «Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами пожарного надзора», заменен на новый показатель: «Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности приходящихся на одно муниципальное учреждение города».

-введен показатель «Число погибших на пожарах», в соответствии с Протоколом совещания КФГ по достижению городских стратегических показателей;

-изменено значения целевого показателя «Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах», в соответствии с данными, предоставленными УМВД;

-исключен целевой показатель «100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды» и мероприятие «Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность», в связи с включением их в муниципальную программу « Охрана окружающей среды».

**Постановление мэрии от 21.11.2018 № 5003**.

Внесены изменения в редакцию постановление мэрии от 30.10.2018 № 4652, в связи с приведением в соответствие с дополнительно доведенными прогнозными объемами ассигнований на 2019-2021 на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений за счет областного бюджета.

**Постановление мэрии 06.12.2018 №5392.**

Внесены изменения в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на 2018 год МБУ «Спасательная служба» в сумме 105 тыс. рублей в связи с передачей в МКУ "Финансово-бухгалтерский центр" функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности;

- утверждением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе №9 от 12.11.2018 года, а именно увеличены доходы от оказания платных услуг с направлением на расходы МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" в сумме 60,2 тыс.;

- обращением Управления образования о переносе ассигнований с [основного мероприятия «1.7](file:///D%3A%5CDocuments%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20N%204749%281%29.rtf#sub_237). Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы» в сумме 20,0 тыс. руб. на [основное мероприятие «1.3](file:///D%3A%5CDocuments%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20N%204749%281%29.rtf#sub_233). Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий»;

- обращением МБУ «Спасательная служба» об уменьшении суммы от приносящей доход деятельности на 116,3 тыс. руб. на основании плана ФХД.

**Постановление мэрии от 10.12.2018 № 5440.**

Внесены изменения в связи с утверждением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе №6 от 08.10.2018 года, а именно уменьшены бюджетные ассигнования на 2018 год МБУ «Спасательная служба» в сумме 105 тыс. рублей в связи с передачей в МКУ "Финансово-бухгалтерский центр" функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности;

- утверждением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе №9 от 12.11.2018 года, а именно увеличены доходы от оказания платных услуг с направлением на расходы МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" в сумме 60,2 тыс.

Приложения:

- приложение 1

таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

 -приложение 6

Таблица 21, информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению на 3 листах;

-приложение7

таблица 22, информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов) на 5 листах;

 -приложение 8

информация об участии ГРБС и подведомственных учреждений в программах, конкурсах и других мероприятиях финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников в 2018 году;

-приложение 9

результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год на 3 листах..

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 50,0 | 51,0 | 53,5 | Отклонение по показателю 2.2 | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 94 | 94 |  | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 1 | 0 | 3 | [[1]](#footnote-1) | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | % | 34,5 | 65 | 100 | % выполнения показателя(-153,85 %) . В результате 2-х пожаров в учреждениях образования, увеличилось количество комиссионных проверок требований пожарной безопасности инспекторами отдела надзорной деятельности по итогам которых, выявлено 166 нарушений по предписаниям отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области в учреждениях управления образования. В прочих сферах выявлено 34 нарушения.  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 21 | 9 | 18 | До 2016 года БОУ ДПО ВО" УМЦ по ГОЧС ВО" обучало муниципальные организации на бесплатной основе, поэтому количество обученных было больше. С 2016 года данное учреждение проводит обучение только на платной основе. С 2016 включены в плановый расчет показателя обученные работники муниципальных организаций учреждений. Фактически обучались и сотрудники муниципальных предприятий, на платной основе, поэтому показатель вырос. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | 72 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.4 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 87 | 87 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.6 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | 96 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **3** | **Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 23 | 22 | 23 | Проведены работы по установке и организации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1, что привело к росту показателя. | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 192 | 170 | 210 | Повышенная эффективность регистрации правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах. | Т 1.17(Доля правонарушений выявленных с помощью средств фото и видео-фиксации) |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | - | 52 | 52 |  | Т 1.17(Доля правонарушений выявленных с помощью средств фото и видео-фиксации) |
| 3.4 | 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС | % | 0 | 100 | 0 | Показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета Показатель в 2018 году в расчете эффективности не участвует. С 01.01.2019 года данный показатель перенесен в муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |

 Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2018 год | Факт за 2018 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cdanausovaev%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.Outlook%5C%5CCOBDUXDX%5C%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf%22%20%5Cl%20%22sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:ВОМ - выполнение плана основных мероприятий;Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий.ВОМ =58/58\*100%=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 51 | 53,3 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);Г1 =(23+18+72+100)/4=53,3 | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 94 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).Г2 = (100+87+96)/3= 94 % | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  | шт. | 0 | 3 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 1. | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 65 | 100 | Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный период –2018 год к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.Пок=200/200\*100%=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =57/57\*100%=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =54/54\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =1/1\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =6/6\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 2.1 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 9 | 18 | Обуч. - доля обученных (с нарастающим итогом);Обуч.2013, ...Обуч.2018 - количество обученных в 2014... 2018 годах;Nобщ - общее количество по списку подлежащих обучению.Обуч.=(153+84+101+52+65)/2479\*100=18% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;Упрод. - укомплектованность продовольствием;Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости;Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом;Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);Устр.рес. - строительные материалы;Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами.Угр=(100%+100%+94,12%+100%+100%+0%+16,67%+67,5%)/8=72% | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 87 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.Овс=54/62=\*100=87% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".ОПС=(154/161)\*100=96% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 23 | $$\% СОиИН=\frac{S\_{от}\*100}{S\_{n^{ }}}$$% - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения $S\_{n^{ }}$-планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования $S\_{от}$-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования $$S\_{от}=S\_{отi^{1}}+S\_{отi^{2}}+…+S\_{отi^{n}}$$$S\_{отi^{1}},S\_{отi^{2}},…S\_{отi^{n}}$- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе% охвата территории =(372+904+437+352)/9013\*100=23 % | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 170 | 210 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 52 | 52 | Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:Показатель = Фактическое количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

 Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2018 года | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 100% |  |
|  | Основное мероприятие 2.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города(МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». |  |
| Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре 15 учреждениях. | Выполнен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в 15 учреждениях |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 . Монтаж объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг» . Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре.Разработка ПСД на замену АПС. | Техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 за 12 месяцев (МБУК «Объединение библиотек»). Монтаж объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг в МБУК «Дворец металлургов» МБУ ДО «ДХШ №1». Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в МБУ ДО «ДХШ №1». Разработка ПСД на замену АПС в МКУ «ЦБ ОУК». |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Проведение работ по монтажу и наладке систем автоматики приточно-вытяжных вентиляционных установок на совместную работу с системой автоматической пожарной сигнализации СК «Юбилейный» | Проведены работы по монтажу и наладке систем автоматики приточно-вытяжных вентиляционных установок на совместную работу с системой автоматической пожарной сигнализации СК «Юбилейный» |  |
| МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Проведение замены шлейфов пожарной сигнализации в здании по адресу, ул. Устюженская,16 | Выполнена замена шлейфов пожарной сигнализации в здании по адресу : ул. Устюженская,16 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Управление образования мэрии | Приобретение и перезарядка огнетушителей в 6 учреждениях | Приобретены и перезаряжены огнетушители в 6 учреждениях |  |
|  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Перезарядка огнетушителей в количестве 33 штук. | Перезарядка огнетушителей в количестве 33 штук.  |  |
| МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Приобретение огнетушителей в количестве 6 штук  | Приобретены огнетушители в количестве 6 штук в здание по адресу : ул. Устюженская,16 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | Провести ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 17 учреждении  | Проведен ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 17 учреждениях |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Ремонт путей эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 | Ремонт путей эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 в МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» . |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей. Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок в зданиях музеев. Ремонт электроснабжения и электроосвещения в филиале школы по адресу: ул. Любецкая, д. 29А . Ремонт кабельной линии кВ-0,4 по адресу: ул. Вологодская, д.1- Вологодская, д. 3 . Выполнение испытаний и измерений электрооборудования в филиале школы по адресу: ул. Олимпийская, 13**.** | Испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в библиотеке №9 (ул. Наседкина,21), в библиотеке № 13 (пр. Победы, 73). Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок в зданиях музеев (МБУК «ЧерМО» . Ремонт электроснабжения и электроосвещения в филиале школы по адресу: ул. Любецкая, д. 29А (МБУ ДО «ДМШ №1имени Колесникова Е.А.» . Ремонт кабельной линии кВ-0,4 по адресу: ул. Вологодская, д.1- Вологодская, д. 3. Выполнение испытаний и измерений электрооборудования в филиале школы по адресу: ул. Олимпийская, 13 (МБУ ДО «ДШИ» . |  |
| МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Обследование электрических сетей здания по адресу : ул. Устюженская,16 | Обследованы электрические сетей здания по адресу : ул. Устюженская,16; |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | Испытания наружных пожарных лестниц в 6 учреждениях | Проведены испытания наружных пожарных лестниц в 6 учреждениях управления образования. |  |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Испытание наружных пожарных лестниц здания по адресу :ул. К Либкнехта,26. | Испытание наружных пожарных лестниц здания по адресу :ул. К Либкнехта,26. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | Комплектование, ремонт испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 7 учреждениях. | Произведен ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 7 учреждениях |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Замена задвижки на внутреннем пожарном водопроводе здания Советский пр., 35а . Поставка 3-х пожарных рукавов для внутреннего пожарного водопровода в здании школы .. | Замена задвижки на внутреннем пожарном водопроводе здания Советский пр., 35а (МКУ»ЦБ ОУК» . Поставка 3-х пожарных рукавов для внутреннего пожарного водопровода в здании школы (МБУ ДО «ДМШ №1имени Колесникова Е.А.» |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | Огнезащитная обработка одежды сцены в помещении актового зала (пр. Строителей, д. 4). Огнезащитная обработка одежды сцены площадью 260 кв.м. в 2-х залах по адресу: ул. М. Горького, д. 22а. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. | Огнезащитная обработка одежды сцены в помещении актового зала в МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.». Огнезащитная обработка одежды сцены площадью 260 кв.м. в 2-х залах по адресу: ул. М. Горького, д. 22а (МБУК «ГКДЦ «Единение».). Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены (МБУК «Дворец химиков» ). |  |
| Управление образования мэрии | Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций в 6 учреждениях | Проведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций в 6 учреждениях |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2014 году |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2015 году |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | Для улучшения оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» запланировано приобретение снегохода. | Приобретен снегоход. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2018 года  1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.Доля обученных должностных лиц и работников ГОЧС от плановой увеличилась в 2 раза.  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 23 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | -Внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью. -Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах.  -Онлайн – трансляция обзорных камер на городских интернет – ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер. | Проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью.-Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец».-Ведение онлайн-трансляции с 31 обзорной камеры на сайте МБУ «ЦМИРиТ». Предоставление доступа онлайн архив записей с 29 цифровых камер, глубиной 30 суток.С помощью камер обзорного видеонаблюдения стало возможным выявлять, пресекать правонарушения, а так же проводить профилактические мероприятия по недопущению их совершения. В связи с этим наблюдается снижение совершения правонарушений в местах, где установлены камеры обзорного видеонаблюдения. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность» | Управление образования мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии | Решения задач по обеспечению экологической безопасности | Мероприятие не выполнено. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета |  |

 Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| п/п | за 2018 год |
|   | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы** | **всего** | **50 670,5** | **54 702,4** | **54 192,1** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 869,1 | 25 419,3 | 25 417,7 |
| Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 73,6 | 73,6 | 56,6 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 22 654,6 | 22 549,6 | 22 549,6 |
| Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 4 000,0 | 3 999,7 |
| Управление по делам культуры мэрии | 430,8 | 1 628,2 | 1 598,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 0,0 | 889,3 | 428,1 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 23 312,4 | 22 802,4 | 22 801,5 |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 22 064,6 | 21 959,6 | 21 959,6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **2 112,9** | **6 699,6** | **6 190,9** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 73,6 | 73,6 | 56,6 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 4 000,0 | 3 999,7 |
| Управление по делам культуры мэрии | 430,8 | 1 628,2 | 1 598,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 0,0 | 889,3 | 428,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|   | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 1 277,0 | 1 277,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 122,3 | 416,3 | 397,3 |
|   | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 0,0 | 889,3 | 428,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  | Управление образования мэрии | 0,0 | 2 273,0 | 2 272,7 |
| Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 273,6 | 273,6 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 32,0 | 32,0 | 15,0 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 186,8 | 359,2 | 359,2 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | 0,0 | 88,0 | 88,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  | Управление образования мэрии | 0,0 | 58,0 | 58,0 |
| Комплектование, ремонт и испытание внутреннего про-тивопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 125,6 | 114,4 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.  | Управление образования мэрии | 0,0 | 266,0 | 266,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 121,7 | 453,5 | 453,5 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **1 184,0** | **1 244,2** | **1 243,6** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 594,0 | 654,2 | 653,6 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4.  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
|   | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 594,0 | 654,2 | 653,6 |
| Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца** | **всего** | **1 996,6** | **1 996,6** | **1 996,5** |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 1 854,1 |
| Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 1 854,1 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
|  |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |   |
| п/п | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) |
|   | План | Факт по состоянию на 31.12.2018 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы** | **всего** | **62 271,2** | **60249,8** | 96,8 |
| городской бюджет | 54 702,4 | 54 192,1 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 100,0 | 2 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 5 468,8 | 3957,7 | 72,4 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | **всего** | 22 802,4 | 22 801,5 | 100,0 |
| городской бюджет | 22 802,4 | 22 801,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | **всего** | 27 428,4 | 25917,3 | 94,5 |
| городской бюджет | 21 959,6 | 21 959,6 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 5 468,8 | 3957,7 | 72,4 |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **6 699,6** | **6 190,9** | 92,4 |
| городской бюджет | 6 699,6 | 6 190,9 | 92,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |
| **3** | **Подпрограмма 2**  | **всего** | **1 244,2** | **1 243,6** | 100,0 |
| **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | городской бюджет | 1 244,2 | 1 243,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |
| **4** | **Подпрограмма 3** | **всего** | **4 096,6** | **4 096,5** | 100,0 |
|  **Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | городской бюджет | 1 996,6 | 1 996,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 2 100,0 | 2 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 6

Таблица 21

**Информация о реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» *на 2014-2022 годы* в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
|   | ***Итого по МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы***  | ***56 802 389,29*** | ***56 292 052,64*** | ***99,10%*** |
| 2100100000 | Основное мероприятие 1. | 22 802 409,29 | 22 801 509,81 | 100,00% |
|  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  |
| 2100200000 | Основное мероприятие 2. | 21 959 600,00 | 21 959 600,00 | 100,00% |
|  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» |
|   | *Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»* | **6 699 580,00** | **6 190 812,82** | **92,41%** |
| 2110100000 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | 2 705 580,00 | 2 225 401,52 | 82,25% |
| 2110200000 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | 51 100,00 | 51 080,00 | 99,96% |
| 2110300000 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | 2 546 600,00 | 2 546 208,30 | 99,98% |
| 2110400000 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | 391 250,00 | 374 187,00 | 95,64% |
| 2110500000 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00% |
| 2110600000 | Основное мероприятие 1.6.Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | 183 550,00 | 172 436,00 | 93,94% |
| 2110700000 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | 719 500,00 | 719 500,00 | 100,00% |
|   | *Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»* | *1 244 200,00* | *1 243 577,71* | 99,95% |
| 2120100000 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | 590 000,00 | 590 000,00 | 100,00% |
| 2120300000 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 654 200,00 | 653 577,71 | 99,9% |
|   | *Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца* | *4 096 600,00* | *4 096 552,30* | 100,00% |
| 2130100000 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | 1 854 200,00 | 1 854 152,30 | 100,00% |
| 21302S1060 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | 2 242 400,00 | 2 242 400,00 | 100,00% |

 Приложение 7

Таблица 22

Информация

о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя  | Причины отклонения |
| п/п | 2018 план | 2018 факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | **Муниципальная программа «**Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 51 | 53,5 | 104,90% | Отклонение по мероприятию 2.2 |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94% | 94% | 100,00% |   |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0 | 3 | 0,00% |  13.04.2018 г. в 15:39, г. Череповец, ул. Городецкая, д. 20 , СОШ №14. Загорание в помещении спортзала на 2-м этаже , общей площадью 278 кв. м. Загорание настенного люминесцентного светильника. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 680 чел. Причина: короткое замыкание дросселя люминесцентного светильника.- 03.06.2018 в 14.25, г. Череповец, ул. Ленина, 129.. На территории МБДОУ «Детский сад № 12» возгорание деревянной веранды размером 4х5 метров, не электрифицирована. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - поджог.- 12.06.2018 в 15.33, г. Череповец, ул. Командарма Белова, 48, МУП «Санаторий Адонис». Возгорание светильника дневного освещения в коридоре 6-го этажа. Огнем поврежден светильник дневного освещения на площади 0,2 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек.Причина пожара - короткое замыкание светильника дневного освещения. |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | % | 65 | 100 | 65% | В результате 2-х пожаров в учреждениях образования, увеличилось количество комиссионных проверок требований пожарной безопасности инспекторами отдела надзорной деятельности по итогам которых, выявлено 166 нарушений по предписаниям отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области в учреждениях управления образования. В прочих сферах выявлено 34 нарушения.  |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100,00% |   |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100,00% |   |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | 100,00% |   |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100,00% |   |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 9 | 18 | 200,00% | До 2016 года БОУ ДПО ВО" УМЦ по ГОЧС ВО" обучало муниципальные организации на бесплатной основе, поэтому кол-во обученных было больше. С 2016 года данное учреждение проводит обучение только на платной основе. С 2016 включены в плановый расчет показателя обученные работники муниципальных организаций учреждений. Фактически обучались и сотрудники муниципальных предприятий, на платной основе, поэтому показатель вырос. |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | 100,00% |   |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100,00% |   |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 87 | 100,00% |   |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | 100,00% |   |
| **3** | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 23 | 104,5% | Проведены работы по установке и организации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС - 1.  |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед.  | 170 | 210 | 123,53% | Повышенная эффективность регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах. |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 52 | 52 | 100,00% |   |
| 3.4 | 100% реагирование отдела мониторинга и прогно-зирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС | % | 100 | \_ |   | Показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета Показатель в 2018 году в расчете эффективности не участвует. С 01.01.2019 года данный показатель перенесен в муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы |

Приложение 8

Информации об участии ГРБС и подведомственных учреждений в программах, конкурсах и других мероприятиях,

финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников (далее – Проекты)

в 2018 году



Приложение 9

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100% | 100/100\*100% |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 104,9% | 53,3/50\*100% |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100% | 94/94\*100% |
| 4 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 0% | Наличие пожаров предполагает не выполнение показателя |
| 5 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | 65% | 65/100\*100% |
| 6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | 100% | 100/100\*100% |
| 7 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | 100% | 100/100\*100% |
| 8 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | 100% | 100/100\*100% |
| 9 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | 100% | 100/100\*100% |
| 10 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 200% | 18/9\*100% |
| 11 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | 100 % | 72/72\*100% |
| 12 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100% | 100/100\*100% |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100% | 87/87\*100% |
| 14 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 100% | 96/96\*100% |
| 15 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | 104,5% | 23/22\*100% |
| 16 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | 123,5% | 210/170\*100% |
| 17 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 100% | 52/52\*100% |

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле.

Эс = , где

В состав данной формулы входят показатели из таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях»

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1– фактическое значение показателя № 1;

Пп1– плановое значение показателя № 1;

Пф2– фактическое значение показателя № 2;

Пп2– плановое значение показателя № 2;

Пф2– фактическое значение показателя № n;

Пп2– плановое значение показателя № n;

 n – количество показателей.

При совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы и при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

(100%+104,9%+100%+0%+65%+100%+100%+100%+100%+200%+100%+100%+100%+100%+104,5%+123,5%+100%)/17=99,9%,что соответствует высокой эффективности выполнения муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Э= 60249,8/62271,2\*100=96.8%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

ЭБ =56292,1/ 56802,4\*100% =99,1%.

За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,1%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

1. **В 2018 году произошло 3 пожара в муниципальных учреждениях города:**

**- 13.04.2018 г. в 15:39**, г. Череповец, ул. Городецкая, д. 20 , Средняя общеобразовательная школа №14. Здание школы 3-х этажное, панельное, 2-й степени огнестойкости. Кровля плоская, мягкая. Электрифицирована, отопление центральное, не газифицирована. Загорание в помещении спортзала на 2-м этаже размерами 11,6 на 23,8 м, общей площадью 278 кв. м. Загорание настенного люминесцентного светильника. Общая площадь пожара **–** 0,2 кв. м.Огнем уничтожен пластиковый плафон светильника. Повреждена внутренняя отделка стены на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 680 чел. Причина:короткое замыкание дросселя люминесцентного светильника.

**- 03.06.2018 в 14.25**, г. Череповец, ул. Ленина, 129.. На территории МБДОУ «Детский сад № 12» возгорание деревянной веранды размером 4х5 метров, не электрифицирована, не газифицирована, отопление отсутствует, кровля односкатная, остекление отсутствует, дверь отсутствует, вход на веранду свободный. Собственник  МБДОУ "Детский сад № 12". Общая площадь пожара – 2 кв. м. Огнем повреждена  часть деревянной стены на площади 2 кв. м., внутренняя отделка веранды на всей площади. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - поджог.

**- 12.06.2018 в 15.33**, г. Череповец, ул. Командарма Белова, 48, МУП «Санаторий Адонис». 6-ти этажное, панельное, здание санатория «Адонис», электрифицировано, газифицировано, отопление центральное, находится на балансе мэрии г. Череповца (директор Бакунин А.В.). Возгорание светильника дневного освещения в коридоре 6-го этажа. Общая площадь пожара – 0,2 кв. м. Огнем поврежден светильник дневного освещения на площади 0,2 кв. м.  Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек (по лестничным маршам). Причина пожара - короткое замыкание светильника дневного освещения. [↑](#footnote-ref-1)