ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013- 2022 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 2018 год

Дата составления отчета – февраль 2019 года

Непосредственный исполнитель:

управление экономической политики мэрии

Титова Татьяна Владимировна, 57-96-88, [TitovaTV@cherepovetscity.ru](mailto:TitovaTV@cherepovetscity.ru)

Директор НП «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-25, [or@agr-city.ru](mailto:or@agr-city.ru)

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

1. **Общая характеристика муниципальной программы**

В 2018 году действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2022 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с изменениями от 25.01.2019 № 242) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

**Участники Программы** - НП «Агентство Городского Развития» (далее – НП «АГР»), ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ ДПО «АГР»).

**Цель программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развитияэкономики города

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на ин-формационную поддержку малого и среднего предпринимательства и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства.

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.

9. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

10. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года.

11. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе.

12. Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности.

13. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку.

14. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку.

1. **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы**

В 2018 году реализация Программы обеспечивалась исполнением следующих мероприятий:

**Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.**

Цель – развитие деятельности НП "Агентство Городского Развития" - организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъектов МСП, реализующей комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе.

**Мероприятие 1**. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес.

1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП;

1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования.

**Мероприятие 2**. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, в том числе:

2.1. Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.);

2.2. Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.);

2.3. Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.);

2.4. Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.);

2.5. Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.);

2.6. Мониторинг сферы МСП в городе.

**Мероприятие 3**. Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности:

3.1. Информационные рассылки для МСП;

3.2. Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте НП «АГР»;

3.3. Поддержка работы сайта НП «АГР»;

3.4. Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ;

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП;

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями.

**Мероприятие 4.** Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП.

Более подробная информация о результатах мероприятий в рамках основного мероприятия 1 представлена в Таблицах 1 - 3 и Приложении 2 к отчету.

**Основное мероприятие 2**. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос)

Срок окончания реализации мероприятия – 2014 год.

**Основное мероприятие 3.** Финансовая поддержка субъектов МСП.

Цель - стимулирование развития предпринимательской деятельности, в том числе увеличение количества субъектов МСП на территории города путем предоставления грантов для начинающих предпринимателей, обеспечение занятости населения области, развитие сферы социального предпринимательства.

**Мероприятие 1.** Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

Между Департаментом экономического развития Вологодской области и Муниципальным образованием «Город Череповец» 24.05.2018 было подписано Соглашение № 19730000-1-2018-004 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований

Постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1926 были утверждены Порядки предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а именно: «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» и «Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности».

Мероприятие 1.1

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности – в 2017 году субсидия предоставлена 1 получателю на сумму 500,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2

Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – в 2017 году субсидии предоставлены 18 получателям на общую сумму 7 474,5 тыс. рублей.

В 2018 году муниципальному образованию «Город Череповец» доведены из областного бюджета на реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов МСП денежные средства в виде субсидии в размере 11 327,2 тыс. руб., освоено бюджетных средств за 2018 год 11 441,6 тыс. руб. (4 186,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 140,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 114,4 тыс. руб. – средства городского бюджета как софинансиование средств федерального и областного бюджетов).

Предоставлено субсидий 25 получателям – субъектам МСП:

12 получателей на общую сумму 5 530,5 тыс. руб. - поддержка и развитие субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности;

12 получателей на общую сумму 5 514,4 тыс. руб. - субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

1 получатель на общую сумму 396,7 тыс руб.- субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

**Мероприятие 2.** Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект».

Более подробная информация о мероприятиях в рамках основного мероприятия 3 представлена в Таблицах 1-3 и Приложении 1 к отчету.

**Основное мероприятие 4.** Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП.

Размещено 1398 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.

Информирование велось в печатных и электронных СМИ. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в Таблице 3.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за 2018 год – 4 677,7 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены 13 из 14 целевых показатели (индикаторы).

Невыполнение (96%) одного показателя «Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе» обусловлено тем, что несколько человек, принятых на обучение на безвозмездной основе, прошли менее половины курса.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2018 году изменений в муниципальную программу**

1. Постановлением мэрии № 1929 от 04.05.2018 внесены изменения в Программу, которыми дополнена мероприятием финансовой поддержки субъектов МСП «Предоставление гранта субъектам малого и сред-него предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года».

Количественные показатели Программы были дополнены показателем «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку».

2. Постановлением мэрии № 3616 от 14.08.2018 наименование мероприятия «Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года» заменено на наименование «Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» в соответствии с проектом постановления мэрии об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» в 2018 году.

3. Постановлением мэрии № 4463 от 17.10.2018 общий объем финансового обеспечения муниципальной программы и объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-граммы за счет собственных средств городского бюджета скорректированы в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности (протокол от 02.10.2018 № 19) на 2019 год и плановый пери-од 2020-2021 годов.

4. Постановлением мэрии № 5619 от 19.12.2018 скорректированы объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в связи с увеличением объёма бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств на 2018 год по основному мероприятию 1 Программы.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

После доведения до муниципального образования скорректированных лимитов федерального и областного бюджетов по мероприятию «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)» на 2019 год будут внесены изменения в муниципальную программу с целью уточнения лимита городского бюджета, достаточного для софинансирования средств бюджетов вышестоящих уровней.

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Программой установлены следующие целевые показатели:

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку малого и среднего предпринимательства и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства.

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.

9. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

10. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года.

11. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе.

12. Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности.

13. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку.

14. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку.

При этом за исполнение показателей 1-5, 12 ответственным в 2018 году был НП «АГР», показателей 7-10, 13-14 ответственным было Управление экономической политики, за исполнение показателей 6 и 11 – МКУ «ИМА «Череповец».

8.1. Оценка достижения плановых показателей. Сводная информация о достижении и расчете целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в Таблицах №№ 1 и 2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

По результатам 2018 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(89/66)\*100% =134,8% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(1237/1050)\*100% =117,8%- эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3Программы:*

(72/75)\*100% =96 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:*

(409/135)\*100% = 303,0% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:*

(3268/2400)\*100% = 136,2% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:*

(1398/1110)\*100% = 125,9% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7 Программы:*

(25/23)\*100% =108,7 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 8 Программы:*

(90/23)\*100% =391,3%- эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 9 Программы:*

(89,7/1,0)\*100% =8970 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 10 Программы:*

(25,2/3,3)\*100% = 763,6% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 11 Программы:*

(47,9/45)\*100% = 106,4% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 12 Программы:*

(35/10)\*100% = 350 - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 13 Программы:*

(3,9/1)\*100% = 390 - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 14 Программы:*

(3/3)\*100% = 100 - эффективное выполнение показателя

Источником данных для расчета 1-5, 12 показателей является НП «АГР», 6 показателя – МКУ «ИМА «Череповец», 7-10, 13-14 показателей – Управление экономической политики, 11-го показателя – МКУ «ИМА «Череповец» совместно с НП «АГР».

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам ее реализации в соответствии со следующей формулой:

, где:

- совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы,

- фактическое значение показателя N 1,

- плановое значение показателя N 1,

- фактическое значение показателя N 2,

- плановое значение показателя N 2,

- фактическое значение показателя N n,

- плановое значение показателя N n,

- количество показателей.

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в приложении 1 к муниципальной программе, таблице 1.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

(89/66+1237/1050+72/75+409/135+3268/2400+1398/1110+25/23+90/23+89,7/1,0+25,2/3,3+47,9/45+35/10+3,9/1+3/3)/14х100%=863,8%

8.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно или более 95%.

Расчет в отношении средств, выделенных из городского бюджета на мероприятия в рамках Программы:

4677,6/4677,7х100%=100%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за  2018 год | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | факт |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 89 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1050 | 1237 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;  Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 3 | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 72 | Несколько человек, принятых на обучение на безвозмездной основе, прошли менее половины курса | Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;  Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 409 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 5 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 3268 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг |
| 6 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 1398 |  | Ч4.3.Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 25 | расчетное значение – 16 получателей устанавливалось, исходя из максимального размера субсидии – 500 тыс. руб. на одного получателя. Фактически при предоставлении субсидии суммы в ряде случаев не достигали максимального размера и составляли менее 500 тыс.руб. | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 8 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 90 | при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 9 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Процент | Не менее 1,0 | 89,7 | Плановое значение устанавливается для муниципального образования Минэкономразвития России, при этом: при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест» | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 10 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процент | Не менее 3,3 | 25,2 | Плановое значение устанавливается для муниципального образования Минэкономразвития России, при этом: 1. Увеличение объема выручки тех субъектов МСП, которые вели деятельность в 2017 году; 2. У субъектов МСП, зарегистрированных после 01.01.2018г., со-гласно Методике расчета показателей прирост оборота к 2017 году составил 100% - позволило перевыполнить установленное плановое значение показателя | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 11 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | 47,9 |  | Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 12 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 10 | 35 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 13 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | Процент | Не менее 1 | 3,9\* |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 14 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | Ед. | Не менее 3 | 3 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2018 год | Фактическое значение за 2018 год | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 89 | суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1050 | 1237 | Суммарное количество участников за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.)  Статус субъектов МСП должен быть подтвержден выпиской из единого реестра субъектов МСП, размещенного на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru/), при участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 72 | Суммарное количество обученных за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные договорами, актами выполненных работ. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 409 | Суммарное количество мероприятий за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 3268 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 1398 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП за отчетный период.  (данные МКУ «ИМА «Череповец») | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Данные МКУ «ИМА «Череповец» по итогам работы ОМС, направленной на развитие МСП, активизации информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещения информационных поводов о деятельности МСП, генерируемых Агентствами. Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 25 | Определяется по фактическому числу уникальных получателей субсидии | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов | Данные из:  1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 209-ФЗ)  2. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (ст. 8 209-ФЗ) | Управление экономической политики |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 90 | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест уникальными субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2016 и 2017 годы;  2. Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) и 2 за 2016 год и 2017 годы. | Управление экономической политики |
| 9. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Процент | Не менее 1,0 | 89,7 | Определяется по формуле: ПРсчр=(СЧР1/СЧР2)\*100-100, где  ПРсчр – прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  СЧР1 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за текущий финансовый год (год получения поддержки);  СЧР2 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за год, предшествующий году подачи конкурсной заявки; среднее арифметическое значение по трем мероприятиям поддержки | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающего документа | Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2017 и 2018 годы | Управление экономической политики |
| 10. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процент | Не менее 3,3 | 25,2 | Алгоритм расчета показателя:  VΔ = ViΔ / VjΔ \*100-100  ViΔ= Vi/((Ii/100)\* (Ii-1/100)\* (Ii-2/100))  VjΔ= Vj/((Ii-1/100)\* (Ii-2/100))\* (Ii-3/100)), где  VΔ - увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года  ViΔ – оборот (выручка) в постоянных ценах за год, в котором получена субсидия, рублей;  VjΔ - оборот (выручка) в постоянных ценах за год, предшествующий году получения субсидии, рублей;  Vi - оборот (выручка) в текущих ценах за год, в котором получена субсидия, рублей;  Vj - оборот (выручка) за год, предшествующий году получения субсидии в ценах года, предшествующего году получения субсидии, рублей;  Ii - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области на конец отчетного периода, %;  Ii-1 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области на конец периода, предшествующего отчетному периоду;  Ii-2 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области на конец периода, предшествующего отчетному периоду на два года%;  Ii-3 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области на конец периода, предшествующего отчетному периоду на три года; среднее арифметическое значение по трем мероприятиям поддержки | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающего документа | 1. Форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка.  2. Форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу» за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка.  3. Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за \_\_\_ год» (Форма № 2 бухгалтерскому балансу) за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка.  4. Справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку, применяющего систему налогообложения: единый налог на вмененный доход или патентную систему, за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка. |  |
| 11. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | 47,9 | результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования, проводимого НП «Агентством Городского Развития» по методике МКУ ИМА «Череповец». | По результатам года | Анкетирование представителей МСП, реализуемое НП «Агентством Городского Развития», по методике МКУ ИМА «Череповец». | Отчет МКУ  ИМА «Череповец». | МКУ «ИМА «Череповец», НП «АГР» |
| 12. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 10 | 35 | Суммарное количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности на образовательных мероприятиях, организованных НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» не ранее 2017 года | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ ДПО «АГР», подтвержденные документально (договор, акт выполненных работ, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц). | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 13. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | Процент | Не менее 1 | 3,9 | Алгоритм расчета показателя:  Доп = Ооп/О\*100, где  Доп – доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку;  Ооп – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, в обрабатывающей промышленности за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка (осуществляющих виды деятельности, включенные в раздел С (за исключением кода 12) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2));  О – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в году, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка; среднее арифметическое значение по трем мероприятиям поддержки | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный | Мониторинг уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка.  2. Форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу» за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка.  3. Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за \_\_\_ год» (Форма № 2 бухгалтерскому балансу) за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка.  4. Справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку, применяющего систему налогообложения: единый налог на вмененный доход или патентную систему, за год, в котором получена государственная (муниципальная) поддержка. | Управление экономической политики |
| 14. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | Ед. | Не менее 3 | 3 | Определяется по фактическому числу уникальных получателей субсидии | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов | Данные из:  1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 209-ФЗ)  2. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (ст. 8 209-ФЗ) | Управление экономической политики |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.  Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности, к 2022 году составит не менее 80.  Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе.  Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности | Организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП через осуществление деятельности НП «АГР» и ЧНОУ «АГР».  Приложение 2 к отчету. |  | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе;  Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности;  Количество оказанных консультаций и услуг |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.  Всего оказано 3268 услуг и консультаций. |  |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня предпринимательских компетенций, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды | Организованы мероприятия:   1. Деловые – 13 2. Обучение – 34; 3. Информационно-консультационные – 1; 4. По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 20; 5. По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 20; 6. Мониторинг с сфере МСП – 1   Подробное описание мероприятий в Приложении 2 к отчету. |  |
| 1.3 | Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства | Организованы информационные рассылки – 203;  Подготовлены и размещены пресс-релизы – 181;  Организована поддержка работы сайта НП «АГР» – 1;  Организованы выезды на предприятия– 15;  Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 4;  Принято участие в мероприятиях – 5.  Подробнее в Приложении 2 к отчету. |  |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Предоставлены помещения организациям инфраструктуры поддержки МСП (приложение 2 к Программе):   1. НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м., 2. НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м., 3. НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м, 4. Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м, 5. ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м, 6. АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м,   Деятельность организаций осуществляется |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | Заключено 25 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 90 новых рабочих места. Подробнее в Приложении 1 к отчету. |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | Заключено 25 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 90 новых рабочих места. Подробнее в Приложениях 1, 3 к отчету. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;  прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2  Субсидирование части за-трат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение обществен-но полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | Развитие социально ориентированного бизнеса, появление новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки | Заключено 12 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 32 новых рабочих места. Подробнее в Приложениях 1, 3 к отчету. |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | Развитие предпринимательской деятельности через поддержку МСП, реализующих инвестиционные программы обновления и модернизации основных фондов, появление новых рабочих мест | Заключено 1 Соглашение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 2 новых рабочих места. Подробнее в Приложениях 1, 3 к отчету. |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (до-говорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | Развитие предпринимательской деятельности через поддержку МСП, реализующих инвестиционные программы обновления и модернизации основных фондов, появление новых рабочих мест | Заключено 12 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 56 новых рабочих места. Подробнее в Приложениях 1, 3 к отчету. |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2  Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | Мэрия города | Создание условий для развития предпринимательской деятельности через поддержку МСП, развитие конкурентоспособной среды среди субъектов МСП, создание новых рабочих мест | Заключено 3 Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии- победителям городского конкурса. Подробнее в Приложении 1 к отчету. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
| 3. | **Основное мероприятие 4.**  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 1398 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.  Информирование велось в печатных и электронных СМИ. |  | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП; |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) 2018 г. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год\* | | | текущий год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | всего | 3115,0 | 4677,7 | 4677,6 |  |  |  |
| Мэрия города,  НП «АГР» | 3115,0 | 4677,7 | 4677,6 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР» | 3000,5 | 4313,2 | 4313,2 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | 114,5 | 364,5 | 364,4 |  |  |  |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | 114,5 | 114,5 | 114,4 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | 51,0 | 55,4 | 55,3 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 28,4 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 35,1 | 55,1 | 55,1 |  |  |  |
| 1.3.2 | Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» |  | 0,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |  |  |  |

\* Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета за отчетный 2018 год.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | Всего, в т.ч. | 19214,9 | 19214,8 | 100 |
| Городской бюджет | 4677,7 | 4677,6 | 100 |
| Областной бюджет | 4186,8 | 4186,8 | 100 |
| Федеральный бюджет | 7140,4 | 7140,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 3 210,0 | 3 210,0 | 100 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 7523,2 | 7523,2 | 100 |
| Городской бюджет | 4313,2 | 4313,2 | 100 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Внебюджетные источники | 3 210,0 | 3 210,0 | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Всего | 0,0 | 0,0 | -- |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Всего | 11691,7 | 11691,6 | 100 |
| Городской бюджет | 364,5 | 364,4 | 100 |
| Областной бюджет | 4186,8 | 4186,8 | 100 |
| Федеральный бюджет | 7140,4 | 7140,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Всего | 11441,7 | 11441,6 | 100 |
| Городской бюджет | 114,5 | 114,4 | 100 |
| Областной бюджет | 4186,8 | 4186,8 | 100 |
| Федеральный бюджет | 7140,4 | 7140,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | -- |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 5530,7 | 5530,6 | 100 |
| Городской бюджет | 55,4 | 55,3 | 100 |
| Областной бюджет | 1695,1 | 1695,1 | 100 |
| Федеральный бюджет | 3780,2 | 3780,2 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 396,7 | 396,7 | 100 |
| Городской бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Областной бюджет | 90,3 | 90,3 | 100 |
| Федеральный бюджет | 302,4 | 302,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-варов (работ, услуг) | Всего | 5514,3 | 5514,3 | 100 |
| Городской бюджет | 55,1 | 55,1 | 100 |
| Областной бюджет | 2401,4 | 2401,4 | 100 |
| Федеральный бюджет | 3057,8 | 3057,8 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.2 | Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | Всего | 250,0 | 250,0 | 100 |
| Городской бюджет | 250,0 | 250,0 | 100 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |

Приложение 1 к отчету

Информация по основному мероприятию Программы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» за 2018 год

| Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государственную поддержку | ИНН | Сумма субсидии, руб. | Номер реестровой записи и даты внесения сведений в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Информация по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | | | |
| ООО «Ля Флер» | 3528254841 | 500 000,00 | № 20 от 05.10.2018 |
| ИП Лебедев Тимофей Евгеньевич | 352819213238 | 500 000,00 | № 21 от 05.10.2018 |
| ИП Кондратьева Татьяна Николаевна | 352803288975 | 500 000,00 | № 22 от 05.10.2018 |
| ООО Центр «Планета детей» | 3528223811 | 500 000,00 | № 23 от 05.10.2018 |
| ИП Рязанова Юлия Михайловна | 352828499760 | 500 000,00 | № 24 от 05.10.2018 |
| ИП Полозов Артем Владимирович | 352834081709 | 104 490,00 | № 25 от 05.10.2018 |
| ИП Завадский Сергей Михайлович | 352802903610 | 475 000,00 | № 36 от 29.12.2018 |
| ИП Новикова Анна Евгеньевна | 352826785050 | 500 000,00 | № 40 от 29.12.2018 |
| ИП Корюкин Михаил Владимирович | 352813858416 | 500 000,00 | № 38 от 29.12.2018 |
| ИП Матюшичев Александр Николаевич | 352824845634 | 500 000,00 | № 39 от 29.12.2018 |
| ИП Шляхов Кирилл Игоревич | 352830329860 | 500 000,00 | № 41 от 29.12.2018 |
| ООО «Театр Мюзикла» | 3528252971 | 451 089,22 | № 42 от 29.12.2018 |
| Всего по мероприятию: | | 5 530 579,22 | X |
| Информация по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | | | |
| ООО «ХМЦ «Гиппократ» | 3528176079 | 396 670,56 | № 26 от 05.10.2018 |
| Всего по мероприятию: | | 396 670,56 | X |
| Информация по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | | | |
| ООО «Северный технопарк» | 3528192553 | 404 400,00 | № 27 от 05.10.2018 |
| ООО «ПромАльянс» | 3528260820 | 500 000,00 | № 28 от 05.10.2018 |
| ООО «Чистый След» | 3528213203 | 360 000,00 | № 29 от 05.10.2018 |
| ООО «СК «АЛЬЯНССТРОЙТОРГ» | 3528212263 | 500 000,00 | № 30 от 05.10.2018 |
| ООО «ЧереповецСтройТранс» | 3528190027 | 500 000,00 | № 31 от 05.10.2018 |
| ООО «Авиаль» | 3528219967 | 500 000,00 | № 32 от 05.10.2018 |
| ООО «Авто-выбор» | 3528278730 | 500 000,00 | № 33 от 05.10.2018 |
| ООО «Новотранс» | 3528043583 | 500 000,00 | № 34 от 05.10.2018 |
| ООО «Зеленый «Ветер» | 3528160142 | 500 000,00 | № 35 от 29.12.2018 |
| ИП Истомин Игорь Вячеславович | 352802607442 | 399 966,40 | № 37 от 29.12.2018 |
| ООО «ТрансИнвест» | 3528281796 | 500 000,00 | № 43 от 29.12.2018 |
| ООО «ЭМ-БИ-ТЕХ» | 3528261172 | 350 000,00 | № 44 от 29.12.2018 |
|  | | 5 514 366,40 | X |
| Информация по мероприятию «Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | | | |
| ИП Данчук Татьяна Васильевна | 352830802741 | 50 000,00 | № 45 от 29.12.2018 |
| ООО «Череповецкая пекарня» | 3528268629 | 80 000,00 | № 46 от 29.12.2018 |
| ООО «Встреча» | 3528260027 | 50 000,00 | № 47 от 29.12.2018 |
| Всего по мероприятию: | | 250 000,00 | X |
| ИТОГО по основному мероприятию: | | 11 691 616,18 | X |

Приложение 2 к отчету

Информация о мероприятиях НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского Развития, в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** | **Количество обученных на безвозмездной основе Основам предпри-нима-тельской деятельности** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес** |  | **3268** | х |  |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. 1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования | Оказаны консультации и услуги | 3268 | х |  |
| 2 | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП** |  | **89** | **1237** |  |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); | ВСЕГО по п.2.1 | 13 | 301 |  |
|  |  | Круглый стол "Мама-предприниматель" в рамках форума "Команда Череповца. Женский взгляд на город" | 1 | 12 |  |
|  |  | Встреча "Процедура получения статуса резидента ТОСЭР" 30.01.2018 г. | 1 | 17 |  |
|  |  | Рабочая группа с участием резидентов ТОСЭР | 1 | 2 |  |
|  |  | Рабочая группа по развитию негосударственных учреждений в сфере дошкольного образования, воспитания и развития 13.04.2018 | 1 | 2 |  |
|  |  | Собрание Череповецкого городского отделения Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области" на тему: "Стратегическое партнерство ПАО "Северсталь" и предприятий Вологодской области" 24.07.2018 | 1 | 10 |  |
|  |  | Отраслевая конференция "Основные аспекты реформы в сфере обращения с отходами. Ведение хозяйственной деятельности в новых условиях" | 2 | 88 |  |
|  |  | Заседание Череповецкого городского отделения Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области 17.08.2018 | 1 | 6 |  |
|  |  | Круглый стол на тему "Условия и трудности классификации гостиниц" 30.08.2018 | 1 | 12 |  |
|  |  | Встреча Женского бизнес-клуба города Череповца 20.09.2018 | 1 | 11 |  |
|  |  | Расширенное заседание Череповецкого городского отделения РСПП 10.10.2018 | 1 | 24 |  |
|  |  | Итоговое заседание Череповецкого городского отделения Регионального объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области | 1 | 23 |  |
|  |  | II Международный промышленный форум | 1 | 94 |  |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.); | ВСЕГО по п.2.2 | 34 | 601 | 72 |
|  |  | Практический семинар «Бизнес-зарядка для социальных предпринимателей» (23.01.2018) | 1 | 25 |  |
|  |  | Семинар "Искусство активных продаж" (30.01.2018) | 1 | 18 |  |
|  |  | Семинар на тему "Искусство активных продаж" для сотрудников ТД "Вена" ИП Шадринцев Михаил Владимирович" (23, 24, 27, 28 января 2018 г) | 2 | 37 |  |
|  |  | Семинар "Практическое обучение для поставщиков муниципальных и государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от "А" до "Я". Последние изменения в сфере" 21.02.2018 г. | 1 | 10 |  |
|  |  | Семинар "Товарный знак. Защита от конкурентов. Регистрация" 15.02.2018 г. | 1 | 14 |  |
|  |  | Семинар "Клиентоориентированность" для сотрудников ООО "Трансавтотур" 12.02.2018 г. | 1 | 22 |  |
|  |  | Семинар "Деловая коммуникация с иностранными партнерами" 24.03.2018 г. | 1 | 4 |  |
|  |  | Семинар "НДС. Налог на прибыль. НДФЛ" 17.03.2018 г. | 1 | 9 |  |
|  |  | Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 21 | 17 |
|  |  | Семинар "Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Изменения с 2018 года" 16.03.2018 г. | 1 | 26 |  |
|  |  | Семинар "Бизнес-зарядка" 05.03.2018 г. | 1 | 19 |  |
|  |  | Семинар "Таможенное оформление. Встреча с начальников череповецкого таможенного поста" 19.04.2018 | 1 | 5 |  |
|  |  | Курс "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" 15.02.2018 - 12.04.2018 | 1 | 15 |  |
|  |  | Семинар "О применении ККТ и бланков строгой отчетности (он-лайн-кассы) 03.04.2018 г. | 1 | 31 |  |
|  |  | Семинар "Маркетинг для предприятия. Позиционирование компании на рынке" 04.04.2018 г. | 1 | 7 |  |
|  |  | Семинар "Реформа контрольной и надзорной деятельности в Вологодской области" 25.05.2018 г. | 1 | 11 |  |
|  |  | Семинар "Эффективный маркетинг для предприятий - экспортеров. Встреча с директором по маркетингу и продажам АО "Северсталь-Менеджмент" 03.05.2018 | 1 | 14 |  |
|  |  | Курс "Основы предпринимательской деятельности" 13.03.2018 - 07.05.2018 | 1 | 19 | 18 |
|  |  | Семинар "Техника прямых продаж "Мотив и действие" 23.05.2018 г. | 1 | 12 |  |
|  |  | Практический семинар "Бизнес-зарядка для социальных предпринимателей" 22.05.2018 | 1 | 24 |  |
|  |  | Семинар "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ" 25.05.2018 | 1 | 5 |  |
|  |  | Курс/цикл семинаров "Основы кадрового делопроизводства" 27.04.2018 - 09.06.2018 | 1 | 5 |  |
|  |  | Курс/цикл семинаров "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" 03.05.2018 - 15.06.2018 | 1 | 10 |  |
|  |  | Семинар "Внедрение профстандартов в деятельность предприятия, организации 14.06.2018 г. | 1 | 25 |  |
|  |  | Мастер-класс на тему "Навыки подготовки и проведения успешных презентаций. Эффективные приемы и техники продаж. Правила проведения грамотных переговоров" 29.06.2018 | 1 | 37 |  |
|  |  | Бизнес-квест "Технология социального предпринимательства, или Как научить методике Customer Development" 28.06.2018 г. | 1 | 26 |  |
|  |  | Семинар "Как найти финансирование на социальный бизнес-проект от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов" | 1 | 23 |  |
|  |  | Семинар "Участие и организация закупочной деятельности поставщиков (44-ФЗ, 223-ФЗ). Правила размещения заказа и участия в электронных аукционах. Эффективные способы продвижения товаров и услуг с помощью электронных площадок" 04.07.2018 | 1 | 26 |  |
|  |  | Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 19 | 18 |
|  |  | Образовательное мероприятие "Бизнес-зарядка" | 1 | 21 |  |
|  |  | Семинар "SSM маркетинг" | 1 | 31 |  |
|  |  | Курс/цикл семинаров "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" с 20.09.2018 по 22.11.2018 г. | 1 | 9 |  |
|  |  | Курс "Основы предпринимательской деятельности" с 18.09.2018 по 27.11.2018 г. | 1 | 21 | 19 |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); | ВСЕГО по п.2.3 | 1 | 44 |  |
|  |  | Консультационный пункт для предпринимателей 20.03.2018 | 1 | 44 |  |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.); | ВСЕГО по п.2.4 | 20 | 111 |  |
|  |  | Семинар 31 января "Экспорт: пять шагов выхода на внешний рынок" | 1 | 5 |  |
|  |  | Организация визита финской делегации ("Технопарк Йоэнсуу") в г. Череповец 21.02.2018 г. | 1 | 4 |  |
|  |  | Мини-конференция "Малый бизнес. Кооперация строительной отрасли" (организована совместно с Администрацией г. Вологды) 13.02.2018 г. | 1 | 13 |  |
|  |  | Организация визита делегации города Череповца в Стамбул, Турция 7-10 февраля 2018 года с целью развития делового партнерства | 1 | 1 |  |
|  |  | Семинар-практикум по работе с электронной торговой площадкой ПАО "Северсталь" 02.02.2018 | 1 | 14 |  |
|  |  | Индивидуальное обучение по теме "Логистика и управление цепями поставок" 02.03.2018 г. | 1 | 2 |  |
|  |  | Индивидуальное обучение по теме "Правовое обеспечение экспортной деятельности" 03.03.2018 г. | 1 | 2 |  |
|  |  | Индивидуальное обучение по теме "Управление финансовыми ресурсами для экспортеров" 13.03.2018 | 1 | 2 |  |
|  |  | Визит делегации из федеральной земли Саксония в Череповец 19-20 апреля 2018 года | 1 | 2 |  |
|  |  | Отраслевой совет "Сотрудничество с ПАО "Северсталь" по вопросу утилизации отходов 12.04.2018 | 1 | 7 |  |
|  |  | Прием делегации турецкой компании KAYI 10.04.2018 г. | 1 | 3 |  |
|  |  | Заседание отраслевого совета по вопросам поставки пиломатериалов, изготовления изделий из дерева и организации работы цеха лесопиления 06.04.2018 | 1 | 12 |  |
|  |  | Выездная встреча с череповецкими туроператорами по вопросу развития внутреннего туризма 25.04.2018 | 1 | 6 |  |
|  |  | Встреча с руководителями машиностроительных предприятий города Череповца 27.04.2018, | 1 | 5 |  |
|  |  | Круглый стол "Российско-финское сотрудничество. Развитие мультимодальных перевозок" 30.05.2018 | 1 | 2 |  |
|  |  | Организация визита компании Мега-Пак в город Йоэнсуу, Финляндия | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и участие в выставке "Субконтрактинг 2018" в Финляндии 25.09.2018 г. | 1 | 4 |  |
|  |  | Семинар-практикум по работе с электронно-торговой площадкой АО "Апатит" 31.10.2018 | 1 | 9 |  |
|  |  | Визит финской делегации с целью обсуждения проекта "Развитие мультимодальных перевозок" | 1 | 5 |  |
|  |  | Встреча предпринимателей с руководством Машиностроительного центра "ССМ Тяжмаш для обсуждения условий совместной работы 05.10.2018 | 1 | 12 |  |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.). | ВСЕГО по п.2.5 | 20 | 180 |  |
| Совещание по вопросу развития исторической части города | 1 | 5 |  |
| Встреча с депутатом Государственной думы Канаевым Алексеем Валериановичем 13.03.2018 | 1 | 12 |  |
| Встреча по вопросу приведения облика исторической части города в соответствие с требованиями законодательства РФ 19.04.2018 г. | 1 | 8 |  |
| Рабочая группа координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 23.04.2018 | 1 | 8 |  |
| Встреча выпускников Школы предпринимательства с заместителем мэра города Череповца М.А. Ананьина и директором НП "АГР" О.Р. Андреевой, 6.04, 18.05 | 2 | 30 |  |
| Встреча по презентации проекта "Сердце города", направленного на развитие исторической части Череповца 25.04.2018 | 1 | 8 |  |
| Встреча мэра города с руководителями компаний Lehtosen (Финляндия) и ООО "Кипметсервис" 04.05.2018 | 1 | 1 |  |
| Заседание экспертной группы "Бизнес" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 18.05.2018 | 1 | 10 |  |
| Заседание экспертной группы "История. Культура. Туризм" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 21.05.2018 | 1 | 2 |  |
| Заседание экспертной группы "Реклама. Креатив" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 16.05.2018 | 1 | 8 |  |
| Встреча по вопросу приведения облика исторической части города в соответствие с требованиями законодательства РФ с участием мэра города Череповца Авдеевой Елены Осиповны | 1 | 10 |  |
| Заседание экспертной группы "Бизнес" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 8 июня 2018 | 1 | 11 |  |
| Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 19.06.2018 | 1 | 9 |  |
| Встреча выпускников курса "Основы предпринимательской деятельности" с начальником управления экономической политики мэрии города Титовой Т.В. и деректором НП "АГР" Андреевой О.Р. | 1 | 7 |  |
| Общественное обсуждение изменения в законодательстве о правилах о благоустройстве прилегающих территорий 30.08.2018 г. | 1 | 9 |  |
| Выездное заседание рабочей группы по рассмотрению обращений 07.08.2018 предпринимателей при Рабочем комитете по улучшению инвестиционного климата под руководством первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области А.В. Кольцова | 1 | 5 |  |
| Заседание рабочей группы Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства под руководством М.А. Ананьина 12.09.2018 | 1 | 13 |  |
| Встреча выпускников курса "Основы предпринимательской деятельности" с заместителем мэра М.А. Ананьиным и деректором НП "АГР" Андреевой О.Р. 25.12.18 | 1 | 10 |  |
| Встреча с представителями бизнеса по обсуждению изменений в Правила благоустройства территории г. Череповца | 1 | 14 |  |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе. | Проведен мониторинг сферы МСП в г. Череповце | 1 |  |  |
| 3 | **Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности** |  | **409** | **66** |  |
| 3.1 | Информационные рассылки для МСП | ВСЕГО по п.3.1 | 203 | 0 |  |
|  |  | Информационные рассылки | 203 |  |  |
| 3.2 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте АГР | Пресс-релизы | 181 |  |  |
| 3.3 | Поддержка работы сайта АГР | Поддержка сайта на постоянной основе | 1 |  |  |
| 3.4 | Организация выездов на предприятия | ВСЕГО по п. 3.4 | 15 | 15 |  |
|  |  | Выезды на предприятия МСП: ИП Куликов С.Н., ИП Матюшичев А.Н., ООО "Стройматик", ООО Тингер", ООО "ТехС", ООО ТК "Акварели", ООО "Завод клееного бруса", ООО "Череповец-Восток-Сервис", ООО "Завод растительных масел", ООО "Северный технопарк", ООО Череповецкий молочный комбинат" ИП Артемова Е.А., ООО "Кипметсервис", ООО "Северный технопарк" , Центр развития интеллекта "Пифагорка" | 15 | 15 |  |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП | ВСЕГО по п.3.5 | 4 | 51 |  |
|  |  | Оказание содействия социальным предпринимателям в подготовке заявок на Всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года" (подготовка ходатайственных писем) | 1 | 6 |  |
|  |  | Церемония награждения лучших предпринимателей в рамках проведения VII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 18.05.2018 | 1 | 29 |  |
|  |  | Награждение предпринимателей в рамках реализации в Череповце проекта "Детский форсайт" | 1 | 10 |  |
|  |  | Награждение предпринимателей в рамках реализации в Череповце проекта "Сердце города" | 1 | 6 |  |
| 3.6 | Участие в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями | ВСЕГО по п.3.6 | 5 | 0 |  |
|  |  | Участие во Всероссийском форуме предпринимателей в г. Челябинск 1-2 февраля | 1 |  |  |
|  |  | Участие в Ярмарке вакансий в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района 22.03.2018 г., 26.04.2018 , 17 мая | 4 | учтены в консультациях |  |

Приложение 3 к отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении в отчетном финансовом году показателей результативности предоставления субсидии

по Соглашению № 19730000-1-2018-004 от 24.05.2018 муниципальное образование «Город Череповец» на 01 января 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель, установленный  Соглашением | Тип мероприятия | Суммарное значение показателя результативности предоставления субсидии | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | Проценты[[1]](#footnote-1) | 1 | 2 |
| Лизинг[[2]](#footnote-2) | 12 | 56 |
| Социальное предпринимательство[[3]](#footnote-3) | 10 | 32 |
|  | **ИТОГО по МОНО** |  | **23** | **90** |
| 2 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % | Проценты | 1 | 28,6 |
| Лизинг | 1 | 15,5 |
| Социальное предпринимательство | 1 | 225 |
|  | **ИТОГО по МОНО** |  | **1** | **89,7** |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | Проценты | 1 | 1 |
| Лизинг | 12 | 12 |
| Социальное предпринимательство | 10 | 12 |
|  | **ИТОГО по МОНО** |  | **23** | **25** |
| 4 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, % | Проценты | 3,3 | -10,5 |
| Лизинг | 3,3 | 31,7 |
| Социальное предпринимательство | 3,3 | 54,4 |
|  | **ИТОГО по МОНО** |  | **3,3** | **25,2** |
| 5 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | Проценты | 0 | 0 |
| Лизинг | 3 | 11,7 |
| Социальное предпринимательство | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по МОНО** |  | **1** | **3,9** |

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). [↑](#footnote-ref-1)
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). [↑](#footnote-ref-2)
3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности (центры времяпрепровождения детей; дошкольные образовательные центры; - субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства). [↑](#footnote-ref-3)