Приложение

к постановлению мэрии города от 14.05.2019 № 2025

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок |
| 1. | Информирование физических и юридических о приеме предложений о внесении изменений в Генеральный план города Череповца путем размещения постановления мэрии города «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Череповца» в СМИ и на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца | В течение 10 дней с момента подписания постановления мэрии города |
| 2. | Прием и рассмотрение заявлений (предложений) по внесению изменений в Генеральный план города Череповца осуществляется управлением архитектуры и градостроительства мэрии по адресу: г. Череповец, ул. Набережная, 37А (в рабочие дни) | до 30.06.2019 г. |
| 3. | Проведение конкурса и заключение муниципального контракта на выполнение научно-исследовательских работ по внесению изменений в Генеральный план города Череповца в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | III квартал 2019 г. |
| 4. | Исполнение муниципального контракта | 2019 - 2020 гг. |
| 5. | Проверка, согласование представленного проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) на соответствие требованиям действующего законодательства | IV квартал 2019II, III квартал 2020 г. |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта | III квартал 2020 г. |
| 7. | Организация и проведение публичных слушаний по рассмотрению Проекта | III квартал 2020 г. |
| 8. | Доработка и (или) внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний | IV квартал 2020 г. |
| 9. | Утверждение Проекта решением Череповецкой городской Думы либо направление его на доработку | IV квартал 2020 г. |