## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М.Соколов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 1 полугодие 2019 года

Дата составления отчета: июль 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Соколов Артем Михайлович | 57-93-49 Nach.djkh@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства  мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом | Салтыкова Ольга  Александровна | 57-45-14,  Saltykova.djkh@cherepovetscity.ru |

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2019 года**

# 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов), сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года (таблицы 17, 17а). Нумерация таблиц соответствует нумерации, указанной в постановлении мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие 2019 финансового года (таблица 18)**

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2019 финансового года (таблицы 19, 20).**

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу.**

В 1 полугодии 2019 года в муниципальную программу было внесено 3 изменения.

**1 изменение -** Изменения внесены в связи с:

- дополнением перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2022 г. в соответствии с решениями общественной комиссии (далее – общественная комиссия) по результатам рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы от 26.12.2018 и от 09.01.2019:

На заседании общественной комиссии от 26.12.2018 принято решение о включении в муниципальную программу следующих дворовых территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Адрес | Поз. | Адрес |
| 1 | Архангельская, 100 | 15 | Любецкая, 31/22 |
| 2 | Победы, 146 | 16 | Ленина, 159А |
| 3 | Юбилейная, 36 | 17 | Победы, 137 |
| 4 | Металлургов, 8 | 18 | Победы, 81 |
| 5 | Весенняя, 3 | 19 | Победы, 152 |
| 6 | К.Беляева, 11 | 20 | К.Беляева, 53б |
| 7 | Металлургов, 2 | 21 | Юбилейная, 17 |
| 8 | Спортивная, 4 | 22 | Юбилейная, 17а |
| 9 | Моченкова, 26 | 23 | Ломоносова, 51 |
| 10 | Моченкова, 14 | 24 | Московский, 48 |
| 11 | Моченкова, 18 | 25 | Ленина, 36 |
| 12 | Пионерская, 17А | 26 | Молодежная, 21 |
| 13 | Наседкина, 22 | 27 | Ломоносова, 12а |
| 14 | Любецкая, 33 | 28 | Победы, 75 |
|  |  | 29 | Победы, 134 |

На заседании общественной комиссии от 09.01.2019 принято решение о включении в муниципальную программу следующих дворовых территорий:

|  |  |
| --- | --- |
| Поз. | Адрес |
| 1 | К.Белова, 45 |
| 2 | К.Белова, 49а |
| 3 | Металлургов, 6 |
| 4 | Металлургов, 4а |
| 5 | Вологодская, 11 |

Итого к 181 дворовой территории добавляется 34, всего – 215 дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2022 года.

В связи с чем, изменяются значения показателей по дворовым территория до 2022 года (приложение 1 к программе) и конечный ожидаемый результат «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 45 %» (паспорт и в приложении 2 к программе).

Кроме того, в результате проведения инвентаризации общественных территорий дополнен Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) (таблица 3 программы).

**2 изменение** – Изменения внесены в части финансового обеспечения программы на 2019-2020 г.г.

В паспорт программы, в разделы 6 и 7 программы, а также в приложения 3 и 4 к программе внесены изменения в соответствии с корректировками в городской бюджет на 2019 год согласно доведенным лимитам финансирования за счет средств субсидий из областного и федерального бюджетов на 2019 год по программе.

Изменения по целевым показателям программы не осуществлялось.

**3 изменение** – Изменения внесены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106: Предусмотрено финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № [106](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-09.02.2019-N-106/) (20.02.2019).

Предусматривается условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы:

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Определены общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, по итогам рейтингового электронного голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Череповец».

Предусмотрено право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, в соответствии с Правилами. Также предусмотрено право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

Предусмотрена возможность включения в программу мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета.

Отражена синхронизация выполнения работ с реализуемыми в городе Череповце муниципальными программами.

Изменены показатели программы в части благоустройства общественных и дворовых территорий, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, по итогам рейтингового электронного голосования и подведением итогов общественной комиссии по дворовым территориям.

В приложении 3 - изменения по объемам финансирования между ГРБС ДЖКХ и КУИ (УКСиР) в соответствии с изменением в городской бюджет.

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Формирование современной городской среды муниципального**  **образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 65 | 0 | 65 | Плановый показатель – предварительный, будут вноситься изменения в муниципальную программу по изменению данного показателя с учетом фактически заключенных соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство дворовых территорий в соответствии с объемами финансирования. | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,1 | 6,4 | 10,1 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 4,4 | 0 | 4,4 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 0 | 100 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 0 | 5 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,5 | 0 | 17,5 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 5 | 0 | 5 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |

**Таблица 17а**

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый 2019 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год (первое полугодие 2019 года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Количество благоустроенных дворовых территорий» | ед | 65 | 0 | Бдт- фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату. | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент ЖКХ |
| 2 | «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» | % | 10,1 | 6,4 | Дбд = (Бдт1+Бдт2 / Кдт) \* 100%, где  Дбд - значение показателя;  Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;  Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 3 | «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» | % | 4,4 | 0 | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%, где  Днб - значение показателя;  Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.;  Чн - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 4. | «Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» | % | 100 | 0 | Дту = (Кду / Кд) x 100%, где  Дту - значение показателя;  Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;  Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 5 | «Количество благоустроенных общественных территорий» | ед. | 5 | 0 | Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 6 | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | % | 17,5 | 0 | Дбт = (Бмт1+ Бмт2 / Кт) x 100%, где  Дбт - значение показателя;  Бмт1 - количество благоустроенных общественных территорий за 2017 год, ед.;  Бмт2 - количество благоустроенных общественных территорий за 2018 год, ед.;  Кт - общее количество общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 7 | «Количество проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций» | ед. | 5 | 0 | фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы**

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия муниципальной программы  (подпрограммы),  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Результат от реализации мероприятия  за 2019 год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города) | 0 | В настоящее время ведутся работы на территориях 33 МКД в соответствии с графиком производства работ по благоустройству дворовых территорий, на 12 МКД работы практически завершены, идет подготовка исполнительной документации.  Окончание работ запланировано на 01.09.2019. Отставания от графика нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | Запланировано проведение инвентаризации дворовых территорий муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы. | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году, формировался с учетом доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | 0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы;  Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Проведена инвентаризация общественных территорий и подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы (включен в муниципальную программу). | - |
| 6. | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году, сформирован по результату рейтингового голосования с учетом общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | - |
| 7. | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление админи-стративных отношений мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, сформирован перечень территорий. нуждающихся в благоустройстве. | - |

Таблица 19

1. **Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля | |
| 1 | **Муниципальная программа**  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы за счет «собственных» средств городского бюджета | **ВСЕГО** | **26 931,1** | **38 998,4** | **197,0** | |
| **Департамент**  **жилищно-коммунального хозяйства мэрии** | **17 954,1** | **27 988,7** | **0,0** | |
| **Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)** | **8 977,0** | **11 009,7** | **197,0** | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды")\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 0 | 38 964,2 | 173,0 | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 17 954,1 | 26 234,3 | 0,0 | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление админи-стративных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 8 977,0 | 10 975,5 | 173,0 | |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 1 754,4 | 0,0 | |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 8. Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета | Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР" ) | 0,0 | 34,2 | 24,0 | |

\*\* В период подготовки к реализации муниципальной программы (до 1 ноября 2017 года) осуществлялись мероприятия по инвентаризации общественных и дворовых территорий, которые предполагают проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов.

\*\*\* Финансовое обеспечение мероприятий не предполагается.

Таблица 20

**4.Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2019 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Фактические расходы  по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа  «**Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы** | **всего** | **233 819,3** | **1061,8** | **0,4** |
| городской бюджет | 38 998,4 | 197,0 | 0,5 |
| областной бюджет | 49 202,5 | 218,4 | 0,4 |
| федеральный бюджет | 145 618,4 | 646,4 | 0,4 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" )\* | **всего** | **233 785,1** | **1037,8** | **0,4** |
| городской бюджет | 38 964,2 | 173,0 | 0,4 |
| областной бюджет | 49 202,5 | 218,4 | 0,4 |
| федеральный бюджет | 145 618,4 | 646,4 | 0,4 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 157 405,8 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 26 234,3 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 33 127,7 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 98 043,8 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 76 379,3 | 1037,8 | 1,4 |
| городской бюджет | 12 729,9 | 173,0 | 1,4 |
| областной бюджет | 16 074,8 | 218,4 | 1,4 |
| федеральный бюджет | 47 574,6 | 646,4 | 1,4 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 8. Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета | городской бюджет | 34,2 | 24,0 | 70,2 |