ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Отчетный период – 1 полугодие 2019 года

Дата составления отчета 12.07.2019 г.

Непосредственный исполнитель:

Ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту мэрии Колюбаева Ирина Владимировна

Тел. 57-86-45

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы                              _________              _________________

подпись                                  расшифровка подписи

Комитет в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда здорового образа жизни; популяризация занятий физической культурой и спортом; развитие детско-юношеского и массового спорта.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым спортивным объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;

- подготовка спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры и спорта.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития человеческого потенциала.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за I полугодие 2019 года в разрезе задач муниципальной программы:

| № | Наименование задачи МП | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | При выполнении данной задачи реализовывалось следующие мероприятия: 1. обеспечение доступа к спортивным объектам, целью которого является создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. В рамках осуществления данного мероприятия: - физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом; - обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий; - осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов. 2-развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью которого является создание возможностей для занятий ФкиС рядом с домом В рамках данного мероприятия осуществляется: -приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов; -содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности. 3 – строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, целью которого является обеспечение жителей города новыми спортивными сооружениями. В рамках данного мероприятия осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и двух пришкольных стадионов. Результатом реализации мероприятий стало: - предоставление горожанам 45 778,75 часов доступа к объектам спорта - разработка проектно- сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (строительство начнется во 2 полугодии 2019 года) - заключение контрактов на строительство двух пришкольных стадионов на территории СОШ №13 и СОШ №34 - обслуживание объектов массовой доступности для занятий ФкиС (данные о количестве объектов подводятся по итогам года) |
| 2 | Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью | Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достижения данной задачи в 1 полугодии 2019 года реализовывались следующие мероприятия: - Обеспечение доступа к спортивным объектам - Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта - Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни - Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом - Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта Целями мероприятий является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков: - информирование населения - организация и проведение мероприятий - организация занятий физкультурной и спортивной направленности, как по месту проживания граждан (секции с инструктором, занятий на базе школьных спортивных клубов), так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия) -развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, обслуживание объектов) Результатами реализации мероприятий стали: - организация и проведение на территории города 242 физкультурных и спортивных мероприятий с общим охватом 35655 человек - предоставление 45 778,75 часов доступа к объектам спорта -разработка проектно - сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (строительство начнется во 2 полугодии 2019 года) - заключение контрактов на строительство двух пришкольных стадионов на территории СОШ №13 и СОШ №34, строительство объектов началось, работы планируется завершить в начале учебного года. - реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта - - проведение организованных занятий по месту жительства горожан различными видами двигательной активности (бег, скандинавская ходьба и др.) - - поддержание в хорошем состоянии спортивных площадок, гимнастических комплексов, хоккейных коробок; - - развитие физкультурно-оздоровительных зон для занятий физической культурой и спортом (Парк Победы, лыжный стадион, тропы и лыжни здоровья в разных районах города); |
| 3 | Подготовка спортивного резерва | Для выполнения данной задачи комитетом по ФкиС в отчетном году было предусмотрено следующее мероприятие: Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва. В рамках осуществления данного мероприятия осуществляется: - обеспечение подготовки спортсменов для их участия в составе сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня; -транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня); -спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня; - реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде: - В рамках подготовки спортивного резерва в городе функционирует 5 спортивных школ, 1 спортивная школа олимпийского резерва, а так же структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола). В начале 2019 года все учреждения перешли на программы спортивной подготовки. В 1 полугодии 2019 года череповецкие спортсмены приняли участие в 238 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного, завоевав порядка 4000 призовых мест (3732 призовых места). |
| 4 | Пропаганда физической культуры и спорта | В рамках выполнения данной задачи комитет занимается популяризацией ФкиС и здорового образа жизни Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе. Мероприятие предусматривает - организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта); - организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий на территории города; -размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах; В отчетном периоде были достигнуты следующие результаты: 1.организованно и проведено на территории города более 200 (242) физкультурных и спортивных мероприятий для разновозрастных групп населения (от «Ползунков» до ветеранов) с общим охватом 35 655 человек. В том числе: -участие в двух Всероссийских акциях – «Лыжня России», «Российский Азимут» -организация и проведение 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (спартакиада ДОУ города, Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья) -реализация комплекса ГТО, в первом полугодии 2019 года испытать свои силы и сдать нормативы пришли более 1500 горожан. 2. Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях. Кроме того, проводились традиционные встречи мэра города со спортсменами (полиатлонистами, волейболистами, фехтовальщиками и др.), целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня. |

ТАБЛИЦА 17

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год* |  |  |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями ** |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 37,5 | - | 37,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года на 31.12.2019 г. после формирования ежегодного годового статистического отчета по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8,Ч29, Ч2.10, Ч2.14 |
| 2 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 71 | 62,8 | 62,8 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом факторов: - изменением приоритетов горожан, как показывает тенденция последних лет, на первое место вышло не количество занятий, а их качество, т.е. регулярность. Жители города стали не просто поддерживать свое здоровье при помощи физических упражнений, а стали делать это систематически -согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видов двигательной активности еще не определились Кроме того, социологический опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города. | Ч2.7, Ч2.8,Ч2.10 |
| 3. | Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся ФКиС | % | 10,5 | - | 10,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года на 31.12.2019 г. после формирования ежегодного годового статистического отчета по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8,Ч29, Ч2.10, Ч2.14 |
| 4. | Количество занимающихся в муниципальных учреждения сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10278 | - | 10278 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.10, Ч2.14 |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 385 | 242 | 385 |  | Ч2.6, Ч2.7 |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 64000 | 35655 | 64000 |  | Ч2.6, Ч2.10, Ч2.7 |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского ,международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 500 | 238 | 500 |  | Ч2.6 |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 3050 | 3732 | 3050 | Перевыполнение показателя связано с высоким уровнем мастерства череповецких спортсменов, переходом всех подведомственных спортивных учреждений на программы спортивной подготовки | Ч2.8 |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час. | 95500 | 45 778,75 | 95500 |  | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | с 2019 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | - | 100 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.10 |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 78 | - | 78 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10,Ч2.14 |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2900 | - | 2900 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 14. | Количество команд участвующих в Кубке и чемпионате России | ед. | 3 | - | 3 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6 |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 1,70 | - | 1,70 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8 |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11,3 | - | 11,3 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.9 |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 59,0 | - | 59,0 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.10 |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | 1 | - | 1 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Э1 |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,8 | - | 36,8 | значение показателя рассчитывается по итогам года |  |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | - | 100 | значение показателя рассчитывается по итогам года |  |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 77,8 | - | 77,8 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 21,5 | - | 21,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |

(*)    Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели  указывается  знак «Х».

ТАБЛИЦА 17А

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение за 1полугодие 2019 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 37,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2 раз или 2 суммарных часов в неделю, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-79 лет по формуле: где: - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца; - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет; - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет | ежегодно (на 31.12. текущего года) | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 71 | 62,8 | Методика расчета: показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан от 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число тех, кто сказал «да» / Количество опрошенных) *100%. 62,8 = (377 человек / 600 человек) * 100% | ежегодно | 4- социологический опрос | социологический опрос, проводимый МКУ «ИМА» Череповец» | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 3. | Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 10,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу горожан 55 и старше (женщины) 60 и старше (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2 раз или 2 суммарных часов в неделю. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 60 лет и старше по формуле , где: - доля женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет города Череповца; - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет города Череповца | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Годовой статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам № 1-ФК представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с категорией населения 55 лет и старше женщины,60 лет и старше мужчины. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление экономической политики (в части предоставления данных о численности населения) |
| 4 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10278 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта город, относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения подведомственные комитету по физической культуре и спорту мэрии, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся лицензированными и нелицензированными видами спорта, зачисленные в учреждения, как приказом директора, так и на договорной основе. Учитываются все занимающиеся с 1 января по 31 декабря отчетного года. Рассчитывается как суммарное количество человек, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы ФКиС | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 385 | 242 | К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 64000 | 35655 | К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7. | Количество спортивных (в том числе тренировочных) мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 500 | 238 | К числу спортивных (в том числе тренировочных) мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) относятся спортивные, тренировочные, мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 3050 | 3732 | Рассчитывается как суммарное количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) за отчетный период. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час. | 95500 | 45 778,75 | Рассчитывается как суммарное количество часов, предоставляемых физическим и юридическим лицам города, в том числе на бесплатной, частично-платной и платной основах. | по состоянию на 1 число отчетного периода | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | с 2019 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год. Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий. , где: Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии; КП - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии; КФ - количество выполненных мероприятий. | ежегодно | 3-отчет, формируемый специалистами КФКиС | отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед | 78 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету по ФКиС учреждениями. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2800 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Рассчитывается как общее количество горожан, посещающих занятия. | ежегодно | 1-официальная статистическая информация 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» и отчеты общеобразовательных учреждений по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 14. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 3 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд. | ежегодно | 3-отчет ВК «Северянка» | отчеты организаций об участии спортсменов в соревнованиях высшего уровня | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения. | ед. | 1,70 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Показатель исчисляется путем отношения количества спортивных сооружений, к численности населения города Череповца по формуле: К =Кс/Чн*1000, где: К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца; Кс – количество спортивных сооружений; Чн - численность населения города Череповца | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11,3 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся ФкиС к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями не имеющими противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом по формуле: Ди = Чзи / (Чни-Чнп) х 100 Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни - численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп - численность инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом. | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» и данные Пенсионного фонда Российской Федерации. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 59 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц выполнивших нормативы ГТО к численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов по формуле: Двн = Чвн/Чуч х 100 Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | 1 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Рассчитывается как общее количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,8 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности к нормативной пропускной способности по формуле: Уо= ЕПСфакт/ЕПСнорматив*100, где: ЕПС факт – фактическая ЕПС спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме №1-ФК ЕПС норматив – нормативная ЕПС, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте 3-79 лет | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программ спортивной подготовки к обшей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физкультуры и спорта по формуле Дз= Чзсп /Чз*100, где: Чзсп – численность занимающихся по программа спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 77,8 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле , где: - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца; - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом; - численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 21,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины),30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле , где: - доля граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)) города Череповца; - численность граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом; - численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины). | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |

<*> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке значений целевого показателя (индикатора).

<**> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период и т.д.).

<***> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

ТАБЛИЦА 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2019 года* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(8) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам. | МАУ "Ледовый дворец", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе | В рамках выполнения мероприятия горожанам было предоставлено 45 778,75 часов доступа к объектам спорта. Мероприятие выполняется в соответствии с планом. |  | Показатели: 1,2,3,4,5,6,9, 16,17 |
| 2. | Основное мероприятие 2.Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд ** | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнование и спортсменов-разрядников; повышение возможности самореализации в спорте | В рамках выполнения мероприятия в первом полугодии 2019 года череповецкие спортсмены приняли участие в 238 мероприятиях за пределами территории города. На соревнованиях от межмуниципального уровня и выше было завоевано 3732 призовых места. |  | Показатели: 4,7,8,20 |
| 3. | Основное мероприятие 5.Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: реализация календарного плана, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведение физкультурно-спортивных занятий по месту проживания горожан | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу», Комитет по физической культуре и спорту | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня | В первом полугодии 2019 года на территории города было организовано и проведено 242 физкультурных и спортивных мероприятия за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 35655 человек. Популяризация физической культуры и спорта невозможна без системы информирования, у большинства физкультурных и спортивных организаций города есть собственные сайты и группы в социальной сети Вконтакте. Регулярно ведется работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулируют информацию о спортивных достижениях, рассылают новости в средства массовой информации города, размещают данные в социальных сетях. Работа по популяризации ФиС проявляется и в традиционных встречах мэра города со спортсменами, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня. |  | Показатели: 1,2,3,4,5,6,9,12,13,16,17,21,22 |
| 4 | Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы | МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Укрепление материально-технической базы учреждений | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, итоги подводятся в конце года. |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 8.Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, итоги подводятся в конце года. |  | Показатель:11 |
| 6 | Основное мероприятие 9.Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание объектов массовой доступности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом горожан по месту жительства | Комитетом по физической культуре и спорту ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан. В 2019 году традиционно в разных районах города были организованы лыжные трассы Череповец-Шайма, Череповец-Городище, на территории спортивно-оздоровительного комплекса ЗАО «ЧФМК», Макаринской Рощи, Парка Победы, на лыжном стадионе в ЗШК районе города. Не пустуют зимой и катки для массового катания на коньках. В зимнем сезоне 2018-2019 года покататься на коньках можно было на 26 ледовых площадках, находящихся в шаговой доступности и в свободном доступе, в том числе и на Соборной Горке. |  | Показатели: 1,2,3,12,13 |
| 7. | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства женских команд по волейболу, участие женских команд по волейболу в чемпионате и Кубке России по волейболу, увеличении количества занимающихся волейболом в городе | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, итоги подводятся в конце года. |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | В первом полугодии 2019 года дан старт строительству двух пришкольных стадионов МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №34». |  | Показатель: 15,19 |
| 9. | Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | МАУ «СШ №4» | Оказанное содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, итоги подводятся в конце года. |  | Показатель:18 |

ТАБЛИЦА №19

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2019 года |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2019 года | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013-2022 годы | Всего | 373290,60 | 380200,60 | 182345,9 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | 325790,60 | 325790,60 | 179663,20 |
|  |  | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | 47500,00 | 54410,00 | 2682,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам, в том числе: |  | 117596,30 | 117596,30 | 63876,00 |
|  | Обеспечение доступа к спортивным объектам | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 57332,10 | 57332,10 | 30027,20 |
|  |  | МАУ "Ледовый дворец" | 56864,20 | 56864,20 | 31700,70 |
|  |  | МАУ "СШОР по волейболу" | 3400,00 | 3400,00 | 2148,10 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | МАУ "СШ", МАУ "СШОР по волейболу", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 170091,8 | 170025,70 | 94431,00 |
| 3 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: |  | 3591,50 | 3657,60 | 2040,20 |
|  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 0,00 | 1933,60 | 968,4 |
|  | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 3591,50 | 1657,90 | 1030,4 |
|  |  | МАУ "СШ №9 по конному спорту" | 0,00 | 66,10 | 41,40 |
| 4 | Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы | МАУ "СШ", МАУ "СШОР по волейболу", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | 4511,00 | 4511,00 | 2316,00 |
| 6 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | 30000,00 | 30000,00 | 17000,00 |
| 7 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | 47500,00 | 54410,00 | 2682,7 |
|  | 11.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | 47500,00 | 48854,40 | 1569,60 |
|  | 11.2 Пришкольные стадионы | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | 0,00 | 5555,60 | 1113,1 |

| ТАБЛИЦА №20 Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2019 год, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля 2019 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013-2022 годы | всего | 751270,90 | 305339,9 | 40,64 |
|  |  | городской бюджет(9) | 380200,60 | 182345,9 | 47,96 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 94382,5 | 10149,4 | 10,75 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 276687,80 | 112844,60 | 40.78 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | всего | 351630,80 | 155223,6 | 44,14 |
|  |  | городской бюджет(9) | 117596,30 | 63876,00 | 54,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2355,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 231678,80 | 91347,60 | 39,43 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | всего | 231748,40 | 126077,40 | 54,40 |
|  |  | городской бюджет(9) | 170025,70 | 94431,00 | 55,54 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 16713,7 | 10149,40 | 60,73 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 45009,00 | 21497,00 | 47,76 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: | всего | 3898,00 | 2040,20 | 52,34 |
|  |  | городской бюджет(9) | 3657,60 | 2040,20 | 55,78 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 240,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | организация и проведение официальных спортивных мероприятий; | всего | 2174,0 | 968,4 | 44,54 |
|  |  | городской бюджет(9) | 1933,60 | 968,4 | 50,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 240,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | всего | 1724,0 | 1071,8 | 62,17 |
|  |  | городской бюджет(9) | 1724,0 | 1071,8 | 62,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет(9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 4511,00 | 2316,00 | 51,34 |
|  |  | городской бюджет(9) | 4511,00 | 2316,00 | 51,34 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | всего | 30000,00 | 17000,00 | 56,67 |
|  |  | городской бюджет(9) | 30000,00 | 17000,00 | 56,67 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | всего | 129410,00 | 2682,7 | 2,07 |
|  |  | городской бюджет(9) | 54410,00 | 2682,7 | 4,93 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | всего | 73854,40 | 1569,60 | 2,13 |
|  |  | городской бюджет(9) | 48854,4 | 1569,60 | 3,21 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 11.2 Пришкольные стадионы | всего | 55555,60 | 1113,10 | 2,00 |
|  |  | городской бюджет(9) | 5555,60 | 1113,10 | 20,04 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | всего | 72,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет(9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 72,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники(10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,  о внесенных ответственными исполнителями в отчетном полугодии изменениях в муниципальную программу, Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

В отчетном 1 полугодии 2019 года в муниципальную программу было внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии от 28.02.2019 №780 внесены изменения в части:

- уточнения плана по приносящей доход деятельности на 2018 год по следующим мероприятиям:

1. Основное мероприятия №1 «Обеспечение доступа к объектам спорта»

2. Основное мероприятие №2 «Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта»

3.Основное мероприятие №3 «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ»

- уточнения наименования учреждений в паспорте программы и далее по тексту

- уточнение плана на 2018 год по ресурсному обеспечению за счет «собственных» средств городского бюджета по следующему мероприятию:

Основное мероприятие №3 «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ»

2. Постановлением мэрии от 28.06.2019 №3106 внесены изменения в части:

1.Протоколом №2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 11.02.2019, согласно которому:

- Мероприятие 11.2: включены бюджетные ассигнования в сумме 5 555,6 тыс. рублей на строительство пришкольных стадионов на территории МАОУ СОШ №13 и МАОУ СОШ №34.

2.Протоколом №3 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 26.03.2019, согласно которому:

- Мероприятие 2: исключены ассигнования в сумме 66,1 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на Мероприятие 5 (работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан);

-Мероприятие 5:

-перераспределение ассигнований на работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в сумме 66,1 тыс. рублей;

- 240,4 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств внутри иного межбюджетного трансфера на стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию в 2019 году (средства на приобретение звукового оборудования МАУ «Спортивный клуб Череповец»);

- Мероприятие 11.1: увеличение бюджетных ассигнований в расходной части городского бюджета в 2019 году по объекту капитального строительства – «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме 1 354,4 тыс. рублей.

3.Протоколом №5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 03.06.2019, согласно которому:

- Мероприятие 11.1: включены бюджетные ассигнования в сумме 7500,8 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе

4. Мероприятие 11.1: выделена субсидия из областного бюджета на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, в части строительства и (или) реконструкции объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2014-2020 годы» в объеме 75000,0 тыс. рублей.

5. Мероприятие 7: включены бюджетные ассигнования в сумме 326,5 тыс. рублей на закупку контейнерных площадок, контейнеров и урн.

6.В Приложений №3 к муниципальной программе:

- Мероприятие 1: графа «Ответственный исполнитель» дополнена словами «МАУ «СШОР по волейболу»»;

- Мероприятие 5 (работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан): графа «Ответственный исполнитель» дополнена словами «МАУ «СШ №9 по конному спорту»».

7.В связи с технической ошибкой:

-В Методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы уточнены исходные данные для расчета показателя №15.

8.В связи с отсутствием необходимости получения информации ежеквартально, изменена периодичность сбора данных по показателю 14 «Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу» на годовую.

9.Внесены корректировки в текстовой части программы на более корректные по следующим показателям и мероприятиям:

- Уточнено наименование Мероприятия 2: Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд**;

- Уточнено наименование Показателя 7: «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов»;

- Уточнено наименование Показателя 8: «Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)».

10.В связи с уточнением источника информации внесены изменения в 11 пункт «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы» по следующим показателям:

- «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города»;

- «Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)».

11.На основании письма Департамента Физической культуры и спора Вологодской области от 31.05.2019 №23-1563/19 уточнены значения показателя «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

3.Постановлением мэрии от 19.07 2019 № 3565 внесены изменения в части:

1. Письмом Департамента Стратегического планирования Вологодской области от 02.07.2019 №01.49-1553/19, в соответствии с которым доведены значения ключевых показателей регионального проекта, и, как следствие, включены четыре новых показателя:

-«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»

-«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»

-«Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи»

-«Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста»

2.В связи с технической ошибкой:

-В пункте 11 – «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы» уточнены единицы измерения двух показателей: №16, №17.

3. В Приложении №6 уточнены плановые назначения по предпринимательской деятельности  по следующим мероприятиям:

- Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»

-Основное мероприятие №2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта  организация мероприятий по подготовке спортивных   сборных команд»

4. Изменено значение показателя «Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом»», в соответствии с расчетами Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (информация в письменном виде будет доведена в течение недели).