

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за полугодие 2019 года.**

В 2019 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2022 годы, утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2022 годы), АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**2. Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Фактические данные по целевым показателям за полугодие 2019 года отражены в таблицах 1, 2.

**3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программыза полугодие 2018 года представлены в таблице 3.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за полугодие 2019 года год по состоянию на 01.07.2019**

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за полугодие 2019 года по состоянию на 01.07.2019 представлены в таблицах 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 5 307,1 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 4 716,7 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 590,4 тыс. руб.

Процент исполнения за полугодие 2019 года год составил 50 % от плана за год.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменений.**

За полугодие 2019 года изменений в муниципальную программу не вносилось.

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

**Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по формуле:**

ЭЭ = ОИф + ОНф / С, где:

ЭЭ - экономическая эффективность реализации Программы;

ОИф - фактическое значение показателя «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 2 140 770,0 тыс. руб.;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 227 972,0 тыс. руб.;

С - объем средств, затраченных на реализацию Программы – 5 307,1 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – реализация Программы экономически неэффективна.

1 и более - реализация Программы экономически эффективна.

**Экономическая эффективность муниципальной программы за полугодие 2019 года составила**: 2 140 770,0+227 972,0/5307,1= **446,3** **(**более 1) - реализация программы эффективна.

**Бюджетная эффективность расходования бюджетных средств оценивается по формуле:**

БЭ=ОНф/Сб, где:

БЭ – бюджетная эффективность реализации Программы;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 227 972,0 тыс. руб.;

Сб – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде – 4 716,7 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – неэффективное расходование бюджетных средств Программы.

1 и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

**Бюджетная эффективность муниципальной программы за полугодие 2019 года составила:**

227 972,0/4716,7= **48,3** (более 1) **–** эффективное расходование бюджетных средств.

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:**

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

4716,7/9433,0 \* 100% = **50%** - эффективное использование городского бюджета по состоянию на 01.07.2018.

**Совокупная эффективность реализации программы оценивается по формуле:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭЭс = | П1+ П2+ Пn (%) | , где |
| n |

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

П1 – степень достижения планового значения показателя 1;

П2 – степень достижения планового значения показателя 2;

Пn- степень достижения планового значения показателя n;

n – количество показателей.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95% по итогам года.

Совокупная эффективность реализации программы **за полугодие 2019 года** рассчитывалась по 8 показателям и составила**:**

 (475,7%+297,3%+202,6%+108,8%+48,0%+100%+200%)/7 = 204,6%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., др. изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2018 год (факт) | 2019 год |  |
| план | Факт на 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 984 960,00 | 450 000,0 | 2 140 770,0 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 65 773,00 | 76 689,0 | 227 972,2 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 460 | 500 | 1013 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца  | ед. | 36 | 34 | 39 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации  |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 25 | 12 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, развитие южного, северного въездов, что способствует продвижению инвестиционного имиджа города и привлечению в город новых инвесторов (визиты в город иностранных компаний и компаний из других городов с целью разместить свое производство на территории города) | Э 2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 |  | Э 2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 2 | 1 | 2 | Изменения в законодательстве РФ, требующие внесения в нормативно – правовую базу МО «Город Череповец», усовершенствование нормативно – правовой базы МО «Город Череповец» при осуществлении инвестиционной деятельности на территории города | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на отчетный 2019год | Фактическое значение за отчетный 2019 год на 01.07.2019 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. |  |  |  2 140 770,0 -суммарный объём инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 450 000,0 | 2 140 770,0 |  4 - профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 76 689,0 | 227 972,2 | 227 972,2 -суммарный объём налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест | ед. | 500 | 1013 | 1013 - суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 34 | 39 | 39 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца и находящихся в стадии реализации, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 – протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 12 | 12 - суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - приказы оператора инвестиционного процесса, протоколы мероприятий, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных меро-приятиях» | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 2 | 2 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и листы согласования). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| Nп/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2019 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | Достигнутый на 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Основное мероприятие 1.** **Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»** |
| .1. | Мероприятие 1.1.Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Сформированные предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность. | Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность:На муниципальном уровне:Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью: постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.Разработаны и утверждены:1. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2163 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.09.2015 № 4748 (Положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования)».2. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2161 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 (О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, Положении об инвестиционном совете мэрии города)». |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Наличие в городе постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политики.Принятые к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца инвестиционные проекты, в том числе проекты, получившие статус «приоритетный». | В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 февраля 2013 г. № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).На инвестиционном совете мэрии города в 1 полугодии 2019 года рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:-«Конно-спортивный комплекс». Строительство современного конно – спортивного комплекса в Зашекснинском мкр. (объект местного значения, строительство за счёт внебюджетных средств по результатам проведения конкурса). Социальный проект (детская юношеская спортивная школа, конный клуб). -«Торгово-развлекательный комплекс». Строительство современного торгово-развлекательного центра с парком отдыха и развлечений, включающего в себя рекреационную зону, аттракционы, территорию для занятия спортом. - «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства». Создание нового предприятия по разработке, изготовлению, постановке, монтажу и сервисному обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства Северо-Западного региона. |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом  | На постоянной основе проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца.В рамках развития восточной площадки предполагается создание судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях, оказание услуг по строительству судов (инвестиционный проект «Череповецкий судостроительный завод» был вынесен на заседание Инвестиционного совета мэрии города Череповца, на котором утвержден профиль инвестиционного проекта и график реализации проекта. Проект был одобрен на инвестиционном совете при Губернаторе области, на котором проекту был присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта). Заключен договор аренды земельного участка. Осуществляется проектирование 2 этапа строительства объекта, на 1 этап получено разрешение на строительство.В рамках развития южной площадки в настоящее разработана концепция по созданию в Череповце экотехнопарка.В течение 1 полугодия 2019 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнила мероприятия по разработке концепции, в том числе:- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции.- проводится мониторинг федеральной нормативно-законодательной базы по деятельности экотехнопарков, необходимой для детальной проработки проекта в части федерального софинансирования.В рамках развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:- Индустриальный парк «Череповец». По состоянию на 01.07.2019 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации находятся следующие проекты:-«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод НАРТИС»;- «Строительство машиностроительного завода».- «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства»- «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».- «Череповецкий тепличный комплекс «Новый».В рамках развития центральной площадки с 2019 года реализуется проект Туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (ранее в период с 2016 по 2018 год был реализован инвестиционный проект туристско – рекреационный кластер Центральная городская Набережная». В рамках данного проекта планируется строительство транспортной и инженерно – транспортной инфравструктуры в своре ул М. Горького, проведение работ по берегоукреплению в райцоне Усадбьы Гальских, и в районе Курсантского бульвара.Берегоукрепление в районе Соборной горки.По состоянию на 01.07.2019 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок. |  |
| 14. | Мероприятие 1.4.Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Участие и организация мероприятий, направленных на содействие и привлечение финансовых и нефинансовых форм поддержки муниципального, регионального, федерального уровней в инвестиционные проекты, а также проекты комплексного развития территории города Череповца | Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с ПАО «Сбербанк» по вопросам получения финансирования.Проведены рабочие встречи с начальником отдела кредитования ПАО «Сбербанк», г. Череповец по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности по Вологодской области по вопросу финансирования инвестиционных проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.Принято участие в рабочих совещаниях с участием НО «Фонд развития моногородов», с целью презентации актуализированного единого перечня мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в работе с инвесторами.Осуществлено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов.В течение 1 полугодия 2019 года осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической политики по обсуждению дополнительных мер, направленных на привлечение резидентов ТОСЭР и улучшение взаимодействия с налоговой инспекцией и Департаментом экономического развития Вологодской области по вопросам консультирования и сопровождения резидентов.Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР, регулярно ведётся журнал регистрации обращений, в том числе первичная консультация резидентов.Разработан реестр вопросов-ответов для резидентов ТОСЭР. Материал выложен в общий доступ на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец» отделом по сопровождению сайта.Проведены переговоры со старшим специалистом по развитию корпоративных клиентов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» и подготовлены предложения по рекламированию ТОСЭР для инвесторов с помощью услуги МегаФон Таргет.Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов. |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Созданные бизнесы в базовых и новых секторах производства в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца  | На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте инвестиционного агентства «Череповец». |  |
| 16. | Мероприятие 1.6.Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Созданные бизнесы в сфере услуг и торговли в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца. | Актуализирована информация по инвестиционным предложениям и инвестиционным проектам в сфере услуг и торговли в рамках информационных блоков «Инвестиционные предложения» и «Площадки для развития» на портал ia-cher.ru. |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов** |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Рост объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:- Конно-спортивный комплекс, на ул. Рыбинской;- Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;- Всесезонный спортивно-рекреационный комплекс «Гритинская гора»;- Многофункциональный гостиничный комплекс в створе ул. М.Горького;- Парк 200-летия; - Строительство ледовой арены на ул. Леднева;- Строительство ФОКа на территории парка 200-летия Череповца- Реконструкция дебаркадера на Соборной горке;- Выставка образцов деревянного домостроения»;- Торгово-развлекательный комплекс;- Организация площадки для дрессировки собак;- Завод по переработке фторполимеров и высококачественных пластиков в изделия;- Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства;- Строительство бетонного завода по производству вибропрессованных и железобетонных изделий;- Строительство завода по производству молочной продукции в г. Череповец;- Создание предприятия по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов на территории Вологодской области;- Реконструкция плавмастерской ОАО «Череповецкий порт»- Предприятие по производству решетчатого настила и обработке металла;- Индустриальный парк «Череповец- Логистический центр» на территории ИПЧ- Создание среднесерийного производства шлакового щебня путем дробления шлаков, получаемых в ходе работ металлургической промышленности- Завод СМКА project- Завод “Нартис»На инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:-«Конно-спортивный комплекс». Строительство современного конно – спортивного комплекса в Зашекснинском мкр. (объект местного значения, строительство за счёт внебюджетных средств по результатам проведения конкурса). Социальный проект (детская юношеская спортивная школа, конный клуб). -«Торгово-развлекательный комплекс». Строительство современного торгово-развлекательного центра с парком отдыха и развлечений, включающего в себя рекреационную зону, аттракционы, территорию для занятия спортом. - «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства». Создание нового предприятия по разработке, изготовлению, постановке, монтажу и сервисному обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства Северо-Западного региона. |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.- «Развитие территории 101 микрорайона»:Культурно-развлекательный комплекс в 101 микрорайона.- Развитие южной площадки в настоящее разработана концепция по созданию в Череповце экотехнопарка.В течение 1 полугодия 2019 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнила мероприятия по разработке концепции, в том числе:- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции.- проводится мониторинг федеральной нормативно-законодательной базы по деятельности экотехнопарков, необходимой для детальной проработки проекта в части федерального софинансирования.- Развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:- Индустриальный парк «Череповец». По состоянию на 01.07.2019 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации находятся следующие проекты:-«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод НАРТИС»;- «Строительство машиностроительного завода».- «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства»- «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».- «Череповецкий тепличный комплекс «Новый».- Развития центральной площадки с 2019 года реализуется проект Туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце Русского Севера» - 2 этап (ранее в период с 2016 по 2018 год был реализован инвестиционный проект туристско – рекреационный кластер Центральная городская Набережная»).Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера» Осуществлена подготовка сводного плана по 2 этапу туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;За счет федеральных средств в период 2019- 2021 годы планируется выполнить работы:- по берегоукреплению на территории Усадьбы Гальских и берегоукрепление реки Ягорба (от Курсантского бульвара до автомобильного моста через р. Ягорба);- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ул. Горького;- благоустройство территории набережной от ул. Университетской до памятника основателям города монахам Феодосию и Афанасию.Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:1. Строительство многофункционального гостиничного комплекса в створе ул. М. Горького.2. Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских (в рамках данного проекта планируется строительство гостиницы, яхт-клуба, объекта общественного питания, детских спортивных площадок, веревочного городка).3. Строительство туристско-рекреационного комплекса на ул. Рыбинской (в рамках проекта планируется строительство конно-спортивного комплекса). 4.Строительство культурно-развлекательного комплекса в ЗШК.- Жилой комплекс, ВладимировкаПозиционирование на информационных ресурсов предложений по реализации комплекса;- Парк 200-летия ЧереповцаРазработана с участием управления архитектуры и градостроительства концепция развития парка с учетом строительства капитального объекта, по выходу инвестора на строительство капитального объекта (ФОКа);- Дебаркадер на Соборной горке |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом в рамках концепций комплексного развития территорий.Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.В рамках развития территории Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (туристско – рекреационный кластер): планируются работы по берегоукреплению р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста и левого берега р.Шексны;-строительство обеспечивающей инфраструктуры на участке набережной от ул.Университетской до Октябрьского моста, в том числе причальной инфраструктуры в районе Соборной горки, проведение археологических изысканий;-разработка ПСД на инженерно-транспортную инфраструктуру и благоустройство территории;-берегоукрепление территории Усадьбы Гальских.Сформирован сводный план в части "Субкластер "Череповец-горячее сердце Русского Севера", включен в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 - 2025 гг.). На выполнение работ по берегоукреплению в районе Усадьбы Гальских заключен контракт с ООО "Строймиргрупп", берегоукреплению в районе Курсантского бульвара - с "Интелстрой". На проектирование инженерной и транспортной инфраструктур на ул. М.Горького определен подрядчик - ООО "Пертродорстрой"; на разработку ПСД по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в районе Соборной горки - ООО"Стройкомплекс".- Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»Выполнены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктур в рамках 1 эт. развития набережной, выполнены работы по строительству транспортной инфраструктуры на территории в районе Усадьбы Гальских, завершены работы по строительству инженерной и транспортной инфратсруктуры на территории от ул. Коммунистов до ул. Университетской- Туристско-рекреационный кластер «Череповец-горячее сердце Русского Севера»Сформирован сводный план в части "Субкластер "Череповец-горячее сердце Русского Севера", включен в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 - 2025 гг.). На выполнение работ по берегоукреплению в районе Усадьбы Гальских заключен контракт с ООО "Строймиргрупп", берегоукреплению в районе Курсантского бульвара - с "Интелстрой". На проектирование инженерной и транспортной инфраструктур на ул. М.Горького определен подрядчик - ООО "Пертродорстрой"; на разработку ПСД по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в районе Соборной горки - ООО"Стройкомплекс"- Спортивный комплекс с бассейном ул. Городецкая (ОМЗ) По итогам конкурса определен инвестор по строительству ОМЗ "Спортивный комплекс с бассейном" - ООО "Агентство недвижимости инвестиционных проектов"- Выставочный комплекс образцов деревянного домостроения «Город мастеров» в районе усадьбы ГальскихРазработана концепция проекта; согласована с мэром города, с КООКН; прорабатывается пул соинвесторов; разрабатывается эскизный проект.- Спортивно-рекреационный комплекс, ул. Рыбинская (конно-спортивный комплекс)Сформирован земельный участок, инвестором разработан эскизный проект, по итогам конкурса заключен договор на строительство ОМЗ. Проведена переоценка кад.стоимости з.у. Разрабатывается ПСД. Дорожная карта строительства будет разработана и согласована до 28.06.2019 г.- Гостинично-спортивный комплекс в районе Усадьбы ГальскихИнвестором проработана концепция реализации проекта. Белановским И.П. (участником проекта) прорабатывается вопрос возможности проведения Регаты федерального значения. Вариант предоставления з.у. - через решение ИС при Губернаторе как масштабному проекту после получения статуса получения резидента ТОСЭР. Составляется ТЗ на разработку бизнес-плана для пакета документов в ДЭР. 4 кв.2019 г. - подача документов в ДЭР.- Строительство спортивного комплекс в парке 200 летия.Предварительно с инвестором согласован вариант размещения объекта на з.у. в парке 200 летия, данный вопрос в рамках совещания под председательством МА Ананьина рассмотрен, требуется согласование в целом концепции парка мэром города «Индустриальный парк «Череповец»:- Индустриальный парк «Череповец»По программе поддержки НО «Фонд развития моногородов» были выделены средства для строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в размере 809 913 397,16 руб.размер финансирования из бюджета Вологодской области – 65 434 757,97 руб. В настоящее время ИПЧ заполняется новыми резидентами, идет поиск инвесторов, ведется работа по утвержденной программе продвижения территории ИПЧ.Подготовлен отчет за 2 кв.2019 г. в ФРМ о выполнении показателей эффективности использования средств;- подготовлены и направлены запросы в КУИ и УКСиР по вопросу содержания арендуемых железнодорожных путей;- инициирован вопрос о присоединении части смежного с территорией ИПЧ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102004:84 в границы ИПЧ; - подготовлена и направлена в ДЭР и ФРМ информация для заключения дополнительного соглашения- подготовлено и направлено обращение на имя мэра города Е.О. Авдеевой о внесении мероприятий по чистке дорог в муниципальный контракт ЧМП «Спецавтотранс» на 2019-2020 годы;- направлен запрос и получена информация от ООО «Авиапредприятие «Северсталь» по ограничениям в строительстве объектов в районе приаэродромной территории компании, зона которой попадает на территории ИП Череповец;-подготовлено и направлено письмо в ДЭР ВО о предоставлении проекта трехстороннего соглашения о реализации проекта на территории ИПЧ с резидентом  -направлена информация в УЭП по загрузке мощностей по электроснабжению резидентов ИПЧ в рамках поручения протокола совещания с МРСК СЗ и ДТЭК ВО 26 февраля 2019 года.-проведено совещание под председательством М.А. Ананьина по вопросу организации пассажирских перевозок сотрудников компаний-резидентов индустриального парка «Череповец» и организации постоянного остановочного пункта с устройством светофора на Северном шоссе- обновлены тарифы на подключение и продажу ресурсов на сайте ИП Череповец по информации от ресурсных организаций;- направлен запрос в Роспортебнадзор о возможности размещения пищевых производств и складов пищевых продуктов;- подготовлено и направлено письмо за подписью М.А. Ананьина на МУП «Электросвет» о необходимости подключения освещения ИП Череповец с 01 мая 2019;- проведена ВКС с ФРМ, ДЭР ВО, мэрией по вопросам исполнения соглашения с ФРМ до 2020 г.- проведена встреча с конкурсным управляющим ООО «Октябрьское» Тиховым С.А. по вопросу использования смежного с ИП Череповец з.у. 35:21:0102004:84 25.04.2019. -произведена рассылка предприятиям-резидентам о предоставлении информации (пакета документов) согласно перечню ФРМНа территории парка реализуются проекты:- Организация производства стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей и плит По проекту - стадия строительства зданий цехов и складов.Подписано соглашение между Фондом развития моногородов и Фиброплит 26.01.2018 г о софинансировании проекта в размере 945,873 млн.руб.Тестовый запуск производства - 13.12.2018 г. Плановый срок окончания строительства - август 2019.- "Завод НАРТИС" Подписан график реализации проекта с Инвестором. Подписано трехстороннее соглашение о реализации проекта на ТОСЭР. Получен статус резидента ТОСЭР.Планируемая дата получения разрешения на строительство - июль 2019 г.На отчётный период уже получен градостроительный план земельного участка 35:21:0102004:260 и ведётся работа по подключению территории к сетям водоснабжения и водоотведения- Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства" Резидент ТОСЭР с 23.01.2019. Проект признан масштабным на уровне ВО членами ИС при Губернаторе ВО 29.05.2019 с целью получения земельного участка без торгов.Планируемый срок получения разрешения на строительство 2019 г.- Логистический центр22.02.2019, 20.03.2019 проведены совещания под председательством заместителя мэра города М.А.Ананьиным с Апатит и ПАО «Северсталь». Данный проект находится на рассмотрении генерального директора Северстали.- Строительство завода по переработке фторполимеров и высококачественных пластиков в изделияПроведена экспертная оценка финансовой состоятельности инвестора, инвестором подготовлен пакет документов в ФРМ на софинансирование проекта, получено предварительное одобрение со стороны ФРМ. Проведены переговоры с банком "Открытие" о получении банковской гарантии. Переговоры с ФРМ в рамках Академии развития моногородов.Разработан проект дорожной карты.Подготовлены отчеты в Управление экономической политики о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов» (за отчетный период 1 полугодие 2019 года) в рамках заключенного соглашения;- подготовлены запросы в КУИ и УКСиР по вопросу содержания арендуемых железнодорожных путей- инициирован вопрос о присоединении части смежного с территорией ИПЧ з.у. 35:21:0102004:84 в границы ИПЧ. - подготовлена и направлена в ДЭР и ФРМ информация для заключения дополнительного соглашения по изменению показателя эффективности средств ФРМ – загрузка мощностей (раскладка по выбранной мощности инфраструктуры, графики реализации проектов, справка по отклонениям загрузки инфраструктуры ИП Череповец).- подготовлена информация/материалы по выполнению показателей соглашения с ФРМ, предложения по корректировки соглашения для встречи мэра города с ген.директором НО «ФРМ» - для Ассоциации индустриальных парков подготовлена информация по ИПЧ для публикации информации для шестого выпуска ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки России - 2019».- изучены санитарно-защитные зон промышленных предприятий (СанНиП) для анализа размещения возможных производств на территории ИПЧ.- получена информация от ООО «Авиапредприятие «Северсталь» по ограничениям в строительстве объектов в районе приаэродромной территории компании, зона которой попадает на территории ИПЧ.- организованы выезды на ИПЧ с интересантами для размещения производства на рассматриваемой территории.- подготовлено письмо в ДЭР ВО о предоставлении проекта трехстороннего соглашения о реализации проекта на территории ИПЧ с резидентами для Фонда развития моногородов. - осуществлено взаимодействие по вопросам реконструкции участков ВЛ 110 кВт РПП-1 – Суда1, Суда2 в целях присоединения ПС-110/10 кВт для обеспечения электроснабжения резидентов ИПЧ с МРСК С-З, ДТЭК.- обновлены тарифы на подключение и продажу ресурсов на сайте ИПЧ на 2019 год.- проведено совещание под председательством М.А. Ананьина по вопросу организации пассажирских перевозок сотрудников компаний-резидентов индустриального парка «Череповец» и организации постоянного остановочного пункта с устройством светофора на Северном шоссе.- подготовлен запрос в Роспортебнадзор о возможности размещения пищевых производств и складов пищевых продуктов. Получен отказ.- подготовлено письмо за подписью М.А. Ананьина на МУП «Электросвет» о необходимости подключения освещения ИПЧ с 01 мая 2019;- проведена ВКС с ФРМ, ДЭР ВО, мэрией по вопросам исполнения соглашения с ФРМ до 2020 г.- проведена встреча с конкурсным управляющим ООО «Октябрьское» Тиховым С.А. по вопросу использования смежного с ИПЧ з.у. 35:21:0102004:84 .В течение 1 полугодия 2019 года проведена работа по размещению резидентов на территории индустриального парка «Череповец», в том числе работа по привлечению резидентов на свободные территории Индустриального парка «Череповец» (в соответствии с информационной кампанией по продвижению городского проекта «Индустриальный парк «Череповец»). На оставшиеся 4 земельных участка в проработке находятся следующие проекты:- «Строительство бетонного завода по производству вибропресссованных и железобетонных изделий»;- «Завод по дроблению шлака и камня»;- «Логистический центр»;-«Организация производства фторполимерных изделий»Оказано содействие в реализации проектов инвесторов.Своевременно формировалась отчетность по исполнению Соглашения о софинансировании расходов Вологодской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании город Череповец № 06-22-08 от 10.12.2015 года.На постоянной основе проводились консультации с потенциальными резидентами.По итогам работы за 1 полугодие 2019 года подписано 4 соглашения с резидентами ТОСЭР: - ООО «Завод Нартис»; - ООО «АБЗ Дорстрой»;- ООО «Техноперспектива»;- ООО «Череповецкая энергетическая компания» |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»** |
| 31. | Мероприятие 3.1.Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Участие и организация коммуникационных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города.Подготовленные информационно-справочные и презентационные материалы. | Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца (см. Приложение № 3).Особо значимые мероприятия:- выездное совещание по развитию кадрового и инвестпотенциала с участием депутатов Череповецкой городской думы на площадке Индустриального парка «Череповец»- участие в конференции «Тенденции развития парков отдыха и развлечений в России: организация успешной работы и эффективное управление - организация встречи мэра города Е.О. Авдеевой с резидентами ТОСЭР «Череповец»- участие в круглом столе по вопросам развития кредитно – гарантийной поддержки инвесторов (12.03.2019)- участие в VIII съезде Союза промышленников и предпринимателей ВО- участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки российского бизнеса - участие в 10 межрегиональном IT форуме «Современные информационные технологии для государства и общества» - участие в российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019- выездное совещание по развитию промышленного сектора и улучшения инвестиционного потенциала на ТОСЭР «Череповец» с участием Депутата Государственной Думы А.В. Канаева- организовано мероприятие с участием НО «Фонд развития моногородов» - «Академия развития моногородов».Актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч. «Инвестиционный потенциал города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец» на русском и английском языках.Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов. |  |
| 32. | Мероприятие 3.2.Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными и муниципальными органами власти (в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области), федеральными, региональными институтами развития (в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности") и иными общественными организациями. | С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торгово-промышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП, Опора России, НП «Агентство Городского Развития», Федеральное агентство по туризму, Российско-Германская внешнеторговая палата, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры».На постоянной основе проводился мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города Череповца.Принято участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки российского бизнеса. |  |
| 33. | Мероприятие 3.3.Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Информационные сообщения инвестиционной тематики, распространенные по различным каналам дистрибуции. | На постоянной основе осуществлялось:- информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций;- информирование инвесторов о наличии свободных земельных участков, в том числе на территории Индустриального парка «Череповец»;- информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио, социальных сетей ВКонтакте, Инстаграмм, Facebook.Подготовлен и напечатан текстовый материал в журнале «Навигатор» на тему: «Одно окно для инвестора». В 1 полугодия 2019 года осуществлялась еженедельная рассылка пресс-релизов на темы: «Формы поддержки для инвесторов» и «Одно окно для инвестора».За отчетный период размещено 646 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец», в Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук |  |
| 34. | Мероприятие 3.4.Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Информация об инвестиционных возможностях муниципального образования, размещенная в открытом доступе. | На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса.Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец».На вкладке «Инвестору» находится «Справочник действующих форм поддержки бизнеса». |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 1 полугодие 2019 года |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 01 июля | кассовое исполнение на 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2022 годы | всего | 9 433,0 | 9 433,0 | 4 716,7 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»  | 9 433,0 | 9 433,0 | 4 716,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 3 939,0 | 3 939,0 | 1 969,6 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3 939,0 | 3 939,0 | 1 969,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2 036,7 | 2 036,7 | 1 018,4 |
| Управление экономической политики мэрииАНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 2 036,7 | 2 036,7 | 1 018,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3 457,3 | 3 457,3 | 1 728,7 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3 457,3 | 3 457,3 | 1 728,7 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2019 год, (тыс. руб.)  |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2022 годы | всего | **10 612,0** | **5 306,1** | **50%** |
| городской бюджет | **9 433,0** | **4 716,7** | **50%** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | **1 179,0** | **589,4** | **50%** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 4 483,1 | 2 241,6 | 50% |
| городской бюджет | 3 939,0 | 1 969,6 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 544,1 | 272,0 | 50% |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2 308,8 | 1 154,4 | 50% |
| городской бюджет | 2 036,7 | 1 018,4 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 272,1 | 136,0 | 50% |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3 820,1 | 1 910,1 | 50% |
| городской бюджет | 3 457,3 | 1 728,7 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 362,8 | 181,4 | 50% |

\*внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств