Отчет об итогах выполнения муниципальной программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы за 1 полугодие 2019 года

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие текущего финансового года

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (далее – Программа)  утверждена   постановлением  мэрии  города  от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 07.05.2018 № 1934).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В 1 полугодии 2019 года основными результатами реализации программы стали:

-проведение технического  обслуживания  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС, в здании ЦГБ и Библиотеках №№  2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

-ремонт системы пожарной сигнализации, оповещения  и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки   № 4 по адресу: Северное шоссе, 29;

- проведение проверки огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий МБУК «ЧерМО»;

-приобретение первичных средств пожаротушения  и перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей в МБУК «ЧерМО»;

-проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 78 камер обзорного видеонаблюдения с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

-информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец»;

-ведение онлайн-трансляции с 31 обзорной камеры. Предоставление доступа онлайн архив записей с 29 цифровых камер глубиной 30 суток.

- приобретение аварийно-спасательного оборудования МБУ Спасательная служба в составе: лодочный мотор, электрогенератор, лестница, гидрокомбинезон спасателя.

В 2019 году внесены изменения следующими документами:

Постановление мэрии города от 07.05.2019 № 1934:

-  перераспределены бюджетные ассигнования в 2019 году на изготовление и монтаж арт-объекта «Стерлядь» за счет расходов по обслуживанию пожарно-охранной сигнализации помещений МКУ «ЦЗНТЧС»;

- актуализирована взаимосвязь целевых показателей (индикаторов), в связи с

принятием  Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5847.

Приложения:

- приложение 1

таблица  17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 4  листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 10  листах;

- приложение 3

таблица  18 приложения к Методическим указаниям «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 4  листах;

- приложение 4

таблица  19 приложения к Методическим указаниям «Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3  листах;

- приложение 5

таблица  20 приложения к Методическим указаниям «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 2  листе;

Приложение 1.

Таблица  17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 58 | 100 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2019 года | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 53,5 | 72,5 | 65,5 | 72,5 |  |  |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 99 | 99 | 99 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 0,0 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2019 года. | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 96 | 100 | мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года. | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 33,3 | 100 | мероприятия запланированы на 4 полугодие 2019 года. | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | - | 7 | 8 | 8 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | - | 96 | 108,8 | 109 | Перевыполнение показателя на 13,5 % (109%/96%) связано с надзорными проверками в 2019 году в отношении ПАО "Северсталь и АО "Апатит". Количество обучаемых в группах от данных организаций превышает от планового показателя до 40% | Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | 72 | 72 |  | Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 98 | 98 | 98 |  | Оценка горожанами комфортности проживания |
| 3 | 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 23 | 22 | 23 | 23 |  | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения, % |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 210 | 149 | 74 | 153 |  | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу Череповцу, шт. |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | % | 52 | 78 | 78 | 78 |  | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу Череповцу, шт. |

Кольцова Г.Н.                                               .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 2.

Таблица  17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2019 год | Факт за 1 полугодие 2019 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) |  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 58 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где: ВОМ - выполнение плана основных мероприятий; Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий; Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий. ВОМ =32/55*100%=58% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 72,5 | 65,5 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ); Г1 =(23+109+72+58)/4=65,5 | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99 | 99 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС). Г2 = (100+100+98)/3= 99 % | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. | шт. | 0 | 0 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 0. | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | ед. | 0,56 | 0,56 | Знач. показ. = N нарушений т. г. / N МУ, где: N нарушений т. г. – количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности за отчетный период; N МУ - количество муниципальных предприятий и учреждений города. Знач. показателя= .=94/168*100%=0,56% | Один раз в полугодие (за отчетный период) |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 0,0 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =0% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 96 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =24/25*100=96% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 33,3 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =(1)/(3)*100=33,3% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 7 | 8 | # Показатель определяется количественно по зарегистрированному факту погибших на пожарах в городе на конец отчетного периода (за полугодие). | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 96 | 108,8 | Добуч = Обуч годОбуч план *100% Добуч - доля обученных; Обуч год - количество фактически обученных в текущем году; Обуч. план - максимально возможное количество обучаемых. Добуч.=419/385*100=108,8% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС; Упрод. - укомплектованность продовольствием; Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости; Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови; Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля; Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом; Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ); Устр.рес. - строительные материалы; Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами. Угр=(100%+100%+94,12%+100%+100%+0%+16,67%+67,5%)/8=72% | Один раз в полугодие (за отчетный период) |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где: Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами; Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами; Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами. Осп=6/6=*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где: Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения; Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения. Овс=55/55=*100=87% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98 | 98 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где: ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием; Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС"; Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС". ОПС=(158/161)*100=98% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 23 | ### % СОиИН=Sот*100Sn ### % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения ### Sn -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования ### Sот-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования Sот=Sотi1+Sотi2+…+Sотin Sотi1,Sотi2,…Sотin- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе % охвата территории =(372+904+437+352)/9013*100=23 % |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 149 | 74 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 78 | 78 | Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле: Показатель = Фактическое количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 3.

Таблица  18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2019 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 58% Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС составила 65,5 % | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС | Проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре ООО «Сонет» по контракту № 82МКУ от 15.05.2019, |  |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЧМЦ») | Замена шлейфов пожарной сигнализации в здании по адресу:ул.Устюженская,16 |  | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  |  | Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях управления образования. |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2019 года |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 - МБУК «Объединение библиотек». Работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки № 4 по адресу: Северное шоссе, 29. МБУК «Объединение библиотек». | Проведено техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Исполнитель: ООО "Служба пожарного мониторинга-35" Контракт № 3 от 18.01.2019 г Выполнены работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки № 4 по адресу: Северное шоссе, 29. проведены. Исполнитель: ООО «Служба технического мониторинга» Контракт № 24 от 14.03.2019 г. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение первичных средств пожаротушения и перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей для МБУК «ЧерМО» | Приобретены первичные средства пожаротушения. Исполнитель: ООО "Пожарный стандарт" Договор на поставку № 03-16/2019 от 25.03.2019 г. Количество - 7шт. на 3 объекта.; ООО «Электротехснаб» Договор на поставку № 03-31/2019 от 06.06.2019 г. количество - 4шт. на 2 объекта Перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей. Исполнитель: ООО "Пожарный стандарт" Договор на оказание услуг № 05-36/2019 от 25.03.2019 г. Сумма 1,175 тыс. руб. К-во - 5 шт. на 2 объекта. МБУК "ЧерМО" |  |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЧМЦ») | Приобретение и проведение перезарядки огнетушителей |  | Приобретение огнетушителей запланировано на 2 полугодие 2019 года |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Разработка ПСД по замене распределительных щитов здания, замене ВРУ, замене внутренних сетей освещения и розеточных сетей, замене силовых сетей электрооборудования здания КДЦ «Северный», Спортивная, 13. МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева. |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2019 года |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | Проведение проверки огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий МБУК «ЧерМО». | Проведена проверка огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий. Исполнитель: ООО НПК "Аплэйк" Договор на оказание услуг № 05-35/2019 от 15.03.2019 г. Услуга выполнена на 8 объектах. МБУК «ЧерМО». |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» | В 1 полугодии 2019 года приобретен подвесной лодочный мотор, электрогенератор, лестница, гидрокомбинезон спасателя. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2017 года 1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.). 2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др. 3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2019 год составил 679,2 тыс. руб. |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 23 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью | Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На данный момент обслуживается 78 камер обзорного видеонаблюдения. |  |
|  |  |  | Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах | Актуальная информация регулярно направляется в ИМА «Череповец». |  |
|  |  |  | Онлайн – трансляция обзорных камер на городских интернет – ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер | Ведется онлайн-трансляция с 31 обзорной камеры. Доступен онлайн архив записей с 29 камер, глубиной 30 суток. |  |

Кольцова Г.Н.                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 4.

Таблица  19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 1 полугодие 2019 года |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы | всего | 49765,50 | 49765,50 | 21879,19 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25101,70 | 25101,70 | 12382,20 |
|  |  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 70,60 | 70,60 | 0,00 |
|  |  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 22550,80 | 22550,80 | 9462,44 |
|  |  | Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 142,40 | 0,00 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 400,00 | 400,00 | 34,55 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22523,00 | 22564,00 | 11153,30 |
|  | Основное мероприятие 2.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 22076,20 | 22076,20 | 8987,90 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 2079,10 | 2038,10 | 34,55 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,50 | 67,50 | 0,00 |
|  |  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 70,60 | 70,60 | 0,00 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 400,00 | 400,00 | 34,55 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,50 | 67,50 | 0,00 |
|  |  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 139,40 | 139,40 | 24,25 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 5,60 | 5,60 | 5,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 989,60 | 989,60 | 714,24 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 515,00 | 515,00 | 239,70 |
|  |  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 474,60 | 474,60 | 474,54 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 474,60 | 474,60 | 474,54 |
|  | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 515,00 | 515,00 | 239,70 |
|  | Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца | всего | 2097,60 | 2097,60 | 989,20 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1955,20 | 1955,20 | 989,20 |
|  |  | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 142,40 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1955,20 | 1955,20 | 989,20 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 142,40 | 0,00 |

Кольцова Г.Н.                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 5.

Таблица  20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за первое полугодие 2019 года, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы | всего | 57 080,70 | 24 791,58 | 43,4 |
|  |  | городской бюджет | 49 765,50 | 21 879,19 | 44,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 826,70 | 1 203,39 | 42,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 4 488,50 | 1 709,00 | 38,1 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ "ЦЗНТЧС" | всего | 23 337,70 | 11 475,67 | 49,2 |
|  |  | городской бюджет | 22 564,00 | 11 153,30 | 49,4 |
|  |  | областной бюджет | 773,70 | 322,37 | 41,7 |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | всего | 27 354,70 | 11 026,00 | 40,3 |
|  |  | городской бюджет | 22 076,20 | 8 987,90 | 40,7 |
|  |  | областной бюджет | 790,00 | 329,10 | 41,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 4 488,50 | 1 709,00 | 38,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 2 038,10 | 34,55 | 1,7 |
|  |  | городской бюджет | 2 038,10 | 34,55 | 1,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 989,60 | 714,24 | 72,2 |
|  |  | городской бюджет | 989,60 | 714,24 | 72,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца | всего | 3 360,60 | 1 541,12 | 45,9 |
|  |  | городской бюджет | 2 097,60 | 989,20 | 47,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 263,00 | 551,92 | 43,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Показатель действует с 01.01.2019 года

Показатель действует с 01.01.2019 года

Показатель действует с 01.01.2019 года