Информация

о результатах проверки в ДЖКХ мэрии города Череповца

целевого и эффективного использования бюджетных средств,

выделенных на благоустройство дворовых территорий

Проверяемый период – 2018 год.

Объем проверенных средств – 47 892,1 тыс.руб.

В 2018 году работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполнялись в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 19.10.2017 № 5027.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа города Череповец, на финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, составил в 2018 году 110 966 400,00 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 58 598 598,33 руб.,

- средства областного бюджета – 33 873 401,67 руб.,

- средства городского бюджета – 18 494 400,00 руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году выполнено благоустройство 50-ти дворовых территорий многоквартирных домов.

Кассовое исполнение средств бюджета в 2018 году на благоустройство дворовых территорий составило 110 962 251,60 руб., в том числе:

- 58 596 407,66 руб. (средства федерального бюджета);

- 33 872 135,35 руб. (средства областного бюджета);

- 18 493 708,59 руб. (средства городского бюджета).

В ходе проведения контрольного мероприятия проведено визуальное обследование 21 дворовой территории с участием депутатов городской Думы, представителей департамента ЖКХ мэрии города, подрядных и управляющих организаций.

На территории 11 объектов обследования зафиксированы замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий, устранение которых подлежит в рамках гарантийных обязательств на выполненные работы.

По состоянию на 11.09.2019 недостатки устранены на 5 отремонтированных дворовых территориях, на 6 территориях ожидается проведение гарантийных работ подрядными организациями в ближайшее время.

В ходе контрольного мероприятия фактов нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятий муниципальной программы, не установлено.

Исполнение представлений контрольно-счетной палаты, внесенных в ДЖКХ мэрии города и управляющие организации, находится на контроле.

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 25.09.2019.