ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Комитет охраны окружающей среды мэрии (КООС)

Отчетный  период: 1 полугодие 2019 года

Дата составления отчета: 12.07.2019

Непосредственный исполнитель:

главный специалист комитета – Михайлова Светлана Александровна

тел. (8202) 50 61 61

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями). Номера таблиц в приложениях к настоящему отчету определены согласно Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города (далее – Методические указания).

1. Конкретные результаты реализации задач муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2019 года, сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Задача 5 (Консолидация населения города вокруг проблем сохранения и

улучшения социоприродной среды) муниципальной программы

и задача 3 (Совершенствование системы экологического воспитания

и образования населения, формирование у всех слоев населения,

прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения,

экологически ответственного поведения)

Комитетом охраны окружающей среды мэрии (далее – комитет) организовано и проведено 05.06.2019 заседание секции «Экология» совместно с Дирекцией Союза городов Центра и Северо-запада России на тему «Опыт и проблемы в сфере экологии в муниципальных образованиях Центра и Севера-Запада России». В заседании секции «Экология» (далее – заседание) приняли участие 15 муниципальных образований Центра и Северо-Запада России, а также депутат Государственной Думы Канаев А.В., председатель постоянного комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Вологодской области Ставровский М.С. и его помощник заслуженный эколог РФ Архипов Н.А., руководители областных и городских управлений контрольно-надзорных органов (Росприроднадзора, Роспотребнадзора), Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец», представители Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, мэрии города, промышленных предприятий Череповца, регионального оператора ООО «Чистый След» и Череповецкого государственного университета. На заседании были рассмотрены вопросы реализации мероприятий экологической направленности (воздухо- и водоохранные мероприятия, мероприятия в сфере по обращению с отходами, применение наилучших доступных технологий производства) с учетом изменений действующего природоохранного законодательства. В рамках проведения круглого стола обсуждалась административная практика муниципальных образований по экологическому надзору за соблюдением природоохранного законодательства и организации мероприятий в сфере обращения с отходами.

Комитетом организованы и проведены 2 природоохранные акции по уборке береговых линий рек, в которых приняли участие более 200 чел., в том числе:

27.04.2019 – на правом берегу р. Ягорба (на участке от Курсантского бульвара до железнодорожного моста);

03.06.2019 – на левом берегу р. Ягорба (на мысе у Ягорбского автомобильного моста).

В рамках реализации областного экологического проекта «Зеленый регион 35» на базе комитета охраны окружающей среды мэрии работает волонтерский экологический штаб города Череповца (далее – штаб), в состав которого входят общественные экологические организации и предприятия города. Комитетом осуществляется работа в личном кабинете проекта с интерактивной картой «Зеленый регион 35», где принимаются обращения граждан по экологическим вопросам (за 1 полугодие 2019 года обращений не поступало).

Членами штаба организованы 17 экскурсий на объекты МУП «Водоканал» и ПАО «Северсталь», проведены конференции, конкурсы, игры и другие образовательные мероприятия экологической направленности. Волонтерами проведены практические природоохранные мероприятия – уборка городских территорий и берегов рек Череповца, сбор вторсырья, высадка саженцев деревьев и кустарников и др. Так волонтерами высажено более 900 деревьев и кустарников (сирень, европейские дубы и фруктовые деревья, спирея, сосна и др.) и около 73 тыс. корней цветов, собрано более 3 т бумаги, около 2 т стекла, металла и пластика.

Охват населения организационно-массовыми экологическими мероприятиями и акциями составил 111,4 тыс. человек (запланированное число участников – 16 тыс. человек). Превышение показателя достигнуто за счет системной работы муниципальных образовательных учреждений в рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства, а также благодаря организации комитетом охраны окружающей среды мэрии и членами волонтерского штаба экологических акций с привлечением населения Череповца.

Так за 1 пол. 2019 года в различных экологических акциях, мероприятиях приняли участие в рамках:

1) проекта «Наш общий дом» – 37,0 тыс. чел.;

2) областного проекта «Зелёный регион 35» = 4,0 тыс. человек;

3)  Всероссийских акций «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая весна» и «Вода России»  = 70,4 тыс. чел.

Организован и проведен мониторинг уровня экологической культуры учащихся муниципальных образовательных учреждений. По его результатам ценности сохранения (средний уровень) и восстановления (высокий уровень) окружающей  среды преобладают у 90% учащихся (запланировано 91%), ценности потребления (низкий уровень) − у  10% (запланировано 9%).

По информации управления образования мэрии незначительное отклонение показателя муниципальной программы от запланированного значения (-1%) объясняется следующими объективными причинами:

1. Переход учащихся из одной школы в другую (по заявлению родителей). Дети, пришедшие из школ, которые не являются участниками комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом», ранее не проходили обучение и тестирование по уровню экологической культуры, не были активными участниками экологических мероприятий, поэтому они имеют более низкие показатели.

2. Уменьшение объемов финансирования экологических мероприятий, что затрудняет достижения плановых показателей.

Обеспеченность муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами составила 91%.

Представители муниципальных образовательных учреждений Череповца получили дипломы и грамоты в таких мероприятиях экологической направленности федерального уровня, как:

- X Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция школьников «С наукой в будущее»;

- Всероссийский конкурс имени П.А. Мантейфеля на лучшую юннатскую исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы»;

- Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, секция «Зоология и экология позвоночных животных»;

- Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», секция «Мир всему живущему».

Итогом реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года является сохранение в городе стабильного состояния окружающей среды с улучшением ряда целевых показателей (индикаторов), значения которых приведены далее в приложениях.

В 1 полугодии 2019 года в муниципальную программу внесены 2  изменения (проекты изменений утверждены постановлениями мэрии города от 22.02.2019 № 659 и от 02.04.2019 № 337):

- в связи с изменением наименования муниципальных образовательных учреждений;

- с целью актуализировать взаимосвязь целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы со стратегическими показателями, отраженными в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца.

Предложения об изменении форм и методов реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

на 2019-2024 годы

В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология») между Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области и мэрией города Череповца заключено Соглашение № 19730000-1-2019-015 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (далее – Соглашение). Данное мероприятие будет реализовано департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, который является соисполнителем муниципальной программы.

Учитывая изложенное, во 2 полугодии 2019 года необходимо дополнить соответствующие разделы муниципальной программы основным мероприятием 7 «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод».

Одновременно в рамках утвержденного финансирования по основному мероприятию 2 «Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соисполнители муниципальной программы необходимо включить МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», на баланс которого будут переданы приборы вышеназванного комплекса.

Проект вышеназванных изменений в муниципальную программу подготовлен комитетом и утвержден постановлением мэрии города от 10.07.2019 № 3362.

Приложение 1 к отчету

(Таблица 17 к Методическим указаниям)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы |
| 1 | По наблюдению за атмосферным воздухом |
| 1.1 | Индекс загрязнения атмосферы | ед. | <7,0 | - | <7,0 | Представляется по итогам года | Т4 Индекс загрязнения атмосферы |
| 1.2 | Охват наблюдения за атмосферным воздухом в городе Череповце | ед. | Не менее 10 | 10 | Не менее 10 |  |  |
| 1.3 | Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование | % | 100 | - | 100 | Заключение контрактов на проведение поверки приборов, закупку расходных материалов и др. для комплекса мониторинга планируется на 2 половину 2019 года |  |
| 2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами | % | 90,0 | 91,0 | 91,0 | В 2019 году из средств городского бюджета на приобретение бактерицидных ламп затрачено 77,0 тыс. руб. | Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 3 | По формированию экологической культуры населения и экологически ответственного поведения |
| 3.1 | Уровень экологической культуры детей и подростков | % |  |  |  | Мониторинг уровня экологического образования проводится, как правило, 1 раз в год. По информации управления образования причины отклонения значений от плановых показателей: 1. Переход детей из одной школы в другую по заявлению родителей и, как следствие, дети, вновь пришедшие из образовательных учреждений, не являющихся участниками экологического проекта «Наш общий дом», имеют более низкие показатели, т.к. не проходили обучение и тестирование, не были столь активными участниками экологических мероприятий. 2. Снижение финансирования, особенно в практической части, что затрудняет достижения значений плановых показателей. | Т1.16 Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий, средний, низкий |
|  | - высокий |  | 28 | 26 | 26 |  |  |
|  | - средний |  | 63 | 64 | 64 |  |  |
|  | - низкий |  | 9 | 10 | 10 |  |  |
| 3.2 | Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел / год | 16,0 | 111,4 | 111,4 | Превышение показателя достигнуто за счет системной работы муниципальных образовательных учреждений в рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства, а также благодаря организации комитетом охраны окружающей среды мэрии и членами волонтерского штаба экологических акций с привлечением населения Череповца. Так за 1 пол. 2019 года в различных акциях, мероприятиях экологической направленности участие приняли в рамках: 1) проекта «Наш общий дом» – 37,0 тыс. чел.; 2) областного проекта «Зелёный регион 35» = 4,0 тыс. человек; 3) Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» = 70,1 тыс. чел.; 4) Всероссийских акций «Зеленая весна», «Вода России» – 0,3 тыс. чел. | Т1.16 Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий, средний, низкий |
| 3.3 | Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира | объектов | Не менее 20 | 27 | 27 | Школы №№ 1, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 21, 29, 32, 33, 39, 41, 43; детские сады №№ 13, 16, 37, 60, 80, 102, 106, 110, 128, 129, 132; ДДЮТ; ЦДЮБ | Т1.16 Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий, средний, низкий |
| 3.4 | Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся | чел. | Не менее 10 | 4 | Не менее 10 | Достижение показателя будет осуществлено по итогам года. МАОУ «СОШ № 1» Диплом III степени. X Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция школьников «С наукой в будущее» Диплом III степени. Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», секция «Мир всему живущему» Диплом победителя. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, секция «Зоология и экология позвоночных животных» МАОУ «ЦО № 29». Диплом победителя. Конкурс поделок «Лесомания»: «Вторая жизнь вещей» в рамках Всероссийского экологического урока «Лесомания» |  |
| 4 | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии | % | 76,5 | 100 | 100 | План ниже 100% был определен в связи с возможным отсутствием информации по состоянию атмосферного воздуха из-за отсутствия участников конкурсных закупок (как это было в 4 кв. 2018 г.). В 1 пол. 2019 года заключен контракт с Гидрометеобюро Череповец на получение актуальной информации, в муниципальную программу внесены соответствующие изменения (на 2 пол. 2019 года плановый показатель = 100%). План комитета на 1 пол. 2019 г., утвержденный заместителем мэра города 18.12.2018, выполнен. В рамках экологического надзора комитетом проведены: 7 плановых выездных проверок; 1 внеплановая документарная проверка исполнения ранее выданного предписания; 130 плановых рейдовых осмотров (обследований) территорий, из них по водоохранной зоне – 43 (в том числе в весенний паводковый период – 23); 5 проверок совместно с органами прокуратуры. Рассмотрено в установленном порядке 849 единиц служебной корреспонденции, 194 обращения жителей Череповца. | Т 1.8 Оценка горожанами комфортности проживания |
| 5 | По улучшению качества поверхностных водных объектов: |
| 5.1 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | км3 /год | 0,0081 | - | 0,0081 | Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») запланирована на 2 пол. 2019 г. | Т1.15 Доля очищенных сточных вод в объеме сбора загрязненных сточных вод |
| 5.2 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод | км3 /год | 0 | - | 0 |  |  |

Приложение 2 к отчету

(Таблица 17а к Методическим указаниям)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие 2019 года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы |
| 1 | По наблюдению за атмосферным воздухом: |
| 1.1 | Индекс загрязнения атмосферы | ед. | <7,0 | По итогам года | , где Хi - средняя за год концентрация i-того вещества; Ci - коэффициент, позволяющий привести степень загрязнения воздуха i-тым веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом серы. Расчетный комплексный показатель степени загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы) | Ежегодно, за отчетный период | 1 - официальная статистическая информация | Филиал ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» | Комитет охраны окружающей среды мэрии (КООС) |
| 1.2 | Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце | ед. | Не менее 10 | 10 | Абсолютное суммарное значение равное количеству загрязняющих веществ, за которыми осуществляется наблюдение (зависит от технических возможностей государственной стационарной сети наблюдения ФГБУ «Северное УГМС») | Полугодовая, за отчетный период | 1 - официальная статистическая информация | Филиал ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» | КООС |
| 1.3 | Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование(%) | % | 100 | - | Сф / Ср х 100%, где Сф-количество полученных сообщений о превышениях загрязняющих веществ, на которые своевременно отреагировал КООС; Ср - общее количество полученных сообщений о превышениях загрязняющих веществ. | Полугодовая, за отчетный период Ежегодно, за отчетный период | 4 - определяется КООС на основании информации МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС») | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами | % | 90,0 | 91,0 | До / Добщ х 100%, где До - количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами; Добщ - общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Ежегодно, за отчетный период | 4 - определяется Управлением образования мэрии (далее – УО) | УО | УО |
| 3 | По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения |
| 3.1 | Достижение уровня экологической культуры детей и подростков (%): - высокий - средний - низкий | % | 28 63 9 | 26 64 10 | Расчетный показатель доли детей и подростков, соответствующих высокому, среднему и низкому уровню экологический культуры на основании мониторинговых исследований, проводимых в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с учебно-методическим пособием «Основы мониторинга экологической культуры учащихся», разработанным ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» | Ежегодно, за отчетный период | 4 - определяется УО | УО | УО |
| 3.2 | Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел/год | 16,0 | 111,4 | Абсолютное суммарное значение участников мероприятий экологической направленности | Ежегодно, за отчетный период | 4 - определяется КООС с учетом информации УО | УО | УО |
| 3.3 | Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира | объектов | Не менее 20 | 27 | Абсолютное суммарное значение количества объектов и площадок с нарастающим итогом | Ежегодно, за отчетный период | 4 - определяется УО | УО | УО |
| 3.4 | Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся | чел. | Не менее 10 | 4 | Абсолютное суммарное значение количества дипломантов | Ежегодно, за отчетный период | 4 - определяется УО | УО | УО |
| 4 | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии | % | 76,5 | 100,0 | Рф / Рп х 100%, где Рф - количество выполненных мероприятий в текущем году, Рп - количество мероприятий, запланированных к реализации в текущем году. Расчетный показатель - доля выполненных мероприятий от количества запланированных | Ежегодно, за отчетный период | 4 − определяется КООС | КООС | КООС |
| 5. | По улучшению качества поверхностных водных объектов: |
| 5.1 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | км3/год) | 0,0081 | - | Абсолютное суммарное значение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | Ежегодно, за отчетный период | 4 − определяется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (ДЖКХ) | ДЖКХ | ДЖКХ |
| 5.2. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод | км3/год | 0,0 | 0,0 | Абсолютное суммарное значение прироста мощности очистных сооружений | Ежегодно, за отчетный период |  |  |  |

Приложение 3 к отчету

(Таблица 18 к Методическим указаниям)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2019 год по состоянию на 1 июля* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | КООС | Получение информации от Гидрометеобюро Череповец следующего содержания: 1. Данные о средних и максимальных концентрациях 10 загрязняющих веществ (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, сероуглерод, фенол, аммиак, формальдегид) и средних значений по городу, полученных на 4 стационарных постах наблюдений ручного отбора проб. 2. Данные о максимально-разовых, максимальных среднесуточных и средних концентрациях загрязняющих веществ (оксида углерода, аммиака, сероводорода, диоксида азота), данные о продолжительности периодов с превышением ПДК макс. раз. (в часах), о количестве суток в месяце с превышением ПДК ср. сут. на 4-х постах АСКЗА. 3. Информация о загрязнении атмосферного воздуха селитебной зоны города примесью бенз(а)пирена 4. Данные о распределении направлений ветра, % их повторяемости 5. Официальные данные о значении ИЗА (индекса загрязнения атмосферы) по примесям, которые внесли наибольший вклад в загрязнение атмосферы и др. | Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце по 10 загрязняющим веществам. По контракту от 21.01.2019 № 10/01-01-39 информация предоставляется своевременно и в полном объеме. |  | - Индекс загрязнения атмосферы - Охват наблюдения за атмосферным воздухом в городе Череповце |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | КООС | Заключение контрактов для содержания и обслуживания приборов АПК «Безопасный город», обучение сотрудников по работе с приборами | - | Заключение контрактов планируется на 2 пол. 2019 года | - Индекс загрязнения атмосферы - Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | Управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения (УО) | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами 90% | 91% | В 1 пол. 2019 года из средств городского бюджета на приобретение бактерицидных ламп затрачено 77,0 тыс. руб. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | УО, Управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения, КООС | Количество участников мероприятий экологической направленности 16 тыс. чел/ год | Количество участников мероприятий экологической направленности 111,4 тыс. чел/ год | Превышение показателя достигнуто за счет системной работы муниципальных образовательных учреждений в рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства, а также благодаря организации КООС и членами волонтерского штаба экологических акций с привлечением населения Череповца. | - Количество участников мероприятий экологической направленности. - Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий; средний; низкий. - Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира - Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся |
|  |  |  | Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий 28 %; средний 63%; низкий 9% | Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий 26 %; средний 64%; низкий 10% | Ценности восстановления и сохранения окружающей среды -90%, ценности потребления -10%. Причины отклонения от плановых показателей: 1. Переход детей из одной школы в другую по заявлению родителей и, как следствие, дети, вновь пришедшие из ОУ, не являющихся участниками экологического проекта «Наш общий дом», имеют более низкие показатели, т.к. не проходили обучение и тестирование, не были столь активными участниками экологических мероприятий. 2. Снижение финансирования, особенно в практической части, что затрудняет достижения значений плановых показателей. |  |
|  |  |  | Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов не менее 20 | 27 объектов (школы №№ 1, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 21, 29, 32, 33, 39, 41, 43; детские сады №№ 13, 16, 37, 60, 80, 102, 106, 110, 128, 129, 132; ДДЮТ; ЦДЮБ) | Превышение показателя достигнуто за счет системной работы муниципальных образовательных учреждений в рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства |  |
|  |  |  | Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся не менее 10 чел. | 4 чел. МАОУ «СОШ №1». Диплом III степени. X Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция школьников «С наукой в будущее»; Диплом III степени. Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», секция «Мир всему живущему»; Диплом победителя. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, секция «Зоология и экология позвоночных животных»; МАОУ «ЦО №29» Диплом победителя. Конкурс поделок «Вторая жизнь вещей» в рамках Всероссийского экологического урока «Лесомания» | Достижение показателя будет осуществлено по итогам года. |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ посодержаниюи ремонту общего имущества в таких домах)) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (ДЖКХ) | Выделение субсидий на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов из городского бюджета с целью снижение загрязнения окружающей среды города отходами 1 класса опасности | - | Согласно информации ДЖКХ сообщение о предоставлении заявок на субсидию размещено на официальном сайте мэрии города 05.02.2019., в 1 пол. 2019 года заявок не поступало. | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии |
| 6 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Мэрия города Череповца, КООС | Обеспечение выполнения муниципальной программы и функциональных обязанностей комитета с целью достижения значений целевых показателей (индикаторов), запланированных муниципальной программой | Выполнение муниципальной программы и функциональных обязанностей комитета обеспечено. |  | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») | ДЖКХ | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | - | Реализация запланирована на 2 пол. 2019 г. | - Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод - Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод |

Приложение 4 к отчету

(Таблица 19 к Методическим указаниям)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | Всего: | 6739,1 | 7313,1 | 2888,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель: комитет охраны окружающей среды мэрии (КООС) | 2459,4 | 2459,4 | 876,7 |
|  |  | Соисполнитель 1: мэрия города | 4164,0 | 4164,0 | 1934,8 |
|  |  | Соисполнитель 2: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения (далее – Управление образования) | 80,0 | 80,0 | 77,0 |
|  |  | Соисполнитель 3: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры | - | - | - |
|  |  | Соисполнитель 4: департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – ДЖКХ) | 35,7 | 35,7 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | КООС | 2175,5 | 2175,5 | 876,7 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | КООС | 283,9 | 283,9 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | Управление образования мэрии | 80,0 | 80,0 | 77,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | Всего: | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | - | - |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | ДЖКХ | 35,7 | 35,7 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Мэрия города | 4164,0 | 4164,0 | 1934,8 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») | ДЖКХ | - | 574,0 | - |

Приложение 5 к отчету

(Таблица 20 к Методическим указаниям)

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | Всего: | 137935,7 | 3634,2 | 2,6 |
|  | Федеральный бюджет | 124127,8 | - | - |
|  | Областной бюджет | 6356,6 | 715,2 | 11,3 |
|  | Городской бюджет | 7313,1 | 2888,5 | 39,5 |
|  | Внебюджетные источники* | 138,2 | 30,5 | 22,1 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | Городской бюджет | 2175,5 | 876,7 | 40,3 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Городской бюджет | 283,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | Городской бюджет | 80,0 | 77,0 | 96,3 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | Городской бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники* | 138,2 | 30,5 | 22,1 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | Городской бюджет | 35,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Всего: | 5865,8 | 2650,0 | 45,2 |
|  |  | Городской бюджет | 4164,0 | 1934,8 | 46,5 |
|  |  | Областной бюджет | 1701,8 | 715,2 | 42,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») ** | Всего | 129356,6 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 124127,8 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 4654,8 | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 574,0 | - | - |

*     По согласованию (прогнозные значения)

**   Реализация мероприятий запланирована на 2 пол. 2019 г.

Приложение 6 к отчету

(Таблица 21 к Методическим указаниям)

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за 1 полугодие 2019 года, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0500100000 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | 2175500,0 | 876694,68 | 40,3 |
| 0500200000 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 283900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0500300000 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | 80000,0 | 77020,0 | 96,3 |
|  | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | 138200,0 | 30496,65 | 22,1 |
| 0500500000 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | 35700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0500600120 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4164000,0 | 1934755,78 | 46,5 |
| 0500672180 |  | 1701800,0 | 715200,91 | 42,0 |
| 050G650130 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») | 574000,0 | - | - |
| 050G650130 |  | 4654800,0 | - | - |
| 050G650130 |  | 124127800,0 | - | - |
|  | Всего | 137935700,0 | 3634168,02 | 2,6 |
|  | в том числе: |
|  | Федеральный бюджет | 124127800,0 | - | - |
|  | Областной бюджет | 6356600,0 | 715200,91 | 11,3 |
|  | Городской бюджет | 7313100,00 | 2888470,46 | 39,5 |
|  | Внебюджетные источники (средства предприятий) | 138200,0 | 30496,65 | 22,1 |

Приложение 7 к отчету

(Таблица 22 к Методическим указаниям)

Информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (план) | на 1 июля 2019 года (факт) |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы |
| 1 | По улучшению качества окружающей среды |
| 1.1 | Индекс загрязнения атмосферы | ед. | <7,0 | - | - | Представляется по итогам года |
| 1.2 | Охват наблюдения за атмосферным воздухом в городе Череповце | ед. | Не менее 10 | 10 | 100 |  |
| 1.3 | Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование | % | 100 | - | - | Заключение контрактов на проведение поверки приборов, закупку расходных материалов и др. для комплекса мониторинга планируется на 2 половину 2019 года |
| 2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами | % | 90,0 | 91,0 | 101 | В 2019 году из средств городского бюджета на приобретение бактерицидных ламп затрачено 77,0 тыс. руб. |
| 3 | По формированию экологической культуры населения и экологически ответственного поведения |
| 3.1 | Уровень экологической культуры детей и подростков | % |  |  |  | Мониторинг уровня экологического образования проводится, как правило, 1 раз в год. По информации управления образования причины отклонения значений от плановых показателей: 1. Переход детей из одной школы в другую по заявлению родителей и, как следствие, дети, вновь пришедшие из образовательных учреждений, не являющихся участниками экологического проекта «Наш общий дом», имеют более низкие показатели, т.к. не проходили обучение и тестирование, не были столь активными участниками экологических мероприятий. 2. Снижение финансирования, особенно в практической части, что затрудняет достижения значений плановых показателей. |
|  | - высокий |  | 28 | 26 | 93 |  |
|  | - средний |  | 63 | 64 | 102 |  |
|  | - низкий |  | 9 | 10 | 90 |  |
| 3.2 | Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел / год | 16,0 | 111,4 | 696 | Превышение показателя достигнуто за счет системной работы муниципальных образовательных учреждений в рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства, а также благодаря организации комитетом охраны окружающей среды мэрии и членами волонтерского штаба экологических акций с привлечением населения Череповца. Так за 1 пол. 2019 года в различных акциях, мероприятиях экологической направленности участие приняли в рамках: 1) проекта «Наш общий дом» – 37,0 тыс. чел.; 2) областного проекта «Зелёный регион 35» = 4,0 тыс. человек; 3) Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» = 70,1 тыс. чел.; 4) Всероссийских акций «Зеленая весна», «Вода России» – 0,3 тыс. чел. |
| 3.3 | Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира | объектов | Не менее 20 | 27 | 135 | Школы №№ 1, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 21, 29, 32, 33, 39, 41, 43; детские сады №№ 13, 16, 37, 60, 80, 102, 106, 110, 128, 129, 132; ДДЮТ; ЦДЮБ |
| 3.4 | Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся | чел. | Не менее 10 | 4 | 40 | Достижение показателя будет осуществлено по итогам года. МАОУ «СОШ № 1»: дипломы III степени (X Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция школьников «С наукой в будущее» и межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», секция «Мир всему живущему»); диплом победителя (Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, секция «Зоология и экология позвоночных животных») МАОУ «ЦО № 29»: диплом победителя (конкурс поделок «Вторая жизнь вещей» в рамках Всероссийского экологического урока «Лесомания») |
| 4 | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии | % | 76,5 | 100 | 130 | План ниже 100% был определен в связи с возможным отсутствием информации по состоянию атмосферного воздуха из-за отсутствия участников конкурсных закупок (как это было в 4 кв. 2018 г.). В 1 пол. 2019 года заключен контракт с Гидрометеобюро Череповец на получение актуальной информации, в муниципальную программу внесены соответствующие изменения (на 2 пол. 2019 года плановый показатель = 100%). План комитета на 1 пол. 2019 г., утвержденный заместителем мэра города, выполнен. В рамках экологического надзора комитетом проведены: 7 плановых выездных проверок; 1 внеплановая документарная проверка исполнения ранее выданного предписания; 130 плановых рейдовых осмотров (обследований) территорий, из них по водоохранной зоне – 43 (в том числе в весенний паводковый период – 23); 5 проверок совместно с органами прокуратуры. Рассмотрено в установленном порядке 849 единиц служебной корреспонденции, 194 обращения жителей Череповца. |
| 5. | По улучшению качества поверхностных водных объектов: |
| 5.1 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | км3/год) | 0,0081 | - | - | Реализация мероприятий запланирована на 2 пол. 2019 г. |
| 5.2. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод | км3/год | 0,0 | 0,0 | - |  |

# Footnotes

Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») запланирована на 2 пол. 2019 г.

Реализация мероприятий запланирована на 2 пол. 2019 г.