ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Череповце на 2013- 2022 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 1-ое полугодие 2019 года

Дата составления отчета – июль 2019 года

Непосредственный исполнитель:

управление экономической политики мэрии

Титова Татьяна Владимировна, 57-96-88, [TitovaTV@cherepovetscity.ru](mailto:TitovaTV@cherepovetscity.ru)

Директор НП «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-25, [or@agr-city.ru](mailto:or@agr-city.ru)

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

1. **Общая характеристика муниципальной программы**

В 2019 году действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2022 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с последующими изменениями) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

**Участники Программы** - НП «Агентство Городского Развития» (далее – НП «АГР»), ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ ДПО «АГР»).

**Цель программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развитияэкономики города

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку малого и среднего предпринимательства и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства.

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку.

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку.

9. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года.

10. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе.

11. Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности.

12. Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки.

Информация об исполнении и сведения о расчете целевых показателей за 1-е полугодие 2019 года представлена в Таблице 1.

1. **Непосредственные результаты реализации основных мероприятий**

**муниципальной программы, перечень основных мероприятий (мероприятий),**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин)**

**за 1 полугодие текущего финансового года**

В 2019 году реализация Программы обеспечивается исполнением следующих мероприятий:

**Основное мероприятие 1**. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.

Цель – развитие деятельности НП «Агентство Городского Развития» - организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъектов МСП, реализующей комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе.

**Мероприятие 1**. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес.

1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП;

1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования.

**Мероприятие 2**. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

2.1. Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.);

2.2. Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.);

2.3. Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.);

2.4. Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.);

2.5. Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.).

2.6. Мониторинг сферы МСП в городе.

**Мероприятие 3**.

Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности.

3.1. Информационные рассылки для МСП;

3.2. Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте НП «АГР»

3.3. Поддержка работы сайта НП «АГР»;

3.4. Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ;

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП;

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями.

В результате реализации программы в первом полугодии 2019 года прошло 49 мероприятий, направленных на создание и развитие бизнеса, в том числе образовательные, деловые, информационно-консультационные, мероприятия, направленные на усиление рыночных позиций МСП, развитие партнерских отношений, кооперационных связей и расширение рынков сбыта и других, оказано 2306 услуг и консультаций для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес. Количество участников указанных мероприятий за первое полугодие 2019 года в составило 1080 человек. Реализовано 278 мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности.

НП «Агентство Городского Развития» является учредителем ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития», которое оказывает образовательные и консультационные услуги.

**Мероприятие 4.**

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП.

Более подробная информация о результатах мероприятий основного мероприятия 1 представлена в Приложении 1 к отчету.

**Основное мероприятие 2**. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос)

Срок окончания реализации Основного мероприятия 2 – 2014 год.

**Основное мероприятие 3.** Финансовая поддержка субъектов МСП.

**Мероприятие 1.**

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

**Мероприятие 2.**

Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект».

Срок окончания реализации Основного мероприятия 3 – 2018 год.

**Основное мероприятие 4.** Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП.

Размещено 682 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.

Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

**Основное мероприятие 5.**

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Цель - реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.

**Мероприятие 1.**

Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Между Департаментом экономического развития Вологодской области и Муниципальным образованием «Город Череповец» 12.04.2019 подписано Соглашение № 19730000-1-2019-011 о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, вошедшего в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Соглашение).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уровни бюджетов | | | ВСЕГО |
|
| местный бюджет | региональный бюджет | федеральный бюджет |
| Объем финансирования по  Соглашению, тыс. руб. | 423,2 | 1 675,9 | 40 220,9 | 42 320,0 |

Постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1926 (в редакции постановления мэрии от 16.05.2019 № 2074) утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Распоряжением мэрии города Череповца от 03.06.2019 № 807-р утверждены состав и положение о Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательств.

Утверждено распоряжение мэрии города Череповца от 14.05.2019 № 696-р «Об использовании субсидии бюджету муниципального образования «Город Череповец», вошедшему в список моногородов, на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».

17.05.2019 на официальном сайте города размещено извещение о проведении открытого конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии в 2019 году на возмещение части затрат из городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».

С «21» мая 2019 г. по «03» июля 2019 г. осуществлялся прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства.

После заседания Комиссии по рассмотрению конкурсных заявок и определения победителей конкурсного отбора денежные средства будут переведены на счета субъектов МСП – победителей конкурсного отбора в соответствии с решением уполномоченного органа (постановления мэрии города) и Соглашениями о предоставлении субсидий из городского бюджета.

Более подробная информация о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в Таблице 3.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за первое полугодие 2019 года – 1 854,2 тыс. рублей, что составляет 41,8% от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменений в муниципальную программу**

1. Постановлением мэрии города от 25.01.2019 № 242 с целью приведения Программы в соответствие с плановыми значениями лимитов бюджетных обязательств на 2018 год с одновременным соблюдением условий Соглашения от 24.05.2018 № 19730000-1-2018-004 между Департаментом экономического развития Вологодской области и муниципальным образованием «Город Череповец» о предоставлении и расходовании субсидий бюджетами муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных про-грамм по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований (дополнительное соглашение к которому заключено не было ввиду окончания отчетного периода исполнения Соглашения (2018 год) и отсутствия возможности внесения изменений в Соглашение в 2019 году (так как заключено в ГИС «Электронный бюджет»)), в таблицах 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» и 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы» Приложения 1 Программы лимиты расходов областного и городского бюджетов Программы на 2018 год изменены на значения с одним знаком после запятой.

2. Постановлением мэрии № 1329 от 02.04.2019 в соответствии с приложением 5 к постановлению Правительства области от 05.02.2019 № 106 «О внесении изменений в постановление Правительства от 03.10.2012. № 1156» (изменения в Государственную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 202 годы»):

-целевые индикаторы и показатели муниципальной программы дополнены показателем «Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки» с установлением его конечного ожидаемого результата к 2021 году в размере не менее 0,1% в год. Определены алгоритм расчета дополнительного показателя, единица измерения и периодичность сбора данных;

-в наименованиях целевых показателях «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» и «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» исключено слово «государственную».

-уточнены ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

-раздел 3 муниципальной программы «Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы основных мероприятий» дополнен основным мероприятием 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и мероприятием 1 «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в соответствии с решением Череповецкой городской Думы № 18 от 26.02.2019 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» перераспределены средства городского бюджета между мероприятиями Программы без изменения общего объема финансового обеспечения Программы на 2019 год.

1. **Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе**

Возможны изменения в программу по результатам защиты Докладов об основных направлениях деятельности в части дополнения целевых показателей, мероприятий, финансирования программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2022 годы» за 1-ое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения, перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | Факт за 1-е  полугодие 2019 года | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 49 | 66 |  | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1000 | 1080 | 1200 | Перевыполнен показатель в связи с большой востребованностью предложенных мероприятий | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 3 | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 63 | 75 |  | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 278 | 400 | Перевыполнен годовой показатель в связи с увеличением количества рассылок благодаря усовершенствованию системы информационных рассылок | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 5 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 2306 | 3000 |  | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 6 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 682 | 1110 |  | Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 76 | 0 | 46 | Исполнение показателя планируется во втором полугодии, ожидаемое значение установлено в соответствии с планируемым изменением лимита денежных средств на реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов МСП | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 8 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 76 | 0 | 46 | Исполнение показателя планируется во втором полугодии, ожидаемое значение установлено в соответствии с планируемым изменением лимита денежных средств на реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов МСП | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 9 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | - | 45 | Оценка достижения показателя устанавливается на ежегодной основе | Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе  Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 10 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 25 | 46 | 50 | Перевыполнен годовой показатель с вязи с эффективной пропагандой предпринимательства | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 11 | Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки | Процент | Не менее 0,1 | 0 | 0,1 | Исполнение показателя планируется во втором полугодии | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение за 1-е полугодие 2019 года | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 49 | суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода | По итогам полугодия, по итогам года | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1000 | 1080 | Суммарное количество участников за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.)  Статус субъектов МСП должен быть подтвержден выпиской из единого реестра субъектов МСП, размещенного на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru/), при участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 63 | Суммарное количество обученных за отчетный период | По итогам полугодия, по итогам года | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные договорами, актами выполненных работ. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 278 | Суммарное количество мероприятий за отчетный период | По итогам полугодия, по итогам года | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 2306 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1100 | 682 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП за отчетный период.  (данные МКУ «ИМА «Череповец») | По итогам полугодия, по итогам года | Данные МКУ «ИМА «Череповец» по итогам работы ОМС, направленной на развитие МСП, активизации информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещения информационных поводов о деятельности МСП, генерируемых Агентствами. Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 76 | 0 | Определяется по фактическому числу уникальных получателей субсидии | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки, а также данные из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (ст. 8 209-ФЗ), | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов: | Управление экономической политики |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 76 | 0 | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест уникальными субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2016 и 2017 годы;  2. Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) и 2 за 2016 год и 2017 годы. | Управление экономической политики |
| 9. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | -- | результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования, проводимого НП «Агентством Городского Развития» по методике МКУ ИМА «Череповец». | По результатам года | Анкетирование представителей МСП, реализуемое НП «Агентством Городского Развития», по методике МКУ ИМА «Череповец». | Отчет МКУ  ИМА «Череповец». | МКУ «ИМА «Череповец», НП «АГР» |
| 10. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 25 | 46 | Суммарное количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности на образовательных мероприятиях, организованных НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» не ранее 2017 года | По итогам полугодия, по итогам года | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ ДПО «АГР», подтвержденные документально (договор, акт выполненных работ, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц). | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 11 | Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки | Процент | Не менее 0,1 | 0 | Алгоритм расчета показателя:  ПРнп=(НП1/НП2)\*100-100, где:  ПРнп - прирост налоговых поступлений от субъектов МСП, получивших поддержку;  НП1 – налоговые поступления от МСП, получивших поддержку, во все уровни бюджетов за год, в котором получена поддержка;  НП2 - налоговые поступления от субъектов малого и среднего МСП, получивших поддержку, во все уровни бюджетов за год, предшествующий году получения поддержки. | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | Документы, подтверждающие объемы фактически уплаченных субъектом МСП во все уровни бюджетов сборы налогов в соответствующем периоде: платежные поручения, подтверждающие факт перечисления налогов и(или) акт сверки расчетов с налоговой службой за отчетный период | Управление экономической политики |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 1-е полугодие 2019 года | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП |  | Мероприятие выполнено, будет продолжено во 2-ом полугодии | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе;  Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности;  Количество оказанных консультаций и услуг |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.  Всего оказано 2306 услуг и консультаций. | Мероприятие выполнено, будет продолжено во 2-ом полугодии |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня предпринимательских компетенций, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды | Организованы мероприятия:   1. Деловые – 7 2. Обучение – 19; 3. Информационно-консультационные – 5; 4. По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 8; 5. По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 9; 6. Мониторинг с сфере МСП – 1 | Мероприятие выполнено, будет продолжено во 2-ом полугодии |
| 1.3 | Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства | Организованы информационные рассылки – 193;  Подготовлены и размещены пресс-релизы – 76;  Организована поддержка работы сайта НП «АГР» – 1;  Организованы выезды на предприятия с администрацией, НП «АГР», СМИ – 3;  Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 1;  Принято участие в мероприятиях – 4. | Мероприятие выполнено, будет продолжено во 2-ом полугодии |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):  НП "АГР" - б. Доменщиков, 32 - 293,7 кв.м.,  НП "АГР" - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,  НП "АГР" - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,  Торгово-промышленная палата г. Череповца -ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м,  ЧНОУ "АГР"- б. Доменщиков, 32, - 51,7 кв.м,  АНО Центр гарантийного обеспечения МСП - б. Доменщиков, 32 - 56,0 кв.м,  деятельность организаций осуществляется | Мероприятие выполнено, будет продолжено во 2-ом полугодии |
| 2. | **Основное мероприятие 4**.  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 682 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. | Мероприятие выполнено, будет продолжено во 2-ом полугодии | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП |
| 3 | **Основное мероприятие 5.**  Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Мэрия города | Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | 17.05.2019 на официальном сайте города размещено извещение о проведении открытого конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии в 2019 году на возмещение части затрат из городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».  С «21» мая 2019 г. по «03» июля 2019 г. осуществлялся прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства.  После заседания Комиссии по рассмотрению конкурсных заявок и определения победителей конкурсного отбора денежные средства будут переведены на счета субъектов МСП – победителей конкурсного отбора в соответствии с решением уполномоченного органа (постановления мэрии города) и Соглашениями о предоставлении субсидий из городского бюджета. | Мероприятие выполнено частично, реализация запланирована во 2-ом полугодии | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;  прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; |
| 3.1 | Мероприятие 1. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | Развитие социально ориентированного бизнеса, появление новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;  прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1-ое полугодие 2019 года

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год\* | | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | всего | 4 438,3 | | 4 438,3 | 1 854,2 | |
| Мэрия города,  НП «АГР» | 4 438,3 | | 4 438,3 | 1 854,2 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР» | 4 015,1 | | 3 726,1 | 1 854,2 | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Мэрия города | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | 250,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Мэрия города | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.2 | Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года» | Мэрия города | 250,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | | | |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Мэрия города | 173,2 | 712,2 | | | 0,0 |
| 1.5.1 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | 173,2 | 712,2 | | | 0,0 |

\* Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета за отчетный период – 1-ое полугодие 2019 года.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 1-ое полугодие 2019 года, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | Всего, в т.ч. | 121105,7 | 3459,2 | 2,9 |
| Городской бюджет | 4438,3 | 1854,2 | 41,8 |
| Областной бюджет | 4538,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 108919,1 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3210.0 | 1605,0 | 50,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 6936,1 | 3459,2 | 49,9 |
| Городской бюджет | 3726,1 | 1854,2 | 49,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3210,0 | 1605,0 | 50,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Всего | 114169,6 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 712,2 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4538,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 108919,1 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 114169,6 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 712,2 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4538,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 108919,1 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1 к отчету

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о мероприятиях НП "АГР" за 1-е полугодие 2019 года в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы | | | | | |
|  | "Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** | **Количество обученных безвозмездно основам предпринимательской деятельности** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес** |  | **2306** |  |  |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. 1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |  | 2306 |  |  |
| 2 | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП** |  | **49** | **1027** |  |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); |  | 7 | 334 |  |
|  |  | Встречи по вопросу взаимодействия бизнеса с региональным оператором по обращению с ТКО. | 1 | 32 |  |
|  |  | Встреча женского бизнес-клуба | 1 | 9 |  |
|  |  | Конференция "Творческий и креативный бизнес, меняющий город" | 1 | 63 |  |
|  |  | Встреча выпускников Школы начинающего предпринимателя | 1 | 13 |  |
|  |  | Встреча по теме: «Презентация инновационного ресурсно информационно-просветительского центра по КСО и социальному партнерству «Бизнес и общество». | 1 | 40 |  |
|  |  | Дискуссионная площадка "Женский бизнес. Секреты успеха" | 1 | 51 |  |
|  |  | Конференция "Академия Развития Моногородов" | 1 | 126 |  |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.); |  | 19 | 371 | 63 |
|  |  | Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 2 | 51 | 44 |
|  |  | Образовательное мероприятие "Бизнес-зарядка" | 2 | 78 |  |
|  |  | Семинар «Борьба за клиента в социальных сетях. Наиболее эффективные способы в 2019 году». | 1 | 14 |  |
|  |  | Тренинг «Активные продажи». | 1 | 14 |  |
|  |  | Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я». | 1 | 30 |  |
|  |  | Семинар на тему "Клиентоориентированный сервис" для сотрудников ООО «Трансавтотур». | 2 | 38 |  |
|  |  | Цикл семинаров на тему: "Обучающий курс SMM-маркетинг" | 1 | 9 |  |
|  |  | Семинар-практикум "По привлечению финансирования в социальные бизнес-проекты" | 1 | 14 |  |
|  |  | Тренинг: "Генерация бизнес-идеи" | 1 | 12 |  |
|  |  | Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я». | 1 | 18 |  |
|  |  | Семинар «Упрощенная система налогообложения c азов» | 3 | 52 |  |
|  |  | Курс "Азбука предпринимательства" | 1 | 19 | 19 |
|  |  | Семинар "Формирование проактивного подхода к арендатору. Прибыль от креативных индустрий" | 1 | 11 |  |
|  |  | Обучающий курс "SMM - маркетинг" | 1 | 11 |  |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); |  | 5 | 102 |  |
|  |  | Информационная встреча о мерах финансовой поддержки, реализуемых региональным центром инжиниринга | 1 | 9 |  |
|  |  | Встреча на тему: «Механизм предоставления субсидий для социальных предпринимателей в 2019 году с начальником управления экономической политики Титовой Т.В.». (24 января, 7, 21 февраля) | 3 | 88 |  |
|  |  | Информационная встреча представителей налоговой инспекции с учащимися курсов "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 5 |  |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.); |  | 8 | 121 |  |
|  | Семинар -практикум по работе с ЭТП ПАО "Северсталь" 6.02.2019 | 1 | 22 |  |
|  | Семинар -практикум по работе с ЭТП ПАО "Северсталь" 7.02.2019 | 1 | 20 |  |
|  | Встреча машиностроительного центра ССМ-Тяжмаш с подрядными организациями | 1 | 20 |  |
|  | Встреча бизнеса г.Череповца с делегацией Зелинского края Чешской республики | 1 | 12 |  |
|  | Встреча бизнеса Череповца с делегацией из Финляндии | 1 | 11 |  |
|  | Семинар-практикум "Обучение по работе с электронными площадками для подрядчиков ПАО «Северсталь» | 1 | 8 |  |
|  | Обучение по работе с SRM-системой АО «Апатит» для потенциальных подрядчиков. | 1 | 14 |  |
|  | Встреча с экспортно-ориентированными предприятиями «Проблематика и перспективы развития». | 1 | 14 |  |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.). |  | 9 | 99 |  |
|  |  | Заседание рабочей группы Координационного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 1 | 13 |  |
|  |  | Встреча мэра города в Клубе деловых людей | 1 | 14 |  |
|  |  | Общественное обсуждение Перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году. | 1 | 14 |  |
|  |  | Встреча бизнеса с представителями структур мэрии города по вопросу благоустройства общегородских территорий города Череповца | 1 | 10 |  |
|  |  | Выездное совещание с участием депутата Государственной думы А.В. Канаева, череповецкого депутатского корпуса под руководством главы города М.П. Гусевой на предприятии ООО "Пекарня Счастливочная" | 1 |  |  |
|  |  | Заседание рабочей группы координационного совета по вопросу размещения информационных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений на территории города Череповца | 1 | 14 |  |
|  |  | Встреча представителей бизнеса с ресурсоснабжающими организациями | 1 | 22 |  |
|  |  | Рабочая группа Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства по развитию туристического бизнеса на территории города Череповца | 1 | 11 |  |
|  |  | Рабочая встреча УЭП (ОРПР) с представителем ИП Важенина А.В. По вопросу взаимодействия с Роспотребнадзором | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе. | Проведен мониторинг за 1-е полугодие 2019 г сферы МСП | 1 |  |  |
| 3 | **Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности** |  | **278** | **53** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информационные рассылки для МСП | Информационные рассылки для МСП | 193 |  |  |
| 3.2 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте АГР | Подготовлены пресс-релизы | 76 |  |  |
| 3.3 | Поддержка работы сайта АГР | Поддержка и обновление в постоянном режиме | 1 |  |  |
| 3.4 | Организация выездов на предприятия |  | 3 | 7 |  |
|  |  | выездное совещание с участием мэра города в Центре развития детей "Солнечный лучик" | 1 | 1 |  |
|  |  | Бизнес-выезд в "Каньон-парк", 11 июня 2019 года | 1 | 5 |  |
|  |  | Выездное совещание с участием мэры города Череповца Авдеевой Е.О. на открытие линии по производству консервированной тушёнки на базе АО "Череповецкий мясокомбинат" | 1 | 1 |  |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП |  | 1 | 42 |  |
|  |  | Церемония награждения лучших предпринимателей в рамках Дня Российского предпринимательства | 1 | 42 |  |
| 3.6 | Участие в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями |  | 4 | 4 |  |
|  |  | Информационный день - ярмарка вакансий рабочих мест в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района | 3 | посчитаны в консультациях |  |
|  |  | Содействие в организации экспертной панели "поддержка бизнеса" в рамках съезда Союза промышленников и предпринимателей | 1 | 4 |  |