Отчет об итогах выполнения муниципальной программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы за  2019 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 финансовый год

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (далее – Программа)  утверждена   постановлением  мэрии  города  от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 27.01.2020 №244).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках выполнения задачи  программы «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» в 2019 году результатами стали:

в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»:

-проведение технического  обслуживания  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 30 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.

в Управлении образования:

- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 11 образовательных учреждениях;

- выполнена огнезащита деревянных конструкций в 1 образовательном учреждении .

в Управлении культуры:

- техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

- проведены работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения  и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки   № 4 по адресу: Северное шоссе, 29.;

- проведены монтажные работы по установке системы ПАК "Стрелец-Мониторинг" оповещения управления эвакуации людей при пожаре в библиотеке № 1 по адресу: Годовикова, 10;

- Приобретены первичные средства пожаротушения  (11 штук на 5 объектов) и перезаряжены углекислотные и порошковые огнетушители (5 штук на 2 объектах) МБУК "ЧерМО";

-разработана проектная документация по замене распределительных щитов здания, замене ВРУ, замене внутренних сетей освещения и розеточных сетей, замене силовых сетей электрооборудования здания КДЦ «Северный».

- проведена проверка огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий. на 8 объектах.  МБУК «ЧерМО»;

в МКУ «Череповецкий молодежный центр»

-выполнена перезарядка 3 огнетушителей.

В рамках выполнения задачи  программы «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2019 году стали:

в МКУ «ЦЗНТЧС»:

обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного структурного образовательного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны;

в МБУ «Спасательная служба:

-приобретение подвесного мотора, бензогенератора, лестницы, гидрокомбинезона, автомобиля УАЗ 3900995-04 для  улучшения оснащенности спасателей аварийно- спасательным оборудованием.

В рамках выполнения задачи  программы «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец» в 2019 году стали:

в МКУ «ЦЗНТЧС»:

-осуществлялось содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих  услуг:

- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО "Ростелеком",;

-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО "Ростелеком;

- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала  Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;

В МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»:

- проведение регламентных работ по обслуживанию 72 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

-информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец»;

-введение онлайн-трансляции с 33 обзорных  камер на сайте МБУ «ЦМИРиТ»;

-доступен онлайн архив записей с 30 камер глубиной 30 суток.

В 2019 году внесены изменения в программу следующими документами:

Постановление мэрии города от 07.05.2019 № 1934:

Распределены  противопожарные мероприятия по управлению  образования, т.к. первоначально они были  отражены одной суммой без разбивки о учреждениям. (письмо прилагается).

Перераспределены по МКУ «ЦЗНТЧС» бюджетные ассигнования в 2019 году на изготовление и монтаж арт-объекта «Стерлядь» за счет расходов по обслуживанию пожарно-охранной сигнализации помещений МКУ «ЦЗНТЧС».

-увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 61,8 тыс. руб., по основному мероприятию 1 «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС», для выполнения  ремонта северного фасада здания по адресу пр. Советский,15, в целях приведения в надлежащий вид объектов, выходящих на благоустроенную территорию музейного дворика «Дом Высоцкого В.Д., 1860» по адресу Советский пр.,19;

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС) на сумму 265 тыс. руб., в связи с продажей Аэроджипа Пегас в сумме 225 тыс. руб. и продажей снегохода Тайга сТ-500Д в сумме 40 тыс. руб.

Постановление мэрии города от 12.07.2019 № 3414:

- увеличение  бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 5031,6 тыс. рублей, 2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 2245,0 тыс. рублей на функционирование вновь созданного структурного подразделения "Центр приема обращений" МКУ «ЦЗНТЧС» в связи с передачей в него функционала МКУ "CAT" по организации деятельности центральной городской диспетчерской службы, в том числе на повышение заработной платы за счет средств субсидии из областного бюджета в 2019 году в сумме 36 тыс. рублей, 2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 86,3,0 тыс. рублей

-  увеличение доходов от оказания платных услуг МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в сумме доходы в 2019 году в сумме 261,4 тыс. рублей от оказания платных услуг МКУ «ЦЗНТЧС» с направлением на расходы по средствам, выделяемым из городского бюджета при выполнении условий.

-уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 36,0 тыс. рублей на оплату услуг пультовой охраны с техническим обслуживанием в здании Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина по адресу: б. Доменщиков, 32 за счет экономии, сложившейся в результате проведения закупки через электронный магазин.

Постановление мэрии от 18.10.2019 № 4966.

-отражено ресурсное обеспечение МП в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями по действующим расходным обязательствам на 2020-2022 годы.

Постановление  мэрии от 08.11.2019 № 5366.

Внесены изменения в связи в соответствии с доведением финансовым управлением прогнозных объемов субвенций, субсидий и дотаций из областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Постановление  мэрии от 19.12.2019 № 6130.

Внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований в связи с сложившейся экономией по вакантным ставкам в структурном подразделении «Центр приема обращений» и внутреннем перераспределении расходов по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города по соисполнителю –Управление  образования.

Постановление  мэрии от 27.12.2019 № 6287.

Внесены изменения в связи с уточнением наименования дошкольных образовательных учреждений.  .

Приложения:

- приложение 1

таблица  17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5  листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9  листах;

- приложение 3

таблица  18 приложения к Методическим указаниям «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7  листах;

- приложение 4

таблица  19 приложения к Методическим указаниям «Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3  листах;

- приложение 5

таблица  20 приложения к Методическим указаниям «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1  листе;

-приложение 6

Таблица 21, информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению на 3 листах;

-приложение7

таблица 22, информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов) на 5 листах;

-приложение 8

информация об участии ГРБС и подведомственных учреждений в программах, конкурсах и других мероприятиях финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников в 2019 году;

-приложение 9

результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год на 3 листах..

Приложение 1.

Таблица  17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 53,5 | 74 | 81,9 | Отклонение по показателю 2.1 |  |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 99 | 99,3 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 3 | 0 | 3 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | - | 0,56 | 1,56 | % выполнения показателя(-178,57 %) . В результате 3-х пожаров в муниципальных учреждениях увеличилось количество комиссионных проверок требований пожарной безопасности инспекторами отдела надзорной деятельности по итогам которых, выявлено 264 нарушения по предписаниям отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области в учреждениях управления образования, и управления по делам культуры | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 60 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | - | 7 | 13 |  | Число погибших на пожарах, человек |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | - | 96 | 126,2 | Перевыполнение показателя на 31,4 % (126,2%/96%) связано с надзорными проверками в 2019 году в отношении ПАО "Северсталь и АО "Апатит". Количество обучаемых в группах от данных организаций превышает от планового показателя до 40% | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 78 | 78,3 |  | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2.4 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2.6 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 98 | 98,1 |  | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 3 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 23 | 22 | 22,9 | Проведены работы по установке и организации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1, что привело к росту показателя. | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения, % |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 210 | 149 | 193 | Повышенная эффективность регистрации правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах. | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу Череповцу, шт. |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 52 | 78 | 78 |  | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу Череповцу, шт. |

Кольцова Г.Н.                                               .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 2.

Таблица  17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) |  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где: ВОМ - выполнение плана основных мероприятий; Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий; Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий. ВОМ =55/55*100%=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 74 | 81,9 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ); Г1 =(23+126,2+78,3+100)/4=81,9 | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99 | 99,3 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС). Г2 = (100+100+98)/3= 99,3 % | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. | шт. | 0 | 3 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 1. | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | 0,56 | 1,56 | Знач. показ. = N нарушений т. г. / N МУ, где: N нарушений т. г. – количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности за отчетный период; N МУ - количество муниципальных предприятий и учреждений города. Знач. показателя .=264/169=1,56 | Один раз в полугодие (за отчетный период) |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =12/12*100%=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =26/26*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 60 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =6/10*100=60% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 7 | 13 | Показатель определяется количественно по зарегистрированному факту погибших на пожарах в городе на конец отчетного периода (за полугодие). | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 96 | 126,2 | Добуч = Обуч годОбуч план *100% Добуч - доля обученных; Обуч год - количество фактически обученных в текущем году; Обуч. план - максимально возможное количество обучаемых. Добуч.=486/385*100=126,2% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78 | 78,3 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС; - укомплектованность продовольствием; - укомплектованность предметами первой необходимости; - укомплектованность вещевым имуществом; - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ); - строительные материалы; - укомплектованность прочими материальными ресурсами. Угр=(100%+100%+100%+100%+0% +70%)/6=78,3% | Один раз в полугодие (за отчетный период) |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где: Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами; Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами; Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами. Осп=6/6*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где: Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения; Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения. Овс=55/55=*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98 | 98,1 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где: ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием; Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС"; Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС". ОПС=(158/161)*100=98,1% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22,9 | ### % СОиИН=Sот*100Sn ### % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения ### Sn -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования ### Sот-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования Sот=Sотi1+Sотi2+…+Sотin Sотi1,Sотi2,…Sотin- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе % охвата территории =(372+904+437+352)/9013*100=22,9 % |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 149 | 193 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 78 | 78 | Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле: Показатель = Фактическое количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 3.

Таблица  18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2019 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 100% |  |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3объектах МКУ «ЦЗНТЧС». | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС». |  |
|  |  | Управление образования мэрии | Провести ремонт систем пожарной автоматики в 11образовательных учреждениях | Выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 11образовательных учреждениях |  |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 - МБУК «Объединение библиотек». Работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки № 4 по адресу: Северное шоссе, 29. МБУК «Объединение библиотек». Проведение монтажных работ по установке системы ПАК "Стрелец-Мониторинг" оповещения управления эвакуации людей при пожаре в библиотеке № 1 по адресу: Годовикова, 10 МБУК «Объединение библиотек». | Выполнены следующие мероприятия: техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 - МБУК «Объединение библиотек»; работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки № 4 по адресу: Северное шоссе, 29. МБУК «Объединение библиотек»;. проведение монтажных работ по установке системы ПАК "Стрелец-Мониторинг" оповещения управления эвакуации людей при пожаре в библиотеке № 1 по адресу: Годовикова, 10 МБУК «Объединение библиотек». |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение первичных средств пожаротушения и перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей. | Перезарядка огнетушителей в количестве 11 штук. Выполнена перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей |  |
|  |  | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Перезарядка огнетушителей в количестве 7 штук | Перезарядка 3 огнетушителей, 4 признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации) |  |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Ремонт путей эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 | Ремонт путей эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 в МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» . |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Разработка ПД по замене распределительных щитов здания, замене ВРУ, замене внутренних сетей освещения и розеточных сетей, замене силовых сетей электрооборудования здания КДЦ «Северный», Спортивная, 13. МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева. | Выполнена разработка ПД по замене распределительных щитов здания, замене ВРУ, замене внутренних сетей освещения и розеточных сетей, замене силовых сетей электрооборудования здания КДЦ «Северный», Спортивная, 13. МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева., 13 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | Проведение проверки огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий МБУК «ЧерМО». | Проведена проверка огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий МБУК «ЧерМО». |  |
|  |  | Управление образования мэрии | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 1 учреждении | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 1 учреждении |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | Для улучшения оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» запланировано приобретение подвесного мотора, бензогенератора, лестницы, гидрокомбинезона, автомобиля УАЗ 3900995-04 | Приобретен подвесной мотор бензогенератор, лестница, гидрокомбинезон, автомобиль УАЗ 3900995-04 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Выполнение законодательства РФ и функций муниципалитета | С 01.01.2019 года 1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.). 2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др. 3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2019 год составил 799,2 тыс. руб. |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 23 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | -Внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью. -Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах. -Онлайн – трансляция обзорных камер на городских интернет – ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер. | Проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 78 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью. -Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец». -Ведение онлайн-трансляции с 33 обзорных камер на сайте МБУ «ЦМИРиТ». Предоставление доступа онлайн архив записей с 30 цифровых камер, глубиной 30 суток. С помощью камер обзорного видеонаблюдения стало возможным выявлять, пресекать правонарушения, а так же проводить профилактические мероприятия по недопущению их совершения. В связи с этим наблюдается снижение совершения правонарушений в местах, где установлены камеры обзорного видеонаблюдения. |  |

Кольцова Г.Н.                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 4.

Таблица  19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | за 2019 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы | всего | 49765,50 | 54766,20 | 54552,14 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25101,70 | 29789,80 | 29652,35 |
|  |  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 70,60 | 70,60 | 0,83 |
|  |  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 22550,80 | 22550,80 | 22550,74 |
|  |  | Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 491,00 | 491,00 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1499,93 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 400,00 | 364,00 | 357,29 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22523,00 | 26965,74 | 26828,70 |
|  | Основное мероприятие 2.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 22076,20 | 22076,20 | 22076,20 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 2079,10 | 1966,10 | 1889,55 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,50 | 31,50 | 31,50 |
|  |  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 70,60 | 70,60 | 0,83 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1499,93 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 400,00 | 364,00 | 357,29 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,50 | 31,50 | 31,50 |
|  |  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1420,10 | 1420,03 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 139,40 | 103,40 | 97,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 1,60 | 1,60 | 0,83 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 5,60 | 5,60 | 5,49 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление образования мэрии | 0,00 | 79,90 | 79,90 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 989,60 | 1251,00 | 1250,54 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 515,00 | 776,40 | 776,00 |
|  |  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 474,60 | 474,60 | 474,54 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 474,60 | 474,60 | 474,54 |
|  | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 515,00 | 776,40 | 776,00 |
|  | Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца | всего | 2097,60 | 2507,16 | 2507,15 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1955,20 | 2016,16 | 2016,15 |
|  |  | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 491,00 | 491,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1955,20 | 2016,16 | 2016,15 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 491,00 | 491,00 |

Кольцова Г.Н.                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 5.

Таблица  20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2019 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 31 января 2019 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы | всего | 64 073,90 | 63 219,94 | 98,7 |
|  |  | городской бюджет | 54 766,20 | 54 552,14 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 691,60 | 3 691,60 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 616,10 | 4 976,20 | 88,6 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ "ЦЗНТЧС" | всего | 28 204,34 | 28 067,30 | 99,5 |
|  |  | городской бюджет | 26 965,74 | 26 828,70 | 99,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 238,60 | 1 238,60 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | всего | 28 882,30 | 28 242,40 | 97,8 |
|  |  | городской бюджет | 22 076,20 | 22 076,20 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 616,10 | 4 976,20 | 88,6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 1 966,10 | 1 889,55 | 96,1 |
|  |  | городской бюджет | 1 966,10 | 1 889,55 | 96,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 1 251,00 | 1 250,54 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 251,00 | 1 250,54 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца» | всего | 3 770,16 | 3 770,15 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 507,16 | 2 507,15 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 263,00 | 1 263,00 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 6

Таблица 21

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| КЦСР | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы | 58 457 798,00 | 58 243 735,89 | 99,63% |
| 2100100110 | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | 26 828 139,30 | 26 691 095,86 | 99,49% |
| 21001S1650 | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | 1 376 200,00 | 1 376 200,00 | 100,00% |
| 2100200000 | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | 21 944 100,00 | 21 944 100,00 | 100,00% |
| 21002S1650 | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | 1 322 100,00 | 1 322 100,00 | 100,00% |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | 1 966 100,00 | 1 889 545,40 | 96,11% |
| 2110100000 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | 1 624 000,00 | 1 548 527,00 | 95,35% |
| 2110200000 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | 7 200,00 | 6 318,40 | 87,76% |
| 2110400000 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 2110700000 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | 84 900,00 | 84 700,00 | 99,76% |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1 251 000,00 | 1 250 548,25 | 99,96% |
| 2120100000 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | 474 600,00 | 474 540,00 | 99,99% |
| 2120300000 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 776 400,00 | 776 008,25 | 99,95% |
|  | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца | 3 770 158,70 | 3 770 146,38 | 100,00% |
| 2130100000 | Основное мероприятие 3.1 Выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 2 016 160,70 | 2 016 148,38 | 100,00% |
| 21302S1060 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | 1 753 998,00 | 1 753 998,00 | 100,00% |

Приложение 7

Таблица 22

Информация

о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2019 план | 2019 факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 74 | 81,9 | 110,7% | Отклонение по мероприятию 2.2 |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99% | 99,3% | 100,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0 | 3 | 0,0% | 19.12.2019 в 17.02, ул. Краснодонцев, 40 А. Замыкание электросветильника в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 3-х этажное кирпичное здание школы размером 62.1 на 71.3 метра, общая площадь 3800,6 кв. м., кровля рулонная по железобетонным плитам, электрифицирована, негазифицирована, отопление центральное. Общая площадь пожара – 0,02 кв. м. Эвакуировано 210 человек (200 – учащиеся, 10 – персонал). Жертв и пострадавших нет. |
|  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 в 20.03 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». Замыкание электропроводки в распределительной коробке. Общая площадь пожара 0,05 кв. м. Пожаротушение не применялось. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - нарушение правил требований пожарной безопасности при монтаже электрооборудования. |
|  |  |  |  |  |  | 08.11.2019 в 10.32 ул. Сталеваров, 41 возгорание на тех. этаже в тиристорной 3-х этажного блочного здания ДК «Металлург». Общая площадь пожара 1 кв.м. Поврежден шкаф коммутации не регулированных электрических сетей. Из здания эвакуировано - 163 чел., из них 12 детей. Жертв и пострадавших нет. |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | 0,56 | 1,56 | 35,9 | В результате 3-х пожаров в муниципальных учреждениях увеличилось количество комиссионных проверок требований пожарной безопасности инспекторами отдела надзорной деятельности по итогам которых, выявлено 264 нарушения по предписаниям отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области в учреждениях управления образования, и управления по делам культуры |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 60 | 60,0% | Всего планировалось в МКУ "Череповецкий молодежный центр" перезарядить 7 огнетушителей, но в связи с истечением срока эксплуатации 4 огнетушителя признаны не пригодны. В 2020 году планируется приобретение списанных огнетушителей |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 7 | 13 | 53,8% |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 96 | 126,2 | 131,5% | Перевыполнение показателя на 31,4 % (126,2%/96%) связано с надзорными проверками в 2019 году в отношении ПАО "Северсталь и АО "Апатит". Количество обучаемых в группах от данных организаций превышает от планового показателя до 40% |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78 | 78,3 | 100,4% |  |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98 | 98,1 | 100,1% |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22,9 | 104,1% | Проведены работы по установке и организации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС - 1. |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 149 | 193 | 129,5% | Повышенная эффективность регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах. |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 78 | 78 | 100,0% |  |

Приложение 8

Информации об участии ГРБС и подведомственных учреждений в программах, конкурсах и других мероприятиях,

финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников (далее – Проекты)

в 2019 году

| № | Наименование | Наименование | Наименование соответствующего мероприятия Проекта | Этапы | Дата подачи заявки | Общая стоимость мероприятия Проекта за счет всех источников | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. |  | Объем финансирования/ софинансирования за счет средств бюджета субъекта РФ, тыс. руб. |  | Объем финансирования/ софинансирования за счет средств местного бюджета города, тыс. руб. |  | Контактное лицо отв. исполнителя по работе с заявкой (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, e-mail) | Тскущ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС и | Проекта |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ий |
|  | подведомстае |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | статус |
|  | иного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реаилз |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт на отчетную дату (нарастаю щим итогом) | План | Факт на отчетную дату (нарастаю щим итогом) | План | Факт на отчетную дату (нараста ющим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15; |
| 1 | Мэрия города Череповца (МБУ "ЦМИРиТ" | постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. N 1220 «О государственно й программе «Обеспечение профилактики правонарушени й, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» | Подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса " Безопасный город на территории Вологодской области" | 2015-2020 | 16.07.2018 | 1754 | 0 | 0 | 1263 | 1263 | 491 | 491 | Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области. Кашин Сергей Владимирович, KashinSV@gov 35.ru, 8-(8172) 23 01-72 доб. 0915 | исполняется |

Приложение 9

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

## П = Зф/ Зп× 100 %, где:

## П – степень достижения планового значения показателя;

## Зф – фактическое значение показателя;

## Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100% | 100/100*100% |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 110,7% | 81,9/74*100% |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100,3% | 99/99,3*100% |
| 4 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 0,0% | Наличие пожаров предполагает не выполнение показателя |
| 5 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | 35,9% | 0,56/1,56= 35,9% |
| 6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | 100% | 100/100*100% |
| 7 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | 100% | 100/100*100% |
| 8 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | 60% | 60/100*100% |
| 9 | Число погибших на пожарах, человек | 53,8% | 7/13*100% |
| 10 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | 131,5% | 126,2/96*100% |
| 11 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | 100,4% | 78,3/78*100% |
| 12 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100% | 100/100*100% |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100% | 100/100*100% |
| 14 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 100,1% | 98,1/98*100% |
| 15 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | 104,1% | 22,9/22*100% |
| 16 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | 129,5% | 193/149*100% |
| 17 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 100% | 78/78*100% |

## Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле.

Эс = , где

В состав данной формулы входят показатели из таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и  их значениях»

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1– фактическое значение показателя № 1;

Пп1– плановое значение показателя № 1;

Пф2– фактическое значение показателя № 2;

Пп2– плановое значение показателя № 2;

Пф2– фактическое значение показателя № n;

Пп2– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

При совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы и при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

(100%+110,7%+100,3%+0%+35,9+100%+100%+60%+53,8+131,5%+100,4%+100%+100%+100,1%+104,1%+129,5%+100%)/17=89,8%,что соответствует низкой эффективности выполнения муниципальной программы.

Причиной низкой эффективности:

- Возникновение 3-х пожаров (% выполнения  показателя «Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений» равно 0%.

- В результате 3-х пожаров в муниципальных учреждениях увеличилось количество комиссионных проверок требований пожарной безопасности инспекторами отдела надзорной деятельности по итогам которых, выявлено 264 нарушения по предписаниям отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области в учреждениях управления образования, и управления по делам культуры, в результате  степень достижения показателя  «Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся  на одно муниципальное учреждение города» составила 35,9%

- В результате общего количество возникших пожаров погибло 11 человек, поэтому степень достижения показателя «Число погибших на пожарах» составила 53,8%.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Э= 63219,94/64073,90*100=98,66%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

ЭБ = БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

ЭБ =54552,14/ 54766,2*100% =99,6%.

За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,6%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

В 2018 году произошло 3 пожара в муниципальных учреждениях города:

-19.12.2019 в 17.02, ул. Краснодонцев, 40 А. Замыкание электросветильника в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 3-х этажное кирпичное здание школы размером 62.1 на 71.3 метра, общая площадь 3800,6 кв. м., кровля рулонная по железобетонным плитам, электрифицирована, негазифицирована, отопление центральное. Общая площадь пожара – 0,02 кв. м. Эвакуировано 210 человек (200 – учащиеся, 10 – персонал). Жертв и пострадавших нет.

- 25.12.2019 в 20.03 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». Замыкание электропроводки в распределительной коробке. Общая площадь пожара 0,05 кв. м. Пожаротушение не применялось. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - нарушение правил требований пожарной безопасности при монтаже электрооборудования.

- 08.11.2019 в 10.32 ул. Сталеваров, 41 возгорание на тех. этаже в тиристорной 3-х этажного блочного здания ДК «Металлург». Общая площадь пожара 1 кв.м. Поврежден шкаф коммутации не регулированных электрических сетей. Из здания эвакуировано - 163 чел., из них 12 детей. Жертв и пострадавших нет.

Показатель действует с 01.01.2019 года

Показатель действует с 01.01.2019 года

Показатель действует с 01.01.2019 года