

Комитет в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в рамках реализации муниципальной программы **«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы.**

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда здорового образа жизни; популяризация занятий физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского и массового спорта.

**Целью** данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих **задач**:

- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;

- подготовка спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры и спорта.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития человеческого потенциала.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год в разрезе задач муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи МП** | **Достигнутые результаты** |
| 1 | Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | **При выполнении данной задачи реализовывалось следующие мероприятия:**  **1 - обеспечение доступа к спортивным объектам, целью которого является** создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.  **В рамках осуществления данного мероприятия:**  - физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;  - обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;  - осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов.  **2 - развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью которого является** создание возможностей для занятий ФКиС рядом с домом  **В рамках данного мероприятия осуществляется:**  -приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов;  -содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности.  **3 – строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, целью которого является** обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями  **В рамках данного мероприятия осуществляется** строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и двух пришкольных стадионов.  **Результатом реализации мероприятий стало:**  - предоставление горожанам порядка 95 000 (94 876,75) часов доступа к объектам спорта  - обслуживание 63 объектов массовой доступности для занятий ФКиС (лыжные трассы, хоккейные коробки, площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы)  - реконструкция двух пришкольных стадионов в Северном и Заягорбском районах города (территория СОШ №13 и СОШ №34) |
| 2 | Вовлечение разновозрастных групп горожан в  систематические занятия массовым спортом и  двигательной активностью | **Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достижения данной задачи в отчетном году реализовывались следующие мероприятия:**  - Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд  - Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни  - Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом  - Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта  **Целями мероприятий** является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков:  - информирование населения  - организация и проведение мероприятий  - организация занятий физкультурной и спортивной направленности, как по месту проживания граждан (секции с инструктором, занятия на базе школьных спортивных клубов), так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия)  - развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, обслуживание объектов)  **Результатами реализации мероприятий стали:**  **- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом более 111 000 горожан, что составляет 37,6 % систематически занимающихся**  - организация и проведение на территории города 403 физкультурных и спортивных мероприятий с общим охватом 66 411 человек  - вовлечение в организованные занятия в секциях по месту жительства более 14 000 горожан разновозрастных групп  - переход учреждений, подведомственных КФКиС на реализацию программ спортивной подготовки, изменение требований к подготовке спортивного резерва, вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом более 7000 горожан  - обслуживание более 60 объектов свободного доступа (хоккейные коробки, гимнастические комплексы, лыжные трассы), реконструкция двух пришкольных стадионов |
| 3 | Подготовка спортивного резерва | **Для выполнения данной задачи комитетом по ФКиС в отчетном году было предусмотрено следующее мероприятие: Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд**  **Цель мероприятия** - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.  **В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:**  - обеспечение подготовки спортсменов для их участия в составе сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня;  -транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня);  -спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;  - реализация программ спортивной подготовки  **Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде:**  В рамках подготовки спортивного резерва в городе функционирует 4 спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а так же структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых на 33 отделениях занимается порядка 4000 человек.  В начале 2019 года все учреждения перешли на реализацию программ спортивной подготовки, в декабре 2019 МАУ «Спортивная школа №3» стала «Спортивной школой Олимпийского резерва».  В отчетном году череповецкие спортсмен, показав высокий уровень спортивного мастерства, завоевали порядка 7000 призовых мест (6 892 призовых места) и приняли участие в 440 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). |
| 4 | Пропаганда физической культуры и спорта | В рамках выполнения данной задачи комитет занимается **популяризацией ФКиС и здорового образа жизни**  **Цель мероприятия** - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе.  Мероприятие предусматривает:  - организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);  - организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий на территории города;  - размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;  **В отчетном периоде были достигнуты следующие результаты:**  1.на территории города организованно и проведено 403 физкультурных и спортивных мероприятия для разновозрастных групп населения (от «Ползунков» до ветеранов) с общим охватом 66 411 человек, в том числе:  - три Всероссийские акции – «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс наций», в двух последних Череповец стал центральной площадкой в регионе  - 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (спартакиада ДОУ города, Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья)  - реализуется комплекс ГТО, в 2019 году испытать свои силы и сдать нормативы пришли 1740 горожан, порядка 70% из них, справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия.  **2.** Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях.  Кроме того, проводились традиционные встречи мэра города со спортсменами (полиатлонистами, волейболистами, фехтовальщиками и др.), целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня. |

ТАБЛИЦА 17

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2018 год (факт) | 2019 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 36,4 | 37,5 | 37,6 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 65,7 | 71 | 62,8 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом факторов:  -согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видов двигательной активности еще не определились  Кроме того, социологический опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города. | Ч2.7, Ч2.8.,Ч2.10 |
| 3. | Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 9,9 | 10,5 | 11,4 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.  Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 4. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | Чел. | 8657 | 10278 | 8454 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом с 01 января 2019 года всех подведомственных учреждений на программы спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса, ростом количества платных групп | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч 2.10, Ч2.14 |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 417 | 385 | 403 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых изначально к проведению за пределами территории города | Ч2.6, Ч2.7 |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 69430 | 64000 | 66411 | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. | Ч2.6, Ч2.7,  Ч2.10 |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 428 | 500 | 440 | Невыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов | Ч2.6 |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 5437 | 3050 | 6892 | Перевыполнение показателя связано с ростом мастерства череповецких спортсменов | Ч2.8. |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 162751 | 95500 | 94876,75 | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено частичным закрытием физкультурно-оздоровительного комплекса на три месяца на ремонт | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | С 2019 года показатель не рассчитывается | | | | | |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 104,1 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.10 |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 58 | 78 | 63 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что не все объекты на 31.12.2019 успели передать на обслуживание МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 10116 | 2900 | 14619 | Значительное перевыполнение показателя связано с изменением методики расчета. При расчете показателя стали учитываться занимающиеся физкультурой и спортом на базе секций в общеобразовательных школах города. Для информации: на 2020 год в плановое значение показателя внесены соответствующие изменения.  Кроме того, выросла внеурочная деятельность физкультурно - спортивной направленности на базе общеобразовательных школ города | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 14. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 3 | 3 | 4 | Перевыполнение показателя обусловлено участием в Высшей Лиге «Б» двух команд, вместо одной, как планировалось ранее | Ч2.6 |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | - | 1,70 | 2,01 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания услуг на имеющихся спортивных объектах (в том числе в ходе реконструкцией пришкольных стадионов) | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8 |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 11,3 | 9,7 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено сложностью полного, всестороннего учета данной группы населения. Часть лиц с ОВЗ занимаются самостоятельно, в том числе на базе спортивных сооружений города и дома с инструкторами, в связи с чем, подсчитать их не предоставляется возможным, однако в общее количество инвалидов, проживающих на территории города, они входят.  Несмотря на открытие дополнительных групп, остро стоит проблема с организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров. | Ч2.6, Ч2.9 |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | - | 59 | 68,1 | Перевыполнение показателя связано с организацией работы по подготовке населения к сдаче норм ГТО | Ч2.10 |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | - | 1 | 1 | Показатель исполнен в полном объеме | Э1 |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | - | 36,8 | 42,2 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой спортивных объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания услуг на имеющихся спортивных объектах (в том числе в ходе реконструкцией пришкольных стадионов) | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8 |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | - | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.10 |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | - | 77,8 | 77,9 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10 |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | - | 21,5 | 21,5 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | Показатель будет рассчитываться с 2020 года | | | | |

ТАБЛИЦА 17а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на  2019 год | Фактическое значение за 2019 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | **Доля горожан,**  **систематически занимающихся физической культурой и спортом** | % | 37,5 | 37,6 | **К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем двигательной активности в неделю** | | 3-5 лет | 75 мин. | | 6-15 лет | 90 мин. | | 16-29 лет | 125 мин. | | 30-59 лет | 115 мин. | | 60-90 лет | 90 мин. |   **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-79 лет по формуле:    где:  - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца;  - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет;  - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет  **111 016\*100/295 233 = 37,6%** | Ежегодно  (по состоянию на 31.12. текущего года) | 1-официальная статистическая информация | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) «Сведения о физической культуре и спорте», представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности со всеми категориями населения. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 22. | **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** | % | 71 | 62,8 | **Методика расчета**: показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан от 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет  **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** = (Число тех, кто сказал «да» / Количество опрошенных) \*100%.  **(377 человек / 600 человек) \* 100% = 62,8%** | ежегодно | 4- социологический опрос | социологический опрос, проводимый МКУ «ИМА» Череповец» | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 33. | **Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом** | % | 10,5 | 11,4 | **К числу горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем**  **двигательной**  **активности в неделю** | | 30-59 лет | 115 мин. | | 60-90 лет | 90 мин. |   **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 60 лет и старше **по формуле**  , где:  - доля женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет города Череповца;  - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет города Череповца  **7666\*100/67010 = 11,4%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) «Сведения о физической культуре и спорте» представляемые в комитет по ФкиС мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с категорией населения 55 лет и старше женщины,60 лет и старше мужчины. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Департамент ФкиС (в части предоставления данных о численности населения) |
| 44. | **Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города** | чел. | 10278 | 8454 | **К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта город,** относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения подведомственные комитету по физической культуре и спорту мэрии, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся лицензированными и нелицензированными видами спорта, зачисленные в учреждения, как приказом директора, так и на договорной основе. Учитываются все занимающиеся с 1 января по 31 декабря отчетного года.  **Рассчитывается** как суммарное количество человек, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы ФКиС | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 55. | **Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | ед. | 385 | 403 | **К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий** относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается** как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 66. | **Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | чел. | 64000 | 66411 | **К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся** череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий**, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 77. | **Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов** | ед. | 500 | 440 | **К числу спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов** относятся спортивные, и, в том числе тренировочные мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня** (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием спортсменов города за отчетный период.  В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 88. | **Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)** | шт. | 3050 | 6892 | **Рассчитывается как суммарное количество призовых мест**, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) за отчетный период. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 99. | **Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта** | час. | 95500 | 94876,75 | **Рассчитывается как суммарное количество часов**, предоставляемых физическим и юридическим лицам города, в том числе на бесплатной, частично-платной и платной основах. | по состоянию на 1 число отчетного периода | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 110. | **Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)** | % | **с 2019 года показатель не рассчитывается** | | | | | | |
| 111. | **Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии** | % | 100 | 100 | **Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ**, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год. Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий.  , где:  Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;  КП - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;  КФ - количество выполненных мероприятий.  22\*100/22 = 100% | ежегодно | 3-отчет, формируемый специалистами КФКиС | отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 112. | **Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | ед | 78 | 63 | **Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности** (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету по ФКиС учреждениями. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 113. | **Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | чел. | 2900 | 14619 | **Рассчитывается как** общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах, по всем видам спорта и двигательной активности.  В группах с постоянным контингентом занимающихся (СОШ, ССУЗЫ, АФК) учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое | ежегодно | 1-официальная статистическая информация  3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» и отчеты общеобразовательных учреждений по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 114. | **Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу** | ед. | 3 | 4 | **Рассчитывается как** общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд. | ежегодно | 3-отчет ВК «Северянка» | отчеты организаций об участии спортсменов в соревнованиях высшего уровня | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 115. | **Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения.** | ед. | 1,70 | 2,01 | **Показатель исчисляется путем** отношения количества спортивных сооружений, к численности населения города Череповца по формуле:  К =Кс/Чн\*1000, где:  К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца;  Кс – количество спортивных сооружений;  Чн - численность населения города Череповца  **635/316529\*1000= 2,01** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по [форме № 1-ФК](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70716832&sub=1000) «Сведения о физической культуре и спорте» представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности со всеми категориями населения. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 116. | **Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения** | % | 11,3 | 9,7 | **Показатель исчисляется путем** отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся ФкиС к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями не имеющими противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом по формуле:  Ди = Чзи / (Чни-Чнп) х 100  Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;  Чни - численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  Чнп - численность инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом.  **1491/ (21578 - 6121)\*100 = 9,7%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» и данные Пенсионного фонда Российской Федерации. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 117. | **Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО** | % | 59 | 68,1 | **Показатель исчисляется** путем отношения численности лиц выполнивших нормативы ГТО к численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов по формуле:  Двн = Чвн/Чуч х 100  Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения  Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения  **1184/1739\*100 = 68,1%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 118. | **Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски** | ед. | 1 | 1 | **Рассчитывается как** общее количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 119. | **Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта** | % | 36,8 | 42,2 | **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности к нормативной пропускной способности по формуле:  Уо= ЕПСфакт/ЕПСнорматив\*100, где:  ЕПС факт – фактическая ЕПС спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме №1-ФК  ЕПС норматив – нормативная ЕПС, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте 3-79 лет  **15187/(295 233/1000\*122)\*100 = 42,2%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по [форме № 1-ФК](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70716832&sub=1000) «Сведения о физической культуре и спорте» представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности со всеми категориями населения. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 220. | **Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта** | % | 100 | 100 | **Формула расчета показателя:** показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программ спортивной подготовки к обшей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физкультуры и спорта по формуле  Дз= Чзсп /Чз\*100, где:  Чзсп – численность занимающихся по программа спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  **3786/3786\*100 = 100%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам [№ 5-ФК](garantF1://70679196.4) представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 221. | **Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи** | % | 77,8 | 77,9 | **К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем двигательной активности в неделю** | | 3-5 лет | 75 мин. | | 6-15 лет | 90 мин. | | 16-29 лет | 125 мин. |   **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле  , где:  - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца;  - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет  **74926\*100/96182 = 77,9%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) «Сведения о физической культуре и спорте», представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с детьми и молодежью (возраст 3-29 лет) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Департамент ФкиС (в части предоставления данных о численности населения) |
| 222. | **Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста** | % | 21,5 | 21,5 | **К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся физические лица в возрасте от 30-54 лет (женщины) и от 30 -59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем двигательной активности в неделю** | | 30-59 лет | 115 мин. |   **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины),30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле:  , где:  - доля граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)) города Череповца;  - численность граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины).  **28424\*100/132041 = 21,5%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) «Сведения о физической культуре и спорте», представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с гражданами среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | **Показатель будет рассчитываться с 2020 года** | | | | | | |

ТАБЛИЦА 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2019 год | | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы | | |
| запланированный | | достигнутый |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | |
| 11. | | Основное мероприятие 1**. Обеспечение доступа к спортивным объектам.** | | МАУ "Ледовый дворец", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе | | **В рамках выполнения мероприятия горожанам было предоставлено** 94 876,75 **часов** доступа к объектам спорта. | Количество фактически предоставленных часов доступа к спортивным объектам составляет 99,4% от первоначального плана (95 500 часов). Недовыполнение плана связано с частичным закрытием физкультурно-оздоровительного комплекса на ремонт | | | Показатели: 1,2,3,4,5,6,9, 13, 16,17, 21, 22 | | |
| 22. | | [**Основное мероприятие 2**](#sub_512)**.Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд** | | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнование и спортсменов-разрядников; повышение возможности самореализации в спорте | | В рамках подготовки спортивного резерва в городе функционирует 4 спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а так же структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых на 33 отделениях занимается порядка 4000 человек.  В начале 2019 года все учреждения перешли на реализацию программ спортивной подготовки, в декабре 2019 МАУ «Спортивная школа №3» стала «Спортивной школой Олимпийского резерва».  В отчетном году череповецкие спортсмен, показав высокий уровень спортивного мастерства, завоевали порядка 7000 призовых мест (6 892 призовых места) и приняли участие в 440 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). |  | | | Показатели: 1, 4,7,8,9, 20, 21,23 | | |
| **3**3. | | [**Основное мероприятие 5**](file:///C:\Users\uemlyanina.tv\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\QZU5HC5L\сопроводиловка%20за%20пол%20года%2016.doc#sub_515)**. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни** | | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», Комитет по физической культуре и спорту | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня | | На территории города организованно и проведено 403 физкультурных и спортивных мероприятия для разновозрастных групп населения (от «Ползунков» до ветеранов) с общим охватом 66 411 человек, в том числе:  - три Всероссийские акции – «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс наций», в двух последних Череповец стал центральной площадкой в регионе  - 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (спартакиада ДОУ города, Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья)  - реализуется комплекс ГТО, в 2019 году испытать свои силы и сдать нормативы пришли 1740 горожан, порядка 70% из них, справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия.  Традиционно остаются популярными организованные занятия по месту проживания граждан (бег, Скандинавская ходьба и пр.), получил свое развитие проект «Школьный спортивный клуб», по итогам 2019 года на базе 20 ШСК различными видами двигательной активности занималось 694 человека.  Популяризация физической культуры и спорта невозможна без системы информирования, у большинства физкультурных и спортивных организаций города есть собственные сайты и группы в социальной сети Вконтакте.  Регулярно ведется работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулируют информацию о спортивных достижениях, рассылают новости в средства массовой информации города, размещают данные в социальных сетях.  Работа по популяризации ФиС проявляется и в традиционных встречах мэра города со спортсменами, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня. |  | | | Показатели: 1,2,3,4,5,6,9,13,16,17,21,22 | | |
| 44. | | [**Основное мероприятие 7**](#sub_517)**. Совершенствование материально-технической базы** | | МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Укрепление материально-технической базы учреждений | | В целях реализации федеральных стандартов спортивной подготовки подведомственными учреждениями в 2019 году приобретено необходимое спортивное оборудование и спортивный инвентарь |  | | |  | | |
| 55. | | [**Основное мероприятие 8**](#sub_518) **.Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей | | В отчетном 2019 году план деятельности комитета был исполнен в полном объеме |  | | | Показатель:11 | | |
| 66. | | [**Основное мероприятие 9**](#sub_519)**.Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание объектов массовой доступности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом горожан по месту жительства | | Комитетом по физической культуре и спорту ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан.  В 2019 году традиционно в разных районах города были организованы лыжные трассы Череповец-Шайма, Череповец-Городище, на территории спортивно-оздоровительного комплекса ЗАО «ЧФМК», Парка Победы, на лыжном стадионе в ЗШК районе города.  Создавая возможности для занятий ФкиС рядом с домом, специалисты МАУ «Спортивный клуб Череповец» обслуживали 63 объекта массовой доступности (лыжные трассы, хоккейные коробки, площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы) |  | | | Показатели: 1,2,3,12,15,21,22 | | |
| 77. | | [**Основное мероприятие 10**](#sub_5110)**. Развитие волейбола** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства женских команд по волейболу, участие женских команд по волейболу в чемпионате и Кубке России по волейболу, увеличении количества занимающихся волейболом в городе | | Волейбольные команды города снова показали блестящие результаты. "Северянка" дошла до финала чемпионата России в Высшей лиге "А" и в итоге завоевала серебряные медали. "Северянка-2" уверенно второй год подряд выиграла "золото" в Высшей лиге "Б". Третья "Северянка" завоевала звание чемпиона России в Первой лиге.  Три волейболистки "Северянки" - Виктория Пушина, Варвара Шепелева и Александра Борисова в составе молодежной сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата мира. |  | | | Показатель:1, 9,14 | | |
| 88. | | [**Основное мероприятие 11**](#sub_5110)**.Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | | По итогам 2019 года в результате реконструкции на территории МАОУ «СОШ №13» и МАОУ «СОШ №34» появились два современных пришкольных стадиона |  | | | Показатель:15,19 | | |
| 99. | | **Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места** | | МАУ «СШ №4» | Оказанное содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | | По итогам выполнения мероприятия было оборудовано 1 рабочее место для трудоустройства инвалида |  | | | Показатель:18 | | |
| 10. | | **Основное мероприятие 14 Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)** | | МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. |  | | | Показатель: 4,15,19,20,23 | | |
| ТАБЛИЦА 19 | | | | | | | | | | | |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета**  **на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | Расходы за отчетный 2019 год, тыс.руб. | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | | Кассовое исполнение |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 |
| Муниципальная программа  "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы | | | | | Всего | | | 373 290,6 | 374 614,0 | | 332 796,2 |
| Комитет по физической культуре и спорту | | | 325 790,6 | 326 204,0 | | 325 878,6 |
| КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов") | | | 47 500,0 | 48 410,0 | | 6 917,6 |
| 1 | | Основное мероприятие 1.  Обеспечение доступа к спортивным объектам | | | МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец", МАУ "СШОР по волейболу" | | | 117 596,3 | 115 683,8 | | 115 683,8 |
| 2 | | Основное мероприятие 2.  Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | | | МАУ "СШ", МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 170 091,8 | 157 831,7 | | 157 532,6 |
| 3 | | Основное мероприятие 5.  Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | | | Комитет по физической культуре и спорту, МАУ "СШ", МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 3 591,5 | 5 837,7 | | 5 837,7 |
| 4 | | Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы | | | МАУ "СШ", МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 0,0 | 326,5 | | 326,5 |
| 5 | | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | | | Комитет по физической культуре и спорту | | | 4 511,0 | 4 597,9 | | 4 571,6 |
| 6 | | Основное мероприятие 10.  Развитие волейбола | | | Комитет по физической культуре и спорту | | | 30 000,0 | 30 000,0 | | 30 000,0 |
| 7 | | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | | | КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов") | | | 47 500,0 | 48 410,0 | | 6 917,6 |
| 8 | | Основное мероприятие 14.  Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | | | МАУ "СШ", МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 0,0 | 11 926,4 | | 11 926,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЛИЦА 20 | | | | | |
| **Информация  о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной программы города** | | | | | |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | [Расходы за 2019 год, (тыс. руб.)](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_111101) | | |
| План | Факт  по состоянию  на 31 декабря 2019 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы | | всего | 759 749,9 | 683 844,0 | 90,01% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 374 614,0 | 332 796,2 | 88,84% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 93 020,6 | 90 937,0 | 97,76% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 292 115,3 | 260 110,8 | 89,04% |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | всего | 372 718,7 | 346 690,7 | 93,02% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 115 683,8 | 115 683,8 | 100,00% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 12 355,7 | 12 355,7 | 100,00% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 244 679,2 | 218 651,2 | 89,36% |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | всего | 223 693,2 | 217 417,6 | 97,19% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 157 831,7 | 157 532,6 | 99,81% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 18 425,4 | 18 425,4 | 100,00% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 47 436,1 | 41 459,6 | 87,40% |
| 3 | Основное мероприятие 5.  Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | всего | 6 078,1 | 6 078,1 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 5 837,7 | 5 837,7 | 100,00% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 240,4 | 240,4 | 100,00% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы | всего | 326,5 | 326,5 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 326,5 | 326,5 | 100,00% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 4 597,9 | 4 571,6 | 99,43% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 4 597,9 | 4 571,6 | 99,43% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | всего | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,00% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | всего | 98 410,0 | 54 834,0 | 55,72% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 48 410,0 | 6 917,6 | 14,29% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 50 000,0 | 47 916,4 | 95,83% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | всего | 72,7 | 72,7 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 72,7 | 72,7 | 100,00% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 14.  Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | всего | 23 852,8 | 23 852,8 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 11 926,4 | 11 926,4 | 100,00% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 11 926,4 | 11 926,4 | 100,00% |
| [внебюджетные источники](file:///C:\Users\Koroleva.ES\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЛИЦА 21  **Информация о реализации муниципальной программы  в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению** | | | | |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План  на 2019 год,  руб. | Исполнено  за 2019 год,  руб. | Исполнение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0300100110 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | 114 310 900,00 | 114 310 900,00 | 100,0% |
| 03001S1650 | 13 728 600,00 | 13 728 600,00 | 100,0% |
| 0300200110 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | 155 784 500,00 | 155 485 439,00 | 99,8% |
| 03002S1650 | 20 472 600,00 | 20 472 600,00 | 100,0% |
| 0300500110 | Основное мероприятие 5.  Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | 5 837 700,00 | 5 837 700,00 | 100,0% |
| 0300574001 | 240 401,00 | 240 401,00 | 100,0% |
| 0300700000 | Основное мероприятие 7.  Совершенствование материально-технической базы | 326 500,00 | 326 445,00 | 100,0% |
| 0300800120 | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4 597 900,00 | 4 571 638,58 | 99,4% |
| 0301000000 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,0% |
| 03011S3240 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | 98 409 995,58 | 54 833 989,61 | 55,7% |
| 0301274070 | Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 72 680,00 | 72 680,00 | 100,0% |
| 030P571730 | Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | 23 852 800,00 | 23 852 800,00 | 100,0% |
| ВСЕГО: | | 467 634 576,58 | 423 733 193,19 | 90,6% |

ТАБЛИЦА 22

Информация о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год план | 2019 год факт |
| **Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 - 2022 годы** | | | | | | |
| 1. | **Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом** | % | 37,5 | 37,6 | 100,27 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города |
| 2. | **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** | % | 71 | 62,8 | 88,45 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом факторов:  -согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видов двигательной активности еще не определились  Кроме того, социологический опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города |
| 3. | **Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом** | % | 10,5 | 11,4 | 108,57 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.  Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок |
| 4. | **Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города** | чел. | 10278 | 8454 | 82,25 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом с 01 января 2019 года всех подведомственных учреждений на программы спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса, ростом количества платных групп |
| 5. | **Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | ед. | 385 | 403 | 104,68 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых за пределами города |
| 6. | **Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | чел. | 64000 | 66411 | 103,77 | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. |
| 7. | **Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов** | ед. | 500 | 440 | 88,00 | Невыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов |
| 8. | **Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)** | шт. | 3050 | 6892 | 225,97 | Перевыполнение показателя связано с ростом мастерства череповецких спортсменов |
| 9. | **Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта** | час | 95500 | 94876,75 | 99,35 | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено частичным закрытием физкультурно-оздоровительного комплекса на три месяца на ремонт |
| 10. | **Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)** | % | С 2019 года показатель не рассчитывается | | | |
| 11. | **Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии** | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 12. | **Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | ед. | 78 | 63 | 80,77 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что не все объекты на 31.12.2019 успели передать на обслуживание МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 13. | **Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | чел. | 2900 | 14619 | 504,10 | Значительное перевыполнение показателя связано с изменением методики расчета. При расчете показателя стали учитываться занимающиеся физкультурой и спортом на базе секций в общеобразовательных школах города. Для информации: на 2020 год в плановое значение показателя внесены соответствующие изменения.  Кроме того, выросла внеурочная деятельность физкультурно - спортивной направленности на базе общеобразовательных школ города |
| 14. | **Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу** | ед. | 3 | 4 | 133,33 | Перевыполнение показателя обусловлено участием в Высшей Лиге «Б» двух команд, вместо одной, как планировалось ранее |
| 15. | **Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения** | ед. | 1,70 | 2,01 | 118,24 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания услуг на имеющихся спортивных объектах (в том числе в ходе реконструкцией пришкольных стадионов) |
| 16. | **Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения** | % | 11,3 | 9,7 | 85,84 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено сложностью полного, всестороннего учета данной группы населения. Часть лиц с ОВЗ занимаются самостоятельно, в том числе на базе спортивных сооружений города и дома с инструкторами, в связи с чем, подсчитать их не предоставляется возможным, однако в общее количество инвалидов, проживающих на территории города, они входят.  Несмотря на открытие дополнительных групп, остро стоит проблема с организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров |
| 17. | **Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО** | % | 59,0 | 68,1 | 115,42 | Перевыполнение показателя связано с организацией работы по подготовке населения к сдаче норм ГТО |
| 18. | **Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски** | ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 19. | **Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта** | % | 36,8 | 42,2 | 114,67 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой спортивных объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания услуг на имеющихся спортивных объектах (в том числе в ходе реконструкцией пришкольных стадионов) |
| 20. | **Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта** | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 21. | **Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи** | % | 77,8 | 77,9 | 100,13 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города |
| 22. | **Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста** | % | 21,5 | 21,5 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 23. | **Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области** | % | Показатель буде рассчитываться с 2020 года | | | |
| **Подпрограмма «Спортивный город» - не реализуется с 2016 года** | | | | | | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

 - фактическое значение показателя № 1

 - плановое значение показателя № 1

 - фактическое значение показателя № 2

 - плановое значение показателя № 2

 - фактическое значение показателя №№

 - плановое значение показателя №№

 - количество показателей

Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы:

до 95 % – неэффективное выполнение муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение муниципальной программы

**Эс=(37,6/37,5+62,8/71+11,4/10,5+8454/10278+403/385+66411/64000+440/500+6892/3050+94876,75/95500+100/100+63/78+ 14619/2900+4/3+2,01/1,70+9,7/11,3+68,1/59,0+1/1+42,2/36,8+100/100+77,9/77,8+21,5/21,5)/21\*100%=(1+0,88+1,09+0,82+1,05+1,04+ 0,88+ 2,26+ 0,99+ 1+0,81+5,04+1,33+1,18+0,86+1,15+1+1,15+1+1+1)/21\*100 = 126,3%**

Эффективность реализации показателей муниципальной программы составляет 126,3%, что свидетельствует об эффективном достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы. Высокая эффективность обусловлена значительным перевыполнением двух показателей: количество призовых мест занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

где:

 - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

 - кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

 - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

**ЭБ = 332 796,2/ 374 614,0 \* 100% = 88.8%** - обусловлено значительным недовыполнением показателей по расходам, выделяемым в рамках муниципальной программы на строительство объектов физической культуры и спорта (ответственным за выполнение основного мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» является КУИ (МКУ «УКСИР»), а именно: за 2019 год по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» остаток неиспользованных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составил 41 260,8 тыс.руб. – в связи с переносом срока направления проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу по причине корректировки сроков внесения исходного проекта в реестр экономически эффективной проектной документации АУ Физической культуры и спорта ВО «Центр  развития  физической культуры  «Витязь». Для заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту бюджетные средства перенесены на 2020 год.

**Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

**о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу,**

**сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии)**

**в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля**

В отчетном 2019 году в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2012 №5368 было внесены следующие изменения:

**1. Постановление мэрии от 28.02.2019 №780, в соответствии с которым внесены следующие изменения:**

- уточнен план по приносящей доход деятельности на 2018 год по следующим мероприятиям:

1. Основное мероприятия №1 «Обеспечение доступа к объектам спорта»

2. Основное мероприятие №2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта»

3.Основное мероприятие №3 «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ»

- уточнено наименование учреждений в паспорте программы и далее по тексту

- уточнен план на 2018 год по ресурсному обеспечению за счет «собственных» средств городского бюджета по следующему мероприятию:

Основное мероприятие №3 «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ»

**2. Постановление мэрии от 28.06.2019 №3106:**

1. В соответствии с Протоколом №2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 11.02.2019, внесены следующие изменения:

- Мероприятие 11.2: включены бюджетные ассигнования в сумме 5 555,6 тыс. рублей на строительство пришкольных стадионов на территории МАОУ СОШ №13 и МАОУ СОШ №34.

2.В соответствии с Протоколом №3 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 26.03.2019,внесены следующие изменения:

- Мероприятие 2: исключены ассигнования в сумме 66,1 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на Мероприятие 5 (работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан);

-Мероприятие 5:

-перераспределение ассигнований на работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в сумме 66,1 тыс. рублей;

- 240,4 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств внутри иного межбюджетного трансфера на стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию в 2019 году (средства на приобретение звукового оборудования МАУ «Спортивный клуб Череповец»);

- Мероприятие 11.1: увеличение бюджетных ассигнований в расходной части городского бюджета в 2019 году по объекту капитального строительства – «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме 1 354,4 тыс. рублей.

3.В соответствии с Протоколом №5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 03.06.2019, внесены следующие изменения:

- Мероприятие 11.1: включены бюджетные ассигнования в сумме 7500,8 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе

4. Мероприятие 11.1: выделена субсидия из областного бюджета на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, в части строительства и (или) реконструкции объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2014-2020 годы» в объеме 75000,0 тыс. рублей.

5. Мероприятие 7: включены бюджетные ассигнования в сумме 326,5 тыс. рублей на закупку контейнерных площадок, контейнеров и урн.

6.В Приложений №3 к муниципальной программе:

- Мероприятие 1: графа «Ответственный исполнитель» дополнена словами «МАУ «СШОР по волейболу»»;

- Мероприятие 5 (работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан): графа «Ответственный исполнитель» дополнена словами «МАУ «СШ №9 по конному спорту»».

7.В связи с технической ошибкой:

-В Методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы уточнены исходные данные для расчета показателя №15.

8.В связи с отсутствием необходимости получения информации ежеквартально, изменена периодичность сбора данных по показателю 14 «Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу» на годовую.

9.Внесены корректировки в текстовой части программы на более корректные по следующим показателям и мероприятиям:

- Уточнено наименование Мероприятия 2: Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд\*\*;

- Уточнено наименование Показателя 7: «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов»;

- Уточнено наименование Показателя 8: «Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)».

10.В связи с уточнением источника информации внесены изменения в 11 пункт «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы» по следующим показателям:

- «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города»;

- «Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)».

11.На основании письма Департамента Физической культуры и спора Вологодской области от 31.05.2019 №23-1563/19 уточнены значения показателя «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

**3.Постановление мэрии от 19.07 2019 № 3565, в соответствии с которым внесены следующие изменения:**

1. На основании письма Департамента Стратегического планирования Вологодской области от 02.07.2019 №01.49-1553/19 включены четыре новых показателя:

-«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»

-«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»

-«Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи»

-«Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста»

2.В связи с технической ошибкой:

-В пункте 11 – «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы» уточнены единицы измерения двух показателей: №16, №17.

3. В Приложении №6 уточнены плановые назначения по предпринимательской деятельности по следующим мероприятиям:

- Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»

-Основное мероприятие №2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта организация мероприятий по подготовке спортивных   сборных команд»

4. Изменено значение показателя «Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом»», в соответствии с расчетами Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (информация в письменном виде будет доведена в течение недели).

**4.Постановление мэрии от 18.10 2019 № 4968:**

1.На основании письма финансового управления мэрии от 15.08.2019 № 1438/02-04-13 «О прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы», внесены изменения в значения объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

2. На основании письма Департамента физической культуры и спорта, уточнены плановые значения по двум показателям, входящим в региональную составляющую федерального проекта «Спорт – норма жизни», а именно:

- Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи

- Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста

3. По итогам защиты доклада о результатах и основных направлениях деятельности комитета по физической культуре и спорту, уточнены плановые значения по следующим показателям:

- Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно – оздоровительных мероприятий), проводимых на территории города

- Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов

- Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан

**5.Постановление мэрии от 08.11 2019 № 5368:**

1.Включены три новых мероприятия:

- **Мероприятие 11.3.**

Физкультурно - оздоровительные комплексы открытого типа (5 площадок)

- [**Основное мероприятие 13**](file:///C:\Users\рома\Downloads\ПЗ%20к%20МП.doc#sub_5110)**.**

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

- [**Основное мероприятие 14**](file:///C:\Users\рома\Downloads\ПЗ%20к%20МП.doc#sub_5110)**.**

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)

2. Изменены объемы финансирования основных мероприятий Программы на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов в соответствии с письмами финансового управления «Об объемах субсидий и дотации из областного бюджета на 2020-2022 годы» от 25.10.2019 №1915/02-04-13, «Об уточнении ранее доведенных объемов на 2020-2022 годы» от 29.10.2019 №1959/02-04-13.

**6.Постановление мэрии от 23.12 2019 № 6194:**

1. На 2020 года включен новый показатель «Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области», в результате этого прекращен расчет показателя «Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня». Замена одного показателя другим обусловлена необходимостью оценить качество уровня подготовки спортсменов, в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки. Показатель, рассчитываемый ранее, носит скорее количественный характер, в связи с тем, что в расчет берутся призовые места, завоеванные на стартах межмуниципального уровня, многие из которых проводятся на территории города с большим процентом череповецких участников.

2. Уточнена формулировка показателя №7:

заменить «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов на «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов» по причине ужесточения требований к наименованиям мероприятий и полномочиям к проведению стартов того или иного уровня.

3. Изменены финансовые показатели в соответствии с Протоколом №9 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 27.11.2019.

В 2019 году в отношении муниципальной программы контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не проводилось.

**7. Постановление мэрии от 03.02.2020 №336 (часть изменений затрагивает 2019 год):**

1. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 №217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уточнены объемы бюджетных ассигнований по следующим мероприятиям: основное мероприятие 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта организация мероприятий по подготовке спортивных   сборных команд», основное мероприятие 14 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), основное мероприятие 14.2. «Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области».

2. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнено финансирование на 2020 год по мероприятию 11.1 «Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе».

3. Уточнены расходы по уровням бюджетов по мероприятию 14.1. «Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием».