УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 10.10.2013 № 4812

(в редакции

постановления мэрии города

от 21.04.2020 №1627)

Муниципальная программа

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»

на 2014 – 2022 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: октябрь 2013 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Ф.И.О. | Контактный телефон,  электронная почта |
| Председатель комитета  по управлению имуществом города | Дмитриев  Владимир Сергеевич | 55 13 60,  kui@cherepovetscity.ru |
| Главный специалист отдела планирования и отчетности | Николаева  Елена Леонидовна | 55-67-90  nikolaeva.el@cherepovetscity.ru |

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»

на 2014 – 2022 годы

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом города  (далее – комитет) |
| Соисполнители муниципальной программы | Мэрия города (МКУ «Центр комплексного обслуживания», МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. |
| Участники муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий.  2. Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль за использованием его по назначению.  Обеспечение сохранности имущества муниципальной казны.  3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме.  4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.  5. Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы.  6. Исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осуществления муниципального земельного контроля.  7. Совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства. 2. Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в том числе:    * недвижимое имущество    * движимое имущество. 3. Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации. 4. Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета. 5. Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе:    * аренда помещений и концессионные платежи;    * аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. 6. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества. 7. Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе:    * аренда помещений и концессионные платежи;    * аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. 8. Реализация плана приватизации муниципального имущества. 9. Количество выставленных на торги объектов. 10. Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги. 11. Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 12. Доля мест размещения нестационарных объектов на территории города к общему количеству мест размещения нестационарных объектов, определенных схемой и дислокацией, в отношении которых заключаются договоры о размещении нестационарного объекта. 13. Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ). 14. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства. 15. Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля. 16. Поступления в бюджет от использования рекламного пространства. 17. Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством. 18. Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога). 19. Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы. 20. Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме. 21. Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса. 22. Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом 23. Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом. 24. Доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году. 25. Качество предоставления муниципальных услуг. 26. Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков. 27. Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера. 28. Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения) 29. Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2022 гг.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы | 882 715,9 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 75 836,3 тыс. руб.,  2015 год – 104 408,4 тыс. руб.,  2016 год – 257 476,3 тыс. руб.,  2017 год – 123 969,5 тыс. руб.,  2018 год – 93 689,1тыс. руб.,  2019 год – 83 740,9 тыс. руб.,  2020 год – 56 467,7 тыс. руб.,  2021 год – 45 150,2 тыс. руб.,  2022 год – 41 977,5 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Бюджетные ассигнования в объеме 881 615,1 тыс. руб., в том числе:  2014 год - 75836,3 тыс. руб.,  2015 год - 104408,4 тыс. руб.,  2016 год – 257476,3 тыс. руб.,  2017 год – 123969,5 тыс. руб.,  2018 год – 93 689,1 тыс. руб.,  2019 год – 82 861,7 тыс. руб.,  2020 год – 56 467,7 тыс. руб.,  2021 год – 44 928,6 тыс. руб.,  2022 год – 41 977,5тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Получение доходов бюджета в размере  3 784 282,4 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы.  2. Соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.  3. Повышение доли зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества.  4. Снижение площади объектов муниципальной казны, в т.ч. содержащихся за счет городского бюджета, до 28000 кв.м (за счет приватизации, передачи в пользование, закрепления за муниципальными организациями).  5. Предоставление земельных участков для строительства площадью не менее 9 га в год (в соответствии с утвержденными проектами планировки, обеспеченностью участков инженерной и транспортной инфраструктурой).  6. Обеспечение многодетных семей земельными участками на территории муниципального образования «Город Череповец» не менее чем на 87,5 % к 2022 году.  7. Обеспечение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 80%, недопущение роста самовольно установленных рекламных конструкций.  8. Обеспечение доли устраненных нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля на уровне 70 %.  9. Повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг до 93,4 % к 2022 году. |

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

# описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере

# и прогноз ее развития

С 2003 года управление муниципальным земельно-имущественным комплексом осуществлялось в рамках отраслевой стратегии «Имущество», главной целью которой являлась оптимизация использования городского земельно-имущественного комплекса. Для реализации ее были выделены следующие стратегические направления:

1. Сокращение количества МУ и МУП, как следствие – сокращение количества имущества. Приватизация муниципальных предприятий, деятельность которых не связана с исполнением полномочий органов местного самоуправления.

2. Сокращение количества функций МУ, как следствие – сокращение количества имущества, персонала.

3. Развитие приоритетных направлений в городе посредством размера ставки.

4. Создание базы данных по движению земельно-имущественных комплексов для инвесторов.

Цель по сокращению муниципальных предприятий, деятельность которых не связана с исполнением полномочий местного самоуправления, – оптимизация структуры муниципальной собственности – была реализована (приватизировано 10 муниципальных предприятий различных видов деятельности, не связанных с исполнением полномочий местного самоуправления, что способствовало проведению структурных преобразований в сфере торговли и бытового обслуживания, созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, оптимизации структуры муниципальной собственности формированию доходов городского бюджета).

Также в рамках оптимизации структуры муниципальной собственности и соответствия муниципального имущественного комплекса полномочиям городского округа осуществляется передача имущества на другой уровень собственности, а также принятие имущества в муниципальную собственность. В 2012 году в собственность Вологодской области передано 18 учреждений здравоохранения и их имущественные комплексы, в собственность Российской Федерации – 12 объектов, занимаемых федеральными структурами. Ряд объектов принят в муниципальную собственность из федеральной собственности, от юридических и физических лиц, строительные объекты, построенные МКУ «УКСиР».

В рамках развития приоритетных направлений в городе посредством размера ставки созданы дополнительные льготные условия для выкупа владельцами зданий и сооружений земельных участков, на которых расположены приватизированные ранее объекты недвижимости, с октября 2011 года были установлены дополнительно льготные ставки для юридических лиц при оформлении права постоянного бессрочного пользования земельными участками и для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также со стороны муниципалитета осуществлялось регулирование арендной платы за земельные участки. Были установлены понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам арендной платы.

В части регулирования арендных платежей за муниципальные нежилые помещения администрация города также использовала понижающие и повышающие коэффициенты к ставке арендной платы (от 0,03 для творческих союзов до 1,4 для страховой деятельности). Кроме того, установлены регулирующие зональные коэффициенты, учитывающие месторасположение помещения. Это отчасти являлось стимулирующим фактором развития предприятий малого и среднего бизнеса в различных районах города.

Тем не менее, поскольку на момент постановки цели не были четко определены приоритеты относительно того, какие конкретно сферы малого и среднего бизнеса необходимо развивать в большей степени, цель по развитию приоритетных направлений в городе посредством размера ставки была реализована частично.

Ряд преимуществ для управления земельно-имущественным комплексом города обеспечивает созданная автоматизированная информационная система земельно-имущественного кадастра (АИС ЗИК). Это модульная система, предназначенная для формирования, хранения и обработки муниципальных информационных ресурсов, предоставления данных органам местного самоуправления. Назначением системы является создание единого массива информации о городе как городском стратегическом ресурсе, основа которого – систематизация, оцифровка информации о городских землях и имуществе. Благодаря АИС ЗИК пользователям доступны данные в электронном виде. В состав АИС на данный момент входят следующие подсистемы:

* адресный реестр;
* земельно-имущественный кадастр;
* аренда земли;
* реестр муниципального имущества;
* реестр муниципального жилищного фонда;
* аренда помещений;
* реклама;
* наем;
* приватизация;
* муниципальный земельный контроль.

Использование АИС ЗИК позволяет совершенствовать информационное взаимодействие организаций-участников системы; создает инфраструктуру, которая позволяет управлять городом как единым земельно-имущественным комплексом; снижает временные затраты и трудозатраты на проведение мониторинга эффективности использования имеющихся земельных ресурсов и объектов недвижимости, обеспечивает соблюдение законных интересов граждан по предоставлению информации, сокращение сроков и удобство подготовки документов для проведения сделок с землей и объектами недвижимости.

Поскольку в ходе реализации стратегии некоторые из поставленных целей были реализованы частично, а изменение законодательства и разработка новой стратегии города диктуют новые приоритеты развития земельно-имущественного комплекса города, возникают новые направления, приоритеты и задачи, которые должны быть решены в данной сфере. Основные перспективы развития должны быть связаны с повышением соответствия управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства (регистрация права муниципальной собственности, установление публичных сервитутов на земельные участки, совершенствование учета муниципального имущества и усиление контроля сохранности и использования муниципального имущества), реализацией новых форм предоставления земельных участков, контролем за освоением земельных участков, переданных в аренду под строительство, легализацией размещения рекламных конструкций на муниципальном имуществе, повышением собираемости неналоговых доходов бюджета. Данные перспективы необходимо учесть при разработке приоритетных направлений реализации муниципальной программы, ее цели и задач.

# Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,

# цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

# описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

# сроки и этапы реализации муниципальной программы

Среди приоритетных направлений развития сферы можно выделить следующие: оптимизация структуры муниципальной собственности, разграничение собственности в соответствии с полномочиями органов государственной власти и местного самоуправления (включая неликвидное имущество), создание и приобретение нового имущества (в том числе через приобретение услуг лизинга) для модернизации основных фондов муниципальных организаций; необходимость совершенствования реестрового учета муниципального имущества (доработка автоматизированной информационной системы «Реестр муниципального имущества» и создание единой информационной базы данных); проведение инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации муниципального имущества, объектов улично-дорожной сети, инженерных сетей, зеленых насаждений; принятие в муниципальную собственность и дальнейшая передача в аренду, хозяйственное ведение инженерных сетей; усиление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по назначению.

В сфере управления городскими землями основными задачами являются инвентаризация свободных земельных участков; вовлечение их в оборот на основании предложений управления архитектуры и градостроительства мэрии и инвестиционного агентства; формирование земельных участков под строительство; регулярное обновление картографического материала, установление публичных сервитутов на земельные участки, занятые многоквартирными жилыми домами; бесплатное предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства (реализация положений Земельного кодекса Российской Федерации).

Также необходимо подчеркнуть важность исполнения плана по неналоговым доходам, учитывая текущую экономическую ситуацию. Для этих целей необходима организация аукционов, разработка мер по повышению собираемости платежей за использование муниципального имущества, включая активную претензионно-исковую деятельность.

Кроме того, достижение целей и задач развития города, включая и сферу земельно-имущественного комплекса, невозможно без совершенствования механизмов организации работы, повышения качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

Для выполнения данных задач целесообразна разработка и реализация комплексной программы развития земельно-имущественного комплекса города.

Муниципальная программа реализует комплекс целей и задач.

Основная цель муниципальной программы – повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.

Задачи муниципальной программы:

- Формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий.

- Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль использования его по назначению. Обеспечение сохранности имущества муниципальной казны.

- Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме.

- Управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

- Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы.

- Исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осуществления муниципального земельного контроля.

- Совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:

* получение доходов бюджета в размере 3 784 282,4 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы.
* соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.
* повышение доли зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества.
* снижение площади объектов муниципальной казны, в т.ч. содержащихся за счет городского бюджета, до 28000 кв.м (за счет приватизации, передачи в пользование, закрепления за муниципальными организациями).
* предоставление земельных участков для строительства площадью не менее 9 га в год (в соответствии с утвержденными проектами планировки, обеспеченностью участков инженерной и транспортной инфраструктурой).
* обеспечение многодетных семей земельными участками на территории муниципального образования «Город Череповец» не менее чем на 87,5 % к 2022 году.
* обеспечение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 80%, недопущение роста самовольно установленных рекламных конструкций.
* обеспечение доли устраненных нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля на уровне 70 %.
* повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг до 93,4 % к 2022 году.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014 – 2022 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

# 

# Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств городского бюджета.

# Основные мероприятия муниципальной программы:

# Основное мероприятие 1: Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса

Данное мероприятие направлено на решение задач по формированию состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий, обеспечению учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль использования его по назначению, а также задачи обеспечения сохранности имущества муниципальной казны для возможности его дальнейшей приватизации, передачи в пользование или закрепления за муниципальными организациями. Кроме того, оно предполагает решение задач в рамках распоряжения земельными ресурсами на территории городского округа, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законодательством и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления.

В рамках решения задачи формирования состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий, проводятся действия по принятию в муниципальную собственность имущества иных собственников, если оно должно находиться в муниципальной собственности в соответствии с требованиями законодательства, передача имущества на другие уровни собственности, закрепление имущества за муниципальными учреждениями и предприятиями в соответствии с полномочиями городского округа. Кроме того, в рамках деятельности по модернизации основных фондов планируется приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий.

Мероприятие также включает в себя проведение технической инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности на объекты, включенные и подлежащие включению в реестр муниципального имущества города (первоочередные задачи – инвентаризация объектов улично-дорожной сети и бесхозяйных объектов газоснабжения, определение рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества и прав на него, содержание пустующих объектов, включенных в состав муниципальной казны, текущий ремонт, обеспечение охраны пустующих зданий в составе казны, хранение объектов казны и услуги по утилизации списанного имущества, осуществление компенсационной выплаты концессионеру при расторжении концессионного соглашения.

В сфере распоряжения земельными ресурсами мероприятия включают в себя организацию совещаний, работы земельной комиссии, обследование земельных участков, согласование границ, межевание земельных участков и иные кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы, подготовку правоустанавливающих документов на земельные участки, схем расположения земельных участков, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление и прекращение публичных сервитутов, проведение мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд и прочее.

Мероприятие реализовывалось до 2019 года.

# 

# Основное мероприятие 2: Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом

Цель данного мероприятия – обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от приватизации муниципального имущества, использования муниципального имущества (заключения договоров аренды земельных участков, договоров на размещение нестационарных объектов, договоров аренды нежилых помещений, предоставления права заключения договора аренды и др.) и обеспечение актуальной информации, необходимой для расчета земельного налога.

Приватизация имущества производится в соответствии с требованиями законодательства. Договоры купли-продажи заключаются по итогам торгов либо в порядке преимущественного права выкупа (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ). Подготовка объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, к продаже включает оценку рыночной стоимости объекта, размещение информации о торгах и их итогах, рекламу. Также до 2016 года ежегодно осуществлялись мероприятия по обеспечению обновления информации, необходимой для расчета земельного налога, которые предоставляли федеральным структурам возможности проведения адекватного расчета данного налога и включали выполнение работ по формированию сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации (оценку доли земельного участка в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме).

Ежегодное формирование сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, являлось необходимым в связи с появлением новых собственников (новостройки и приватизация жилых помещений), а также в связи со сменой собственников. Указанные мероприятия способствовали пополнению бюджета за счет налоговых платежей. Мероприятие исполнялось до 2016 года, исполнение прекращено в связи с изменением законодательства.

Мероприятие реализовывалось до 2019 года.

# Основное мероприятие 3: Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы

Мероприятие направлено на обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы и предусматривает в том числе выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предписаний на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, осуществление демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций за счет городского бюджета (в соответствии с требованиями законодательства), оценку и хранение демонтированных конструкций.

Мероприятие реализовывалось до 2019 года.

# Основное мероприятие 4: Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы

Мероприятие направлено на обеспечение ресурсов для возможности реализации муниципальной программы и включает в себя расходы на содержание комитета по управлению имуществом города.

В рамках данного мероприятия также финансируется исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осуществления муниципального земельного контроля: проведение проверок земельных участков, расположенных на территории города, используемых юридическими и физическими лицами, выявление нарушений земельного законодательства и составление соответствующих протоколов, проведение работ по выявлению и сносу самовольно установленных временных сооружений (направление материалов в межведомственную комиссию по организации вывоза самовольно установленных временных движимых сооружений для принудительного вывоза временных объектов), обследование заброшенных, сгоревших, недостроенных объектов в исторической части города, выявление собственников данных объектов и разъяснительная работа с населением.

С 2020 года наименование мероприятия изложено в новой редакции - «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом».

# Основное мероприятие 5: Организация проведения комплексных кадастровых работ.

# Мероприятие направлено на выполнение кадастровых работ, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов.

# Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом.

Мероприятие направлено на обеспечение поступления в бюджет администрируемых комитетом доходов от приватизации муниципального имущества, использования муниципального имущества (заключения договоров аренды земельных участков, договоров на размещение нестационарных объектов, договоров аренды нежилых помещений, предоставления права заключения договора аренды и др.), от продажи земельных участков и обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы.

Приватизация имущества производится в соответствии с требованиями законодательства. Договоры купли-продажи заключаются по итогам торгов либо в порядке преимущественного права выкупа (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ). Подготовка объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, к продаже включает оценку рыночной стоимости объекта, размещение информации о торгах и их итогах, рекламу.

Мероприятие также включает в себя проведение технической инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности на объекты, включенные и подлежащие включению в реестр муниципального имущества города.

Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы предусматривает выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предписаний на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, осуществление демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций за счет городского бюджета (в соответствии с требованиями законодательства), оценку и хранение демонтированных конструкций.

В сфере распоряжения земельными ресурсами мероприятие включает в себя проведение мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд.

# Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны.

# Данное мероприятие направлено на решение задач по содержанию состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий, обеспечению учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль использования его по назначению, а также задачи обеспечения сохранности имущества муниципальной казны для возможности его дальнейшей приватизации, передачи в пользование или закрепления за муниципальными организациями.

# В рамках решения задачи формирования состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий, проводятся действия по принятию в муниципальную собственность имущества иных собственников, если оно должно находиться в муниципальной собственности в соответствии с требованиями законодательства, передача имущества на другие уровни собственности, закрепление имущества за муниципальными учреждениями и предприятиями в соответствии с полномочиями городского округа.

# Мероприятие также включает в себя содержание пустующих объектов, включенных в состав муниципальной казны, текущий ремонт, обеспечение охраны пустующих зданий в составе казны, хранение объектов казны и услуги по утилизации списанного имущества.

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, ожидаемый непосредственный результат, последствия нереализации, связь с показателями муниципальной программы представлены в таблице 2.

# Обоснование объема финансовых ресурсов,

# необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 882 715,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 75836,3 тыс. руб.,

2015 год - 104408,4 тыс. руб.,

2016 год – 257476,3тыс. руб.,

2017 год – 123969,5 тыс. руб.,

2018 год – 93 689,1 тыс. руб.

2019 год – 83 740,9 тыс. руб.

2020 год – 56 467,7 тыс. руб.

2021 год – 45 150,2 тыс. руб.

2022 год – 41 977,5 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 1 составляет 567 916,4 тыс.руб., основного мероприятия 2 – 25 988,2 тыс.руб., основного мероприятия 3 – 2 510,2 тыс.руб., основного мероприятия 4 – 226 109,0 тыс.руб., основного мероприятия 5 – 221,6 тыс.руб., основного мероприятия 6 – 43 845,6 тыс.руб., основного мероприятия 7 – 16 124,9 тыс.руб.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)

Информация представлена в таблицах 3 – 4.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации

других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

В результате исполнения основных мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение следующих конечных результатов:

* снижение общей площади объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета, до 28000 кв.м;
* обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в размере 3 784 282,4 тыс.руб. за период реализации муниципальной программы,;
* 100%-ое выполнение плана по доходам администрируемых комитетом;
* предоставление земельных участков для строительства площадью не менее 9 га в год;
* обеспечение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 80%, недопущение роста самовольно установленных рекламных конструкций;
* обеспечение доли устраненных нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля на уровне 70 %.;
* обеспечение многодетных семей земельными участками на территории муниципального образования «Город Череповец» не менее чем на 87,5 % к 2022 году;
* повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг до 93,4 % к 2022 году.

Указанные выше основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы будут создавать условия для исполнения полномочий и выполнения задач городского округа, в том числе в социальной сфере (формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий, формирование участков для строительства социально значимых объектов, предоставление земельных участков многодетным семьям и т.д.). Также созданию возможностей для исполнения социальных обязательств города будет способствовать выполнение задач муниципальной программы, связанных с обеспечением неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме.

В экономической сфере достижение результатов реализации программы будет способствовать развитию экономики, в том числе обеспечивая поддержку малого и среднего бизнеса (предоставление муниципальных преференций, преимущественного права выкупа в соответствии с законодательством и т.п.).

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

| Вид риска | Степень влияния | Вероятность возникновения | Мероприятие по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение платежеспособности контрагентов по заключенным договорам и потенциальных покупателей имущества | Высокая | Средняя | Установление обеспечения сделок (в случае наличия такой возможности).  Активизация претензионно-исковой деятельности (возврат задолженности) |
| Несоответствие состава имущества полномочиям городского округа | Средняя | Средняя | Передача имущества на другие уровни собственности, обеспечение передачи имущества, необходимого для исполнения полномочий городского округа, в муниципальную собственность |
| Отсутствие ликвидного муниципального имущества | Высокая | Средняя | Мероприятия по повышению степени ликвидности имущества (ремонт, модернизация и т.д.).  Включение в договор обязанности ссудополучателя повысить ликвидность имущества в период его использования.  Контроль сохранности и использования муниципального имущества по назначению |
| Негативное нормативное регулирование (изменение законодательства) | Высокая | Средняя | Поиск возможностей реализации Программы в рамках существующего законодательства.  Коррекция программы в соответствии с требованиями законодательства |
| Неполное финансовое обеспечение мероприятий Программы | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Соответствие управления муниципальным комплексом требованиям законодательства – комплексный оценочный показатель, характеризующий исполнение плана по нескольким параметрам, которые являются обязательными для управления муниципальным земельно-имущественным комплексом с точки зрения действующего законодательства (доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, установленные публичные сервитуты, регистрация прав собственности муниципалитета на объекты недвижимого имущества, ведение реестра муниципального имущества).

Единица измерения: проценты.

Источник информации: кадастровые паспорта (выписки) земельных участков, постановления мэрии об установлении (прекращении) публичных сервитутов, свидетельства о регистрации права муниципальной собственности, данные отчета о статистике реестра муниципального имущества, формируемого в программе «АИС ЗИК».

Периодичность сбора данных – годовая (за полугодие расчет не производится).

Расчет показателя: значение показателя определяется как среднее арифметическое значение исполнения плана по компонентам, включенным в данный показатель (доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, установленные публичные сервитуты, регистрация прав собственности муниципалитета на объекты недвижимого имущества, ведение реестра муниципального имущества):

100%,

где:

Е – соответствие управления муниципальным комплексом требованиям законодательства,

Кiф. – фактическое значение компонента показателя за период,

Кiпл.– плановое значение компонента показателя за период,

i – количество компонентов, включенных в показатель.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества,–показатель, показывающий количество объектов, учтенных в реестре муниципального имущества в соответствии с Положением об учете и ведении реестра муниципального имущества города Череповца.

Единица измерения: единицы.

Источник информации: данные отчета о статистике реестра, формируемого в программе «АИС ЗИК» на отчетную дату.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя: значение показателя считается равным количеству объектов, включенных в реестр муниципального имущества на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству объектов на плановую дату (с учетом ожидаемого движения имущества). Также отдельно определяется количество объектов движимого и недвижимого имущества, включенных в реестр муниципального имущества.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации, – показатель, отражающий деятельность по модернизации основных средств в рамках задач по формированию состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий.

Единица измерения: единицы.

Источник информации: данные актов приема-передачи к муниципальным контрактам, предметом которых является приобретение имущества / услуг с целью модернизации.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя: значение определяется как суммарное количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству приобретенных единиц имущества / услуг на плановую дату.

Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета – показатель, отражающий деятельность по уменьшению площади таких объектов и, соответственно, снижению затрат городского бюджета на содержание объектов казны, не обремененных правами третьих лиц.

Единица измерения – кв.м.

Источник информации: данные, получаемые в результате формирования отчета в системе «АИС ЗИК» на отчетную дату, данные годового отчета, представляемого в мэрию города.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя: значение определяется как суммарная общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета (расходы на коммунальные услуги, содержание общего имущества, охрану и т.п.) на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату. Расчет прогнозных значений производится с учетом имеющейся информации о планируемом движении имущества).

Поступления в бюджет по неналоговым доходам – показатель, отражающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет неналоговых доходов. Включает в себя поступления по платежам за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов), от продажи имущества и прочие неналоговые поступления, администрируемые комитетом.

Единица измерения: тыс.руб.

Источник информации: годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета (ф.0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468. Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), статистика поступлений в бюджет от использования рекламного пространства, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.).

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя: значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату. Значение данного показателя в том числе включает в себя поступления по платежам за использование муниципального имущества.

Поступления по платежам за использование муниципального имущества–показатель, отражающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет неналоговых доходов от аренды земельных участков, платы за размещение временных объектов, аренды муниципального имущества, концессионных платежей.

Единица измерения: тыс.руб.

Источник информации: годовой отчет (ф.0503127) и справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468. Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков (начисления на прогнозный период), договоры концессии, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.).

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя: значение показателя считается равным объему поступлений по платежам за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов) на отчетную дату, либо прогнозируемому объему поступлений на плановую дату. Также отдельно рассчитывается объем поступлений от платежей за аренду земельных участков и платы за размещение временных объектов, объем поступлений от аренды помещений и концессионных платежей. До 01.01.2015 данный показатель также включал поступления от платы за наем муниципальных жилых помещений (с 01.01.2015 комитет не является администратором данного вида доходов).

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества – расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по неналоговым доходам, администрируемых комитетом, запланированным объемам таких поступлений.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя:

,

где:

Rненал.дох.–выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества,

Iф.–общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату,

Iпл. – плановый объем поступлений в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества – расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по платежам за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов) запланированным объемам таких поступлений.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя:

,

где:

Rпоступл.исп.им. – процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества,

Vф.– фактический объем поступлений по платежам за использование муниципального имущества,

Vпл. – плановый объем поступлений по платежам за использование муниципального имущества в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет.

Также отдельно рассчитывается процент поступлений от платежей за аренду земельных участков и платы за размещение временных объектов, процент поступлений от аренды помещений и концессионных платежей.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Реализация плана приватизации муниципального имущества – расчетный показатель, отражающий долю проданных объектов от числа включенных в Прогнозный план приватизации.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: извещения об итогах аукционов, договоры купли-продажи, решения Череповецкой городской Думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за отчетный год.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rпл.прив.– реализация плана приватизации муниципального имущества,

Nф.–число объектов, включенных в план приватизации, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату,

Nпл. – число объектов, включенных в план приватизации на отчетную дату.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Количество выставленных на торги объектов – показатель, отражающий количество объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества и выставленных на торги.

Единица измерения: единицы.

Источник информации: извещения о проведении аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, о проведении продажи объектов недвижимого имущества путем публичного предложения.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя: значение показателя считается равным количеству объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества и выставленных на торги на отчетную дату.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги – расчетный показатель, отражающий соответствие числа объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату, планируемому числу таких объектов.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: извещения о проведении аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, о проведении продажи объектов недвижимого имущества путем публичного предложения, извещения об итогах аукционов, продажи путем публичного предложения, договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества, заключенные в результате проведения данных процедур.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rреализ. – доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги,

Nф.– число объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату,

Nвыст. – число объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги на отчетную дату.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ – показатель, отражающий результаты деятельности комитета в рамках исполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ и влияющий на объем неналоговых поступлений в бюджет.

Единица измерения: единицы.

Источник информации: договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества, заключенные в порядке реализации преимущественного права выкупа. Источник прогнозных данных – решение Череповецкой городской Думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя: значение показателя считается равным количеству заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа на отчетную дату либо прогнозируемому количеству таких договоров на плановую дату (с нарастающим итогом).

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Доля мест размещения нестационарных объектов на территории города к общему количеству мест размещения нестационарных объектов, определенных схемой и дислокацией, в отношении которых заключаются договоры о размещении нестационарного объекта – показатель, влияющий на исполнение плана по объему неналоговых поступлений в бюджет.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Череповца, [дислокация](#sub_1000) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города, утвержденные постановлениями мэрии города (в редакции, действующей на период расчета показателя), действующие/действовавшие договоры о размещении нестационарных объектов торговли.

Периодичность сбора данных – годовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rнестац. – доля мест размещения нестационарных объектов на территории города к общему количеству мест размещения нестационарных объектов, определенных схемой и дислокацией, в отношении которых заключаются договоры о размещении нестационарного объекта,

NместД. – число мест размещения нестационарных объектов, в отношении которых в отчетном периоде действуют/действовали договоры о размещении нестационарного объекта,

Nмест. – общее количество мест размещения нестационарных объектов, определенных схемой и дислокацией, в отношении которых заключаются договоры о размещении нестационарного объекта.

С 2020 года изменена методика расчета данного показателя (в расчете учитывается количество договоров о размещении нестационарных объектов торговли, действовавших в отчетном периоде), уточнено наименование показателя, источник информации для расчета показателя, периодичность сбора данных, компоненты, применяемые для расчета.

Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ), – показатель, отражающий соответствие числа заключенных договоров аренды помещений в порядке предоставления муниципальных преференций числу направленных в комитет ходатайств, на основании которых такие договоры могли быть заключены.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: договоры аренды помещений, журнал входящей корреспонденции.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rпреф. – Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством,

Nудовл.–количество удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций,

Nнапр. – общее количество ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – показатель, отражающий общую площадь таких участков за период.

Единица измерения: га/год.

Источник информации: протоколы результатов аукционов, постановления мэрии города о предоставлении земельных участков, протоколы о признании аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков несостоявшимися, договоры купли-продажи, договоры аренды земельных участков.

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя: определяется как суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде.

Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля – показатель, отражающий полноту и соблюдение сроков устранения нарушений земельного законодательства, выявленных в рамках муниципального земельного контроля.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: мероприятия, проводимые отделом муниципального земельного контроля.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rустран.зем.контр.. – доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля,

Nустран.–число устраненных нарушений земельного законодательства (на дату расчета значения показателя),

Nпл. – число нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля за период.

С 2020 года расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных с 2012 года.

Поступления в бюджет от использования рекламного пространства–показатель, отражающий общий объем поступлений от использования муниципального имущества для установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Единица измерения: тыс.руб.

Источник информации: сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя: значение показателя считается равным объему поступлений в бюджет от использования рекламного пространства на отчетную дату либо прогнозируемому объему поступлений на плановую дату.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством – показатель, отражающий деятельность по приведению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствие с требованиями действующего законодательства (путем демонтажа или получения разрешения и заключения договора).

Единица измерения: проценты.

Источник информации: предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные проверок исполнения выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, акты выполненных работ к муниципальным контрактам на демонтаж рекламных конструкций.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rустран.рекл. – доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,

Nрекл.соотв. – число самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,

Nпл. – число выявленных самовольно установленных рекламных конструкций.

С 2020 года расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных с 2015 года.

Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) – показатель, отражающий количество плательщиков земельного налога за долю земельного участка в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме на территории города Череповца.

Единица измерения: человек.

Источник информации: данные справки ГП ВО «Череповецтехинвентаризация».

Периодичность сбора данных – годовая (до 2015 года).

Расчет показателя: значение показателя считается равным количеству собственников объектов недвижимости, доля земельного участка в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме которых подлежит оценке на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству таких собственников на плановую дату. Показатель не рассчитывается после 2014 года в связи с изменением законодательства.

Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы – показатель, отражающий количество выполненных МАУ «ЦМИРиТ» заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы.

Единица измерения: штуки.

Источник информации: данные отчета, предоставляемого МАУ «ЦМИРиТ».

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя: значение показателя считается равным количеству заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы, выполненных МАУ «ЦМИРиТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде.

Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме – показатель, отражающий полноту исполнения комитетом полномочий в соответствии с Положением о комитете по управлению имуществом города.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: Положение о комитете по управлению имуществом города, утверждаемое решением Череповецкой городской Думы (редакция, действующая на момент расчета показателя редакция), отчет о выполнении плана работы комитета по управлению имуществом города за полугодие, утверждаемый курирующим заместителем мэра.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rисполн.полном. – доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме,

Nисполн – количество полномочий комитета, исполняемых в полном объеме,

Nполном. – общее количество полномочий комитета согласно Положению о комитете по управлению имуществом города Череповца.

Показатель не рассчитывается после 2019 года.

Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса – показатель, отражающий полноту возврата средств, затраченных на исполнение полномочий по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, с собственников конструкций в порядке регресса.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: данные бюджетной отчетности

Периодичность сбора данных – годовая.

Расчет показателя:

,

где:

Rвозвр.средств – доля возврата средств от демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса,

∑возвр.средств – сумма денежных средств по возмещению расходов за демонтаж рекламных конструкций, фактически поступивших на счет комитета, взысканных в порядке регресса (на дату расчета значения показателя),

∑затрат.средств – сумма денежных средств, затраченных на демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, взыскиваемых в порядке регресса в соответствии с требованиями действующего законодательства (до 2020 ∑затрат.средств – сумма денежных средств, затраченных на демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, за период)

В связи с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взысканных в порядке регресса.

С 2020 года изменена методика расчета данного показателя: показатель рассчитывается накопительным методом от суммы денежных средств взыскиваемых в порядке регресса.

22. Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом – показатель, отражающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет доходов, администрируемых комитетом. Включает в себя поступления госпошлины за выдачу разрешения по рекламным конструкциям, платежей за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов), от продажи имущества и прочие неналоговые поступления, администрируемые комитетом.

Единица измерения: тыс.руб.

Источник информации: годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета (ф.0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468. Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), договоры на размещение рекламных конструкций.

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя: значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по налоговым и неналоговым доходам, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату.

23. Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом – расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по доходам, администрируемых комитетом, запланированным объемам таких поступлений.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.

Периодичность сбора данных – ежеквартально.

Расчет показателя:

,

где:

Rненал.дох.–выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом

Iф.– общая сумма поступлений в бюджет по доходам, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату,

Iпл. – плановый объем поступлений в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет.

24. Доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году – показатель, отражающий полноту исполнения требований законодательства по проведенным мероприятиям по изъятию объектов недвижимости для муниципальных нужд, а также мероприятиям по расселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд.

Периодичность сбора данных – годовая.

Расчет показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R доля об.недв. = | ∑N1 | \* 100% |
| ∑N2 |

где:

R доля об.недв. – доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году

∑N1 – количество объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году.

∑N2 – количество объектов недвижимости, в отношении которых необходимо провести мероприятия по изъятию для муниципальных нужд в текущем году.

25. Качество предоставления муниципальных услуг - показатель отражает степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: перечень муниципальных услуг, предоставляемых комитетом.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R качества общ. = | ∑N1 |  |
| N2 |

где:

R качества общ. – индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по всем муниципальным услугам.

∑N1 – индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по каждой муниципальной услуге, исчисляемый в соответствии с постановлением мэрии города от 28.08.2014 № 4648 «О проведении ежегодного мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце».

N2 – количество муниципальных услуг, предоставляемых комитетом.

26. Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков.

Единица измерения: проценты.

# Источник информации: перечень земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, государственная программой области в сфере земельных отношений, государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 года № 988 (с изменениями на 01.04.2019)

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R = | N1 + N2 | \*100% |
| N3 |

где:

R – доля обеспеченности многодетных семей земельными участками.

N1 – количество земельных участков предоставленных многодетным семьям (начиная с 2012 года).

N2 – количество единовременных денежных выплат взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (начиная с 2019 года).

N3 – общее количество граждан состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, граждан (начиная с 2012 года).

27. Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера.

Единица измерения: проценты

Источник информации: судебные акты, вступившие в законную силу.

Периодичность сбора данных: полугодовая.

Расчет показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R суд.акты  = | N в пользу КУИ | \* 100% |
| Nобщее кол-во |

где,

Rсуд. акты – доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера.

Nв пользу КУИ - количество судебных актов, вступивших в законную силу, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера, в том числе судебные акты удовлетворенные частично, по которым принят отказ от иска, в связи с добровольным досудебным урегулированием спора, применением срока исковой давности.

Nобщее кол-во - количество судебных актов, рассмотренных в суде и вступивших в законную силу материального/нематериального характера, где комитет являлся Истцом или Ответчиком по делу.

28. Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения) – показатель, отражающий количество удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений) к общему количеству поступивших ходатайств.

Единица измерения: %.

Источник информации: поступившие ходатайства.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

,

где:

R мун.имущ. – доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений)

N удовл. – количество объектов муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений), предоставленных по удовлетворенным ходатайствам во владение и пользование

N напр. – общее количество объектов муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений), указанных в поступивших ходатайствах о предоставлении во владение и пользование.

29. Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр - показатель отражающий количество зарегистрированных объектов недвижимости, к общему количеству объектов включенных, в реестр муниципального имущества.

Единица измерения: %.

Источник информации: данные реестра муниципального имущества.

Периодичность сбора данных – полугодовая.

Расчет показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R зарег.о.н.= | N зарег. о.н. | \* 100% |
| Nобщее кол-во |

где:

R зарег. о.н.  - доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества

N зарег. о.н. – количество зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества

N обще кол-во – общее количество объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

, где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы,

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эс равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в таблице 1.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

- при наличии показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ= БИ / БУ\*100%,

где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам реализации муниципальной программы путем сопоставления объема неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате деятельности комитета, к объему средств, затраченных на реализацию муниципальной программы.

ЭЭ=НД/С, где:

ЭЭ –экономическая эффективность реализации муниципальной программы;

Н – объем неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате деятельности комитета;

С – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.

Таблица 1

# Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование  индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей, годы | | | | | | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства[[1]](#endnote-1)12 | % | 73,5 | 79,2 | 81 | 83 | 85 | 91,2 | 91,5 | 92 | - | - | - | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в том числе:12 | ед. | 32939 | 32848 | 32730 | 32825 | 32920 | 67069[[2]](#footnote-1) | 70799[[3]](#footnote-2) | 70917 | - | - | - |
| недвижимое имущество | ед. | 10995 | 10769 | 10747 | 10740 | 10730 | 16200 | 18071 | 17762 | - | - | - |
| движимое имущество | ед. | 21944 | 22079 | 21983 | 22085 | 22190 | 50869 | 52728 | 53155 | - | - | - |
|  | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 0 | 0 | 11/2 | 49/0 | 46/0 | 9/0 | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 9113,3 | 27156,5 | 26000 | 25000 | 23500 | 36492,0/ 33937,3 | 32000/ 29000 | 29111/ 28304,8 | 28600/ 27800 | 28100/  27300 | 27600/ 26800 | В 1.6 Количество объектов казны, содержащихся за счёт средств городского бюджета |
|  | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе:12 | тыс. руб. | 487747,6 | 452482,3 | 458785,5 | 495847,6 | 435666,5 | 520202,6 | 552919,2 | 431371,2 | - | - | - | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского  Бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: | тыс. руб. | 230045,7 | 299557,2 | 387645,4 | 423262,6 | 385123,9 | 415448,9 | 461215,0 | 349669,8 | - | - | - |
| аренда помещений и концессионные платежи[[4]](#footnote-3) | тыс. руб. | 35635,4 | 39728,3 | 46809,4 | 30142,7 | 21758,7 | 18668,8 | 15113,6 | 13078,4 | - | - | - |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | 194410,3 | 259828,9 | 340836,0 | 393119,9 | 363365,2 | 396780,1 | 446101,0 | 336591,4 | - | - | - |
|  | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества.12 | % | 112 | 129,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе:12 | % | 113,1 | 135,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| аренда помещений и концессионные платежи[[5]](#footnote-4) | % | 124,7 | 144,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 95,4 | 134,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Реализация плана приватизации муниципального имущества12 | % | 49 | 58,42 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  В 1.3 Стоимость имущества, подлежащего приватизации  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Количество выставленных на торги объектов[[6]](#footnote-5); 12 | ед. | 45 | 17 | 17[[7]](#footnote-6) | 12 | 9 | 27 | - | 13 | - | - | - |
|  | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги12 | % | 63 | 47 | 50 | 70 | 90 | 60 | 60 | 38 | - | - | - |
|  | Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ12 | шт. | 74 | 76 | 126 | 126 | 80 | 90 | 90 | 97 | - | - | - | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в налоговых доходах бюджета города  Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Доля мест размещения нестационарных объектов на территории города к общему количеству мест размещения нестационарных объектов, определенных схемой и дислокацией, в отношении которых заключаются договоры о размещении нестационарного объекта[[8]](#footnote-7) | % | 56 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | Обеспеченность торговыми площадями  Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ)12 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | х |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 46,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48 | 40 | 45,7 | 9 | 9 | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
|  | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля[[9]](#footnote-8) | % | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | В 1.4 Доля нарушений правил использования имущественного комплекса города |
|  | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства12 | тыс. руб. | 10890,9 | 10353,6 | 5220,1 | 7505,0 | 3375,0 | 19370,3 | 8 802,5 | 10551,8 | - | - | - | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством[[10]](#footnote-9) | % | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | х |
|  | Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) | чел. | 31499 | 19100 | 31388 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы [[11]](#footnote-10) | шт. | 270 | 235 | 200 | 150 | 220 | 295 | 268 | 280 | 229 | 238 | 238 | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме12 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса[[12]](#footnote-11) | % | - | - | - | 46 | 25 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 296,3 | 277 187,7 | 272 675,8 | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Качество предоставления муниципальных услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,0 | 93,2 | 93,4 | В 3.2 Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг |
|  | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 81,8 | 87,5 | В 1.5 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства; Т 1.3 Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков |
|  | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 90/75 | 90/75 | 90/75 | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 20 | В 1.6 Количество объектов казны, содержащихся за счет средств городского бюджета |
|  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,8 | 23,8 | 24,8 | х |

Таблица 2

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса[[13]](#endnote-2)2 | КУИ | 2014 | 2019 | Соблюдение требований законодательства, корректный учет муниципального имущества в реестре. Обеспечение содержания, текущего ремонта, охраны пустующих зданий, хранения имущества муниципальной казны, утилизации списанных объектов. Модернизация основных средств за счет приобретения специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий. Наличие земельных участков, необходимых для осуществления полномочий и реализации социальных программ | Несоблюдение требований законодательства. Повреждение и утрата имущества, составляющего муниципальную казну. Отсутствие возможности реализации социальных программ, снижение объема налоговых поступлений | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества. Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета. Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства. Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства. Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости, определение стоимости движимого и недвижимого имущества и прав на него.2 | КУИ | 2014 | 2019 | Изготовление технических и кадастровых паспортов / планов на объекты недвижимости, изготовление текстового и графического описания местоположения охранной зоны объектов недвижимости, отчеты об определении рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе для определения платы за фактическое использование объекта недвижимости, об определении годовой арендной платы (для заключения договора без проведения торгов), об определении платы за размещение объекта на муниципальном имуществе, в т. ч. объектов залогового фонда. | Невозможность регистрации права муниципальной собственности, учета и распоряжения имуществом, нарушение требований законодательства | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества. Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Техническая инвентаризация и определение стоимости дорог, сетей2 | КУИ | 2014 | 2019 | Паспортизация муниципального имущества (автомобильные дороги), инвентаризация бесхозяйных объектов газоснабжения на территории города Череповца, определение стоимости объектов | Невозможность постановки объектов на учет, отсутствие возможности их содержания, обслуживания и ремонта | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества. Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны), освобождение земельных участков.2 | КУИ  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | 2014 | 2019 | Выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны. Оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах (пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны), техническое обслуживание сантехнического и энергооборудования; очистка крыши пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, от снега и льда; выкос травы на земельных участках, на которых расположены отдельно стоящие здания, включенные в состав имущества муниципальной казны, приобретение хозяйственных материалов для однократного использования. Утилизация объектов движимого имущества, включенных в состав имущества казны, списанных по ветхости и износу. Оплата услуг по хранению имущества казны (рекламные щиты, световые короба к выборам и т.д.). Оплата услуг по охране пустующих отдельно стоящих зданий, входящих в состав имущества казны, включая монтаж оборудования. Проведение работ по ремонту окон и ограждений пустующих отдельно стоящих зданий по адресу: ул. Леднева, 9, ул. Гоголя, 14, ремонт помещений по адресу: ул. Сталеваров, 42, проведение текущего ремонта иных объектов, входящих в состав муниципальной казны. Оплата работ по техническому обслуживанию, эксплуатации имущества казны, освобождению земельных участков. | Задолженность перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Ухудшение состояния и утрата муниципального имущества, нарушение требований законодательства, Правил благоустройства территории города Череповца. | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города2 | КУИ  соисполнитель – ДЖКХ | 2014 | 2019 | Модернизация основных средств за счет приобретения услуг лизинга специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города (приобретение права собственности в 2018 году) и приобретение специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий | Старение основных фондов, отсутствие необходимой техники, ухудшение состояния улично-дорожной сети и территорий города | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд2 | КУИ | 2014 | 2019 | Наличие необходимых сервитутов на земельных участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет. Наличие земельных участков и объектов недвижимости, необходимых для реализации задач города | Отсутствие земельных участков, объектов недвижимости и сервитутов, необходимых для реализации задач города | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Организация хранения документов (услуги архива)2 | КУИ | 2014 | 2019 | Обеспечение хранения документации в соответствии с требованиями | Нарушение требований к хранению документации, утрата документов | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства. Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ2 | КУИ  соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | 2016 | 2019 | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | Отсутствие необходимых документов для постановки земельных участков на кадастровый учет. | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства. Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы. |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Приобретение основных средств для организации и проведения выставочных мероприятий2 | КУИ | 2016 | 2016 | Наличие необходимого оборудования для организации и проведения выставочных мероприятий в соответствии с современными требованиями | Отсутствие необходимого оборудования, невозможность для организации и проведения выставочных мероприятий силами мэрии города | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации. |
| 1.9 | Мероприятие 1.9. Приобретение основных средств для муниципальных нужд2 | КУИ | 2017 | 2017 | Приобретение основных средств для муниципальных нужд (автомашины для МУП «Специализированная ритуальная служба») | Отсутствие необходимых основных средств, невозможность реализации задач и исполнения полномочий городского округа | Количество единиц муниципального имущества, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации. |
| 1.10 | Мероприятие 1.10.  Компенсационная выплата, подлежащая возмещению концендентом концессионеру при расторжении концессионного соглашения | КУИ | 2019 | 2019 | Осуществление компенсационной выплаты концессионеру ЗАО «РОССТРОЙ» при расторжении концессионного соглашения в отношении нежилого здания, расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Коммунистов, 40. | Неисполнение обязательств, установленных соглашением о расторжении концессионного соглашения | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом2 | КУИ | 2014 | 2019 | Пополнение доходной части бюджета. Наличие актуальной информации, необходимой для расчета земельного налога | Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы).  Снижение поступлений в городской бюджет от земельного налога вследствие некорректного расчета (при отсутствии актуальной информации) | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества. Реализация плана приватизации муниципального имущества. Количество выставленных на торги объектов. Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги.  Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. Поступления в бюджет от использования рекламного пространства.  Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией. Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ). Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости ( прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства2 | КУИ | 2014 | 2019 | Организация и проведе-ние аукционов, заклю-чение договоров купли-продажи в порядке пре-имущественного права выкупа. Оплата НДС при реализации имуще-ства физическим лицам, осуществление расходов связанных с удовлетворением требований налоговых органов. Организация и проведение публичных торгов по продаже объектов неза-вершенного строитель-ства. | Невозможность продажи объектов. Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы) | Поступления в бюджет по неналоговым доходам. Реализация плана приватизации муниципального имущества. Количество выставленных на торги объектов. Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги.  Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества. Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Получение справок о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка)2 | КУИ | 2014 | 2019 | Наличие полного перечня необходимых документов для заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, соблюдение требований законодательства | Невозможность заключения договоров аренды земельных участков. Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы) |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Публикация информационных сообщений по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, о возможности предоставления в аренду, собственность земельных участков, объявлений о необходимости сноса металлических гаражей, киосков, павильонов. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торгов, конкурса)2 | КУИ | 2014 | 2019 | Заключение концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки. Соблюдение требований законодательства | Нарушение требований законодательства, невозможность заключения договоров. Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы) | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена)2 | КУИ | 2014 | 2019 | Взыскание задолженностей по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | Рост задолженности, неисполнение решений суда | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества. Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Разработка ставок арендной платы за использование земельных участков2 | КУИ | 2014 | 2014 | Разработка новых ставок арендной платы с учетом актуальной рыночной ситуации | Несоответствие ставок арендной платы актуальной рыночной ситуации | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. |
| 2.6 | Мероприятие 2.6. Формирование сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации (Выделение и оценка доли земельного участка под многоквартирным жилым домом для исчисления земельного налога)2 | КУИ | 2014 | 2015 | Наличие актуальной информации, необходимой для расчета земельного налога | Отсутствие актуальной информации, необходимой для расчета земельного налога. Снижение доходной части бюджета (налоговые доходы) | Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Оценка земельных участков с целью оспаривания кадастровой стоимости2 | КУИ | 2015 | 2015 | Отчет о рыночной стоимости 11 земельных участков (включая экспертизу) для оспаривания кадастровой стоимости в судебном порядке с целью увеличения поступлений в бюджет от платы за аренду | Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы) за счет более низкой арендной платы | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов. |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Разработка ставок арендной платы за размещение нестационарных объектов2 | КУИ | 2015 | 2015 | Разработка новых ставок арендной платы с учетом актуальной рыночной ситуации | Несоответствие ставок арендной платы актуальной рыночной ситуации |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы2 | КУИ | 2014 | 2019 | Повышение доли рекламных конструкций, установленных с соблюдением требований законодательства и на основании разрешения комитета. Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций; дополнительные поступления в бюджет от использования рекламного пространства | Рост / сохранение числа самовольно установленных рекламных конструкций, отсутствие дополнительных поступлений в бюджет от использования рекламного пространства | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством; доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса. |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. Оценка и хранение демонтированных рекламных конструкций2 | КУИ | 2014 | 2019 | Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций | Рост / сохранение числа самовольно установленных рекламных конструкций, отсутствие дополнительных поступлений в бюджет от использования рекламного пространства | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством; доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом[[14]](#footnote-12) | КУИ | 2015 | 2022 | Обеспечение людских ресурсов для возможности реализации муниципальной программы | Отсутствие квалифицированного персонала, способного реализовывать мероприятия муниципальной программы | Качество предоставления муниципальных услуг, доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера, доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения) |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | КУИ | 2020 | 2020 | Уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами | Невозможность регистрации права муниципальной собственности, учета и распоряжения имуществом, нарушение требований законодательства | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства. Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы. |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | КУИ,  соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМРиТ») | 2020 | 2022 | Пополнение доходной части бюджета | Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы). | Поступления в бюджет по доходам, администрируемых комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства, доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году |
| 6.1 | Мероприятие 6.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд | КУИ | 2020 | 2022 | Организация и проведение аукционов, заключение договоров купли-продажи в порядке преимущественного права выкупа.  Заключение концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки. Соблюдение требований законодательства | Невозможность продажи объектов, заключения договоров аренды.  Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы). | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства, доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году |
| 6.2 | Мероприятие 6.2 Публикация информационных сообщений в официальных печатных изданиях | КУИ | 2020 | 2022 | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи, наличие необходимых сервитутов на земельных участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет. | Нарушение требований законодательства, невозможность заключения договоров. Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы). | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства |
| 6.3 | Мероприятие 6.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | КУИ | 2020 | 2022 | Изготовление технических и кадастровых паспортов / планов на объекты недвижимости, актов обследования | Невозможность регистрации права муниципальной собственности, учета и распоряжения имуществом, нарушение требований законодательства | Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества. |
| 6.4 | Мероприятие 6.4 Получение справок о доле в строении | КУИ | 2020 | 2022 | Наличие полного перечня необходимых документов для заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, соблюдение требований законодательства | Невозможность заключения договоров аренды земельных участков. Снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы) | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом |
| 6.5 | Мероприятие 6.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | КУИ | 2020 | 2022 | Взыскание задолженностей по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | Рост задолженности, неисполнение решений суда | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом, доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера. |
| 6.6 | Мероприятие 6.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. | КУИ | 2020 | 2022 | Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций | Рост / сохранение числа самовольно установленных рекламных конструкций, отсутствие дополнительных поступлений в бюджет от использования рекламного пространства | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством; доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса |
| 6.7 | Мероприятие 6.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | 2020 | 2022 | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | Отсутствие необходимых документов для постановки земельных участков на кадастровый учет. | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы. |
| 6.8 | Мероприятие 6.8 Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд | КУИ | 2020 | 2021 | Наличие земельных участков и объектов недвижимости, необходимых для реализации задач города | Отсутствие земельных участков, объектов недвижимости и сервитутов, необходимых для реализации задач города | Доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году. |
| 6.9 | Мероприятие 6.9 Разработка ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | КУИ | 2020 | 2020 | Определение размера ставок в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | Невозможность экономического обоснования применяемых ставок в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом |
| 6.10 | Мероприятие 6.10 Размещение информационных сообщений на радио и интернет -ресурсах. | КУИ | 2020 | 2020 | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи объектов недвижимости. | Снижение количества потенциальных покупателей и как следствие снижение доходной части бюджета (неналоговые доходы) | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом |
| 7. | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | КУИ,  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | 2020 | 2022 | Обеспечение содержания, текущего ремонта, охраны пустующих зданий, хранения имущества муниципальной казны, утилизации списанных объектов. | Повреждение и утрата имущества, составляющего муниципальную казну. Отсутствие возможности реализации социальных программ | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета, доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения) |
| 7.1 | Мероприятие 7.1 Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны. | КУИ,  соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | 2020 | 2022 | Выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны. Оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах (пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны), техническое обслуживание сантехнического и энергооборудования; очистка крыши пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, от снега и льда; выкос травы на земельных участках, на которых расположены отдельно стоящие здания, включенные в состав имущества муниципальной казны, приобретение хозяйственных материалов для однократного использования. Утилизация объектов движимого имущества, включенных в состав имущества казны, списанных по ветхости и износу. Оплата услуг по хранению имущества казны (рекламные щиты, световые короба к выборам и т.д.). Оплата услуг по охране пустующих отдельно стоящих зданий, входящих в состав имущества казны, включая монтаж оборудования, проведение текущего ремонта иных объектов, входящих в состав муниципальной казны. Оплата работ по техническому обслуживанию, эксплуатации имущества казны, освобождению земельных участков. | Задолженность перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Ухудшение состояния и утрата муниципального имущества, нарушение требований законодательства, Правил благоустройства территории города Череповца. | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета, доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения) |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет «собственных» средств городского бюджета (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной  программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы | всего | 75836,3 | 104408,4 | 257476,3 | 123969,5 | 93689,1 | 82 861,7 | 56 467,7 | 44 928,6 | 41 977,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  комитет по управлению имуществом города | 52519,5 | 78994,5 | 229029,9 | 95275,8 | 65693,2 | 70 315,3 | 43 807,1 | 32 469,1 | 29 447,1 |
| соисполнитель муниципальной программы 1  мэрия города (МКУ «ЦКО», МАУ «ЦМИРиТ») | 7512,5 | 7084,6 | 10681,0 | 10943,60 | 11993,1 | 12 546,4 | 12 660,6 | 12 459,5 | 12 530,4 |
| соисполнитель муниципальной программы 2  департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 15804,3 | 18329,3 | 17765,4 | 17750,1 | 16002,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса[[15]](#endnote-3)2 | всего | 71111,5 | 65055,0 | 221860,8 | 92883,5 | 62893,7 | 53 898,0 | - | - | - |
| ответственный исполнитель мероприятия  комитет по управлению имуществом города | 47794,7 | 39641,1 | 193414,4 | 64189,8 | 34897,8 | 41 351,6 | - | - | - |
| соисполнитель муниципальной программы 1  мэрия города (МКУ «ЦКО», МАУ «ЦМИРиТ») | 7512,5 | 7084,6 | 10681,0 | 10943,6 | 11993,1 | 12 546,4 | - | - | - |
| соисполнитель муниципальной программы 2  департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 15804,3 | 18329,3 | 17765,4 | 17750,1 | 16002,8 | 0,0 | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом2 | всего | 4066,8 | 3668,3 | 6290,1 | 3865,4 | 5158,3 | 2 939,3 | - | - | - |
| ответственный исполнитель мероприятия  комитет по управлению имуществом города | 4066,8 | 3668,3 | 6290,1 | 3865,4 | 5158,3 | 2 939,3 | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы2 | всего | 658,0 | 803,9 | 658,0 | 205,5 | 92,4 | 92,4 | - | - | - |
| ответственный исполнитель мероприятия  комитет по управлению имуществом города | 658,0 | 803,9 | 658,0 | 205,5 | 92,4 | 92,4 | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом [[16]](#footnote-13) | всего | 0,0 | 34881,2 | 28667,4 | 27015,1 | 25544,7 | 25 932,0 | 31 113,5 | 26144,9 | 26144,9 |
| ответственный исполнитель мероприятия  комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 34881,2 | 28667,4 | 27015,1 | 25544,7 | 25 932,0 | 31 113,5 | 26144,9 | 26144,9 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия  комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 571,2 | 13 648,2 | 10 626,2 |
| ответственный исполнитель мероприятия  комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 693,6 | 6324,2 | 3302,2 |
| соисполнитель муниципальной программы 1  мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 877,6 | 7 324,0 | 7 324,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 783,0 | 5135,5 | 5206,4 |
| соисполнитель муниципальной программы 1  мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 783,0 | 5135,5 | 5206,4 |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Муниципальная программа.  «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы | всего | 75836,3 | 104408,4 | 257476,3 | 123969,5 | 93689,1 | 83 740,9 | 56 467,7 | 45150,2 | 41977,5 |
| городской бюджет | 75836,3 | 104408,4 | 257476,3 | 123969,5 | 93689,1 | 82 861,7 | 56 467,7 | 44928,6 | 41977,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,9 | 0,0 | 221,6 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса[[17]](#endnote-4)2 | всего | 71111,5 | 65055,0 | 221860,8 | 92883,5 | 62893,7 | 54 111,9 | - | - | - |
| городской бюджет | 71111,5 | 65055,0 | 221860,8 | 92883,5 | 62893,7 | 53 898,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,9 | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости, определение стоимости движимого и недвижимого имущества и прав на него. 2 | городской бюджет | 192,7 | 392,7 | 469,4 | 359,8 | 478,9 | 312,8 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Техническая инвентаризация и определение стоимости дорог, сетей2 | городской бюджет | 800,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны), освобождение земельных участков.2 | городской бюджет | 8456,4 | 7084,6 | 4829,4 | 4719,10 | 5920,4 | 5799,5 | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города2 | городской бюджет | 61613,4 | 57229,3 | 204377,9 | 80664,2 | 49903,3 | 0,0 | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд2 | городской бюджет | 99,0 | 23,4 | 5 961,3 | 5,0 | 277,9 | 10 999,6 | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Организация хранения документов (услуги архива)2 | городской бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ2 | всего | 0 | 0 | 5851,6 | 6257,4 | 6313,2 | 7000,0 | - | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 5851,6 | 6257,4 | 6313,2 | 6786,1 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,9 | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Приобретение основных средств для организации и проведения выставочных мероприятий2 | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 321,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие 1.9. Приобретение основных средств для муниципальных нужд2 | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 1.10 | Мероприятие 1.10.  Компенсационная выплата, подлежащая возмещению концендентом концессионеру при расторжении концессионного соглашения | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом2 | всего | 4066,8 | 3668,3 | 6290,1 | 3865,4 | 5158,3 | 2 939,3 | - | - | - |
| городской бюджет | 4066,8 | 3668,3 | 6290,1 | 3865,4 | 5158,3 | 2 939,3 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Мероприятие 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости (прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства2 | городской бюджет | 3186,4 | 2417,0 | 1 958,5 | 2675,5 | 1839,9 | 973,6 | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Получение справок о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка)2 | городской бюджет | 20,0 | 19,7 | 19,5 | 27,5 | 18,9 | 18,7 | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Публикация информационных сообщений по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, о возможности предоставления в аренду, собственность земельных участков, объявлений о необходимости сноса металлических гаражей, киосков, павильонов. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торов, конкурса).2 | городской бюджет | 332,2 | 153,4 | 145,7 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена)2 | городской бюджет | 230,0 | 300,0 | 4 166,4 | 1113,0 | 3250,1 | 1 897,6 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Разработка ставок арендной платы за использование земельных участков2 | городской бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие 2.6.Формирование сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации (Выделение и оценка доли земельного участка под многоквартирным жилым домом для исчисления земельного налога)2 | городской бюджет | 228,2 | 228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Оценка земельных участков с целью оспаривания кадастровой стоимости2 | городской бюджет | 0,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Разработка ставок арендной платы за размещение нестационарных объектов2 | городской бюджет | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы2 | всего | 658,0 | 803,9 | 658,0 | 205,5 | 92,4 | 92,4 | - | - | - |
| городской бюджет | 658,0 | 803,9 | 658,0 | 205,5 | 92,4 | 92,4 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. Оценка и хранение демонтированных рекламных конструкций2 | городской бюджет | 658,0 | 803,9 | 658,0 | 205,5 | 92,4 | 92,4 | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом[[18]](#footnote-14) | всего | 0,0 | 34881,2 | 28667,4 | 27015,1 | 25544,7 | 26 597,3 | 31 113,5 | 26144,9 | 26144,9 |
| городской бюджет | 0,0 | 34881,2 | 28667,4 | 27015,1 | 25544,7 | 25 932,0 | 31 113,5 | 26144,9 | 26144,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 221,6 | 0,0 |
| городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 221,6 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | всего | - | - | - | - | - | - | 19571,2 | 13648,2 | 10626,2 |
| городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 19571,2 | 13648,2 | 10626,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Мероприятие 6.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 580,7 | 721,5 | 721,5 |
| 6.2 | Мероприятие 6.2 Публикация информационных сообщений в официальных печатных изданиях | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 826,7 | 1124,5 | 1124,5 |
| 6.3 | Мероприятие 6.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 345,7 | 345,7 | 345,7 |
| 6.4 | Мероприятие 6.4 Получение справок о доле в строении | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 6.5 | Мероприятие 6.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6.6 | Мероприятие 6.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 6.7 | Мероприятие 6.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | всего | - | - | - | - | - | - | 6877,6 | 7324,0 | 7324,0 |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 6877,6 | 7324,0 | 7324,0 |
| 6.8 | Мероприятие 6.8 Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 9391,4 | 3022,0 | 0,0 |
| 6.9 | Мероприятие 6.9 Разработка ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 223,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | Мероприятие 6.10 Размещение информационных сообщений на радио и интернет-ресурсах. | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 215,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | всего | - | - | - | - | - | - | 5 783,0 | 5135,5 | 5206,4 |
| городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 5 783,0 | 5135,5 | 5206,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Мероприятие 7.1 Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны. | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 5 783,0 | 5135,5 | 5206,4 |

1. 12 Показатель не рассчитывается после 2019 года. [↑](#endnote-ref-1)
2. С 2017 года – с учетом объектов, включенных в реестр муниципального жилищного фонда. [↑](#footnote-ref-1)
3. увеличение показателя связано с отражением в реестре муниципального имущества объектов стоимостью менее 3 тыс. руб. в соответствии с требованиями действующего законодательства [↑](#footnote-ref-2)
4. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-3)
5. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-4)
6. Определяется после утверждения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества (ежегодно до 31.12) [↑](#footnote-ref-5)
7. Указано значение показателя на 31.12.2014. [↑](#footnote-ref-6)
8. С 2020 года учитывается число договоров о размещении нестационарных объектов торговли, действующих в отчетном периоде. [↑](#footnote-ref-7)
9. С 2020 года показатель рассчитывается накопительным методом. [↑](#footnote-ref-8)
10. С 2020 года данный показатель рассчитывается накопительным методом с учетом данных с 2015 года. [↑](#footnote-ref-9)
11. Значения показателя за 2012 - 2013 год, плановые значения на 2014, 2015 годы указаны справочно, мероприятие реализуется с 2016 года [↑](#footnote-ref-10)
12. Показатель введен с 2017 года. С 2020 года планируется изменить методику расчета данного показателя. [↑](#footnote-ref-11)
13. 2 Мероприятие реализовывалось до 2019 года. [↑](#endnote-ref-2)
14. С 2020 года наименование мероприятия изложено в новой редакции. До 2019 года включительно наименование мероприятия «Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» [↑](#footnote-ref-12)
15. 2 Мероприятие реализовывалось до 2019 года. [↑](#endnote-ref-3)
16. С 2020 года наименование мероприятия изложено в новой редакции. До 2019 года включительно наименование мероприятия «Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» [↑](#footnote-ref-13)
17. 2 Мероприятие реализовывалось до 2019 года. [↑](#endnote-ref-4)
18. С 2020 года наименование основного мероприятия 4 изложено в новой редакции. До 2019 года включительно наименование мероприятия «Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» [↑](#footnote-ref-14)