

**Общая характеристика муниципальной программы**

В 2019 году действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2022 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с изменениями от 20.12.2019 № 6167) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

**Участники Программы** – АНО «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР), ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ ДПО «АГР»).

**Цель программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развитияэкономики города

**Программа направлена на решение следующих задач:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**1. Сведения об основных результатах реализации программы за 2019 год**

2.1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др. Всего оказано 3 682 услуг и консультаций.

2.2. В рамках решения задачи «Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены мероприятия:

Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание и развитие МСП:

- Деловые – 11;

- Обучение – 40;

- Информационно-консультационные – 6;

- По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 14;

- По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 17;

- Мониторинг с сфере МСП – 1.

Осуществлено субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации: субсидию получили 46 субъектов МСП на общую сумму 50 423,2 тыс.руб.

Получателями субсидии создано 111 рабочих мест.

2.3. В рамках решения задачи «Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности» проведены мероприятия:

По информационной поддержке МСП и пропаганде предпринимательской деятельности, а именно:

- Организованы информационные рассылки – 428;

- Подготовлены и размещены пресс-релизы – 147;

- Организована поддержка работы сайта АНО «АГР» – 1;

- Организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО «АГР», СМИ – 4;

- Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 2;

- Принято участие в мероприятиях – 8.

В мероприятиях были задействованы 90 участников.

Размещено 1351 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

2.4. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП»:

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного само-управления организациям инфраструктуры поддержки МСП:

АНО «АГР» - б. Доменщиков, 32 - 293,7 кв.м.,

АНО «АГР» - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,

АНО «АГР» - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,

Торгово-промышленная палата г. Череповца - ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м,

ЧНОУ ДПО «АГР»- б. Доменщиков, 32, - 51,7 кв.м,

АНО Центр гарантийного обеспечения МСП - б. Доменщиков, 32 - 56,0 кв.м.

**Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных**

**и не выполненных (с указанием причин) за 2019 г.**

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы представлены в таблицах 1 - 3 и Приложениях 1 и 2 к отчету.

**2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.**

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевым показателям муниципальной программы, характеризующих эффективность проводимой политики, направленной на создание благоприятных условий для развития МСП, увеличение оборота малых и средних предприятий, улучшение технической оснащенности субъектов МСП, формирование эффективного взаимодействия внутри предпринимательского сектора и взаимодействия между МСП и властью.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 11 показателей муниципальной программы из 11 (100,0%) выполнены и перевыполнены на 100% и более.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за 2019 год – 4 579,3 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены все 11 целевых показателей (индикаторов).

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменений в муниципальную программу**

1. Постановлением мэрии от 25.01.2019 № 242 внесены изменения в Программу.

Для реализации основного мероприятия 1 Программы «Финансовая поддержка субъектов МСП» 24.05.2018 № 19730000-1-2018-004 между Департаментом экономического развития Вологодской области и муниципальным образованием «Город Череповец» подписано Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий бюджетами муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных про-грамм по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований (далее – Соглашение).

В результате фактических перечислений УФК по Вологодской области денежных средств субъектам МСП - получателям субсидий кассовые выплаты с учетом применения установленных коэффициентов превысили доведенные в 2018 году Департаментом экономического развития Вологодской области лимиты бюджетных обязательств на 2018 год.

В целях соблюдения бюджетного законодательства были внесены изменения в бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по указанной субсидии, которые были доведены Департаментом экономического развития Вологодской области в 2019 году (уведомления от 25.12.2018 о корректировке лимитов бюджетных обязательств на 2018 год).

В соответствии с вышеуказанными изменениями скорректированы лимиты бюджетных обязательств на 2018 год: лимит средств областного бюджета в рамках софинансирования федерального бюджета увеличен на 0,02 руб. (на основании уведомления Департамента экономического развития от 25.12.2018, направлено в адрес управления экономической политики мэрии 15.01.2019).

2. Постановлением мэрии от 02.04.2019 № 1329 внесены изменения в Программу.

В соответствии с приложением 5 к постановлению Правительства области от 05.02.2019 № 106 «О внесении изменений в постановление Правительства от 03.10.2012. № 1156» (изменения в Государственную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 202 годы»):

-целевые индикаторы и показатели муниципальной программы дополнены показателем «Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки» с установлением его конечного ожидаемого результата к 2021 году в размере не менее 0,1% в год. Определены алгоритм расчета дополнительного показателя, единица измерения и периодичность сбора данных;

-в наименованиях целевых показателях «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» и «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» исключено слово «государственную».

-уточнены ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

-раздел 3 муниципальной программы «Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы основных мероприятий» дополнен основным мероприятием 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и мероприятием 1 «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Кроме того, в соответствии с решением Череповецкой городской Думы № 18 от 26.02.2019 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» перераспределены средства городского бюджета между мероприятиями Программы без изменения общего объема финансового обеспечения Программы на 2019 год.

3. Постановлением мэрии от 26.07.2019 № 3697 внесены изменения в Программу.

 По тексту Программы в наименованиях целевых показателях, в методике расчета показателей понятие «государственная поддержка» заменено словом «поддержка».

Кроме того в соответствии с:

-решением Череповецкой городской Думы № 93 от 29.05.2019 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,

-протоколом № 5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019 перераспределены средства городского бюджета между мероприятиями Программы без изменения общего объема финансового обеспечения Программы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

4. Постановлением мэрии от 18.09.2020 № 4474 внесены изменения в Программу.

 На основании уведомления о реорганизации по решению учредителей в форме преобразования с 21 августа 2019 года Некоммерческого партнерства «Агентство Городского Развития» в Автономную некоммерческую организацию поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» по тексту Программы слова «НП «АГР» заменяется на слова «АНО АГР».

5. Постановлением мэрии от 03.12.2019 № 5715 внесены изменения в Программу.

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2019 № 177 объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в связи с увеличением объёма бюджетных ассигнований Программы за счет средств вышестоящих бюджетов на 2019 год по основному мероприятию 5 Программы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства)» составят 269 820,5 тыс. руб.

В 2019 году софинансирование средств федерального и областного бюджета составит:

- федеральный бюджет – 65 400,0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 2 687,5 тыс.руб.

6. Постановлением мэрии от 20.12.2019 № 6167 внесены изменения в Программу.

В соответствии с Протоколом № 9 заседания экспертного совета по бюджету экономической политике в городе от 27.11.2019 скорректированы объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в связи с увеличением объёма бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств да 2019 год по основному мероприятию 1 Программы:

- общее финансирование Программы на реализацию программы на период 2013- 2022 г.г. составит 270 136,0 тыс. руб.;

- объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета на период 2013 - 2022 г.г. составит 37 469 тыс. руб.;

Объём бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств на 2019 год определен в размере 4 753,8 тыс. руб., в том числе по основному мероприятию 1 Программы - 4 075,1 тыс. руб.

Кроме того, изменения внесены в количественный показатель Программы «Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства»: значение на 2019 год увеличено до 1050 ед.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Действие программы прекращается по истечении 2019 года.

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Программой установлены следующие целевые показатели:

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности

5. Количество оказанных консультаций и услуг

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку

9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

10. Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности

11. Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки.

При этом за исполнение показателей 1-5, 10 ответственным в 2019 году был АНО АГР, показателей 7-8, 11 ответственным было Управление экономической политики, за исполнение показателей 6 и 9 – МКУ «ИМА «Череповец».

8.1. Оценка достижения плановых показателей. Сводная информация о достижении и расчете целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в Таблицах №№ 1 и 2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

По результатам 2019 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(89/66)\*100% =134,8% - показатель перевыполнен в связи с проведением внеплановых мероприятий с учетом потребностей бизнеса;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(1958/1050)\*100% =186,5% - показатель перевыполнен в связи с проведением мероприятий в количестве, превышающем запланированные;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3Программы:*

(90/75)\*100% =120 % - показатель перевыполнен , так как количество участников больше запланированного в связи с проведением курса «Азбука предпринимательства» для школьников по программе Корпорации развития МСП;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:*

(590/135)\*100% = 437,0% - показатель перевыполнен в связи с увеличением количества рассылок благодаря усовершенствованию системы информационных рассылок;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:*

(3682/2400)\*100% = 153,4% - показатель перевыполнен в связи с увеличенным спросом на консультации;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:*

(1351/1110)\*100% = 121,7% - показатель перевыполнен в связи с необходимостью размещения информации о новых формах поддержки, и мероприятиях

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7 Программы:*

(46/46)\*100% =100,0 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 8 Программы:*

(111/46)\*100% =241,3%- показатель перевыполнен в связи с тем, что субъектами МСП создано разное количество рабочих мест: минимальное - 1, максимальное – 15 (планировалось из расчета на 1-го субъекта МСП 1-но рабочее место);

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 9 Программы:*

(56,4/45)\*100% =125,3 % - Показатель перевыполнен. Отмечается рост по ряду показателей, в частности по «Оценке субъектами МСБ компетентности и уровня профессионализма контролирующих органов», «Оценка субъектами МСБ соблюдения законности при проверке», «Оценка субъектами МСБ доступности информации по поиску помещений» и пр.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 10 Программы:*

(59/25)\*100% = 236% - показатель перевыполнен в связи с тем, что бОльшее количество выпускников приняли решение о создании собственного дела;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 11 Программы:*

(21/0,1)\*100% = 21 000% - показатель перевыполнен. Получателями субсидии субъектами МСП создано больше рабочих мест, получен больший объем выручки и как следствие произошел рост уплаченных налогов.

Источником данных для расчета 1-5 показателей является АНО АГР, 7-8, 11-12 показателей – Управление экономической политики, 6 и 9-го показателя – МКУ «ИМА «Череповец».

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам ее реализации в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы,

 - фактическое значение показателя N 1,

 - плановое значение показателя N 1,

 - фактическое значение показателя N 2,

 - плановое значение показателя N 2,

 - фактическое значение показателя N n,

 - плановое значение показателя N n,

 - количество показателей.

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в приложении 1 к муниципальной программе, таблице 1.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

**(134,8%+186,5%+120,0%+437,0%+153,4%+121,7%+100,0%+241,3%+125,3%+236,0%+21000,0%)/11=2077,8%**

8.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно или более 95%.

Расчет в отношении средств, выделенных из городского бюджета на мероприятия в рамках Программы:

4075,1/4075,1х100%=100%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за2019 год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | факт |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 89 | Перевыполнен показатель в связи с проведением внеплановых мероприятий с учетом потребностей бизнеса | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1050 | 1958 | Перевыполнен показатель в связи с проведением мероприятий в количестве, превышающем запланированные | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 3 | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 90 | Количество участников больше запланированного в связи с проведением курса «Азбука предпринимательства» для школьников по программе Корпорации развития МСП | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 590 | Перевыполнен показатель в связи с увеличением количества рассылок благодаря усовершенствованию системы информационных рассылок | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 5 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 3682 | Перевыполнен показатель в связи с увеличенным спросом на консультации | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 6 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 1351 | Показатель перевыполнен в связи с необходимостью размещения информации о новых формах поддержки, и мероприятиях | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | Не менее 46 | 46 | - | Э1. Количество новых рабочих мест; Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 8 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | Ед. | Не менее 46 | 111 | Субъектами МСП создано разное количество рабочих мест: минимальное - 1, максимальное – 15 | Э1. Количество новых рабочих мест; Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 9 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | не менее 45 | 56,4 | Показатель перевыполнен. Отмечается рост по ряду показателей, в частности по «Оценке субъектами МСБ компетентности и уровня профессионализма контролирующих органов», «Оценка субъектами МСБ соблюдения законности при проверке», «Оценка субъектами МСБ доступности информации по поиску помещений» и пр. | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 10 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 25 | 59 | Показатель перевыполнен. Большее количество выпускников приняли решение о создании собственного дела. | Э1. Количество новых рабочих мест; Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 11 | Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки | % | не менее 0,1 | 21,0 | Создание новых рабочих мест, рост выручки субъектов МСП  | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение за 2019 год | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 89 | суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | АНО АГР |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1050 | 1958 | Суммарное количество участников за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.). Статус субъектов МСП должен быть подтвержден выпиской из единого реестра субъектов МСП, размещенного на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru/), при участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей. | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | АНО АГР |
| 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 90 | Суммарное количество обученных за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР», подтвержденные договорами, актами выполненных работ. | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | АНО АГР |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 590 | Суммарное количество мероприятий за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | АНО АГР |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 3682 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | АНО АГР |
| 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 1351 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП за отчетный период.(данные МКУ «ИМА «Череповец») | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Данные МКУ «ИМА «Череповец» по итогам работы ОМС, направленной на развитие МСП, активизации информационной работы службами АНО АГР и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещения информационных поводов о деятельности МСП, генерируемых Агентствами. Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | Не менее 46 | 46 | Определяется по фактическому числу уникальных получателей субсидии | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов | данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки, а также данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки (ст. 8 209-ФЗ) | Управление экономической политики |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | Ед. | Не менее 46 | 111 | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест уникальными субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2018 и 2019 годы;2. Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) и 2 за 2018 год и 2019 годы. | Управление экономической политики |
| 9. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | не менее 45 | 56,4 | результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования, проводимого АНО АГР по методике МКУ ИМА «Череповец» | По результатам года | Анкетирование представителей МСП, реализуемое АНО АГР, по методике МКУ ИМА «Череповец» | Отчет МКУ ИМА «Череповец» | МКУ «ИМА «Череповец», АНО АГР |
| 10 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 25 | 59 | Суммарное количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности на образовательных мероприятиях, организованных АНО АГР и ЧНОУ ДПО «АГР» не ранее 2017 года | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР, ЧНОУ ДПО «АГР», подтвержденные документально (договор, акт выполненных работ, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР, ЧНОУ «АГР» | АНО АГР |
| 11 | Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки | % | не менее 0,1 | 21,0 | Алгоритм расчета показателя:ПРнп = (НП1 / НП2) x 100 - 100, где:ПРнп - прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;НП1 - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, во все уровни бюджетов за год, в котором получена поддержка;НП2 - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, во все уровни бюджетов за год, предшествующий году получения поддержки. | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный | Мониторинг уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов | документы, подтверждающие объемы фактически уплаченных субъектом МСП во все уровни бюджетов сборы налогов в соответствующем периоде: платежные поручения, подтверждающие факт перечисления налогов, и (или) акт сверки расчетов с налоговой службой за отчетный период. | Управление экономической политики |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2019 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО «АГР», ЧНОУ «АГР» | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности, к 2022 году составит не менее 80.Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе.Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности | Организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП через осуществление деятельности АНО «АГР» и ЧНОУ «АГР».Приложение 2 к отчету. |  | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе;Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности;Количество оказанных консультаций и услуг |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | АНО «АГР», ЧНОУ «АГР» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.Всего оказано 3682 услуг и консультаций. |  |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | АНО «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня предпринимательских компетенций, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды | Организованы мероприятия:1. Организованы мероприятия:
2. Деловые – 11
3. Обучение – 40;
4. Информационно-консультационные – 6;
5. По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 14;
6. По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 17;
7. Мониторинг с сфере МСП – 1

Подробное описание мероприятий в Приложении 2 к отчету. |  |
| 1.3 | Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | АНО «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства | Организованы информационные рассылки – 428;Подготовлены и размещены пресс-релизы – 147;Организована поддержка работы сайта АНО «АГР» – 1;Организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО «АГР», СМИ – 4;Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 2;Принято участие в мероприятиях – 8.Подробнее в Приложении 2 к отчету. |  |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО «АГР», ЧНОУ «АГР» | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):АНО «АГР» - б. Доменщиков, 32 - 293,7 кв.м.,АНО «АГР» - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,АНО «АГР» - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,Торгово-промышленная палата г. Череповца -ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м,ЧНОУ ДПО «АГР»-б. Доменщиков, 32, - 51,7 кв.м,АНО Центр гарантийного обеспечения МСП - б. Доменщиков, 32 - 56,0 кв.м.Деятельность организаций осуществляется |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | Заключено 46 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 111 новых рабочих места. Подробнее в Приложении 1 к отчету. |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | Заключено 46 соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 111 новых рабочих места. Подробнее в Приложениях 1, 3 к отчету. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.1Субсидирование части за-трат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение обществен-но полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | Развитие социально ориентированного бизнеса, появление новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки | Заключено 46 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 111 новых рабочих места. Подробнее в Приложениях 1, 3 к отчету. |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | Развитие предпринимательской деятельности через поддержку МСП, реализующих инвестиционные программы обновления и модернизации основных фондов, появление новых рабочих мест | Предоставление субсидии прекращено в 2018 году |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (до-говорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | Развитие предпринимательской деятельности через поддержку МСП, реализующих инвестиционные программы обновления и модернизации основных фондов, появление новых рабочих мест | Предоставление субсидии прекращено в 2018 году |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | Мэрия города | Создание условий для развития предпринимательской деятельности через поддержку МСП, развитие конкурентоспособной среды среди субъектов МСП, создание новых рабочих мест | Предоставление субсидии прекращено в 2018 году |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 4.**Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 1351 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.Информирование велось в печатных и электронных СМИ. |  | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП; |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | Всего | 4 438,3 | 4 753,8 | 4 579,3 |
| Мэрия города, АНО АГР | 4 438,3 | 4 753,8 | 4 579,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР | 4015,1 | 4 075,1 | 4 075,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Мэрия города | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | 250,0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства  | Мэрия города | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Мэрия города | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | Мэрия города | 250,0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» |  Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений   |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)  | Мэрия города |  173,2 | 678,7 | 504,2 |
| 1.5.1 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации[[1]](#footnote-1) | Мэрия города | -  | 678,7 | 504,2 |

\* Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета за отчетный 2019 год.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2019 года, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План[[2]](#footnote-2) | Факт  | % освоения |
| **1** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы»** | **Всего, в т.ч:** | **75151,3** | **57 708,3** | **76,80%** |
| **Городской бюджет** | **4753,8** | **4 579,3** | **96,30%** |
| **Областной бюджет** | **2687,5** | **1 996,8** | **74,30%** |
| **Федеральный бюджет** | **64500,0** | **47 922,2** | **74,30%** |
| **Внебюджетные источники**  | **3210,0** | **3 210,0** | **100,00%** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 7285,1 | 7 285,1 | 100,0% |
| Городской бюджет | 4075,1 | 4 075,1 | 100,0% |
| Областной бюджет | 0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0% |
| Внебюджетные источники | 3210,0 | 3 210,0 | 100,0% |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Финансовая поддержка субъектов МСП | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3.1. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3.1.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3.1.2. | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.3.2. | Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | Всего | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0% |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Всего | 67 866,2 | 50 423,2 | 74,3% |
| Городской бюджет | 678,7 | 504, 2 | 74,3% |
| Областной бюджет | 2 687,5 | 1 996,8 | 74,3% |
| Федеральный бюджет | 64 500,0 | 47 922,2 | 74,3% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0% |
| 1.5.1 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 67 866,2 | 50 423,2 | 74,3% |
| Городской бюджет | 678,7 | 504,2 | 74,3% |
| Областной бюджет | 2 687,5 | 1 996,8 | 74,3% |
| Федеральный бюджет | 64 500,0 | 47 922,2 | 74,3% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |

Приложение 1 к отчету

Информация по основному мероприятию Программы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» за 2019 год

| Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государственную поддержку | ИНН | Сумма субсидии, руб. | Номер реестровой записи и даты внесения сведений в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Информация по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» |
| ООО «Новые грани» | 3528255002 | 1 305 677,98 | 48 от 06.09.2019 |
| ООО «Шторм» | 3528101411 | 930 000,00 | 49 от 06.09.2019 |
| ООО «Элефанк» | 3528249094 | 1 500 000,00 | 50 от 06.09.2019 |
| ООО «Грани» | 3528211735 | 1 119 800,00 | 51 от 06.09.2019 |
| Исаева Лейла Имрановна | 350301705519 | 1 500 000,00 | 52 от 06.09.2019 |
| ООО «Корпорация лидер» | 3528204752 | 733 000,00 | 53 от 06.09.2019 |
| Смирнова Алена Витальевна | 352823497977 | 838 650,00 | 54 от 06.09.2019 |
| Медведева Марина Викторовна | 352833911812 | 1 500 000,00 | 55 от 06.09.2019 |
| Соколов Николай Игоревич | 352827492419 | 406 247,42 | 56 от 06.09.2019 |
| Якунов Александр Вячеславович | 352810086810 | 124 907,00 | 57 от 06.09.2019 |
| ООО «Либра» | 3528013388 | 1 215 126,96 | 58 от 09.01.2020 |
| ЗАО «МТЦ «Северо-Запад» | 3528052789 | 1 500 000,00 | 59 от 09.01.2020 |
| Назаров Андрей Борисович | 352809932201 | 1 500 000,00 | 60 от 09.01.2020 |
| ООО «ИНТЕЛЕКТИКА» | 3528217487 | 420 444,00 | 61 от 09.01.2020 |
| ООО «ДЦ «Маленькая Школа» | 3528227774 | 1 500 000,00 | 62 от 09.01.2020 |
| ООО «Языковая школа Йес Скул» | 3528234940 | 1 500 000,00 | 63 от 09.01.2020 |
| Анисимов Илья Александрович  | 352809114742 | 1 500 000,00 | 64 от 09.01.2020 |
| ООО «АВРОАЗС»  | 3528255757 | 1 500 000,00 | 65 от 09.01.2020 |
| Горошкова Виктория Александровна  | 352805269625 | 449 472,00 | 66 от 09.01.2020 |
| ООО «НПП «Бюро инновационных разработок «Циркон»  | 3528297644 | 1 077 895,57 | 67 от 09.01.2020 |
| Красильникова Татьяна Анатольевна | 352802176820 | 1 500 000,00 | 68 от 09.01.2020 |
| Матюшичева Анна Александровна | 352815038627 | 1 500 000,00 | 69 от 09.01.2020 |
| ООО «ШефПлюс» | 3528286794 | 1 500 000,00 | 70 от 09.01.2020 |
| АО «Панацея» | 3528052732 | 1 500 000,00 | 71 от 09.01.2020 |
| Лоскутова Алла Николаевна | 352828213788 | 311 227,23 | 72 от 09.01.2020 |
| ООО МЦ «Наш доктор» | 3528181216 | 1 500 000,00 | 73 от 09.01.2020 |
| ООО «Софтконсалт» | 3510003981 | 1 277 285,00 | 74 от 09.01.2020 |
| Никишенкова Ольга Владимировна | 352804992687 | 503 486,27 | 75 от 09.01.2020 |
| Матюнин Никита Васильевич | 352827383064 | 1 500 000,00 | 76 от 09.01.2020 |
| ООО «Аисткарт» | 3528299257 | 496 000,00 | 77 от 09.01.2020 |
| Сентюрина Надежда Игоревна | 352900792306 | 899 340,87 | 78 от 09.01.2020 |
| ООО «Экоград» | 3528277422 | 992 110,55 | 79 от 09.01.2020 |
| ООО «Яхонт» | 3523023079 | 1 091 546,10 | 80 от 09.01.2020 |
| Черкасова Дарья Александровна  | 352824491505 | 1 376 409,00 | 81 от 09.01.2020 |
| Чадромцева Оксана Леонидовна | 352512284253 | 502 600,00 | 82 от 09.01.2020 |
| Утюгова Светлана Сергеевна  | 352800275223 | 1 131 022,00 | 83 от 09.01.2020 |
| Петров Александр Сергеевич | 352811027014 | 1 280 505,00 | 84 от 09.01.2020 |
| Колобова Ольга Викторовна | 352816594112 | 451 752,19 | 85 от 09.01.2020 |
| Тувалина Людмила Николаевна | 352811817816 | 1 185 000,00 | 86 от 09.01.2020 |
| Зуева Екатерина Иосифовна | 352826695896 | 1 488 126,00 | 87 от 09.01.2020 |
| ООО «Детство» | 3528255323 | 241 515,00 | 88 от 09.01.2020 |
| Колядин Степан Александрович | 352805438707 | 1 500 000,00 | 89 от 09.01.2020 |
| Белых Елена Михайловна | 352814014831 | 736 720,00 | 90 от 09.01.2020 |
| Воронкова Яна Николаевна | 352825170649 | 971 039,55 | 91 от 09.01.2020 |
| Заводчиков Иван Вадимович | 352826083854 | 1 366 282,00 | 92 от 09.01.2020  |
| Минакова Валерия Павловна | 352836470806 | 1 500 000,00 | 93 от 09.01.2020 |
| Всего по мероприятию: | 50 423 187,69 | X |

Приложение 2 к отчету

Информация о мероприятиях НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского Развития, в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** | **Количество обученных на безвозмездно основам предпринимательской деятельности** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес**  | **3682** | х |   |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |   | 3682 |   |   |
| 2 | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП** | **89** | **1958** |  |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); |  Итого по пункту 2.1. | 11 | 569 |   |
|   | Встречи по вопросу взаимодействия бизнеса с региональным оператором по обращению с ТКО.  | 1 | 32 |   |
|   | Встреча женского бизнес-клуба | 1 | 9 |   |
|   | Конференция «Творческий и креативный бизнес, меняющий город» | 1 | 63 |   |
|   | Встреча выпускников Школы начинающего предпринимателя | 1 | 13 |   |
|   | Встреча по теме: «Презентация инновационного ресурсно информационно-просветительского центра по КСО и социальному партнерству «Бизнес и общество».  | 1 | 40 |   |
|   | Дискуссионная площадка «Женский бизнес. Секреты успеха» | 1 | 51 |   |
|   | Конференция «Академия Развития Моногородов» | 1 | 126 |   |
|   | Проектная сессия «Бизнес, меняющий город, с Андреем Крыловым» | 1 | 51 |   |
|   | Бизнес-завтрак с МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки МСП» и АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» | 1 | 14 |   |
|   | III Международный промышленный форум «Трансформация промышленного города» | 1 | 98 |   |
|   | Инвестиционное послание мэра города Череповца Германова Вадима Евгеньевича | 1 | 72 |   |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.)          |  Итого по пункту 2.2. | 40 | 773 | 90 |
|   | Курс «Основы предпринимательской деятельности» | 4 | 84 | 71 |
|   | Образовательное мероприятие «Бизнес-зарядка» | 4 | 129 |   |
|   | Семинар «Борьба за клиента в социальных сетях. Наиболее эффективные способы в 2019 году».  | 1 | 14 |   |
|   | Тренинг «Активные продажи».  | 1 | 14 |   |
|   | Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я».  | 1 | 30 |   |
|   | Семинар на тему «Клиентоориентированный сервис» для сотрудников ООО «Трансавтотур». | 2 | 38 |   |
|   | Цикл семинаров на тему: «Обучающий курс SMM-маркетинг» | 1 | 9 |   |
|   | Семинар-практикум «По привлечению финансирования в социальные бизнес-проекты» | 1 | 14 |   |
|   | Тренинг: «Генерация бизнес-идеи» | 1 | 12 |   |
|   | Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я». | 1 | 18 |   |
|   | Семинар «Упрощенная система налогообложения c азов» | 3 | 52 |   |
|   | Курс «Азбука предпринимательства» | 1 | 19 | 19 |
|   | Семинар «Формирование проактивного подхода к арендатору. Прибыль от креативных индустрий» | 1 | 11 |   |
|   | Обучающий курс «SMM - маркетинг» | 1 | 11 |   |
|   | Семинар «Клиентоориентированный сервис» для сотрудников ООО «Трансавтотур» | 1 | 14 |   |
|   | Семинар «Клиентоориентированный сервис» для сотрудников ООО «Трансавтотур» | 1 | 10 |   |
|   | Семинар «Франчайзинг как метод стратегического развития компании. Продвижение франшизы на рынке от А до Я». | 1 | 15 |   |
|   | Семинар «Консультационная, имущественная, финансовая поддержка. Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-Навигатор МСП» | 1 | 9 |   |
|   | Семинар «Франчайзинг как метод стратегического развития компании. Продвижение франшизы от А до Я» | 1 | 19 |   |
|   | Тренинг «Генерация бизнес-идей. Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатор МСП» | 1 | 13 |   |
|   | Тренинг «Генерация бизнес-идей» в рамках проведения дня трудоустройства молодежи в г. Череповец | 1 | 51 |   |
|   | Цикл семинаров на тему: «Обучающий курс SMM-маркетинг» | 1 | 10 |   |
|   | Мастер-класс «SMM-продвижение для бизнеса в регионе. Как запустить проект и быстро обойти конкурентов» | 1 | 31 |   |
|   | Тренинг «Школа предпринимательства» (Программа «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства») | 1 | 17 |   |
|   | Тренинг «Мама-предприниматель» | 1 | 26 |   |
|   | Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я». | 1 | 17 |   |
|   | Мастер-класс «Бизнес с нуля. Займи свою нишу» | 1 | 31 |   |
|   | Семинар «Как получить президентский грант? Полный инструктаж» | 1 | 22 |   |
|   | Семинар «Лидер не равно руководитель» | 1 | 12 |   |
|   | Завершение цикла семинаров на тему: «Обучающий курс SMM-маркетинг» | 1 | 10 |   |
|   | Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» | 1 | 11 |   |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); |  Итого по пункту 2.3. | 6 | 114 |   |
|   | Информационная встреча о мерах финансовой поддержки, реализуемых региональным центром инжиниринга | 1 | 9 |   |
|   | Встреча на тему: «Механизм предоставления субсидий для социальных предпринимателей в 2019 году с начальников управления экономической политики Титовой Т.В.». (24 января, 7, 21 февраля) | 3 | 88 |   |
|   | Информационная встреча представителей налоговой инспекции с учащимися курсов «Основы предпринимательской деятельности» | 1 | 5 |   |
|   | Информационно-консультационный пункт для начинающих предпринимателей | 1 | 12 |   |
| 2.4               | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.); |  Итого по пункту 2.4. | 14 | 191 |   |
| Семинар -практикум по работе с ЭТП ПАО «Северсталь» 6.02.2019 | 1 | 16 |   |
| Семинар -практикум по работе с ЭТП ПАО «Северсталь» 7.02.2019 | 1 | 20 |   |
| Встреча машиностроительного центра ССМ-Тяжмаш с подрядными организациями | 1 | 20 |   |
| Встреча бизнеса г.Череповца с делегацией Зелинского края Чешской республики | 1 | 12 |   |
| Встреча бизнеса Череповца с делегацией из Финляндии | 1 | 11 |   |
| Семинар-практикум «Обучение по работе с электронными площадками для подрядчиков ПАО «Северсталь» | 1 | 8 |   |
| Обучение по работе с SRM-системой АО «Апатит» для потенциальных подрядчиков.  | 1 | 14 |   |
| Встреча с экспортно-ориентированными предприятиями «Проблематика и перспективы развития». | 1 | 14 |   |
| Установочная сессия проекта «Муниципальный подрядчик» с участием первого заместителя мэра Лаврова Д.А. | 1 | 31 |   |
| Семинар «Обучение работе на электронной площадке ПАО «Северсталь» | 1 | 4 |   |
| Встреча представителей компании Норвегии и Финляндии с предпринимателями города Череповца | 1 | 9 |   |
| Обучающий семинар по работе в закупочной платформе ПАО «Северсталь» | 1 | 9 |   |
| Проектная сессия по выявлению проблем и поиску решений в рамках проекта «Муниципальный подрядчик» | 1 | 10 |   |
| Вебинар для поставщиков по вопросу работы в сервисе «Модуль исполнения контрактов» | 1 | 13 |   |
| 2.5                  | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, АНО «АГР» и т.п.).     |  Итого по пункту 2.3. | 17 | 220 |   |
| Заседание рабочей группы Координационного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 1 | 13 |   |
| Встреча мэра города в Клубе деловых людей | 1 | 14 |   |
| Общественное обсуждение Перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.  | 1 | 14 |   |
| Встреча бизнеса с представителями структур мэрии города по вопросу благоустройства общегородских территорий города Череповца | 1 | 10 |   |
| Выездное совещание с участием депутата Государственной думы А.В. Канаева, череповецкого депутатского корпуса под руководством главы города М.П. Гусевой на предприятии ООО «Пекарня Счастливочная» | 1 |  1 |   |
| Заседание рабочей группы координационного совета по вопросу размещения информационных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений на территории города Череповца | 1 | 14 |   |
| Встреча представителей бизнеса с ресурсоснабжающими организациями | 1 | 22 |   |
| Рабочая группа Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства по развитию туристического бизнеса на территории города Череповца | 1 | 11 |   |
| Рабочая встреча УЭП (ОРПР) с представителем ИП Важенина А.В. По вопросу взаимодействия с Роспотребнадзором | 1 | 1 |   |
| Встреча с мэром и социальными предпринимателями в честь дня социального предпринимательства | 1 | 18 |   |
| Встреча Губернатора области О.А. Кувшинникова с бизнес-сообществом Вологодской области  | 1 | 47 |   |
| Встреча мэра города Авдеевой Е.О. с представителями бизнеса | 1 | 15 |   |
| Заседание Череповецкого городского отделения Регионального объединения работодателей – Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области с участием Германова Вадима Евгеньевича, Тушинова Виталия Валерьевича | 1 | 13 |   |
| Встреча Депутата Государственной Думы А.В. Канаева с машиностроительными предприятиями г. Череповца под руководством первого заместителя мэра Д.А. Лаврова | 1 | 7 |   |
| Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 1 | 7 |   |
| встреча бизнеса с первым заместителем мэра Лавровым Дмитрием Александровичем | 1 | 3 |   |
| Рабочая группа Координационного совета по улучшению инвестиционного климота и развитию предпринимательства | 1 | 11 |   |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе. | Проведен мониторинг за 1-е полугодие 2019 г сферы МСП | 1 |   |   |
| 3 | **Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности** | **590** |  |  |
| 3.1 | Информационные рассылки для МСП | Информационные рассылки для МСП | 428 |   |   |
| 3.2 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте АГР | Подготовлены пресс-релизы | 147 |   |   |
| 3.3 | Поддержка работы сайта АГР | Поддержка и обновление в постоянном режиме | 1 |   |   |
| 3.4 | Организация выездов на предприятия  |  Итого по пункту | 4 | 8 |   |
|   | выездное совещание с участием мэра города в Центре развития детей «Солнечный лучик» | 1 | 1 |   |
|   | Бизнес-выезд в «Каньон-парк», 11 июня 2019 года | 1 | 5 |   |
|   | Выездное совещание с участием мэра города Череповца Авдеевой Е.О. на открытие линии по производству консервированной тушёнки на базе АО «Череповецкий мясокомбинат» | 1 | 1 |   |
|   | Организация выезда на ООО «Механика» | 1 | 1 |   |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП |  Итого по пункту 3.5. | 2 | 78 |   |
|   | Церемония награждения лучших предпринимателей в рамках Дня Российского предпринимательства | 1 | 42 |   |
|   | Церемония награждения по итогам проведения конкурса социальных предпринимателей «Время Добрых Дел!» | 1 | 36 |   |
| 3.6 | Участие в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями |  Итого по пункту 3.6 | 8 | 4 |   |
|   | Информационный день - ярмарка вакансий рабочих мест в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района | 7 | посчитаны в консультациях |   |
|   | Содействие в организации экспертной панели «поддержка бизнеса» в рамках съезда Союза промышленников и предпринимателей | 1 | 4 |   |

Приложение 3 к отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении в отчетном финансовом году показателей результативности предоставления субсидии по Соглашению № 19730000-1-2019-011 от 12.04.2019 муниципальное образование «Город Череповец» на 01.01.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества) | Кодстроки | Наименование показателя | Единица измерения поОКЕИ | Год, на который запланировано достижение показателя результативности | Значение показателя результативности | Величина отклонения (прирост), % | Причина отклонения |
| наименование | код | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности (субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации) | 01 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единица | 642 | 2019 | 46 | 46 | -- | -- |
| 02 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единица | 642 | 2019 | 46 | 111 | 141,3 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что субъектами МСП создано разное количество рабочих мест: минимальное - 1, максимальное – 15 (планировалось из расчета на 1-го субъекта МСП будет создано 1-но рабочее место) |
| 03 | прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки | процент | 744 | 2019 | 0,1 | 21,0 | 20 900,0 (или в 210 раз) | Показатель перевыполнен. Получателями субсидии субъектами МСП создано больше рабочих мест, получен больший объем выручки и как следствие произошел рост уплаченных налогов |

1. Муниципальная программа дополнения данным мероприятием постановлением мэрии города от 02.04.2019 № 1329 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5373» [↑](#footnote-ref-1)
2. С изменениями, утвержденными постановлением мэрии города от 20.12.2019 № 6167 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5373» [↑](#footnote-ref-2)