

**I. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.**

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (в ред. постановлений мэрии г. Череповца от 11.11.2013 [№ 5331](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EBBD5ED5E76EC926375675D9A75E205603ABB6911B0EB2263r6L), от 10.10.2014 [№ 5480](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D2ED5873EECF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 01.12.2014 [№ 6513](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D2E25F71E2CF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 26.02.2015 [№ 1368](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D3EB5877E5CF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 17.08.2015 N 4479, от 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197, от 06.07.2016 [№ 2977](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB618B9B6B362E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 11.10.2016 [№ 4547](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB712B4BDB062E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 22.11.2016 [№ 5264](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB715B4BCB162E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 20.01.2017 № 221, от 01.06.2017 № 2580, от 16.10.2017 № 4941, от 05.02.2018 № 475, от 31.05.2018 № 2419, от 17.07.2018 № 3236, от 17.10.2018 № 4452, от 27.11.2018 № 5102, 13.05.2019 № 1987, 16.10.2019 № 4915, 09.12.2019 № 5831). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление административных отношений мэрии. Соисполнителями и участниками муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цели муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 10 млн. 900,9 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано – 10 млн. 850,4 тыс. рублей.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.**

В 2019 году реализация муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2022 годы» обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:

* 1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних:

Разработаны электронные памятки (совместно с БФ «Дорога к дому») памятки «Родители, будьте внимательны к своим детям»; «Психологический смысл суицида – это крик подростка о помощи» (для специалистов); «Психологическая поддержка, доброе участие в жизни подростков помогут избежать трагедии» (для родителей); «Безопасное поведение на воде», «Административная ответственность». Памятки распространены субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

14.05.2019 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Информация также размещена на официальных сайтах школ.

С 20.12.2018 по 12.01.2019 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул.

С 13.05.2019 проведена акция «Внимание, выпускник!», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов».

С 24.05.2019 по 31.05.2019 проведена комплексная профилактическая операция «Условник-подросток» в городе Череповце.

В летний период реализованы мероприятия городской межведомственной профилактической операции «Безопасное лето», акции «Безопасные окна».

Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города 28.11.2019. Отчет направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.

За 2019 год КДНиЗП города вынесено 21 постановление об отнесении несовершеннолетних к категории находящихся в социально опасном положении (СОП) по причинам совершения преступлений.

В целях организации мониторинга реализации закона проведено 2 рейдовых мероприятия по организации контроля продажи и реализации информационной продукции в предприятиях, реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры, в рамках которых обследовано 3 кинотеатра и 3 библиотеки. Нарушений требований ФЗ-436 не выявлено.

14.05.2019 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних.

КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городском проекте «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий.

КДНиЗП с 01.04.2018 по 30.09.2019 координировала реализацию муниципального социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья». Проект реализуется муниципальным образованием «Город Череповец» с использованием гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке целевой благотворительной программы «Дорога к дому» компании «Северсталь». Основной целью проекта является профилактика социального сиротства посредством создания модели социального сопровождения детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и развитие института наставничества на территории муниципального образования «Город Череповец».

Увеличилось количество мероприятий для семейных клубов, волонтеров, студентов СПО (профилактические встречи). С сентября по декабрь 2019 г. реализовывался проекта «Добровольцы Череповца» по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. В летний период времени проходил проект «Лето в Че» по организации досуга граждан. Увеличилось количество и численность юнармейских отрядов.

В рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году трудоустроено 210 чел.

С использованием информационных ресурсов, доступных для МКУ ИМА «Череповец» распространяется информация о терроризме, как крайней форме проявления экстремизма. Ролики «Забытые сумки», «Бдительность», «Школа» транслировались в образовательных организациях, а также в «МФЦ», МБУК «Дворец металлургов» и АО «Апатит».

Видеоролики по антитеррористической безопасности, рекомендованные НАК, а также памятка «о повышении бдительности» размещены на сайте Черинфо во вкладке Антитеррористическая комиссия в разделе управления административных отношений мэрии.

1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:

В 2019 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.

В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 10 объектов.

В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.

Постановлением Главы города Череповца от 16.04.2019 № 15 создана межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Череповец». Межведомственной комиссией проведены мероприятия по актуализации паспортов безопасности мест массового пребывания людей с их последующим утверждение у Главы города Череповца.

В целях оказания содействия ДЭР ВО и собственникам торговых объектов в реализации постановления Правительства РФ от 19 октября № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в 2019 г. проведены следующие мероприятия:

- по согласованию с правообладателями торговых объектов составлен график проведения обследований и доведен до всех членов комиссии;

- информация о составе комиссии и лицах, подписывающих итоговый Паспорт безопасности торгового объекта, доведена до правообладателей/уполномоченных лиц;

- в составе комиссии проведены обследования 35 торговых объектов;

- в Департамент экономического развития Вологодской области мэрией направлены предложения по 4 открывшимся торговым объектам на территории г.Череповца для включения их в перечень с целью дальнейшего их категорирования и паспортизации.

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности.

1.3. Привлечение общественности к охране общественного порядка:

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. За двенадцать месяцев 2019 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 11889 нарушений. Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2188, проведено 6583 профилактических бесед. Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2019 года принято на филиалах ЦПП 1583 граждан. По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 1896 граждан, распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 12052.

Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2019 год. По итогам реализации с 17.05.2019 по 28.09.2019 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее – НД) в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 1724 профилактические беседы, составлено 110 административных протоколов.

Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин.

21.03.2019 в мэрии города Череповца состоялся V городской слет народных дружин города Череповца.

В 2019 году народная дружина 105 микрорайона города приняла участие в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам заняла первое место.

14.11.2019 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2019 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана.

Осуществлена социальная поддержка 109 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец».

В проект «Народный контроль» поступило 1034 обращения.

1.4. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе:

Уполномоченными по работе с населением за 12 месяцев 2019 года принято на филиалах ЦПП 1583 гражданина.

За 2019 год проведено 87 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.

За 2019 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 562 приема граждан. Всего в ходе приемов принято 1154 человека, в том числе:

- мэром города проведен 21 прием, принято 97 человек;

- заместителями мэра города проведено 142 приема граждан, принято 259 человек;

- руководителями органов мэрии проведено 399 приема населения, принято 798 человек.

Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 392.

За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2019 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 2137 сообщений направленных на профилактику правонарушений.

2. В рамках решения задачи «Повышение безопасности дорожного движения в городе» проведены мероприятия, направленные на:

2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков городским Штабом юных инспекторов (ЮИД) реализуются мероприятия, направленные на пропаганду Правил дорожного движения, выработку навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города: День памяти жертв в дорожно-транспортных происшествиях; акции «Белые ангелы», «Внимание, дети», «Дисциплинированный водитель», «Я соблюдаю ПДД-соблюдай и ты!», «Стань заметным - засветись!».

17-18 сентября 2019 года на базе МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» были проведены занятия с обучающимися начальных классов по профилактике травматизма детей на улицах и дорогах с использованием оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности» в городе Череповце.

2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение:

В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами».

3. В рамках решения задач «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города» осуществлено:

* 1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города:

В 2019 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.

Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.

Рабочей группой проведен мониторинг 193 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (13,9 %; АППГ: 192 торговых объекта, 27 продаж, 14%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Управлением административных отношений мэрии по исполнению федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проведено 5 рейдовых мероприятий (1 из них по вейпам) в общеобразовательных организациях города; обследовано 15 образовательных организаций, учреждений культуры и общепита. Выявлен 1 факт курения несовершеннолетним на территории образовательного учреждения. Дополнительно проведены 9 рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению нарушений общественного порядка, Федерального закона от 23.02.2013 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории образовательных учреждений, обследовано 38 образовательных организаций и прилегающих к ним территорий, выявлено 3 факта курения несовершеннолетними. Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу.

С 01.06.2019 – 30.06.2019 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2019 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).

В марте и ноябре 2019 года состоялись 1 и 2 этапы всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2019». Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.

Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы.

Учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры проведены культурно-массовые мероприятия. Проведены книжные выставки по профилактике употребления ПАВ и т.д.

С 01.06.2019 по 30.06.2019 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2019 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Всего проведено 487 мероприятий с охватом 4819 участников: воспитанников образовательных организаций, родителей, представителей других субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров.

Подготовлено и размещено 1119 информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики 779 сообщений в СМИ и трансляция роликов на экранах школ).

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы**

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения[[1]](#footnote-1) | Ед. | 1330 | 1492 | 1400 | 1484 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет1 | % | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)1 | Ед. | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 2,7 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой, увеличением количества рейдовых мероприятий, отработок наиболее аварийных участков дорог. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | ~~-~~6,2 | -4 | -2,6 | ~~-4~~ | По итогам 2019 года не произошло запланированного снижения группы наблюдения ввиду отсутствия в организации сведений об умерших и выбывших из региона в 2018-2019 гг. Сведения были получены в декабре 2019 и будут учтены в статистике в первом квартале следующего года. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -13,8 | -5 | 3,8 | -4 | По итогам 2019 года не произошло запланированного снижения группы наблюдения ввиду отсутствия в организации сведений об умерших и выбывших из региона в 2018-2019 гг. Сведения были получены в декабре 2019 и будут учтены в статистике в первом квартале следующего года. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
|  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 39 | 44 | 39 | 43 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 79 | 80 | 73 | 78 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5665 | 5700 | 6032 | 5750 | Значение показателя выполнено. Родительские собрания проводятся не реже 1 раза в четверть в каждом классе. На каждом собрании рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой правонарушений, нарушений Устава ОУ, безопасности учащихся. В 2019 году возросло количество классов, в связи с открытием новой школы. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 37 | 37 | 41 | 39 | Постановлением мэрии от 26.09.2017 года № 4541 утвержден план мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах. В соответствии с планом в 2019 году реализовано 41 мероприятие. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2704 | 2694 | 2886 | 2699 | Значение показателя достигнуто. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 12. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города1 | Ед. | 12020 | 17500 | 13323 | 17000 | Значение показателя стремится к снижению. Отклонение от планового значения в сторону снижения связано, прежде всего, с соблюдением объектами потребительского рынка Правил благоустройства (в результате проведения УЭП профилактических, разъяснительных мероприятий). Основное кол-во нарушений ПБ пришлось на I полугодие, выявлялись нарушения в рамках: городского проекта «Сердце города»; «Дорожной карты мероприятий по приведению в надлежащий вид фасадов, территорий в пределах границ исторического поселения регионального значения «Город Череповец» (в соответствии с постановлением Правительства ВО от 30.10.2017 № 960); обследования размещения вывесок на объектах бизнеса на предмет нарушения требований ПБ; текущего мониторинга объектов. Во II полугодии работа была направлена на определение виновных лиц по нарушениям, выявленным в I полугодии, возбуждению дел об АП, составлению протоколов об АП. Уменьшение кол-ва выявленных нарушений во II полугодии также обусловлено отсутствием обильных осадков в виде снега и, как следствие, отсутствию на объектах нарушений, связанных с благоустройством территорий в осенне-зимний период, образованием снега и наледи на кровлях зданий. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 13. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 5367 | 4700 | 4731 | 4800 | Значение показателя достигнуто. | Оценка безопасности проживания горожанами.  Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 14. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 45453 | 26850 | 48124 | 26900 | Перевыполнение планового значения связано с высокой социальной активностью населения, увеличением числа профилактических акций. | Оценка безопасности проживания горожанами.  Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
|  | **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 16. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий1 | % | 1,02 | 1,2 | 1,55 | 1,0 | Значение показателя стремится к снижению. Отклонение от планового значения в сторону повышения связано с тем, что на улицах города в 2018 году расположено 64 искусственные неровности, а в 2019 году еще 9; искусственные неровности устанавливают в местах, где происходят дорожно-транспортные происшествия. Таким образом, прямо пропорционально увеличилась доля происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 17. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу1 | % | 0,67 | 10 | 0,87 | 8 | Значение показателя стремится к снижению. Отклонение от планового значения в сторону снижения связано с проводимой профилактической работой. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
|  | **Подпрограмма 3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 19. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. | Ед. | 1105 | 1100 | 1119 | 1150 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 1492 | 1400 | - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце (4214);  - общее количество населения города в отчетном году (316163).   |  |  | | --- | --- | | 1400= | 4429\*100000 | | 316163 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
|  |  |  |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) "Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,3 | 1,0 | - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города (128);  - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году (12165).   |  |  | | --- | --- | | 1,0= | 128\*100 | | 12165 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,8 | 1,5 | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году (7);  - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году (452).   |  |  | | --- | --- | | 1,5= | 7\*100 | | 7+452 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -2,6 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | I= | AX | \*100%-100% | | AX-1 |   A – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом алкоголизм:  х – в текущем году (2835),  х-1 – в предыдущем году(2911).  -2,6=2835/2911\*100-100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -5 | 3,8 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | I= | NX | \*100%-100% | | NX-1 |   N – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом наркомания:  х – в текущем году(1053),  х-1 – в предыдущем году(1014).  3,8=1053/1014\*100-100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 44 | 39 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших повторные преступления | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 80 | 73 | Абсолютный показатель количества деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет, признанных общественно опасными | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5700 | 6032 | Абсолютный показатель количества родительских собраний, проводимых в образовательных учреждениях, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества террористических актов, совершенных на территории города, и засвидетельствованных правоохранительными органами. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 37 | 41 | Абсолютный показатель количества мероприятий в области профилактики экстремизма, проведенных в соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление по работе с общественностью мэрии | Управление по работе с общественностью мэрии |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2694 | 2886 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность (народные дружинники, жители города, члены общественных организаций и др.). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 12. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 17500 | 13323 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений в области благоустройства территории города, в выявлении которых принимали участие сотрудники управления экономической политики мэрии, Центра профилактики правонарушений, в том числе с привлечением народных дружинников. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии, управления экономической политики мэрии | Управление административных отношений мэрии,  управления экономической политики мэрии |
| 13. | Количество человеко-выходов членов народных дружин | Ед. | 4700 | 4731 | Абсолютный показатель количества человеко/выходов народных дружинников на дежурства в общем по всем филиалам Центра профилактики правонарушений и в период реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 14. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26850 | 48124 | Абсолютный показатель, характеризующий количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, проинформированных в рамках профилактических акций, проводимых управлением административных отношений мэрии совместно с Центром профилактики правонарушений, обратившихся на приемы к уполномоченным по работе с населением, руководителям органов мэрии и федеральных/областных структур в филиалах Центра профилактики правонарушений. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии, контрольно-правовое управление мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (60631);  - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений (62179).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 100%= | 62179 | \*100 | | 62179 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 16. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,2 | 1,55 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (6);  - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (387).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1,55= | 6 | \*100 | | 387 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 17. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 10 | 0,87 | - количество пострадавших и погибших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета (4);  - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно- транспортных происшествий по городу в период (459).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 0,87= | 4 | \*100 | | 459 | | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 18. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (7);  - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (7).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 100%= | 7 | \*100% | | 7 | | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 19. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1100 | 1119 | Абсолютный показатель равный общему количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации/социальных медиа/каналах наружной рекламы, по теме противодействия распространению психоактивных веществ, снижению масштабов их употребления населением города Череповца | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Муниципальное казенное учреждение «ИМА «Череповец» | Муниципальное казенное учреждение «ИМА «Череповец» |

**II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм**

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

Основные мероприятия, включенные в состав подпрограммы, не являются единственным и исчерпывающим комплексом мер, влияющим на значения показателей, так как помимо органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на уровень преступности в первую очередь влияет деятельность правоохранительных органов. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством использование городских ресурсов в решении данных вопросов – это одно из обязательных условий для создания и поддержания безопасной и комфортной среды на территории города.

Ответственным исполнителем подпрограммы, управлением административных отношений мэрии, организуется комплексная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, так как на базе управления в рамках реализации отдельных государственных полномочий функционирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП).

Рядом мероприятий подпрограммы предусмотрено создание условий для увеличения роли общественности в вопросах участия в обеспечении правопорядка. Усовершенствована система показателей деятельности Центра профилактики правонарушений, направленная на своевременное выявление правонарушений на территории города и на активизацию и привлечение общественности к работе в данном направлении. Продолжена реализация общегородского проекта «Народный контроль», в рамках которого общественность имеет возможность самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства территории города, направлять их в проект, а затем с помощью координатора контролировать устранение нарушений.

В основе подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» мероприятия, способствующие безопасности дорожного движения в городе Череповце, осуществлению эффективной работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обучение безопасному поведению детей на дороге.

В состав подпрограммы «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» входят два основных мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по противодействию распространению психоактивных вещества на территории города, и на обеспечение информационной поддержки. В комплекс мероприятий вошло функционирование совещательных межведомственных органов, организация участия в различных мероприятиях, носящих профилактический характер, и организуемых на федеральном, областном и городском уровнях, а также повышение уровня осведомленности населения города о работе, которая проводится на городском уровне, в целях недопущения увеличения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города.

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2019 год | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2022 годы |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.  Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших).  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания. |
| 2 | Подпрограмма 1  Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет. |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление административных отношений мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Управление образования мэрии | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).  Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций.  Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности.  Реализация сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы.  Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время  Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью.  Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  Участие в проведении городских родительских собраний.  Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов. | Памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям». распространена субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  14.05.2019 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Информация также размещена на официальных сайтах школ.  Разработаны совместно с БФ Дорога к дому и распространены:  - Психологический смысл суицида – это крик подростка о помощи (для специалистов);  - Психологическая поддержка, доброе участие в жизни подростков помогут избежать трагедии (для родителей).  Разработана и распространена памятка «Безопасное поведение на воде».  С 20.12.2018 по 12.01.2019 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы» (постановление мэрии города от 25.12.2018 № 5725 «Об утверждении плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Зимние каникулы» в городе Череповце»), направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул. В операции приняли участие КДНиЗП города, управление образования, УМВД России по г. Череповцу, управление организации медицинской помощи по г. Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, комитет социальной защиты населения города, межведомственная рабочая группа по пресечению продаж алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии.  С 13.05.2019 проведена акция «Внимание выпускник!», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов».  С 24.05.2019 по 31.05.2019 проведена комплексная профилактическая операция «Условник-подросток» в городе Череповце.  В летний период 2019 года организована акция «Безопасные окна» (участники акции комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца, МКУ «ИМА «Череповец», МКУ «Череповецкий молодежный центр», управление образования мэрии, УМВД России по г. Череповцу, прокуратура города Череповца). Городская межведомственная операция «Безопасное лето» с целью профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города Череповца в период летних каникул, обеспечения соблюдения требований законодательства в отношении несовершеннолетних, организации летней занятости несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, обеспечения индивидуально-профилактического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; областная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» в городе Череповце».  С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014.  За 2019 год КДНиЗП города вынесено 21 постановление об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.  КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городском проекте «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий.  КДНиЗП с 01.04.2018 по 30.09.2019 координировала реализацию муниципального социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья». Проект реализуется муниципальным образованием «Город Череповец» с использованием гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке целевой благотворительной программы «Дорога к дому» компании «Северсталь». Основной целью проекта является профилактика социального сиротства посредством создания модели социального сопровождения детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и развитие института наставничества на территории муниципального образования «Город Череповец».  КДНиЗП оказывает содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 2019 года организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  В рамках программы трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 г. в летний период в МКУ «ЧМЦ» трудоустроено 210 человек.  Увеличилось количество мероприятий для семейных клубов, волонтеров, студентов СПО (профилактические встречи). С сентября по декабрь 2019 г. реализовывался проекта «Добровольцы Череповца» по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. В летний период времени проходил проект «Лето в Че» по организации досуга граждан. Увеличилось количество и численность юнармейских отрядов.  В открытом доступе отсутствует информация по теме экстремизм. С использованием информационных ресурсов, доступных для МКУ ИМА «Череповец» распространяется информация о терроризме, как крайней форме проявления экстремизма.  Ролики «Забытые сумки», «Бдительность», «Школа» транслировались в школах  с 14 января по 2 июня, а также в «МФЦ», ДКМ и АО «Аппатит».  Видеоролики по антитеррористической безопасности, рекомендованные НАК, а также памятка «о повышении бдительности» размещены на сайте Черинфо во вкладке Антитеррористическая комиссия в разделе управления административных отношений мэрии.  Управлением образования организованы мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями) в рамках Всероссийской акции «Стоп-СПИД» (май, декабрь), областной операции «Подросток» (июнь – сентябрь), областной кампании «Пространство без табачного дыма» (май), областной недели профилактики наркозависимости «Независимое детство» (март), недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Всемирному дню без табака (май), областной недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» (октябрь), городской операции «Безопасное лето» (май – август), городских акций «Внимание, выпускник!» (май-июнь), «Условник-подросток» (25 мая – 8 июня), декады личной безопасности (сентябрь), декады правовых знаний (март), декады профилактики правонарушений (декабрь), а также мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (июнь), Единых дней профилактики правонарушений (ежеквартально). Всего проведено 11743 мероприятий с учащимися, 3648 - с родителями, 811 - с педагогами. Охват участников образовательного процесса в 1 квартале - 62409 чел., во 2 – 63417 чел., в 3 – 66107 чел., в 4 – 80381 чел.  Управлением образования регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Нарушений не выявлено.  Управлением образования мэрии города Череповца в соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год в рамках комплексных и тематических проверок осуществлялся контроль по исполнению нормативных документов по направлению информатизация образования и документов по обеспечению информационной безопасности. Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.  Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет.  Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания). |
| 4 | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Управление экономической политики мэрии  Отдел транспорта мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии.  Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры.  Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры.  Организация обучения руководителей, сотрудников и персонала муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты города, направленного на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий.  Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей.  Организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.  Выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.  Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце.  Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца.  Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму.  Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности. | В 2019 году проведено 7 (семь) заседания АТК, на которых рассмотрены следующие вопросы:  05.02.2019  1. О мерах, принимаемых координационным Советом по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств при антитеррористической комиссии города, по устранению выявленных недостатков в обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры по итогам 2018 года (с учетом исполнения решений протокола заседания координационного Совета от 01.06.2018).  2. О проводимой работе по устранению выявленных недостатков антитеррористической защищенности автовокзала МУП «Автоколонна № 1456».  20.02.2019  1. О результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию терроризму.  2. О мерах, принимаемых УМВД России по г. Череповцу, направленных на пресечение фактов нелегальной миграции, в т.ч. выявление иностранных граждан, нелегально находящихся на территории Российской Федерации.  3. О проводимой профилактической работе в молодежной среде в связи с активизацией радикальных молодежных объединений по проведению акций террористического и экстремистского характера.  18.04.2019  1. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической безопасности торговых объектов при возникновении чрезвычайной ситуации (вопрос рекомендован к рассмотрению отделом в г. Череповце Управления ФСБ России по Вологодской области).  2. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне.  3. Об обеспечении устойчивого функционирования сфер жизнеобеспечения города в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне.  4. О состоянии антитеррористической защищенности городских и загородных оздоровительных лагерей.  5. О внесении изменений в план работы антитеррористической комиссии города Череповца на 2019 год.  10.07.2019  1. Об эффективности и действенности мер по устранению выявленных недостатков в обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры города.  2. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении Дня металлурга.  21.08.2019  1. О состоянии антитеррористической защищенности и принимаемых мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний.  2. О состоянии готовности муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного года, а также их антитеррористической защищенности.  3. О комплексной готовности строящейся школы в 112 мкр. Зашекснинского района города к началу нового 2019-2020 учебного года.  4. О результатах проверок требований антитеррористической защищенности учреждений высшего и среднего профессионального образования города.  5. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения 08.09.2019 Единого дня голосования.  23.10.2019  1. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.  20.12.2019  1. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении Новогодних праздников и Рождественских каникул.  2. Об обеспечении устойчивого функционирования всех сфер жизнеобеспечения города в период Новогодних праздников и Рождественских каникул.  3. О выполнении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов социальной сферы.  4. О плане работы антитеррористической комиссии города Череповца на 2020 год.  В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 10 объектов.  В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.  Постановлением Главы города Череповца от 16.04.2019 № 15 создана межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Череповец». Межведомственной комиссией проведены мероприятия по актуализации паспортов безопасности мест массового пребывания людей с их последующим утверждение у Главы города Череповца.  В целях оказания содействия ДЭР ВО и собственникам торговых объектов в реализации постановления Правительства РФ от 19 октября № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в 2019 г. проведены следующие мероприятия:  - по согласованию с правообладателями торговых объектов составлен график проведения обследований и доведен до всех членов комиссии;  - информация о составе комиссии и лицах, подписывающих итоговый Паспорт безопасности торгового объекта, доведена до правообладателей/уполномоченных лиц;  - в составе комиссии проведены обследования 35 торговых объектов;  - в Департамент экономического развития Вологодской области мэрией направлены предложения по 4 открывшимся торговым объектам на территории г.Череповца для включения их в перечень с целью дальнейшего их категорирования и паспортизации.  Таким образом, по состоянию на 31.12.2019:  - всего в перечне объектов, подлежащих категорированию и паспортизации в интересах антитеррористической защищенности, 86 торговых объектов, из них:  количество торговых объектов, обследованных комиссией, создаваемой правообладателем торгового объекта, - 83,  количество объектов, рекомендованных к исключению - 12,  количество объектов, по которым разработаны и утверждены паспорта безопасности - 54,  количество объектов, у которых паспорта безопасности находятся на стадии разработки и утверждения - 17,  количество объектов, не исполнивших требования постановления Правительства РФ от 19 октября № 1273 - 3.  Информация о 3 торговых объектах, до настоящего времени не выполнивших требования постановления Правительства РФ от 19 октября № 1273 (ТЦ «Адалар», ТК «Авалон», ТЦ «Аксон»), была направлены в прокуратуру, которой были приняты меры прокурорского реагирования (представления о необходимости устранения нарушения и предостережения).  Отделом транспорта принято участие в обследовании антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры «Автовокзал Череповца»  Муниципального унитарного предприятия «Череповецкая автоколонна № 1456» г. Череповец, ул. М. Горького, 44.  Межведомственные комиссии по противодействию экстремисткой деятельности проведены:  14.03.2019 рассмотрены вопросы:  - Общественно-политическая обстановка в г. Череповце.  - О результатах работы рабочей группы по построению системы миграционной безопасности в г. Череповце по итогам 2018 года. Состояние миграционной ситуации в городе Череповце, изменения миграционных потоков, угрозы миграционной безопасности и принимаемые меры профилактики возникающих угроз.  - О принимаемых мерах по ограничению доступа несовершеннолетних к информации, способной нанести вред неокрепшей психике несовершеннолетних при использовании сети Интернет в образовательных организациях и быту. Взаимодействие с родителями по вопросам профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде.  - О формах и методах выявления информации, содержащей проявление экстремизма и терроризма, распространяемой с использованием современных средств связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Общее количество сообщений экстремистского и террористического характера, выявленных правоохранительными органами за 2018 год.  - Об изменениях законодательства в сфере противодействия экстремизму. Общая характеристика судебных практик по привлечению к уголовной и административной ответственности за преступления экстремисткой направленности.  26.06.2019 рассмотрены вопросы:  Общественно-политическая обстановка в г. Череповце.  - Об организации участия обучающихся в прохождении учебных сборов по основам военной службы, военно-патриотического воспитания. О проведении групповых и индивидуальных консультаций с родителями и юношами, привлекаемыми на учебные сборы, выпускниками 11 классов, которые выражают намерения по поступлению высшие военные учебные заведения, профильные учебные заведения Министерства внутренних дел России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ФСИН и прокуратуры.  - О результатах мониторинга мест фактического проживания трудовых мигрантов на территории города Череповца. Анализ причин, способствовавших совершению преступлений со стороны иностранных граждан и в отношении иностранных граждан. Мероприятия, реализуемые УМВД России по г. Череповцу в целях профилактики правонарушений и преступлений в сфере миграции.  - О мероприятиях, реализуемых совместно с традиционными конфессиями, общественными организациями, этническими землячествами и диаспорами, в целях профилактики экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.  23.08.2019 рассмотрены вопросы:  - Общественно-политическая обстановка в г. Череповце.  - О результатах мониторинга стен жилых домов, зданий, сооружений и объектов благоустройства города на предмет размещения надписей, изображений, плакатов, листовок и наружной рекламы, содержащих информацию, направленную на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой либо социальной группе, содержащих призывы к участию в проведении, несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.  - Деятельность УМВД России по г. Череповцу в сфере противодействияэкстремизму. Отработка лиц, прибывающих в город из Северо-Кавказского региона, а также из государств Малой Азии, Ближнего Востока, Африканского континента. Обеспечение своевременного обмена информацией о лицах, причастных к осуществлению экстремистской деятельности. Радикальные проявления ислама.  - Мониторинг размещения в средствах массовой информации материалов, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма.  18.12.2019 рассмотрены вопросы:  - Общественно-политическая обстановка в г. Череповце.  - О подготовке к празднованию 75-летия победы в ВОВ, как одной из форм патриотического воспитания молодежи и профилактики проявлений экстремизма среди детей и молодежи.  - О мерах, принимаемых в целях недопущения проявлений экстремизма со стороны организаторов и участников протестных публичных мероприятий.  - Результаты реализации плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах, утвержденного постановлением мэрии города от 29.12.2019 № 5872.  Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах ведется в соответствии с постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541 «О Плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах». Отчет об исполнении мероприятий составляется 2 раза в год до 5 июня и до 5 октября согласно утвержденной форме.  В целях предотвращения распространения в средствах массовой информации и сети Интернет материалов экстремистского содержания МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» производится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности: «Судский ЦБК», а также страницы основных наиболее активных участников группы: Алексей Кощеев, группы: «За Россию без дезавида», «Череповецкое городское отделение КПРФ», КПРФ Череповец Вологодской области», «ДТП Череповца», «Типичный Череповец», «Просветительский центр 108», «профсоюз работников образования», «КПРФ / ЛКСМ Череповец», «Пуловский лес. Остановим вырубку!», «Большой брат: Вологодская область», «Вологодское отделение ООД "За права человека"» и др., а также страницы в социальных сетях наиболее активных жителей города, систематически выступающих организаторами публичных мероприятий политической, экономической и социальной направленности: Руслан Толстиков, Валерий Ленин.  По данным управления по делам культуры мэрии проводится ежедневный обход территории и помещений руководителями служб на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов. Обеспечение контроля над вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади. Проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля над их закрытием. Ежемесячный технический мониторинг кнопки тревожной сигнализации, АПС и СО, передача сообщений на пульт 01. Обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток. Просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей (при наличии). Обеспечение контроля пропускного режима: пропуска для работников, обучающихся, участников клубных формирований, ведение Журнала учета посетителей. Оповещение УМВД города о проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Проведение инструктажа со всеми вновь принятыми работниками по действиям работников учреждения при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций. Проверка кнопки тревожной сигнализации осуществляется ежедневно. При проведении мероприятий (концертов) дополнительно выделяется дежурный для усиления контроля (на входе, в зале). Назначены ответственные за выполнение антитеррористических мероприятий. Разработаны памятки по антитеррористической безопасности для посетителей и расположены на видных местах в учреждениях. На этажах здания имеются планы эвакуации людей. Разработан текст для речевого оповещения сотрудников и посетителей в случае чрезвычайной ситуации. Проверка средств охраны, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЗ) при пожарах в зданиях и сооружениях, а также автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ). Монтаж и установка системы видеонаблюдения в КДЦ «Северный» Монтаж и установка охранной сигнализации в КДЦ «Северный»  Установлена система видеонаблюдения в Доме музыки и кино «Комосомолец»  Установлен стенд «Терроризм – угроза обществу» ДМШ № 1 (ул. Любецкая 29 А)  Модернизация системы видеонаблюдения в здании Художественного музея  Монтаж системы видеонаблюдения в здании Выставочного зала  Модернизация системы видеонаблюдения в здании музея «Дом И.А.Милютина». Монтаж системы видеонаблюдения в филиалах ЦЭР 1, ЦЭР 2, Феникс, Камертон МБУК «Дворец металлургов» (4 системы).  Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности объекта и тренировки:  МАУ ДО «ДШИ «Гармония»: проведен инструктаж и тренировочное занятие – 23.03.2019, 26.09.2019.  МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» инструктажи и тренировочные занятия 20.03 2019 г., 25.09.2019 г.  МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева: (в т.ч. филиалы КДЦ «Северный», КДК «Звезда») инструктажи и тренировки плановые 13-17.05.2019 г., 12.11.2019 г.  МБУК «Детский музыкальный театр»: инструктаж - 28.05.2019, 11.11.2019.Тренировочное занятие – 28.05.2019, 12.11.2019  МБУК «Дворец металлургов» повторные инструктажи по мерам антитеррористической защищенности работникам учреждения с 02- 07.03.2019 г., 02-13.05.2019 г., 1-14.09.2019 г., 02-16.11.2019 г. Тренировочные занятия 14-17.05.2019 г., 17.11.2019 г.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» инструктаж 22.03.2019 г., 29.10.2019 г.; тренировочные занятия 22.03.2019 г., 30.10.2019 г.  МБУК «Дворец химиков»: Инструктаж по антитеррору 24-30.04.19; 23-24.05.19; 31.05.19; 10-12.06.2019; 05.09.2019; 06-14.09.2019; 01.11.2019; 02.12.2019; 18-20.12.2019; 25-26.12.2019  Тренировка по эвакуации 26.03.2019, 04.10.2019  МБУ ДО «Детская художественная школа №1»  Инструктажи о порядке действий при угрозе совершения террористического акта: 25.03.2019 г., 26.03.2019 г., 04.09.2019 г., 05.09.2019 г., 06.09.2019г., 09.09.2019г.  Тренировки:26.03.2019 г., 26.03.2019 г., 02.12.2019 г., 03.12.2019 г., 04.12.2019 г., 05.12.2019г.  МБУ ДО «Детская школа искусств» инструктажи и тренировочные занятия 22.02.2019 г., 27.08.2019, 30.09.2019  МБУК «Череповецкое музейное объединение» инструктажи и комплексные тренировки (противопожарная, антитеррористическая, противоаварийная) с 13.03.2018 по 16.03.2018, с 14.10.2019 по 18.10.2019.  Внеплановые инструктажи в учреждениях участвующих в организации городских массовых мероприятий с составлением акта готовности к их проведению «Масленица» на ИЭМ «Усадьба Гальских» 18.02.2018 года.  МАУК «Камерный театр» инструктаж- 26.03.2019 г., 20.12.2019 г., тренировка –28.03.2019 г., внеплановый инструктаж - 29.04.2019 г., 21.12.2019 г.; внеплановая совместная тренировка по отработке порядка действий работников и сотрудников ЧОП «БАЯРД» по эвакуации персонала и посетителей в случае обнаружения постороннего предмета - 29.04.2019 г.  МБУК «Объединение библиотек»  Инструктажи: повторные 14.03.2019 г., 11.09.2019г., 13.11.2019г., 11.12.2019г., внеплановые: 22.02.2019 г., 22.03.2019 г., 18.09.2019г.  Проведены тренировки: Центральная городская библиотека им. В.В.Верещагина- 19.03.2019 г., 11.11.2019 г. библиотека №9-19.03.2019г.26.11.2019 г., библиотеки №1- 15.03.2019, 20.11.2019 библиотека №6 – 15.03.2019г., 15.11.2019 г., библиотека № 14 -15.03.2019 г., 15.11.2019 г., библиотека №2-14.03.2019г., 26.11.2019 г., библиотеки №3 – 27.03.2019 г., 08.11.2019 г., библиотека № 8 – 27.03.2019 г., 12.11.2019 г., библиотека № 13 – 27.03.2019 г., 15.11.2019 г., библиотека № 15-27.03.2019 г., 12.11.2019 г., библиотека №4-29.03.2019 г.,29.11.2019 г., библиотека №10,-28.03.2019 г., 28.11.2019 г.  МБУК ГКДЦ «ЕДИНЕНИЕ» (реорганизованное учреждение из МБУК «Дом музыки и кино» и МАУК «ГОП КИО)  Инструктажи и тренировочные занятия:  ДМиК «Комсомолец» - 15.02.2019 и 06.12.2019;  парк 200-летия Череповца - 15.02.2019 и 06.12.2019;  парк культуры и отдыха - 15.02.2019 и 06.12.2019;  парк имени Ленинского комсомола- 15.02.2019 и 06.12.2019  МКУ «ЦБОУК» + МБУК «Городское филармоническое собрание»: проведение инструктажа и тренировочного занятия: 22.05.2019 г., 08.11.2019 г.  Деятельность комитета по физической культуре и спорта направлена на вовлечение горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, организацию спортивной жизни населения, что косвенно способствует профилактике экстремизма и терроризма.  Регулярно в подведомственных учреждениях организовываются и проводятся лекции с воспитанниками спортивных школ и тренерским составом о недопустимости проявления экстремизма, национализма.  Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев до «Спартакиады ветеранов») В 2019 году на территории города было организованно и проведено 403 мероприятия с общим охватом 66 411 человек.  Комитетом по физической культуре и спорту мэрии регулярно проводится внутренние проверки подведомственных учреждений, направленная на устранение причин и условий террористической деятельности.  В подведомственных учреждениях регулярно проводятся инструктажи сотрудников.  Тренировочные занятия по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей проводятся в соответствии с планом-графиком, утвержденным в каждом учреждении.  В целях профилактики терроризма и экстремизма в общеобразовательных учреждениях организованы следующие мероприятия:  - уроки безопасности с участием представителей УМВД, МЧС с целью информирования обучающихся о действиях по предупреждению террористических актов, правилах поведения при чрезвычайных ситуациях (сентябрь);  - единые дни профилактики с участием УМВД по г. Череповцу, прокуратуры, КДН и ЗП города (март, сентябрь);  - организация индивидуальной социально-педагогической работы и психологического консультирования учащихся группы риска и их родителей, проявляющих сочувствие экстремистским взглядам;  - организация в общеобразовательных учреждениях мероприятий, способствующих воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму: выставки, творческие конкурсы на базе общеобразовательных учреждений на темы: «Мы вместе!», «Что мы знаем друг о друге» (в течение учебного года);  - изучение тем по развитию навыков бесконфликтного общения в рамках превентивного обучения (программы «Полезные привычки», «Полезные навыки, выбор») – в 19 общеобразовательных учреждениях охвачено 10466 чел.  С целью содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде, привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности, пропаганды принципов формирования правового государства, в рамках Всероссийской акции «Я - гражданин РФ» 17 апреля 2019 года в мэрии города Череповца прошел муниципальный этап конкурса «Моя законотворческая инициатива» Всероссийской акции «Я - гражданин Российской Федерации». В конкурсе приняли участие 103 учащихся из 15 образовательных учреждений города.  С 01 по 15 октября 2019 года прошел муниципальный этап конкурса «Права человека в современном мире». Задачи конкурса: формирование гражданского самосознания молодежи; создание условий для повышения интереса молодежи к вопросам прав человека и гражданской ответственности. В конкурсе приняли участие 5 образовательных учреждений города в двух номинациях «Малые письменные формы» и «Рисунок (эскиз плаката)».  Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, с целью формирования представлений о России, как о родной стране, воспитания патриотизма, уважения к культурному прошлому России, воспитания гражданско-патриотических чувств дошкольными образовательными учреждениями города Череповца проведено более 20 ежегодных конкурсов и фестивалей:  -ежегодный городской конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». 31 января 2019 года был проведен III городской фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика». В фестивале приняли участие 148 воспитанников из 48 дошкольных образовательных учреждений;  - ежегодный городской конкурс проектов «Наша родина - Россия» был проведен с 09 января по 28 марта 2019 года Приняли участие 49 проектов под авторством 115 педагогов из 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города  -ежегодный городской конкурс «Знатоки родного края». Конкурс прошел с 28 января по 6 февраля 2019 года. В нем приняло участие 240 воспитанников из 48 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений  -ежегодный смотр строя и песни «Солдатушки, бравы ребятушки!». Прошел 8 февраля 2019 года**,** приняло участие более 160 воспитанников из 20 дошкольных образовательных учреждений..  -ежегодный детский городской фестиваль «Вологодчина родная». Был проведен 18, 19, 20 марта 2019 года был проведен X городской детский фольклорный фестиваль «Вологодчина родная». В фестивале приняло участие 596 воспитанников из 52 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  -ежегодный городской конкурс-фестиваль «Война глазами детей, внуков и правнуков». Прошел 8, 15, 16, 24 апреля 2019 года года, приняли участие 25 семей из 17 муниципальных образовательных учреждений города и начальной школы ЗШК, а так же участие 280 воспитанников из 40 образовательных учреждений.  На базе МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 12-13 марта 2019 года организована и проведена городская военно-спортивная игра «Орлята» (12 образовательных учреждений, 96 участников).  19 февраля, 18 марта 2019 года организован муниципальный этап областного конкурса «Призывник года» на приз памяти Героя России С.А. Преминина (18 образовательных учреждений, 52 участника).  На базе МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения»:  - с целью формирования гражданской позиции учащихся посредством расширения знаний и представлений о Великой Отечественной войне как значимом периоде истории России проведена городская интеллектуально-познавательной игры «Марш Победы» с 01 апреля по 30 апреля 2019 года (6 команд (71 участник из 4образовательных учреждений).  - с целью формирования чувства патриотизма и гражданственности учащихся по курсу «Истоки» в 9 классе 13 апреля 2019 года проведена истоковедческая детско-юношеской научно-практической конференция «Служение Отечеству» (11 учащихся 9 классов из 7 общеобразовательных учреждений города).  На базе МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» с 01 апреля по 30 апреля 2019 года прошла городская интеллектуально-познавательная игра «Марш Победы».(71 участник)  6 мая 2019 года - IX городской фестиваль строя и песни «Победа деда – моя Победа!» среди учащихся и студентов образовательных учреждений города. Приняли участие 29 команд, более 500 участников.  На базе МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» 17 мая 2019 года прошла городская благотворительная выставка-ярмарка декоративно-приклад-ного творчества «День добра». В мероприятии приняли участие 673 человека (378 детей и 295 взрослых) из 49 учреждений города Череповца и Череповецкого района.  На базе МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения»:  3 сентября 2019 года - организована интерактивная беседа «Памяти событиям в Беслане», нацеленная на воспитание нравственно-патриотических качеств у учащихся, развитие четкого осознания последствий терроризма, воспитание уважения к памяти погибших, умение сопереживать (85 участников).  20 сентября 2019 года - игровая программа «Вологодская область душа Русского Севера», способствовала развитию коммуникативных навыков и формированию познавательного интереса к родному городу. Дети познакомились с историей, традициями, ремеслами области, а также с брендами Вологодской области, которые прославляют область на весь мир (30 участников).  24-25 сентября 2019 года - интеллектуальная игра «Вологодская область – душа русского творчества» В содержание игры были включены задания на знание истории и культуры Вологодской области, её особенностей климата и природы (172 участника).  В октябре на базе МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» прошла городская краеведческая олимпиада «Край, в котором я живу». В олимпиаде участвовали 25 учащихся 8-9-х классов из 14 образовательных учреждений города: В ходе проведения олимпиады обращалось внимание на повышение уровня знаний и эрудиции учащихся в области истории и культуры Вологодской области; формирование у них гражданской идентичности на основе глубокого изучения ключевых проблем истории родного края и православных традиций; воспитание чувства патриотизма к большой и малой Родине, любви и уважения к ее истории.  С 14 по 18 октября 2019 года в Центре детского творчества и методического обеспечения состоялся городской турнир знатоков «Я родом из Череповца». В мероприятии приняли участие 100 учащихся из 6 образовательных учреждений.  1. Работа по антитеррористической защищенности и противо-действию терроризму и экстремизму:  - проведение совещаний (рассмотрение вопросов противодействии терроризму и экстремизму) – ежемесячно;  - контроль выполнения плана мероприятий по противодействию  терроризму и экстремизму) – ежемесячно;  - реализация программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», в 2019-2020 учебном году в рамках предметов «ОБЖ», «Обществознание», «История».  2. Обеспечение АТЗ образовательных учреждений:  - заключены договора на охранную деятельность – 45 учреждений;  - проверки кнопок тревожной сигнализации – еженедельно;  - проверки системы видеонаблюдения - еженедельно;  - скорректированы схемы оповещения и проверена система телефонной и сотовой связи – все учреждения;  - доведены инструкции, алгоритм и памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и обнаружения подозрительных предметов, о правилах обращения с анонимными материалами, о правилах ведения телефонных разговоров с террористами – во всех учреждениях;  - ведутся журналы: выдачи ключей, регистрации посетителей, автотранспорта, приема и сдачи дежурств – во всех учреждениях;  - уточнен список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб – во всех учреждениях;  - введен пропускной режим и разработаны все локальные документы во всех образовательных учреждениях;  - проведение тренировок по экстренной эвакуации людей при террористических проявлениях – 1 раз в полугодие;  По состоянию на 31 декабря 2019 г. обследовано и категорировано – 145 объектов (100 %).  3. Пожарная безопасность:  - проверка системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре – ежемесячно;  - обеспечение первичными средствами пожаротушения и своевременная их перезарядка осуществляется своевременно во всех учреждениях;  - проверка наличия схем эвакуации, поддержание в надлежащем со-стоянии путей эвакуации и запасных выходов – еженедельно;  - проверка содержание зданий, территории, подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии - еженедельно;  - проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре - ежеквартально.  4. Электробезопасность:  - электрощитовые и электрические щиты, электросети и электроустановки содержатся и эксплуатируются в соответствии с Правилами технической эксплуатации;  - освещение территории учреждений, запасных выходов – исправно.  5. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации:  - планы ГО и ЧС скорректированы и имеются во всех учреждениях;  - инструкция по действиям при ЧС – разработана и имеется во все учреждениях;  6. Обучение правилам безопасности жизнедеятельности:  - в учебное время в соответствии с учебными планами;  - программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  - участие в тренировочных занятиях.  - проведен семинар по обеспечении безопасности образовательных учреждений с руководителями ОУ с участием специальных служб;  - организация проведения Всероссийского Открытого урока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  7. Содержание зданий и территории:  - состояние зданий и территорий – еженедельно проверяется 4 общеобразовательных и 6 дошкольных учреждений. Проверено:  - 43 общеобразовательных, 74 дошкольных и 4 учреждения дополнительного образования.  8. Информационные стенды – обновляются по мере необходимости.  Всего проведено тренировочных занятий:  - по пожарной безопасности – 464;  - по антитеррористической безопасности - 242;  - 27.11.2019г – МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» проводилось тренировочное занятие по оценке действий сотрудников, посетителей МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» при обнаружении предмета, имеющего признаки взрывного устройства мэрией города Череповца совместно с силовыми структурами и надзорными организациями. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Число фактов терроризма на территории города.  Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма. |
| 5 | Основное мероприятие 1.5  Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление административных отношений мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Управление по работе с общественностью  МКУ «ЦЗНТЧС» | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан.  Обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.  Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан.  Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин.  Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города.  Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка.  Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха.  Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений.  Организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов.  Организационное обеспечение реализации проекта "Народный контроль". | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. За двенадцать месяцев 2019 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 11889 нарушений (АППГ – 12020), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –13119 (АППГ – 14546). Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2188 (АППГ – 1831), проведено 6583 профилактических бесед (АППГ – 6172). Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2019 года принято на филиалах ЦПП 1583 граждан (АППГ –1686). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 1896 граждан (АППГ – 2090), распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 12052 (АППГ – 11854). Проведено 87 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. В 1 квартале проведено 22 Совета профилактики правонарушений микрорайонов города.  На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы:  Тема № 1: «О предотвращении преступлений, совершённых мошенниками».  Тема № 2: «О проведении разъяснительной работы по профилактике пожарной безопасности среди населения на территории МКД и индивидуальных жилых строений».  Во 2 квартале проведено 23 заседания Советов профилактики микрорайонов. На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы:  Тема № 1: «Роль видеокамер наблюдения в пресечении и раскрытии правонарушений и преступлений».  Тема № 2: «Профилактические мероприятия по недопущению пожаров и гибели в них людей на территории Вологодской области в 2019 году».  Тема № 3: «Организация и проведение профилактической работы в сфере благоустройства и построение взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ по оперативному устранению с фасадов домов, зданий и ограждений надписей экстремистского характера».  Тема № 4: «Организация выработки алгоритма действий при установлении факта проживания несовершеннолетних иностранных граждан в многоквартирных домах».  В 3 квартале проведено 21 заседание Советов профилактики микрорайонов. На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы:  Тема № 1: «О недопущении чрезвычайных ситуаций в летний период с участием несовершеннолетних детей в связи со случаями выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов».  Тема № 2: «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области».  В 4 квартале проведено 21 заседание Советов профилактики микрорайонов. На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы:  Тема № 1: «О предотвращении преступлений, совершенных мошенниками».  Тема № 2: «Организация мероприятий по разъяснению безопасного поведения на дороге и необходимости использования пешеходами светоотражающих элементов среди населения города».  Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2019 год. По итогам реализации с 17.05.2019 по 28.09.2019 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее – НД) в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 1724 профилактические беседы, составлено 110 административных протоколов. Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин.21.03.2019 в мэрии города Череповца состоялся V городской слет народных дружин города Череповца.В 2019 году народная дружина 105 микрорайона города приняла участие в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам заняла первое место.14.11.2019 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2019 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана. Осуществлена социальная поддержка 109 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец». Управлением по делам культуры мэрии С 12 мая по 29 сентября 2019 г. заключено 14 договоров ГПХ. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности.  Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города.  Количество человеко/выходов членов народных дружин. |
| 6 | Основное мероприятие 1.6  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Управление административных отношений мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Контрольно-правовое управление мэрии  МКУ «ИМА «Череповец» | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства.  Организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур.  Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии.  Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений. | Проведены профилактические акции:  Акция «Осторожно! Мошенник! с 11.02.2019 по 22.02.2019 распространено 4632 информаций, проведено 516 профилактических бесед;  Акция - в период с 15.04.2019 по 25.12.2019 «Познакомь питомца с чистым городом!», распространено 3138 информации, проведено 921 профилактических бесед, составлено 293 акта;  Акция «Гуляем безопасно! - в период с 17.06.2019 по 28.06.2019, распространено 1955 информаций, проведено 242 профилактические беседы;  Акция «Стоп – вандал!» - в период с 15.07.2019 по 26.07.2019 распространено 3627 информаций, проведено 177 профилактических бесед.  Акция «Каждой рекламе свое место». - в период с 16.09.2019 по 20.09.2019 в ходе акции удалено несанкционированной рекламы в количестве 1489 штук;  Акция «Осторожно! Мошенник! - в период с 23.09.2019 по 04.10.2019, распространено 4821 информации, проведено 341 профилактическая беседа.  Уполномоченными по работе с населением за 12 месяцев 2019 года принято на филиалах ЦПП 1583 граждан.  Правовое информирование граждан проводится в рамках личных приемов граждан мэром города и первым заместителем мэра, представителями контрольно-правового управления и других органов мэрии города. Должностные лица мэрии города проводят прием граждан, представителей организаций и общественных объединений в соответствии с графиком, утвержденным постановлением мэрии города. График приемов размещается на официальном сайте мэрии и на стендах в фойе 1 этажа мэрии города по адресу: пр. Строителей, 2.  За 2019 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 562 приема граждан. Всего в ходе приемов принято 1154 человека, в том числе:  - мэром города проведен 21 прием, принято 97 человек;  - заместителями мэра города проведено 142 приема граждан, принято 259 человек;  - руководителями органов мэрии проведено 399 приема населения, принято 798 человек.  За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2019 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 2137сообщений направленных на профилактику правонарушений.  Некоторые темы, которые освещались:  - Информирование и проведение учений по вопросам предотвращения террористических актов и правилам поведения при их возникновении – 208;  - Деятельность ДНД – 163;  - Проект «Народный контроль» - 112;  - Деятельность Комиссии мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 110;  - Мероприятия, проводимые в. г. Череповце по безопасности дорожного движения – 432;  - Игорный бизнес – 120.  - «Социальная адаптация молодежи, содействие занятости молодежи, профориентация». — 1140;  - «Последний звонок» и «выпускные» - 40;  - Деятельность Центра профилактики правонарушений - 20;  - Акция «Наша парковка» - 0. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения.  Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
| 7 | Подпрограмма 2  Безопасность дорожного движения в городе Череповце |  |  |  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) |
| 8 | Основное мероприятие 2.2  Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению.  Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города.  Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов.  Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями. | В период с 20 августа по 08 сентября 2019 года в рамках проведения профилактической акции «Внимание – дети» силами сотрудников подразделений УМВД по городу Череповцу обеспечивалась охрана общественного порядка и осуществлялся контроль за обеспечением безопасности дорожного движения на улицах и дорогах вблизи образовательных учреждений города. Безопасность подходов к образовательным учреждениям была обеспечена.  17-18 сентября 2019 года на базе МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» были проведены занятия с обучающимися начальных классов по профилактике травматизма детей на улицах и дорогах с использованием оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности» в городе Череповце.  23-29 сентября 2019 года в общеобразовательных организациях города проведены:  - «Единый день безопасности дорожного движения» (25 сентября 2019 года) – 1347 мероприятий;  **-** профилактические мероприятия вблизи образовательных организаций с участием обучающихся, педагогов, сотрудников ГИБДД - 313 мероприятий;  - «Минутки безопасности» - 409 мероприятий.  В рамках реализации «Календаря массовых мероприятий для муниципальных образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год», с целью формирования сознательного и ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения, практических навыков поведения на улицах и дорогах города, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды здорового образа жизни 24-25 сентября 2019 года на базе МАОУ «Средняя обще-образовательная школа № 31» прошел городской конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо-2019» среди учащихся образовательных учреждений в возрасте 10-12 лет (51 участник из 25 образовательных учреждений).  Вопросы профилактики детского травматизма и безопасности рассматривались в сентябре–октябре текущего учебного года на классных часах в 1-11 классах и родительских собраниях.  На базе МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» прошло интерактивное занятие по правилам дорожного движения с ростовой куклой «Наш друг-светофор», экскурсия «Безопасная дорога», конкурсно-игровая программа «Дорожный серпантин».  В МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 10 сентября 2019 года прошёл урок по правилам дорожного движения. Учащимся напомнили основные правила безопасности на дорогах, представили основные ошибки, которые допускают водители и пешеходы, а также обозначения дорожных знаков для пешеходов.  С целью развития ЮИДовского движения в рамках проекта «Школа дорожной безопасности», реализуемого АНО «Мамы Череповца рекомендуют», 23 октября 2019 года в городе Череповце на базе МБОУ «Центр образования им И.А. Милютина» при поддержке управления образования, ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу прошел форум «ЮИД и РДШ - вместе за безопасность на дороге!». В мероприятии приняли участие 90 школьников и 22 педагога и родителя (законных представителя). В рамках форума прошла образовательная программа «Школа дорожной безопасности». Учащимся выданы светоотражающие элементы и проведен мастер-класс по их правильному использованию.  С 21 ноября по 10 декабря 2019 года на базе МАОУ ДО «Центр допол-нительного образования детей» совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу организован городской фестиваль «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД. В фестивале приняли участие 124 учащихся из 13 образовательных учреждений города. Всего 124 участника.  С 25 ноября по 19 декабря 2019 года на базе МАОУ ДО «Центр допол-нительного образования детей» совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу организован городской онлайн – фотоконкурс «ПДД и Я – лучшие друзья!» среди учащихся образовательных учреждений города. На конкурс представлено 126 работ из 52 образовательных учреждений города. Всего 490 участников.  Всего действует – 37 отрядов ЮИД.  Всего участвуют – б40 учащихся.  Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях про-водились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).  Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 9 | Основное мероприятие 2.3  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения движения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта  Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета |  | Тяжесть последствий дорож-но-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).  Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных не-ровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий.  Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу. |
| 10 | Основное мероприятие 2.4.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования мэрии | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города.  Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций. | В период с 20 августа по 08 сентября 2019 года в рамках проведения профилактической акции «Внимание – дети» силами сотрудников подразделений УМВД по городу Череповцу обеспечивалась охрана общественного порядка и осуществлялся контроль за обеспечением безопасности дорожного движения на улицах и дорогах вблизи образовательных учреждений города. Безопасность подходов к образовательным учреждениям была обеспечена.  17-18 сентября 2019 года на базе МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» были проведены занятия с обучающимися начальных классов по профилактике травматизма детей на улицах и дорогах с использованием оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности» в городе Череповце.  23-29 сентября 2019 года в общеобразовательных организациях города проведены:  - «Единый день безопасности дорожного движения» (25 сентября 2019 года) – 1347 мероприятий;  **-** профилактические мероприятия вблизи образовательных организаций с участием обучающихся, педагогов, сотрудников ГИБДД - 313 мероприятий;  - «Минутки безопасности» - 409 мероприятий.  В рамках реализации «Календаря массовых мероприятий для муниципальных образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год», с целью формирования сознательного и ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения, практических навыков поведения на улицах и дорогах города, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды здорового образа жизни 24-25 сентября 2019 года на базе МАОУ «Средняя обще-образовательная школа № 31» прошел городской конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо-2019» среди учащихся образовательных учреждений в возрасте 10-12 лет (51 участник из 25 образовательных учреждений).  Вопросы профилактики детского травматизма и безопасности рассматривались в сентябре–октябре текущего учебного года на классных часах в 1-11 классах и родительских собраниях.  На базе МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» прошло интерактивное занятие по правилам дорожного движения с ростовой куклой «Наш друг-светофор», экскурсия «Безопасная дорога», конкурсно-игровая программа «Дорожный серпантин».  В МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 10 сентября 2019 года прошёл урок по правилам дорожного движения. Учащимся напомнили основные правила безопасности на дорогах, представили основные ошибки, которые допускают водители и пешеходы, а также обозначения дорожных знаков для пешеходов.  С целью развития ЮИДовского движения в рамках проекта «Школа дорожной безопасности», реализуемого АНО «Мамы Череповца рекомендуют», 23 октября 2019 года в городе Череповце на базе МБОУ «Центр образования им И.А. Милютина» при поддержке управления образования, ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу прошел форум «ЮИД и РДШ - вместе за безопасность на дороге!». В мероприятии приняли участие 90 школьников и 22 педагога и родителя (законных представителя). В рамках форума прошла образовательная программа «Школа дорожной безопасности». Учащимся выданы светоотражающие элементы и проведен мастер-класс по их правильному использованию.  С 21 ноября по 10 декабря 2019 года на базе МАОУ ДО «Центр допол-нительного образования детей» совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу организован городской фестиваль «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД. В фестивале приняли участие 124 учащихся из 13 образовательных учреждений города. Всего 124 участника.  С 25 ноября по 19 декабря 2019 года на базе МАОУ ДО «Центр допол-нительного образования детей» совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу организован городской онлайн – фотоконкурс «ПДД и Я – лучшие друзья!» среди учащихся образовательных учреждений города. На конкурс представлено 126 работ из 52 образовательных учреждений города. Всего 490 участников.  Ежедневно в течение учебного года во всех образовательных учреждениях организовано проведение «пятиминуток» по соблюдению требований ПДД во всех классах (группах) по окончанию занятий в образовательных организациях. Ежемесячно сотрудники отдела ГИБДД по г. Череповцу высылают во все образовательные учреждения информацию о ДДТТ, которая доводится до сведения детей и родителей.  В течение всего учебного года ежедневно педагогические работники контролируют использование светоотражающих изделий. Во всех школах города Череповца (в детских садах – по инициативе родителей) организованы и функционируют родительские патрули, которые ежедневно контролируют использование обучающимися светоотражающих изделий.  На информационных стендах всех образовательных учреждений размещены и используются при проведении профилактических мероприятий схемы безопасного движения обучающихся. Актуализированы «Паспорта безопасности» образовательных организаций.  Во всех образовательных учреждениях, на базе которых открыты летние лагеря дневного пребывания, сотрудниками отдела ГИБДД по г. Череповцу проведены родительские собрания. Разработан и утвержден график выхода сотрудников отдела ГИБДД по г. Череповцу в период работы смен лагерей для проведения бесед с обучающимися. На уровне УВД все пришкольные лагеря закреплены за руководителями структурных подразделений, были осуществлены выходы сотрудников в лагеря с дневным пребыванием с целью проверки готовности лагерей к принятию детей.  В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами». Управлением образования и отделом ГИБДД по г. Череповцу совместно разработан и доведен для исполнения алгоритм действий для работников и руководителей образовательных учреждений о порядке действий в случае организованной перевозки групп детей. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).  Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями. |
| 10 | Подпрограмма 3  Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их  злоупотребления населением города Череповца |  |  |  | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм.  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания. |
| 11 | Основное мероприятие 3.1  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Управление административных отношений мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии.  Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.  Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства.  Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.  Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".  Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце. | В 2019 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.  Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.  Рабочей группой проведен мониторинг 193 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (13,9 %; АППГ: 192 торговых объекта, 27 продаж, 14%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.  Управлением административных отношений мэрии по исполнению федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проведено 5 рейдовых мероприятий (1 из них по вейпам) в общеобразовательных организациях города; обследовано 15 образовательных организаций, учреждений культуры и общепита. Выявлен 1 факт курения несовершеннолетним на территории образовательного учреждения. Дополнительно проведены 9 рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению нарушений общественного порядка, Федерального закона от 23.02.2013 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории образовательных учреждений, обследовано 38 образовательных организаций и прилегающих к ним территорий, выявлено 3 факта курения несовершеннолетними. Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу.  С 01.06.2019 – 30.06.2019 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2019 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).  В марте и ноябре 2019 года состоялись 1 и 2 этапы всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».  На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2019». Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.  Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден постановлением мэрии города от 04.05.2017 № 2065. План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец».  МБУ ДО «Детская художественная школа №1»  26.03.2019 Выставка «Здоровые города глазами детей» в рамках Всероссийской конференции «Здоровые города: общественное здоровье на муниципальном уровне» с международным участием (31 человек) 06.05.2019 Всероссийский конкурс (с международным участием) детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» (993 человека из 55 городов РФ). 13.10.2019 Проведение Городского конкурса детского изобразительного творчества по композиции «Здоровье в дом приходит с молоком». Конкурс проводится в рамках празднования Дня Сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и 180-летия со дня рождения Н.В. Верещагина (76 работ, 15 лауреатов, 15 дипломов). МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония». Издан приказ № 19 от 09.01.2019 г «О запрете курения» (ознакомлено 42 чел.). Размещена информация о запрете курения в помещении и на территории школы. 17.05.2019 - Лекция-беседа «О здоровом образе жизни», 50 чел.В учреждении проводятся профилактические меры против употребления алкоголя и табакокурения: организация культурного досуга обучающихся, их родителей и посетителей МАУ ДО «ДШИ «Гармония», отвлекающего от пагубных привычек.Периодическое размещение информации в группе во ВКонтакте. В школе размещены плакаты о запрете курения в помещениях и на территории школы. 20.12.2019 Проведен школьный конкурс «Научи маму танцевать» самостоятельных работ, младших классов со своими родителями – 24 участника, 40 человек зрителей.  МБУ ДО «Детская школа искусств»: в учреждении размещена информация о запрете курения в помещениях и на территории школы.Проведение академических концертов с беседами о вреде алкоголя и профилактике злоупотребления алкоголем и возникновения алкогольной зависимости.Проведение 5 классных родительских собраний, 129 человек взрослых и 67 человек детей.Всего: 26 концертов, присутствовали 469 учащихся, 320 родителей. В учреждении обновлена информация о запрете курения в помещениях и на территории школы.\Проведены классные родительские собрания, присутствовали 146 человек взрослых и 68 человек детей.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.»: учреждением обновлена информация о запрете курения в помещении и на территории школы. (654 человека). 16.03.2019 г. проведен хоровой праздник «Песни наших сердец» (350 человек). 06-07.04.2019г. Всероссийский конкурс юных пианистов имени Татьяны Владимировны Бахиной (150 человек). 14.04.2019 г Юбилейный концерт образцового художественного коллектива вокального ансамбля «Акварель» (300 человек). 05.10.2019 г. Праздник «День музыки», «День учителя» (250 человек). 26.10.2019 г. Школьный конкурс пианистов «VIVO» (100 человек). 26.10.2019 г. Городская игра для учащихся «Ф.Шуберт» (100 человек). 04.12.2019 г. Школьный конкурс «Моцарт и дети» (50 человек). 20.12.2019 г. Школьный фестиваль «Мы играем и поем» (50 человек).  МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева, КДЦ «Северный»: Дни семейного отдыха:3 января - Новогоднее представление «Елки и белки» – 251 чел. 7 января - Театрализованное представление с хороводом «Новогодние топотушки» - 80 чел.13 января - Театрализованная программа проекта городского родительского совета "Экологический бумеранг", "Эко-елка" – 200 чел. 3 февраля - Мероприятие, фестиваль творчества «Таланты России» - 400 чел.1 марта – Мероприятие ДСО, тематическая концертная программа «Праздничная карусель» - 380 чел.21 марта - Мероприятие, клуба любознательных непосед «Приключения Буратино в цирке» - 408 чел.24 марта - Концертная программа ДХС при ансамбле танца «Северные зори». «Весенняя капель 2019» «В лучших традициях» - 713 чел.24 марта – Творческая программа театра зрелищ «Северный праздник» и шоу балета «Форсайт» «Бременские музыканты - это про нас!" – 223 чел.6 апреля - «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны» - 71 чел. 18 мая – Мероприятие ДСО, тематическая программа «Пасхальный фестиваль» - 755 чел. 26 мая - Тематическая концертная программа «Когда я стану большим» -407 чел. 3 июня - Мероприятие, тематическая программа посвященная Дню защиты детей «У нас каникулы!» - 206 чел. 10, 11, 13 июня Тематическая детская игровая программа, посвященная Дню России, 268 чел. 11 июня Тематическая программа, посвященная празднованию Дня России для воспитанников пришкольных лагерей, 1100 чел. 7 июля Городское мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, 3500 чел. 2, 10 октября Развлекательно – познавательная программа для школьников «Азбука ПДД», 259 чел. 11 октября Мероприятие «Цветик-семицветик», 114 чел. 20 октября Тематическая программа «Мы приглашаем вас в семью», 322 чел. 24 октября Мероприятие, тематическая игровая программа для школьников цикла программ «Клуб любознательных непосед» «Этот город наш с тобою», 297 чел. 25 октября Тематическая концертно-игровая программа «Мы все спешим за чудесами», 185 чел. 27 октября День семейного отдыха. Спектакль «Бременские музыканты-это про нас», 320 чел. 21 ноября Развлекательно – познавательная программа для школьников «Азбука ПДД», 131 чел. 23 ноября Городской конкурс детских театральных коллективов «Бибигон», 246 чел. 1 декабря Открытие заимки. Театрализованное представление «Проделки Снежной королевы», 150 чел. 1 декабря Городской конкурс среди родителей воспитанников детских садов «Мой папа – лучший», 210 чел. 5 декабря Мероприятие из цикла программ: «Клуб любознательных непосед». Тематическая игровая программа «Мы все спешим за чудесами», 244 чел. 7 декабря Городской конкурс детских садов «Семья вместе и сердце на месте», 271 чел. МБУК «ГКДЦ «Единение» 16.03.2019 г., творческий вечер режиссера Сергея Задорина с показом нового фильма «Даркнет - запрещенная реальность» –150 чел. Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: [«Мама»/»Mom», «[Как происходит зависимость от наркотиков» и др.](https://www.youtube.com/watch?v=L1hjKQjMS-U)](https://www.youtube.com/watch?v=mdPnQhEpUrE) Всего участников за период с января по июнь 2019 г. – 1500 человек. 21.08-22.08.2019 Фестиваль социальной рекламы - 75 чел. Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: [«Мама»/»Mom», «[Как происходит зависимость от наркотиков» и др.](https://www.youtube.com/watch?v=L1hjKQjMS-U)](https://www.youtube.com/watch?v=mdPnQhEpUrE) Всего участников за 2 полугодие 2019 г. – 1700 человек.  МБУК «Дворец химиков»:  2.01-5.01.2019«Снежный бум» Концертно-игровая программа для детей от 2 до 5 лет и родителей (12 мероприятий), 2112 чел.  2.01, 3.01.2019«Тайна пропавшей ёлки» Концертная программа с элементами театрализации для детей от 5 до 12 лет  (3 мероприятия), 1413 чел.  5.01. 2019«Сказка о жареных петухах» Спектакль детской театральной студии «Фламинго» Веселая дискотека, 317 чел.  7.01. 2019«Емелино счастье» Спектакль театра «ЗнакЪ», 528 чел.  8.01. 2019«Морозко» Спектакль театра «ЗнакЪ», 519 чел.  20.01. 2019 «Мы славим мир» Концертная программа с участием Народной вокальной студии и ансамбля «Радуга», 136 чел.  24.01. 2019«Веселый Роджер» Спектакль студии театра «ЗнакЪ» (2 мероприятия), 573 чел.  26.01. 2019«Собачий блюз» Спектакль театра «ЗнакЪ», 161 чел.  26.01. 2019«Зимние забавы». Концертно-игровая программа для жителей города ТОС «Возможность», 30 чел.  27.01. 2019«Красная шапочка» Спектакль детской театральной студии «Фламинго»,.376 чел.  2.02. 2019 «Приключения Буратино» Спектакль театра «ЗнакЪ»,304 чел.  9.02. 2019«Емелино счастье» Спектакль театра «ЗнакЪ», 160 чел.  12.02. 2019 В. Сигарев «Детектор лжи» Спектакль Народного драматического театра, 309 чел.  22.02. 2019А.П.Чехов «Всякие фокусы» Спектакль театра «Знакъ», 89 чел.  2.03. 2019 Концертно-игровая программа для жителей города. ТОС «Первомайский», 200 чел.  6.03. 2019 «Чего хочет женщина» Концертная программа, посвященная Международному женскому дню для жителей города, 668 чел.  9.03. 2019«Цветочек Аленький» Спектакль театра «ЗнакЪ», 236 чел.  10.03. 2019«Масленица» Городское культурно-массовое мероприятие,7000 чел.  10.03. 2019«Метод исключения» Спектакль театра «ЗнакЪ», 113 чел.  12.03. 2019«Морозко» Спектакль театра «ЗнакЪ», 186 чел.  16.03. 2019«Царевна-лягушка» Спектакль театра «ЗнакЪ», 309 чел.  23.03. 2019 «Курс молодого бойца» конкурс по брейк-дансу, 72 чел.  24.03. 2019Концертно-игровая программа для жителей города ТОС «Химик»,80 чел.  24.03. 2019«Морозко» Спектакль театра «ЗнакЪ»,186 чел.  31.03. 2019«Радуга детства». Гала-концерт XIV фестиваля по оздоровительной аэробике и утренней гимнастике дошкольных учреждений города, 668 чел.  6.04. 2019«Я открываю мир» Концертная программа с участием ТЦЭ «Ветер Live», 506 чел.  06.04. 2019 "Весна идет - весне дорогу" Концертно-игровая программа для жителей города ТОС "Первомайский" и "Химик", 285 чел.  7.04. 2019 «Движение» Гала-концерт фестиваля детской оздоровительной аэробики и современной хореографии дошкольных и школьных учреждений города, 668 чел.  09.04.2019 "Как свинья спортсменкой стала" Концертно-игровая программа, 65 чел.  13.04. 2019 «Все в мире – любовь!..» Концертная программа, посвященная 25-летию театра танца «Бомонд», 520 чел.  14.04. 2019 Гала-концерт фестиваля-конкурса «Лето безопасности», 396 чел.  16.04. 2019 «Лесной переполох» Спектакль театра «ЗнакЪ», 297 чел.  20.04. 2019 «Летучий корабль» Спектакль театра «ЗнакЪ» ,601чел.  26.04. 2019 «Во времени. Над временем» Инклюзивный пластический спектакль, 392 чел.  30.04. 2019 «Ближе к звездам» Концертная программа с участием студии восточного танца «Аматика», 278 чел.  12.05. 2019 Концертная программа с участием студии современной хореографии «Метро»,491 чел.  14.05. 2019 "Как свинья спортсменкой стала" Концертно-игровая программа,125 чел.  16.05. 2019«Клаузура». Концертная программа с участием балета «Хобби», 307 чел.  16.05. 2019 Акция "Дерево Добра" в рамках проекта "Продли линию жизни", 96 чел.  16.05. 2019 Лекция-беседа по профилактике ВИЧ, СПИДа "Продли линию жизни", 108 чел.  17.05. 2019 V городской конкурс замещающих семей г.Череповца и Череповецкого р-на, 150 чел.  18.05. 2019 «Все только начинается» Концертная программа с участием студии современной хореографии балета «Хобби», 626 чел.  18.05. 2019«Поколение «Танцы» Концертная программа с участием студии современной хореографии балета «Хобби», 399 чел.  20.05. 2019 Концертная программа с участием театра танца «КиВи», 544 чел.  21.05. 2019«Весенняя фантазия» Концертная программа с участием ТК «Бомонд», 210 чел.  23.05. 2019«Весенний кач» Конкурс по брейк-дансу, 161 чел.  25.05. 2019«День варенья. 50 особенных лет» День семейного отдыха для жителей и гостей города, посвященный Дню Химика,22000 чел  26.05. 2019 «Талантоцветик» Городской фестиваль детского творчества, 150 чел.  26.05. 2019 Семейный фестиваль духовного творчества для жителей и гостей города, 800 чел.  29.05. 2019 "Стань звездой". Концертно-игровая программа,156 чел.  30.05. 2019Концертная программа с участием ТК «Ритм», 443 чел.  01.06.2019Городское культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню защиты детей, «Маленькая страна», 1500 чел.  2.06.2019 «Летучий корабль». Спектакль Театра «ЗнакЪ», 317 чел.  04.06.2019 «Здравствуй, лето!». Концертно-игровая программа. 346 чел.  2.09.2019 «Летучий корабль» Спектакль театра «ЗнакЪ», 388 чел.  6.09.2019 «Летучий корабль» Спектакль театра «ЗнакЪ» 339 чел.  8.09.2019 «Отдыхаем всей семьёй» Праздник семейного отдыха , 5000 чел. 11.09.2019 «Собачий блюз» Спектакль театра «ЗнакЪ», 668 чел. 24.09.2019 «Федот-стрелец» Спектакль Народного драматического театра, 124 чел. 12.10.2019 «Посвящение в артисты» Концертная программа творческих коллективов Дворца, 350 чел. 13.10.2019«Цветочек Аленький» Спектакль театра «ЗнакЪ», 120 чел. 19.10.2019 «Царевна-Лягушка» Спектакль театра «ЗнакЪ», 350 чел. 26.10.2019 «Метод» Спектакль театра «ЗнакЪ»,100 чел. 27.10.2019 «Сказка о жареных петухах» Спектакль детской театральной студии «Фламинго», 120 чел. 31.10.2019 «Мы вместе» Концертная программа, посвященная Дню города, 647 чел. 3.11.2019 «Емелино счастье» Спектакль театра «ЗнакЪ», 227 чел. 9.11.2019 Дню рождения Деда Мороза посвящается «Здравствуй, ёлка!» Концертно-игровая программа для детей от 2 до 5 лет и родителей Игровая программа, ярмарка-продажа, мастер-классы, почта ДМ 2 мероприятия, 97 и 157 чел. 9.11.2019 «Хобби – жизнь в мире танца» Концертная программа, посвященная 30-летию студии современной хореографии балета «Хобби», 162 чел. 10.11.2019 «Летучий корабль» Спектакль театра «ЗнакЪ», 318 чел. 11.11.2019 «NAUKA 0+» Фестиваль науки Вологодской области, 23, 24 ноября 9000 чел. 6.12.2019 Н.Эрдман «Виноват Гуго Шульц?» Премьера спектакля Народного драматического театра, посвящённая 60-летию коллектива, 400 чел. 8.12.2019 «Царевна-Лягушка» Спектакль театра «ЗнакЪ», 200 чел. 14.12.2019 «Приключения Буратино» Спектакль театра «ЗнакЪ», 250 чел. 21.12.2019 «Три богатыря» Конкурс по брейк-дансу, 60 чел. 22.12.2019 «Зимней сказочной порой» Концертно-игровая программа для детей от 2 до 5 лет и родителей 2 мер., 284 чел. 22.12.2019 «Спасите Новый год» Театрализованное представление для детей от 6 лет. 2 мер., 874 чел. 23-25.12.2019 «Зимней сказочной порой» Концертно-игровая программа для детей от 2 до 5 лет и родителей, 2 мер., 325 чел. «Вечеринка от Снежинки» Концертно-игровая программа для детей 8 мер., 880 чел.  МБУК «Объединение библиотек»  Центральная детско-юношеская библиотека – Книжная выставка «Даже не пробуй!» Представлено 13 /выдано 57  Центральная городская библиотека – Книжные выставки «Без вредных привычек жить здорово», «Беда человечества». Представлено 66/выдано57  Библиотека № 1 – Листовка «Как уберечь подростков от наркотиков». Тираж 100 экз.  Библиотека № 2 - Книжные выставки «Мир без наркотиков», «Наркомания – дорога в никуда» Представлено 18/выдано 7.  Библиотека № 3 – Книжная выставка «Остановись! Подумай и не начинай!» Представлено 10 /выдано 7  Библиотека № 4 – Книжные выставки «Здоровым быть модно», «Три ступеньки, ведущие вниз» Представлено 17 /выдано 11  «Библиотека № 6 – «Стиль жизни – здоровье», «Не пробовать, не начинать», «Не отнимай у себя завтра» Представлено 75/выдано 207  Библиотека № 13 – Стенд «Будущее без наркотиков»  Библиотека № 14 – Книжная выставка «Стиль жизни – здоровье» Представлено 25 /выдано 28  Библиотека № 15 – Книжная выставка «Серьёзный разговор. Наркотики». Представлено 15 /выдано 10  Июль- декабрь  Центральная детско-юношеская библиотека –  Книжная выставка «Стиль жизни – здоровье» Представлено 42/ выдано 30.  Библиотека № 2 - Книжная выставка «СПИД без мифов и иллюзий» Представлено 19/выдано 8.  Библиотека № 3 – Книжная выставка «Остановись! Подумай и не начинай!» Представлено 10 /выдано 7  Библиотека № 4 – Книжная выставка  «Три ступеньки, ведущие вниз»  Представлено 19 /выдано 10  «Библиотека № 6 – Книжная выставка «Стиль жизни – здоровье», Представлено 48/выдано 355  Библиотека № 13 – Стенд «Будущее без наркотиков»  Библиотека № 15 – Книжная выставка «Энциклопедия независимости» Выставка одной книги. Представлено 1 /выдано 5  Мероприятия:  Январь-июнь:  Центральная детско-юношеская библиотека – Урок-предостережение «Точка невозврата» - 43 чел.  Центральная городская библиотека – Лекторий «Профилактика химической зависимости. Твой выбор» Проводит С.К.Шнитко – проведено 9 раз – 258 чел.  Июль- декабрь:  Центральная детско-юношеская библиотека – Слайд-презентация о вредных привычках «Точка невозврата» - проведено 4 раза, подростки, 103 чел.  Библиотека № 3 – Урок здоровья «От вредных привычек себя защитим»– проведено 5 раз – 118 чел.  Клуб «Здоровье» 12 занятий – 110 чел.  Клуб здорового образа жизни по Порфирию Иванову 5 занятий – 64 чел.  Библиотека № 4 - Игра по ЗОЖ «Береги здоровье с детства» - проведено -3 раза – 93 дети.  Художественный музей  20.03.2019 Концерт "Романса сладостные звуки…" – 11 чел.  21.04.2019 Творческий вечер композитора и пианиста Нодара Криушенкова (Народная вокальная студия, Народный коллектив «Вокальный ансамбль «Радуга») – 65 чел.  18.05.2019 Концерт «Ёра-га» в рамках «Ночи в музее» - 47 чел.  Музей военной техники «Парк Победы»  20.02.2019 Торжественное открытие выставки "Коллекция оружия из фондов МБУК "ЧерМО" – 75 чел.  11–24.04.2019 Занятие по строевой подготовке участников ВВПОД «Юнармия» - 400 чел.  Открытие интерактивной площадки «Партизанская деревня» - 50 чел.  ИЭМ «Усадьба Гальских»  18.05.2019 Акция, посвященная Дню музеев – 931 чел.  Музей Верещагиных  19.02.2019 Мероприятие, посвященное 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877-1878, презентация брошюры В.В. Верещагин. Художник-воин» - 80 чел.  18.05.2019 Акция, посвященная международному дню музеев. Восток в творчестве В.В. Верещагина - 825 чел.  01.09.2019 Интерактивно – развлекательная программа для детей и родителей: « Осенний калейдоскоп в музее Верещагиных» - 56 чел.  24.10.2019 Финал пятого открытого городского конкурса ораторского искусства для учащихся средних учебных заведений «Размышления у картины В.В. Верещагина» - 55 чел.  26.10.2019 Награждение победителей в городском конкурсе детского рисунка «Здоровье в дом приходит с молоком», проводимого совместно с Череповецким молочным комбинатом и детской художественной школой №1 – 41 чел.  26.10.2019 Малые Верещагинские чтения для старшеклассников - «Н.В.Верещагин. Гражданин, Подвижник. Патриот»  Музей «Дом И.А. Милютина»  20.04.2019 Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития провинциального города в 19 и 21 веках» Малые Милютинские чтения для старшеклассников – 135 чел.  27.08.2019 Круглый стол, организованный совместно с Городским общественным советом «Милютинская экономическая школа» - 13 чел.  2-ой этап детского общегородского творческого конкурса «Стиль Стали», посвященный 190-летию со дня рождения И.А.Милютина «Стальной» путь Ивана Милютина» - 51 чел.  Историко-краеведческий музей  17-18.05.2019 «Музейное суаре: элементы красоты» мероприятие, посвященное Дню музеев – 532 чел.  Музей природы  07.02.2019 Семинар для волонтеров семейной игровой программы «Путешествие с Дарвиным» - 15 чел  18.05.2019 День музеев" – экологическая квест-игра, волонтеры-экскурсоводы – 600 чел.  24.11.2019 Семейно-развлекательная программа (квест) «День паука» - 226 чел.  Детский музей  18.05.2019 Акция день музеев. Дом для куклы» - 186 чел.  Выставочный зал  02,08,15.2019 Творческие встречи с автором выставки Шелковый ветер» Романом Захаровым, мастер-класс по батику и росписи кофе по шёлку – 27 чел.  20.03.2019 Концерт вокальной студии «Свет любви» - 30 чел.  28.04.2019 Пасхальный концерт-фестиваль «Поющее Заречье» - 63 чел.  Литературный музей  26.01.2019 Мероприятие для подростков по проекту «Служба «Подросток» «Поможем музею!" – 22 чел.  18.05.2019 Мероприятие «Король поэтов» включающий в себя Конкурс поэзии «Король поэтов-2019».  К Международному дню борьбы с наркоманией:  МБУК «Объединение библиотек»  Центральная детско-юношеская библиотека – Книжная выставка «Даже не пробуй!» Представлено 13 /выдано 57  Центральная городская библиотека – Книжные выставки «Без вредных привычек жить здорово», «Беда человечества». Представлено 66/выдано57  Библиотека № 1 – Листовка «Как уберечь подростков от наркотиков». Тираж 100 экз.  Библиотека № 2 - Книжные выставки «Мир без наркотиков», «Наркомания – дорога в никуда» Представлено 18/выдано 7.  Библиотека № 3 – Книжная выставка «Остановись! Подумай и не начинай!» Представлено 10 /выдано 7  Библиотека № 4 – Книжные выставки «Здоровым быть модно», «Три ступеньки, ведущие вниз» Представлено 17 /выдано 11  «Библиотека № 6 – «Стиль жизни – здоровье», «Не пробовать, не начинать», «Не отнимай у себя завтра» Представлено 75/выдано 207  Библиотека № 13 – Стенд «Будущее без наркотиков»  Библиотека № 14 – Книжная выставка «Стиль жизни – здоровье» Представлено 25 /выдано 28  Библиотека № 15 – Книжная выставка «Серьёзный разговор. Наркотики». Представлено 15 /выдано 10  Мероприятия:  Центральная детско-юношеская библиотека – Урок-предостережение «Точка невозврата» - 43 чел.  Центральная городская библиотека – Лекторий «Профилактика химической зависимости. Твой выбор» Проводит С.К.Шнитко – проведено 9 раз – 258 чел.  МБУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»  26.06.2019 К Международному дню борьбы с наркоманией. «День здоровья» в летнем профильном лагере с дневным пребыванием детей «Фантазёры». Деятельность комитета по физической культуре и спорта направлена на вовлечение горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, организацию спортивной жизни населения, что напрямую связано с профилактикой вредных привычек, в том числе противодействует распространению, употреблению ПАВ.  На регулярной основе в подведомственных учреждениях организовываются и проводятся лекции с воспитанниками спортивных школ о недопустимости употребления и распространения ПАВ, о вреде алкоголизма и табакокурения, подчеркивается значимость здорового образа жизни.  Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев, до «Спартакиады ветеранов») В 2019 году на территории города было организованно и проведено 403 мероприятия с общим охватом 66 411 человек.  Наряду с этим проводится реконструкция и обслуживание объектов массовой доступности, что позволяет горожанам заниматься спортом не только на закрытых, но и на открытых объектах, находящихся в шаговой доступности, все это способствует повышению регулярности спортивных занятий, и, как следствие, является лучшим средством профилактики вредных привычек, в том числе и употребления, распространения ПАВ.  Деятельность комитета по физической культуре и спорта представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на вовлечение горожан в систематические занятий физической культурой и спортом, организацию спортивной жизни населения и как следствие является профилактикой вредных привычек, в том числе борется с наркоманией.  В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в подведомственных учреждениях были организованы и проведены лекции с воспитанниками спортивных школ о недопустимости употребления наркотических средств, на которых подчеркивалась значимость здорового образа жизни.  Мероприятия организованы с 1 по 11 класс с учётом возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся по следующим направлениям:  1. Выявление детей группы риска, склонных к потреблению алкоголя, токсических и наркотических веществ, правонарушениям, организация воспитательной работы по коррекции поведения учащихся.  При выявлении несовершеннолетних в учреждении в состоянии токсического, наркотического опьянения образовательные учреждения действуют в рамках Порядка деятельности образовательных учреждений по работе с учащимися группы риска (раздел «Алгоритм действий педагогов и администрации учебного заведения при подозрении, что подросток находится на территории образовательного учреждения в состоянии наркотического опьянения»)  Меры, принимаемые по выявлению в образовательных учреждениях:  - индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними через диагностику причин девиации;  - индивидуальные беседы педагогов, педагогов-психологов;  - организация деятельности советов профилактики;  - совместные с сотрудниками УМВД выходы в семьи.  Выявленные учащиеся ставятся на внутришкольный профилактический учёт.  2. Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с учащимися общеобразовательных учреждений посредством организации социально-психологического тестирования.  Проведение тестирования обучающихся образовательных организаций области состоялось с 1 октября по 15 ноября 2019 года.  Количество прошедших тестирование составило 10858 чел. (82,37 % от общего количества учащихся, подлежащих тестированию), в 2018 году - 79,6%, в 2017 году - 69,7 %.  Резистентность (недостоверных ответов) – 3680 (33,89%), достоверных ответов – 7178 (66,11%).  По результатам социально-психологического тестирования группа риска школьников составила 908 человек (12,65% от достоверных ответов, в 2018 году - 25,8 % учащихся, в 2017 - 23,4%). Из общего количества учащихся группы риска латентный риск вовлечения у 600 чел. (4,29% от достоверных ответов, это группа особого внимания), явный риск вовлечения у 308 чел. (8,36 % от достоверных ответов).  3. Реализация профилактических программ, которые способствуют развитию социальной и личностной компетентности, формированию навыков безопасного поведения, предупреждению возникновения ситуаций, связанных с рисковым поведением.  Во всех общеобразовательных школ реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы.  Выбор специальных профилактических программ является прерогативой образовательных учреждений.  4. Участие в проекте «0-5-30»:  - уроки безопасности;  - обучающие занятия медицинскими специалистами в школах в рамках программ «Репродуктивное здоровье молодежи», «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей», «Будем здоровы».  5. Организация профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями.  Управлением образования организованы профилактические мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями) в рамках Всероссийской акции «Стоп-СПИД» (май, декабрь), областной кампании «Пространство без табачного дыма» (май), областной недели профилактики наркозависимости «Независимое детство» (март), недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Всемирному дню без табака (май), областной недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» (октябрь), городских акций «Внимание, выпускник!» (май-июнь), «Условник-подросток» (25 мая – 8 июня), профилактических декад (март, сентябрь, декабрь), а также мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (июнь).  6. Организация методической работы.  Городской методической службой на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» в январе 2019 года организована открытая лекция «Признаки употребления наркотических веществ» (Ляшенко О.В., медицинский психолог БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №2»), по итогам направлены рекомендации педагогам-психологам по организации работы с подростками группы риска в отношении употребления наркотических веществ.  Методическим советом социальных педагогов организованы методические консультации для социальных педагогов стажем работы менее 3-х лет «Организация индивидуальной профилактической работы с учащимися группы риска» (28.02.2019), «Современные формы и методы работы по профилактике отклоняющего поведения в образовательном учреждении» (25.04.2019).  В общеобразовательных организациях во 2 полугодии проведены следующие мероприятия:  - 25.-27.09.2019 – участие соц. пед. СОШ №№ 2, 4, 17, 24, 27, 34, 35, ЦО № 12 в семинаре «Теория и практика работы с семьями, затронутыми проблемами алкогольной зависимости»;  - 26.11.2019- организовано участие во Всероссийском вебинаре по формированию культуры здорового образа жизни у детей и подростков, вопросам предотвращения дискриминации обучающихся и работников образовательных организаций, живущих с ВИЧ (382 педагога, 230 родителей).  - 05.12.2019 – участие в областном вебинаре «Организация работы по профилактике потребления бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетними».  В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены классные часы антинаркотической направленности, информация об акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» размещена на сайтах, стендах ОУ. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания  Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 12 | Основное мероприятие 3.2  Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | МКУ «ИМА «Че-реповец» | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлено и размещено 1119 информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики 779 сообщений в СМИ и трансляция роликов на экранах школ). | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм.  Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания.  Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. |

**III. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- функционирование филиальной сети Центра профилактики правонарушений – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;

- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;

- выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

- осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха.

Данные по целевому использованию выделенного финансирования представлены в прилагаемых таблицах.

**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований**

**городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы.**

| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год 2018 | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы | всего | **10483,9** | **10483,9** | **10433,4** |
| Управление административных отношений мэрии | 397,1 | 397,1 | 367,1 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 9925,7 | 9925,7 | 9920,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 146,1 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | - | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| Управление по работе с общественностью | - | - | - |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**  Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце | всего | **10483,9** | **10483,9** | **10433,4** |
| Управление административных отношений мэрии | 397,1 | 397,1 | 367,1 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 9925,7 | 9925,7 | 9920,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 146,1 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление по работе с об-щественностью | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | **30,0** | **30,0** | **0,0** |
| Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Управление по работе с общественностью | - | - | - |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.5  Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | **10453,9** | **10453,9** | **10433,4** |
| Управление административных отношений мэрии | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 9925,7 | 9925,7 | 9920,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 146,1 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.6.  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | **-** | **-** | **-** |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
| 1.2. | **Подпрограмма 2**  Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | Всего | - | - | - |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | - | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений [правил дорожного движения](garantF1://1205770.1000) | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | - | - | - |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.3  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования мэрии | - | - | - |
| 1.3. | **Подпрограмма 3.**  «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | всего | **-** | **-** | **-** |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего | **-** | **-** | **-** |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |

**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

**в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы | **всего** | **10900,9** | **10850,4** | **99,5** |
| городской бюджет | 10483,9 | 10433,4 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 417,0 | 417,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | **всего** | **10900,9** | **10850,4** | **99,5** |
| городской бюджет | 10483,9 | 10433,4 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 417,0 | 417,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | **всего** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| городской бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3.  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | **всего** |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.5.  Привлечение общественности к охране общественного порядка | **всего** | **10870,9** | **10850,4** | **99,8** |
| городской бюджет | 10453,9 | 10433,4 | 99,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 417,0 | 417,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.6.  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | **всего** |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.3.  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.4.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | **Подпрограмма 3.**  «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

**в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб** | **Исполнено, руб** | **% исполнения** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2022 годы** | 10900900,00 | 10850443,92 | 99,5 |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»** | 10900900,00 | 10850443,92 | 99,5 |
| 2410200000 | **Основное мероприятие 1.2.**  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 30000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2410500000 | **Основное мероприятие 1.5**  Привлечение общественности к охране общественного порядка | 10870900,00 | 10850443,92 | 99,8 |
| 2410500110 | **Мероприятие 1.5.1**  Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан | 9879300,00 | 9873817,63 | 99,9 |
| 24105S1650 | 463400,00 | 463400,00 | 100,0 |
| 2410590810 | **Мероприятие 1.5.6**  Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка | 347100,00 | 347098,75 | 99,9 |
| 2410500110 | **Мероприятие 1.5.7**  Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха | 161100,00 | 146127,54 | 90,7 |
| 2410500110 | **Мероприятие 1.5.8**  Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений | 20000,00 | 20000,00 | 100 |

Расчет показателей представлен в таблице «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)», «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы», а также в следующей:

**Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы» по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Причины отклонения |
| 2019 год план | 2019 год факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2022 годы** | | | | | |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 1492 | 1400 | 106,6 | Плановый показатель достигнут. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,3 | 1,0 | 130,0 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,8 | 1,5 | 186,7 | Снижение связано с проводимой профилактической работой, увеличением количества рейдовых мероприятий, отработок наиболее аварийных участков дорог. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -2,6 | 65,0 | По итогам 2019 года не произошло запланированного снижения группы наблюдения ввиду отсутствия в организации сведений об умерших и выбывших из региона в 2018-2019 гг. Сведения были получены в декабре 2019 и будут учтены в статистике в первом квартале следующего года. |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -5 | 3,8 | 0,0 | По итогам 2019 года не произошло запланированного снижения группы наблюдения ввиду отсутствия в организации сведений об умерших и выбывших из региона в 2018-2019 гг. Сведения были получены в декабре 2019 и будут учтены в статистике в первом квартале следующего года. |
|  | **Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | | | | | |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 44 | 39 | 112,8 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 80 | 73 | 109,6 | Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5700 | 6032 | 105,8 | Значение показателя выполнено.  Перевыполнение планового значения связано с увеличением количества учебных классов. |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | Значение показателя выполнено. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 37 | 41 | 110,8 | Постановлением мэрии от 26.09.2017 года № 4541 утвержден план мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах. В соответствии с планом в 2019 году реализовано 41 мероприятие. |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2694 | 2886 | 107,1 | Значение показателя достигнуто. |
| 12. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 17500 | 13323 | 131,4 | Отклонение от планового значения связано, прежде всего, с соблюдением объектами потребительского рынка Правил благоустройства (в результате проведения УЭП профилактических, разъяснительных мероприятий). Основное кол-во нарушений ПБ пришлось на I полугодие, выявлялись нарушения в рамках: городского проекта «Сердце города»; «Дорожной карты мероприятий по приведению в надлежащий вид фасадов, территорий в пределах границ исторического поселения регионального значения «Город Череповец» (в соответствии с постановлением Правительства ВО от 30.10.2017 № 960); обследования размещения вывесок на объектах бизнеса на предмет нарушения требований ПБ; текущего мониторинга объектов. Во II полугодии работа была направлена на определение виновных лиц по нарушениям, выявленным в I полугодии, возбуждению дел об АП, составлению протоколов об АП. Уменьшение кол-ва выявленных нарушений во II полугодии также обусловлено отсутствием обильных осадков в виде снега и, как следствие, отсутствию на объектах нарушений, связанных с благоустройством территорий в осенне-зимний период, образованием снега и наледи на кровлях зданий. |
| 13. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4700 | 4731 | 100,7 |  |
| 14. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26850 | 48124 | 179,2 | Перевыполнение планового значения связано с высокой социальной активностью населения, увеличением числа профилактических акций. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | | | | | |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя достигнуто |
| 16. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,2 | 1,55 | 77,4 | Значение показателя не выполнено.  Значение показателя стремится к снижению. Отклонение от планового значения в сторону повышения связано с тем, что на улицах города в 2018 году расположено 64 искусственные неровности, а в 2019 году еще 9; искусственные неровности устанавливают в местах, где происходят дорожно-транспортные происшествия. Таким образом, прямо пропорционально увеличилась доля происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. |
| 17. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 10 | 0,87 | 1149,4 | Значение показателя достигнуто. Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
|  | [Подпрограмма 3](file:///D:\Рабочий%20стол%20Изосимовой%20ИИ\ОПР\ЛЕТОГРАФ\Л_56_01-08-36_2019_запрос%20прокуратуры_показатели%20МП%202018\Форма%20по%20МП_Таблица%202.docx#sub_1003) «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | | | | | |
| 18. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя выполнено. |
| 19. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. | Ед. | 1100 | 1119 | 101,7 | Увеличение фактического значения показателя в связи трансляцией виде-роликов на экранах школ. |

**Информация о внесении изменений в муниципальную программу в 2019 году**

В 2019 году были внесены 3 изменения в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13.05.2019  № 1987 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.***

Постановление мэрии города подготовлен в связи с принятием постановления мэрии г. Череповца Вологодской области от 05.12.2018 № 5365 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»), а также в связи с решением городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 27.02.2019 о проработке вопроса включения управления экономической политики в качестве соисполнителя по показателю «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города».

Исключен раздел 3 муниципальной программы «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)».

Скорректированы значения по показателю «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города» на 2019-2021 годы, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1.

Внесены корректировки в формулу расчета интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции в связи с внесением корректировок технического характера.

В Приложении 4 внесены корректировки в части взаимосвязи показателей (индикаторов) с городскими стратегическими показателями.

По тексту муниципальной программы внесены поправки технического характера.

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16.10.2019  № 4915 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.***

В наименовании и пункте 1 постановления дата «2021» заменяется датой «2022».

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы, утвержденная вышеуказанным постановлением, излагается в новой редакции, в том числе с целью совершенствования работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений по предложению прокуратуры города Череповца дополняется раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 и Приложение 5 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы, подпрограмм муниципальной программы» мероприятием 1.1.10 «Организация мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений» по Подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце». Исполнителем по мероприятию определяется управление образования мэрии, с указанием сроков действия: начало 2019 год, окончание 2022 год.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования в Приложении 4 к муниципальной программе «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце" на 2014 - 2022 годы и их значениях» вносятся изменения:

в пункт 1 «Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения» в соответствии с плановыми значениями стратегического показателя Ч8 «Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения» на 2019-2022 годы;

в пункт 2 «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет» в показатель 2019 года в соответствии с решением мэра города.

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 09.12.2019  № 5831 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.***

Изменения внесеныв соответствии с проектом постановления Правительства Вологодской области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1220», решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2019 № 177 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», информацией финансового управления мэрии об объемах субсидии и дотации из областного бюджета на 2020-2022 годы.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П=ЗФ/ЗП\*100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

ЗФ - фактическое значение показателя (в соответствующих единицах измерения);

ЗП - плановое значение показателя (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы тенденцией развития которых является снижение значений:

ПСН = ЗП/ЗФ х 100%, где:

ПСН – степень достижения планового значения показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ЗП – плановое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

ЗФ – фактическое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы в связи с достижением отрицательного фактического значения:

ПО=100%-(ЗФ/ЗП)\*100%, где:

ПО – степень достижения планового значения показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

ЗП – плановое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

ЗФ – фактическое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

ЭС=(Пn+…+ПСНn+…+ПОn+…)/N\*100%[[2]](#footnote-2), где:

ЭС - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пn -степень достижения планового значения n-го показателя;

ПСНn - степень достижения планового значения n-го показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ПОn - степень достижения планового значения n-го показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

N - количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Эс=106,6+130,0+186,7+65,0+0,0**+**112,8+109,6+105,8+100,0+110,8+107,1+131,4+100,7+179,2+100,0+77,4+1149,4+100,0+101,7/19 **=** 161,8%

161,8 %, т.е. эффективное выполнение показателей муниципальной программы

На высокий уровень оценки эффективности муниципальной программы повлияли следующие показатели: «Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу»; «Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)»; «Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города»; «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно»; «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет»; «Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма»; «Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности»; «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения»; «Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания)»; «Количество человеко/выходов членов народных дружин»; «Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ».

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ = 10850443,92/10900900,00\*100% = 99,5 %

99,5 % - эффективное использование бюджетных средств Программы.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (2020 год) и**

**плановый период.**

Предложения на текущий момент от управления экономической политики мэрии.

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2019 год предлагается внести изменения в части показателя «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города» в связи с изменениями в законодательстве области; включить в методику оценки эффективности муниципальной программы исключение по целевому показателю (индикатору) «Число фактов терроризма на территории города» (в случае, если фактическое значение – 0, то исполнение по целевому показателю принимается как 100%).

**VII. Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований**

**на 2019 год по программе**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)  2019 год | | %  исполнения | Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.2.**  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Отклонение обусловлено тем, что выплаты гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, осуществляются на основании документов, предоставляемых УМВД России по г. Череповцу.  В 2019 году из УМВД России по г. Череповцу документов для осуществления выплаты гражданам вознаграждения не поступало. |

1. Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение». [↑](#footnote-ref-1)
2. Изменения расчета интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в связи с технической ошибкой в расчетной формуле: использована формула ЭС=(Пn+…+ПСНn+…+ПОn+…)/N. [↑](#footnote-ref-2)