

**Общая характеристика муниципальной программы**

В 2019 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2022 годы, утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2022 годы), АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» (далее – Инвестагентсво).

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**Сведения об основных результатах реализации программы за 2019 год**

В рамках решения задачи **«Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории»**:

На постоянной основе Инвестагентсвом проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.

Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца. По состоянию на 01.01.2020 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.

Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2019 год составил 2 445 770,0 тыс. рублей.

Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2019 год составил 235 756,2 тыс. рублей.

Количество заявленных к созданию рабочих мест- 1104 ед.

В рамках решения задачи **«Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи»:**

Инвестагентсвом проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.

Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования. Поведены рабочие встречи с банками г. Череповца по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.

Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.

Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.

Организованы и проведены переговоры:

- инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов.

- со старшим специалистом по развитию корпоративных клиентов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» и подготовлены предложения по рекламированию ТОСЭР для инвесторов с помощью услуги МегаФон Таргет.

Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации за 2019 год – 41 ед.

В рамках решения задачи **«Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях»**:

В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.02.2013 № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).

На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.

На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте инвестиционного агентства «Череповец».

В рамках решения задачи **«Снижение административных барьеров»** осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно».

В рамках решения задачи **«Формирование положительного инвестиционного имиджа города»:**

Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом (Развитие территории 101 микрорайона, развитие южной площадки в настоящее разработана концепция по созданию в Череповце экотехнопарка, Индустриальный парк «Череповец», Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера»)

Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов

Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ (размещено 1500 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец», в Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук).

Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития - 25 (рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца).

В рамках решения задачи **«Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности»**:

Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования (На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.).

Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:

- постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.

Разработаны и утверждены:

1. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2163 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.09.2015 № 4748 (Положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования)».

2. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2161 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 (О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, Положении об инвестиционном совете мэрии города)».

**Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных**

**и не выполненных (с указанием причин) за 2019 г.**

Фактические данные по целевым показателям за 2019 год отражены в таблицах 1, 2.

**2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программыза 2019 год представлены в таблице 3.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 7 (100,0%) выполнены и перевыполнены на 100% и более.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год по состоянию на 01.01.2020.**

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 представлены в таблицах 4, 5, 6.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 10 612,0 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 9 433,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1 179,0 тыс. руб.

Процент исполнения за 2019 год год составил 100% от плана за год.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены все 7 целевых показателей (индикаторов).

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменений в муниципальную программу**

За 2019 год изменений в муниципальную программу не вносилось.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Действие программы прекращается по истечении 2019 года.

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Программой установлены следующие целевые показатели:

1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.

2. Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.

3. Количество заявленных к созданию рабочих мест.

4. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца.

5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития.

6. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок.

7. Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность.

8.1. Оценка достижения плановых показателей. Сводная информация о достижении и расчете целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в Таблицах №№ 1 и 2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

По результатам 2019 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(2 445 770/450 000)\*100% = 543,5% - показатель перевыполнен по причине привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), использование инфраструктуры Индустриального парка «Череповец», использование формы поддержки инвесторов (предоставление земельного участка в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(235 756,2/76 689)\*100% = 307,42 - показатель перевыполнен по причине привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), использование инфраструктуры Индустриального парка «Череповец», использование формы поддержки инвесторов (предоставление земельного участка в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Программы:*

(1104/500)\*100% = 220,8% - показатель перевыполнен по причине привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), использование инфраструктуры Индустриального парка «Череповец», использование формы поддержки инвесторов (предоставление земельного участка в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:*

(41/34)\*100% = 120,6% - показатель перевыполнен по причине привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), использование инфраструктуры Индустриального парка «Череповец», использование формы поддержки инвесторов (предоставление земельного участка в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:*

(25/25)\*100% = 100% - показатель исполнен в полном объеме

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:*

(50/50)\*100% = 100% - показатель исполнен в полном объеме

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7 Программы:*

(2/1)\*100% = 200% - показатель выполнен в связи с необходимостью внесения изменений: в положение о МЧП на территории г. Череповца, положение об инвестиционной деятельности.

8.2. Оценка совокупной эффективности реализации Программы производится на основании анализа степени достижения плановых значений показателей П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7 и осуществляется по итогам каждого календарного года Программы в соответствии со следующей формулой:



Эс - совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

П1 - степень достижения планового значения показателя 1;

П2 - степень достижения планового значения показателя 2;

П№ - степень достижения планового значения показателя №;

№ - количество показателей.

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации Программы, отражен в [приложении 1](#P746) к Программе.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

**(543,5%+307,42%+220,8%+120,6%+100%+100%+200%)/7 = 227,5%**

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

**Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по формуле:**

ЭЭ = ОИф + ОНф / С, где:

ЭЭ - экономическая эффективность реализации Программы;

ОИф - фактическое значение показателя «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 2 445 770,0 тыс. руб.;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 235 756,2 тыс. руб.;

С - объем средств, затраченных на реализацию Программы – 10 612,0 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – реализация Программы экономически неэффективна.

1 и более - реализация Программы экономически эффективна.

**Экономическая эффективность муниципальной программы за 2019 год составила**: 2 445 770,0 +235 756,2/10 612,0= **252,7** **(**более 1) - реализация программы эффективна.

**Бюджетная эффективность расходования бюджетных средств оценивается по формуле:**

БЭ = ОНф/Сб, где:

БЭ – бюджетная эффективность реализации Программы;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 235 756,2 тыс. руб.;

Сб – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде – 9 433,0 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – неэффективное расходование бюджетных средств Программы.

1 и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

**Бюджетная эффективность муниципальной программы за 2019 год составила:**

235 756,2/9 433,0 = **25,0** (более 1) **–** эффективное расходование бюджетных средств.

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:**

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

9433,0/9433,0 \* 100% = **100%** - эффективное использование городского бюджета по состоянию на 01.01.2020.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за2019 год | % исполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | факт |  |  |
| 11 | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб | 450 000,0 | 2 445 770,0 | 543,5 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 22 | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 76 689,0 | 235 756,2 | 307,42 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |  |
| 33 | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 500 | 1 104,0 | 220,8 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |  |
| 44 | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца  | ед. | 34 | 41 | 120,6 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 45 | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 25 | 100 | Показатель выполнен | Э 2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития |
| 66 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 100 | Показатель выполнен | Э 2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 77 | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 2 | 200 | Показатель выполнен в связи с необходимостью внесения изменений: в положение о МЧП на территории г. Череповца, положение об инвестиционной деятельности. | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на отчетный 2019год | Фактическое значение за отчетный 2019 год на 01.01.2020 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. |  |  | 2 445 770,0 -суммарный объём инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 450 000,0 | 2 445 770,0 |  4 - профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 76 689,0 | 235 756,2 | 235 756,2 -суммарный объём налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест | ед. | 500 | 1104,0 | 1 104 - суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 34 | 41 | 41 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца и находящихся в стадии реализации, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 – протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 25 | 25- суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - приказы оператора инвестиционного процесса, протоколы мероприятий, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных меро-приятиях» | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 2 | 2 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и листы согласования). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| Nп/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2019 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | Достигнутый на 01.01.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Основное мероприятие 1.** **Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»** |
| .1. | Мероприятие 1.1.Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Сформированные предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность. | Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность:На муниципальном уровне:Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:- постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.Разработаны и утверждены:1. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2163 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.09.2015 № 4748 (Положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования)».2. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2161 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 (О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, Положении об инвестиционном совете мэрии города)». |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Наличие в городе постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политики.Принятые к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца инвестиционные проекты, в том числе проекты, получившие статус «приоритетный». | В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 февраля 2013 г. № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).На инвестиционном совете мэрии города в 2019 году рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:- «Конно-спортивный комплекс». Строительство современного конно – спортивного комплекса в Зашекснинском мкр. (объект местного значения, строительство за счёт внебюджетных средств по результатам проведения конкурса). Социальный проект (детская юношеская спортивная школа, конный клуб). -«Торгово-развлекательный комплекс». Строительство современного торгово-развлекательного центра с парком отдыха и развлечений, включающего в себя рекреационную зону, аттракционы, территорию для занятия спортом. - «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства». Создание нового предприятия по разработке, изготовлению, постановке, монтажу и сервисному обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства Северо-Западного региона.- «Строительство бетонного завода по производству вибропресованных и железобетонных изделий». Создание нового предприятия по производству товарного бетона, вибропресованных и железобетонных изделий с установкой БСУ производительностью 60 – 100 м3/ч на территории индустриального парка «Череповец». - «Клиника репродуктивной медицины». Организация современной клиники репродуктивной медицины на территории. города Череповца. |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом  | На постоянной основе проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца.В рамках развития восточной площадки предполагается создание судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях, оказание услуг по строительству судов (инвестиционный проект «Череповецкий судостроительный завод» был вынесен на заседание Инвестиционного совета мэрии города Череповца, на котором утвержден профиль инвестиционного проекта и график реализации проекта. Проект был одобрен на инвестиционном совете при Губернаторе области, на котором проекту был присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта). Заключен договор аренды земельного участка. Разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство 2 этапов.В рамках развития южной площадки в настоящее время разработана концепция по созданию в Череповце экотехнопарка.В течение 2019 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнила мероприятия по разработке концепции, в том числе:- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции.- проводится мониторинг федеральной нормативно-законодательной базы по деятельности экотехнопарков, необходимой для детальной проработки проекта в части федерального софинансирования.В рамках развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:1. Индустриальный парк «Череповец». По состоянию на 01.01.2020 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации находятся следующие проекты:-«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод НАРТИС»;- «Строительство машиностроительного завода».- «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства»2. «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».3. «Череповецкий тепличный комплекс «Новый».В рамках развития центральной площадки с 2019 года реализуется проект Туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (ранее в период с 2016 по 2018 год был реализован инвестиционный проект туристско – рекреационный кластер Центральная городская Набережная»). В 2019 г. начаты работы по берегоукреплению в районе Усадьбы Гальских и Курсатского бульвара.Разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького и берегоукрепления в районе Соборной горки. По состоянию на 01.01.2020 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок. |  |
| 14. | Мероприятие 1.4.Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Участие и организация мероприятий, направленных на содействие и привлечение финансовых и нефинансовых форм поддержки муниципального, регионального, федерального уровней в инвестиционные проекты, а также проекты комплексного развития территории города Череповца | Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования. Поведены рабочие встречи с банками г. Череповца по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности по Вологодской области по вопросу финансирования инвестиционных проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.Принято участие в рабочих совещаниях с участием НО «Фонд развития моногородов», с целью презентации актуализированного единого перечня мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в работе с инвесторами.Осуществлено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов.В течение 2019 года АНО «Инвестиционное агентство» осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической политики по обсуждению дополнительных мер, направленных на привлечение резидентов ТОСЭР и улучшение взаимодействия с налоговой инспекцией и Департаментом экономического развития Вологодской области по вопросам консультирования и сопровождения резидентов.Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР, регулярно ведётся журнал регистрации обращений, в том числе первичная консультация резидентов.Разработан реестр вопросов-ответов для резидентов ТОСЭР. Материал выложен в общий доступ на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец» отделом по сопровождению сайта.Проведены переговоры со старшим специалистом по развитию корпоративных клиентов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» и подготовлены предложения по рекламированию ТОСЭР для инвесторов с помощью услуги МегаФон Таргет.Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов. |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Созданные бизнесы в базовых и новых секторах производства в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца  | На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте инвестиционного агентства «Череповец». |  |
| 16. | Мероприятие 1.6.Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Созданные бизнесы в сфере услуг и торговли в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца. | Актуализирована информация по инвестиционным предложениям и инвестиционным проектам в сфере услуг и торговли в рамках информационных блоков «Инвестиционные предложения» и «Площадки для развития» на портал ia-cher.ru. |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов** |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Рост объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:- Конно-спортивный комплекс на ул. Рыбинской;- Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;- Всесезонный спортивно-рекреационный комплекс «Гритинская гора»;- Многофункциональный гостиничный комплекс в створе ул. М.Горького;- Парк 200-летия; - Строительство ледовой арены на ул. Леднева;- Строительство ФОКа на территории парка 200- летия Череповца- Реконструкция дебаркадера на Соборной горке;- Торгово-развлекательный комплекс;- Организация площадки для дрессировки собак;- Завод по переработке фторполимеров и высококачественных пластиков в изделия;- Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства;- Строительство бетонного завода по производству вибропрессованных и железобетонных изделий;- Создание предприятия по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов на территории Вологодской области;- Реконструкция плавмастерской ОАО «Череповецкий порт»- Индустриальный парк «Череповец»- Логистический центр» на территории ИПЧ- Создание среднесерийного производства шлакового щебня путем дробления шлаков, получаемых в ходе работ металлургической промышленности- Завод СМКА project- Завод «Нартис»- Клиника репродуктивной медицины- Строительство бетонного завода по производству вибропресованных и железобетонных изделий- Физкультурно – оздоровительный комплекс на ул. ЛедневаНа инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:-«Конно-спортивный комплекс». Строительство современного конно – спортивного комплекса в Зашекснинском мкр. (объект местного значения, строительство за счёт внебюджетных средств по результатам проведения конкурса). Социальный проект (детская юношеская спортивная школа, конный клуб). -«Торгово-развлекательный комплекс». Строительство современного торгово-развлекательного центра с парком отдыха и развлечений, включающего в себя рекреационную зону, аттракционы, территорию для занятия спортом. - «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства». Создание нового предприятия по разработке, изготовлению, постановке, монтажу и сервисному обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства Северо-Западного региона.- «Клиника репродуктивной медицины».- Строительство бетонного завода по производству вибропресованных и железобетонных изделий;- «Организация асфальтобетонного завода»- «Организация производства изолированной трубы, фасонных изделий и металла и монтажных узлов» |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.- «Развитие территории 101 микрорайона»:Торгово-развлекательный комплекс в 101 микрорайоне.Инвестором разработан проект планировки территории 101 мкр. - Развитие южной площадки в настоящее разработана концепция по созданию в Череповце экотехнопарка.В течение 2019 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнила мероприятия по разработке концепции, в том числе:- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции.- проводится мониторинг федеральной нормативно-законодательной базы по деятельности экотехнопарков, необходимой для детальной проработки проекта в части федерального софинансирования.- Развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:1. Индустриальный парк «Череповец». По состоянию на 01.01.2020 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации находятся следующие проекты:-«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;- «Завод СМКА projects»;- «Завод НАРТИС»;- «Строительство машиностроительного завода».- «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства»2. «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».3.«Череповецкий тепличный комплекс «Новый».- Развития центральной площадки С 2019 года реализуется проект Туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце Русского Севера» - 2 этап (ранее в период с 2016 по 2018 год был реализован инвестиционный проект туристско – рекреационный кластер Центральная городская Набережная»).Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера» Осуществлена подготовка сводного плана по 2 этапу туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;За счет федеральных средств в период 2019- 2021 годы планируется выполнить работы:- по берегоукреплению на территории Усадьбы Гальских и берегоукрепление реки Ягорба (от Курсантского бульвара до автомобильного моста через р. Ягорба);- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ул. Горького;- благоустройство территории набережной от ул. Университетской до памятника основателям города монахам Феодосию и Афанасию.Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:1. Строительство многофункционального гостиничного комплекса в створе ул. М. Горького.2. Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских (в рамках данного проекта планируется строительство гостиницы, яхт-клуба, объекта общественного питания, детских спортивных площадок, веревочного городка).3. Строительство туристско-рекреационного комплекса на ул. Рыбинской (в рамках проекта планируется строительство конно-спортивного комплекса). 4.Строительство культурно-развлекательного комплекса в ЗШК.- Жилой комплекс, ВладимировкаПозиционирование на информационных ресурсов предложений по реализации комплекс, обсуждение с представителями бизнеса реализации жилого комплекса в рамках Рабочей группы Координационного совета;- Парк 200-летия Череповца- разработана с участием управления архитектуры и градостроительства концепция развития парка с учетом строительства капитального объекта;- рассматривается вариант концессионного соглашения по благоустройству парка без строительства капитального объекта; проводится мониторинг федеральных программ софинансирования концессионных соглашений. Осуществляется поиск инвестора.- Дебаркадеры на Соборной горке- принято участие в выездном совещании по осмотру и обсуждению дальнейшего использования 2 дебаркадеров, находящихся в муниципальной собственности;- распространение информации о возможности использования данных дебаркадеров среди бизнеса;- проведено совещание под председательством первого заместителя мэра города по коммуницированию объектов и их расположению по Набережной. |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом в рамках концепций комплексного развития территорий.Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.В рамках развития территории Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (туристско – рекреационный кластер): В 2019 г. начаты работы по берегоукреплению р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста и левого берега р. Шексны и берегоукрепление в районе Усадьбы Гальских;- разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького и берегоукрепление в районе Соборной горки.Сформирован сводный план в части "Субкластер "Череповец-горячее сердце Русского Севера", включен в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 - 2025 гг.). - Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная».Выполнены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктур в рамках 1 эт. развития набережной, выполнены работы по строительству транспортной инфраструктуры на территории в районе Усадьбы Гальских, завершены работы по строительству инженерной и транспортной инфратсруктуры на территории от ул. Коммунистов до ул. Университетской.- Туристско-рекреационный кластер «Череповец-горячее сердце Русского Севера»Сформирован сводный план в части «Субкластер «Череповец-горячее сердце Русского Севера», включен в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 - 2025 гг.). На выполнение работ по берегоукреплению в районе Усадьбы Гальских заключен контракт с ООО «Строймиргрупп», берегоукреплению в районе Курсантского бульвара - с «Интелстрой». На проектирование инженерной и транспортной инфраструктур на ул. М. Горького определен подрядчик - ООО «Пертродорстрой»; на разработку ПСД по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в районе Соборной горки – ООО «Стройкомплекс»;- Спортивный комплекс с бассейном ул. Городецкая (ОМЗ) По итогам конкурса определен инвестор по строительству ОМЗ «Спортивный комплекс с бассейном» - ООО «Агентство недвижимости инвестиционных проектов».- Выставочный комплекс образцов деревянного домостроения «Город мастеров» в районе усадьбы ГальскихРазработана концепция проекта; согласована с мэром города, с КООКН; прорабатывается пул соинвесторов; разрабатывается эскизный проект.- Спортивно-рекреационный комплекс, ул. Рыбинская (конно-спортивный комплекс)Сформирован земельный участок, инвестором разработан эскизный проект, по итогам конкурса заключен договор на строительство ОМЗ. Проведена переоценка кад.стоимости з.у. Разрабатывается ПСД. - Гостинично-спортивный комплекс в районе Усадьбы ГальскихИнвестором проработана концепция реализации проекта. Белановским И.П. (участником проекта) проработан вопрос возможности проведения Регаты федерального значения. В настоящее время осуществляется процедура согласования с КООКН эскизного проекта и изменения существующих требований. - Строительство спортивного комплекса в парке 200- летия.Предварительно с инвестором согласован вариант размещения объекта на з.у. в парке 200-летия, данный вопрос в рамках совещания под председательством заместителя мэра города рассмотрен, требуется согласование в целом концепции парка мэром города (определение варианта развития парка – с капитальным объектов или без него). С инвестором дополнительно проработано несколько вариантов размещения спортивного объектах на других территориях«Торгово-развлекательный комплекс»:- разработана проектно-сметная документация;- получено положительное заключение негосударственной экспертизы;- получено разрешение на строительство;- произведен снос зеленых насаждений;- установлено строительное ограждение;- проводится подготовка строительной площадки.«Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Леднева»:- по итогам конкурса на строительство ОМЗ заключен договор;- подготовлен эскизный проект и направлен на предварительное согласование в УАиГ.«Индустриальный парк «Череповец»:- Индустриальный парк «Череповец»По программе поддержки НО «Фонд развития моногородов» были выделены средства для строительства инженерно-транспортной инфраструктуры в размере 809 913 397,16 руб.размер финансирования из бюджета Вологодской области – 65 434 757,97 руб. В настоящее время ИПЧ заполняется новыми резидентами, идет поиск инвесторов, ведется работа по утвержденной программе продвижения территории ИПЧ.На территории парка реализуются проекты:- «Организация производства стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей и плит» По проекту - стадия строительства зданий цехов и складов.Подписано соглашение между Фондом развития моногородов и Фиброплит 26.01.2018 г о софинансировании проекта в размере 945,873 млн.руб.Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2019 г.- «Завод НАРТИС»Подписан график реализации проекта с Инвестором. Подписано трехстороннее соглашение о реализации проекта на ТОСЭР. Получен статус резидента ТОСЭР. Заключен договор аренды земельного участка. Разработана ПСД, рабочая документацияПланируемая дата получения разрешения на строительство - июль 2020 г.- «Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства» Резидент ТОСЭР с 23.01.2019. Проект признан масштабным на уровне ВО членами ИС при Губернаторе ВО 29.05.2019 с целью получения земельного участка без торгов. Заключен договор аренды земельного участка, ведется проектирование объекта. Ведется проектирование объекта.Планируемый срок получения разрешения на строительство – 1 квартал 2020 г.- «Строительство машиностроительного завода»Резидент ТОСЭР. Проект признан масштабным на уровне ВО решением ИС при губернаторе ВО. Заключен договор аренды земельного участка. Ведется проектирование объекта. Плановый срок получения разрешения на строительство – 1 квартал 2020г.- «Завод СМКА project»Получен статус резидента ТОСЭР, заключен договор аренды земельного участка. Ведется проектирование объекта. Срок получения разрешения на строительство – 1 квартал 2020 г.Оказано содействие в реализации проектов инвесторов.- подготовлены и направлены запросы в КУИ и УКСиР по вопросу содержания арендуемых железнодорожных путей на территории индустриального парка;- инициирован вопрос о присоединении части смежного с территорией ИПЧ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102004:84 в границы ИПЧ - проведена встреча с конкурсным управляющим ООО «Октябрьское» по вопросу использования смежного с ИП Череповец з.у. 35:21:0102004:84 с целью присоединения территории к индустриальному парку «Череповец». - подготовлено и направлено обращение на имя мэра города Е.О. Авдеевой о внесении мероприятий по чистке дорог в муниципальный контракт ЧМП «Спецавтотранс» на 2019-2020 годы;- направлен запрос и получена информация от ООО «Авиапредприятие «Северсталь» по ограничениям в строительстве объектов в районе приаэродромной территории компании, зона которой попадает на территории ИП Череповец;-подготовлено и направлено письмо в ДЭР ВО о предоставлении проекта трехстороннего соглашения о реализации проекта на территории ИПЧ с резидентом ;- направлен запрос в Роспортебнадзор о возможности размещения пищевых производств и складов пищевых продуктов;- подготовлено и направлено письмо за подписью М.А. Ананьина на МУП «Электросвет» о необходимости подключения освещения ИП Череповец с 01 мая 2019;- проведена ВКС с ФРМ, ДЭР ВО, мэрией по вопросам исполнения соглашения с ФРМ до 2020 г.- ежеквартально осуществляется рассылка предприятиям-резидентам о предоставлении информации (пакета документов) согласно перечню ФРМ;- подготовлена и направлена в ДЭР и ФРМ информация для заключения дополнительного соглашения по изменению показателя эффективности средств ФРМ – загрузка мощностей (раскладка по выбранной мощности инфраструктуры, графики реализации проектов, справка по отклонениям загрузки инфраструктуры ИП Череповец).- подготовлена информация/материалы по выполнению показателей соглашения с ФРМ, предложения по корректировки соглашения для встречи мэра города с ген.директором НО «ФРМ»; - для Ассоциации индустриальных парков подготовлена информация по ИПЧ для публикации информации для шестого выпуска ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки России - 2019».- изучены санитарно-защитные зон промышленных предприятий (СанНиП) для анализа размещения возможных производств на территории ИПЧ.- организованы выезды на ИПЧ с интересантами для размещения производства на рассматриваемой территории.- осуществлено взаимодействие по вопросам реконструкции участков ВЛ 110 кВт РПП-1 – Суда1, Суда2 в целях присоединения ПС-110/10 кВт для обеспечения электроснабжения резидентов ИПЧ с МРСК СЗ, ДТЭК.- обновлены тарифы на подключение и продажу ресурсов на сайте ИПЧ на 2019 год.- проведено совещание под председательством М.А. Ананьина по вопросу организации пассажирских перевозок сотрудников компаний-резидентов индустриального парка «Череповец» и организации постоянного остановочного пункта с устройством светофора на Северном шоссе.- подготовлено письмо за подписью М.А. Ананьина на МУП «Электросвет» о необходимости подключения освещения ИПЧ с 01 мая 2019; - своевременно формировалась ежеквартальная и полугодовая отчетность по исполнению Соглашения о софинансировании расходов Вологодской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании город Череповец № 06-22-08 от 10.12.2015 года.- проведена работа по корректировке тарифов МУП «Водоканал» и АО «Апатит» на водоотведение для резидентов ИПЧ.В течение 2019 года проведена работа по размещению резидентов на территории индустриального парка «Череповец», в том числе работа по привлечению резидентов на свободные территории Индустриального парка «Череповец» (в соответствии с информационной кампанией по продвижению городского проекта «Индустриальный парк «Череповец»). На оставшиеся 4 земельных участка в проработке находятся следующие проекты:- «Организация асфальто-бетонного завода»- «Производственное здание с пристроенным АБК по производству паровых и водогрейных котлов «норд» по адресу г. череповец индустриальный парк «Череповец»»- «Логистический центр»22.02.2019, 20.03.2019 проведены совещания под председательством заместителя мэра города М.А.Ананьиным с Апатит и ПАО «Северсталь». Данный проект находится на рассмотрении генерального директора Северстали.- «Строительство завода по переработке фторполимеров и высококачественных пластиков в изделия»Проведена экспертная оценка финансовой состоятельности инвестора, инвестором подготовлен пакет документов в ФРМ на софинансирование проекта, получено предварительное одобрение со стороны ФРМ. Проведены переговоры с банком "Открытие" о получении банковской гарантии. Переговоры с ФРМ в рамках Академии развития моногородов.Разработан проект дорожной карты. В настоящее время проект заморожен. - «Строительство бетонного завода по производству вибропресссованных и железобетонных изделий»;Разработана дорожная карта реализации проекта, проект рассмотрен на РГ по реализации проекта, ведется работа по подготовке пакета документов на заключение трехстороннего соглашения о ведении деятельности на ТОСЭР. Выдано разрешение на использования земельного участка. Получен статус резидента ТОСЭР. Инвестором принято решение о реализации проекта на частном земельном участке.На постоянной основе проводились консультации с потенциальными резидентами ТОСЭР.По итогам работы 2019 года подписано 7соглашения с резидентами ТОСЭР: - ООО «ЧЭК»;- ООО «Завод Нартис»; - ООО «АБЗ Дорстрой»;- ООО «Техноперспектива»;- ООО «Тепловой элемент»;- ООО «Вологодский молочный завод»;- ООО «Строй Бетон». |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»** |
| 31. | Мероприятие 3.1.Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Участие и организация коммуникационных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города.Подготовленные информационно-справочные и презентационные материалы. | Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца (см. Приложение № 2).Особо значимые мероприятия:- выездное совещание по развитию кадрового и инвестпотенциала с участием депутатов Череповецкой городской думы на площадке Индустриального парка «Череповец»- участие в конференции «Тенденции развития парков отдыха и развлечений в России: организация успешной работы и эффективное управление - организация встречи мэра города Е.О. Авдеевой с резидентами ТОСЭР «Череповец»- участие в круглом столе по вопросам развития кредитно – гарантийной поддержки инвесторов - участие в VIII съезде Союза промышленников и предпринимателей ВО- участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки российского бизнеса - участие в 10 межрегиональном IT форуме «Современные информационные технологии для государства и общества» - участие в российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019- выездное совещание по развитию промышленного сектора и улучшения инвестиционного потенциала на ТОСЭР «Череповец» с участием Депутата Государственной Думы А.В. Канаева- организовано мероприятие с участием НО «Фонд развития моногородов» - «Академия развития моногородов».-Старт реализации инвестиционного проекта –строительства Череповецкого судостроительного завода на берегу реки Шексны. -Презентация ТОСЭР «Череповец» на Международном совете по кооперации - Участие в Межрегиональном форуме «Бизнес и власть. Инвестиции». -Деловая встреча с делегацией Турции на площадке «Северсталь-Метиза» с участием Инвестагентства «Череповец». -Встреча по обсуждению вопроса развития территории вдоль планируемого к строительству Южного шоссе и ближайших районов Зашекснинского района Череповца с целью привлечения бизнеса к реализации проектов в сфере услуг, торговли, общественного питания и других видов деятельности. -участие в приеме делегации из Китая (принято решение изучить инвестиционный потенциал Череповца с целью реализации бизнес-проектов в границах города).Актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч. «Инвестиционный потенциал города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец» на русском и английском языках.Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов. |  |
| 32. | Мероприятие 3.2.Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными и муниципальными органами власти (в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области), федеральными, региональными институтами развития (в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности") и иными общественными организациями. | С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торгово-промышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП, Опора России, АНО Агентство Городского Развития, Федеральное агентство по туризму, Российско-Германская внешнеторговая палата, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры».На постоянной основе проводился мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города Череповца.Принято участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки российского бизнеса. |  |
| 33. | Мероприятие 3.3.Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,управление экономической политики мэрии | Информационные сообщения инвестиционной тематики, распространенные по различным каналам дистрибуции. | На постоянной основе осуществлялось:- информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций;- информирование инвесторов о наличии свободных земельных участков, в том числе на территории Индустриального парка «Череповец»;- информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио, социальных сетей ВКонтакте, Инстаграмм, Facebook.Подготовлен и напечатан текстовый материал в журнале «Навигатор» на тему: «Одно окно для инвестора». В 2019 году осуществлялась еженедельная рассылка пресс-релизов на темы: «Формы поддержки для инвесторов» и «Одно окно для инвестора».За отчетный период размещено 1500 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец», в Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук |  |
| 34. | Мероприятие 3.4.Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Информация об инвестиционных возможностях муниципального образования, размещенная в открытом доступе. | На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса.Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец».На вкладке «Инвестору» находится «Справочник действующих форм поддержки бизнеса».Подготовлены информационные и полиграфические материалы в местах концентрации бизнеса и инвесторов: в стенах аэропорта «Череповец»; налоговой инспекции, банковских учреждениях. Подготовлены полиграфические материалы «Инвестиционное меню», «Возможности на ТОСЭР «Череповец». Выстроена медиакооперация со СМИ с целью публикации информационных материалов. |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 2019 год |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2022 годы | всего | **9 433,0** | **9 433,0** | **9 433,0** |
| Управление экономической политики мэрии, оператор инвестиционного процесса города Череповца | **9 433,0** | **9 433,0** | **9 433,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 3939,0 | 3939,0 | 3939,0 |
| Управление экономической политики мэрии, оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3939,0 | 3939,0 | 3939,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2036,7 | 2036,7 | 2036,7 |
| Управление экономической политики мэрии, оператор инвестиционного процесса города Череповца | 2036,7 | 2036,7 | 2036,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3457,3 | 3457,3 | 3457,3 |
| Управление экономической политики мэрии, оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3457,3 | 3457,3 | 3457,3 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)  |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2022 годы | всего | 10 612,0 | 10 612,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 9 433,0 | 9 433,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники\* | 1 179,0 | 1 179,0 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 4483,1 | 4483,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 3939,0 | 3939,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 544,1 | 544,1 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2308,8 | 2308,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 2036,7 | 2036,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 272,1 | 272,1 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3820,1 | 3820,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 3457,3 | 3457,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 362,8 | 362,8 | 100,0 |

\*внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств

Таблица 6

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| КЦСР | Наименование мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% ис- полнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800100000 | Основное мероприятие 1.Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего  | 4 483 100 | 4 483 100 | 100 |
| городской бюджет | 3 939 000 | 3 939 000 | 100 |
| расходы, произведенные организацией, за счет собственных средств и (или) средств, привлекаемых из иных источников | 544 100 | 544 100 | 100 |
| 0800200000 | Основное мероприятие 2.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего  | 2 308 800 | 2 308 800 | 100 |
| городской бюджет | 2 036 700 | 2 036 700 | 100 |
| расходы, произведенные организацией, за счет собственных средств и (или) средств, привлекаемых из иных источников | 272 100 | 272 100 | 100 |
| 0800300000 | Основное мероприятие 3.Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего  | 3 820 100 | 3 820 100 | 100 |
| городской бюджет | 3 457 300 | 3 457 300 | 100 |
| расходы, произведенные организацией, за счет собственных средств и (или) средств, привлекаемых из иных источников | 362 800 | 362 800 | 100 |
| **Всего** | в том числе: | **10 612 000** | **10 612 000** | **100** |
| **городской бюджет** | **9 433 000** | **9 433 000** | **100** |
| **расходы, произведенные организацией, за счет собственных средств и (или) средств, привлекаемых из иных источников** | **1 179000** | **1 179 000** | **100** |