Приложение

к постановлению мэрии города

от 28.07.2020 № 3037

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок мероприятия | Ответственный |
| 1.  | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект)  | август2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства и согласование Проекта | август2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсужденийОпубликование постановления главы города в СМИ | август2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии,Глава города |
| 4.  | Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | август2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии  |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений | сентябрь2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | сентябрь2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии,управление экономической политики мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | сентябрь2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии  |
| 8.  | Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу | сентябрь2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии,мэр города |