Приложение

к постановлению мэрии города

от 28.07.2020 № 3037

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  мероприятия | Ответственный |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) | август  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства и согласование Проекта | август  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений  Опубликование постановления главы города в СМИ | август  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии,  Глава города |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | август  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений | сентябрь  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | сентябрь  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии,  управление экономической политики мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | сентябрь  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 8. | Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу | сентябрь  2020 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии,  мэр города |