

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за первое полугодие 2020 года.

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 20.01.2020 №162).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3. Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие 2020 года позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы».

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86 город Череповец продолжает свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

Деятельность Череповца в сфере укрепления общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни высоко оценена экспертами на международном уровне. В связи с чем проект «0-5-30» был включен в реализацию проекта «Healthy Boost» (городские лаборатории для улучшения здоровья в регионе Балтийского моря) с целью трансляции опыта города Череповца по организации здоровьесбережения населения в странах европейского региона ВОЗ. Проект будет реализовываться в партнерстве стран Балтийского региона (Финляндии, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в течение 2,5 лет (до 2021 года). К реализации Проекта будут привлечены руководители и представители структурных подразделений администраций городов, научное сообщество, представители малых и средних предприятий, жители городов, что будет способствовать налаживанию и усилению конструктивного взаимодействия в интересах здоровья и благополучия и достижению главной цели Проекта — содействие устойчивому развитию и социальному благополучию жителей городов региона Балтийского моря. В ходе Проекта ведется разработка и реализация модели межсекторального сотрудничества, по итогам будут определены лучшие муниципальные практики межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия, выработаны рекомендации по межсекторальной городской политике.

C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повышается культура здорового образа жизни среди обучающихся. На основе полученных результатов будет разработана общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.

30 июня 2020 года мэрия города Череповца представила результаты реализации в городе проекта «Здоровое питание и физическая активность в школьной среде» в рамках онлайн-совещания, которое провела Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России.

24 марта 2020 года представители мэрии города Череповца приняли участие в общем собрании Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты Российской Федерации, представитель ВОЗ в Российской Федерации, руководитель Представительства ВОЗ в России доктор Melita Vujnovic, главы и делегации муниципальных образований -  членов Ассоциации, представители научных и общественных организаций - партнеры Ассоциации, заинтересованных городов и регионов России.

1 июня состоялось онлайн-совещание в рамках реализации международного проекта «Healthy Boost – городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». В рамках проекта Healthy Boost в городе Череповце запланированы и реализуются пилотные мероприятия по совершенствованию механизма межсекторального сотрудничества в реализации городской программы «0-5-30».

Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Представительством Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации сегодня, 30 июня 2020 года, провели онлайн-совещание «COVID-19 и школы» в рамках реализации пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности».

Органы мэрии города, муниципальные учреждения и организации, общественные организаций на регулярной основе принимают участие в серии вебинаров, организованныхАссоциацией «Здоровые города, районы и поселки» совместно с федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана»:

13 мая 2020, лектор вебинаров: Миронов Алексей Сергеевич, заведующий лабораторией психологической поддержки студентов Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде», доцент кафедры «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент Академии медико-технических наук, кандидат педагогических наук, психолог.

20 мая 2020 года состоялся вебинар на тему: «Внедрение современных цифровых технологий мониторинга параметров качества здоровья обучающихся».

28 мая 2020 года состоялся вебинар на тему: «Современные технологии формирования здоровьесберегающей среды в образовательных организациях».

22 июня 2020 года состоялся вебинар на тему «Противодействие проникновению идеологии терроризма и экстремизма в образовательную среду». Целевая аудитория: руководство и представители образовательных организаций (педагоги, учителя), родители обучающихся.

25 июня 2020 года состоялся вебинар на тему; «Противодействие идеологии наркогенной субкультуры».

29 июня 2020 года состоялся вебинар на тему: Формирование мотивации здорового образа жизни и пропаганда ценностей здоровья подростков и молодежи».

В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ мэрии оказывает содействие в организации вебинаров:

21 февраля 2020года состоялся вебинар на тему: «Профилактики употребления никотинсодержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический и правовой аспекты проблемы». Лектором вебинара выступил член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член Общественного совета при УМВД по городу Череповцу Вологодской области, врач-психиатр высшей категории Юрий Валентинович Афанасьев.

20 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Нехимические виды зависимости – медицинский аспект информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита» (Вологодская область).

23 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Кризисная психология в условиях изоляции и карантина». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Центр кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова (г. Москва), АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита» (Вологодская область).

27 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Скрытые методы продвижения противоправного контента в социальных сетях через родительскую общественность и профессиональные сообщества». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита».

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

**1.** **Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.**

В Череповце, как в городе-участнике международного движения Здоровых Городов, ежегодно в апреле проводится месячник мероприятий, объединенных общей идеей здорового образа жизни и посвященных Всемирному дню здоровья.

Принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение проводить мероприятия, посвященные Дню здоровья и здоровому образу жизни, в течение трех месяцев, приурочив мероприятия к датам медицинского календаря ВОЗ и городским событиям, во втором полугодии 2020 года.

В соответствии с постановлением мэрии города от 19.06.2020 № 2385 в рамках Всемирного дня здоровья запланирован цикл тематических, игровых и спортивных мероприятий, так или иначе связанных с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью: марафон ценностей здорового образа жизни «Заряжайся на здоровье», городской проект «Брось курить – садись на велик!», интерактивная спортивно – развлекательная игра «Готов к труду и обороне». Организатором выступает отдел по реализации социальных программ мэрии. Информация по итогам проведенных мероприятий будет включена в отчет о реализации муниципальной программы «Здоровый город» по итогам 2020 года.

**2.** **Социальная реклама здорового образа жизни.**

Изготовление полиграфической и раздаточной продукции запланировано на второе полугодие 2020 года. Информация о реализации мероприятия будет включена в отчет о реализации муниципальной программы «Здоровый город» по итогам 2020 года.

**3.** **Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».**

В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на второе полугодие 2020 года.

**4. Мероприятия по профилактике табакокурения.**

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:

* БОУ СПО ВО «[Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова](https://gid.cherinfo.ru/50-cherepoveckiy-lesomehanicheskiy-tehnikum-imeni-v-p-chkalova-bou-spo-vo)»;
* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж».

Общее количество участников проведенных мероприятий - 330 человек.

Кроме того, отделом по реализации социальных программ мэрии совместно с активистами Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» организованы мероприятия:

17 февраля - вебинар «Профилактика употребления никотин-содержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический, правовой аспект» (количество участников – 35 человек).

28 января - круглый стол «Система защиты детей и молодёжи от нехимических видов зависимостей и информационной среды употребления психоактивных веществ» на базе БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж им Н.М. Амосова» (количество участников – 800 человек).

**6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.**

В январе 2020 года сотрудниками отдела разработана и апробирована игра для подростков и молодежи, направленная на повышение информированности о распространенности ВИЧ в стране и города, истории и юридических аспектах заболевания, вопросах профилактики ВИЧ. Игра реализована для студентов учреждений среднего профессионального образования города, а также для обучающихся 11х классов МБОУ «Центр образования №32», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».Количество участников мероприятий – 148 человек.

В 2020 году продолжается работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования:

* БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова»;
* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж».

Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания. Общее количество участников по итогам первого полугодия – 140 человек.

Ввиду введения ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Череповца мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в мае 2020 года не проводились.

Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД.

Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ – информирование населения о проблеме, способах профилактики и диагностики. В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной политики, образовательных учреждениях, общественном транспорте. Кроме того, ролик по профилактике ВИЧ-инфекции изготовленный мэрией города, размещен на официальном сайте мэрии города (cherinfo.ru), МБУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах); плазменных экранах образовательных учреждений.

В рамках организации информационно-просветительской работы среди населения за 6 месяцев 2020 года выпущено 22 информационных сообщения по вопросам ВИЧ в средствах массовой информации.

9. В рамках мероприятия **«Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города»** проведены: игровая познавательная программа «Говорим здоровью – Да!», беседа с элементами театрализации «Секреты здоровья», театрализованная игровая программа «Если хочешь быть здоров», театрализованная беседа-игра «Стань сильным и здоровым», лекция «Вперед по дороге здоровья», информационный час «От вредных привычек себя защитить», медиачас «Что дороже денег?», беседа-игра «Волшебные правила здоровья». Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило более 634 человека.

10. С целью **организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина** проведены занятия клуба «Здоровье» («Лекторий «Мой православный университет»: «Вновь открытые монастыри Череповецкой епархии»; «Философ Орнатский»; «Рай в пустыне»; «Поношения и клевету; «Поношения и клевету претерпевший»). В мероприятиях приняли участие 122 гражданина пожилого возраста.

11. В **рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино** проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Профилактика наркомании», «Скажи наркотикам – нет», «Как происходит зависимость от наркотиков»; киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным). За первое полугодие 2020 года фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 400 человек.

**12. Работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».**

На без МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. За первое полугодие 2020 года в рамках клуба «Здорово» организованы занятия на темы:

- Физическая активность и здоровое питание как основа ЗОЖ

- Профилактика острого нарушения мозгового кровообращения. Советы пациентам, перенесшим инсульт.

- Маммография. Профилактика и раннее выявление рака молочной железы.

- Всемирный день борьбы против рака. Ранняя диагностика

- Варикозная болезнь. Современные подходы к профилактике и лечению

- Менопауза: Правила игры. Причины, симптомы, лечение и профилактика

- Хроническая обструктивная болезнь легких. Профилактика и лечение.

- Современные подходы к профилактике и лечению офтальмологических заболеваний.

Занятия клуба посетили 118 человек.

В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 356 детей и подростков.

**По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:**

В течение отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам. Однако в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» отдельные мероприятия, запланированные к реализации в марте-июне 2020 года, были отменены или перенесены на второе полугодие 2020 года.

В 2020 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 3025 человек.

За первое полугодие 2020 года организовано поздравление 131 ветерана Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2 к форме отчета).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложения 3-4 к форме отчета).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

За первое полугодие 2020 года изменения в муниципальную программу «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанную отделом по реализации социальных программ мэрии, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 20.01.2020 №162), не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по  состоянию  на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 25,3 | 7,3 | 27,2 | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности жителей города. | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).  Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы).  Ч.2.17. Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24600 | 0 | 12000 | Снижение значения показателя обусловлено отменой реализации запланированных мероприятий в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019». |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18200 | 2135 | 18200 | Снижение значения показателя обусловлено отменой реализации запланированных мероприятий в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019». |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 510 | 93 | 510 | Снижение значения показателя обусловлено отменой реализации запланированных мероприятий в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019». |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 90 | 25 | 107 | Снижение значения показателя обусловлено отменой реализации запланированных мероприятий в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019». |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 1000 | 0 | 1000 | Исполнение мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» запланировано на второе полугодие 2020 года. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 1 | - | 1 | Исполнение мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» запланировано на второе полугодие 2020 года. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 4 | 0 | 4 | Исполнение мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» запланировано на второе полугодие 2020 года. |
| 11 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 24000 | 17069 | 27000 | - |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 52 | - | 52 | Расчет значения показателя будет произведен в 2019 году по результатам проведения социологического исследования |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 15,5/12,5 | -/4,12 | -/4,12 | Расчет значения показателя «Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь» будет произведен в 2020 году по результатам проведения социологического исследования |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 29,0/6,5 | -/11,34 | -/11,34 | Расчет значения показателя «Доля курящего взрослого населения» будет произведен в 2020 году по результатам проведения социологического исследования |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 14000 | 4000 | 14000 | - | Ч 2.13. Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города | % | 25,2 | 7,3 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где  n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,  n2 – количество активных участников, чел.,  n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,  Р – среднегодовая численность населения города, чел. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24600 | 0 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18200 | 2135 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» | человек (чел.) | 24000 | 17069 | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;  - статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | единицы (ед.) | 510 | 93 | общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единица (ед.) | 90 | 25 | общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. за отчетный финансовый год | один раз в полгода | ведомственная отчетность | данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | проценты (%) | 50 | - | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных.  N  П12 = ------ \* 100%, где:  Q  N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»  Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | проценты (%) | 15,5/12,5 | -/4,12 | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки.  N  П13 = ------ \* 100%, где:  Q  N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь? »  Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | проценты (%) | 29,0/6,5 | -/11,34 | относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?».  N  П13 = ------ \* 100%, где:  Q  N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы? »  Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | человек | 13500 | 4000 | абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | ежеквартально | ведомственная отчетность | отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»\*  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 2 | 1.1. Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Отсутствие комплексного наглядного информационного сборника об основных показателях здоровья жителей города Череповца, а также о динамике показателей и поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 3 | 1.2. Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. | Планирование деятельности отдела реализации социальных программ мэрии | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 4 | 1.3. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | Решение комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 5 | 1.4. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | 1.5. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».  Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | 1 июня состоялось онлайн-совещание в рамках реализации международного проекта «Healthy Boost – городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». В рамках проекта Healthy Boost в городе Череповце запланированы и реализуются пилотные мероприятия по совершенствованию механизма межсекторального сотрудничества в реализации городской программы «0-5-30».  Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Представительством Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации сегодня, 30 июня 2020 года, провели онлайн-совещание «COVID-19 и школы» в рамках реализации пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности».  Органы мэрии города, муниципальные учреждения и организации, общественные организаций на регулярной основе принимают участие в серии вебинаров, организованныхАссоциацией «Здоровые города, районы и поселки» совместно с федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана»:  В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ мэрии оказывает содействие в организации вебинаров. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 7 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии,  управление по делам культуры мэрии,  комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ «ЦЗНТЧС», управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных коллективов-участников\*  Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 8 | 2.1. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество активных коллективов-участников\*  Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 9 | 2.2. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Отсутствие финансирования на проведение мероприятия | Количество активных коллективов-участников\*  Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 11 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» |  |  |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города  Количество изданного раздаточного материала  Количество баннеров  Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»)  Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | Принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение проводить мероприятия, посвященные Дню здоровья и здоровому образу жизни, в течение трех месяцев, приурочив мероприятия к датам медицинского календаря ВОЗ и городским событиям, во втором полугодии 2020 года.  В соответствии с постановлением мэрии города от 19.06.2020 № 2385 в рамках Всемирного дня здоровья запланирован цикл тематических, игровых и спортивных мероприятий. |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 13 | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Проведена игровая познавательная программа «Говорим здоровью – Да!», беседа с элементами театрализации «Секреты здоровья», театрализованная игровая программа «Если хочешь быть здоров», театрализованная беседа-игра «Стань сильным и здоровым», лекция «Вперед по дороге здоровья», информационный час «От вредных привычек себя защитить», медиачас «Что дороже денег?», беседа-игра «Волшебные правила здоровья». Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило более 634 человек. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 14 | 3.3. Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 15 | 3.4. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | Демонстрация подростковой и молодежной аудитории позитивных моделей поведения, основывающихся на здоровом образе жизни, активной жизненной позиции, самореализации в творческой деятельности | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 16 | 3.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Профилактика наркомании», «Скажи наркотикам – нет», «Как происходит зависимость от наркотиков»; киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным). За первое полугодие 2020 года фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 400 человек. | Отсутствие дополнительной возможности привлечь внимание жителей города к ЗОЖ, отказу от вредных привычек | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни. | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Количество активных коллективов-участников\*.  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 18 | 3.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования. Общее количество участников проведенных мероприятий - 330 человек. |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | Изготовление полиграфической и раздаточной продукции запланировано на второе полугодие 2020 года |  | Количество изданного раздаточного материала  Количество баннеров  Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на второе полугодие 2020 года |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Количество активных коллективов-участников\*.  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 21 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведены занятия клуба «Здоровье» («Лекторий «Мой православный университет»: «Вновь открытые монастыри Череповецкой епархии»; «Философ Орнатский»; «Рай в пустыне»; «Поношения и клевету; «Поношения и клевету претерпевший»). В мероприятиях приняли участие 122 гражданина пожилого возраста. |  | Количество активных участников  Количество активных коллективов-участников\*.  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 22 | 3.11. Работа информационно-познавательного клуба  «Здоровый город» | Управление по делам культуры | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | На без МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. За первое полугодие 2020 года в рамках клуба «Здорово» посетили 118 человек.  В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 356 детей и подростков. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество активных участников  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 23 | 3.12. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Х | Х | В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения реализация мероприятия не представляется возможной. | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 24 | 3.13. Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленной на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество активных участников  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | 3.14. Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество участников массовых мероприятий  Количество активных участников  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 26 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 27 | 4.1. Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 28 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  |  |
| 29 | 5.1. Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 30 | 5.2.Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 31 | 5.3. Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | Проведение мероприятия запланировано на сентябрь 2020 года. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 32 | 5.4. Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | Проведение мероприятия запланировано на октябрь 2019 года. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 33 | 5.5. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады горола Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.) | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | В мероприятиях приняло участие 3025 человек. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 34 | 5.6. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. | Организовано поздравление 131 ветерана. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2020 года | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2020 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | Всего | 311,0 | 311,0 | 36,5 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 311,0 | 311,0 | 36,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 102,9 | 102,9 | 31,7 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 102,9 | 102,9 | 31,7 |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 208,1 | 208,1 | 4,8 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 208,1 | 208,1 | 4,8 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля 2020 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | всего | 311,0 | 36,5 | 11,7 |
| городской бюджет | 311,0 | 36,5 | 11,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | всего | 102,9 | 31,7 | 30,8 |
| городской бюджет | 102,9 | 31,7 | 30,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Пропаганда здорового образа жизни | всего | 208,1 | 4,8 | 2,3 |
| городской бюджет | 208,1 | 4,8 | 2,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |