

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014- 2022 годы» (далее - Программа), разработана отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4729 (с изменениями).

Программа создана с целью повышения качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также создания условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей, создание организационно-управленческих условий для обеспечения реализации социальных государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год (контрольные события в краткой форме).

В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях» планируется выплата компенсации части стоимости путевки в оздоровительные учреждения (далее – компенсация) (не более 2500 руб.) 385 работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города. По состоянию на отчетную дату компенсация не производилась, т.к. в соответствии с Порядком компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, данная выплата осуществляется по окончанию смены в оздоровительных учреждениях. В отчетном периоде по причине введения режима «Повышенная готовность» и ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции, загородные оздоровительные лагеря начали работу с июля. Выплата по указанному мероприятию будет осуществляться во втором полугодии 2020 года.

В отчетном периоде в областном и городском бюджетах предусмотрены средства на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей ДОЛ «Жемчужина Мологи» и «Искра». В первом полугодии запланированные работы не были проведены по причине ограничительных мероприятий, действующих на территории области.

В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан» осуществлены выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 1057 работникам учреждений здравоохранения, ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений 77 специалистами учреждений здравоохранения, 15 граждан, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» получили выплаты, 8 лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» получили выплаты. С целью социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением осуществлены выплаты по 30 договорам пожизненного содержания с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением за отчетный период составило 1166,7 м2, затраты на 1 м2 жилья – 3850,6 руб. В отчетном периоде 10 граждан, проживающих в домах, не имеющих ванных (душевых) комнат воспользовались мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам.

В рамках задачи 3 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также задачи 4 «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» организована работа по выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области. В отчетном периоде количество опекунов недееспособных граждан, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 104 человека, из них 14 договоров заключены в первом полугодии 2020 года. Проводиться работа с населением города по развитию института приемной семьи, по передаче в детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. Также проводиться работа с приемными семьями, опекунами и попечителями по снижению риска отказа в опеке, попечительстве над подопечными и возврату их в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов), непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за первое полугодие 2020 года (приложение 1-1а, 2, 3).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2020 год (приложение 4).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном периоде, изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы) (приложение 5).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля | значение на конец года  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |
| 1. | Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. | 385 | 0 | 385 | Выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления | Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | не более 2500 | Размер частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления утвержден постановлением мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» | Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях  |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов  |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | - | Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях  |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3 650 | 3 650 | 3 650 | Количество мест в загородных учреждениях указано по факту в соответствии с постановлением мэрии города от 05.04.2019 № 1441 (в редакции постановления мэрии от 30.04.2020 № 1812).  | Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях  |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |
| 5. | Количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1167 | 1057 | 1167 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным, обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки | Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения | чел. | 83 | 77 | 83 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки | Ч. 2. 16.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| 7. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 55,9 | годовой показатель |  |  | Ч. 2. 16.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 8. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 15 | 15 |  | Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью) условия для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |
| 9. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 12 | 8 | 10 | В связи отказом 1 получателя от муниципальной выплаты.Один из получателей не получает ежемесячные выплаты | Ч 4.5. Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью) условия для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |
| 10. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  | шт. | 31 | 30 | 28 | В связи с естественной убылью получателей ренты. |  |
| 11. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1195,5 | 1166,7 | 1098,1 | Количество уменьшилось в связи с передачей жилья в КУИ. |  |
| 12. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8870,4 | 3850,6 | 9341,5 | В связи с естественной убылью получателей ренты и увеличением прожиточного минимума на душу населения |  |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |
| 13. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам  | чел. | 30 | 10 | 30 | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи с: достижением совершеннолетия получателей МСП;смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП. |  |
| Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» |
| 14. | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | % | 100 | годовой показатель | 100 | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год  |  |
| 15. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета нарастающий  | чел. | 98 | 104 | 98 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |  |
| 16. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 30 | 14 | 30 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за назначением возмездной опеки |  |
| 17. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 70 | годовой показатель | 70 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма статистического наблюдения № 103-рик  |  |
| 18. | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5 | годовой показатель | 5 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма статистического наблюдения № 103-рик |  |
| Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» |
| 19. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста | Ед. | 7 | 0 | 7 | Отчетность мэрии города, управления образования мэрии города, управление по делам культуры мэрии города | Оценка горожанами комфортности проживания |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года  | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_6666) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_9999) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 385 | 0 | Абсолютная величина, определяющая количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь в течение отчетного периода  | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города | Мэрия города |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | Не более 2500 | Не более 2500 | Абсолютная величина, позволяющая оценить средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы в текущем финансовом году | По мере внесения изменений в постановление мэрии города, которым утвержден размер компенсации части стоимости путевки | 2 | Постановление мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» | Мэрия города |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Ежегодно | 2 | Отчетность МКУ «УКСиР» | Комитет по управлению имуществом (МКУ «УКСиР») |
| 2. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3650 | 3650 | Абсолютная величина, определяющая количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Ежегодно | 2 | Постановление мэрии города от от 05.04.2019 № 1441 (в редакции постановления мэрии от 30.04.2020 № 1812). (с изменениями)  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1167 | 1057 | Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | 2 раза в год  | 2 | База данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 83 | 77 | Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | 2 раза в год | 2 | База данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |
| 2. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 55,9 | Годовой показатель  | Относительная величина, определяющая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения в течение отчетного периода

|  |  |
| --- | --- |
| Кф | х 100 %=У |
| Кш |

У - укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения;Кф- фактическая численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения, Кш- штатная численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения. | 2 раза в год  | 3 | Отчетность Департамента здравоохранения Вологодской области | Управление организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 15 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения мэрии города  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 12 | 8 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца", на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения мэрии города  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |
| 1. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  | шт. | 31 | 30 | Абсолютная величина, определяющая количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением | Мэрия города |
| 2. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1195,5 | 1166,7 | Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением, свидетельства о праве собственности, технические паспорта на жилые помещения | Мэрия города |
| 3. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8870,4 | 3850,6 | Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Счета за текущее содержание и ремонт жилых помещений от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, счета за оказание ритуальных услуг, распоряжение на ежемесячную денежную выплату, ежегодной денежной социальной выплаты, социального пособия к праздничным датам (Новый год, день рождения, 23 февраля, 8 марта, 9 мая). | Мэрия города |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |  |
| 1. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 30 | 10 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Ведомость выдачи именных талонов на 50-процентную оплату услуг бани МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство" | Мэрия города |
| Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»\*\* |
| 1. | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | % | 100 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая выполнение отделом опеки и попечительства в соответствии с планом работы мероприятий - отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий в отчетном году | годовая | 3 | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 2. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | Чел. | 98 | 104 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | квартальная | 3 | Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 3. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | Чел. | 30 | 14 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств в областного бюджета в течение отчетного периода  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 70 | Годовой показатель  | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 5. | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая долю фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» |
| 1. | Количество жилых помещений, прилегающих к ним территорий, которые адаптированы для нужд инвалидов | ед. | 7 | 0 | Абсолютная величина, определяющая количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста | Ежегодно |  | Отчетность мэрии города, управления образования мэрии города, управление по делам культуры мэрии города | Мэрия города |

 Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля\* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Мэрия города | 385 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | 0 | Выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления (заявления от граждан поступают после 16.07.2020) | 1.Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь2. Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 2 учр./3650 мест в год | 2 учр./3650 мест в год |  | 1. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха2. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 2 учр./мест в год | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 1167 | 1057 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным, обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки. | 1.Количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 83 | 77 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки. | 1.Количество лиц получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения2. Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города | 15 чел. | 15 чел. |  | 1.Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города | 12 чел. | 8 чел. | В связи отказом 1 получателя от муниципальной выплаты.Один из получателей не получает ежемесячные выплаты | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» |
|  7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города | 31 договор | 30 договоров | Снижение показателя произошло в связи со смертью пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | 1.Количество договоров пожизненного содержания с иждивением2. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением3. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
|  8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства мэрии | 30 чел. | 10 чел. | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи с: достижением совершеннолетия получателей МСП;смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП.  | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
| 9. |  Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области на 100%, количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета- 98 чел, количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры за счет средств областного бюджета – 30 чел., доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан-65%, доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году- 5% | За отчетный период количество опекунов, с которыми заключены договоры о воз-награждении за счет средств областного бюджета составило 99 человек, количество опекунов с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет областного бюджета составило 15 человек.  |  Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за назначением возмездной опеки  | 1.Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области2. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета3. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан5. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
| Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» |
| 10. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста | Мэрия города (ИМА «Череповец», МБУ «МФЦ»);управление образования мэрии города (МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина», МАДОУ «Детский сад № 46»),управление поделам культуры мэрии города (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева») | Оборудование (оснащение) в муниципальных учреждениях города рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста | - | В соответствии с планами ФХД муниципальных учреждений, которые участвуют в реализации данного мероприятия, работы по оборудованию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста запланированы во 2 полугодии 2020 года | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы | всего | 40254,2 | 40224,5 | 16416,4 |
| ответственный исполнитель мэрия города  | 37730,5 | 37730,5 | 16392,9 |
| Комитет по управлению имуществом ( МКУ «УКСир» | 2030,6 | 2076,4 | 0 |
| Департамент жилищно- коммунального хозяйства  | 493,1 | 417,6 | 23,5 |
| 1. | Основное мероприятие 1"Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" | всего | 962,5 | 962,5 | 0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 962,5 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2"Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" | всего | 2030,6 | 2076,4 | 0 |
| Ответственный исполнитель:комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 2030,6 | 2076,4 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 16 806,0 | 16 806,0 | 7 506,8 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 16 806,0 | 16 806,0 | 7 506,8 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего | 8 964,0 | 8 964,0 | 4 165,5 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 964,0 | 8 964,0 | 4 165,5 |
| 4. | Основное мероприятие 5"Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | всего | 373,0 | 373,0 | 135,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 373,0 | 373,0 | 135,0 |
| 5. | Основное мероприятие 6"Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | всего | 367,0 | 367,0 | 96,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 367,0 | 367,0 | 96,0 |
| 6. | Основное мероприятие 7"Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | всего | 10604,6 | 10604,6 | 4501,5 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 10258,0 | 10258,0 | 4489,6 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 11,9 |
| 7. | Основное мероприятие 8"Оплата услуг бани по льготным помывкам" | всего | 71,0 | 71,0 | 11,6 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 71,0 | 71,0 | 11,6 |
| 8. | Основное мероприятие 14 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд» | всего | 75,5 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 75,5 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы [за 1 полугодие 2020 года, (тыс. руб.)](file:///D%3A%5C%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%9C%5C2016%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%5C%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%98%D0%A1%5C%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%5C27%2002%202017%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F_%202016%20%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%A1%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202.xls#RANGE!sub_111101) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы | всего  | 54637,4 | 22005,4 | 40,3 |
| городской бюджет  | 40224,5 | 16416,4 | 40,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
|  областной бюджет | 14412,9 | 5589,0 | 38,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 962,5 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего  | 3576,4 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 2076,4 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 16 806,0 | 7 506,8 | 44,7 |
| городской бюджет  | 16 806,0 | 7 506,8 | 44,7 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 8 964,0 | 4 165,5 | 46,5 |
| городской бюджет  | 8 964,0 | 4 165,5 | 46,5 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 373,0 | 135,0 | 36,2 |
| городской бюджет  | 373,0 | 135,0 | 36,2 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 367,0 | 96,0 | 26,2 |
| городской бюджет  | 367,0 | 96,0 | 26,2 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего |  10604,6 | 4501,5 | 42,4 |
| городской бюджет  |  10604,6 | 4501,5 | 42,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 71,0 | 11,6 | 16,3 |
| городской бюджет  | 71,0 | 11,6 | 16,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | всего | 12404,0 | 5589,0 | 45,0 |
| городской бюджет | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 12404,0 | 5589,0 | 45,0 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | всего | 508,9 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 508,9 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 5

Информация

о внесенных ответственным исполнителем в финансовом году, изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений

в муниципальные программы)

В первом полугодии 2020 года в Программу были внесены изменения, касающиеся ассигнований областного бюджета в связи с внесенными изменениями в закон области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»

Основное мероприятие 14 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»