

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые**

**за отчетный финансовый год.**

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» утверждена постановлением мэрии от 10.10.2013 №4810 (с изменениями и дополнениями от: 10 октября 2014 г. № 5474, 29 мая 2015 г. № 3116, 09 октября 2015 №5383, 16 декабря 2015 №6553, 17 июня 2016 №2559, 25 июля 2016 №3288, 10 октября 2016 №4504, 23 декабря 2016 №5982, 31 января 2017 №425, 19 апреля 2017 №1801, 18 октября 2017 № 5009, 13 июля 2018 №3175, 17 октября 2018 №4453, 30.11.2018 №5221, 27.02.2019 №742, 16.10.2019 № 4914, 25 декабря 2019 г. № 6214).

Ответственный исполнитель – Управление архитектуры и градостроительства мэрии города.

Целью муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Задачи:

*1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.*

*2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности.*

*3. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.*

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Череповец» (принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца и с установлением порядка и сроков проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (постановление от 10.02.2020 № 499), а также внесены изменения в Правила землепользования и застройки (решения ЧГД от 26.02.2020 г. № 21, 26.05.2020 г. № 62).

- Принятие решений и подготовка документации по планировке территорий для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

За первое полугодие 2020 г. утвержден проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой (постановление от 08.04.2020г. № 1464), утверждена документация по планировке территории 292 квартала (постановление от 22.06.2020г. № 2396); принято решение о проведении общественных обсуждений документации по планировке территории линейного объекта «Шекснинский пр. на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской» (постановление от 12.05.2020г. № 22) и общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (I этап работ) (постановление от 12.05.2020г. № 23).

*4. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.*

*5. Улучшение архитектурного облика города.*

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест. В первом полугодии 2020 г. проведено 2 заседания Рабочей группы по принятию решения о внесении изменений в «Схему размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города» (далее – Схема), по итогам которых принято решения о внесении 19 мест размещения рекламных конструкций в Схему.

- В первом полугодии 2020 г. в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства было рассмотрено архитектурных решений по 21 объекту, планируемому к строительству на территории города.

Результатами реализации в полном объеме указанных мероприятий станет:

1. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.

2. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 17, 17а.

 Таблица 17 Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города

от 10 ноября 2011 г. № 4645

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| Текущий год |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» |
| 1. | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 98 | 95 | 98 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 2. | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой  | % | 89,0 | 84 | 89,0 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 3. | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | 32 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 4. | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 5. | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | 89 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 6. | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 84 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 7. | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 147,0 | 35,112 | 104,6 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.5 |
| 8. | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | 1312,08 |  | Т1.1, Т1.2, Т 1.19 |
| 9. | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | 6 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 10. | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | 8 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 11. | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств | м2 | - | - | - |  | Т1.4 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед.  | 104 | 93 | 93 |  |  |
| 12. | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |

Таблица 17а Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города

от 10 ноября 2011 г. № 4645

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % |  |  | П1=100%\*Т/Тобщ.,гдеП1- степень актуальности документов территориального планирования МО (в %),Т – площадь территории города соответствующей документам территориального планирования (в га),Тобщ. – площадь территории города (в га) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 98 | 95 |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 89,0 | 84 | П2=100%\*Т/Тобщ.,гдеП2- Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %),Т – площадь территории города на которую разработана градостроительная документация (в га),Тобщ – площадь территории города (в га) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | П3=Т,ГдеП3 - Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории;Т - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:Т= Тпг+Ттг,ГдеТпг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).Ттг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | П4=Т,ГдеП4 - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);Т - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:Т= Тпг+Ттг,ГдеТпг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).Ттг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | П5=Т,ГдеП5 - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);Т - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:Т= Тпг+Ттг,ГдеТпг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).Ттг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | П6=Т,ГдеП6 - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га);Т - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки разработанных на плановую дату (в га).Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:Т= Тпг+Ттг,ГдеТпг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га).Ттг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства текущего года (в га) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 147,0 | 35,112 | П7= S = ∑SiПоказатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию. S = ∑Si (тыс. м2); гдеSi – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2).П7= 35,112тыс.м² | ежемесячноза отчетный период | Ведомственная отчетность | УАиГ | УАиГ |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | П8=ЖФ,ГдеП8 - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2);ЖФ - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2).Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:ЖФ= ЖФпг+ЖФтг,ГдеЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2).ЖФтг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | П9=Ш,ГдеП9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:Ш= Шпг+Штг,ГдеШпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | П10=ДС,ГдеП10 - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);ДС - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:ДС= ДСпг+ДСтг,ГдеДСпг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).ДСтг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 11 | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства) | м2 | - | - | П11=S = ∑SiПоказатель рассчитывается как сумма площадей территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств, формируется на основе сведений, предоставляемых застройщиками.S = ∑Si (тыс. м2); гдеSi - площадь территории общего пользования, благоустроенной за счет внебюджетных средств (тыс. м2) | ежегодноза отчетный период | Сведения от строительных организаций города | УАиГ | УАиГ |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 104 | 93 | П11=S = ∑SiПоказатель рассчитывается как количество благоустроенных общественных территорий на основе показателей, принятых в муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях» и территорий благоустроенных по проекту «Народный бюджет ТОС».S = ∑Si (тыс. м2); гдеSi - количество благоустроенных общественных территорий (ед.)П11=93 | ежегодно | в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях» и территориями благоустроенными по проекту «Народный бюджет ТОС» |  | УАиГ |
| 12 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | П12 = КПисп /Путв х 100 ,ГдеП12 - степень достижения планового значения показателя (%) КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. ЧереповцаП12= 27/27х100= 100 | ежегодноза отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ, финансово-бухгалтерский центр | УАиГ |

**2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин)**

**в 1-м полугодии текущего финансового года.**

В рамках исполнения муниципальной программы за первое полугодие 2020 г. проведены следующие мероприятия:

1. В рамках заключенного контракта на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца рассмотрены материала 2 этапа, а именно: основной части и обоснование.

Таблица 18 Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм**

**и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города | УАиГ | В рамках заключенного контракта на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца рассмотрены материала 2 этапа, а именно: основной части и обоснование. | Мероприятия выполнены.  | Реализация мероприятия в полном объеме запланирована в конце 2020 г. | показатель 1 |
| **3.** | **Основное мероприятие III «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»** | УАиГ |  | Выполнено |  | показатели 1-12 |

  **3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

Таблица 19 Приложения
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год (2020) |
| сводная бюджетная роспись, план на 2020 | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2020 | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы | всего | 29 183,7 | 29 183,7 | 10 849,7 |
| [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 29 183,7 | 29 183,7 | 10 849,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для создания комфортной городской среды | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 27 433,7 | 27 433,7 | 10 849,7 |

Таблица 20 Приложения

к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) |
| План (\*) | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы | **всего**  | 29 183,7 | 10 849,7 | 37,2 |
| городской бюджет | 29 183,7 | 10 849,7 | 37,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов | **всего**  | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Создание условий для создания комфортной городской среды | **всего**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | **всего**  | 27 433,7 | 10 849,7 | 39,5 |
| городской бюджет | 27 433,7 | 10 849,7 | 39,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указаны в соответствии с решением ЧГД от 19.12.2019 №  217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».