**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 за 1 полугодие 2020 год**

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 08.07.2020

Отчет составил:

Главный специалист отделения оперативного планирования

Кольцова Галина Николаевна

Тел.77-01-67, эл. адрес: koltsovagn@cherepovetscity.ru

Заместитель директора муниципального

казенного учреждения «Центр по защите

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций» А.А.Богданов

Череповец

2020

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы за 1 полугодие 2020 года**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2020 финансового года**

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 15.06.2020 №2298).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках выполнения задачи программы «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» в 1 полугодии 2020 года результатами стали:

**в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.

**в Управлении образования:**

- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 2 образовательных учреждениях (МАОУ «Центр образования № 32» , МБОУ «Детский сад № 102»).

**в Управлении культуры:**

- техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

- перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей на 12 объектов МБУК «Объединение библиотек»;

- проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек на 10 объектах МБУК "Объединение библиотек»;

- проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок в здании по адресу пр.Строителей, д.4 на одном объекте МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»;

- испытание ограждения кровли здания по адресу Советский пр., 54 .

В рамках выполнения задачи программы «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 1 полугодии 2020 году стали:

**в МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного структурного образовательного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны;

В рамках выполнения задачи программы «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец» в 2019 году стали:

**в МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-осуществлялось содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:

- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО "Ростелеком",;

-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО "Ростелеком;

- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;

**В МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»:**

- проведение регламентных работ по обслуживанию 80 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

-информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец»;

-введение онлайн-трансляции с 34 обзорных камер на сайте МАУ «ЦМИРиТ»;

-доступен онлайн архив записей с 29 камер глубиной 30 суток.

В 1 полугодии 2020 года внесены изменения в программу следующими документами:

**Постановление мэрии города от 27.01.2020 № 244:**

Изменения связаны со сменой типа учреждения соисполнителя муниципальной программы - муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» на автономное с 09.01.2020 года.

**Постановление мэрии города от 28.02.2020 № 882:**

- увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году в сумме 3354,5 тыс. рублей, 2021 году- в сумме 3356,2 тыс. руб., 2022 году – в сумме 3360,4 на функционирование вновь созданного структурного подразделения «Отдел по работе с населением» в связи с передачей в него функционала МКУ "CAT" по организации деятельности центральной городской диспетчерской службы.

**Постановление мэрии города от 08.04.2020 № 1462:**

Распределены противопожарные мероприятия по управлению образования, т.к. первоначально они были отражены одной суммой без разбивки о учреждениям. (письмо прилагается).

**Постановление мэрии города от 15.06.2020 № 2298:**

Перераспределена экономия по основному мероприятию «1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий» от проведения конкурсных процедур в сумме 15,8 тыс. руб. на [основное мероприятие «1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре](file:///D:\Documents\главный%20бухгалтер\Смета\Смета%202018\Доведенный%20прогноз%20раходов%202018-2020\ДРО%20и%20ПРО%20ЦЗНТЧС%202018-2020.xls#Лист1!sub_231)», для установки датчиков пожарной сигнализации в зданиях МБУ ДО «ДМШ «1» имени Колесникова Е.А.

Приложения:

- приложение 1

таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

-приложение 6

Таблица 21, информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению на 3 листах;

-приложение7

таблица 22, информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов) на 5 листах;

-приложение 8

результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год на 3 листах..

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | | |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 50,9 | 100 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 81,9 | 74,3 | 53 | 74,3 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99,3 | 99 | 99,3 | 99,3 |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 3 | 0 | 1 | 1 | 28.04.2020 в 10 час. 00 мин. по адресу г. Череповец, пр. Строителей,2 административного здания мэрии произошло возгорание входной стеклянной двери главного входа здания. Причина пожара умышленный поджог с применением легковоспламеняющейся жидкости гр. Кряжовым Даниилом Александровичем 17.02.1992 года рождения. Пострадавших и погибших нет. | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | 1,56 | 0,55 | 0,63 | 0,63 | Увеличение количества нарушений по пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях управления образования мэрии города в 1 полугодии 2020 года связано с истекшим сроком эксплуатации систем противопожарной автоматики (АПС и СОУЭ), эксплуатируются более 10 лет. Необходимо дополнительное финансирование. | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 84,6 | 100,0 | мероприятия запланированы на 3 квартал 2020 года. | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | мероприятия запланированы на 4 полугодие 2020 года. | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 13 | 7 | 2 | 2 |  | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО[[1]](#footnote-1) | % | 126,2 | 97 | 59,7 | 97 | мероприятия запланированы на 4 квартал 2020 года. | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78,3 | 78,0 | 78,3 | 78,3 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,0 | 98 | 98 | 98 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| **3** | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22,9 | 22 | 22,9 | 22,9 |  | Охват территории города системой оповещения и информирования населения |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 193 | 135 | 72 | 156 |  | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного ви-деонаблюдения, выведен-ными в УМВД по городу Череповцу, шт. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | % | 78 | 80 | 80 | 80 |  | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу Череповцу, шт. Оценка безопасности проживания горожанами |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 1 полугодие 2020 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C:\\Users\\danausovaev\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\COBDUXDX\\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf" \l "sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 50,9 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:  ВОМ - выполнение плана основных мероприятий;  Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;  Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий.  ВОМ =28/55\*100%=50,9% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 74,3 | 53,0 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4  - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН);  - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.);  - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр);  - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);  Г1 =(22,9+59,7+78,3+50,9)/4=53% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99 | 99,4 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3  - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп);  - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс);  - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).  Г2 = (100+100+98,1)/3= 99,4 % | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. | шт. | 0 | 0 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 0. | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | ед. | 0,55 | 0,63 | Знач. показ. = N нарушений т. г. / N МУ, где:  N нарушений т. г. – количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности за отчетный период;  N МУ - количество муниципальных предприятий и учреждений города.  Знач. показателя=  .107/169\*100%=0,63% | Один раз в полугодие  (за отчетный период) | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100,0 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =2/2\*100%=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 84,6 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =33/39\*100=84,6% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =3/3\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 7 | 2 | Показатель определяется количественно по зарегистрированному факту погибших на пожарах в городе на конец отчетного периода (за полугодие). | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | |
| 2.2 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 97 | 59,7 | Добуч = \*100%  Добуч - доля обученных;  Обуч год  - количество фактически обученных в текущем году;  Обуч. план - максимально возможное количество обучаемых.  Добуч.=230/385\*100=59,7% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78 | 78,3 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;  - укомплектованность продовольствием;  - укомплектованность предметами первой необходимости;  - укомплектованность вещевым имуществом;  - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);  - строительные материалы;  - укомплектованность прочими материальными ресурсами.  Угр=(100%+100%+100%+100%+0% +70%)/6=78,3% | Один раз в полугодие  (за отчетный период) | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:  Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;  Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;  Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.  Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:  Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;  Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.  Овс=55/55=\*100=87% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98 | 98,1 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:  ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;  Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";  Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".  ОПС=(158/161)\*100=98,1% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22,9 | % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения  -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования  -фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования  - фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе  % охвата территории =(372+904+437+352)/9013\*100=22,9 % | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 135 | 72 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 80 | 80 | Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:  Показатель = Фактическое количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2020 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 50,9%  Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС составила 53,0 % | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС | Ведется техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105. |  |
| Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях управления образования. | Проведен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в 2 образовательных учреждениях | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1,2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 - МБУК «Объединение библиотек».  Перенос и установка датчиков пожарной сигнализации, в зданиях, расположенных по адресу: пр. Строителей, д.4, ул. Любецкая д. 29а МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» | Проведено техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 1,2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.  Перенос и установка датчиков пожарной сигнализации не выполнено | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение первичных средств пожаротушения для МБУК «ГКДЦ «Единение». | Не выполнено | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
| Перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей для МБУК «Объединение библиотек». | Перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей на 12 объектах МБУК «Объединение библиотек». выполнена |  |
| 1.3 | [Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий](file:///D:\Documents\главный%20бухгалтер\Смета\Смета%202018\Доведенный%20прогноз%20раходов%202018-2020\ДРО%20и%20ПРО%20ЦЗНТЧС%202018-2020.xls#Лист1!sub_234) | Управление по делам культуры мэрии | Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек на 10 объектах МБУК «Объединение библиотек».  Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок в здании (пр.Строителей, д.4) -1 объект | Проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек на 10 объектах МБУК «Объединение библиотек».  Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок в здании (пр.Строителей, д.4) -1 объект |  |
| Замена автоматических выключателей дифферентного тока 14-й, 15-й и 16-й групп в электрощитовой в щите ЩО в здании (пр.Строителей, д.4) – 1 объект | Не выполнено | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии | Испытание противопожарной лестницы здания (пр.Строителей, д.4 – 1 объект; | Не выполнено | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 года |
| Испытание ограждения кровли здания (Советский пр., 54) – 1 объект | Проведено испытание ограждения кровли здания по адресу пр-т Советский, 54. |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» путе приобретения водолазного компрессора Bauer PE 250 -TE | Не выполнено | Средства на приобретение водолазного компрессора Bauer PE 250 –TE в сумме 621 тыс. руб. находятся во временной блокировке в связи с дефицитом бюджета |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2019 года  1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).  2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.  3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2020 год составил 330,0 тыс. руб. |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 22,9 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью | Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  На данный момент обслуживается 80 камер обзорного видеонаблюдения. |  |
| Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах | Актуальная информация регулярно направляется в ИМА «Череповец». |  |
| Онлайн – трансляция обзорных камер на городских интернет – ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер | Ведется онлайн-трансляция с 34 обзорных камер. Доступен онлайн архив записей с 29 камер, глубиной 30 суток. |  |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| п/п | за 2020 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 01.07.2020 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы** | **всего** | **60410,90** | **63765,40** | **30033,20** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 34532,20 | 37886,70 | 18698,80 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 23936,30 | 23936,30 | 9634,60 |
| Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 142,40 | 76,10 |
| Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Управление по делам культуры мэрии | 300,00 | 300,00 | 123,70 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 31899,40 | 35253,90 | 17489,50 |
|  | Основное мероприятие 2.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 23315,30 | 23315,30 | 9634,60 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **1867,50** | **1867,50** | **1650,70** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67,50 | 67,50 | 27,00 |
| Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Управление по делам культуры мэрии | 300,00 | 300,00 | 123,70 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67,50 | 67,50 | 27,00 |
| Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Управление по делам культуры мэрии | 165,80 | 165,80 | 50,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей. | Управление по делам культуры мэрии | 42,00 | 42,00 | 22,50 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 81,70 | 81,70 | 45,20 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии | 10,50 | 10,50 | 6,00 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **1218,00** | **1218,00** | **187,10** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 597,00 | 597,00 | 187,10 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 621,00 | 621,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 621,00 | 621,00 | 0,00 |
| Приобретение аварийно-спасательного оборудования |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 597,00 | 597,00 | 187,10 |
| Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | **всего** | **2110,70** | **2110,70** | **1071,30** |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1968,30 | 1968,30 | 995,20 |
| Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 142,40 | 76,10 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1968,30 | 1968,30 | 995,20 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 142,40 | 76,10 |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2020 года, (тыс. руб.) | | |
| п/п |
| План | Факт по состоянию на 01.07.2020года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | **всего** | **69 950,20** | **33 241,80** | 47,5 |
| городской бюджет | 63 765,40 | 30 033,20 | 47,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1 348,60 | 622,80 | 46,2 |
| внебюджетные источники | 4 836,20 | 2 585,80 | 53,5 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ "ЦЗНТЧС" | **всего** | 35 253,90 | 17 489,50 | 49,6 |
|
| городской бюджет | 35 253,90 | 17 489,50 | 49,6 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | **всего** | 28 151,50 | 12 220,40 | 43,4 |
| городской бюджет | 23 315,30 | 9 634,60 | 41,3 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 4 836,20 | 2 585,80 | 53,5 |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **1 867,50** | **1 650,70** | 88,4 |
| городской бюджет | 1 867,50 | 1 650,70 | 88,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **1 218,00** | **187,10** | 15,4 |
| городской бюджет | 1 218,00 | 187,10 | 15,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **4** | **Подпрограмма 3Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | **всего** | **3 459,30** | **1 694,10** | 49,0 |
| городской бюджет | 2 110,70 | 1 071,30 | 50,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1 348,60 | 622,80 | 46,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

1. Показатель действует с 01.01.2019 года [↑](#footnote-ref-1)