Комитет по физической культуре и спорту в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;

- подготовка спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры и спорта.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития человеческого потенциала.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2020 года в разрезе задач муниципальной программы:

| № | Наименование задачи МП | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | При выполнении данной задачи реализовывалось следующие мероприятия: 1 - обеспечение доступа к спортивным объектам, целью которого является создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. В рамках осуществления данного мероприятия: - физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом; - обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий; - осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов. 2 - развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью которого является создание возможностей для занятий ФКиС рядом с домом В рамках данного мероприятия осуществляется: -приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов; -содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности. 3 – строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, целью которого является обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями В рамках данного мероприятия осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, установка 5 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и установка видеонаблюдения на двух пришкольных стадионах. 4 – капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта. В рамках данного мероприятия предусматривается оплата работ по установке нового покрытия на искусственном поле стадиона «Металлург». 5- реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»). В рамках части данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием Результатом реализации мероприятий в 1 полугодии 2020 года стало: - предоставление горожанам 21 066,75 часов доступа к объектам спорта; - разработка проектно- сметной документации на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов - заключение контракта и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города. Срок завершения работ – 30 августа 2020 года; - подготовка аукционной документации для проведения аукциона на монтажные работы; - объявление аукциона на закупку спортивно-технологического оборудования, во втором полугодии 2020 года оборудование будет закуплено, и осуществлен его монтаж - обслуживание объектов массовой доступности для занятий ФКиС (данные о количестве объектов подводятся по итогам года) в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п. |
| 2 | Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью | Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достижения данной задачи в отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия: - Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд - Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни - Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом - Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта Целями мероприятий является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков: - информирование населения - организация и проведение мероприятий, проведение тестирования и мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» - организация занятий физкультурной и спортивной направленности, проводимых как в формате спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия) - развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, установка, обслуживание объектов) Результатами реализации мероприятий в 1 полугодии 2020 года стали: - организация и проведение на территории города 97 физкультурных и спортивных мероприятий с общим охватом более 15 500 человек - вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов - функционирование на территории города 4 спортивных школ, 2 спортивных школ Олимпийского резерва и двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола), деятельностью которых охвачены порядка 7000 горожан - разработка проектно- сметной документации на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов - заключение контракта и старт строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города. Срок завершения работ – 30 августа 2020 года |
| 3 | Подготовка спортивного резерва | Для выполнения данной задачи комитетом по ФКиС в отчетном полугодии были предусмотрены следующие мероприятия: 1-Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва. В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: - обеспечение подготовки спортсменов для их участия в составе сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня; -транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня); -спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня; - реализация программ спортивной подготовки 2 - Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области Основные результаты, достигнутые в 1 полугодии 2020 года: - - В рамках подготовки спортивного резерва в городе функционирует 4 спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а также структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых программы спортивной подготовки реализуются на базе 33 отделений по 29 видам спорта. В отчетном периоде порядка 1800 череповецких спортсменов (1781 чел.), приняли участие в 140 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). В связи с введенными ограничительными мероприятиями в период с 18 марта 2020 года тренировочный процесс был приостановлен. Однако, с целью поддержания физической формы спортсменов, сохранения контингента занимающихся был организован дистанционный тренировочный процесс: тренер (инструктор) составляет тренировочный план, направляет спортсмену, после выполнения спортсмен направляет отчет о выполнении (звонки, сообщение, фото, видео материалы). - В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» спортивными учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, была приобретена спортивная экипировка, спортивное оборудование и инвентарь. |
| 4 | Пропаганда физической культуры и спорта | В рамках выполнения данной задачи комитет занимается популяризацией ФКиС и здорового образа жизни Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе. Мероприятие предусматривает: - организацию и проведение официальных мероприятий (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта); - организацию и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; - размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах; -организацию маркетинговой деятельности в сфере спорта города (изучение спроса и возможности удовлетворения потребности горожан на услуги физкультурно-оздоровительной направленности); -организацию тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне»; -организацию физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» В отчетном периоде были достигнуты следующие результаты: 1.на территории города организованно и проведено порядка 100 (97 ед.) физкультурных и спортивных мероприятия для разновозрастных групп населения с общим охватом более 15 500 человек, в том числе: - одна Всероссийская акция – «Лыжня России» - соревнования в рамках 5 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города) - проводились тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне», была организована торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции, ряд мероприятий были перенесены и отменены. Вместе с тем популяризация физической культуры и спорта осуществлялась посредством социальных сетей и он-лайн платформ, где регулярно публиковались видео тренировочных занятий (упражнений, комплексов), проводились он-лайн тренировки, конкурсы, размещалась информация с рекомендациями по занятиям, ЗОЖ, питанию и пр. 2. В течение полугодия проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях. |

Таблица № 17

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год* |  |  |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями ** |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля 2020 года | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 40,0 | - | 40,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года на 31.12.2020 г. после формирования ежегодного годового статистического отчета по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8,Ч29, Ч2.10, Ч2.14 |
| 2 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 71,5 | - | - | Социологический опрос отменен, в 2020 году показатель рассчитываться не будет | Ч2.7, Ч2.8,Ч2.10 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 11,5 | - | 11,5 | Значение показателя рассчитывается по итогам года на 31.12.2020 г. после формирования ежегодного годового статистического отчета по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8,Ч29, Ч2.10, Ч2.14 |
| 4. | Количество занимающихся в муниципальных учреждения сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10500 | - | 10500 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.8, Ч2.10 |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 400 | 97 | 250 | Показатель будет исполнен не в полном объеме, в связи с введенным с 18 марта 2020 года запретом на организацию и проведение мероприятий на территории города, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6, Ч2.7 |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 66000 | 15564 | 44200 | Показатель будет исполнен не в полном объеме, в связи с введенным с 18 марта 2020 года запретом на организацию и проведение мероприятий на территории города, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6, Ч2.10, Ч2.7 |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 470 | 140 | 300 | Показатель будет исполнен не в полном объеме, в связи с введенным Губернатором Вологодской области с 18 марта 2020 года запретом на выезд за пределы области для участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях и отменами, переносами соревнований на территории РФ, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Ч2.6 |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | С 2020 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час. | 95600 | 21066,75 | 52000,0 | Показатель будет исполнен не в полном объеме, в связи с введенным с 18 марта 2020 года запретом на организацию и проведение мероприятий, приостановку тренировочного процесса, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | с 2019 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9., Ч2.10, Ч2.14 |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 78 | - | 78 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8,Ч2.10, Ч2.14 |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 11000 | - | 11000 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 14. | Количество команд участвующих в Кубке и чемпионате России | ед. | 3 | - | 3 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6 |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 1,70 | - | 2,01 | Значение показателя рассчитывается по итогам года. Показатель будет перевыполнен, в связи со строительством и реконструкцией объектов свободного доступа (физкультурно-оздоровительные комплексы), строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города. | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8 |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 15,6 | - | 9,7 | Значение показателя рассчитывается по итогам года. Предположительно, с учетом результатов 2019 года, показатель не будет исполнен в полном объеме, в связи с тем, что, несмотря на ежегодное открытие дополнительных групп, остро стоит проблема с организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров. Кроме того, статистический отчет позволяет учесть только тех инвалидов, которые занимаются организованно, однако не предусмотрен учет лиц с ограниченными возможностями, которые занимаются самостоятельно, в том числе с инструкторами на дому, однако в общее количество лиц с ОВЗ, проживающих на территории города они входят. На защиту доклада о результатах основной деятельности будет вынесено предложение значение показателя снизить. | Ч2.6, Ч2.9 |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО | % | 59,1 | - | 59,1 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.10 |
|  | из них учащихся и студентов | % | 68,2 | - | 68,2 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.10 |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | с 2020 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,8 | - | 42,2 | Значение показателя рассчитывается по итогам года. Показатель будет перевыполнен, в связи со строительством и реконструкцией объектов свободного доступа (физкультурно-оздоровительные комплексы), строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города. | Ч2.8 |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8,Ч2.10 |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 77,9 | - | 77,9 | Значение показателя рассчитывается по итогам года. | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10 |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 26,6 | - | 26,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | 16 | - | 16 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.8., Ч 2.10 |
| 24. | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | 1 | - | 1 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Ч2.6, Ч2.7 |

(*)    Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Таблица № 17А

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 1полугодие 2020 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 40,0 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю: Возраст; Временной объем двигательной активности в неделю. 3-5 лет; 75 мин.. 6-15 лет; 90 мин.. 16-29 лет; 125 мин.. 30-59 лет; 115 мин.. 60-90 лет; 90 мин.. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-79 лет по формуле: где: - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет; - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет; - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет | ежегодно (на 31.12. текущего года) | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Вологдастат (в части предоставления данных о численности населения города) |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 71,5 | - | Формула расчета показателя: показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан от 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число тех, кто сказал «да» / Количество опрошенных) *100%. | ежегодно | 4- социологический опрос | социологический опрос, проводимый МКУ «ИМА» Череповец» | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 11,5 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю: Возраст; Временной объем двигательной активности в неделю. 30-59 лет; 115 мин.. 60-90 лет; 90 мин.. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 55-79 женщины и 60 – 79 лет мужчины по формуле , где: - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) города Череповца; - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет города Череповца | ежегодно (на 31.12. текущего года) | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Вологдастат (в части предоставления данных о численности населения города) |
| 4 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10500 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта города, относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения подведомственные комитету по физической культуре и спорту мэрии, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся по программам спортивной подготовки и другими видами физкультурной (оздоровительной) и спортивной деятельности, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, на основе заявлений и списков занимающихся (для занимающихся среди различных групп населения) Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как суммарное количество человек, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы ФКиС | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 400 | 97 | К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, проведенных в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения; | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 66000 | 15564 | К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, проведенных в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения; | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7. | Количество спортивных (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 470 | 140 | К числу спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов относятся спортивные и, в том числе, тренировочные, мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями спортивных мероприятий учреждения. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме утвержденной приказом комитета, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях на выезде, в которых спортсмены приняли участие за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | С 2020 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час. | 95600 | 21066,75 | Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как суммарное количество часов, предоставляемых физическим и юридическим лицам города, в том числе на бесплатной, частично-платной и платной основах. | по состоянию на 1 число отчетного периода | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | С 2019 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год. Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий. , где: Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии; КП - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии; КФ - количество выполненных мероприятий. | ежегодно | 3-отчет, формируемый специалистами КФКиС | отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед | 78 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету по ФКиС учреждениями. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по форме, утвержденное приказом КФКиС. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 11000 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах, по всем видам спорта и двигательной активности. В группах с постоянным контингентом занимающихся учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое | ежегодно | 1-официальная статистическая информация 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» и годовые статистические отчеты общеобразовательных учреждений по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 14. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 3 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд. | ежегодно | 3-отчет ВК «Северянка» | отчеты организаций об участии спортсменов в соревнованиях высшего уровня по форме, утвержденной приказом КФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 1,70 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения количества спортивных сооружений, к численности населения города Череповца по формуле: К =Кс/Чн*1000, где: К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца; Кс – количество спортивных сооружений; Чн - численность населения города Череповца | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий ФКиС | % | 15,6 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся ФкиС к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями, не имеющими противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом по формуле: Ди = Чзи / (Чни-Чнп) х 100, где: Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни - численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп - численность инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» и данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, данные Департамента здравоохранения Вологодской области | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов | % | 59,1 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности лиц, выполнивших нормативы ГТО к численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов по формуле: Двн = Чвн/Чуч х 100 Двн - доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
|  | из них учащихся и студентов | % | 68,2 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО к общей численности учащихся и студентов (1-6 ступени комплекса ГТО), принявших участие в сдаче данных нормативов по формуле: Дгус = Чгус/Чус х 100, где: Дгус – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов (1-6 ступеней комплекса ГТО), принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Чгус - численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Чус – численность учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | С 2020 года показатель не рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,8 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности к нормативной пропускной способности по формуле: Уо= ЕПСфакт/ЕПСнорматив*100, где: Уо – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ЕПС факт – фактическая ЕПС спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме №1-ФК ЕПС норматив – нормативная ЕПС, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте 3-79 лет | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программам спортивной подготовки к обшей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физкультуры и спорта по формуле Дз= Чзсп /Чз*100, где: Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Чзсп – численность занимающихся по программе спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК , представляемые в комитет по физической культуре мэрии подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 77,9 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю: Возраст; Временной объем двигательной активности в неделю. 3-5 лет; 75 мин.. 6-15 лет; 90 мин.. 16-29 лет; 125 мин.. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле , где: - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца; - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом; - численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 26,6 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте от 30-54 лет (женщины) и от 30 -59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю: Возраст; Временной объем двигательной активности в неделю. 30-59 лет; 115 мин.. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле: , где: - доля граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)) города Череповца; - численность граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом; - численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | 16 | значение показателя рассчитывается по итогам года | К спортсменам, включенным в списки спортивных сборных команд Вологодской области, относятся спортсмены, зачисленные на этапы спортивной подготовки в подведомственный комитет по физической культуре и спорту учреждениях, включенные в списки спортивных сборных команд Вологодской области. Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФиС учреждениях и включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области к общей численности спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФиС учреждениях по формуле: Дс = Чзсс*100/Чзс, где: Дс - доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области; Чзсс – численность спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФКиС учреждениях, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области; Чзс - численность спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФКиС учреждениях. | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК , представляемые в комитет по физической культуре мэрии подведомственными учреждениями, списки спортивных сборных команд Вологодской области | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 24. | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | 1 | значение показателя рассчитывается по итогам года | Формула расчета показателя: показатель рассчитывается как общее количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля). | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые ответственным учреждениями сферы физической культуры и спорта города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |

<*> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке значений целевого показателя (индикатора).

<**> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период и т.д.).

<***> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Таблица № 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2020 года* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(8) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | МАУ "Ледовый дворец", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе | В рамках выполнения мероприятия горожанам было предоставлено 21066,75 часов доступа к объектам спорта. | В 1 полугодии 2020 года мероприятие реализовывалось не в полной мере, что связано с введением с 18 марта 2020 года ограничений, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. | Показатели: 1,2,3,4,5,6,9, 13,16, 21, 22 |
| 2. | Основное мероприятие 2.Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд ** | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнование и спортсменов-разрядников; повышение возможности самореализации в спорте | - В 1 полугодии 2020 года на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 4 спортивных школ, 2 спортивных школ олимпийского резерва, а также двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых программы спортивной подготовки реализовывались на базе 33 отделений по 29 видам спорта. В отчетном периоде порядка 1800 череповецких спортсменов (1781 чел.), приняли участие в 140 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). | В связи с введенными ограничительными мероприятиями в период с 18 марта 2020 года тренировочный процесс был приостановлен, так же на территории РФ ввели запрет на организацию и проведение соревнований, в связи с чем, были запрещены выезды за пределы территории города, с целью участия в соревнования различного уровня | Показатели: 1, 4,7,8,9,20, 21,23 |
| 3. | Основное мероприятие 5.Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: организация и проведение официальных спортивных мероприятий, организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне», за исключением тестирования | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу», Комитет по физической культуре и спорту | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня | В первом полугодии 2020 года на территории города было организовано и проведено порядка 100 физкультурных и спортивных мероприятия за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 15564 человек, в том числе: - одна Всероссийская акция – «Лыжня России» - соревнования в рамках 5 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города) - проводились тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне», была организована торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции, ряд мероприятий были перенесены и отменены. Вместе с тем популяризация физической культуры и спорта осуществлялась посредством социальных сетей и он-лайн платформ, где регулярно публиковались видео тренировочных занятий (упражнений, комплексов), проводились он-лайн тренировки, конкурсы, размещалась информация с рекомендациями по занятиям, ЗОЖ, питанию и пр. В течение 1 полугодия отчетного года проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях. | В 1 полугодии 2020 года мероприятие реализовывалось не в полном объеме, в части организации и проведения официальных мероприятий на территории города, что связано с введением с 18 марта 2020 года ограничений, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Показатели: 1,2,3,4,5,6,9,13,16,17,21,22 |
| 4 | Основное мероприятие 8.Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, итоги подводятся в конце года. |  | Показатель:11 |
| 5 | Основное мероприятие 9.Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание объектов массовой доступности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом горожан по месту жительства | Ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан (данные по количеству объектов рассчитываются по итогам года). В 1 полугодии 2020 года были организованы и проведены осмотры спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации. |  | Показатели: 1,2,3,12,15, 21,22 |
| 6. | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства женских команд по волейболу, участие женских команд по волейболу в чемпионате и Кубке России по волейболу, увеличении количества занимающихся волейболом в городе | В ходе реализации мероприятия в 1 полугодии 2020 года возникли сложности с организацией тренировочного процесса и участия в соревнованиях, в связи с введением ограничительных мероприятий на территории РФ, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |  | Показатели: 1,9, 14 |
| 7. | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | В первом полугодии 2020 года была разработана проектно- сметная документация на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, дан старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города. Срок завершения работ – 30 августа 2020 года. |  | Показатель: 15,19 |
| 8. | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | В первом полугодии 2020 года в процессе реализации мероприятия были осуществлены следующие работы: - проведены геодезические изыскания с составлением технического отчета и согласованием служб города; - выполнен проект расчета нагрузок на подогрев поля, передан в ООО "Газпром тепло энерго" для согласования и выдачи технических условий; - оформлено право собственности земельного участка стадиона "Металлург" от ПАО "Северсталь" городу (осуществляется передача от КУИ к МАУ "Спортивный клуб Череповец"; - выполнена ПСД, проверена специалистами МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов" (исправляются замечания); - осуществлена закупочная процедура аукцион, выбран поставщик материалов; - проведены земляные работы по экспертизе земельного участка на наличие на нем объектов историко-культурного наследия (выполнены 2 шурфа на глубину 2м), заключение составлено (в течение 15 рабочих дней должно быть опубликовано на сайте комитета по охране историко-культурного наследия); - подготавливалась техническая документация для экспертизы на достоверность сметной документации по модернизации футбольного поля; - осуществлялась подготовка аукционной документации для проведения аукциона на монтажные работы. |  | Показатель: 15,19 |
| 9. | Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | В части реализации мероприятия 14.1. – реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в первом полугодии 2020 года был объявлен аукцион на закупку спортивно-технологического оборудования. В части реализации мероприятия 14.2. – участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области, спортивными учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки по базовым видам спорта была приобретена спортивная экипировка, спортивное оборудование и инвентарь. |  | Показатель: 4,15,19,20,23,24 |

Таблица № 19

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 1 полугодие 2020 года, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020* | Сводная бюджетная роспись на 01.07.2020 года | Кассовое исполнение на 01.07.2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы |  | Всего | 427 427,8 | 426 067,6 | 173 298,3 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 357 663,8 | 366 193,5 | 171 736,8 |
|  |  | КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов") | 69 764,0 | 59 874,1 | 1 561,5 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец", МАУ "СШОР по волейболу" | 122 454,4 | 120 309,1 | 63 623,4 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 178 898,0 | 176 908,5 | 86 943,8 |
| 3 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 3 667,7 | 5 895,2 | 1 817,9 |
| 4 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту | 5 519,3 | 5 519,3 | 2 351,7 |
| 5 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 0,0 | 277,8 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | Комитет по физической культуре и спорту | 30 000,0 | 30 000,0 | 17 000,0 |
| 7 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов") | 59 604,8 | 59 874,1 | 1 561,5 |
| 8 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")/Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"** | 10 159,2 | 10 159,2 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 17 124,4 | 17 124,4 | 0,0 |
|  | *сводная бюджетная роспись за счет округлений на 0,1 не совпадает с решением ЧГД ** в отчетном периоде произведена передача бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от КУИ КФиС |  |  |  |  |

Таблица № 20

| Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  | План на 01.07.2020* | Факт по состоянию на 01.07.2020 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы |  | всего | 840 615,9 | 264 983,6 | 31,52% |
|  |  | городской бюджет | 426 067,6 | 173 298,3 | 40,67% |
|  |  | федеральный бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | областной бюджет | 155 587,0 | 12 685,6 | 8,15% |
|  |  | внебюджетные источники | 218 961,3 | 78 999,7 | 36,08% |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | всего | 302 791,9 | 127 101,8 | 41,98% |
|  |  | городской бюджет | 120 309,1 | 63 623,4 | 52,88% |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 182 482,8 | 63 478,4 | 34,79% |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | всего | 213 387,0 | 102 465,1 | 48,02% |
|  |  | городской бюджет | 176 908,5 | 86 943,8 | 49,15% |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 36 478,5 | 15 521,3 | 42,55% |
| 3 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | всего | 5 895,2 | 1 817,9 | 30,84% |
|  |  | городской бюджет | 5 895,2 | 1 817,9 | 30,84% |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 5 519,3 | 2 351,7 | 42,61% |
|  |  | городской бюджет | 5 519,3 | 2 351,7 | 42,61% |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | всего | 2 778,3 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | городской бюджет | 277,8 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | областной бюджет | 2 500,5 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | всего | 30 000,0 | 17 000,0 | 56,67% |
|  |  | городской бюджет | 30 000,0 | 17 000,0 | 56,67% |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | всего | 195 019,8 | 10 582,1 | 5,43% |
|  |  | городской бюджет | 59 874,1 | 1 561,5 | 2,61% |
|  |  | областной бюджет | 135 145,7 | 9 020,6 | 6,67% |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | всего | 10 159,2 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | городской бюджет | 10 159,2 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | всего | 75 065,2 | 3 665,0 | 4,88% |
|  |  | городской бюджет | 17 124,4 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | федеральный бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 0,00% |
|  |  | областной бюджет | 17 940,8 | 3 665,0 | 20,43% |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

*итоговая сумма не совпадает с решением ЧГД за счет округлений на 0,1

Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, о внесенных ответственными исполнителями в отчетном полугодии изменениях в муниципальную программу, Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

В отчетном 1 полугодии 2020 года в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2012 №5368 были внесены следующие изменения:

1.Постановление мэрии от 03.02.2020 №336 (часть изменений затрагивает 2019 год):

1. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 №217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уточнены объемы бюджетных ассигнований по следующим мероприятиям: основное мероприятие 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта  организация мероприятий по подготовке спортивных   сборных команд», основное мероприятие 14 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), основное мероприятие 14.2. «Участие  в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области».

2. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнено финансирование на 2020 год по мероприятию 11.1 «Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе».

3. Уточнены расходы по уровням бюджетов по мероприятию 14.1. «Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием».

2. Постановление мэрии от 15.05.2020 № 1953:

1. Муниципальная программа приведена в соответствие с государственной программой Вологодской области в части уточнения формулировок по следующим показателям:

- Показатель №1 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет»

- Показатель №3 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста»

- Показатель №16 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом».

- Показатель №17 «Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов».

2. Уточнена взаимосвязь показателей муниципальной программы с планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца.

3. Уточнена взаимосвязь показателей муниципальной программы и основных мероприятий.

4.  Уточнена методика расчета показателя №4 «Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города» в части описания кого относить к занимающимся.

5. Уточнена методика расчета показателя №17 «Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов», в части расчета  показателя по учащимся и студентам (соответствующие плановые значения включены в приложение №2)

6. Уточнены источники информации по следующим показателям:

- Показатель №1 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет»

-   Показатель №3 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста»

- Показатель №5 «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города»

- Показатель №6 «Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города».

- Показатель №16 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

- Показатель № 21 «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи»

- Показатель № 22 «Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста»

7. Из федерального и областного бюджетов выделены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (далее – Субсидия), в связи с чем, в муниципальную программу включен новый показатель:

Показатель №24 - «Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)».

8. Из областного бюджета выделена субсидия в размере 2500,6 тыс. руб. на обустройство парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом (средства включены в основное мероприятие №9 «Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом»).

9. Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 277,8 тыс. рублей на софинансирование расходов по обустройству парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.

10. Протоколом №1 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 05.02.2020, в соответствии с которым:

- перераспределены бюджетные ассигнования в 2020 году в сумме 2 194,4 тыс. руб. внутри муниципального задания МАУ «Спортивный клуб Череповец» для обеспечения единых подходов по муниципальной работе «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» в сумме 1912,5 тыс. руб., выделены работы в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» в сумме 281,9 тыс. руб.;

- выделены средства городского бюджета в размере 166,9 тыс. рублей для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в целях получения субсидии на строительство 5 физкультурно – оздоровительных комплексов открытого типа в рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы»;

-  выделены средства городского бюджета в размере 85,6 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе;

- уточнены коды бюджетной классификации в 2020 году в сумме 45,0 тыс. руб. внутри субсидии на иные цели МАУ «Ледовый дворец» (услуги по переносу баз данных в связи с переходом на ЕЦИС);

- перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 315,0 тыс. руб. внутри муниципального задания МАУ «СШОР по волейболу» для организации и проведения мероприятий муниципального уровня согласно календарному плану, утвержденному 25.12.2019 г.

11. Протоколом №2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 11.03.2020, в соответствии с которым:

- увеличена доходная и расходная часть по областным средствам в сумме 145,7 тыс. руб. по объектам капитального строительства пришкольные стадионы;

- перераспределены средства в сумме 1629,5 тыс. руб. на функционирование МКУ «ФБЦ»;

- перераспределены средства в сумме 10159,2 тыс. руб. для проведения аукциона МАУ «Спортивный клуб Череповец» по закупке оборудования и проведения работ по модернизации футбольного поля на стадионе «Металлург» за счет передачи средств от МКУ «УКСИР»;

-уточнены коды бюджетной классификации расходов для обеспечения софинансирования по городской доле, с дополнительной потребностью 16,7 тыс. рублей для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости для выполнения работ по ограждению пришкольного стадиона СОШ №34.