ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение законности,

правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце»

на 2014 - 2022 годы

Ответственный исполнитель: Управление административных отношений

Отчетный период - 1 полугодие 2020 года

Дата составления отчета 16.07.2020

Непосредственный исполнитель: Мурашкина СВ. Тел. 50-14-78

Начальник управления административных отношений мэрии

О.Н. Ларионова

1. Краткие конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2020 года.

Проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы» (постановление мэрии города от 25.12.2019 № 6257 «Об утверждении плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Зимние каникулы» в городе Череповце»). В весенне-летний период 2020 года организована акция «Безопасные окна».

Распространены памятки «Сохранность здоровья и жизни Вашего ребенка в Ваших руках», «Родители, будьте внимательны к своим детям».

С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014. За 1 полугодие 2020 года КДНиЗП города вынесено 6 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.

Проведено 5 мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений».

В 1 полугодии 2020 года проведено два заседания антитеррористической комиссии города Череповца. В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 10 объектов. В отношение всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.

Проведено одно заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в г. Череповце.

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. Проводится профилактическая работа.

Уполномоченными по работе с населением за 1 полугодие 2020 года принято на филиалах ЦПП 489 граждан (АППГ – 837). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах прошли обучение 532 гражданина (АППГ – 1021).

Проведено 20 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.

Проведено 3 заседания городского штаба народных дружин.

В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 208 рейдовых мероприятий, составлено 20 административных протоколов, пресечено 1366 нарушений общественного порядка.

В проект «Народный контроль» поступило 280 обращений.

Из учреждений системы СПО в рамках деятельности ОСОД «ДОМ» задействовано 5 колледжей. Проведено учебное занятие для членов молодежных отрядов ОСОД «ДОМ». С января по июнь 2020 года реализовывался проекта «#Добровольцы Череповца» по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность.

На территории города проведены профилактические акции: «Осторожно, мошенники!» с 10.02.2020 по 21.02.2020; «Парковка по правилам» с 03.02.2020 по 27.03.2020, 22.05.2020 по 28.05.2020; «Гуляем безопасно» с 15.06.2020 по 26.06.2020.

За 1 полугодие 2020 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 913 сообщений направленных на профилактику правонарушений.

Проведено 2 заседания городской антинаркотической комиссии.

В рамках 1 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» сроки проведения Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» были размещены на официальном сайте города, в социальных сетях, на официальных сайтах, стендах образовательных учреждений, в группе сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии в социальной сети Вконтакте.

Проведено 2 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. Проведен мониторинг 34 торговых предприятий, в 7 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (20,6 %; АППГ: 96 торговых объекта, 10 продаж, 10,4%).

Управлением административных отношений мэрии организовано 2 рейдовых мероприятия по проверке исполнения 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1, 1а.

На конец текущего финансового года ожидается достижение значений целевых показателей (индикаторов) в соответствии с запланированным ресурсным обеспечением муниципальной программы.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы с перечнем основных мероприятий, выполненных и не выполненных за 1 полугодие 2020 года, представлены в Приложении 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2020 года представлены в Приложениях 3, 4.

4. Информация о внесенных в 1 полугодии 2020 года изменениях в муниципальную программу:

В 1 полугодии 2020 года изменения в муниципальную программу не вносились.

5. Изменения в муниципальной программе до конца текущего финансового года: могут быть внесены по результатам заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города по заслушиванию доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления административных отношений мэрии города, а также в случае поступления предложений, уведомлений со стороны соисполнителей, участников муниципальной программы.

6. Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год* 2020 |  |  |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями ** |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | Ед. | 1484 | 684 | 1484 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,3 | 0,4 | 1,3 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 3. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 60 | 0 | 0 | Оптимизация расходов областного бюджета на 2020 год (блокировка денежных средств) согласно письму Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области от 29.04.2020 № 09-1615/20. | Оценка безопасности проживания горожанами Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения), Количество преступлений, совершенных в общественных местах |
| 4. | Доля объектов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100 | 6,89 | 26,20 | Достижение ожидаемого значения возможно только при выделении денежных средств (произведена блокировка денежных средств). | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 5. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100 | 0 | 40,4 | Оптимизация расходов областного бюджета на 2020 год (блокировка денежных средств). Достижение ожидаемого значения возможно только при выделении денежных средств. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 6. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,7 | 1,8 | 2,7 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения. |
| 7. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -6,5 | -4 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 8. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -4 | -6,5 | -4 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 43 | 17 | 43 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 10. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 78 | 26 | 78 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 11. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5750 | 3020 | 5750 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 12. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 13. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 39 | 39 | 39 | Выполнение мероприятий ведется согласно плану в течение года. | Оценка безопасности проживания горожанами Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения), Количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 14. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 60 | 0 | 0 | Оптимизация расходов областного бюджета на 2020 год (блокировка денежных средств) согласно письму Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области от 29.04.2020 № 09-1615/20. | Оценка безопасности проживания горожанами Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения), Количество преступлений, совершенных в общественных местах |
| 15. | Доля объектов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100 | 6,89 | 26,20 | Достижение ожидаемого значения возможно только при выделении денежных средств (произведена блокировка денежных средств). | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 16. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100 | 0 | 40,4 | Оптимизация расходов областного бюджета на 2020 год (блокировка денежных средств). Достижение ожидаемого значения возможно только при выделении денежных средств. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 17. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2699 | 1221 | 2699 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 18. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 17000 | 5172 | 17000 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Оценка безопасности проживания горожанами Оценка горожанами благоустроенности территорий города. |
| 19. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4800 | 2250 | 4800 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Оценка безопасности проживания горожанами. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 20. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26900 | 16083 | 26900 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Оценка безопасности проживания горожанами. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | Значение показателя выполнено. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 22. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 1,05 | 1,0 | Значение показателя выполнено. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения. |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 57 | 100 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года. | Оценка безопасности проживания горожанами. |
| 24. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1150 | 549 | 1150 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2020 года.Показатель зависит от количества городских мероприятий, событий (информационных поводов для освещения в СМИ). | Оценка безопасности проживания горожанами. |

(*)    Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | Ед. | 1484 | 684 | - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце (2153); - общее количество населения города в отчетном году (314834). 684= 2153*100000 314834 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,3 | 0,4 | - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города (46); - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году (12809). 0,4= 46*100 12809 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 3. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 60 | 0 | , где: q – количество мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны) (ед.); Q – общее количество мест массового пребывания людей муниципального района (городского округа), включенных в Перечень мест массового пребывания людей, согласованный с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти области и утвержденный Первым заместителем Губернатора области, председателем Правительства области 20 мая 2019 года (ед.). | 1 раз в квартал | ведомственная отчетность | департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление по делам культуры мэрии | департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление по делам культуры мэрии |
| 4. | Доля объектов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100 | 6,89 | , где: q – количество объектов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны) (ед.); Q – общее количество объектов муниципальных образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой (ед.). Источник данных: управление образования мэрии. Единица измерения: проценты (%). Периодичность сбора данных: 1 раз в квартал. | 1 раз в квартал | ведомственная отчетность | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
| 5. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100 | 0 |  | 1 раз в квартал | ведомственная отчетность | комитет по физической культуре и спорту мэрии | комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,7 | 1,8 | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году (0); - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году (184). 0= 0*100 0+184 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 7. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -6,5 | I=; AX; *100%-100%. AX-1. A – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом алкоголизм: х – в текущем году (2905), х-1 – в предыдущем году (2911). -0,2=2905/2911*100-100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
| 8. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -4 | -6,5 | I=; NX; *100%-100%. NX-1. N – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом наркомания: х – в текущем году (1038), х-1 – в предыдущем году (1014). 2,4=1038/1014*100-100 | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
| 9. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 43 | 17 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших повторные преступления | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 10. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 78 | 26 | Абсолютный показатель количества деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет, признанных общественно опасными | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 11. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5750 | 3020 | Абсолютный показатель количества родительских собраний, проводимых в образовательных учреждениях, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 12. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества террористических актов, совершенных на территории города, и засвидетельствованных правоохранительными органами. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 13. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 39 | 39 | Абсолютный показатель количества мероприятий в области профилактики экстремизма, проведенных в соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление по работе с общественностью мэрии | Управление по работе с общественностью мэрии |
| 14. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2699 | 1221 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность (народные дружинники, жители города, члены общественных организаций и др.). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 15. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 17000 | 5172 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений в области благоустройства территории города, в выявлении которых принимали участие сотрудники управления экономической политики мэрии, Центра профилактики правонарушений, в том числе с привлечением народных дружинников | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии, управления экономической политики мэрии | Управление административных отношений мэрии, управления экономической политики мэрии |
| 16. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4800 | 2250 | Абсолютный показатель количества человеко/выходов народных дружинников на дежурства в общем по всем филиалам Центра профилактики правонарушений и в период реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 17. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26900 | 16083 | Абсолютный показатель, характеризующий количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, проинформированных в рамках профилактических акций, проводимых управлением административных отношений мэрии совместно с Центром профилактики правонарушений, обратившихся на приемы к уполномоченным по работе с населением, руководителям органов мэрии и федеральных/областных структур в филиалах Центра профилактики правонарушений. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии, контрольно-правовое управление мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Управление административных отношений мэрии, контрольно-правовое управление мэрии, управление по работе с общественностью мэрии |
| 18. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (60956); - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений (60956). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 19. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 1,05 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (2); - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (159). 1,2=; 2; *100. 159. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 20. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 57 | - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (4); - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (7). 57%=; 4; *100%. 7. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 21. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Ед. | 1150 | 549 | Абсолютный показатель равный общему количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой ин-формации/социальных медиа/каналах наружной рекламы, по теме противодействия распространению психоактивных веществ, снижению масштабов их употребления населением города Череповца | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Информационное мониторинговое агентство «Череповец» | Информационное мониторинговое агентство «Череповец» |

(*) Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.

(**) Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).

(***) 1 официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Управление образования мэрии | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций. Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности. Реализация сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы. Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью. Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Участие в проведении городских родительских собраний. Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов, организация мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений». | Распространены памятки «Сохранность здоровья и жизни Вашего ребенка в Ваших руках», «Родители, будьте внимательны к своим детям». С 23.12.2019 по 10.01.2020 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы» (постановление мэрии города от 25.12.2019 № 6257 «Об утверждении плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Зимние каникулы» в городе Череповце»), направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул. В операции приняли участие КДНиЗП города, управление образования, УМВД России по г. Череповцу, управление организации медицинской помощи по г. Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, комитет социальной защиты населения города, межведомственная рабочая группа по пресечению продаж алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии. В летний период 2020 года организована акция «Безопасные окна» (участники акции комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца, МКУ «ИМА «Череповец», МКУ «Череповецкий молодежный центр», управление образования мэрии, УМВД России по г. Череповцу, прокуратура города Череповца). С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014. За 1 полугодие 2020 года КДНиЗП города вынесено 6 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений. В целях организации мониторинга реализации требований ФЗ-436 проведено 1 рейдовое мероприятие. (29.06.2020), в ходе которого обследовано ГМ «Лента», СМ «Макси», ТЦ «Вечерний», СМ «Магнит», СМ «Пятерочка», ГМ «Макси». Нарушений требований ФЗ-436 не выявлено. В связи с проведением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Череповца содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время, будет организовано с августа 2020 года. В связи с проведением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Череповца городское родительское собрание не проводилось. КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городском проекте «Подросток» БФ «Дорога к дому», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению правонарушений. Организовано размещение готовых социальных видеороликов в социальных сетях, на экранах школ и МФЦ, в радиоэфире: аудиоролики «ГИБДД-предупреждение» ( 3 шт) - всего 185 выходов; аудиоролик «Профилактика курения» - всего 57 выходов (размещался в радиофэире в период с мая по июнь); видеоролик «Откажись от курения» - всего 12 выходов (размещался в социальных сетях в период с мая по июнь); видеоролики «Безопасность на пешеходном переходе» (3 шт). - размещение на экранах школ в течение 10-ти недель ( с января по март); видеоролик «Остановись, не кури» - размещение на экранах школ в течение 10-ти недель (с января по март); видеоролик «Не оставляйте детей одних» - размещение на экранах школ в течение 2-х недель (март). Реализуется План мероприятий по стабилизации ситуации с преступностью несовершеннолетних в г. Череповце на 2020 год. Проведено 5 мероприятий городского семинара. 10 марта 2020 г. приняли участие 82 человека, темы: Повторение алгоритмов работы, нормативно-правовых основ, анализ планов ИПР. 2 июня 2020 проведена итоговая онлайн конференция «Современные педагогические технологии работы в дошкольном образовании: ценности детства». Площадка предоставлена БФ «Дорога к дому». В рамках конференции продолжена рабата семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении в условиях образовательных учреждений». Рассмотрены проблемные вопросы, даны рекомендации организации работы на летний период. Участие приняли 79 человек. Тренинговые занятия: Проведено 3 семинара (6 занятий) с элементами тренинга. Каждый семинар проходил в течение 2-х дней. Сроки проведения: 14,15 января; 13,14 февраля; 13,14 марта. Семинар посетили 77 человек (инспекторы по охране прав детства образовательных учреждений). В ходе работы семинара проведены практические занятия по актуальным темам сопровождения семей данной категории. Рассмотрены вопросы зависимого и созависимого поведения. Управлением образования организованы мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями) по формированию законопослушного поведения в рамках областной недели профилактики наркозависимости «Независимое детство» (25 февраля по 2 марта; 2195 мероприятия с охватом 33586 учащихся, 14271 родителей (законных представителей), 1862 педагога, 66 представителей субъектов профилактики, некоммерческих организаций, промышленных предприятий и волонтеров), областной недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Всемирному дню без табака (25 - 29 мая; 1248 мероприятий с охватом 28788 учащихся, 16196 родителей (законных представителей), 1539 педагогов, 29 представителей других субъектов профилактик); городской операции «Безопасное лето» (май – август), мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв СПИДа (май), Международному дню детского телефона доверия (май), Международному дню борьбы с наркоманией (июнь), декады правовых знаний (март; 1845 мероприятий с охватом 35152 учащихся, 16165 родителей (законных представителей), 1724 педагогов), Единого дня профилактики и правонарушений (11,12.02; 26 июня, около 3200 чел.). Всего проведено 9900 мероприятий с охватом 75500 участников образовательного процесса. | Проблем в ходе реализации не было. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения. Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно. Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет. Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания). |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Управление экономической политики мэрии Отдел транспорта мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии. Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры. Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры. Организация обучения руководителей, сотрудников и персонала муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, и социальной защиты города, направленного на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий. Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей. Организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца. Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму. Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности. | В феврале 2020 года в городе Череповце стартовал проект «Время истории» для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Цель проекта: организация единого пространства для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по изучению истории Великой Отечественной войны, роли г. Череповца в годы ВОВ, его выдающихся героев. Проект «Время истории» – комплекс мероприятий, направленный на воспитание патриотизма и социально-гражданской активности молодежи, противодействие идеологии экстремизма; изучение истории Великой Отечественной войны, г. Череповца в годы ВОВ и военно-исторического наследия. Мероприятия проекта запланированы до конца апреля 2020 года, в проекте принимают участие 200 юнармейцев города, в возрасте от 13 до 16 лет. Проект включает в себя: 1) теоретическую часть в виде методических рекомендаций по изучению истории родного края в годы ВОВ, общение со спикером; 2) практическую (интерактивную) часть по изучению истории – интеллектуальную командную игру на закрепление выданного теоретического и лекционного материала, квест по истории г. Череповца, урок самоуправления от команд юнармейцев на базе своих образовательных учреждений. Дополнительно для выявления сильнейших команд и разностороннего развития членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» командам необходимо пройти комплекс нормативов ГТО. С целью создания площадок для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, развития подростковых и молодежных спортивных центров, мест интеллектуального досуга на территории города Череповца на базе МКУ «ЧМЦ» ежемесячно осуществляют работу следующие клубные формирования и объединения:  JumpStyle  Отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Объединения, деятельностью которых руководят сотрудники МКУ «Череповецкий молодежный центр»:  КФ «Лидерский клуб «Муравейник»  ОСОД «ДОМ»  Проект «Школа DJ» (с марта 2020 г.)  Череповецкое отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» С целью развития спортивных центров реализованы следующие мероприятия: • В рамках Единых дней профилактики в учреждениях среднего профессионального образования встречи со студентами на темы: основы ЗОЖ, организация досуга молодежи в г.Череповце. • Проведены соревнования по рукопашному бою ОО «СПАС» Организовано учебное занятие для участников ОСОД «ДОМ» (оперативного студенческого отряда дружинников «Дружина, организованная мэрией»). Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце функционирует в заочной форме в связи с пандемией по коронавирусу. Заочное заседание межведомственной комиссии состоялось 25.06.2020. Были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся экстремизма: 1. Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Общественный протестный потенциал по итогам социологических исследований. 2. О проведенном в 2019 году и запланированных на 2020 год обучениях специалистов органов мэрии и сотрудников муниципальных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 3. О результатах работы рабочей группы по построению системы миграционной безопасности в г. Череповце по итогам 2019 года. Состояние миграционной ситуации в городе Череповце, изменения миграционных потоков, угрозы миграционной безопасности и принимаемые меры профилактики возникающих угроз. 4. О формах и методах выявления информации, содержащей проявление экстремизма и терроризма, распространяемой с использованием современных средств связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Общее количество сообщений экстремистского и террористического характера, выявленных правоохранительными органами за 2019 год. Взаимодействие УМВД, ФСБ, прокуратуры и органов местного самоуправления по фактам выявления информации, содержащей проявление экстремизма. 5. Об изменениях законодательства в сфере противодействия экстремизму. Общая характеристика судебных практик по привлечению к уголовной и административной ответственности за преступления экстремисткой направленности. 6. О спортивных, просветительских и культурно-массовых мероприятиях в учреждениях культуры и спорта, направленных на гармонизацию межнационального и этноконфессионального согласия. О проведении мероприятий по выявлению незаконных спортивных секций, клубов и иных организаций. 7. О проведении профилактических бесед и разъяснительной работы с представителями религиозных и общественных организаций, политических партий, действующих на территории г. Череповца в целях недопущения проявлений экстремизма в их деятельности. Мониторинг формирования на территории города новых религиозных групп и национально-культурных объединений. 8. О результатах мониторинга и консультирования работодателей по вопросам квоты на привлечение иностранной рабочей силы, оценка целесообразности предусматриваемых объемов привлечения иностранных работников, а также по вопросу порядка осуществления трудовой деятельности на территории Вологодской области. 9. О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.09.2017 № 4541 «О Плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах». Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах ведется в соответствии с постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541 «О Плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах». Отчет об исполнении мероприятий составлен и направлен в Департамент внутренней политики Вологодской области до 5 июня 2020 года согласно утвержденной форме. В целях предотвращения распространения в средствах массовой информации и сети Интернет материалов экстремистского содержания МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» производится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности и страницы основных наиболее активных личностей в городе: Алексей Кощеев, Евгений Доможиров, Игорь Яровой, Евгения Неверова, а также группы: «За Россию без дезавида», «Череповецкое городское отделение КПРФ», КПРФ Череповец Вологодской области», «ДТП Череповца», «Типичный Череповец», «Просветительский центр 108», «профсоюз работников образования», «КПРФ / ЛКСМ Череповец», «Пуловский лес. Остановим вырубку!», «Большой брат: Вологодская область», «Вологодское отделение ООД "За права человека"», «Деревья Череповца» и др. Управление по работе с общественностью регулярно поддерживает отношения с представителями диаспор, проживающих на территории города. На территории города Череповца официально зарегистрированы 3 диаспоры: армянская, таджикская и казаки. В марте 2020 года в УРсО обратился Б.М. Кулулов с просьбой помочь решить вопрос с отсутствием отопления в здании, где располагается молебенная комната мусульман. Для решения вопроса подключен ДЖКХ, решается вопрос с собственником о выкупе диаспорой этой части здания. В целях исполнения постановления правительства РФ от 19.10.2017 №1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в 1 полугодии 2020 года проведены следующие мероприятия: - по согласованию с правообладателями торговых объектов составлен график проведения обследований и доведен до всех членов комиссии; - информация о составе комиссии и лицах, подписывающих итоговый Паспорт безопасности торгового объекта доведена до правообладателей/уполномоченных лиц; - до правообладателей/ уполномоченных лиц доведена информация о принятом решении антитеррористической комиссии при губернаторе Вологодской области, которая состоялась 13.03.2020 в части определения срока завершения мероприятий по категорированию и паспортизации объектов до 31.07.2020. По состоянию на 07.07.2020: - всего в перечне объектов, подлежащих категорированию и паспортизации в интересах антитеррористической защищенности, 86 торговых объектов, из них: - количество торговых объектов, обследованных комиссией, создаваемой правообладателем торгового объекта или уполномоченным им лицом - 83; - рекомендованы к исключению из Перечня 13 торговых объектов; - количество объектов по которым разработаны и утверждены паспорта безопасности – 59; - количество объектов, у которых паспорта безопасности находятся на стадии разработки и утверждения - 3, - количество объектов, у которых акты обследования и категорирования торгового объекта находятся на стадии согласования - 6, - 1 торговый объект автосалон «Лада Центр Череповец» по адресу: ш. Северное, д. 20 находится в стадии реконструкции (увеличения общей площади объекта), после введения объекта в эксплуатацию правообладателем будет организовано повторное обследование торгового объекта; - 1 торговый объект «Центр», расположенный по адресам: ул. М.Горького, д. 20, д. 20А, д. 20Б в настоящее время в связи со сменой собственника произошло выделение 3 самостоятельных торговых объектов по вышеуказанным адресам, из которых: 1 объект по адресу: ул. М. Горького, д. 20 А будет исключен из Перечня; по 2 остальным объектам (ул. М.Горького, д. 20 и д. 20Б) до собственников будет доведена информация о необходимости проведения категорирования торговых объектов; - в отношении 3 торговых объектах, информация ранее о которых была направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования (представления о необходимости устранения нарушения и предостережения) в настоящее время назначены даты выхода комиссии для проведения обследования торговых объектов. В целях профилактики терроризма и экстремизма в общеобразовательных учреждениях организованы следующие мероприятия: - уроки безопасности с участием представителей УМВД, МЧС с целью информирования обучающихся о действиях по предупреждению террористических актов, правилах поведения при чрезвычайных ситуациях; - тематические классные часы в рамках Единых дней профилактики в общеобразовательных учреждениях «Правовая ответственность за осуществление экстремистской деятельности» (март); - организация индивидуальной социально-педагогической работы и психологического консультирования учащихся группы риска и их родителей, проявляющих сочувствие экстремистским взглядам; - организация в общеобразовательных учреждениях мероприятий, способствующих воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму: выставки, творческие конкурсы на базе общеобразовательных учреждений на темы: «Мы вместе!», «Что мы знаем друг о друге» (в течение учебного года); - изучение тем по развитию навыков бесконфликтного общения в рамках превентивного обучения (программы «Полезные привычки», «Полезные навыки, выбор») – в 19 общеобразовательных учреждениях охвачено 10466 чел. Проведены мероприятия в рамках Дня памяти и скорби с 15-22 июня 2020 (количество участников 13 000). В июне 2020 года: Викторина «Мудрые заповеди предков»; Фотовыставка «Мой любимый край»; Конкурс «Моя любимая Вологодчина»; Народные игры России. С целью содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде, привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности, пропаганды принципов формирования правового государства в рамках Всероссийской акции «Я - гражданин РФ» 17 апреля 2020 года прошел муниципальный этап конкурса «Моя законотворческая инициатива» Всероссийской акции «Я-гражданин Российской Федерации». В конкурсе приняли участие учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №№ 13, 14, 33, 40». Консультации с юристом Городско Думы по вопросу разработки проектов «Моя законотворческая инициатива». В апреле состоялся Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!», в котором приняли участие 23 ОУ. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, с целью формирования представлений о России, как о родной стране, воспитания патриотизма, уважения к культурному прошлому России, воспитания гражданско-патриотических чувств дошкольными образовательными учреждениями города Череповца проведено 28 ежегодных конкурсов и фестивалей: -ежегодный конкурс педагогических проектов для педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Наша Родина - Россия» прошел в январе 2020 года. Всего на конкурс в номинации «Педагогические проекты» поступило 47 проектов, в номинации «Семейные проекты» - 17 из 34 дошкольных учреждений. -ежегодный городской конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». Фестиваль прошел в январе 2020 года, приняли участие 46 коллективов из 44 ДОУ; -ежегодный городской конкурс «Знатоки родного края». Конкурс проводился с 27 января по 4 февраля 2020 года, приняло участие 225 воспитанников из 45 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений; -ежегодный смотр строя и песни «Солдатушки, бравы ребятушки!». Проходил в феврале 2020 года, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняло участие более 170 воспитанников из 19 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - ежегодный городской конкурс - фестиваль «Война глазами детей, внуков и правнуков» прошел в марте 2020 года. В конкурсе семейных мультимедийных презентаций приняли участие 53 проекта. - в марте 2020 года успешно прошла VIII городская детская конференция «Юные исследователи». В конференции приняли участие 56 юных исследователей из 45 дошкольных учреждений города Череповца. Ребята представили на суд компетентного жюри и слушателей детские исследовательские проекты по семи направлениям. Комитетом по физической культуре и спорту мэрии регулярно проводится внутренние проверки подведомственных учреждений, направленная на устранение причин и условий террористической деятельности. В подведомственных учреждениях регулярно проводятся инструктажи сотрудников, проверка тревожной кнопки по объектам учреждений. Обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию объектов учреждений спорта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов. Регулярно проводятся проверки подсобных помещений, состояния решеток и ограждений. Разработан и утвержден план мероприятий, в том числе составление актов готовности и осмотра зданий, по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта при проведении массовых мероприятий. В соответствии с рекомендациями УМВД по г. Череповцу проведены учебные тренировки с персоналом и обучающимися учреждений на тему «Обнаружение постороннего предмета». | Проблем в ходе реализации не было. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения. Число фактов терроризма на территории города. Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма. Количество изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма. |
| 3. | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление административных отношений мэрии Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии МКУ «ЦЗНТЧС» | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан. Обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан. Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин. Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города. Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка. Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха. Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений. Организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов. Организационное обеспечение реализации проекта «Народный контроль». | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. За шесть месяцев 2020 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 4841 нарушений (АППГ – 7795), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии – 3581 (АППГ – 7428). Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 1446 (АППГ – 1283), проведено 2735 профилактических бесед (АППГ – 3723). Уполномоченными по работе с населением за шесть месяцев 2020 года принято на филиалах ЦПП 489 граждан (АППГ –837). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 532 граждан (АППГ – 1021), распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 3341 (АППГ – 6175). На текущий момент проведено 20 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. В 1 квартале 2020 проведено 20 заседаний Советов профилактики микрорайонов. (Рекомендованные темы для проведения заседаний Совета профилактики: Тема № 1: «Организация и проведение профилактической работы по предотвращению распространения наркотических средств и психотропных веществ». Тема № 2: «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области». Тема № 3: «Порядок обращения в УК, УМВД собственников многоквартирных домов при порче общедомового имущества». Во 2 квартале заседания Советов профилактики правонарушений микрорайонов города отменены в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение эпидемии новой короновирусной инфекции. Реализуется проект «Народный контроль» на территории города, направленный на контроль качества обслуживания в торговых точках города. Организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов - Индивидуальная работа с ОСОД "ДОМ" в учреждениях СПО. Управлением по делам культуры мэрии заключено 14 договоров ГПХ с народными дружинниками сроком с 22мая по 26 сентября 2020 года. Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания двухстороннего акта выполненных работ за весь период. По итогам реализации с 22.05.2020 по 30.06.2020 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП) и народных дружинников в парках и скверах проведено по пятницам и субботам в вечернее время проведено 40 совместных рейдовых мероприятий; с 06.05.2020 по 30.06.2020 в рамках рейдовых мероприятий с целью пресечения нарушений общественного порядка на территориях детских площадок на микрорайонах города проведено 168 рейдов. Всего проведено 1366 профилактических бесед, составлено 20 административных протоколов. 11.03.2020, 22.06.2020, 25.06.2020 проведены заседания городского штаба НД. В городе функционирует 29 народных дружин из числа активных, социально ответственных горожан. Продолжается работа по информированию территориальных общественных самоуправлений о необходимости и важности создания народных дружин из числа жителей ТОС. В целях оказания содействия УМВД России по г. Череповцу в обеспечении общественного порядка приняты меры к участию народных дружинников в несении совместной службы при проведении в связи с проведением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В проект «Народный контроль» поступило 280 обращений. | Осуществление социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка, осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха запланировано во 2 полугодии 2019 года. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения. Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности. Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города. Количество человеко/выходов членов народных дружин. |
| 4. | Основное мероприятие 1.6 Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Контрольно-правовое управление мэрии МКУ ИМА «Череповец» | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства. Организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур. Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений. | Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 146, из них: правое консультирование в устной форме - 118, правовое консультирование в письменной форме - 5, составлено 23 документа правового характера. Размещено материалов по правовому информированию и просвещению в СМИ – 3, в сети Интернет – 107. Проведено 6 мероприятий по правовому информированию и просвещению, присутствовало 8586 граждан. Проведены профилактические акции: Проведены профилактические акции: Акция " Осторожно, мошенники!" с 10-21.02.2020 года. распространено листовок – 3097, проведено профбесед-450 Акция «Парковка по Правилам» 1 этап с 03.02.2020 по 27.03.2020 распространено листовок – 5545, проведено профбесед- 814 2 этап с 22-28.05.2020 распространено листовок – 1379, проведено профбесед- 107 Акция " Гуляем безопасно" с 15-26.06.2020распространено листовок-3487 проведено профбесед-819 Уполномоченными по работе с населением за 1 полугодие 2020 года принято на филиалах ЦПП 489 граждан. Личный прием граждан, представителей организаций и общественных объединений до середины марта 2020 года должностные лица мэрии города проводили в соответствии с графиком, утвержденным постановлением мэрии города (график приемов размещается на официальном сайте мэрии и на стендах в фойе 1 этажа мэрии города по адресу: пр. Строителей, 2). Со 2-ой половины марта 2020 года личные приемы граждан в мэрии города были временно приостановлены в связи с введенными в области ограничениями по противодействию распространению короновирусной инфекции. Таким образом, за 1 полугодие 2020 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 108 приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 249 человек, в том числе: - мэром города проведено 4 приема, принято 11 человек; - заместителями мэра города проведено 21 прием граждан, принято 72 человека; - руководителями органов мэрии проведено 83 приема населения, принято 166 человек. За отчетный период, с 1 января по 30 июня 2020 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 913 сообщений направленных на профилактику правонарушений. Некоторые темы, которые освещались: - информирование и проведение учений по вопросам предотвращения террористических актов и правилам поведения при их возникновении – 55; - деятельность народных дружин – 58; - проект «Народный контроль» - 89; - деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города – 32; - мероприятия, проводимые в. г. Череповце по безопасности дорожного движения – 265; - игорный бизнес – 77. - «Социальная адаптация молодежи, содействие занятости молодежи, профориентация». — 260; - «Последний звонок» и «выпускные» - 63; - деятельность Центра профилактики правонарушений — 14. | Проблем в ходе реализации не было. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения. Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению. Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города. Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов. Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями. | С 20 января по 12 марта 2020 года был организован городской фестиваль по ПДД «Дорога без опасности» по Правилам дорожного движения (486 человек из 60 образовательных учреждений города) В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами». Управлением образования и отделом ГИБДД по г. Череповцу совместно разработан и доведен для исполнения алгоритм действий для работников и руководителей образовательных учреждений о порядке действий в случае организованной перевозки групп детей. В рамках реализации «Календаря массовых мероприятий для муниципальных образовательных учреждений на 2019 - 2020 учебный год», в соответствии с муниципальным заданием на 2020 год, с целью содействия стабилизации обстановки с детским дорожно - транспортным травматизмом и профилактики нарушений Правил дорожного движения среди детей и подростков запланированы мероприятия, которые состоятся в 4 квартале 2020 года. В течение учебного года в 43 общеобразовательных учреждений города организованы тематические, информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия с обучающимися. С целью обеспечения безопасности детей в летний период времени разработаны памятки по безопасному поведению: «Жизнь и благополучие вашего ребенка в ваших руках», «Уберечь ребенка от беды», «А Ваш ребенок в безопасности?», которые размещены на официальных сайтах ОУ. Организованы и проведены дистанционные мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках Международного дня защиты детей, с привлечением членов отрядов ЮИД, представителей общественных и молодежных организаций. Организация работы по данному направлению осуществлялась в сотрудничестве с ОГИБДД УМВД г. Череповца, в соответствии с планом городских мероприятий. Всего действует – 37 отрядов ЮИД. Всего участвуют – б40 учащихся. Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях про-водились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | Проблем при реализации мероприятий не возникало. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших). Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Количество приобретенных наглядных пособий в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы с изучением правил дорожного движения. |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Установка 17 новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта |  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших). Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей. Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета. Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
|  | Подпрограмма 3 Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Управление административных отношений мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства. Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце. | В 1 полугодии 2020 года проведено 2 заседания городской антинаркотической комиссии, на которых рассмотрены следующие вопросы: 20.02.2020: - о наркоситуации в городе Череповце по итогам 2019 года; - Об итогах проведения социально – психологического тестирования в образовательных организациях города; О мерах по предупреждению и недопущению употребления несовершеннолетними снюсов и курения. 23.06.2020: - Об участии средств массовой информации в профилактике наркомании и пьянства. - О проведении профилактического осмотра на предмет раннего выявления употребления наркотических средств несовершеннолетними. - О плане проведения в городе Череповце в 2020 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня. - О проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи, в том числе допризывного и призывного возраста в период весенней призывной кампании 2020 года (контрольный). - О противодействии распространения психостимуляторов (кристаллы и соли) среди населения. О создании условий для создания волонтерского антинаркотического движения на территории города Череповца. Проведено 2 заседания рабочей группы: 12.02.2020: - О вопросах правоприменительной практики в рамках пресечения продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним; - об итогах работы Молодежного парламента по организации общественного контроля по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий (в том числе вейпов, снюсов) за 2019 год и текущий период 2020 года; - о результатах обследований торговых предприятий на предмет продажи снюсов, алкоголя, табака несовершеннолетним в рамках деятельности народной дружины «Народный контроль»; - об организации и проведении городской общегородской профилактической акции «Внимание, выпускник!» 18.06.2020: - О результатах рейдовых мероприятий по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий за 1 квартал 2020 года; - об организации контроля учащихся во время образовательного процесса, выявлении и пресечении нарушений антитабачного законодательства - о соблюдении Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. За 3 месяца 2020 года обследовано 34 предприятия торговли, выявлено 7 продаж алкоголя несовершеннолетним. Все материалы по продажам алкоголя детям направлены в УМВД России по г. Череповцу для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ. Управлением административных отношений в соответствии с графиком мониторинга исполнения федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее - № 15-ФЗ) управлением административных отношений мэрии 20.03.2020 организован межведомственный рейд по детским площадкам, паркам и скверам, с целью выявления фактов нарушения законодательства. Обследованы парки и детские площадки в Зашекснинском и Индустриальном р-нах (13 объектов). Нарушений не выявлено, проведено 2 беседы. С 01.06.2020 – 30.06.2020 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2020 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). В рамках 1 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» сроки проведения Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» были размещены на официальном сайте города, в социальных сетях, на официальных сайтах, стендах образовательных учреждений, в группе сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии в социальной сети Вконтакте. Мероприятия организованы с 1 по 11 класс с учётом возрастных и индивидуально-психологических особенностей, учащихся по следующим направлениям: 1. Выявление детей группы риска, склонных к потреблению алкоголя, токсических и наркотических веществ, правонарушениям, организация воспитательной работы по коррекции поведения учащихся. При выявлении несовершеннолетних в учреждении в состоянии токсического, наркотического опьянения образовательные учреждения действуют в рамках Порядка деятельности образовательных учреждений по работе с учащимися группы риска (раздел «Алгоритм действий педагогов и администрации учебного заведения при подозрении, что подросток находится на территории образовательного учреждения в состоянии наркотического опьянения») Меры, принимаемые по выявлению в образовательных учреждениях: - индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними через диагностику причин девиации; - индивидуальные беседы педагогов, педагогов-психологов; - организация деятельности советов профилактики; - совместные с сотрудниками УМВД выходы в семьи. Выявленные учащиеся ставятся на внутришкольный профилактический учёт. 2. Реализация профилактических программ, которые способствуют развитию социальной и личностной компетентности, формированию навыков безопасного поведения, предупреждению возникновения ситуаций, связанных с рисковым поведением. Во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Выбор специальных профилактических программ является прерогативой образовательных учреждений. 3. Участие в проекте «0-5-30»: - уроки безопасности; - обучающие занятия медицинскими специалистами в школах в рамках программ «Репродуктивное здоровье молодежи», «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей», «Будем здоровы». 4. Организация профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями. Управлением образования организованы профилактические мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями) в рамках Всероссийской акции «Стоп-СПИД» (май), областной недели профилактики наркозависимости «Независимое детство» (25 февраля по 2 марта; 2195 мероприятия с охватом 33586 учащихся, 14271 родителей (законных представителей), 1862 педагога, 66 представителей субъектов профилактики, некоммерческих организаций, промышленных предприятий и волонтеров), областной недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Всемирному дню без табака (25 - 29 мая; 1248 мероприятий с охватом 28788 учащихся, 16196 родителей (законных представителей), 1539 педагогов, 29 представителей других субъектов профилактик). 5. Организация методической работы. В общеобразовательных организациях проведены следующие мероприятия: - 23.01.2020 - информационно-методическое совещание по вопросу профилактики употребления и распространения никотинсодержащей продукции (медицинский, правовой и психологический аспекты) с участием Афанасьева Ю.В., заведующего детским отделением БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1» для учителей ОБЖ, социальных педагогов, педагогов-психологов и заместителей директоров, курирующего воспитательную работу в школах (120 чел.); - по итогам совещания в феврале – марте в ОУ - мероприятия с участниками образовательного процесса с использованием предоставленных материалов с привлечением специалистов отделением БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1»; - 29.01.2020 информационно-методическое совещание социальных педагогов школ по вопросам: особенности организации педагогической деятельности с несовершеннолетними правонарушителями; ведение документации по профилактической работе с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, взаимодействие с «Службой «Подросток» БФ «Дорога к дому» (54 чел.); - 25-27.02.2020 – организация участия в обучающем семинаре для педагогов-психологов школ по теме: «Психологические аспекты репродуктивного здоровья подростков. Формирование ценности материнства, отцовства, супружества у девушек и юношей» в рамках взаимодействия с БФ «Дорога к дому» (43 чел.); - 20.05.2020- организация участия педагогов в вебинаре, организованном Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана «Внедрение современных цифровых технологий мониторинга параметров качества здоровья обучающихся»; - 25.05.2020-организация участия педагогов в вебинаре, организованном Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана «Здоровое и нездоровое мышление: проблемы и пути их решения»» - 28.05.2020- организация участия педагогов в вебинаре, организованном Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана «Современные технологии формирования здоровьесберегающей среды в образовательных организациях». апрель – участие педагогов и родителей в онлайн-консультациях и вебинарах Афанасьева Ю.В., заведующего детским отделением БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1» Участие в месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни организовано через онлайн-программу воспитания и социализации «Лето – 2020» (охват 1982 чел.). Организованы онлайн-конкурсы рисунков, листовок «Мои полезные привычки», «Вредным привычкам: «Нет!», «Мы за здоровый образ жизни», «Мир без наркотиков», конкурс рисунков «Сто советов для здоровья», мастер – классы и тренировки от ВФСК ГТО, конкурс слоганов по ЗОЖ, смартмоб «Вкусно и полезно», спортивный марафон. В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены классные часы антинаркотической направленности, информация об акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» размещена на сайтах, стендах ОУ. В управление образования обращений не поступало. Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден постановлением мэрии города от 04.05.2017 № 2065. План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец». Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана, но с учетом возможностей города и объективно складывающейся ситуации. | Проблем при реализации мероприятий не возникало | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 8. | Основное мероприятие 3.2 Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | ИМА «Череповец» | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлено и размещено 177 информационных материалов из них: Алкоголь – 32 Табак – 19 Наркотики – 11 По линии ГИБДД - 75 | Средств из бюджета не выделено | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |

8  В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(*)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы *

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год 2020** |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2022 годы | всего | 12827,2 | 12827,2 | 5232,3 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 397,1 | 397,1 | 0,0 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" | 10273,8 | 10273,8 | 5232,3 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 328,4 | 328,4 | 0,0 |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | 1506,1 | 1506,1 | 0,0 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 57,8 | 57,8 | 0,0 |
|  |  | Управление по работе с общественностью | - | - | - |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 264,0 | 264,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце" | всего | 12827,2 | 12827,2 | 5232,3 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 397,1 | 397,1 | 0,0 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" | 10273,8 | 10273,8 | 0,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 328,4 | 328,4 | 0,0 |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  |  | Управление по работе с общественностью | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | 1506,1 | 1506,1 | 0,0 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 57,8 | 57,8 | 0,0 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 264,0 | 264,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 2025,2 | 2025,2 | 0,0 |
|  |  | Управление по работе с общественностью | - | - | - |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 167,3 | 167,3 | 0,0 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 57,8 | 57,8 | 0,0 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1506,1 | 1506,1 | 0,0 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 264,0 | 264,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | - | - | - |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 10802,0 | 10802,0 | 5232,3 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 367,1 | 367,1 | 0,0 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" | 10273,8 | 10273,8 | 5232,3 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | - | - | - |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | Всего | - | - | - |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ"* | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | - | - |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | МБУ "ЦМИРиТ"* | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Всего | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Всего | - | - | - |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Всего | - | - | - |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | - | - | - |

(*) Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(**) Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2020 год, (тыс.руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2022 годы | всего | 50733,6 | 5232,3 | 10,3 |
|  |  | городской бюджет9 | 12 827,2 | 5232,3 | 40,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 37906,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники 10 | - | - |  |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце" | всего | 50733,6 | 5232,3 | 10,3 |
|  |  | городской бюджет | 12 827,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 37906,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 39931,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 2025,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 37906,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 10802,0 | 5232,3 | 48,4 |
|  |  | городской бюджет | 10802,0 | 5232,3 | 48,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

9 Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.

10 Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

(*)       Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(**)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.