Информация

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет - ТОС»

Проверяемый период – 2019 год.

Объем проверенных средств – 11 100,5 тыс.руб.

Объем средств городского бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет - ТОС» планировался на основании перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 14.01.2019 № 53 (с изменениями).

В городском бюджете на 2019 год на строительство 18-ти объектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет - ТОС» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 695 900,00 руб.

В проверку включены семь объектов по капитальному строительству спортивных площадок и благоустройству территорий города, на реализацию которых в городском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 010 100,00 руб.

Проверка осуществлялась в отношении следующих объектов:

- Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы;

- Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя;

- Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3);

- Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а);

- Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68);

- Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147);

- Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19).

Исполнение средств бюджета на капитальное строительство указанных объектов составило 11 100 489,43 руб.

В ходе выборочной проверки расходования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, установлены следующие нарушения и замечания:

1. Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Спортивная площадка в сквере им. Н.В.Гоголя», «Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)» (второй этап строительства), «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» фактически начато по истечении сроков окончания работ, предусмотренных муниципальными контрактами.

Согласно пояснениям МКУ «УКСиР» причиной начала выполнения строительно-монтажных работ позже сроков окончания работ, предусмотренных муниципальными контрактами, являлась высокая загруженность производителя спортивного оборудования.

Несмотря на пояснения МКУ «УКСиР», подрядчики в соответствии с заключенными муниципальными контрактами приняли на себя обязательства о выполнении работ по строительству объектов в соответствии с описаниями объектов закупки (техническими заданиями), проектной документацией, разработанной МКУ «УКСиР», графиками выполнения работ в сроки и на условиях муниципальных контрактов.

Письменные подтверждения о намерении расторгнуть муниципальные контракты в связи с невыполнением в установленные сроки подрядчиками взятых на себя обязательств МКУ «УКСиР» к проверке не представлены.

Из вышеизложенного следует, что МКУ «УКСиР» не воспользовалось своим правом об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов, не направило в управление ФАС по Вологодской области информацию о включении подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2. Установлено несоответствие примененных подрядчиком материалов требованиям технических заданий и проектным решениям, в частности использование асфальтобетонной смеси иной марки и типа, что привело к незначительному завышению стоимости материалов (на 9 727,67 руб. в текущих ценах).

3. При проведении комиссионного визуального обследования объекта «Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68)» установлено, что фактически смонтированное на объекте спортивное оборудование не соответствует требованиям технического задания к муниципальному контракту.

Спортивное оборудование, фактически установленное на объекте (скалолаз, бревно, лабиринт, шагоход, лаз), не соответствует требованиям, предусмотренным техническим заданием к муниципальному контракту по типу сборки (сварная вместо сборной), размерам, типу стоек. Установленное на спортивной площадке оборудование не соответствует предоставленным к проверке паспортам завода-изготовителя.

В соответствии с пунктом 6.2.2 муниципального контракта работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания и не согласованные с заказчиком, оплате не подлежат.

Таким образом, в ходе исполнения муниципального контракта подрядчик установил на объекте оборудование, не соответствующее техническому заданию и паспортам на спортивное оборудование, а заказчик принял и оплатил данное оборудование без предъявления претензий, вследствие чего денежные средства в размере 355 137,60 руб. оплачены МКУ «УКСиР» подрядчику необоснованно.

4. На объекте «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» подрядчиком в октябре – ноябре 2019 года приобретен и установлен без согласования со стороны заказчика спортивный комплекс, который не соответствует проектно-сметной документации и техническому заданию к муниципальному контракту. Изменения в проектную документацию по замене спортивного комплекса внесены несвоевременно – 12.12.2020.

5. В соответствии условиями муниципальных контрактов подрядчики обязаны на основании требований технических заданий для сдачи объектов в эксплуатацию заключить договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию, на испытания установленного спортивного оборудования на устойчивость в соответствии с ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования», результаты испытаний представить заказчику.

Проверкой установлено, что данные, отраженные в протоколах обследования технического состояния оборудования спортивных площадок по объектам: «Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19)», «Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68)», «Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)», свидетельствуют о предоставлении недостоверной информации в отношении испытываемого оборудования.

6. В соответствии с проектно-сметной документацией на объекте «Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19)» предусмотрена установка комплекта ворот для мини-футбола и гандбола, которые состоят из стальных труб и полипропиленовых сеток.

В ходе визуального обследования объекта 03.08.2020 установлено, что сетки на воротах для мини-футбола и гандбола отсутствуют.

Установлено, что сетки для ворот находятся на ответственном хранении в образовательном учреждении и используются только при проведении массовых мероприятиях.

Таким образом, закупленное спортивное оборудование используется не в полном объеме, следовательно, не отвечает целям закупки.

7. Комиссионные визуальные обследования проведены на всех объектах, включенных в проверку. По результатам обследований на всех объектах установлены замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ, которые подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств исполнителями муниципальных контрактов.

8. Проверкой установлен факт неэффективного использования бюджетных средств по объекту «Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)».

В частности, на объекте произведены и оплачены работы по устройству фундаментов под баскетбольные стойки. Однако, при производстве на объекте второго этапа строительства установка баскетбольных стоек не запланирована.

Таким образом, бюджетные средства в сумме 13 044,00 руб. на устройство фундаментов под баскетбольные стойки потрачены неэффективно.

По результатам проверки МКУ «УКСиР» направлено представление для устранения установленных нарушений, в том числе с предложением принять меры к возмещению в городской бюджет денежных средств, необоснованно выплаченных подрядчику за установку спортивного оборудования, несоответствующего техническому заданию и паспортам на спортивное оборудование, а также за выполненные работы с использованием материалов, не соответствующих техническому заданию.

Срок исполнения представления – 10.11.2020.

Информация о проверке рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 27.10.2020.