Отчет об итогах выполнения муниципальной программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы за  2020 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 финансовый год

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (далее – Программа)  утверждена   постановлением  мэрии  города  от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 28.12.2020 №5513).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках выполнения задачи  программы «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» в 2020 году результатами стали:

в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»:

-проведение технического  обслуживания  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.

в Управлении образования:

- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 2 образовательных учреждениях (МАОУ «Центр образования № 32» , МБОУ «Детский сад № 102»).

в Управлении культуры:

- техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

- проведены работы переносу и установке датчиков пожарной сигнализации, в зданиях, расположенных по адресу: пр. Строителей, д.4, ул. Любецкая д. 29а

- проведен ремонт системы пожарной сигнализации в МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»

-приобретены первичные средства пожаротушения в МБУК "ГКДЦ "Единение" и в МАУК "Объединение библиотек";

-проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек в МАУК "Объединение библиотек";

-проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и электроустановок в здании (пр.Строителей, д.4)

-проведена замена автоматических выключателей дифферентного тока 14-й, 15-й и 16-й групп в электрощитовой в щите ЩО в здании (пр.Строителей, д.4) МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А."

- проведены испытания противопожарной лестницы здания (пр.Строителей, д.4) МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.;

-проведены испытания ограждения кровли здания (Советский пр., 54) МБУ ДО "ДД и Ю "Дом знаний"

-произведена замена деревянных пожарных шкафов на металлические в МАУК "Объединение библиотек".

В рамках выполнения задачи  программы «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2020 году стали:

в МКУ «ЦЗНТЧС»:

-обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного структурного образовательного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны;

-в МБУ «СпаС» -приобретен водолазный компрессор и газоанализатор переносной для  улучшения оснащенности спасателей аварийно- спасательным оборудованием.

В рамках выполнения задачи  программы «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец» в 2020 году стали:

в МКУ «ЦЗНТЧС»:

-осуществлялось содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих  услуг:

- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО "Ростелеком",;

-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО "Ростелеком;

- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала  Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;

В МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»:

- проведение регламентных работ по обслуживанию 101 камеры обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

-информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец»;

-введение онлайн-трансляции с 33 обзорных  камер на сайте МАУ «ЦМИРиТ»;

-доступен онлайн архив записей с 29 камер глубиной 30 суток.

В 2020 году внесены изменения в программу следующими документами:

Постановление мэрии города от 27.01.2020 № 244:

Изменения связаны со сменой типа учреждения соисполнителя муниципальной программы -  муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» на  автономное с 09.01.2020 года.

Постановление мэрии города от 28.02.2020 № 882:

- увеличение  бюджетных ассигнований в 2020 году в сумме 3354,5 тыс. рублей, 2021 году- в сумме 3356,2 тыс. руб., 2022 году – в сумме 3360,4 на функционирование вновь созданного структурного подразделения «Отдел по работе с населением»  в связи с передачей в него функционала МКУ "CAT" по организации деятельности центральной городской диспетчерской службы.

Постановление мэрии города от 08.04.2020 № 1462:

Распределены  противопожарные мероприятия по управлению  образования, т.к. первоначально они были  отражены одной суммой без разбивки о учреждениям. (письмо прилагается).

Постановление мэрии города от 15.06.2020 № 2298:

Перераспределена экономия по основному мероприятию «1.4.  Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий» от проведения конкурсных процедур в сумме 15,8 тыс. руб.  на основное мероприятие «1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре», для установки датчиков пожарной сигнализации в зданиях МБУ ДО «ДМШ «1» имени Колесникова Е.А.

Постановление мэрии города от 10.07.2020 № 2783:

Перераспределена экономия в сумме 13,5 тыс. руб., сложившаяся по результатам выбора поставщика предложившего минимальную  стоимость услуги по обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации перенесена на  основное мероприятие «1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей» для приобретения огнетушителей в филиалы Центра профилактики правонарушений

Постановление мэрии города от 22.10.2020 № 4295:

Перераспределены средства в сумме 230,0 тыс. руб. для проведения обследования строительных конструкций здания по адресу : Советский пр-т,15.

Перераспределены средства по соисполнителю муниципальной программы –Управление по делам  культуры в сумме 1,2 тыс.руб. на ремонт системы пожарной сигнализации в музыкальной школе №1 и по МБУ «Спасательная служба» увеличена сумма расходов по внебюджетным источникам на сумму 900  тыс. руб. на 2020 год в связи с увеличением плана по доходам.

Увеличено финансирование по соисполнителю МАУ «ЦМИРиТ» на организацию системы обеспечения видеонаблюдения на общественных территориях в сумме 4279,5 тыс. руб.

Постановление мэрии города от 18.12.2020 № 5261:

Перераспределены средства внутри расходов на содержание МКУ «ЦЗНТЧС» в сумме 91,7 тыс. рублей для оплаты услуг связи, приобретения автоматизированного места для специалиста отделения защиты по пожарной безопасности.

По соисполнителю - Управление по делам культуры уточнены коды бюджетной классификации по библиотекам в сумме 10,1 тыс. рублей для замены пожарных кранов и шкафов.

Постановление мэрии города от 28.12.2020 № 5513:

Увеличены  расходы на содержание МКУ «ЦЗНТЧС» в сумме 1914,0 тыс. руб. и  МБУ «СпаС»  в сумме 1600,0 тыс. руб. на выплату заработной платы за декабрь месяц и уменьшены расходы по МАУ «ЦМИРиТ» на 3993,0 тыс. руб.

Приложения:

- приложение 1

таблица  17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5  листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9  листах;

- приложение 3

таблица  18 приложения к Методическим указаниям «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7  листах;

- приложение 4

таблица  19 приложения к Методическим указаниям «Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3  листах;

- приложение 5

таблица  20 приложения к Методическим указаниям «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1  листе;

-приложение 6

Таблица 21, информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению на 3 листах;

-приложение7

таблица 22, информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов) на 5 листах;

-приложение 8

информация об участии ГРБС и подведомственных учреждений в программах, конкурсах и других мероприятиях финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников в 2020 году;

-приложение 9

результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год на 3 листах..

Приложение 1.

Таблица  17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 81,9 | 74,3 | 75,3 | Проведены работы по установке и орга-низации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1 в 2019 году |  |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99,3 | 99 | 99,6 | Приобретен водо-лазный компрессор и газоанализатор переносного для улучшения оснащенности спасателей |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 3 | 0 | 1 | 28.04.2020 в 10 час. 00 мин. по адресу г. Череповец, пр. Строителей,2 административного здания мэрии произошло возгорание входной стеклянной двери главного входа здания. Причина пожара умышленный поджог с применением легковоспламеняющейся жидкости гр. Кряжовым Даниилом Александровичем 17.02.1992 года рождения. Пострадавших и погибших нет. | Число погибших на пожарах, человек. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | 1,56 | 0,55 | 1,1 | Увеличение количества нарушений по пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях управления образования мэрии города связано с истекшим сроком эксплуатации систем противопожарной автоматики (АПС и СОУЭ), эксплуатируются более 10 лет. Необходимо дополнительное финансирование. | Число погибших на пожарах, человек. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100 |  | Число погибших на пожарах, человек. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100 | мероприятия запланированы на 3 квартал 2020 года. | Число погибших на пожарах, человек. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100 | мероприятия запланированы на 4 полугодие 2020 года. | Число погибших на пожарах, человек. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 13 | 7 | 5 |  | Число погибших на пожарах, человек. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 126,2 | 97 | 81,0 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории города очное обучение сократилось | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78,3 | 78,0 | 78,3 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,0 | 98 | 98,8 | Приобретен водо-лазный компрессор и газоанализатор переносного для улучшения оснащенности спасателей | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 3 | 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22,9 | 22 | 22,9 | Проведены работы по установке и орга-низации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1 в 2019 году | Охват территории города системой оповещения и информирования населения |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 193 | 135 | 197 | Показатель вырос, т.к. выросло число установленных камер видеонаблюдения | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного ви-деонаблюдения, выведен-ными в УМВД по городу Череповцу, шт. Оценка безопасности проживания горожанами |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | % | 78 | 80 | 101 | Осуществлено дополнительное финансирование со стороны бюджета города Череповца, что позволило установить дополнительные видеокамеры. | Количество общественных территорий, оснащенных камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу Череповцу, шт. Оценка безопасности проживания горожанами |

Кольцова Г.Н.                                               .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 2.

Таблица  17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) |  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где: ВОМ - выполнение плана основных мероприятий; Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий; Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий. ВОМ =55/55*100%=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 74,3 | 75,3 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ); Г1 =(22,9+100+78,3+100)/4=75,3% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99 | 99,6 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС). Г2 = (100+100+98,8)/3= 99,6 % | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. | шт. | 0 | 1 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 0. | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | ед. | 0,55 | 1,1 | Знач. показ. = N нарушений т. г. / N МУ, где: N нарушений т. г. – количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности за отчетный период; N МУ - количество муниципальных предприятий и учреждений города. Знач. показателя= 196/169*100%=1,1% | Один раз в полугодие (за отчетный период) |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =2/2*100%=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100, | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =44/44*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | # Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. *100% , где # N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =25/25*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 7 | 5 | # Показатель определяется количественно по зарегистрированному факту погибших на пожарах в городе на конец отчетного периода (за полугодие). | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 97 | 81 | Добуч = Обуч годОбуч план *100% Добуч - доля обученных; Обуч год - количество фактически обученных в текущем году; Обуч. план - максимально возможное количество обучаемых. Добуч.=312/385*100=81% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78 | 78,3 | # Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС; # - укомплектованность продовольствием; # - укомплектованность предметами первой необходимости; # - укомплектованность вещевым имуществом; # - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ); # - строительные материалы; # - укомплектованность прочими материальными ресурсами. Угр=(100%+100%+100%+100%+0% +70%)/6=78,3% | Один раз в полугодие (за отчетный период) |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где: Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами; Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами; Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами. Осп=6/6=*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где: Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения; Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения. Овс=55/55=*100=100% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98 | 98,8 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где: ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием; Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС"; Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС". ОПС=(159/161)*100=98,8% | Один раз в полугодие (за отчетный период |  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22,9 | ### % СОиИН=Sот*100Sn ### % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения ### Sn -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования ### Sот-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования Sот=Sотi1+Sотi2+…+Sотin Sотi1,Sотi2,…Sотin- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе % охвата территории =(372+904+437+352)/9013*100=22,9 % |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 135 | 197 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 80 | 101 | Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле: Показатель = Фактическое количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». |  | Один раз в полугодие (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 3.

Таблица  18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2020 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 100% Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС составила 75,3 % |  |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС | Ведется техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105. |  |
|  |  | Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях управления образования. | Проведен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в 2 образовательных учреждениях |  |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1,2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 - МБУК «Объединение библиотек». Перенос и установка датчиков пожарной сигнализации, в зданиях, расположенных по адресу: пр. Строителей, д.4, ул. Любецкая д. 29а МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» | Проведено техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Проведены работы переносу и установке датчиков пожарной сигнализации, в зданиях, расположенных по адресу: пр. Строителей, д.4, ул. Любецкая д. 29а Проведен ремонт системы пожарной сигнализации в МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение первичных средств пожаротушения для МБУК «ГКДЦ «Единение». | Приобретены первичные средства пожаротушения в МБУК "ГКДЦ "Единение" и в МАУК "Объединение библиотек"; |  |
|  |  |  | Перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей для МБУК «Объединение библиотек». | Перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей на 12 объектах МБУК «Объединение библиотек». выполнена |  |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Приобретение первичных средств пожаротушения | Приобретено 22 огнетушителя в 22 Центра профилактики правонарушений |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек на 10 объектах МБУК «Объединение библиотек». Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок в здании (пр.Строителей, д.4) -1 объект Замена автоматических выключателей дифферентного тока 14-й, 15-й и 16-й групп в электрощитовой в щите ЩО в здании (пр.Строителей, д.4) – 1 объект | Проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек в МАУК "Объединение библиотек" на 10 объектах МБУК «Объединение библиотек». Проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и электроустановок в здании (пр.Строителей, д.4) Проведена замена автоматических выключателей дифферентного тока 14-й, 15-й и 16-й групп в электрощитовой в щите ЩО в здании (пр.Строителей, д.4) МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А." |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии | Испытание противопожарной лестницы здания (пр.Строителей, д.4 – 1 объект; | Проведено спытание противопожарной лестницы здания (пр.Строителей, д.4 – 1 объект; |  |
|  |  |  | Испытание ограждения кровли здания (Советский пр., 54) – 1 объект | Проведено испытание ограждения кровли здания по адресу пр-т Советский, 54. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление по делам культуры мэрии | Замена деревянных ПШ на металлические и замена пожарных кранов в МАУК "Объединение библиотек" | Проведена замена деревянных ПШ на металлические (3 шт.) в библиотеке № 1 по адресу: ул. Годовикова,10 Проведена замена пожарных кранов (4 шт.) в ЦДЮБ по адресу : ул. Архангельская,д.7-7А. |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» путе приобретения водолазного компрессора Bauer PE 250 –TE и газоанализатора | Приобретен водолазный компрессор Bauer PE 250 –TE и газоанализатор |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2020 года 1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.). 2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др. 3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2020 год составил 330,0 тыс. руб. |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 22,9 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ "ЦМИРиТ" | Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью | Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На данный момент обслуживается 101 камер обзорного видеонаблюдения. |  |
|  |  |  | Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах | Актуальная информация регулярно направляется в ИМА «Череповец». |  |
|  |  |  | Онлайн – трансляция обзорных камер на городских интернет – ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер | Ведется онлайн-трансляция с 33 обзорных камер. Доступен онлайн архив записей с 29 камер, глубиной 30 суток. |  |

Кольцова Г.Н.                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 4.

Таблица  19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | за 2020 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы | всего | 60410,9 | 67947,26 | 67710,89 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 34532,20 | 39882,08 | 39716,95 |
|  |  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 23936,30 | 25536,30 | 25515,30 |
|  |  | Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 728,86 | 720,16 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 300,0 | 300,02 | 258,48 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 31899,40 | 37217,55 | 37192,25 |
|  | Основное мероприятие 2.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 23315,30 | 24915,30 | 24894,30 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 1857,00 | 1861,94 | 1820,40 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67,50 | 61,92 | 61,92 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 300,0 | 300,02 | 258,48 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67,50 | 54,00 | 54,00 |
|  |  | Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 150,0 | 145,26 | 136,94 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,00 | 7,92 | 7,92 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 42,00 | 48,60 | 48,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 97,5 | 86,23 | 53,62 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии | 10,50 | 9,83 | 9,83 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление по делам культуры мэрии | 0,00 | 10,10 | 10,10 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 1218,00 | 1218,00 | 1078,53 |
|  |  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 597,00 | 597,00 | 457,53 |
|  |  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.4. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
|  | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 597,00 | 597,00 | 457,53 |
|  | Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца | всего | 2110,70 | 2734,46 | 2725,40 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1968,30 | 2005,61 | 2005,25 |
|  |  | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 728,86 | 720,16 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1968,30 | 2005,61 | 2005,25 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,40 | 728,86 | 720,16 |

Кольцова Г.Н.                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 5.

Таблица  20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 31.12.2020 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы | всего | 74732,06 | 74 789,99 | 100,1 |
|  |  | городской бюджет | 67 947,26 | 67 710,89 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 048,60 | 1 048,60 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 5736,2 | 6 030,50 | 105,1 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ "ЦЗНТЧС" | всего | 37 217,55 | 37 192,25 | 99,9 |
|  |  | городской бюджет | 37 217,55 | 37 192,25 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | всего | 30651,5 | 30 924,80 | 100,9 |
|  |  | городской бюджет | 24 915,30 | 24 894,30 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 5736,2 | 6 030,50 | 105,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 1 861,94 | 1 820,40 | 97,8 |
|  |  | городской бюджет | 1 861,94 | 1 820,40 | 97,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 1 218,00 | 1 078,53 | 88,5 |
|  |  | городской бюджет | 1 218,00 | 1 078,53 | 88,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца | всего | 3 783,06 | 3 774,00 | 99,8 |
|  |  | городской бюджет | 2 734,46 | 2 725,40 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 048,60 | 1 048,60 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 6

Таблица 21

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»  на 2014-2022 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| КЦСР | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы | 68 995 857,48 | 68 759 493,33 | 99,66% |
| 2100100110 | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | 36 062 353,00 | 36 037 054,47 | 99,93% |
| 2100170030 | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | 1 155 200,00 | 1 155 200,00 | 100,00% |
| 2100200110 | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | 23 636 700,00 | 23 615 700,00 | 99,91% |
| 2100270030 | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | 1 278 600,00 | 1 278 600,00 | 100,00% |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | 1 861 940,00 | 1 820 403,00 | 97,77% |
| 2110100110 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | 1 699 262,00 | 1690942 | 99,51% |
| 2110200110 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | 56520 | 55916 | 98,93% |
| 2110400110 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | 86 233,00 | 53 620,00 | 62,18% |
| 2110500110 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | 9 825,00 | 9 825,00 | 100,00% |
| 2110600110 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водо-снабжения зданий (ПК) | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1 218 000,00 | 1 078 531,47 | 88,55% |
| 2120100000 | Мероприятие 2.1.4 Приобретение аварийно-спасательного оборудования | 621 000,00 | 621 000,00 | 100,00% |
| 2120300110 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 597 000,00 | 457 531,47 | 76,64% |
|  | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца | 3 783 064,48 | 3 774 004,39 | 99,76% |
| 2130100110 | Основное мероприятие 3.1 Выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 2 005 605,24 | 2 005 245,24 | 99,98% |
| 21302S1060 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | 1 777 459,24 | 1 768 759,15 | 99,51% |
| Итого: |  | 68 995 857,48 | 68 759 493,33 | 99,66% |

Кольцова Г.Н..                                                 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.                подпись

Приложение 7

Таблица 22

Информация

о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2020 план | 2020 факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 74,3 | 75,3 | 101,35 | Отклонение по мероприятию 3.1 |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99% | 99,60% | 100,61 | Отклонение по мероприятию 2.5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0 | 1 | 0 | 28.04.2020 в 10 час. 00 мин. по адресу г. Череповец, пр. Строителей,2 административного здания мэрии произошло возгорание входной стеклянной двери главного входа здания. Причина пожара умышленный поджог с применением легковоспламеняющейся жидкости гр. Кряжовым Даниилом Александровичем 17.02.1992 года рождения. Пострадавших и погибших нет. Соседние здания не пострадали. |
| 1.2 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | % | 0,55 | 1,1 | 50 | Увеличение количества нарушений по пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях управления образования мэрии города в 2018-2019 годах и за 2020 год связано с истекшим сроком эксплуатации систем противопожарной автоматики (АПС и СОУЭ), эксплуатируются более 10 лет. Необходимо дополнительное финансирование. |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 1.6 | Число погибших на пожарах, человек | Чел. | 7 | 5 | 140% |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | % | 97 | 81 | 100% | Показатель входит в перечень, на значение которого повлияли ограничительные мероприятия из-за коронавирусной инфекции, поэтому принимаем выполнение показателя за 100% |
| 2.2 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 78 | 78,3 | 100,38% |  |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | 100,00% |  |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98 | 98,8 | 100,82 | Приобретен водолазный компрессор и газоанализатор переносного для улучшения оснащенности спасателей |
| 3 | Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22,9 | 104,09% | Проведены работы по установке и организации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1 в 2019 году |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 135 | 197 | 145,93% | Повышенная эффективность регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах. |
| 3.3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 80 | 101 | 126,25% |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

## П = Зф/ Зп× 100 %, где:

## П – степень достижения планового значения показателя;

## Зф – фактическое значение показателя;

## Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100% | 100/100*100% |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 10,35% | 75,3/74,3*100% |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100,61% | 99,6/99*100% |
| 4 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 0,00% | Наличие пожаров предполагает не выполнение показателя |
| 5 | Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниципальное учреждение города | 50,00% | 0,55/1,1,1= 50% |
| 6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | 100% | 100/100*100% |
| 7 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | 100% | 100/100*100% |
| 8 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | 100% | 100/100*100% |
| 9 | Число погибших на пожарах, человек | 140,00% | 7/5*100% |
| 10 | Доля обученных на курсах ГО к максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО | 100,00% | 97/97*100% |
| 11 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | 100,38% | 78,3/78*100% |
| 12 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100% | 100/100*100% |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100% | 100/100*100% |
| 14 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 100,82% | 98,8/98*100% |
| 15 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | 104,09% | 22,9/22*100% |
| 16 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | 145,93% | 197/135*100% |
| 17 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 126,25% | 101/80*100% |

## Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле.

Эс = , где

В состав данной формулы входят показатели из таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и  их значениях»

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1– фактическое значение показателя № 1;

Пп1– плановое значение показателя № 1;

Пф2– фактическое значение показателя № 2;

Пп2– плановое значение показателя № 2;

Пф2– фактическое значение показателя № n;

Пп2– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

При совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы и при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

(100%+101,35%+100,61%+0%+50%+100%+100%+100%+140%+100%+100,38%+100%+100%+100,82%+104,09+145,93%+126,25)/17=98,2%, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ЭБ= 74789,99/74732,06*100=100,1%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

ЭБ = БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

ЭБ =67710,89/ 67947,26*100% =99,7%.

За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы за счет средств городского бюджета составляет 99,7%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Показатель действует с 01.01.2019 года

В связи с незапланированным поступлением доходов в декабре 2020 года расходы по плановым значениям внебюджетных источников не были откорректированы в муниципальной программе.

В связи с незапланированным поступлением доходов в декабре 2020 года расходы по плановым значениям внебюджетных источников не были откорректированы в муниципальной программе.