

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 29.10.2020 №4411).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3. Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за 2020 год позволила достичь следующих результатов:

**В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» реализованы следующие мероприятия:**

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86 город Череповец продолжает свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

Деятельность Череповца в сфере укрепления общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни высоко оценена экспертами на международном уровне. В связи с чем проект «0-5-30» был включен в реализацию проекта «Healthy Boost» (городские лаборатории для улучшения здоровья в регионе Балтийского моря) с целью трансляции опыта города Череповца по организации здоровьесбережения населения в странах европейского региона ВОЗ. Проект будет реализовываться в партнерстве стран Балтийского региона (Финляндии, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в течение 2,5 лет (до 2021 года). К реализации Проекта будут привлечены руководители и представители структурных подразделений администраций городов, научное сообщество, представители малых и средних предприятий, жители городов, что будет способствовать налаживанию и усилению конструктивного взаимодействия в интересах здоровья и благополучия и достижению главной цели Проекта — содействие устойчивому развитию и социальному благополучию жителей городов региона Балтийского моря. В ходе Проекта ведется разработка и реализация модели межсекторального сотрудничества, по итогам будут определены лучшие муниципальные практики межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия, выработаны рекомендации по межсекторальной городской политике.

C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повышается культура здорового образа жизни среди обучающихся. На основе полученных результатов будет разработана общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.

30 июня 2020 года мэрия города Череповца представила результаты реализации в городе проекта «Здоровое питание и физическая активность в школьной среде» в рамках онлайн-совещания, которое провела Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России.

24 марта 2020 года представители мэрии города Череповца приняли участие в общем собрании Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты Российской Федерации, представитель ВОЗ в Российской Федерации, руководитель Представительства ВОЗ в России доктор Melita Vujnovic, главы и делегации муниципальных образований -  членов Ассоциации, представители научных и общественных организаций - партнеры Ассоциации, заинтересованных городов и регионов России.

1 июня 2020 года состоялось онлайн-совещание в рамках реализации международного проекта «Healthy Boost – городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». В рамках проекта Healthy Boost в городе Череповце запланированы и реализуются пилотные мероприятия по совершенствованию механизма межсекторального сотрудничества в реализации городской программы «0-5-30».

Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Представительством Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации сегодня, 30 июня 2020 года, провели онлайн-совещание «COVID-19 и школы» в рамках реализации пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности».

Органы мэрии города, муниципальные учреждения и организации, общественные организаций на регулярной основе принимают участие в серии вебинаров, организованныхАссоциацией «Здоровые города, районы и поселки» совместно с федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана»:

13 мая 2020, лектор вебинаров: Миронов Алексей Сергеевич, заведующий лабораторией психологической поддержки студентов Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде», доцент кафедры «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент Академии медико-технических наук, кандидат педагогических наук, психолог.

20 мая 2020 года состоялся вебинар на тему: «Внедрение современных цифровых технологий мониторинга параметров качества здоровья обучающихся».

28 мая 2020 года состоялся вебинар на тему: «Современные технологии формирования здоровьесберегающей среды в образовательных организациях».

22 июня 2020 года состоялся вебинар на тему «Противодействие проникновению идеологии терроризма и экстремизма в образовательную среду». Целевая аудитория: руководство и представители образовательных организаций (педагоги, учителя), родители обучающихся.

25 июня 2020 года состоялся вебинар на тему; «Противодействие идеологии наркогенной субкультуры».

29 июня 2020 года состоялся вебинар на тему: Формирование мотивации здорового образа жизни и пропаганда ценностей здоровья подростков и молодежи».

В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ мэрии оказывает содействие в организации вебинаров:

21 февраля 2020года состоялся вебинар на тему: «Профилактики употребления никотинсодержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический и правовой аспекты проблемы». Лектором вебинара выступил член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член Общественного совета при УМВД по городу Череповцу Вологодской области, врач-психиатр высшей категории Юрий Валентинович Афанасьев.

20 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Нехимические виды зависимости – медицинский аспект информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита» (Вологодская область).

23 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Кризисная психология в условиях изоляции и карантина». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Центр кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова (г. Москва), АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита» (Вологодская область).

27 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Скрытые методы продвижения противоправного контента в социальных сетях через родительскую общественность и профессиональные сообщества». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита».

29-30 сентября 2020 года состоялась онлайн-встреча участников международного проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах» из 7 стран Балтийского региона, в том числе с участием представителей российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», мэрии города Череповца, администрации города Пскова. Онлайн-встреча была посвящена вопросам методики организации и проведения семинаров по творческому мышлению (совместному творчеству).

24-26 ноября 2020 года в онлайн - формате на площадке ZOOM Общественной палаты Российской Федерации состоялся Форум «Здоровые города России» с международным участием, приуроченный к 10-летию образования Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Организаторы мероприятия: Ассоциация, Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации.

24 ноября 2020 года открылся Форум с приветствий и поздравлений от Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны Михеевой и Губернатора Вологодской области, Председателя Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» Олега Александровича Кувшинникова в адрес участников и партнеров российского движения "Здоровые города".

18 декабря 2020 года в Череповце состоялся онлайн-семинар по реализации международного проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». Участниками обсуждения стали представители органов исполнительной и законодательной власти города, городской общественности, научного сообщества, а также представители администрации города Пскова - партнеры по проекту. Организаторами мероприятия выступили мэрия города Череповца, Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки».

**Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца,** в 2020 году не производился в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями).

**В рамках задачи: «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» по основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни» реализованы следующие мероприятия.**

**1.** **Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.**

В Череповце, как в городе-участнике международного движения Здоровых Городов, ежегодно в апреле проводится месячник мероприятий, объединенных общей идеей здорового образа жизни и посвященных Всемирному дню здоровья.

Принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение проводить мероприятия, посвященные Дню здоровья и здоровому образу жизни, в течение трех месяцев, приурочив мероприятия к датам медицинского календаря ВОЗ и городским событиям, в 2021 году.

В соответствии с постановлением мэрии города от 19.06.2020 № 2385 в рамках Всемирного дня здоровья запланирован цикл тематических, игровых и спортивных мероприятий, так или иначе связанных с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью: марафон ценностей здорового образа жизни «Заряжайся на здоровье», городской проект «Брось курить – садись на велик!», интерактивная спортивно – развлекательная игра «Готов к труду и обороне». Организатором выступает отдел по реализации социальных программ мэрии.

**2.** **Социальная реклама здорового образа жизни.**

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:

* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 400 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
* Евробуклет формат А4, 1000 экз., «Диспансеризация»
* Памятка формат А5, 1500 экз., «Профилактика «ВИЧ-инфекции»
* Календарь формат А6, 500 экз., «0-5-30»

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», также в общественном транспорте.

**3.** **Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».**

В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год.

**4. Мероприятия по профилактике наркомании.**

Отделом по реализации социальных программ мэрии в 2020 году проведен ряд мероприятий по профилактике наркопотребления и наркопреступности среди несовершеннолетних:

- проведение информационного-просветительских встреч с обучающимися учреждений среднего профессионального образования по вопросам профилактики противоправных действий и наркомании (5 мероприятий, охват – около 150 человек);

- участие совместно с МКУ «Череповецкий молодежный центр» в организации среди учреждений среднего профессионального образования Единых дней профилактики (18 мероприятий, охват – свыше 600 человек);

- организация мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде (23 мероприятия, охват – свыше 450 человек).

Дополнительно, с целью организации процесса проведения мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ в общеобразовательных школах города и учреждениях среднего профессионального образования отделом по реализации социальных программ мэрии совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» разработана дорожная карта мероприятий, включающая информационные материалы, обучающие кейсы и методические рекомендации для педагогического состава образовательных учреждений.

**5. Мероприятия по профилактике табакокурения.**

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:

* БОУ СПО ВО «[Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова](https://gid.cherinfo.ru/50-cherepoveckiy-lesomehanicheskiy-tehnikum-imeni-v-p-chkalova-bou-spo-vo)»;
* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж».

Общее количество участников проведенных мероприятий - 330 человек.

Кроме того, отделом по реализации социальных программ мэрии совместно с активистами Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» организованы мероприятия:

17 февраля - вебинар «Профилактика употребления никотин-содержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический, правовой аспект» (количество участников – 35 человек).

28 января - круглый стол «Система защиты детей и молодёжи от нехимических видов зависимостей и информационной среды употребления психоактивных веществ» на базе БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж им Н.М. Амосова» (количество участников – 800 человек).

**6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.**

В соответствии с государственной стратегией противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, а также Планом мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу мэрией города разработан комплексного межведомственного план мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории города Череповца в 2020-2023 гг.

Деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции носит комплексный характер. Однако роль координатора работы на данном направлении взяла на себя мэрия города Череповца в лице отдела по реализации социальных программ. В задачи отдела в данной части входит формирование комплексного межведомственного плана, осуществление контроля за исполнением мероприятий плана, организация и проведение профилактических мероприятий и акций.

В реализацию плана по профилактике распространения ВИЧ включено максимальное число субъектов профилактики:

- Мэрия города Череповца (управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, отдел по реализации социальных программ мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление по работе с общественностью мэрии, управление экономической политики мэрии и другие структурные подразделения мэрии города по отдельным вопросам);

- Муниципальные учреждения (МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец», МКУ «Череповецкий молодежный центр»);

- Отдел организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, учреждения здравоохранения города;

- Предприятия промышленности, торговли, транспорта.

- Образовательные учреждения: ФГБОУ «Череповецкий государственный университет, учреждения среднего профессионального образования, общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения.

- Общественные организации;

- ТОСы и др.

В рамках комплексного межведомственного план мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории города Череповца в 2020-2023 гг. в общеобразовательных учреждениях в течение учебного года организовано распространение информационных материалов по вопросам профилактики, в том числе посредством размещения на стендах, сайтах образовательных организаций; изучение тем по профилактике ВИЧ/СПИДа в рамках профилактических программ; проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи «Стоп ВИЧ/СПИД» (ежегодно в мае, декабре).

В январе 2020 года сотрудниками отдела разработана и апробирована игра для подростков и молодежи, направленная на повышение информированности о распространенности ВИЧ в стране и города, истории и юридических аспектах заболевания, вопросах профилактики ВИЧ. Игра реализована для студентов учреждений среднего профессионального образования города, а также для обучающихся 11х классов МБОУ «Центр образования №32», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Количество участников мероприятий – 148 человек.

В 2020 году продолжается работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования.

 Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания. Общее количество участников по итогам первого полугодия – 140 человек.

В мае 2020 года в дистанционном формате организованы классные часы, беседы, диспуты, приуроченные к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. В мероприятиях приняли участие 17200 учащихся.

В период с 26 ноября по 1 декабря 2020 года проведены мероприятия в рамках ежегодной профилактической акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом: - классные часы; занятия, тренинги для обучающихся по формированию мотивации ценностного отношения к жизни и здоровью (в рамках программ внеурочной деятельности, психолого-педагогического сопровождения); конкурсы рисунков, плакатов; цикл обучающих занятий с учащимися 10 классов и их родителями в рамках городской программы «Репродуктивное здоровье молодежи».

В рамках акции 28 ноября родители приняли участие в областном вебинаре по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и безопасного поведения среди подростков и молодежи (1991 чел.), 30 ноября 2020 – педагогические работники образовательных организаций в вебинаре по теме: «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков» (709 чел.).

Всего проведено 759 мероприятий, распространено 4305 памяток, листовок. Охват мероприятиями – 22609 учащихся, 14437 родителей, 2415 – педагогов.

Информация о ситуации по ВИЧ-инфекции доводится до руководителей образовательных организаций города. Руководителям рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по информированию работников по данному вопросу, рассмотреть возможность проведения обследования на ВИЧ сотрудников, в том числе с привлечением специалистов по реализации социальных программ мэрии города и БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

В семинаре-тренинге по теме «Методика проведения тренинга по профилактике ВИЧ-инфекции» приняли участие 28 педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей.

Все мероприятия, проходящие на базе учреждений культуры являются профилактическими и направлены на предупреждение распространения ВИЧ-инфекций среди молодежи.

В библиотеках города проходят тематические книжные выставки и мероприятия по теме ЗОЖ: лектории, игровые программы, лекции, информационные часы, театрализованные беседы и т.д.

На базе Дома музыки и кино 1 раз в месяц проводятся киноуроки, кинолектории для родителей, предсеансовые программы по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным).

Управлением по работе с общественностью в течение года размещаются информационные материалы по профилактике ВИЧ/СПИД в группах в социальной сети ВКонтакте (ТОС Череповца, Команда Череповца, ГОС, Череповецкий молодежный центр и др.). Осуществляется информационная рассылка (плакаты, видеоролики и др.) на 6 000 электронных адресов участникам проекта «Команда Череповца» и ТОС для последующего распространения среди жителей города. Профилактическая информация регулярно озвучивается на заседаниях ТОС, ГОС, Молодежного Совета, совещаниях с заместителями директоров учреждений СПО.

В рамках деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр» проводятся следующие мероприятия в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в молодежной среде:

1. Осуществляются выходы специалистов Центра в образовательные учреждения города СОШ и СПО в рамках Единых дней профилактики.
2. В 2020 году в учреждениях СПО проведено 8 встреч с участием врачей-гинекологов на тему: «Влияние негативных факторов на женское здоровье».
3. В марте – сентябре 2020 года в онлайн-формате в группе МКУ «Череповецкий молодежный центр» в социальной сети ВКонтакте проведены профилактические акции «Молодежь против экстремизма и терроризма», «Мы против наркотиков». Размещены информативные посты про административную и уголовную ответственность несовершеннолетних.

Учитывая преобладание наркотического пути передачи ВИЧ среди населения города (увеличение числа лиц, инфицированных ВИЧ при парентеральном (внутривенном) употреблении психоактивных веществ), отдельное внимание уделяется реализации мероприятий по профилактике наркомании.

В связи с введением режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции, часть запланированных мероприятий проводилась в дистанционном режиме.

В соответствии с графиком дистанционного тренировочного процесса в период с 15 по 26 июня с воспитанниками спортивных школ в on-line формате в рамках Международного дня борьбы с наркоманией были организованы и проведены лекции о недопустимости употребления наркотических средств, на которых подчеркивалась значимость здорового образа жизни.

Для участников городских онлайн-лагерей организованы и проведены мероприятия в период с 3 по 26 июня 2020 года, которые носили информационно-просветительскую, физкультурно-оздоровительную направленность: просмотр в общем доступе сети интернет видеоролика о вреде курения; онлайн-конкурсы рисунков, листовок; конкурс слоганов по ЗОЖ; интернет-опросы.

Вместе с тем, не все запланированные мероприятия удалось реализовать, в связи с ограничительными мероприятиями, введёнными на территории области.

В 2020 году продолжена работа с трудовыми коллективами в направлении профилактики ВИЧ-инфекции. Сотрудниками мэрии совместно со специалистами поликлиник города с целью проведения тестирования на ВИЧ организован ряд выходов на предприятия, сотрудники которых относятся к группе риска: отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий БУ СО ВО «КЦСОН «Забота», МУП «Электротранс», МФЦ, МУП «Электротранс», МУП «Электросеть», МУП «Автоколонна 1456», МУП «Теплоэнергия», ЧФМК, ООО «Газпром Теплоэнергия Вологда», управляющие компании.

Дополнительно организованы консультации для работников по проблеме ВИЧ, в организациях размещены памятки и листовки. Опыт проведения подобного рода мероприятий показал их эффективность с точки зрения информирования населения о проблеме распространения ВИЧ, а также способах профилактики.

Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ – информирование населения о проблеме, способах профилактики и диагностики.

В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной политики, образовательных учреждениях, общественном транспорте.

Кроме того, ролик по профилактике ВИЧ-инфекции изготовленный мэрией города, размещен на официальном сайте мэрии города (cherinfo.ru), МБУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах); плазменных экранах образовательных учреждений.

В рамках организации информационно-просветительской работы среди населения в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на всех ресурсах городских СМИ (пресса, сеть Интернет, радио, ТВ) было размещено 73 информационных сообщения по теме ВИЧ.

**7. Конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».**

В 2020 году традиционно была организована выставка конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2020 году было представлено 104 работы.

В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: БПОУ ВО «Черепорвецкий медицинский колледж им. Н.М. Амосова», сайт https://dhsh1.vlg.muzkult.ru/news, группа ВКонтакте Детская художественная школа №1 https://vk.com/album-29099218\_275192441.

8. В рамках мероприятия **«Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города»** проведены: игровая познавательная программа «Говорим здоровью – Да!», беседа с элементами театрализации «Секреты здоровья», театрализованная игровая программа «Если хочешь быть здоров», театрализованная беседа-игра «Стань сильным и здоровым», лекция «Вперед по дороге здоровья», информационный час «От вредных привычек себя защитить», медиачас «Что дороже денег?», беседа-игра «Волшебные правила здоровья», конкурс рисунков «Стоп алкоголь», книжная выставка «Алкоголь – враг разума!», виртуальная выставка «Золотой возраст», виртуальная выставка «Жить легко и просто!», «Готов к труду и обороне», «Туризм - спорт, отдых, знания», «Молоды и активны», книжные выставки «Азбука здоровья», книжная выставка «Записки врача. Про СПИД и не только», «Урок здоровья», «Неболейка», беседа-игра «Волшебные правила здоровья». Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило 3553 человека.

10. С целью **организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина** проведены занятия лектория «Мой православный университет»: «Вновь открытые монастыри Череповецкой епархии»; «Философ Орнатский»; «Рай в пустыне»; «Поношения и клевету; «Поношения и клевету претерпевший», «Тема духовного наставничества в творчестве игумении Таисии (Солоповой)»; «Череповецкие священнослужители в годы Великой Отечественной войны»; «Вновь открытые монастыри Вологодской митрополии»; «Сердце, полное любви» (о грузинском старце Гаврииле Ургебадзе); «Христианство и восточные религиозные учения», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»): «Вы побеждали и любили» (ко Дню защитника Отечества); «Идут белые снеги» (по творчеству Е.Евтушенко). В мероприятиях приняли участие 7155 граждан пожилого возраста.

11. В **рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино** проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ:

- Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: [«Профилактика наркомании», «Скажи наркотикам – нет», «[Как происходит зависимость от наркотиков» и др.](https://www.youtube.com/watch?v=L1hjKQjMS-U)](https://www.youtube.com/watch?v=mdPnQhEpUrE)

- Предсеансовые показы социальных роликов в кинозале. Трансляция социальных роликов в кассовом зале на ЖК экране: «Трезвость – норма жизни!», Мультфильм о трезвости для подростков и взрослых, «Алкоголь и его влияние на здоровье», «Трезвость, что это?».

- Показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Единение».

- В рамках клуба «Здорово»: размещение постов о ЗОЖ и информационные посты о вреде алкоголя в социальных сетях учреждения. Размещение социальных роликов в социальных сетях учреждения.

- Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным).

Общее количество зрителей по указанному мероприятию – 4171 человек.

**12. Работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».**

На без МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. В 2020 году в рамках клуба «Здорово» организовано 8 занятий на темы: физическая активность и здоровое питание как основа ЗОЖ; профилактика острого нарушения мозгового кровообращения, советы пациентам, перенесшим инсульт; маммография, профилактика и раннее выявление рака молочной железы; Всемирный день борьбы против рака, ранняя диагностика; варикозная болезнь, современные подходы к профилактике и лечению; менопауза: правила игры; хроническая обструктивная болезнь легких - профилактика и лечение; современные подходы к профилактике и лечению офтальмологических заболеваний. Занятия клуба посетили 118 человек.

В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организовано 13 занятий на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 551 детей и подростков.

**16.** **Выставка «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий».**

В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год.

**По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:**

В течение отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам. Однако в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» отдельные мероприятия, запланированные к реализации в марте-июне 2020 года, были отменены или перенесены на 2021 год.

В 2020 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях, составляет 5937 человек.

В 2020 году осуществлялось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войны» для 1906 ветеранов в рамках торжественных мероприятий и поздравлений на дому.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2020 год (приложение 2 к форме отчета).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по итогам 2020 финансового года (приложения 3-4 к форме отчета).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем за 2020 финансовый год изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

В течение 2020 года в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» по мере необходимости вносились изменения.

Постановлением мэрии города от 20.01.2020 № 162 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг. в соответствии с доведенным объемом бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год и плановый период в части корректировки значений целевых показателей:

1. Показатель «Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы» с 2 шт. до 4 шт. в 2019 году.
2. Показатель «Количество активных участников» возрастет с 18200 чел. до 19000 чел. в 2019 году.
3. Показатель «Доля жителей-участников мероприятий к общей численности жителей города» возрастет с 25,2% до 25,6% в 2019 году.

 Расчет ожидаемых значений целевых показателей Программы на 2019 год произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе. Соответствующие корректировки внесены в приложение 1 к Программе.

При внесении изменении в смету по муниципальной программе «Здоровый город» на 2014-2022 гг. дебиторской и кредиторской задолженности по данным расходам не возникло, так как бюджетные (денежные) обязательства приняты на сумму утвержденных лимитов в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. Данные изменения не повлекли за собой увеличения расходов городского бюджета.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятий контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2020 году не проводились.

Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2020 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

 Приложение 1

(Таблица 17 приложения

к методическим указаниям)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальнойпрограммы  | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | % выполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год план | 2020 год факт |
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 25,3 | 15,6 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы).Ч.2.17. Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24600 | 1300 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18200 | 18180 | 99,89 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 510 | 520 | 101,96 | Перевыполнение плана связано с увеличением количества информационных поводов по вопросам формирования здорового образа жизни в городском медиа-пространстве пространстве в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.  |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 90 | 32 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий, организованных на межведомственной основе в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 1000 | 1000 | 100,00 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 1 | 1 | 100,00 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 4 | 4 | 100,00 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 24000 | 23832 | 99,30 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» не достигло запланированного значения в связи со снижением количества проводимых мероприятий по причине введения на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями) |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 52 |  - | - | Показатели рассчитываются по данным социологических исследований (метод исследования – анкетирование жителей города путем непосредственной целенаправленной беседы, выборка – 900 человек). Показатели не подвергались мониторингу в 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями). |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 15,5/12,5 |  - | - |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 29,0/6,5 | -  | - |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 14000 | 5937 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий для граждан пожилого возраста в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. | Ч 2.13. Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

 Приложение 1а

(Таблица 17а приложения

к методическим указаниям)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | % | 25,3 | 15,6 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,n2 – количество активных участников, чел., n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,Р – среднегодовая численность населения города, чел.  | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24600 | 1300 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18200 | 18180 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» | человек (чел.) | 24000 | 23832 | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;- статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | единицы (ед.) | 510 | 520 | общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единица (ед.) | 90 | 32 | общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. за отчетный финансовый год | один раз в полгода | ведомственная отчетность | данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 1000 | 1000 | абсолютный показатель, равный сумме тиражей изданного раздаточного материала | один раз в год | ведомственная отчетность | контракты, данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Количество баннеров | шт. | 1 | 1 | абсолютный показатель, равный количеству изготовленных баннеров. | один раз в год | ведомственная отчетность | контракты, данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
|  | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 4 | 4 | абсолютный показатель, равный количеству видов альтернативных носителей социальной рекламы, используемых в отчетном финансовом году | один раз в год | ведомственная отчетность | контракты, данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | проценты (%) | 52 | - | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных. N  П12 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | проценты (%) | 15,5/12,5 | -/- | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки. N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 11 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | проценты (%) | 29,0/6,5 | -/- | относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?». N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 12 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | человек | 14000 | 5937 | абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | ежеквартально | ведомственная отчетность | отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

 Приложение 2

(Таблица 18 приложения

к методическим указаниям)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия по состоянию на 1 января | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»\*Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 2 | 1.1. Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Отсутствие комплексного наглядного информационного сборника об основных показателях здоровья жителей города Череповца, а также о динамике показателей и поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 3 | 1.2. Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | В апреле-мае 2019 года отделом по реализации социальных программ мэрии организовано социологическое исследование поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов средних общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью, интернет- и компьютерной зависимости (выборка 650 человек). По итогам проведенного исследования подготовлен аналитический отчет. | Планирование деятельности отдела реализации социальных программ мэрии | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 4 | 1.3. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | Решение комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 5 | 1.4. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена.В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86 город Череповец продолжит свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | 1.5. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | 26-27 марта 2019 года в городе Череповце Вологодской области состоялась Всероссийская конференция «Здоровые города: общественное здоровье на муниципальном уровне» с международным участием, организаторами которой стали Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки», мэрия города Череповца, Правительство Вологодской области.В работе Конференции принимали участие представители 21 субъекта РФ (60 городов и районов).Кроме того, в рамках конференции также состоялось рабочее совещание по реализации проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», в котором город Череповец принимает участие. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 7 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии,управление по делам культуры мэрии,комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ «ЦЗНТЧС», управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 8 | 2.1. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииУправление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 9 | 2.2. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Отсутствие финансирования на проведение мероприятия | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 11 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» |  |  |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаКоличество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»)Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 13 | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | На без МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. В 2020 году в рамках клуба «Здорово» организовано 8 занятий на темы: физическая активность и здоровое питание как основа ЗОЖ; профилактика острого нарушения мозгового кровообращения, советы пациентам, перенесшим инсульт; маммография, профилактика и раннее выявление рака молочной железы; Всемирный день борьбы против рака, ранняя диагностика; варикозная болезнь, современные подходы к профилактике и лечению; менопауза: правила игры; хроническая обструктивная болезнь легких - профилактика и лечение; современные подходы к профилактике и лечению офтальмологических заболеваний. Занятия клуба посетили 118 человек.В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организовано 13 занятий на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 551 детей и подростков. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 14 | 3.3. Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В 2020 году традиционно была организована выставка конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2020 году было представлено 104 работы.  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 15 | 3.4. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | Демонстрация подростковой и молодежной аудитории позитивных моделей поведения, основывающихся на здоровом образе жизни, активной жизненной позиции, самореализации в творческой деятельности | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 16 | 3.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ:- Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: [«Профилактика наркомании», «Скажи наркотикам – нет», «[Как происходит зависимость от наркотиков» и др.](https://www.youtube.com/watch?v=L1hjKQjMS-U)](https://www.youtube.com/watch?v=mdPnQhEpUrE)- Предсеансовые показы социальных роликов в кинозале. Трансляция социальных роликов в кассовом зале на ЖК экране: «Трезвость – норма жизни!», Мультфильм о трезвости для подростков и взрослых, «Алкоголь и его влияние на здоровье», «Трезвость, что это?». - Показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Единение».- В рамках клуба «Здорово»: размещение постов о ЗОЖ и информационные посты о вреде алкоголя в социальных сетях учреждения. Размещение социальных роликов в социальных сетях учреждения.- Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным).Общее количество зрителей по указанному мероприятию – 4171 человек. | Отсутствие дополнительной возможности привлечь внимание жителей города к ЗОЖ, отказу от вредных привычек | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни. | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 18 | 3.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования.19 июня 2019 года в рамках проекта «Прошагай город» сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» организовали площадку здорового образа жизни.  |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В рамках ресурса социальной рекламы изготовлены и распространены в печатном и электронном виде следующие виды продукции:* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 400 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
* Евробуклет формат А4, 1000 экз., «Диспансеризация»
* Памятка формат А5, 1500 экз., «Профилактика «ВИЧ-инфекции»
* Календарь формат А6, 500 экз., «0-5-30»
 |  | Количество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 21 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведены занятия лектория «Мой православный университет»: «Вновь открытые монастыри Череповецкой епархии»; «Философ Орнатский»; «Рай в пустыне»; «Поношения и клевету; «Поношения и клевету претерпевший», «Тема духовного наставничества в творчестве игумении Таисии (Солоповой)»; «Череповецкие священнослужители в годы Великой Отечественной войны»; «Вновь открытые монастыри Вологодской митрополии»; «Сердце, полное любви» (о грузинском старце Гаврииле Ургебадзе); «Христианство и восточные религиозные учения», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»): «Вы побеждали и любили» (ко Дню защитника Отечества); «Идут белые снеги» (по творчеству Е.Евтушенко). В мероприятиях приняли участие 7155 граждан пожилого возраста. |  | Количество активных участниковКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 22 | 3.11. Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности |  |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  |
| 23 | 3.12. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Х | Х | В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения реализация мероприятия не представляется возможной. | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 24 | 3.13. Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленной на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | 3.14. Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Мероприятие реализовано по следующим направлениям: профилактика табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика нехимических видов зависимости. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 26 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 27 | 4.1. Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 28 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  |  |
| 29 | 5.1. Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 30 | 5.2.Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 31 | 5.3. Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 32 | 5.4. Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на 2021 год. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 33 | 5.5. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады горола Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.)  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  | В мероприятиях приняло участие 5937 человек. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 34 | 5.6. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. | Организовано поздравление 358 ветеранов. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 3

(Таблица 19 приложения

к методическим указаниям)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2020 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | Всего | 311,0 | 311,0 | 263,3 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 311,0 | 311,0 | 263,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 208,1 | 208,1 | 160,5 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 208,1 | 208,1 | 160,5 |

 Приложение 4

(Таблица 20 приложения

к методическим указаниям)

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря 2020 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | всего  | 311,0 | 263,3 | 84,65 |
| городской бюджет | 311,0 | 263,3 | 84,65 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | всего  | 102,9 | 102,8 | 99,90 |
| городской бюджет | 102,9 | 102,8 | 99,90 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | всего  | 208,1 | 160,5 | 77,11 |
| городской бюджет | 208,1 | 160,5 | 77,11 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 5

(Таблица 21 приложения

к методическим указаниям)

**Информация о реализации муниципальной программы «Здоровый город»**

**в части достигнутых результатов за 2020 год**

| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 01 00110 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | 102 900 | 102 800 | 99,90% |
| 10 0 03 00110 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | 208 100 | 160 475 | 77,11 % |
|  | **Всего** | **311 000** | **263 275** | **84,65 %\*** |

 \*Отклонение от плана обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур

 Приложение 6

(Таблица 22 приложения

к методическим указаниям)

Информация о реализации муниципальной программы по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| **№****п/п** | **Показатель****(индикатор)****(наименование)** | **Ед. изм.** | **Значение****показателя** | **% выполнения** | **Причины****отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год план** | **2020 год факт** |
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 25,3 | 15,6 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24600 | 1300 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18200 | 18180 | 99,89 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 510 | 520 | 101,96 | Перевыполнение плана связано с увеличением количества информационных поводов по вопросам формирования здорового образа жизни в городском медиа-пространстве пространстве в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.  |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 90 | 32 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий, организованных на межведомственной основе в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 1000 | 1000 | 100,00 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 1 | 1 | 100,00 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 4 | 4 | 100,00 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 24000 | 23832 | 99,30 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» не достигло запланированного значения в связи со снижением количества проводимых мероприятий по причине введения на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями) |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 52 |  - | - | Показатели рассчитываются по данным социологических исследований (метод исследования – анкетирование жителей города путем непосредственной целенаправленной беседы, выборка – 900 человек). Показатели не подвергались мониторингу в 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями). |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 15,5/12,5 |  - | - |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 29,0/6,5 | -  | - |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 14000 | 5937 | 100,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий для граждан пожилого возраста в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год**

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

1. **Оценка достижения плановых показателей.**

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Степень достижения планового значения показателя, %** | **Оценка эффективности выполнения показателя** |
|
|
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 100 | эффективное выполнение |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 100 | эффективное выполнение |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 100 | эффективное выполнение |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 102 | эффективное выполнение |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 100 | эффективное выполнение |
| 6 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 100 | эффективное выполнение |
| 7 | Количество баннеров | шт. | 100 | эффективное выполнение |
| 8 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 100 | эффективное выполнение |
| 9 | Количество посетителей группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 99 | эффективное выполнение |
| 10 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | Показатели рассчитываются по данным социологических исследований, не подвергались мониторингу в 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 11 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % |
| 12 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % |
| 13 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 100 | эффективное выполнение |

Таким образом, часть показателей муниципальной программы «Здоровый город» выполнена частично, не в полном объеме.

1. **Совокупная эффективность реализации Программы.**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2020 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 29.10.2020 №4411), на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



 - совокупная эффективность реализации мероприятий программы;

Пф – фактическое значение показателя;

Пп – плановое значение показателя.

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2020 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Э с =(25,3/25,3+24600/24600+18180/18200+520/510+90/90+1000/1000+1/1+4/4+23832/24000+14000/14000)/10\*100%=100,12%

Вывод: Реализация программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 95%. Отклонение в значениях показателей обусловлено снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий с 17 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями), в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий.

**3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.**

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ=102800/102900\*100%=99,90%

Вывод: В расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат не включены мероприятия основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг., которые не были реализованы в 2020 году в связи с введением с 17.03.2020 г.  на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.

Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» в 2020 году, является эффективным, поскольку значение показателя эффективности превышает значение 95%.