**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые**

**за отчетный финансовый год.**

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2023 годы» утверждена постановлением мэрии от 10.10.2013 № 4810 (с изменениями и дополнениями от: 10.10.2014 г. № 5474, 29.05.2015 г. № 3116, 09.10.2015 № 5383, 16.12.2015 № 6553, 17.06.2016 № 2559, 25.07.2016 № 3288, 10.10.2016 № 4504, 23.12.2016 № 5982, 31.01.2017 № 425, 19.04.2017 № 1801, 18.10.2017 № 5009, 13.07.2018 №3175, 17.10.2018 № 4453, 30.11.2018 № 5221, 27.02.2019 № 742, 16.10.2019 № 4914, 25.12.2019 № 6214, 30.10.2020 г. № 4428).

Ответственный исполнитель – Управление архитектуры и градостроительства мэрии города.

Целью муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2023 годы» является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Задачи:

*1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.*

*2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности.*

*3. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.*

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план города Череповца (решения ЧГД от 02.10.2020 № 96, 09.12.2020 № 162), внесены изменений в Правила землепользования и застройки (решения ЧГД от 26.02.2020 г. № 21, 26.05.2020 г. № 62, 26.11.2020 № 150).

- Принятие решений и подготовка документации по планировке территорий для возможности освоения, строительства значимых для города объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

За 2020 г. утвержден проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой (постановление от 08.04.2020г. № 1464), утверждена документация по планировке территории 292 квартала (постановление от 22.06.2020г. № 2396); утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Шекснинский пр. на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской» (постановление от 31.07.2020 № 3099); внесены изменения в проект планировки территории и проект межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.) (постановление от 25.08.2020 № 3432); внесены изменения в проект межевания территории 106 мкр. в Зашекснинском районе города Череповца (постановление № 5516 от 28.12.2020); внесены изменения в проект планировки территории и в проект межевания территории 108 мкр. в Зашекснинском районе города Череповца (постановление от 23.12.2020 № 5414); заключен муниципальный контракт № 02/2020 от 20.11.2020 на разработку документации по планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинского районе города Череповца и в 2020 г. реализован I этап его исполнения, а также заключен муниципальный контракт № б/н от 26.10.2020 на выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв.км. и исполнение его реализовано в 2020 г. в полном объеме. Заключен договор о комплексном освоении территории 107 мкр.

*4. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.*

*5. Улучшение архитектурного облика города.*

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест. Проведено 4 заседания Рабочей группы по принятию решения о внесении изменений в «Схему размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города» (далее – Схема), по итогам которых принято решения о внесении 24 новых мест размещения рекламных конструкций в Схему.

- Подготовлено внесение изменений в Порядок принятия решения о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Череповца в состав рабочей группы по принятию решения о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Череповца. Изменения подготовлены в связи с необходимостью изменения состава рабочей группы по причине проведенных организационно-штатных мероприятий в департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

- В 2020 г. в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства было рассмотрено 47 обращений граждан и организаций по согласованию архитектурно-градостроительного облика, в том числе по 37 объектам, планируемым к строительству или реконструкции на территории города. Выдано заключений о согласовании архитектурно-градостроительного облика по 17 объектам капитального строительства.

Результатами реализации в полном объеме указанных мероприятий станет:

1. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.

2. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 17, 17а.

Таблица 17 Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города

от 10 ноября 2011 г. № 4645

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
|  | Отчетный год | |
| Год, предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2023 годы» | | | | | | | |
| 1. | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 95 | 98 | 98 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 2. | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 84 | 89 | 89 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 3. | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | 32 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 4. | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 5. | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | 89 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 6. | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 84 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 7. | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 130,0 | 147,0 | 99,3 | Снижение значения показателя вызвано неоднократным переносом застройщиками завершения сроков строительства многоквартирных домов (на территории города в стадии строительства восемь «проблемных» жилых домов). | Т1.1, Т1.2, Т1.5 |
| 8. | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | 1312,08 |  | Т1.1, Т1.2, Т 1.19 |
| 9. | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | 6 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 10. | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | 8 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 11. | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств | м2 | - | - | - |  | Т1.4 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 97 | 104 | 97 |  |  |
| 12. | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |

Таблица 17а Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города

от 10 ноября 2011 г. № 4645

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % |  |  | П1=100%\*Т/Тобщ.,  где  П1- степень актуальности документов территориального планирования МО (в %),  Т – площадь территории города соответствующей документам территориального планирования (в га),  Тобщ. – площадь территории города (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 98 | 98 |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 89 | 89 | П2=100%\*Т/Тобщ.,где  П2- Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %),  Т – площадь территории города на которую разработана градостроительная документация (в га),  Тобщ – площадь территории города (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | П3=Т,  Где  П3 - Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории;  Т - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | П4=Т,  Где  П4 - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);  Т - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | П5=Т,  Где  П5 - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);  Т - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | П6=Т,  Где  П6 - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га);  Т - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки разработанных на плановую дату (в га).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг,  Где  Тпг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства текущего года (в га) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 147,0 | 99,3 | П7= S = ∑Si  Показатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию.  S = ∑Si (тыс. м2); где  Si – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2).  П7=99,3 тыс.м² | ежемесячно  за отчетный период | Ведомственная отчетность | УАиГ | УАиГ |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | П8=ЖФ,  Где  П8 - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2);  ЖФ - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2).  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  ЖФ= ЖФпг+ЖФтг,  Где  ЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2).  ЖФтг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | П9=Ш,  Где  П9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);  Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Ш= Шпг+Штг,  Где  Шпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).  Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | П10=ДС,  Где  П10 - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);  ДС - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  ДС= ДСпг+ДСтг,  Где  ДСпг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).  ДСтг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 11 | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства) | м2 | - | - | П11=S = ∑Si  Показатель рассчитывается как сумма площадей территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств, формируется на основе сведений, предоставляемых застройщиками.  S = ∑Si (тыс. м2); где  Si - площадь территории общего пользования, благоустроенной за счет внебюджетных средств (тыс. м2) | ежегодно  за отчетный период | Сведения от строительных организаций города | УАиГ | УАиГ |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 104 | 97 | П11=S = ∑Si  Показатель рассчитывается как количество благоустроенных общественных территорий на основе показателей, принятых в муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях» и территорий благоустроенных по проекту «Народный бюджет ТОС».  S = ∑Si (тыс. м2); где  Si - количество благоустроенных общественных территорий (ед.)  П11=97 | ежегодно | в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях» и территориями благоустроенными по проекту «Народный бюджет ТОС» |  | УАиГ |
| 12 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | П12 = КПисп /Путв х 100 ,  Где  П12 - степень достижения планового значения показателя (%)  КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату  Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца  П12= 27/27х100= 100 | ежегодно  за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ, финансово-бухгалтерский центр | УАиГ |

Оценка эффективности Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | 100% | 98/98\*100% |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | 100% | 89/89\*100% |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | 100% | 32/32\*100% |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | 100% | 51,2/51,2\*100% |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | 100% | 89/89\*100% |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | 100% | 84/84\*100% |
| 7 | Объем ввода нового жилья | 67,55% | 147/99,3\*100% |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | 100% | 1312,08/1312,08\*  100% |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | 100% | 6/6\*100% |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | 100% | 8/8\*100% |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий | 93,27% | 104/97\*100% |
| 12 | Выполнение плана деятельности управления | 100% | 100/100\*100% |

Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П12 рассчитывается по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – интегральный показатель оценки эффективности Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %,

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П12 оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 до 100% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

***Пэф*** *=(П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9+П10+П11+П12) / 12 =*

*= (100+100+100+100+100+100+67,55+100+100+100+*93,27*+100) / 12 =****96,74%,*** *что составляет эффективное выполнение показателей Программы.*

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

*ЭБ=29 936,0 /28 837,1\*100%=96,33%, что является эффективным использованием бюджетных средств.*

**2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин)**

**за отчетные финансовые года.**

В рамках исполнения муниципальной программы в 2020 г. проведены следующие мероприятия:

1. Исполнен в полном объеме заключенный контракт на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Череповца.
2. Заключен муниципальный контракт № 02/2020 от 20.11.2020 на разработку документации по планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинского районе города Череповца и в 2020 г. реализован I этап его исполнения.
3. Заключен муниципальный контракт от 26.10.2020 на выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв.км. и исполнение его реализовано в 2020 г. в полном объеме.

Таблица 18 Приложения

к Методическим указаниям по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных

постановлением мэрии города от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм**

**и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (\*) N  п/п (\*) | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2023 годы** | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов»** | УАиГ |  |  |  |  |
| **1.1.** | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца | Исполнен в полном объеме заключенный контракт на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Череповца | Мероприятия выполнены. |  | показатель 1 |
| **1.2.** | Разработка документации по планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинском районе города Череповца |  | В рамках заключенного муниципального контракта реализован I этап исполнения. |  | Реализация мероприятия в полном объеме запланирована в 2021 г. |  |
| **1.3.** | Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв.км. |  | Исполнен в полном объеме заключенный контракт на выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв.км. | Мероприятия выполнены. |  |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 2 Создание условий для формирования комфортной городской среды** | УАиГ |  |  |  | показатель 1 |
| **3.** | **Основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»** | УАиГ |  | Выполнено |  | показатели 1-12 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

Таблица 19 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год (2020) | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31декабря | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2023 годы | всего | 29 183,70 | 29 936,00 | 28 837,15 |
| [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 29 183,70 | 29 936,00 | 28 837,15 |
|  | Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 1 750,00 | 3 350,00 | 3 242,50 |
|  | Основное мероприятие 2 Создание условий для создания комфортной городской среды | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3 Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства | 27 433,70 | 26 586,00 | 25 594, 65 |

Таблица 20 Приложения

к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) | | |
| План (\*) | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2023 годы | **всего** | 29 936,00 | 28 837,15 | 96,33 |
| городской бюджет | 29 936,00 | 28 837,15 | 96,33 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов | **всего** | 3 350,00 | 3 242,50 | 96,79 |
| городской бюджет | 3 350,00 | 3 242,50 | 96,79 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Создание условий для создания комфортной городской среды | **всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | **всего** | 26 586,00 | 25 594,65 | 96,27 |
| городской бюджет | 26 586,00 | 25 594,65 | 96,27 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 21 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб | Исполнено, руб | % исполнения |
| 1700100000  1700100110 | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов** | **3 350 000,00** | **3 242 500,00** | **96,79** |
|  | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 100 |
|  | Разработка документации по планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинском районе города Череповца | 200 000,00 | 92 500,00 | 46,25 |
|  | Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв.км | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2Создание условий для формирования комфортнойгородской среды | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1700300000  1700300120  1700370030 | **Основное мероприятие 3**  **Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | **26 586 000,00** | **25 594 646,67** | **96,27** |
|  | **ВСЕГО** | **29 936 000,00** | **28 837 146,67** | **96,33** |

Таблица 22 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | | % выполнения | Причины отклонения |
| 2020 год план | | 2020 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2023 годы» | | | | | | | |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 98 | 98 | | 100 |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 89 | 89 | | 100 |  |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | | 100 |  |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | | 100 |  |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | | 100 |  |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | | 100 |  |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс. м² | 147 | 99,3 | | 67,55\* |  |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс. м² | 1312,08 | 1312,08 | | 100 |  |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 6 | | 100 |  |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | | 100 |  |
| 11 | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств | м2 | - | - | | 100 |  |
| 12 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 104 | 97 | | 93,27\*\* |  |

\* Снижение значения показателя вызвано неоднократным переносом застройщиками завершения сроков строительства многоквартирных домов (на территории города в стадии строительства восемь «проблемных» жилых домов).

\*\* Снижение значения показателя вызвано в связи с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях**

**в муниципальную программу с указанием причин изменений.**

В 2020 года в муниципальную программу «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2023 годы» были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 30.10.2020 № 4428 внесены изменения в наименование муниципальной программы, а также муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2023 годы утверждена в новой редакции в соответствии с решениями, принятыми на заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 10.09.2020.

**5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в целом по дальнейшей реализации Программы**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.