ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 1-ое полугодие 2020 года

Дата составления отчета – июль 2020 года

Непосредственный исполнитель:

управление экономической политики мэрии

Титова Татьяна Владимировна, 57-96-88, [TitovaTV@cherepovetscity.ru](mailto:TitovaTV@cherepovetscity.ru)

АНО «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-28, [or@agr-city.ru](mailto:or@agr-city.ru)

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

**Общая характеристика муниципальной программы**

В 2020 году действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 14.10.2019 № 4879 (с изменениями от 26.12.2020 № 5503) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», комитет по управлению имуществом города.

**Участники Программы** – АНО «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР).

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города.

**Программа направлена на решение следующих задач:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Популяризация предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Привлечение инвестиций в экономику города.

6. Стимулирование экономического роста.

7. Содействие в реализации инвестиционных проектов.

8. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.

9. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год:**

**1. Сведения об основных результатах реализации программы за 2020 год**

1.1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др. Всего оказано 8972 услуг и консультаций (Приложение 6).

1.2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены мероприятия:

Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание и развитие МСП:

деловые – 7, обучение – 41, информационно-консультационные – 26; по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 16; по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 32; мониторинг в сфере МСП – 6.

1.3. В рамках решения задачи «Популяризация предпринимательской деятельности» проведены мероприятия:

По информационной поддержке МСП и пропаганде предпринимательской деятельности, а именно:

- Организованы информационные рассылки – 649;

- Подготовлены и размещены пресс-релизы – 208;

- Организована поддержка работы сайта АНО АГР – 3;

- Организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО АГР, СМИ – 9;

- Принято участие в мероприятиях – 4.

Размещено 1346 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

1.4. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП»:

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП:

АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 401,4 кв. м.,

АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,

АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,

Торгово-промышленная палата г. Череповца - ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м.

1.5. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города»

На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. По состоянию на 01.01.2021 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.

Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2020 год, составил 3496,07 млн рублей.

1.6. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста»

АНО АГР проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.

Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организовано взаимодействие инвесторов с представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования.

Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.

Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.

Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации по состоянию на 01.01.2021 – 49 ед.

1.7. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов»

В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.02.2013 № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).

На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале https://agr-city.ru/.

На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.

1.8. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города»

Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.

Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ (размещено 208 информационных сообщений: размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города).

1.9. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно».

**Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных**

**и не выполненных (с указанием причин) за 2020 год.**

Конкретные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2020 год представлены в Приложениях 1 - 3 к отчету.

**2. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Приложениях 4 – 5 к отчету.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы по состоянию на 31.12.2020 год – 14 551,3 тыс. рублей, что составляет 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

**3. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

4.1. В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены все 11 целевых показателей (индикаторов).

**4.2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменений в муниципальную программу**

1. Постановлением мэрии от 08.04.2020 № 1463 внесены изменения в Программу в соответствие с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 № 125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - приведены в соответствие наименования мероприятий Программы и алгоритм из расчета.

2. Постановлением мэрии от 08.05.2020 № 1868 внесены изменения в Программу.

В связи с выделением из областного бюджета денежных средств в размере 17 268,5 тыс. рублей в рамках соглашения от 24.01.2020 № 19730000-1-2019-023 на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов» (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») обеспечено софинансирование из городского бюджета в размере 1% - увеличение запланированной в 2020 году суммы на софинансирование основного мероприятия 3 «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)» Программы. Для этого в рамках основного мероприятия 1 введено мероприятие 1.2. «Софинансирование городской доли для реализации Основного мероприятия 3 «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)».

3. Постановлением мэрии от 20.07.2020 № 2925 внесены изменения в Программу.

В связи с выделением из областного бюджета денежных средств в размере 17 268,5 тыс. рублей в рамках соглашения от 24.01.2020 № 19730000-1-2019-023 на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов» (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») необходимо обеспечения софинансирования в размере 1% из городского бюджета с перераспределением с основного мероприятия 1 на основное мероприятие 3 в размере 174,4 тыс. рублей с последующим восстановлением средств в 3 квартале 2020 года на основное мероприятие 1.

Также необходимо выделении дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета на основное мероприятие 1 в размере 445,4 тыс. рублей на разработку концепции развития парка культуры и отдыха (г. Череповец, ул. Максима Горького, 2), входящего в инвестиционный проект «Череповец - горячее сердце Русского Севера».

Реализация мероприятий будет способствовать привлечению инвесторов на территорию города, а также обеспечит выполнение целевых показателей Программы и Стратегии города, а именно показателя по объему инвестиций.

4. Постановлением мэрии от 02.11.2020 № 4477 внесены изменения в Программу.

Утверждено дополнительное финансирование из городского бюджета на основное мероприятие 1 в размере 10 000,0 тыс. руб., в том числе в 2020 году – 1 000,0 тыс. руб., в 2021 году – 9 000,0 тыс. руб. в качестве субсидии организации инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР для оплаты разработки плана стратегического развития территории города (мастер-плана).

Реализация данного мероприятия будет способствовать достижению показателей стратегии по объему привлеченных инвестиций. В муниципальную программу будет внесен дополнительный целевой показатель «Разработка стратегического плана развития города» со значением «1» в 2021 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год |
| Объем инвестиций, млн рублей | 984 | 1500 |
| Разработка стратегического плана развития города | 0 | 1 |

В связи с проведением на территории Вологодской области с 01.08.2020 эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», утвержденного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, статьей 14.1 Федерального закона 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» мероприятия муниципальной программы дополнены пунктами по самозанятости (физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», самозанятость).

5. Постановлением мэрии от 16.12.2020 № 5185 внесены изменения в Программу.

В связи с действием на территории Вологодской области режима «Повышенная готовность» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 (с изменениями и дополнениями) проведение массовых мероприятий на территории области запрещено. Запланированный на декабрь 2020 года форум в рамках реализации основного мероприятия 1 в виду сложившейся обстановки не состоится.

На основании вышеизложенного, в связи с образовавшейся экономией по финансированию мероприятия в размере 430,2 тыс. рублей и, как следствие, с экономией по статье расходов «Налоги» за счет городского бюджета в сумме 18,6 тыс. руб. необходимо откорректировать в сторону уменьшения суммы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета, предусмотренных на 2020 год, на основное мероприятие 1 в сумме 448,8 тыс. руб.

6. Постановлением мэрии от 26.12.2020 № 5503 внесены изменения в Программу.

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета на основное мероприятие 1 в размере 281,0 тыс. руб. в качестве субсидии организации инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР.

В рамках исполнения основного мероприятия 1 АНО АГР организует деятельность по оказанию консультаций и услуг, при этом плановый показатель, утвержденный на 2020 год в муниципальной программе, составляет «не менее 2460» консультаций. В рамках реализации мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на минимизацию последствий, связанных с частичной приостановкой деятельности на период введения ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), деятельность АНО АГР ведется в усиленном режиме. На базе АНО АГР создан Ситуационный центр для МСП, в рамках которого организована горячая линия с целью проведения консультаций сотрудниками АНО АГР предпринимателей по условиям работы в период карантина и по мерам государственной и муниципальной поддержки.

Вышеуказанные мероприятия позволят увеличить целевой показатель муниципальной программы на 2020 год «Количество оказанных консультаций и услуг» с «не менее 2460» до «не менее 8000».

**5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы – отсутствуют.**

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Программой установлены следующие целевые показатели:

1. Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала.

2. Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала.

3. Количество оказанных консультаций и услуг.

4. Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку.

5. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства.

6. Объем инвестиций.

7. Количество резидентов ТОСЭР.

8. Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.

9. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок.

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.

11. Количество вновь созданных рабочих мест.

12. Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана).

13. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе.

14. Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

15. Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА (показатель исключен с 31.12.2020)

16. Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021)

При этом за исполнение показателей:

- 1-4, 6, 8, 9, 12 ответственным в 2020 году было АНО АГР;

- 7, 10, 11, 15, 16 - управление экономической политики;

- 5 и 13 – МКУ «ИМА «Череповец»;

- 14 – комитет по управлению имуществом города.

8.1. Оценка достижения плановых показателей. Сводная информация о достижении и расчете целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в Таблицах №№ 1 и 2.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если интегральный показатель равен или больше 0.9;

2) расчет степени достижения запланированных на оцениваемый период значений целевых индикаторов.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого индикатора;

3) расчет средней степени выполнения мероприятий.

Интегральный показатель исполнения муниципальной программы (ИП) определяется как сумма взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей по следующей формуле:

base_23647_183292_32768

где:

N - количество показателей;

i - номер показателя;

З - коэффициент значимости мероприятия;

Д - степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если интегральный показатель равен или больше 1.

Источником данных для расчета показателей:

- 1-4, 6, 8, 9, 12 является АНО АГР;

- 7, 10, 11, 15, 16 - управление экономической политики;

- 5 и 13 – МКУ «ИМА «Череповец»;

- 14 – комитет по управлению имуществом города.

По результатам 2020 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателя 2020 | | Степень достижения целевого индикатора | Коэффициент значимости | Интегральный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 226 | 1 003 | 4,4 | 0,05 | 0,2 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Чел. | 1200 | 3 068 | 2,6 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | 8 000 | 8 972 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 55 | 61 | 1,1 | 0,05 | 0,1 |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | 1 250 | 1 346 | 1,1 | 0,05 | 0,1 |
| 6 | Объем инвестиций | Млн. руб. | 984 | 3 496,07 | 3,6 | 0,05 | 0,2 |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 18 | 17 | 0,9 | 0,06 | 0,1 |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 43 | 49 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 1,0 | 0,06 | 0,1 |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 31 | 43 | 1,4 | 0,07 | 0,1 |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 316 | 198 | 0,6 | 0,06 | 0,0 |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана) | Ед. | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | 50 | н/д | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | 10 | 37,5 | 3,8 | 0,05 | 0,2 |
| 15 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | Ед. | 50 | 46 | 0,9 | 0,05 | 0,0 |
| 16 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021) | Ед. | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
| **Интегральный показатель** | | | | | | | **1,5** |

Интегральный показатель равен 1,5 - реализация муниципальной программы считается эффективной.

Приложение 1

(таблица 17 Методических указаний  
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за  2020 год | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | Факт на 31.12.2020 года | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | Не менее 226 | 1 003 | 443,8 | Показатель перевыполнен.  Существенное перевыполнение показателя связано со значительным количеством проведенных информационных рассылок в период ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, деятельностью рабочей группы бизнеса, организованной в период карантинных мероприятий, и совета предпринимателей под руководством мэра, большим количеством организованных актуальных он-лайн мероприятий | Э2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед. в год.  Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Чел. | Не менее 1200 | 3 068 | 255,7 | Показатель перевыполнен.  Перевыполнение показателя связано с предоставлением возможности он-лайн участия в мероприятиях образовательных, информационно-разъяснительных, в совете предпринимателей под руководством мэра | Э2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед. в год.  Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее  8 000 | 8 972 | 112,2 | Показатель перевыполнен.  Перевыполнение показателя связано с организацией «горячей линии» для МСП в период пандемии | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 55 | 61 | 110,9 | Показатель перевыполнен. Большее количество выпускников приняли решение о создании собственного дела | Э3.8. Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг.  Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее  1 250 | 1 346 | 107,7 | Показатель перевыполнен.  В связи с необходимостью усиления информирования МСП о формах поддержки в условиях пандемии и мероприятиях | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 6 | Объем инвестиций | Млн. руб. | 984 | 3 496,07 | 355,3 | Перевыполнение значения показателя за счет:  - запланированных инвестиционных проектов таких как: Физкультурно-оздоровительный комплекс, «Производство паровых и водогрейных котлов «Норд», «Спортивный центр в восточной части Заягорбского района», «Семейный развлекательный центр с фитнес-клубом в Зашекснинском», арт-пространство «Кофейня «Музсовет», «Хостел «Чкаловский»;  - новых инвестиционных проектов «Запуск производства упаковки из картона путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования», «Строительство завода по производству тонкомолотого доменного металлургического шлака»;  - корректировки значения показателя по «Объему инвестиций» по итогам разработки ПСД по реализуемым проектам: Завод «Нартис», Строительство завода по производству сыров и молочной продукции, Череповецкий судостроительный завод, Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Леднева. | Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.).  Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 18 | 17 | 94,4 | Показатель не достигнут.  Введение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, отразилось на текущей финансовой деятельности предприятий и повлияло на их экономическую активность при принятии решений по реализации инвестиционных проектов.  Кроме того, с августа 2020 года перестал действовать льготный режим по отчислениям во внебюджетные фонды для предприятий-резидентов ТОСЭР. | Э2.4. Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом).  Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 43 | 49 | 114,0 | Показатель перевыполнен.  Основание – см. п.6 | Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.) |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 100,0 | Показатель выполнен. | Э2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 31 | 43 | 138,7 | Показатель перевыполнен.  В связи с различными суммами, предъявленными заявителями к возмещению (от 74,7 тыс. руб. до 1500,0 тыс. руб.), в рамках утвержденного финансирования в размере 45 326,0 тыс. руб. субсидию получили большее количество заявителей. При этом плановый показатель рассчитывается исходя из максимальной суммы субсидии на 1 получателя 1 500,0 тыс. руб. | Э3.8. Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг.  Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 316 | 198 | 62,7 | Показатель не достигнут.  Основание – см. п.7 | Э1. Количество новых рабочих мест (накопит.).  Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана) | Ед. | - | - | - | Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана) будет осуществлена в 2021 году | Э2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 50 | Данные в проработке | - | Сведения предоставляются МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец». По состоянию на текущую дату данные опроса находятся в стадии обработки и дальнейшего расчета итогового значения показателя. Срок обработки и предоставления в адрес управления экономической политики мэрии – до 20.02.2021 | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | 37,5 | 375,0 | Перевыполнение показателя связано с тем, что в муниципальной собственности города имелись объекты недвижимости, возможные для включения в Перечень | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;  Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 15 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | Ед. | Не менее 50 | 46 | 92,0 | Показатель не достигнут.  В связи с принятием соответствующих решений разработчиками нормативно-правовых актов мэрии, требующих проведения ОРВ, тенденция на снижение подготовки НПА в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 16 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | Ед. | - | - |  | Показатель введен с 01.01.2021 | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |

Приложение 2

(таблица 17а Методических указаний  
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 2020 год | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | Не менее 226 | 1003 | суммарное количество проведенных мероприятий за отчетный период | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Чел. | Не менее 1200 | 3068 | суммарное количество участников за отчетный период | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее  8000 | 8972 | суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг за отчетный год | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 55 | 61 | нарастающим итогом считается суммарное количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП гражданами из числа обучившихся не ранее 2017 года, из числа участников мероприятий или проконсультированных не ранее 2019 года. | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1250 | 1346 | суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП за отчетный период | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | данные МКУ ИМА "Череповец" по результатам мониторинга информационного пространства; материалы СМИ | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Черепо-вец» | МКУ ИМА «Чере-повец» |
| 6 | Объем инвестиций | Млн. руб. | 984 | 3 496,07 | суммарный объем инвестиций, заявленных инвестором, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР (профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца) | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 18 | 17 | нарастающим итогом суммарное количество юридических лиц, получивших статус - резидент территории опережающего социально-экономического развития "Череповец" и включенных в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, начиная с 2017 года. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития РФ | реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития РФ | Управление экономической политики |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 43 | 49 | суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, накопительным итогом на отчетную дату начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца нарастающим итогом на от-четную дату | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР (инвестиционная карта города, размещенная на сайте АНО АГР) | АНО АГР |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 31 | 43 | определяется по фактическому числу получателей субсидии в рамках мероприятия "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства" | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные уполномоченного органа мэрии | данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки | Управление экономической политики |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 316 | 198 | определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | ежеквартальная отчетность резидентов ТОСЭР | ежеквартальная отчетность резидентов ТОСЭР | Управление эко-номической поли-тики |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана) | Ед. | - | - | количество разработанных планов стратегического развития территории города (мастер-планов) | по состоянию на 1 января 2022 года | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 50 | н/д | результат расчета МКУ ИМА "Череповец" значений показателя на основе данных анкетирования представителей малого и среднего бизнеса, проводимого АНО АГР (работа с целевой аудиторией МСП) по методике, разработанной МКУ ИМА "Череповец" | не ранее 20 февраля года, следующего за отчетным | анкетирование представителей МСП, реализуемое АНО АГР, по методике, разработанной МКУ ИМА "Череповец» | Отчет МКУ  ИМА «Череповец» | МКУ «ИМА «Череповец», АНО АГР |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | 37,5 | увеличение количества объектов имущества ежегодно на 10%. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | данные комитета по управлению имуществом города - перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | данные комитета по управлению имуществом города | Комитет по управлению имуществом города |
| 15 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА[[1]](#footnote-1) | Ед. | Не менее 50 | 46 | суммарное количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по составлению заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | данные уполномоченного органа мэрии | Управление экономической поли-тики |
| 16 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА[[2]](#footnote-2) | Ед. | - | - | расчет показателя не производится, значение определяется исходя из итоговой позиции города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным. | Данные Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области | Данные Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области | Департамент стратегического планирования Правительства Вологодской области |

Приложение 3

(таблица 18 Методических указаний  
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2020 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.  Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2024 году составит не менее 115  Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.  Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности  Рост объёма инвестиций, объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города, увеличение количества рабочих мест. | Реализован комплекс мер и услуг, направленных на  поддержку и развитие субъектов МСП.  Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку за первое полугодие 2020 года составило 61 ед.,  Обеспечено устойчивое функционирование организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.  Обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности. Фиксируется рост объёма инвестиций, объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города, увеличение количества рабочих мест получателями поддержки в рамках деятельности АНО АГР. | Мероприятие выполнено:  Действует организация инфраструктуры поддержки МСП АНО Агентство Городского Развития, которой организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП и иные мероприятия и консультирование | - Количество мероприятий,  - количество участников мероприятий,  - количество оказанных консультаций и услуг,  - количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку,  - объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  - объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  - количество заявленных к созданию рабочих мест;  - количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  - количество предлагаемых городом инвестиционных площадок;  оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | АНО АГР | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса  Рост объёма инвестиций, объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города, увеличение количества рабочих мест | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса.  Обеспечен рост объёма инвестиций, объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города, увеличение количества рабочих мест | Мероприятие выполнено:  Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Проведены первичные экспертизы инвестиционных проектов , оказано содействие в реализации инвестиционных проектов , инициируемых городом , сопровождение инвестиционных проектов. Всего оказано 8972 услуг и консультаций. |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности | АНО АГР | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования | Выполнено. Организованы мероприятия:  деловые – 7, обучение – 41, информационно-консультационные – 26; по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 16; по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 32; мониторинг с сфере МСП – 6; информационные рассылки – 649; подготовка и размещение пресс-релизов и др.- 208, поддержка работы сайтов – 3;организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов- 1, организация выездов на предприятия – 9; участие в мероприятиях – 4, разработка концепций и пр. - 1 |
| 1.3 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО АГР | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):  АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 401,4 кв. м.,  АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,  АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,  Торгово-промышленная палата г. Череповца -ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м, |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ "Информационно-мониторинговое агентство "Череповец" | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 1346 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП | Показатель выполнен | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов" (федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, развитие социального предпринимательства |  |  | Количество субъектов МСП, получивших поддержку; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку; прирост налоговых поступлений от субъектов МСП, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки |
| 3.1 | Мероприятие 1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности в сфере социального предпринимательства | Мэрия города | Развитие социального предпринимательства, появление новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки | Заключено 43 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Показатель выполнен |
| 3.2 | Мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА | Мэрия города | Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной привлекательности города | Проведено 46 экспертиз оценки регулирующего воз-действия проектов нормативных правовых актов города Череповца | В связи с принятием соответствующих решений разработчиками нормативно-правовых актов мэрии, требующих проведения ОРВ, тенденция на снижение подготовки НПА в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 3. | **Основное мероприятие 4**  Имущественная поддержка субъектов МСП | Мэрия города (комитет по управлению имуществом) | Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП к 2024 году | На 37,5% увеличено количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Показатель выполнен | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |

Приложение 4

(таблица 19 Методических указаний

по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) 2020 год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2020 |
| 1 | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы»** | Всего | 13 727,0 | 15 004,6 | | 15 004,6 |
| Мэрия города,  АНО АГР | 13 727,0 | 14 551,3 | | 14 551,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Мэрия города,  АНО АГР | 13 448,1 | 14 551,3 | | 14 551,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Мэрия города | 278,9 | 453,3 | | 453,3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Имущественная поддержка субъектов МСП | Мэрия города (Комитет по управлению имуществом города) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Приложение 5

(таблица 20 Методических указаний  
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 года, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План[[3]](#footnote-3) | Факт на 31.12.2020 | % освоения |
| **1** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы»** | **Всего, в т.ч:** | **64 266,3** | **64 266,3** | **100,0** |
| **Городской бюджет** | **15 004,6** | **15 004,6** | **100,0** |
| **Областной бюджет** | **1 794,9** | **1 794,9** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **43 077,8** | **43 077,8** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **4 389,0** | **4 389,0** | **100,0** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 18 940,3 | 18 940,3 | 100,0 |
| Городской бюджет | 14 551,3 | 14 551,3 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 4 389,0 | 4 389,0 | 100,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего, в т.ч: | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | Всего | 45 326,0 | 45 326,0 | 100,0 |
| Городской бюджет | 453,3 | 4533 | 100,0 |
| Областной бюджет | 1 794,9 | 1 794,9 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 43 077,8 | 43 077,8 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.  Имущественная поддержка субъектов МСП | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |

Приложение 6 к отчету

Информация о мероприятиях АНО АГР за 2020 год в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес** | | **8972** | х |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, инвестиционных проектов, по вопросам реализации инвестиционных проектов для представителей бизнеса (инвесторов); | Оказаны консультации и услуги по вопросам создания предпринимательской деятельности, по программам поддержки и др., в т.ч консультирование по горячей линии для МСП, связанной с пандемией, оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга и др. | 8930 | х |
| 1.2 | Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |
| 1.3 | Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «Одно окно» (в т.ч. проектов, инициируемых городом, проектов реализуемых на земельном участке, расположенном в Индустриальном парке «Череповец», проектов реализуемых в рамках исполнения Соглашений ТОСЭР) в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положением о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положением об инвестиционном совете мэрии города Череповца», Стандартами сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденных нормативными правовыми актами муниципального образования «город Череповец». | Осуществлена работа по 42 проектам, в т.ч. Проведена экспертиза 12 проектов, оказано содействие в реализации 5 проектов, реализуемых городом | 42 | х |
| **2** | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности** | | **1003** | **3068** |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); | | 7 | 185 |
|  | "Мозговой штурм" по вопросам подготовки и развития кадров для экономики Вологодской области | 1 | 8 |
| Установочная встреча рабочей группы по АСУ совместно с РСПП | 1 | 7 |
| "Мозговой штурм" по проблемам в строительной сфере | 1 | 27 |
| Бизнес-завтрак "Выгодные схемы финансирования бизнес-проектов в 2020 году | 1 | 22 |
| Онлайн-встреча с Нечаевым Сергеем Николаевичем – управляющий Вологодским отделением №8638 ПАО Сбербанк | 1 | 7 |
| ВКС-конференция для социальных предпринимателей, приуроченная к дню социального предпринимательства | 1 | 30 |
| Инвестиционное послание мэра Череповца в рамках проведения Расширенного совета предпринимателей города | 1 | 84 |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.); | | 41 | 700 |
| Бизнес-зарядка | Образовательное мероприятие "Бизнес-зарядка" | 4 | 108 |
| Вебинар "Генерация бизнес-идей" | 1 | 9 |
| Азбука предпринимательства | Курс "Азбука предпринимателя" (программа "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства") | 1 | 29 |
| Курс для школьников "Бизнес-класс" 21.09.2020-07.10.2020 | 1 | 5 |
| Школа предпринимательства | Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 15 |
| Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 12 |
| Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 12 |
| Семинары, тренинги и другие | Открытое занятие по ораторскому мастерству "Искусство выступлений для бизнеса" | 1 | 34 |
| Семинар "Консультационная, имущественная, информационная поддержка. Бизнес-эксперт: Портал бизнес-навигатор МСП" | 1 | 17 |
| Семинар на тему "Клиентоориентированный сервис" для сотрудников ООО "Трансавтотур" | 2 | 30 |
| Семинар "Изменения в налоговом законодательстве РФ: чего ждать в 2020 году?" | 1 | 4 |
| Семинар "Первый бизнес-инсайт "Тонкости кредитования бизнеса" | 1 | 16 |
| Семинар "Продажи с помощью таргетированной рекламы Вконтакте и Instagram" | 1 | 63 |
| Семинар "Маркировка - это просто" | 1 | 27 |
| Семинар "Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от "А" до "Я" | 1 | 11 |
| Вебинар "Обучение предпринимателей работе с платформой Wildberries.ru в рамках проекта "СделаноВмоно" | 1 | 7 |
| Цикл семинаров на тему "Обучающий курс SMM-маркетинг" | 1 | 11 |
| Вебинар "Бизнес-онлайн. Что делать в первую очередь, если никогда с этим не сталкивался. Обзор полезных сервисов" | 1 | 34 |
| Вебинар "СММ в кризис" | 1 | 32 |
| Вебинар "Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от "А" до "Я" | 1 | 6 |
| Вебинар "Антикризисная оптимизация: как сохранить бизнес в условиях самоизоляции" | 1 | 16 |
| Онлайн-конференция "Торговые центры. Новая реальность" | 1 | 7 |
| Вебинар "Актуальные меры поддержки МСП" | 1 | 30 |
| Вебинар "Целевая аудитория в новом времени. Практические инструменты по поиску потребителей в социальных сетях" | 1 | 5 |
| Вебинар "Визитная карточка в ВК. Как создать входящий поток, используя визуальный контент" | 1 | 6 |
| Вебинар "Кому продавать, когда не покупают? Обзор популярных торговых площадок и сервисов лояльности" | 1 | 5 |
| Вебинар "Бизнес по франшизе" (по программам АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства") | 1 | 15 |
| Вебинар "Методы дистанционного управления командой" | 1 | 20 |
| Вебинар "Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от "А" до "Я" | 1 | 3 |
| Курсы "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" | 1 | 5 |
| Вебинар "Клиентоориентированный сервис" для сотрудников ООО "Трансавтотур" | 1 | 34 |
| Вебинар "Бесплатные IT-приложения для бизнеса. Как сделать так, чтобы бизнесом стало управлять легко" | 1 | 14 |
| Вебинар «Расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства. Франчайзинг как метод стратегического развития компании. Продвижение франшизы на рынке от А до Я» | 1 | 17 |
| Вебинар «Расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства. Франчайзинг как метод стратегического развития компании. Продвижение франшизы на рынке от А до Я» | 1 | 11 |
| Цикл семинаров на тему "Обучающий курс SMM-маркетинг" | 1 | 9 |
| Цикл семинаров на тему "Специалист в сфере государственных закупок" | 1 | 4 |
| Вебинар "Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в деятельности предприятия" | 1 | 17 |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); | | 26 | 972 |
|  | III Структурная консультация для бизнеса | 1 | 13 |
| Онлайн консультационный пункт для предпринимателей, работающих в сфере общественного питания | 1 | 33 |
| Онлайн консультационный пункт для предпринимателей, работающих в сфере индустрии красоты | 1 | 28 |
| Онлайн консультационный пункт для предпринимателей, работающих в сфере непродовольственной торговли | 1 | 27 |
| Экспертный-час "Какие налоги и взносы за второй квартал отменены и для кого?" | 1 | 17 |
| Экспертный час "Самозанятость" | 1 | 52 |
| Экспертный час "Как получить субсидию на дезинфекцию и профилактику" | 1 | 25 |
| Экспертный час "Платформа роста вашего бизнеса: Электронная бизнес-кооперация - 24/7" | 1 | 19 |
| Экспертный час "Роспотребнадзор в сфере дополнительного образования" | 1 | 44 |
| Конференция с Роспотребнадзором | 1 | 20 |
| Экспертный час "Самозанятость" | 1 | 49 |
| Экспертный час "Маркировка и онлайн кассы" | 1 | 30 |
| Экспертный час "Отмена ЕНВД. Как выбрать выгодный вариант системы налогообложения" | 1 | 48 |
| Экспертный час "Защита персональных данных в компании" | 1 | 26 |
| Экспертный час "Самозанятость" | 1 | 35 |
| Экспертный час: Экспертный час «Обзор банковских продуктов для бизнеса. Где выгодно брать кредиты?» | 1 | 11 |
| Экспертный-час «Отмена ЕНВД. Как выбрать выгодный вариант системы налогообложения». | 1 | 100 |
| Экспертный-час «Самозанятость». | 1 | 48 |
| Экспертный час «Электронный документооборот» | 1 | 30 |
| Вебинар "О мерах поддержки инновационных компаний Вологодской области: актуальная информация и полезные сервисы". | 1 | 13 |
| Конференция с Роспотребнадзором в сфере общественного питания | 1 | 53 |
| Экспертный час "Отмена ЕНВД. Как выбрать выгодный вариант системы налогообложения" | 1 | 100 |
| Экспертный час "Профсоюзный плюс" от Северстали" | 1 | 49 |
| Экспертный час с Роспотребнадзором "2021 год: о введении новых санитарно-эпидемиологических правил и норм к организации общественного питания и объектам торговли" | 1 | 53 |
| Экспертный час "ТОСЭР "Череповец": как бизнесу в 2021 году получить налоговые преференции и выстроить стратегию развития предприятия" | 1 | 9 |
| Экспертный час "Отмена ЕНВД. Как выбрать выгодный вариант системы налогообложения" с сотрудниками Межрайонной ИФНС №12 | 1 | 40 |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.) | | 16 | 524 |
|  | ВКС об особенностях работы с подрядными организациями и мерах, принимаемых на Северстали по противодействию Covid-19 | 1 | 29 |
| Вебинар "Меры поддержки предпринимателей через инструменты работы с инновациями" | 1 | 25 |
| Вебинар с Торговым представительством РФ в Финляндии "О новых возможностях экспорта товаров и услуг в Финляндию" | 1 | 8 |
| Вебинар Пошаговый антикризисный план: два направления действий | 1 | 7 |
| Вебинар Кооперация малого и крупного бизнеса. Возможности партнерства с ПАО "Северсталь": подряд, аутсорсинг, поставки | 1 | 49 |
| Вебинар по работе с заказами металлургического холдинга: Электронный документооборот в части подписания формализованных и неформализованных документов с использованием КЭП | 1 | 47 |
| Вебинар по работе с заказами металлургического холдинга: Работа на площадках SRM/SLC | 1 | 47 |
| Обучение по электронному документообороту для подрядчиков и поставщиков ПАО "Северсталь" | 1 | 66 |
| Вебинар по работе с ПАО "Северсталь" по теме АСУ "Подрядчик", культура безопасности на производстве | 1 | 35 |
| Вебинар по работе с закупками АО "Апатит" | 1 | 33 |
| Вебинар "Подготовка исполнительной документации по объектам строительства в рамках строительного контроля | 1 | 21 |
| Вебинар Severstal.Open Innovation | 1 | 12 |
| Онлайн-встреча «Корпоративная сертификация (по безопасности труда) ПАО «Северсталь» | 1 | 11 |
| Встреча представителей торговых сетей и представителей ООО «ЧТК «Новый» | 1 | 1 |
| Вебинар по работе с госзакупками "Основы работы в системе закупок малых объемов "Электронный магазин Вологодской области" | 1 | 15 |
| Онлайн-семинар Как стать подрядчиком Северстали? Электронный документооборот. Алгоритм использования SRM для централизованных закупок | 1 | 118 |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Инвестиционный совет мэрии города, советы предпринимателей г. Череповца, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, АНО «АГР» и т.п.) | | 32 | 625 |
|  | Встреча зам. Председателя КУИ Власовой А.С. с представителями ЧГО РОР "СПП ВО" по вопросу механизмов предоставления земельных участков и иного муниципального имущества без проведения торгов | 1 | 3 |
| Встреча с бизнесом по вопросу социального предпринимательства (Вступление в реестр социальных предпринимателей, условия и перечень документов) | 1 | 38 |
| Направление в Департамент экономического развития инициатив для включения в программу поддержки МСП Вологодской области | 1 |  |
| Подготовка и направление в Департамент экономического развития предложений по внесению изменений в проект Закона о патентной системе налогообложения | 1 |  |
| Инвестиционный Совет мэрии города Череповца | 4 | 12 |
| Заседание Череповецкого городского отделения Регионального объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей ВО | 1 | 27 |
| Рабочее совещание заместителя Губернатора области В.В. Тушинова о перспективах развития машиностроительного кластера Вологодской области | 1 | 9 |
| Совещание по вопросам бизнеса в сфере коммерческой недвижимости города Череповца при участии первого заместителя мэра города Лаврова Дмитрия Александровича | 1 | 5 |
| Совещание по вопросам строительной отрасли города Череповца (апрель) | 2 | 11 |
| Проведение рабочей группы по минимизации последствий пандемии для субъектов малого и среднего предпринимательства города Череповца под руководством мэра города | 10 | 94 |
| ВКС-встреча Губернатора области О.А. Кувшинникова и представителей проекта "Синергия роста" | 1 | 48 |
| Совет предпринимателей города Череповца | 6 | 361 |
| Выезд на предприятие ООО "Тепличный комплекс "Новый" депутата Государственной Думы А.В. Канаева и заместителя Губернатора М.Н. Глазкова | 1 | 1 |
| Совещание рабочей группы по развитию территорий в районе Южного шоссе | 1 | 3 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе | 1 | 5 |
| Заседание рабочей группы по мониторингу форм господдержки бизнеса в период пандемии под руководством депутата Государственной Думы РФ А.В. Канаева | 1 | 5 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе | 1 | 3 |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе | | 6 |  |
|  | Мониторинг сферы МСП г. Череповца | 2 |  |
| Опрос предприятий города Череповца относительно применения "антикризисных" мер поддержки | 1 |  |
| Опрос предприятий города Череповца относительно применения "антикризисных" мер поддержки | 1 |  |
| Опрос предприятий города пострадавших отраслей о работе с ресурсоснабжающими организациями | 1 |  |
| Опрос Выявление проблем по работе с муниципальными закупками по 44-ФЗ, 223-ФЗ | 1 |  |
| 2.7 | Информационные рассылки | | 649 |  |
| 2.8 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города, иные мероприятия, направленные на освещение инвестиционной деятельности муниципального образования "город Череповец" в СМИ, продвижение информации об инвестиционном потенциале города | | 208 |  |
|  | Пресс-релизы | 205 |  |
| Распространение каталогов "Инвестиционный потенциал Череповца" (500 шт) | 1 |  |
| Подготовка и рассылка информационных писем по ТОСЭР "Череповец "400 шт.) | 1 |  |
| Распространение информационных листовок об инвестиционном потенциале Череповца (600 шт.) | 1 |  |
| 2.9 | Поддержка работы сайтов АНО АГР, Индустриального парка «Череповец», инвестиционного интернет-портала города | | 3 |  |
| 2.10 | Организация выездов на предприятия с администрацией города, представителями АНО АГР, СМИ | | 9 | 9 |
|  | Выезд на предприятие ООО Череповецкий тепличный комплекс "Новый" Губернатора Вологодской области, мэра города Череповца, СМИ | 1 | 1 |
| Организация выезда мэра города Череповца в ООО СК Вектор | 1 | 1 |
| Организация выезда мэра города Череповца в ООО Фиброплит | 1 | 1 |
| Выезд на предприятие ООО ЧТК "Новый" | 1 | 1 |
| Выезд на предприятие ООО "АБЗ Дорстрой" | 1 | 1 |
| Выезд на предприятие ООО "Комтек" | 1 | 1 |
| Выезд на предприятие ООО "Маштрейд" | 1 | 1 |
| Выезд на предприятие ООО "Череповецкий молочный комбинат" с участием мэра | 1 | 1 |
| Выезд на предприятие ООО"Пекарня Счастливочная" с участием мэра | 1 | 1 |
| 2.11 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов | | 1 | 53 |
|  | Онлайн-марафон и Церемония награждения по итогам проведения регионального конкурса социальных предпринимателей | 1 | 53 |
| 2.12 | Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, продвижением инвестиционных возможностей города Череповца, повышением инвестиционной привлекательности города, в мероприятиях, проводимых иными организациями | | 4 |  |
|  | Участие в заседании Экспертного совета по вопросам делового климата в Вологодской области под председательством первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области А.В. Кольцова | 1 |  |
| Ярмарка вакансий в ЦЗН, 27.02.2020 | 1 | учтено в консультировании |
| Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области. | 1 |  |
| Заседание череповецкого городского отделения  регионального объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области | 1 |  |
| 2.13 | Разработка концепций, стратегий, программ и т.п. , связанных с развитием города | | 1 |  |
|  | Заключен договор на разработку плана стратегического развития территории города (мастер-плана). | 1 |  |

1. Показатель исключен с 31.12.2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатель введен с 01.01.2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. С изменениями, утвержденными постановлением мэрии города от 26.12.2020 № 5503 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.10.2019 № 4879» [↑](#footnote-ref-3)