Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020 год

За 2020 год в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

По задаче «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования» в соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере дошкольного образования города с 2013 по 2020 годы реализована система мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за данный период 4472 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и увеличить количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности.

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- строительство детских садов в 105 мкр. и в 103 мкр. Зашекснинского района города на 420 и 220 мест;

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой

- создание 72 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

Реализация мероприятий позволит сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города для детей в возрасте до 3 лет.

В 2020 году во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Продолжается работа по кадровому обеспечению, которая включает сопровождение деятельности молодых специалистов и поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных учрежденицй по вопросам ФГОС дошкольного образования.

В 2020 учебном году обучено 488 педагогических работников, из них 317 воспитателей групп общеразвивающей направленности (раннего и дошкольного возраста) и компенсирующей направленности, 15 музыкальных руководителей, 9 педагогов-психологов, 22 учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 7 инструкторов по физической культуре, 42 руководителя ДОУ.

Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 региональных стажировочных площадок на базе МАДОУ №Детский сад № 17», МАДОУ «Детский сад № 63», 12 муниципальных ресурсных центров и 9 муниципальных учебно-методических площадок. Функционировали Школы профессионального роста молодых педагогов на базе пяти дошкольных образовательных учреждений.

Проведено 126 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов, которые посетили 1500 человек.

Информационное обеспечение с целью трансляции лучшего опыта реализации ФГОС ДО было организовано через участие педагогов и руководителей МДОУ в научно-практических конференциях, проводимых ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», круглых столах, семинарах, мастер-классах по вопросам реализации ФГОС ДО, Региональной межведомственной конференции «ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». В них приняли участие свыше 1000 педагогов МДОУ г. Череповца.

Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консультационных пунктах, созданных в дошкольных образовательных учреждениях города, Консультационном центре МАДОУ «Детский сад №77».

По состоянию на 01.01.2021:

- в 12 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования созданы условия для обучения детей-инвалидов;

- системой дистанционного обучения охвачено 100 % от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения;

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-10 классы общеобразовательных школ города, 23 одиннадцатых класса. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 97,4 %.

- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

•	реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2020 году детям от 5 до 18 лет выдано 9674 сертификата на дополнительное образование).

Для достижения показателей запланирован ряд мероприятий:

•	реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

•	организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

•	развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

•	предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2023 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

По задаче «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» в 100 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования, спил деревьев.

В ходе подготовки к новому учебному году в 37 образовательных учреждениях приобретено: ростовая школьная мебель по предписаниям контролирующих органов, торгово-технологическое оборудование взамен пришедшего в негодность или вышедшего из строя.

В 11  образовательных учреждениях с износом более 50% выполнен комплекс работ, включающий в себя замену оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования.

37 школами города приобретены средства вычислительной техники; программное обеспечение и презентационное оборудование, позволяющее обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту.

Задача «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях».

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы включает в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы были:

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 945 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 14 559,36 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 363 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 15 908,16 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 210 работникам муниципальных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 12 990,84 тыс. руб.

- премии педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии города Череповца, подготовившим в учебном году двух и более победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 23 премии в размере 10 000 рублей.

Для достижения стратегических показателей в 2020 году реализованы в следующие мероприятия (частично в онлайн формате):

- мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному дню учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное открытию Форума педагогических работников и родительской общественности и началу нового учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;

- осуществлены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации педагогическим работникам расходов по найму (поднайму) жилых помещений.

В рамках задачи «Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города» работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета и считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных учреждений города.

В сфере дошкольного образования г. Череповца осуществляется работа по развитию конкурсного движения среди дошкольных образовательных учреждений. Она представляет собой комплексную, эффективно работающую систему по обеспечению условий для выявления и развития способностей дошкольников в соответствии с основными направлениями поддержки талантливых детей: художественное творчество; научно-техническое творчество и исследовательская деятельность; физкультура и спорт; социально-значимая деятельность. Проведено более 30 городских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад и соревнований для детей дошкольного возраста, в которых приняли участие более 5000 воспитанников МДОУ. Мероприятия показали высокий уровень профессионального мастерства педагогов, интеллектуальные, спортивные, художественные способности и таланты воспитанников.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы. В рамках механизма программы реализуются 27 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. По итогам 2020 года охват учащихся программой составил 4708 школьников.

С 2015-2016 учебного года реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» с управлением образования по работе с одаренными детьми общеобразовательных организаций.

С 2017 года реализуется программа «Дети Череповца. Путь к успеху» при финансовой поддержке компании «Северсталь». В рамках Программы проводятся лекции, мастер классы, обучение педагогов, организация профильных смен. В 2018 году на базе Дворца детского и юношеского творчества имения А.А. Алексеевой открыты две лаборатории: биолаборатория и лаборатория по физике. С целью реализации программ по данным направлениям в лаборатории было приобретено высокотехнологическое оборудование. В 2019-2020 учебном году в лабораториях организованы занятия, экскурсии, лабораторные практикумы и мастер-классы для 1627 учащихся и 122 педагогов, родителей.

В целях стимулирования творческих способностей одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их материальной поддержки в городе Череповце на конкурсной основе присуждается 50 ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть). Регулярно производится награждение выпускников единовременной премией «За особые успехи в обучении» (5000 рублей, 3000 рублей).

В 2019-2020 учебном году выплачено двадцать три премии в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая педагогам, которые подготовили двух и более победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Осуществляется присуждение и выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А Милютина в области образования работникам сферы «Образование».

Задача «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья».

В 2020 учебном году все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали 2069 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 346 детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях города обучается 2 016 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 771 ребенок-инвалид.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, для детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В организациях создаются специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей-инвалидов реализуется программа индивидуального воспитания и обучения через следующие формы:

- инклюзивно-интегрированное обучение незрячих и слабовидящих детей в МАДОУ «Детский сад № 77»;

- консультационный центр МАДОУ «Детский сад № 77»;

- консультационные пункты на основе базовых компенсирующих дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 64», МБДОУ «Детский сад № 122», МАДОУ «Детский сад № 131», МАОУ «Центр образования № 44», а также в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих группы компенсирующей направленности;

- лекотеки, группы кратковременного пребывания для детей, которые по медицинским показаниям постоянно или временно не могут посещать дошкольные образовательные учреждения компенсирующей, оздоровительной или общеразвивающей направленности (МАДОУ «Детский сад № 15», МАДОУ «Детский сад № 46», МАДОУ «Детский сад № 77», МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119», МАДОУ «Детский сад № 131»).

В 14 дошкольных образовательных учреждениях созданы специальные условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. В том числе, в 2020 году приобретено специальное оборудование и выполнены работы по созданию архитектурной доступности в МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119» в рамках Государственной программы «Доступная среда». По состоянию на 31.12.2020 года показатель МП «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» составляет 18,4 %.

Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе города функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 817 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 62 класса, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 862 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития).

В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществляется дистанционное образование детей-инвалидов. В городе функционируют 5 центров дистанционного обучения для детей инвалидов, обучается 9 учащихся данной категории.

В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.

МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» (в 2019 г.), МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» (в 2020 г.) приобретено оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям.

В 12 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 27,9% от общего количества общеобразовательных учреждений, в двух учреждениях дополнительного образования (что составляет 67%) созданы условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии.

Одна из приоритетных задач - создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, в данных целях во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» и другие. В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.

В 5 школах города Череповца в 2019 году началась реализация пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», по данному направлению активную работу проводит МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум».

В рамках проекта «Детский спорт» в городе активно реализуется проект «Спорт для всех». Данный проект – это спорт для всех и для каждого в рамках дворовых территорий, площадок, стадионов и т.д. Цель проекта – познакомить, заинтересовать, привлечь к занятиям спортом максимальное количество детей школьного и дошкольного возрастов.

Проект включает четыре сезона с разными видами спорта: зима, весна, лето, осень. Помимо популярных традиционных видов спорта в сезоны добавлены набирающие популярность новые вида, такие как фрисби, воркаут и др.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работает 75 инструкторов по физической культуре, из них 25 инструкторов по обучению детей основам плавания. Инструкторы по физической культуре организуют педагогическую деятельность с учетом возрастных особенностей дошкольников, требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленную на укрепление и сохранение здоровья детей, формирование опорно-двигательной системы организма, развитие физических качеств, моторики, координации движений, овладение элементарными нормами и правилами в закаливании организма, соблюдение правилами безопасности при выполнении игр и упражнений, формирование представлений о видах спорта и спортсменах, в том числе с учетом регионального компонента.

В работе с детьми активно применяются современные здоровьеформирующие технологии, такие формы работы как проведение нетрадиционной утренней гимнастики в форме круговых тренировок для детей старшего дошкольного возраста, сюжетные – для детей младшего дошкольного возраста, квест-технология, проектная деятельность. С целью развития и поддержки интереса детей к занятиям используются активные формы построения физкультурных занятий: игровые, сюжетные, с элементами ритмической гимнастики, тематические («Школа мяча» - элементы футбола, волейбола, баскетбола), соревновательного характера, контрольно - проверочные, а также интегрированные. Инструкторами по физической культуре и плаванию разработаны рабочие программы по физическому развитию детей и их оздоровлению.

Для детей группы здоровья (по медицинским показаниям) проводятся занятия по профилактике и коррекции плоскостопия и нарушения осанки, общей физической подготовке.

Обучение плаванию проводится в 25 детских садах, занятия начинаются с игр на воде с детьми первой младшей группы. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, обеспечивающую комплексную профилактику развития патологий опорно-двигательного аппарата и возвращает подвижность суставам, способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной среде.

Активная работа проводится в детских садах по вовлечению родителей в спортивные мероприятия: физкультурно-спортивные праздники, соревнования, Олимпиады, Дни (недели) здоровья, квесты, туристические прогулки и другие мероприятия физкультурно- оздоровительной направленности.

Задача «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования».

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департаментом образования проведена независимая оценка качества деятельности образовательных организаций Вологодской области, в т.ч. города Череповца. В целях исполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации обеспечен 100% охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам перешли 1-10 классы общеобразовательных школ города, 23 одиннадцатых класса. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 97,4 %.

Задача «Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования города, обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных полномочий».

Управление образования мэрии города Череповца, как орган мэрии города Череповца, созданный для управления муниципальной системой дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей; реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования; организационного и информационного обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществляет в полном объеме возложенные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца, муниципальными правовыми актами, Положением об управлении образования мэрии города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 26 января 2010 г. № 4.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города.

Подпрограммы муниципальной программы и ведомственные целевые

программы (паспорта ведомственных целевых программ)

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Исполнение по показателям подпрограммы – 129,49 %

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- создание 396 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

- строительство объектов: «Детский сад в 105 мкр.»; «Детский сад в 103 мкр.»;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (детские сады в 103, 105 мкр.).

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Исполнение по показателям подпрограммы – 128,41%

Для выполнения показателей подпрограммы:

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-10 классы общеобразовательных школ города, 23 одиннадцатых класса. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 97,4 %.

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- В ТОП рейтинга агентства «RAEX-аналитика», по поступлению выпускников в престижные вузы страны вошли:

- МАОУ «ОЛ «АМТЭК»;

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»;

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»;

- МАОУ «Образовательный центр № 11»;

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40».

- во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» Сизанов А. Н., Хриптович В. А. и другие;

- в 5 школах города Череповца в 2019 году началась реализация пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвиже-ние здорового питания и физической активности», по данному направлению активную работу проводит МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»;

- в рамках проекта «Детский спорт» в городе активно реализуется проект «Спорт для всех». Данный проект – это спорт для всех и для каждого в рамках дворовых территорий, площадок, стадионов и т.д. Проект включает четыре сезона с разными видами спорта: зима, весна, лето, осень. Помимо популярных традиционных видов спорта в сезоны добавлены набирающие популярность новые вида, такие как фрисби, воркаут и др.

Для достижения показателей на 2021 год запланирован ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум";

- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, для образовательного процесса.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2023 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

- создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных школ;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Исполнение по показателям подпрограммы – 209,17%

Для достижения показателей в 2021 году запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районах для организации дополнительного образования.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2023 года запланировано:

-	развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

-	расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

-	создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

-	создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 945 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 14 559,36 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 363 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 15 908,16 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 210 педагогическим работникам образовательных учреждений, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 12 990,84 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2021 году и плановом периоде запланированы:

- формирование педагогических классов в общеобразовательных организациях города;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному дню учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года и открытию Форма педагогических работников и родительской общественности;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам.

Исполнение по показателям подпрограммы – 184, 24%.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Для выполнения показателей подпрограммы в 2020 года были проведены следующие мероприятия:

1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий.

В рамках реализации данного мероприятия  в 100 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы и т.д.

- 2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений.

В ходе подготовки к новому учебному году в 37 образовательных учреждениях приобретено: ростовая школьная мебель по предписаниям контролирующих органов, приобретено торгово-технологическое оборудование взамен пришедшего в негодность или вышедшего из строя.

В 11  образовательных учреждениях с износом более 50% выполнен комплекс работ, включающий в себя замену оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования.

Исполнение по показателям подпрограммы – 100,00%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год факт | 2020 год план | 2020 год факт | % исполнения |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 91,4 | 98,3 | 99,65 | 101,37 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,47 | 2,2 | 0 | 220,00 | В связи с эпидемиологической ситуацией изменены подходы к прохождению ГИА | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 99,4 | 98,5 | - | - | Фактическое значение показателя будет рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 66,0 | 66,3 | 66,3 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | - по дошкольным образовательным учреждениям |  | 97,5 | 98,0 | 97,5 | 99,49 |  |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |  |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 100,00 |  | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | % | - | - | - | - | *с 01.01.2015 не является показателем МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы в связи с передачей полномочий в комитет социальной защиты населения | - |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 21,5 | 15,7 | 22,9 | 145,86 | В 2019 году начало функционировать МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» - новое образовательное учреждение, в котором организована доступная среда для МГН | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам, дошкольным образовательным учреждениям |
| 13. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям | % | 93,5 | 93,5 | - | - | В 2020 году мониторинг не проводился | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет | ед. | 0 | - | - | - | Показатель не используется с 2020 года | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 994 | 969 | 1451 | 149,74 | За счет ввода в эксплуатацию на окончание 2019 года 2 детских садов в 112 и 144 мкр. города на 420 мест каждый | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 0 | - | - | - | Показатель не используется с 2020 года | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 93,8 | 90,0 | 94,5 | 105,00 | За счет повышения качества работы по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и подготовке детей к школе | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,5 | 19,2 | 18,5 | 103,64 | За счет проведения мероприятий по предупреждению распространения гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 15,8 | 18,4 | 18,4 | 100,00 | Достижение планового показателя будет достигнуто на 31.12.2020 в связи с созданием условий для качественного образования для детей-инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119» в рамках реализации ГП «Доступная среда» | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 475,00 | Увеличение численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование. | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 10. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | 100 | 96,8 | 97,8 | 101,03 | За счет ввода в эксплуатацию новых ДОУ | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 11. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 4071 | 4176 | 3515 | 84,17 | Отказ родителей от предоставленной услуги в связи с нежеланием возить ребенка в другой район | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 12. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 8829 | 13986 | 14019 | 100,24 | Консультирование родителей (законных представителей) детей специалистами в рамках работы национального проекта "Образование"-"Поддержка семей, имеющих детей " -2656 консультаций; количество консультаций, проведённых специалистами и педагогами в рамках работы муниципальных образовательных организаций города (детские сады, школы) – 3733 –достижение показателя на 31.12.2020. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 13. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 100 | 85 | 100 | 117,65 | Оценка качества полученной услуги реализуется на основании анкетирования, опроса родителей (законных представителей). Родители (законные представители) положительно оценивают деятельность консультантов проекта. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 14. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 96,8 | 97,8 | 101,03 | За счет ввода в эксплуатацию новых ДОУ | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг Ч 1.8 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 15. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место* | - | 252 | 252 | 100,00 | Дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми планируется создать на окончание 2020 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 16. | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет | ед. | - | 96,8 | 100,0 | 103,31 | За счет ввода в эксплуатацию новых ДОУ | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 17. | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | - | 98,5 | 100,0 | 101,52 | За счет ввода в эксплуатацию новых ДОУ | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 18. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. | % | - | 91,4 | 91,4 | 100,00 |  | Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 85,6 | 94,0 | - | 100,00 | В 2020 году мониторинг качества предоставляемых услуг по общеобразовательным школам БУСОВО «ЦИИОКО» не проводился в связи с эпидемиологической ситуацией | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,5 | 97,8 | 100,0 | 102,25 | В связи с эпидемиологической ситуацией изменены требования к прохождению ГИА | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 196,00 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 49,0 | 49,0 | 51,0 | 104,08 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 26,4 | 25,3 | 27,5 | 92,00 | Прирост контингента учащихся общеобразовательных учреждений города в среднем на 3%, соответственно, уплотнение классов | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.9 Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,2 | 0,4 | 0,14 | 100,00 | В связи с изменением требований к организации участия учащихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 19,0 | 10,0 | 24,1 | 100,00 | В рамках исполнения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», образовательный процесс должен обеспечивать максимальную раз-общенность детских коллективов, закрепление учебных кабинетов за конкретным классом. Данные изменения, с общим ростом контингента учащихся, привели к увеличению процента 2-ой смены обучения. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 93,4 | 97,0 | 97,4 | 100,41 | Увеличение охвата ФГОС на уровне СОО | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 22,5 | 61,0 | 69,1 | 113,28 | Увеличение численности учащихся на уровне СОО (10 классы), охваченных ФГОС | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,8 | 100,0 | - | - | Фактическое значение показателя будет рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 53,8 | 26,0 | 55,5 | 213,46 | Увеличение процента за счет активного участия школьников, качественной подготовки | Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 17. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 100,0 | 75,0 | 92,6 | 123,47 | Увеличение процента за счет активного участия школьников, качественной подготовки | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 20. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | - | - | - | с 01.01.2017 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу, т.к. только в 2016 году МБОУ «Гимназия № 8» принимало участие в грантовом конкурсе ФЦП Развитие образования, соответственно, осуществлялся мониторинг данного показателя | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 22. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 23. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 24. | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории | Чел. | 284 | 370 | 451 | 121,89 | Увеличение контингента учащихся коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 25. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 384 | 590 | 635 | 107,63 | Увеличение количества обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 26. | Число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году | Ед. | 2 | 35 | 35 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 27. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году | % | 24,7 | 24,4 | 24,4 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 28. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. | 0,009113 | 0,012601 | 0,043910 | 348,46 | Увеличение показателя за счет увеличения количества участников в открытых уроков «Проектория» | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 29. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 7,272 | 10,582 | 10,746 | 101,55 | Увеличение показателя за счет увеличения количества участников профтестирования. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 30. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 0 | 54 | 58 | 107,41 | Для 20 254 учащихся (5-11 классы) формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (например, электронный журнал/дневник) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг Ч 1.151 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |
| 31. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 0 | 93 | 93 | 100.00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 32. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 0 | 17 | 20 | 117,65 | 116 обучающихся (9-11 класс) используют государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования для «горизонтального» обучения и неформального образования | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 33. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 0 | 16 | 16 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 97,7 | 70 | 97,7 | 139,57 | Подключено со скоростью соединения не менее 100Мб/с к сети Интернет 42 образовательных учреждения из 43 | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 35. | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | % | 0 | 15 | - | - | Показатель исключен из паспорта регионального проекта, значение показателя не оценивается. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 36. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 0 | 50 | 100 | 200,00 | На информационных ресурсах 43 школ размещен полный перечень информации, в том числе согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» в общей численности образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 37. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | - | 19275 | 36054 | 187,05 | Учащиеся 37 общеобразовательных учреждений в которых внедрена целевая модель ЦОС | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг Ч 1.152 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |
| 38. | Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | ед. | 0 | 35 | 35 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 39. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 1 | 2 | 2 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 40. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | % | 1 | 10 | 17,8 | 178,00 | Организовано вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества 7 083 учащихся | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 41. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 25,6 | 10 | 35 | 350,00 | 15 общеобразовательных организаций реализуют программы в сетевой форме | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 42. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, накопительным итогом | ед. | 1987 | 1500 | 2382 | 158,80 | Контингент МАОУ "Центр образования им. И.А. Милютина" (СП Школа № 23) составляет 2 382 учащихся | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 43. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | да/нет | да | да | да | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 44. | Количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | ед. | - | - | - | - | Показатель действует с 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 45. | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году | % | - | 86,0 | 87,5 | 101,74 | 35 ОУ внедрили целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 46. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 47. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума | чел. |  | - | - |  | Показатель действует с 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 48. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума | чел. |  | - | - |  | Показатель действует с 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 49. | Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума) | чел. |  | - | - |  | Показатель действует с 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 50. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня | чел. |  | - | - |  | Показатель действует с 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 51. | Доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % |  | - | - |  | Показатель действует с 2021 года | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 100,0 | 97,0 | - | - | В 2020 году мониторинг качества предоставляемых БУСОВО «ЦИИОКО» не проводился в связи с эпидемиологической ситуацией | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 89,9 | 93,0 | 77,9 | 83,76 | Недостижение показателя в связи с утверждением новой методики расчета (по головам) | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 47 | 43 | 91,49 | Недостижение показателя в связи с реорганизацией в форме присоединения ОУ | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 100,0 | 75,0 | 92,6 | 123,47 | Увеличение процента за счет качественной подготовки учащихся | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 47,4 | 50,0 | 73,7 | 147,40 | 757 детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получают дополнительное образование | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 39,5 | 29,0 | 29,75 | 102,59 | Увеличение количества реализуемых программ технической направленности в учреждениях дополнительного образования в рамках ПФДО | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 7. | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 8. | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Раз-витие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 10. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 0 | 5,2 | 24,226 | 465,88 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 11. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 46 | 63,9 | 138,91 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 12. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» | чел. | - | - | - | - | Значение показателя установлены с 01.01.2022 года | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 13. | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам | % | - | - | - | - | Значение показателя установлены с 01.01.2022 года | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 14. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастерклассах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | - | - | - | - | Значение показателя установлены с 01.01.2022 года | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 15. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | программ в год | - | - | - | - | Значение показателя установлены с 01.01.2022 года | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 16. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» | мероприятий в год | - | - | - | - | Значение показателя установлены с 01.01.2022 года | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 17. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | - | 1000 | 1376 | 137,60 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 18. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | - | 9 | 45 | 500,00 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 19. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | - | 9 | 80 | 888,89 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 20. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | - | не менее 3000 | 4050 | 135,00 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 21. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | ед. | - | не менее 2 | 7 | 350,00 | Увеличение показателя за счет увеличение охвата детей | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 22. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. в год | - | 2244 | 2244 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 23. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования | % | - | 100 | 100 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 24. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители | % | - | 100 | 100 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 25. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % | - | 100 | 100 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 26. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий | ед. в год | - | 20 | 20 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 27. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников | чел. в год | - | 1122 | 1122 | 100,00 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 13,9 | 7,0 | 11,5 | 60,87 | Увеличение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи с оптимизацией численности | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 64,00 | Уменьшение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 14,9 | 15,0 | 15,6 | 104,00 | Улучшение показателей за счет проводимой на уровне города работы по привлечению молодых кадров в сферу | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 80,5 | 100,0 | 78,8 | 78,80 | Уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 30,0 | 100 | 333,33 | В связи с изменившимся законодательством, требуется корректировка показателя либо в части формулировки либо в части цифровых значений | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 84,6 | 95,0 | 83,7 | 88,11 | Снижение показателя связано с оптимизацией численности педагогов | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 7. | Количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | единиц в год | 20 | 35 | 175 | 500,00 | Плановые значения установлены областью | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 8. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0,3 | 5 | 6,7 | 134,00 | Информирование педагогов о национальной системе учительского роста; Формирование системы морального и материального стимулирования педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 9. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0,5 | 0,8 | 2,7 | 337,50 | Включены в план прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации 20 педагогов 2. Прошли Всероссийское тестирование 58 педагогов | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 10. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 1,5 | 5 | 7,2 | 144,00 | 1. Информирование педагогов о существующих форматах непрерывного образования 2. Участие в образовательных сессиях и повышения квалификации для наставников детских технопарков "Кванториум" 3. Профессиональная переподготовка 4. Создание условий для повышения педагогами уровня профессионального мастерства через систему прохождения курсов повышения квалификации, посещения мастер-классов, вебинаров. 5. Создание условий для обучения в магистратуре. | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 11. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 19,3 | 15 | 27,3 | 182,00 | 1. Привлечение в сферу молодых педагогов 2. Организация системы наставничества, через которую реализуется методическое сопровождение педагогов, имеющих стаж работы до 3-х лет 3. Выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление, повышенного размера выплаты за стаж работы молодым специалистам 4. Материальная стимулирующая поддержка 5. Реализация плана работы с молодыми педагогами | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | - детские сады | % | 100,0 | 78,95 | 78,95 | 100,00 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 100,0 | 88,37 | 88,37 | 100,00 |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 100,0 | 66,67 | 66,67 | 100,00 |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 25,6 | 27,9 | 27,9 | 100,00 |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 97,4 | 39,47 | 39,47 | 100,00 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 100,0 | 16,28 | 16,28 | 100,00 |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | 100,0 | - | - |  |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | 2,6 | - | - | - |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. | % | 2,33 | - | - | - | - | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | - | - | - | - |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 8. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
|  | - детские сады | % | - | 29,17 | 29,17 | 100,00 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | - | 25,0 | 25,0 | 100,00 |  |  |
| 9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части ремонта и капитального ремонта образовательных организаций* | ед. | - | 6 | 6 | 100,00 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |

*единица измерения - «место» отражена в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджету муниципального образования области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми от 17.01.2020 № 197300000-1-2020-006.

При ближайшей корректировке муниципальной программы «Развитие образования» данное уточнение будет учтено.

**показатель является показателем результативности в рамках исполнения Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в рамках подпрограммы 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфра-структур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» от 13.04.2020 № 187/С. Показатель будет уточнен при ближайшей корректировке  муниципальной программы «Развитие образования».

Заместитель начальника

управления образования мэрии                                                                                                                                                          О.В. Иванова

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за первое полугодие 2020 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |  | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования |  | % | 100,0 | 100,0 | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 где: Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет Расчет: 100% = 17377 / 17377 * 100 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |  | % | 98,3 | 99,65 | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая численность детей в возрасте 1-7 лет Расчет: 99,65= 20959/21037*100 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 2,2 | 0 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» Расчет: 0= (0/1558)+100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | % | 98,5 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; X – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; N –общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. Расчет: Фактическое значение показателя рассчитывается БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2021 года | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общая численность обучающихся общеобразовательных организаций - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  | % | 66,3 | 66,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня; N –общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. Расчет: 66,3%= 22162/33427*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня - отчетность образовательных учреждений, подтвержденная документально; общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6. | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; |  | % | 98,0 | 97,5 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество занятых ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; Шч – общее количество ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Расчет: 2683,55/2752,2*100 = 97,5 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О.С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | % | 100,0 | 100,0 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных общеобразовательных учреждений. Расчет: 60539,6/60539,6* 100 = 100 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О.С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | % | 100,0 | 100,0 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных учреждений дополнительного образования. Расчет: 2918,06/2918,06* 100 = 100 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О.С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  | % | 81,0 | 81,0 | - Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ Расчет:81,0%= (32316/39896)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  | % | 100,0 | 100,0 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y – доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалерия по обслуживанию учреждений образования» Расчет: 100=122/122*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов |  | Ускова И.Б., директор МКУ «ЦБ» |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |  | Показатель не относится к компетенции управления образования | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y – удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет Расчет: 100%=(49405/49405)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ – отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет – данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | % | 100,0 | 100,0 | Д=КфКп⋅100%, где: Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии Расчет: 100=93/93*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год |  | Иванова О.В., заместитель начальника |  |  |  |  |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |  | % | 15,7 | 22,9 | Y=A*100%/Q, где: Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. Расчет: 22,9%=(28/122*100 С учетом частных детских садов | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчеты о реализации ГП «Доступная среда» |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание |  | % | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание; X– число обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием; N – общее количество обучающихся, которым положено льготное питание. Расчет: 100%=(5811/5811)*100 | Периодичность сбора данных: 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Источник информации: данные ОУ. |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |  | % | 93,5 | В 2020 году мониторинг не проводился | Y- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; МДОУ% - суммарное количество обобщенных показателей удовлетворенности качеством услуг каждого ОУ, предоставляющего услуги дошкольного образования, выраженных в процентах; D- общее количество образовательных учреждений города, предоставляющих услуги дошкольного образования В 2020 году мониторинг не проводился | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными образовательными учреждениями. | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными образовательными учреждениями. |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет |  | Ед. | Не используется с 2020 г. | Не используется с 2020 г. | ЗН- количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. З общ. - общее количество заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет З уд. - количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. |  | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях |  | Мест на 1000 детей | 969 | 1451 | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях Расчет: 1451=23718/16344*100 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет |  | % | Показатель не используется с 2020 г. | Показатель не используется с 2020 г. | Y=ЗНЗОбщее⋅100% Y- доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗН- число неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗОбщее- общее число заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. |  | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  | % | 90,0 | 94,5 | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе: 3723/3940 * 100% = 94,5 | По итогам учебного года | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  | Дето-дни | 19,2 | 18,5 | Y=DБСРЧ Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. Расчет: 438191 / 23683 = 18,5 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) |  | Никанорова А.В., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | % | 18,4 | 18,4 | %, где: Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций Расчет: 14 / 76*100 = 18,4 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» |  | Никанорова А.В., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | % | 100,0 | 100,0 | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100%Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. Расчет: 346/346 * 100 = 100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями |  | Никанорова А.В. главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей числен ности детей, получающих дошкольное образование |  | % | 0,4 | 1,9 | Учдн = Чдн / Очдо *100% Учдн – удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Чдн – численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Очдо – общая численность детей, получающих дошкольное образование Расчет: 428/22000*100=1,9 | 1 раз в год | Статистическая отчетность, предоставляемая негосударственными дошкольными образовательными учреждениями | Численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; общая численность детей, получающих дошкольное образование |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 10. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ |  | % | 96,8 | 97,8 | Одо3 = УЗРдо3 / ПРдо3*100 %, где Одо3 - обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ; УЗРдо3 – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на предоставление места в ДОУ; ПРдо3 – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ Расчет: 3582/3660*100=97,8 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 11. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |  | чел. | 4176 | 3515 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход рассчитывается как суммарное значение. | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) |  | Буз Р.С., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 12. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года |  | ед. | 13986 | 14019 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2020 года. Расчёт= 14019 (6199 (работа специалистов в рамках работы национального проекта "Образование", "Поддержка семей, имеющих детей ")+7820 (работа специалистов ДОУ, СОШ в рамках функционирования консультационных центров, пунктов) | Ежеквартально; 1 раз в год | Межведомственный запрос | Данные межведомственного запроса |  | Никанорова А.В., главный специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  | % | 85,0 | 100,0 | Проведение и анализ анкетирования, опрос родителей (законных представителей) по оценке качества полученной услуги. | Ежеквартально; 1 раз в год | Межведомственный запрос | Данные межведомственного запроса |  | Никанорова А.В.., главный специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 14. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | % | 96,8 | 97,8 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет рассчитывается в % по формуле: Д = К / О*100 %, Д – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет; К – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на предоставление места в ДОУ; О – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет в ДОУ. Расчет: 3547/3469*100=97,8 | Ежеквартально; 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К);Ежеквартальные отчеты |  | Буз Р.С.., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 15. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | место | 252 | 252 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми рассчитывается как суммарное значение. Расчет: 252 места | Ежеквартально; 1 раз в год | Межведомственный запрос | Межведомственный запрос |  | Буз Р.С., ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 16. | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет |  | ед. | 96,8 | 100 | Суммарное количество удовлетворенных заявлений, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе на предоставление места в ДОУ детям с 1 года до 3 лет (актуальный спрос на основании потребности родителей) = количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1 года до 3 лет. Расчет: 3069 = 100 | Ежеквартально | Данные автоматизированной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. |  | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 17. | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет |  | % | 98,5 | 100,0 | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет x на 100 %. Расчет: 2569/2569*100 = 100,0 | Ежеквартально | Данные автоматизированной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет. |  | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 18. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. |  | % | 91,4 | 91,4 | Количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, имеющихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях / общее количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, необходимых для 100 % обеспеченности муниципальных дошкольных образовательных учреждений x 100 %. 1524/1667*100%=91,4% | Ежегодно | Данные об обеспеченности муниципальных дошкольных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными и имеющейся потребности в их приобретении. |  |  | Никанорова А.В., главный специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % |  | 94,0 | - | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; X – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; N –общее количество участников опроса Расчет: В 2020 году мониторинг качества предоставляемых услуг БУСОВО «ЦИИОКО» не проводился в связи с эпидемиологической ситуацией | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % |  | 97,8 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» Расчет: 100=(1558/1558)*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % |  | 2,5 | 0,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» Расчет: 0,1%=(1/1559)*100% | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % |  | 49,0 | 51,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 51,0%=(16914/33260)*100% | 1 раз в год, по итогам учебного года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | Чел. |  | 25,3 | 27,5 | Y=XN, где: Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 26,4=37329/1359 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % |  | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 100,0=(6355/6355)*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % |  | 0,4 | 0,14 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 0,14=9/6511*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % |  | 10,0 | 24,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 24,1=(9151/37993)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % |  | 97,0 | 97,4 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам; N –общая численность школьников Расчет: 97,4= (38814/39844)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % |  | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования; N –общая численность обучающихся 1-4 классов Расчет: 100,0=(17539/17539)* 100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % |  | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования; N –общая численность обучающихся 5-9 классов Расчет: 100,0= (18210/18210)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 5-9 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % |  | 61,0 | 69,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; N –общая численность обучающихся 10-11 классов Расчет: 69,1=(2146//3106)*100% | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 10-11 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % |  | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100,0=(43/43)*100 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 100,0 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: Фактическое значение показателя рассчитывается БУ СО ВО «ЦИиОКО». | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОО-1 |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % |  | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; X – количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100=(43/43)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с - отчетность общеобразовательных учреждений; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % |  | 26,0 | 55,5 | , где: Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа 55,5=5\9*100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % |  | 75,0 | 92,6 | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. 92,6=25/27*100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % |  | 27,9 | 27,9 | %, где: Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций Расчет: 27,9=(12/43)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % |  | 100,0 | 100,0 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста Расчет: 100=(766/766)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % |  | - | - | %, где: Y - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; X – численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе; N – общая численность учителей в общеобразовательных учреждениях. Расчет: с 01.01.2017 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу, т.к. только в 2016 году МБОУ «Гимназия № 8» принимало участие в грантовом конкурсе ФЦП Развитие образования, соответственно, осуществлялся мониторинг данного показателя | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. |  | - | - | Расчет: количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы рассчитывается как суммарное значение общеобразовательных организаций. Расчет: с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы не подлежит мониторингу | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % |  | 100,0 | 100,0 | Расчет показателя: доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, рассчитывается в % по формуле: Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; X – численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой; N – общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов. Расчет: 100%=(139/139)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23 | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» | % |  | 100,0 | 100,0 | Расчет показателя: доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология», рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; X – общее количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в текущем году (чел.); N – количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету "Технология", в текущем году. Расчет: 100%=(54/54)*100% | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 24 | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории | Чел. |  | 284 | 451 | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей, указанной категории» рассчитывается в чел. как численность детей, осваивающих предметную область "Технология", i-ой школе, в которой обновлены примерные основные образовательные программы общего образования и материально-техническая база Расчет: 451 чел. | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 25 | Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. |  | 590 | 635 | Показатель рассчитывается в чел. как численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в i-ой школе, в которой созданы условия современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей. Расчет: 635 чел. | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. |  | Швецова Н.М, главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 26 | Число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году | Ед. |  | 35 | 35 | Показатель рассчитывается в количестве как число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году. Расчет: 2 ед. | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году | % |  | 24,4 | 24,4 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году; X – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (чел.); N – общее количество педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году. Расчет: 24,4=431/1766 | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 28. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. |  | 0,012601453 | 0,043910 | Расчет показателя: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию - суммарное значение. Общее количество участников 16583 чел. |  | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников |  | Павлова В.Д., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 29. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. |  | 10,582 | 10,746 | Расчет показателя: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - суммарное значение. Общее количество – 3031 тыс. чел. |  | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников |  | Павлова В.Д., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 30. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | 54 | 58 | Расчет показателя: доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования (5-11 классы), дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей. Расчет 58=20254/34732 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 31. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % |  | 93 | 93 | Расчет показателя: доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; X – количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; N – общее количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей. Расчет 93=37/40 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 32. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | 17 | 20 | Расчет показателя: доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (9-11 классы), в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования. Расчет 20=7116/34732 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 33. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % |  | 16 | 16 | Расчет показателя: доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования», рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; X – количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; N – общее количество педагогических работников общего образования. -Расчет 16=283/1766 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % |  | 70,0 | 97,7 | Расчет показателя: доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; X – количество общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; N – общее количество общеобразовательных организаций. Расчет: 97,7%=(42/43)*100% | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 35. | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | % |  | 15 | Показатель исключен из паспорта регионального проекта, значение показателя не оценивается. | Расчет показателя: доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования; X – количество документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования; N – общее количество документов. Показатель исключен из паспорта регио-нального проекта, значение показателя не оценивается. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 36. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % |  | 50 | 100 | Расчет показателя: доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"), рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); X – количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); N – общее количество образовательных организаций. Расчет 100=43/43 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 37. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. |  | 19275 | 36054 | Расчет показателя: Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии суммарное значение. Показатели ФП/РП «Цифровая образовательная среда» не достигнуты, т.к. федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды на федеральном уровне не введена в действие 36054=36054 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М, главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 38. | Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | ед. |  | 35 | 35 | Расчет показателя - Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений: суммарное значение. Расчет 35=35 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.,., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 39. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. |  | 2 | 2 | Расчет показателя: Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база - суммарное значение. Расчет: 2 ед. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 40. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | % |  | 10 | 17,8 | Расчет показателя: доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, рассчитывается в % по формуле: Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; X – количество обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; N – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций. Расчеты: 17,8%=(7083/39844)*100% | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Шевцова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 41. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % |  | 10 | 35 | Расчет показателя: доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; X – количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; N – общее количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Расчет: 35%=(15/43)*100% | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 42. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, накопительным итогом | ед. |  | 1500 | 2382 | Расчет показателя: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, накопительным итогом рассчитывается, как суммарное значение. Расчет: 2382 чел. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 43. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | да/нет |  | да | да | Расчет показателя: Указывается факт внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. Расчет: да | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | ед. |  | - | - | Расчет показателя: суммарное значение. Показатель характеризует количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций. Расчет: Показатель действует с 2021 года | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Отчетность об-щеобразователь-ных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М.., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 45 | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году | % |  | 86,0 | 87,5 | Расчет показателя: Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды; X – количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды; N – общее количество общеобразовательных организаций. Расчет: 87,5%=(35/40)*100 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 46. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % |  | 100,0 | 100,0 | Расчет показателя: доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по со-блюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассчитывается в процентах по форму-ле: %, где: Y - доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по со-блюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); X – количество общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распростра-нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); N – общее количество общеобразовательных организаций. 100=43/43 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 47. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума | чел. |  | Показатель действует с 2021 года | Показатель действует с 2021 года | Расчет показателя: численность обучающихся общеобразовательной организа-ции, охваченных образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума рассчи-тывается, как суммарное значение. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 48. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума | чел. |  | Показатель действует с 2021 года | Показатель действует с 2021 года | Расчет показателя: численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума рассчитывается, как суммарное значение. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 49. | Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума) | чел. |  | Показатель действует с 2021 года | Показатель действует с 2021 года | Расчет показателя: участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума) рассчитывается, как суммар-ное значение. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 50. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня | чел. |  | Показатель действует с 2021 года | Показатель действует с 2021 года | Расчет показателя: участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 51. | Доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % |  | Показатель действует с 2021 года | Показатель действует с 2021 года | Расчет показателя: доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, рассчитывается в % по формуле: %, где: Y - доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора; X – количество педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора; N – общее количество педагогических работников. | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования |  | % | 97,0 | - | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; X – количество человек, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; N –общее количество участников опроса Расчет: В 2020 году мониторинг качества предоставляемых услуг БУСОВО «ЦИИОКО» не проводился в связи с эпидемиологической ситуацией | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  | % | 93 | 83,7 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет Расчет: 83,7=41352:49405*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования; Павлова В.Д., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  | Ед. | 47 | 43 | Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями |  | Иванова О.В., заместитель начальника |  |  |  |  |
| 4 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  | % | 75,0 | 92,6 | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий 25/27*100=92,6 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | % | 50,0 | 73,7 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет Расчет: 73,7=(757/1027)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» |  | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  | % | 29,0 | 29,75 | %, где: Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования Расчет: 29,75=14698:49405*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | статистические отчеты на 15 октября каждого года |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования; Павлова В.Д., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7 | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований |  | ед. | - | - | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований, рассчитывается как сумма негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих до-ступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8 | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей |  | % | - | - | %, где: Y - доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей X – численность организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей; N – общая численность организаций дополнительного образования | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | % | - | - | %, где: Y - Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей X – численность детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования; N – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Данные Департамента образования | Данные Департамента образования |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | тыс. чел. | 5,2 | 24,226 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации рассчитывается как суммарное значение Расчет: 5426+18800=24226 (охват детей МТ + охват детей ДТ) | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | % | 46 | 63,9 | Д=Х/Y*100% где: Д - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий X – детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Y – общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья Расчет: 63,9 %= (2946/4604)*100% | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Ерохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT- куб» |  | чел. в год | - | - | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» рассчитывается как суммарное значение Расчет: Показатель введен с 2022 года | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам |  | % | - | - | Д=Х/Y*100%, где: Д - Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам X – численность педагогических работников, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам; Y – общая численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб» | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | чел. в год | - | - | Указывается фактическое численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» Расчет: Показатель введен с 2022 года | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ |  | программ в год | - | - | Указывается фактическое количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, как суммарное значение Расчет: Показатель введен с 2022 года | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | мероприятий в год | - | 0 | Указывается фактическое количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб», как суммарное значение Расчет: Показатель введен с 2022 года | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» |  | чел. в год | 1000 | 1376 | Указывается фактическое численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение Расчет: 1376 - фактическое численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | ед. | 9 | 45 | Указывается фактическое количество групп, обучающихся обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение Расчет: 45 - фактическое количество групп, обучающихся обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум», | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | ед. | 9 | 80 | Указывается фактическое количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум, как суммарное значение Расчет: 80 - фактическое количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» |  | чел. в год | не менее 3000 | 4050 | Указывается фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение Расчет: 4050 - фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) |  | ед. | не менее 2 | 7 | Указывается фактическое количество массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), как суммарное значение Расчет: Указывается фактическое количество обучающихся Расчет: 7- фактическое количество массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные образовательных учреждений |  | Клейнер С.В., начальник отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест |  | чел. в год | 2244 | 2244 | Указывается фактическое количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест, как суммарное значение Расчет: 2244 человека зачислено | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования |  | % | 100 | 100 | %, где: Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования X – количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования; N – общее количество педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования Расчет: 100 = 18/18*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 24. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители |  | % | 100 | 100 | %, где: Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители X –количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители; N – общее количество педагогических работников: руководители Расчет: 100=1/1*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 25. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. |  | % | 100 | - | %, где: Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. X –количество групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. N – общее количество привлекаемых специалистов, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 26. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий |  | ед. в год | 20 | 20 | Указывается фактическое количество обучающихся, участвующих в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий, как суммарное значение Расчет: 20 мероприятий | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников |  | чел. в год | 1122 | 1122 | Указывается фактическое количество участников региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников, как суммарное значение Расчет: 1122 участника | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений |  | Ёрохова Н.Л., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров |  | % | 7 | 11,5 | Тк=КувКпр⋅100%, где: Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 538/4664*100 = 11,5 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  | % | 2,5 | 1,6 | Дв=КвКпр⋅100%, где: Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 74/4664*100 = 1,6 | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  | % | 15,0 | 15,6 | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 727/4664*100 = 15,6 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |  | % | 100,0 | 78,8 | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 3677/4664*100 = 78,8 | ежеквартально | ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  | % | 30,0 | 100,0 | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 4664/4664*100 = 100 | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников |  | % | 95,0 | 83,7 | Дпво=КпвоКпр⋅100%, где: Дпво – доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 3902/4664*100 = 83,7 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 7. | Количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  | единиц в год | 35 | 175 | Высчитывается как суммарное значение. Значение за 2020 год: 175 чел. | 1 раз в год | ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 8. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | % | 5 | 6,7 | , где: Дпр – доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Пр – количество учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Кпр – количество учителей, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 146/2153*100 = 6,7 | 1 раз в год | ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 9. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | % | 0,8 | 2,7 | , где: Дпк – доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпк – количество педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 58/2153*100 = 2,7 | 1 раз в год | ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 10. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | % | 5 | 7,2 | , где: Дпк – доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпк – количество педагогических работников системы общего, дополнительного, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 155/2153*100 = 7,2 | 1 раз в год | ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 11. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | % | 15 | 27,3 | , где: Дмп– доля учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Мп – количество учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Кпр – количество учителей в возрасте до 35 лет, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 132/480*100 = 27,3 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 |  | Папина О. С., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: ежегодно | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  | % | 78,95 | 78,95 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 60/76*100=78,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  | % | 88,37 | 88,37 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 38/43*100=88,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования |  | % | 66,67 | 66,67 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. Расчет: 2/3*100=66,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | % | 27,9 | 27,9 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: ежегодно | Сметы, акты приема выполненных работ |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | % | 50,0 | 50,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования,, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество учреждений дополнительного образования. Расчет: 2/4*100=50,0 | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене оборудования и мебели и проведена замена аварийного оборудования и мебели | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене торгово-технологического оборудования и мебели, проведена замена аварийного оборудования, мебели, малых архитектурных форм в соответствии с финансированием. | Периодичность сбора данных: ежегодно | Ходатайства образовательных учреждений, дефектные акты, коммерческие предложения. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
|  | Детские сады |  | % | 39,47 | 39,47 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений. Расчет: 30/76*100=39,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  | % | 16,28 | 16,28 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 7/43*100=16,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общего количества дошкольных образовательных учреждений в соответствии с финансированием |  | % |  | На 2020 год значение показателя не установлено | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений | Показатель характеризует долю дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги до-школьного образования, от общего количества дошкольных образовательных учреждений в соответствии с финансированием. | Периодичность сбора данных: ежегодно | Ходатайства образовательных учреждений, проектная документация, коммерческие предложения. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. |  | % |  | На 2020 год значение показателя не установлено | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. X – количество общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | Показатель характеризует долю новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. | Периодичность сбора данных: ежегодно | Проектная документация, коммерческие предложения. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием |  | % |  | На 2020 год значение показателя не установлено | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | показатель характеризует долю учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием | Периодичность сбора данных: ежегодно | Отчет по амортизации, сметы, акты приема выполненных работ. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  | % | 29,17 | 29,17 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 % 7/24*100=29,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  | % | 25,0 | 25,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений(с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество общеобразовательных учреждений (с износом здания более 50 %). 4/16*100=25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части ремонта и капитального ремонта образовательных организаций* |  | ед. | 6 | 6 | Количество отремонтированных образовательных учреждений рассчитывается как суммарное значение. 6=6 |  | Периодичность сбора данных: ежегодно | Отчет по амортизации, сметы, акты приема выполненных работ. |  | Филиппова Л.В. инженер МКУ ЦОУ «Образование» |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2021 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Форум педагогических работников и родительской общественности, День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | В 2020 году не состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов). Остальные мероприятия, запланированные на 2020 года выполнены в срок. Мероприятия транслировались в режиме on-line на базе образовательных учреждений города, подведомственных управлению образования. | В связи с введением ограничительных мероприятий. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в 2020 году обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Все мероприятия, запланированные на 2020 года выполнены в срок и без замечаний |  | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования мэрии | Реализация данного мероприятия обеспечит соблюдение норм законодательства в юридических вопросах, статистической отчетности, позволит предоставлять информацию по экономическим вопросам подведомственным учреждениям. Обеспечение оборудованными рабочими местами бухгалтеров филиала МКУ «ФБЦ». | Все мероприятия, запланированные на 2020 года выполнены в срок и без замечаний |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитии сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ Доля охвата детей общественным дошкольным образованием. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ. Доля выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения помещений рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований СП 136.13330.2012 и СП 59.13330.2016 (установка поручней, расширение дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия и дидактические материалы), специальным реабилитационным, специальным компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов); оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов. | Управление образования мэрии | Приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед), создание архитектурной доступности в МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119». | Мероприятия в МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119» реализованы в полном объеме |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). | Управление образования мэрии |  |  |  | Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности. |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников планировали принять участие 9 обучающихся (5 призеров). |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.5 Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой осуществлялась в соответствии с законодательством области в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | В соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» меры социальной поддержки осуществлялись в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.10 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Запланировано 35 мероприятий муниципального регионального, всероссийского и международных уровней в рамках направления «Одаренные дети». | 38 мероприятий организовано в рамках направления «Одаренные дети» |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.16 Реализация регионального проекта «Современная школа | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, для образовательного процесса. | Обновление материально-технической базы осуществлено в школе № 38 города |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база. |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.17 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в отчетном году осуществлено в 35 школах города |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.19. Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя. | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | ПСД ремонта 16 школы | Мероприятия 2020 года выполнены в полном объеме |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались более 10 тыс. учащихся |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного) | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 700 мероприятий различных уровней |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 24 | - Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Запланировано 35 мероприятий муниципального регионального, всероссийского и международных уровней в рамках направления «Одаренные дети». | 38 мероприятий организовано в рамках направления «Одаренные дети». |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 25 | - Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Проведен проект по персонифицированному финансированию (9674 сертификата выдано) |  | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.9. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», в том числе создание мобильных технопарков «Кванториум» в том числе создание новых мест в образовательных организациях | Управление образования мэрии | Создание мобильного технопарка «Кванториум» Создание новых мест в образовательных организациях | Мероприятия 2020 года выполнены в полном объеме |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.10. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | Управление образования мэрии | Создание в муниципальных образовательных организациях кружков по развитию предпринимательства | Мероприятия 2020 года выполнены в полном объеме |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  |  |  |  |
| 28 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 29 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Мероприятия 2020 года выполнены в полном объеме | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Произведены выплаты: - ежемесячного социального пособия на оздоровление 945 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 14559,36 тыс. руб.; - компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1363 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 15908,16 тыс.руб.; - компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 210 педагогическим работникам, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 12990,84 тыс.руб. | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Работники сферы образования в системе представляются к поощрению наградами всех уровней | - | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 32 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Казак Е.А. начальник отдела МКУ «ЦОУ Образование». | Соответствие учреждений нормам СанПиН | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН |  | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Веселова Е.В., главный экономист МКУ «ЦОУ Образование». | Оснащение учреждений новым торгово-технологическим оборудованием, ростовой школьной и детской мебелью. Замена аварийного оборудования и по предписаниям контролирующих органов. | Учреждения оснащеных новым торгово-технологическим оборудованием. |  | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 6.6 Ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности. | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, | Соответствие учреждений нормам СанПиН | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН |  | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; |  |  |  |  |

Заместитель начальника

управления образования мэрии	О.В. Иванова

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2020 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы | Всего | 1 239 734,5 | 1 244 006,1 | 1 235 714,7 |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», управление по делам культуры мэрии | 1 239 734,5 | 1 244 006,1 | 1 235 714,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний (печать открыток)) | Управление образования мэрии | 633,5 | 313,5 | 220,8 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 8 298,1 | 10 725,9 | 10 561,9 |
|  | в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 0,0 | 1 619,8 | 1 455,8 |
| 4 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 17 825,4 | 17 525,4 | 16 378,1 |
| 5 | Основное мероприятие 8. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 43 887,6 | 37 719,7 | 37 594,9 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 600 227,4 | 589 269,3 | 589 269,3 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 599 226,9 | 588 268,8 | 588 268,8 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения помещений рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований СП 136.13330.2012 и СП 59.13330.2016 (установка поручней, расширение дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия и дидактические материалы), специальным реабилитационным, специальным компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов); оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 997,4 | 997,4 | 997,4 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 10 | Подпрограмма 2. Общее образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 341 611,4 | 327 969,4 | 323 255,9 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 336 272,5 | 316 314,6 | 316 314,6 |
|  | в том числе реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 546,0 | 566,0 | 566,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 905,5 | 1 005,7 | 1 005,7 |
| 14 | Основное мероприятие 2.16. Федеральный проект «Современная школа» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 360,5 | 360,5 | 351,4 |
| 15 | Основное мероприятие 2.17. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 3 526,9 | 3 526,9 | 3 526,9 |
| 16 | Основное мероприятие 2.19. Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 6 195,7 | 1 491,3 |
| 17 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 133 977,0 | 144 142,3 | 144 139,5 |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 31 958,8 | 42 124,2 | 42 124,2 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 594,5 | 594,5 | 594,5 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 101 163,7 | 101 163,7 | 101 160,9 |
| 22 | Основное мероприятие 3.9. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 23 | в том числе создание мобильных технопарков «Кванториум» | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 24 | в том числе создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 25 | Основное мероприятие 3.10. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | Управление образования мэрии | 60 410,7 | 45 981,5 | 44 083,3 |
| 27 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 611,9 | 625,0 | 625,0 |
| 28 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 59 766,2 | 45 323,9 | 43 458,3 |
| 29 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 32,6 | 32,6 | 0,0 |
| 30 | Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 32 863,4 | 70 359,1 | 70 211,0 |
| 31 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 16 869,7 | 44 718,4 | 44 693,5 |
| 32 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 2 907,5 | 12 554,5 | 12 552,9 |
| 33 | Основное мероприятие 6.6. Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 13 086,2 | 13 086,2 | 12 964,6 |

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год, тыс. руб.** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы | всего | 5 352 267,7 | 5 237 911,0 | 97,86 |
|  |  | городской бюджет | 1 244 006,1 | 1 235 714,7 | 99,33 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 267 424,8 | 74,28 |
|  |  | областной бюджет | 3 503 327,9 | 3 498 024,5 | 99,85 |
|  |  | федеральный бюджет | 244 933,7 | 236 747,0 | 96,66 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний (печать открыток)) | городской бюджет | 313,5 | 220,8 | 70,43 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | всего | 128 705,1 | 120 503,0 | 93,63 |
|  |  | городской бюджет | 10 725,9 | 10 561,9 | 98,47 |
|  |  | областной бюджет | 56 863,8 | 55 015,1 | 96,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 61 115,4 | 54 926,0 | 89,87 |
|  | в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | всего | 80 990,4 | 72 788,3 | 89,87 |
|  |  | городской бюджет | 1 619,8 | 1 455,8 | 89,87 |
|  |  | областной бюджет | 18 255,2 | 16 406,5 | 89,87 |
|  |  | федеральный бюджет | 61 115,4 | 54 926,0 | 89,87 |
| 4 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 18 869,1 | 17 721,8 | 93,9 |
|  |  | городской бюджет | 17 525,4 | 16 378,1 | 93,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 343,7 | 1 343,7 | 100,00 |
| 5 | Основное мероприятие 8. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 37 719,7 | 37 594,9 | 99,67 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | всего | 2 787 100,6 | 2 692 344,5 | 96,60 |
|  |  | городской бюджет | 589 269,3 | 589 269,3 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 267 424,8 | 74,28 |
|  |  | областной бюджет | 1 806 994,3 | 1 804 813,4 | 99,88 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 837,0 | 30 837,0 | 100,00 |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | областной бюджет | 1 745 876,2 | 1 745 876,2 | 100,00 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | внебюджетные источники | 360 000,0 | 267 424,8 | 74,28 |
|  |  | городской бюджет | 588 268,8 | 588 268,8 | 100,00 |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 59 578,8 | 57 397,9 | 96,34 |
| 10 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: создание архитектурной доступности в структур-но-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения помещений рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований СП 136.13330.2012 и СП 59.13330.2016 (установка поручней, расширение дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия и дидактические материалы), специальным реабилитационным, специальным компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов); оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов | всего | 2 282,4 | 2 282,4 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 997,4 | 997,4 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 295,6 | 295,6 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 989,4 | 989,4 | 100,00 |
| 11 | Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» | всего | 31 094,4 | 31 094,4 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 3,1 | 3,1 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 243,7 | 1 243,7 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 29 847,6 | 29 847,6 | 100,00 |
| 12 | Подпрограмма 2. Общее образование | всего | 1 981 866,3 | 1 974 976,4 | 99,65 |
|  |  | городской бюджет | 327 969,4 | 323 255,9 | 98,56 |
|  |  | областной бюджет | 1 520 916,4 | 1 520 737,3 | 99,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 132 980,5 | 130 983,2 | 98,50 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 1 810 349,7 | 1 808 541,6 | 99,90 |
|  |  | городской бюджет | 316 314,6 | 316 314,6 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 444 463,7 | 1 444 463,7 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 49 571,4 | 47 763,3 | 96,35 |
|  | в том числе обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 49 571,4 | 47 763,3 | 96,35 |
|  | в том числе реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях | всего | 16 166,1 | 16 166,1 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 1,6 | 1,6 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 16 164,5 | 16 164,5 | 100,00 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 566,0 | 566,0 | 100,00 |
| 15 | Основное мероприятие 2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | областной бюджет | 72 977,3 | 72 806,0 | 99,77 |
| 16 | Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 1 005,7 | 1 005,7 | 100,00 |
| 17 | Основное мероприятие 2.16. Федеральный проект «Современная школа» | всего | 8 175,6 | 7 969,5 | 97,48 |
|  |  | городской бюджет | 360,5 | 351,4 | 97,48 |
|  |  | областной бюджет | 312,6 | 304,8 | 97,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 502,5 | 7 313,3 | 97,48 |
| 18 | Основное мероприятие 2.17. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | всего | 82 596,3 | 82 596,3 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 3 526,9 | 3 526,9 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 162,8 | 3 162,8 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 75 906,6 | 75 906,6 | 100,00 |
| 19 | Основное мероприятие 2.19. Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя | городской бюджет | 6 195,7 | 1 491,3 | 24,07 |
| 20 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | всего | 163 576,8 | 163 574,0 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 144 142,3 | 144 139,5 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 777,4 | 777,4 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 18 657,1 | 18 657,1 | 100,00 |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 42 124,2 | 42 124,2 | 100,00 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 258,0 | 100,00 |
| 23 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 594,5 | 594,5 | 100,00 |
| 24 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | городской бюджет | 101 163,7 | 101 160,9 | 100,00 |
| 25 | Основное мероприятие 3.9. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 19 436,4 | 19 436,4 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 1,9 | 1,9 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 777,4 | 777,4 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 18 657,1 | 18 657,1 | 100,00 |
| 26 | в том числе создание мобильных технопарков «Кванториум» | всего | 16 935,7 | 16 935,7 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 1,7 | 1,7 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 677,4 | 677,4 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 16 256,6 | 16 256,6 | 100,00 |
| 27 | в том числе создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | всего | 2 500,7 | 2 500,7 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 400,5 | 2 400,5 | 100,00 |
| 28 | Основное мероприятие 3.10. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 29 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | всего | 45 981,5 | 44 083,3 | 95,87 |
|  |  | городской бюджет | 45 981,5 | 44 083,3 | 95,87 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 625,0 | 625,0 | 100,00 |
| 31 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 45 323,9 | 43 458,3 | 95,88 |
| 32 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | городской бюджет | 32,6 | 0,0 | 0,00 |
| 33 | Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | всего | 188 135,1 | 186 892,3 | 99,34 |
|  |  | городской бюджет | 70 359,1 | 70 211,0 | 99,79 |
|  |  | областной бюджет | 117 776,0 | 116 681,3 | 99,07 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | городской бюджет | 44 718,4 | 44 693,5 | 99,94 |
| 35 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | городской бюджет | 12 554,5 | 12 552,9 | 99,99 |
| 36 | Основное мероприятие 6.6. Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций | всего | 130 862,2 | 129 645,9 | 99,07 |
|  |  | городской бюджет | 13 086,2 | 12 964,6 | 99,07 |
|  |  | областной бюджет | 117 776,0 | 116 681,3 | 99,07 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

*в постановлении мэрии города от 10.10.2012 № 5366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 29.12.2020 № 5566) план по основному мероприятию 2.17. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в части областного бюджета 3 161,4 тыс. рублей, в части федерального бюджета 75 908,0 тыс. рублей, фактические расходы произведены с учетом уведомления об изменении лимитов бюджетных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 30.12.2020 г. № 583, при внесении изменений в финансовые показатели программы план 2020 года будет откорректирован с учетом данного уведомления;

**при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов (±0,2 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования, в 2020 году проводились экономистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ «ЦОУ Образование». В соответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 16.12.2019 № 1987, на основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследований в 2020 году проведено 21 контрольных мероприятий, в том числе: 6 плановых и 15 внеплановых проверок. За отчетный период проверено 17 муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования. Результаты проверок оформлены 21 актами и справками.

В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны 18 предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных учреждений в установленные сроки представлены письменные информации об исполнении предписаний с приложением подтверждающих документов или их копий.

Контрольно-счетной палатой города Череповца в отчетный период проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ» муниципальной программы «Развитие образования».

Контрольно-счетной палатой Вологодской области проведена проверка использования субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, представленных в 2019 году.

Контрольно-правовым управлением мэрии города проведена проверка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении: МБДОУ «Детский сад № 126», МАОУ ДО «ЦДТ и МО», МАОУ «ЦО № 12».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В 2020 года в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения.

На основании протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и эконо-мической политике в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы» внесены изменения в части ресурсного обеспечения и прогнозной (справочной) оценки расходов.

Внесены корректировки в методику оценки эффективности муниципальной программы.

По тексту программы внесены корректировки в названия, методику расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также скорректированы значения на 2020-2022 гг. следующих показателей:

- «Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования» (замен на «Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования»),

- «Доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности» (заменен на «Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности»).

Внесены изменения в подпрограмму 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы в части целевых индикаторов (показателей) подпрограммы:

- показатель «Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет» заменен на показатель «Количество удовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет»;

- показатель «Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет» заменен на показатель «Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет».

Данные изменения внесены в связи с положительной динамикой обеспеченности детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях и реализацией мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В Приложение 1 к муниципальной программе добавлены показатели Ч1.81, Ч1.151, Ч1.152 в столбец «Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями».

Внесен показатель в подпрограмму 6 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части ремонта и капитального ремонта образовательных организаций».

Включено основное мероприятие 3.10. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях.

Скорректирована характеристика основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ». Внесен показатель 13. «Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание».

В связи с выделением финансовых средств, скорректированы значения показателей «Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий  в соответствии с финансированием».

В подпрограмму 6 муниципальной программы внесены изменения:

- в показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях (Приложение 1 к муниципальной программе) в связи с уменьшением и перераспределением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций, замены вышедшего из строя оборудования в образовательных учреждениях.

На основании постановления Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243 «О государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» (с изменениями) в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы» внесены следующие изменения:

- дополнены цели основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ»;

- уточнены наименования основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ» и основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- показатели (индикаторы) муниципальной программы дополнены целевыми показателями «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», «Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению сани-тарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19)»;

- раздел X «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» дополнен методикой расчета данных показателей.

В соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.09.2020 № 5 внесены изменения в части ресурсного обеспечения и прогнозной (справочной) оценки расходов на 2020 год.

На основании уведомлений отраслевого департамента области, уточнен объем  расходов по средствам за счет вышестоящих бюджетов.

В связи с формированием бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предложено пролонгировать муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы» на 2023 год.

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2020  № 91 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год.

На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 06.10.2020 № 6 в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений показателей и объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Объем расходов возможен к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Внесены корректировки в значения показателей:

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников;

- Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену;

- Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

- Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ.

Включено основное мероприятие:

- Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными.

Включен дополнительный показатель:

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными.

На основании решения Череповецкой городской Думы от 24.11.2020 № 144 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. Уточнено наименование основного мероприятия 6.6.

Также на основании письма финансового управления мэрии от 01.12.2020 № 2099/02-04-13 «Об уточнении объемов иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2021-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы. Уточнено наименование основного мероприятия 2.16.

Дополнено основное мероприятие 16. Реализация регионального проекта «Современная школа». Цель мероприятия: оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием, для реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), «Математика и информатика», «Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление главным распорядителем бюджетных средств субсидии на приобретение средств обучения и воспитания для создания на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум».

Включены дополнительные показатели:

Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума;

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума;

Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума);

Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня;

Доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.

Внесены корректировки в значения показателей:

- Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест;

- Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования;

- Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. руководители;

- Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др.;

- Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий;

- Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участников.

На основании решения Череповецкой городской Думы от 22.12.2020 № 164 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 5 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы», основного мероприятия 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области  от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 3.10 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в «Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции».

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), %;

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительный.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы (подпрограммы) в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте ниже планового значения, т.е. положительная динамика по исполнению показателя:

Пi = (Пплi - Пфi)/ Пплi x 100%+100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы);

95% и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий программы (подпрограммы);

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет показателей муниципальной программы:

- Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования: 100,00%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности: 101,37%=99,65/98,3*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений: 220%= (2,3/2-0)/2,2*100%+100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся: Фактическое значение показателя будет рас-считано БУ СО ВО «ЦИиОКО» в феврале 2021 года

- Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет: 100,00%=66,3/66,3*100%. Эффективное выполнение показателя.

6. Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами:

- по дошкольным образовательным учреждениям: 99,49%=97,5/98,0*100,0%. Эффективное выполнение показателя;

- по общеобразовательным учреждениям: 100,00%=100,0/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя;

- по учреждения дополнительного образования: 100,00%=100,0/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

7. Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием: 101,25%=81,0/80,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

8. Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической): 100,00%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*- Показатель исключен с 01.01.2015.

10. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет: 100,00%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

11. Выполнение плана деятельности управления образования мэрии:100,00%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

12. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций: 145,89%=22,9/15,7*100%. Эффективное выполнение показателя.

Расчет эффективности показателей муниципальной программы:

(100,00%+101,37%+220,00%+100,00%+99,49%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+145,86%+100,00+100,00) / 14 = 111,91%.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».

(149,74%+105,00%+103,64%+100,00%+100,00%+475,00%+101,03%+84,17%+100,24%+117,65%+101,03% +100,00%+103,31%+101,52%+100,00)/15= 129,49%.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(100,00+102,25%+196,00%+104,08%+92,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,41%+100,00%+100,00%+113,28%+100,00%+100,00%+213,46%+123,47%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+121,89%+107,63%+100,00%+100,00%+348,46%+101,55%+107,41%+100,00%+117,65%+100,00%+139,57%+200,00%+187,05%+100,00%+100,00%+178,00%+350,00%+158,80%+100,00%+101,74%+100,00%)/41= 128,41%.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:

(83,76%+91,49%+123,47%+133,33%+147,40%+102,59%+465,88%+138,91%+137,60%+500,00%+888,89%+135,00%+350,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%)/18 = 209,17%.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(60,87%+64,00%+104,00%+78,80%+333,33%+88,11%+500,00%+134,00%+337,50%+ 144,00%+182,00%)/11 = 184,24%.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность»:

(100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%)/7= 100,00 %

Общая эффективность муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы:

(111,91%+129,49%+128,41%+209,17%+184,24%+100,00%)/6=143,87%.

За 2020 год эффективность муниципальной программы составила 143,87%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет:

ЭБ = 5 237 911,0 / 5 352 267,7 * 100% = 97,86%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

4 970 486,2 / 4 992 267,7 * 100% = 99,56%

За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,86%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 105 целевым показателям муниципальной программы, характеризующему изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 96 показателей муниципальной программы (14 основных показателей и 82 показателя подпрограмм) из 105, что составляет 91,4%, выполнены на 95 % и более.

До 31.12.2019 показатель 23 был сформулирован: «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; показатель 24 был сформулирован: «Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории»; показатель 25 был сформулирован: «Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей».

При условии федерального и областного финансирования

При условии федерального и областного финансирования