**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 1 квартал 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 1 кв. 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом, % | 96 | - | - | Сводную информацию по форме 2-тп (воздух) по г. Череповцу предоставляет Северное межрегиональное  управление Росприроднадзора  по итогам календарного года |
| 2 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м | 4,32 | 0,744 | 17,2 | Информация ООО «Газпром газомоторное топливо» по состоянию на 01.03.2021 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий (финансирование из городского бюджета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв.  2021 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта закуплено 5 автобусов на экологичном топливе класса Евро-5 | 42 213,90 | 10 397,98 | 24,63 | В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019). |

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятий отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Отсутствие финансирования из средств федерального бюджета воздухоохранных мероприятий, запланированных к реализации с 2018 года. Это приводит к переносу реализации данных мероприятий на более поздний период и, соответственно, возможному недостижению запланированных показателей РП «Чистый воздух» в 2024 году.