**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Культура»**

**за 1 квартал 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 1 кв. 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом), тыс.ед. | 869,104 | 162,846 | 18,74 | По итогам 2021 года показатель будет достигнут в полном объеме |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв.  2021 года,  тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами ДШИ и училища | 5 042,1 | 1 980,0 | 39,27 | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Отсутствуют.