

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее – комитет) является ответственным исполнителем муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы, целью которой является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;

- подготовка спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры и спорта.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития человеческого потенциала.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год в разрезе задач муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи МП** | **Достигнутые результаты** |
| 1 | Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | **При выполнении данной задачи реализовывалось следующие мероприятия:**  **1 - обеспечение доступа к спортивным объектам, целью которого является** создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.  **В рамках осуществления данного мероприятия:**  - физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;  - обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;  - осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов.  **2 - развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью которого является** создание возможностей для занятий ФКиС рядом с домом  **В рамках данного мероприятия осуществляется:**  -приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов;  -содержание, оснащение и ремонт открытых объектов спорта (мест для занятий физической культурой и спортом), находящихся в свободном доступе;  -реализация мероприятий по обустройству объектов городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде в рамках подпрограммы "Физическая культура и массовый спорт".  **3 – строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта, целью которого является** обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями  **В рамках данного мероприятия осуществляется** строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, установка 5 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и установка видеонаблюдения на двух пришкольных стадионах.  **4 – капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта.**  В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по подготовке основания и монтажу покрытия футбольного поля стадиона «Металлург», включая демонтаж, а также работы в части ремонта асфальто - бетонного покрытия тренировочного футбольного поля и поставки светотехнической продукции и металлоконструкций для системы освещения (а именно закупка модульных светодиодных прожекторов, опор, а также комплектов крепежа для установки системы освещения футбольного поля).  **5- реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).**  В рамках части данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием  **Результатом реализации мероприятий за 2020 год стало:**  - предоставление горожанам 49436,5 часов доступа к объектам спорта;  - заключение контракта и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города;  - обновление искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Металлург»  - обслуживание 81 объекта массовой доступности для занятий ФКиС в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п.  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, введением ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции не были установлены 5 физкультурно – оздоровительных комплексов открытого типа, так же не удалось установить видеонаблюдение на территории пришкольных стадионов. |
| 2 | Вовлечение разновозрастных групп горожан в  систематические занятия массовым спортом и  двигательной активностью | **Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достижения данной задачи в отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия:**  - Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд  - Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни  - Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом  - Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта  **Целями мероприятий** является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков:  - информирование населения  - организация и проведение мероприятий, проведение тестирования и мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне»  - организация занятий физкультурной и спортивной направленности, проводимых как в формате спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия)  - развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, установка, обслуживание объектов)  **Результатами реализации мероприятий в 2020 году стали:**  - организация и проведение на территории города 257 физкультурных и спортивных мероприятий с общим охватом 35 709 человек  - вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов. В 2020 году на базе СОШ города были организованы 22 ШСК, в которых секции по различным видам двигательной активности посещали 715 человек. На базе МАУ «СШ №1» и МАУ «Спортивный клуб Череповец» организована спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, общий охват занимающихся = 1165 человек.  - функционирование на территории города 6 подведомственных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и организующих секции по различным видам спорта на коммерческой основе. Деятельностью 3 спортивных школ, 2 спортивных школ Олимпийского резерва и двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) охвачены более 7000 горожан  - заключение контракта и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города;  - обслуживание 81 объекта массовой доступности для занятий ФКиС в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п.  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, введением ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции не были установлены 5 физкультурно – оздоровительных комплексов открытого типа, так же не удалось установить видеонаблюдение на территории пришкольных стадионов. |
| 3 | Подготовка спортивного резерва | **Для выполнения данной задачи комитетом по ФКиС в отчетном году были предусмотрены следующие мероприятия:**  **1-Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд**  **Цель мероприятия** - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.  **В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:**  - обеспечение подготовки спортсменов для их участия в составе сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня;  -транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня);  -спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;  - реализация программ спортивной подготовки;  - организация и проведение спортивных мероприятий;  - расходы на командирование, заявочные взносы на участие в мероприятиях  **2 - Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»**  **В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по оснащению объектов спортивно инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием,** участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций СП в нормативное состояние  **3 – Развитие волейбола,** в рамках данного мероприятий предусматривается поддержка и развитие женского волейбола на территории города, обеспечение участия команд в Кубке и чемпионате России по волейболу.  **4- Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов ФкиС**  В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по подготовке основания и монтажу покрытия футбольного поля стадиона «Металлург», включая демонтаж, а также работы в части ремонта асфальто - бетонного покрытия тренировочного футбольного поля и поставки светотехнической продукции и металлоконструкций для системы освещения (а именно закупка модульных светодиодных прожекторов, опор, а также комплектов крепежа для установки системы освещения футбольного поля).  **Основные результаты, достигнутые в 2020 году:**  - Шесть подведомственных учреждений комитета реализуют программы спортивной подготовки (3 спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а также структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола)). На 34 отделениях по 30 видам спорта занимается порядка 4000 человек (3863).  В отчетном периоде в 252 соревнованиях различного уровня за пределами территории города (на выезде) приняли участие 3266 спортсменов.  В связи с введенными ограничительными мероприятиями в период с 18 марта 2020 года тренировочный процесс был приостановлен. Однако, с целью поддержания физической формы спортсменов, сохранения контингента занимающихся был организован дистанционный тренировочный процесс: тренер (инструктор) составляет тренировочный план, направляет спортсмену, после выполнения спортсмен направляет отчет о выполнении (звонки, сообщение, фото, видео материалы).  - В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» спортивными учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, была приобретена спортивная экипировка, спортивное оборудование и инвентарь;  - САНО «ВК «Северсталь» была выделена субсидия из городского бюджета в размере 30 000 тыс.руб.;  - Было осуществлено обновление искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Металлург» |
| 4 | Пропаганда физической культуры и спорта | В рамках выполнения данной задачи комитет занимается **популяризацией ФКиС и здорового образа жизни**  **Цель мероприятия** - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе.  Мероприятие предусматривает:  - организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);  - организацию тестирования в рамках ВФСК ГТО, физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ГТО  - организацию и проведение спортивно -оздоровительных занятий на территории города;  - размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;  **В отчетном периоде были достигнуты следующие результаты:**  1.на территории города было организованно и проведено 257 физкультурных и спортивных мероприятия для разновозрастных групп населения с общим охватом 35 709 человек, в том числе:  - две Всероссийские акции – «Лыжня России», в которой Череповец был центральной площадкой в регионе и «Кросс наций»;  - 6 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья). Стоит отметить, что в связи с введенными ограничительными мероприятиями реализовать весь запланированный комплекс в полном объеме удалось не по всем мероприятиям. Кроме того, в отчетном 2020 году была отменены Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений города.  - реализуется комплекс ГТО, в 2020 году испытать свои силы и сдать нормативы пришли порядка 1500 тысяч горожан, порядка 34% из них, справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия.  **2.** Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях.  Кроме того, проводились встречи администрации города со спортсменами и жителями города, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня и горожан за выполнение нормативов ГТО. |

ТАБЛИЦА 17

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2019 год (факт) | 2020 год | | %  отклонения |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 37,6 | 40,0 | 41,2 | 103 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе СОШ города. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество отчитавшихся физкультурно-спортивных организаций. | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 62,8 | 71,5 | В отчетном году показатель не рассчитывался, в связи с отменой ИМА «Череповец» социологического опроса | | | Ч2.7, Ч2.8.,Ч2.10 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 11,4 | 11,5 | 13,5 | 117,4 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.  Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 4. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | Чел. | 8454 | 10500 | 8353 | 79,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом всех подведомственных учреждений на программы спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса.  Кроме того, снижение количества занимающихся обусловлено и пандемией, результатом ограничительных мероприятий стало снижение количества занимающихся в платных группах. | Ч2.6, Ч2.8., Ч 2.10 |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 403 | 400 | 257 | 64,3 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6, Ч2.7 |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 66411 | 66000 | 35709 | 54,1 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6, Ч2.7,  Ч2.10 |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 440 | 470 | 252 | 53,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6 |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | c 2020 года показатель не рассчитывается | | | | | |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 94876,75 | 95600 | 49436,5 | 51,7 | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | с 2019 года показатель не рассчитывается | | | | | | | |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10, Ч.2.14 |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 63 | 78 | 81 | 103,9 | Перевыполнение показателя обусловлено заключением дополнительных договоров на обслуживание объектов | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.10, Ч2.14 |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 14619 | 11000 | 18883 | 171,7 | Резкое перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений города | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 14. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 4 | 3 | 3 | 100 | Показатель исполнен в полном  объеме | Ч2.6 |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,01 | 1,70 | 2,04 | 120 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено открытием новых точек оказания услуг и увеличением количества отчитавшихся организаций, и, как следствие учетом ранее не учтенных объектов | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8 |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 9,7 | 15,6 | 12,1 | 77,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено сложностью полного, всестороннего учета данной группы населения. Часть лиц с ОВЗ занимаются самостоятельно, в том числе на базе спортивных сооружений города и дома с инструкторами, в связи с чем, подсчитать их не предоставляется возможным, однако в общее количество инвалидов, проживающих на территории города, они входят.  Несмотря на открытие дополнительных групп, остро стоит проблема с организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров. | Ч2.6, Ч2.9 |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | 68,1 | 59,1 | 33,9 | 57,4 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено ограничительными мероприятиями, введенными в марте 2020 года, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.  Кроме того, методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен, лишь раз в 10 лет. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. | Ч2.10 |
| - | из них учащихся и студентов | % | - | 68,2 | 32,4 | 47,5 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено ограничительными мероприятиями, введенными в марте 2020 года, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.  Кроме того, методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен, лишь раз в 10 лет. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. | Ч2.10 |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | c 2020 года показатель не рассчитывается | | | | | |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42,2 | 36,8 | 41,0 | 111,4 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено увеличением количества учтенных спортивных объектов, в том числе вновь открывшихся точек оказания услуг | Ч2.8 |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.10 |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 77,9 | 77,9 | 81,0 | 104,0 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе СОШ города. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество отчитавшихся физкультурно-спортивных организаций. | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10 |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 21,5 | 26,6 | 26,7 | 100,4 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации ФкиС, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих) | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.10, Ч2.14 |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | - | 16 | 16,1 | 100,6 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено высоким уровнем подготовки спортсменов | Ч2.8., Ч2.10 | |
| 24. | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | - | 1 | 1 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6, Ч2.7 | |

ТАБЛИЦА 17а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на  отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 40,0 | 41,2 | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем двигательной активности в неделю** | | 3-5 лет | 75 мин. | | 6-15 лет | 90 мин. | | 16-29 лет | 125 мин. | | 30-59 лет | 115 мин. | | 60-90 лет | 90 мин. |   **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-79 лет по формуле:  , где:  - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет;  - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет;  - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет  **Дз = 121389\*100/294313 = 41,2%** | Ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4), информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Департамент ФкиС (в части предоставления данных о численности населения) |
| 22. | **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** | % | 71,5 | В отчетном году показатель не рассчитывался, в связи с отменой ИМА «Череповец» социологического опроса | **Методика расчета**: показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан от 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет.  **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** = (Число тех, кто сказал «да» / Количество опрошенных) \*100%.  **В отчетном году показатель не рассчитывался** | ежегодно | 4- социологический опрос | Данные социологического исследования, проводимого МКУ «ИМА» Череповец» среди горожан старше 18 лет по месту жительства, методом анкетирования. Объем выборки опроса среди горожан старше 18 лет – не менее 500 человек | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 33. | **Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста** | % | 11,5 | 13,5 | **К числу граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем**  **двигательной**  **активности в неделю** | | 30-59 лет | 115 мин. | | 60-90 лет | 90 мин. |   **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 55-79 лет женщины и 60-79 летмужчины **по формуле**  , где:  - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) города Череповца;  - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет города Череповца  **Дз = 9109\*100/67358 = 13,5%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4), информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Департамент ФкиС (в части предоставления данных о численности населения) |
| 44. | **Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города** | чел. | 10500 | 8353 | **К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта города** относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту мэрии, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся по программам спортивной подготовки и другими видами физкультурной (оздоровитедьной) и спортивной деятельности, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, на основе заявлений и списков занимающихся (для занимающихся среди различных групп населения).  **Рассчитывается** как суммарное количество человек, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы ФКиС | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 55. | **Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | ед. | 400 | 257 | **К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий** относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается** как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, проведенных в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 66. | **Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | чел. | 66000 | 35709 | **К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся** череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий**, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, проведенных в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 77. | **Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов** | ед. | 470 | 252 | **К числу спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов** относятся спортивные и, в том числе тренировочные мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде** с участием спортсменов города за отчетный период.  В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями спортивных мероприятий учреждения. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Отчеты по форме утвержденной приказом комитета, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях на выезде, в которых спортсмены приняли участие за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 88. | **Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)** | шт. | c 2020 года показатель не рассчитывается | | | | | | |
| 99. | **Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта** | час. | 95600 | 49436,5 | **Рассчитывается как суммарное количество часов**, предоставляемых физическим и юридическим лицам города, в том числе на бесплатной, частично-платной и платной основах. | по состоянию на 1 число отчетного периода | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 110. | **Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)** | **с 2019 года показатель не рассчитывается** | | | | | | | |
| 111. | **Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии** | % | 100 | 100 | **Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ**, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год. Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий.  , где:  Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;  КП - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;  КФ - количество выполненных мероприятий.  **Д = 29\*100/29 = 100%** | ежегодно | 3-отчет, формируемый специалистами КФКиС | Отчет по форме, утвержденной комитетом, о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 112. | **Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | ед | 78 | 81 | **Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности** (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету по ФКиС учреждениями. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по форме, утвержденной комитетом. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 113. | **Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | чел. | 11000 | 18883 | **В данном показателе учитывается** общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах, по всем видам спорта и двигательной активности.  В группах с постоянным контингентом занимающихся учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое | ежегодно | 1-официальная статистическая информация  3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» и сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) (в части сводной информации по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях города). | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 114. | **Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу** | ед. | 3 | 3 | **Рассчитывается как** общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд. | ежегодно | 3-отчет ВК «Северянка» | отчеты организаций об участии спортсменов в соревнованиях высшего уровня по форме, утвержденной комитетом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 115. | **Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения.** | ед. | 1,70 | 2,04 | Учету подлежат спортивные сооружения с учетом городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом, всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, отвечающие правилам соревнований по видам спорта, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения), зарегистрированные в установленном порядке.  **Показатель исчисляется путем** отношения количества спортивных сооружений, к численности населения города Череповца по формуле:  К =Кс/Чн\*1000, где:  К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца;  Кс – количество спортивных сооружений;  Чн - численность населения города Череповца  **К = 641/314834\*1000 = 2, 04** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 116. | **Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом** | % | 15,6 | 12,1 | **Показатель исчисляется путем** отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся ФкиС, к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими противопоказаний для занятий ФКиС по формуле:  Ди = Чзи / (Чни-Чнп) х 100  Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;  Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;  Чни - численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  Чнп - численность инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом.  **Ди = 1934/(21099 - 5142)\*100 = 12,1%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» и данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, данные Департамента здравоохранения Вологодской области. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, ДФКиС (в части доведения сведений о численности инвалидов и численности инвалидов, имеющих противопоказания для занятий ФКиС) |
| 117. | **Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)** | % | 59,1 | 33,9 | **Показатель исчисляется** путем отношения численности лиц выполнивших нормативы испытаний (тестов) к численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) по формуле:  Двн = Чвн/Чуч х 100  Двн - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения  Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения  **Двн = 485/1429\*100 = 33,9%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
|  | **из них учащихся и студентов** | % | 68,2 | 32,4 | **Показатель исчисляется** путем отношения численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы 1-6 ступеней комплекса ГТО к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов 1-6 ступеней ВФСК ГТО по формуле:  Дгус = Чгус/Чус х 100  Дгус – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов (1-6 ступеней комплекса ГТО), принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  Чгус - численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  Чус - численность учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  **Дгус = 433/1337\*100 = 32,4%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 118. | **Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски** | ед. | c 2020 года показатель не рассчитывается | | | | | | |
| 119. | **Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта** | % | 36,8 | 41,0 | Показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности к нормативной пропускной способности по формуле:  Уо= ЕПСфакт/ЕПСнорматив\*100, где:  Уо - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ЕПС факт – фактическая ЕПС спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме №1-ФК  ЕПС норматив – нормативная ЕПС, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте 3-79 лет  **Уо = 14731/35906,2\*100 = 41,0** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 220. | **Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта** | % | 100 | 100 | **П**оказатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программ спортивной подготовки к обшей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физкультуры и спорта по формуле  Дз= Чзсп /Чз\*100, где:  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  **Дз = 3863/3863\*100 = 100%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 5-ФК](garantF1://70679196.4), представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 221. | **Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи** | % | 77,9 | 81,0 | **К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем двигательной активности в неделю** | | 3-5 лет | 75 мин. | | 6-15 лет | 90 мин. | | 16-29 лет | 125 мин. |   **П**оказатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле  , где:  - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца;  - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет  **Дз = 77113\*100/95252 = 81,0** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4), информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Департамент ФкиС (в части предоставления данных о численности населения) |
| 222. | **Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста** | % | 26,6 | 26,7 | **К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом**, относятся физические лица в возрасте от 30-54 лет (женщины) и от 30-59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:   |  |  | | --- | --- | | **Возраст** | **Временной объем двигательной активности в неделю** | | 30-59 лет | 115 мин. |   **П**оказатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле:  , где:  - доля граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)) города Череповца;  - численность граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины).  **Дз = 35167\*100/131703 = 26,7%** | ежегодно | 1-официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4), информация Вологдастата о численности населения города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Департамент ФкиС (в части предоставления данных о численности населения) |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | **16** | **16,1** | **К спортсменам, включенным** в списки спортивных сборных команд Вологодской области, относятся спортсмены, зачисленные на этапы спортивной подготовки в подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждениях, включенные в списки спортивных сборных команд Вологодской области.  **Показатель исчисляется путем отношения спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФиС учреждениях и включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области к общей численности спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФиС учреждениях по формуле:**  Дс=Чзсс\*100/Чзс, где:  Дс-доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области;  Чзсс-численность спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФКиС учреждениях, включённых в списки спортивных сборных команд Вологодской области;  Чзс-численность спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки в подведомственных КФКиС учреждениях.  **Дс = 621\*100/3863 = 16,1%** | **ежегодно** | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Отчеты подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений по форме, утвержденной комитетом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 24. | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | **1** | **1** | Рассчитывается как общее количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | **ежегодно** | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Отчет ответственного учреждения по форме, утвержденной комитетом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |

ТАБЛИЦА 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2020 год | | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы | | |
| запланированный | | достигнутый |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | |
| 11. | | Основное мероприятие 1**. Обеспечение доступа к спортивным объектам.** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец", МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе | | **В рамках выполнения мероприятия горожанам было предоставлено** 49 436,5 **часов** доступа к объектам спорта. | Количество фактически предоставленных часов доступа к спортивным объектам составляет 51,7% от первоначального плана (95 600 часов). Недовыполнение показателя связано с введением с 18 марта 2020 года ограничений, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. | | | Показатели:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 21, 22 | | |
| 22. | | [**Основное мероприятие 2**](#sub_512)**. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд** | | МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников; повышение возможности самореализации в спорте | | В 2020 году на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 3 спортивных школ, 2 спортивных школ олимпийского резерва, а также двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 отделений по 30 видам спорта.  В отчетном периоде 3266 череповецких спортсменов приняли участие в 252 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). | В связи с введенными ограничительными мероприятиями с 18 марта 2020 года тренировочный процесс был приостановлен, также на территории РФ ввели запрет на организацию и проведение соревнований, в связи с чем, были запрещены выезды за пределы территории города, с целью участия в соревнованиях различного уровня | | | Показатели:  1, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 23 | | |
| **3**3. | | [**Основное мероприятие 5**](file:///C:\Users\uemlyanina.tv\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\QZU5HC5L\сопроводиловка%20за%20пол%20года%2016.doc#sub_515)**. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня | | На территории города организованно и проведено 257 физкультурных и спортивных мероприятия для разновозрастных групп населения с общим охватом 35 709 человек, в том числе:  - две Всероссийские акции – «Лыжня России», в двух последних Череповец был центральной площадкой в регионе и «Кросс нации»,  - 6 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья)  - реализуется комплекс ГТО, в 2020 году испытать свои силы и сдать нормативы пришли порядка 1500 тысяч горожан, порядка 34% из них, справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия.  вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов. В 2020 году на базе СОШ города были организованы 22 ШСК, в которых секции по различным видам двигательной активности посещали 715 человек. На базе МАУ «СШ №1» и МАУ «Спортивный клуб Череповец» организована спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, общий охват занимающихся = 1165 человек.  Популяризация физической культуры и спорта невозможна без системы информирования, у большинства физкультурных и спортивных организаций города есть собственные сайты и группы в социальной сети Вконтакте.  Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях.  Кроме того, проводились встречи администрации города со спортсменами и жителями города, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня и горожан за выполнение нормативов ГТО. | В 2020 году мероприятие реализовывалось не в полном объеме, в части организации и проведения официальных мероприятий на территории города, что связано с введением с 18 марта 2020 года ограничений, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | | | Показатели:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 21, 22 | | |
| 54. | | [**Основное мероприятие 8**](#sub_518) **.Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей | | В отчетном 2020 году план деятельности комитета был исполнен в полном объеме |  | | | Показатель:  11 | | |
| 65. | | [**Основное мероприятие 9**](#sub_519)**. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание объектов массовой доступности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом горожан по месту жительства | | Ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан.  В 2020 году осуществлялось обслуживание 81 объекта массовой доступности для занятий физической культурой и спортом: были организованы и проведены осмотры спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации. |  | | | Показатели:  1, 2, 3, 12, 15, 21, 22 | | |
| 76. | | [**Основное мероприятие 10**](#sub_5110)**. Развитие волейбола** | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства женских команд по волейболу, участие женских команд по волейболу в чемпионате и Кубке России по волейболу, увеличение количества занимающихся волейболом в городе | | Волейбольные команды города показали блестящие результаты. Команда «Северянка» промежуточно занимала 1 место Чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «А», должен были состояться матчи за 3 место, однако Чемпионат был досрочно остановлен из-за пандемии. Команда «Северянка-2» уверенно третий год подряд выиграла «золото» в Высшей лиге «Б». Команда «Северянка 3 СШОР» завоевала серебряные медали Чемпионата России I Лиги.  Шесть волейболисток команды «Северянка-2» в составе сборной России до 17 лет завоевали золотые медали на молодежном Чемпионате Европы. | В ходе реализации мероприятия в 2020 году возникли сложности с организацией тренировочного процесса и участия в соревнованиях, в связи с введением ограничительных мероприятий на территории РФ, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | | | Показатели:  1, 9, 14 | | |
| 87. | | [**Основное мероприятие 11**](#sub_5110)**. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта** | | КУИ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»),  МАУ «СШОР № 3» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | | Была разработана проектно- сметная документация на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов.  Кроме того, заключен контракт и идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города. | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, введением ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города было перенесено на 2021 год, не были установлены 5 физкультурно – оздоровительных комплексов открытого типа, так же не удалось установить видеонаблюдение на территории пришкольных стадионов | | | Показатели:  15, 19 | | |
| 98. | | [Основное мероприятие 1](file:///C:\Users\Filipenko.VS\Downloads\3otcet-po-mp-kfis-za-1-polugodie-2020-goda.doc#sub_5110)3. **Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта** | | МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | | В 2020 году было модернизировано футбольное поле на стадионе «Металлург» - обновлено искусственное покрытие, а также установлена система подогрева |  | | | Показатели:  15, 19 | | |
| 9. | | **Основное мероприятие 14 Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)** | | МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города, увеличение количества жителей разных районов города, занимающихся физической культурой и спортом. | | В части реализации мероприятия 14.1. – реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2020 году был поставлен комплект спортивно-технологического оборудования.  В части реализации мероприятия 14.2. – участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области, спортивными учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, были приобретены спортивная экипировка, спортивное оборудование и инвентарь. |  | | | Показатели:  4, 15, 19, 20, 23, 24 | | |
| ТАБЛИЦА 19 | | | | | | | | | | | |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета**  **на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | Расходы за отчетный 2020 год, тыс.руб. | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | | Кассовое исполнение |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 |
| Муниципальная программа  «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы | | | | | Всего | | | **427 427,9** | **427 858,4** | | **399 762,2** |
| Комитет по физической культуре и спорту | | | **357 663,8** | **392 635,5** | | **386 456,0** |
| КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов") | | | **69 764,1** | **35 222,9** | | **13 306,2** |
| 1 | | Основное мероприятие 1.  Обеспечение доступа к спортивным объектам | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «Ледовый дворец», МАУ «СШОР по волейболу» | | | 122 454,4 | 125 714,1 | | 125 714,1 |
| 2 | | Основное мероприятие 2.  Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | | | 178 898,0 | 177 495,3 | | 177 477,2 |
| 3 | | Основное мероприятие 5.  Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | | | 3 667,7 | 5 895,2 | | 5 895,2 |
| 4 | | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | | | 5 519,3 | 5 619,3 | | 5 591,4 |
| 6 | | Основное мероприятие 10.  Развитие волейбола | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | | | 30 000,0 | 30 000,0 | | 30 000,0 |
| 7  8 | | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | | | КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"), | | | 59 604,9 | 35 222,9 | | 13 306,2 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШОР №3» | | |  | 20 628,0 | | 14 494,5 |
| [Основное мероприятие 13](#sub_5110).  Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта | | | КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов") | | | 10 159,2 |  | |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии МАУ «Спортивный клуб Череповец» | | |  | 10 159,2 | | 10 159,2 |
| 9 | | Основное мероприятие 14.  Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ» и МАУ «СШОР», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | | | 17 124,4 | 17 124,4 | | 17 124,4 |

ТАБЛИЦА 20

Информация   
о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников   
на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | [Расходы за 2020 год, (тыс. руб.)](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_111101) | | |
| План на 31.12.2020 | Факт  на 31.12.2020 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы | | всего | 781 526,2 | 683 980,3 | 87,52% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 427 858,4 | 399 762,2 | 93,43% |
| федеральный бюджет | 40 244,1 | 40 244,1 | 100,00% |
| областной бюджет | 117 940,8 | 69 569,3 | 58,99% |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 195 482,9 | 174 404,7 | 89,22% |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | всего | 293 476,6 | 273 381,6 | 93,15% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 125 714,1 | 125 714,1 | 100,00% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 167 762,5 | 147 667,5 | 88,02% |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | всего | 205 215,7 | 204 214,4 | 99,51% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 177 495,3 | 177 477,2 | 99,99% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 27 720,4 | 26 737,2 | 96,45% |
| 3 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | всего | 5 895,2 | 5 895,2 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 5 895,2 | 5 895,2 | 100,00% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 5 863,4 | 5 835,5 | 99,52% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 5 619,3 | 5 591,4 | 99,50% |
| федеральный бюджет | 244,1 | 244,1 | 100,00% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | всего | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,00% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | всего | 155 850,9 | 79 429,2 | 50,96% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 55 850,9 | 27 800,7 | 49,78% |
| областной бюджет | 100 000,0 | 51 628,5 | 51,63% |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта | всего | 10 159,2 | 10 159,2 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 10 159,2 | 10 159,2 | 100,00% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 14.  Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | всего | 75 065,2 | 75 065,2 | 100,00% |
| [городской бюджет](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_999999) | 17 124,4 | 17 124,4 | 100,00% |
| федеральный бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,00% |
| областной бюджет | 17 940,8 | 17 940,8 | 100,00% |
| [внебюджетные источники](file:///D:\КФиС%20Королёва%20Е.С\МП\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#'приложение 20'!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | - |

ТАБЛИЦА 21

Информация о реализации муниципальной программы   
в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План  на 2020 год,  руб. | Исполнено  за 2020 год,  руб. | Исполнение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0300100110 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | 118 423 755,00 | 118 423 755,00 | 100,0% |
| 0300170030 | 7 290 300,00 | 7 290 300,00 | 100,0% |
| 0300200110 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | 128 816 129,00 | 128 798 029,00 | 100,0% |
| 0300270030 | 48 679 200,00 | 48 679 200,00 | 100,0% |
| 0300500110 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | 5 895 175,86 | 5 895 175,86 | 100,0% |
| 0300800120 | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4 705 600,00 | 4 677 686,36 | 99,4% |
| 030085549F | 244 100,00 | 244 100,00 | 100,0% |
| 0300870030 | 913 700,00 | 913 700,00 | 100,0% |
| 0301000110 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,0% |
| 0301100110 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | 27 975 888,89 | 21 348 311,00 | 76,3% |
| 03011S3240 | 127 875 041,24 | 58 080 902,83 | 45,4% |
| 0301300110 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта | 10 159 200,00 | 10 159 200,00 | 100,0% |
| 030P552280 | Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | 42 517 006,81 | 42 517 000,00 | 100,0% |
| 030P571730 | 32 548 200,00 | 32 548 200,00 | 100,0% |
| **ВСЕГО:** | | **586 043 296,80** | **509 575 560,05** | **87,0%** |

ТАБЛИЦА 22

Информация о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя | | %  выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год  план | 2020 год  факт |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 - 2022 годы | | | | | | |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 40,0 | 41,2 | 103 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе СОШ города. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество отчитавшихся физкультурно-спортивных организаций. |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 71,5 | В отчетном году показатель не рассчитывался, в связи с отменой ИМА «Череповец» социологического опроса | | |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 11,5 | 13,5 | 117,4 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.  Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок |
| 4. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10500 | 8353 | 79,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом всех подведомственных учреждений на программы спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса.  Кроме того, снижение количества занимающихся обусловлено и пандемией, результатом ограничительных мероприятий стало снижение количества занимающихся в платных группах. |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 400 | 257 | 64,3 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 66000 | 35709 | 54,1 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 470 | 252 | 53,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | С 2020 года показатель не рассчитывается | | | |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 95600 | 49436,5 | 51,7 | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | С 2019 года показатель не рассчитывается | | | |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 78 | 81 | 103,9 | Перевыполнение показателя обусловлено заключением дополнительных договоров на обслуживание объектов |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 11000 | 18883 | 171,7 | Резкое перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений города |
| 14. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 3 | 3 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 1,70 | 2,04 | 120 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено открытием новых точек оказания услуг и увеличением количества отчитавшихся организаций, и, как следствие учетом ранее не учтенных объектов |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 15,6 | 12,1 | 77,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено сложностью полного, всестороннего учета данной группы населения. Часть лиц с ОВЗ занимаются самостоятельно, в том числе на базе спортивных сооружений города и дома с инструкторами, в связи с чем, подсчитать их не предоставляется возможным, однако в общее количество инвалидов, проживающих на территории города, они входят.  Несмотря на открытие дополнительных групп, остро стоит проблема с организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров. |
| 17. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 59,1 | 33,9 | 57,4 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено ограничительными мероприятиями, введенными в марте 2020 года, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.  Кроме того, методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен, лишь раз в 10 лет. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. |
|  | из них учащихся и студентов | % | 68,2 | 32,4 | 47,5 |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | С 2020 года показатель не рассчитывается | | | |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,8 | 41,0 | 111,4 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено увеличением количества учтенных спортивных объектов, в том числе вновь открывшихся точек оказания услуг |
| 20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 21. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 77,9 | 81,0 | 104,0 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе СОШ города. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество отчитавшихся физкультурно-спортивных организаций. |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 26,6 | 26,7 | 100,4 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации ФкиС, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих) |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | 16 | 16,1 | 100,6 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено высоким уровнем подготовки спортсменов |
| 24. | Количество поставленных комплексов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | 1 | 1 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| Подпрограмма «Спортивный город» - не реализуется с 2016 года | | | | | | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

 - фактическое значение показателя № 1

 - плановое значение показателя № 1

 - фактическое значение показателя № 2

 - плановое значение показателя № 2

 - фактическое значение показателя №№

 - плановое значение показателя №№

 - количество показателей

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в «Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», которые считаются условно достигнутым на 100% (7 показателей):

1. *Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города*
2. *Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города*
3. *-Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов*
4. *Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта*
5. *Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом*
6. *Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)*
7. *из них (п.6.) учащихся и студентов*

Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы:

до 95 % – неэффективное выполнение муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение муниципальной программы

**Эс= (41,2/40,0 + 13,5/11,5 + 8353/10500 + 257/400 + 35709/66000 + 252/470 + 49436,5/95600 + 100/100 + 81/78 + 18883/11000 + 3/3 +2,04/1,70 + 12,1/15,6 + 33,9/59,1 + 32,4/68,2 + 41,0/36,8 + 100/100 + 81,0/77,9 + 26,7/26,6 + 16,1/16,0 + 1/1) / 21 \* 100% = (1,03+1,17+0,80+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,04+1,72+1,00+1,20+1,00+1,00+1,00+1,11+1,00+1,04+1,00+1,01+1,00)/21\*100= 105,3%**

Эффективность реализации показателей муниципальной программы составляет 105,3%, что свидетельствует об эффективном достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

где:

 - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

 - кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

 - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

**ЭБ = 399 762,2 / 427 858,4 \* 100% = 93,4%** – обусловлено значительным недовыполнением показателей по расходам, выделяемым в рамках муниципальной программы на строительство, реконструкцию и оснащение объектов физической культуры и спорта, а именно за 2020 год по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» остаток неиспользованных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составил 28 050,2 тыс. руб. – в связи с переносом сроков окончания строительства на 2021 год

**Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

**о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу,**

**сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии)**

**в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля**

В отчетном 2020 году в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368 были внесены следующие изменения:

**1. Постановление мэрии от 03.02.2020 №336:**

1. Уточнены объемы бюджетных ассигнований по следующим мероприятиям:

- основное мероприятие 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»,

- основное мероприятие 14 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»,

- основное мероприятие 14.2 «Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области».

2. Уточнено финансирование на 2020 год по мероприятию 11.1 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе».

3. Уточнены расходы по уровням бюджетов мероприятия 14.1 «Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием».

**2. Постановление мэрии от 15.05.2020 № 1953:**

1. Уточнены формулировки по следующим показателям:

- Показатель №1 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет»

- Показатель №3 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста»

- Показатель №16 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом».

- Показатель №17 «Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов».

2. Уточнены взаимосвязи показателей муниципальной программы с планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца.

3. Уточнены взаимосвязи показателей муниципальной программы и основных мероприятий.

4. Уточнена методика расчета показателя №4 «Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города» в части описания кого относить к занимающимся.

5. Уточнена методики расчета показателя №17 «Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов», в части расчета показателя по учащимся и студентам (соответствующие плановые значения включены в приложение №2)

6. Уточнены источники информации по следующим показателям:

- Показатель №1 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет»

- Показатель №3 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста»

- Показатель №5 «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города»

- Показатель №6 «Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города».

- Показатель №16 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

- Показатель № 21 «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи»

- Показатель № 22 «Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста»

7. В связи с выделением из федерального и областного бюджетов субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (далее – Субсидия) включен новый показатель:

Показатель №24 - «Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)».

8. В связи с выделением из областного бюджета субсидии в размере 2500,6 тыс. руб. на обустройство парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом (средства включены в основное мероприятие № 9 «Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом»).

9. Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 277,8 тыс. рублей на софинансирование расходов по обустройству парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.

10. В соответствии с протоколом №1 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 05.02.2020:

- перераспределены бюджетные ассигнования в 2020 году в сумме 2 194,4 тыс. руб. внутри муниципального задания МАУ «Спортивный клуб Череповец» для обеспечения единых подходов по муниципальной работе «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» в сумме 1912,5 тыс. руб., выделены работы в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» в сумме 281,9 тыс. руб.;

- выделены средства городского бюджета в размере 166,9 тыс. рублей для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в целях получения субсидии на строительство 5 физкультурно – оздоровительных комплексов открытого типа в рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы»;

- выделены средства городского бюджета в размере 85,6 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе;

- уточнены коды бюджетной классификации в 2020 году в сумме 45,0 тыс. руб. внутри субсидии на иные цели МАУ «Ледовый дворец» (услуги по переносу баз данных в связи с переходом на ЕЦИС);

- перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 315,0 тыс. руб. внутри муниципального задания МАУ «СШОР по волейболу» для организации и проведения мероприятий муниципального уровня согласно календарному плану, утвержденному 25.12.2019 г.

11. В соответствии с протоколом №2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 11.03.2020:

- увеличена доходная и расходная часть по областным средствам в сумме 145,7 тыс. руб. по объектам капитального строительства пришкольные стадионы;

- перераспределены средства в сумме 1629,5 тыс. руб. на функционирование МКУ «ФБЦ»;

- перераспределены средства в сумме 10159,2 тыс. руб. для проведения аукциона МАУ «Спортивный клуб Череповец» по закупке оборудования и проведения работ по модернизации футбольного поля на стадионе «Металлург» за счет передачи средств от МКУ «УКСИР»;

-уточнены коды бюджетной классификации расходов для обеспечения софинансирования по городской доле, с дополнительной потребностью 16,7 тыс. рублей для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости для выполнения работ по ограждению пришкольного стадиона СОШ №34.

**3.Постановление мэрии от 22.07 2020 № 2965:**

1. Приведены в соответствие финансовые показатели программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013 – 2022 годы».

2. Изменено наименование основного мероприятия № 11 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта».

**4. Постановление мэрии от 22.10.2020 № 4296:**

1. В соответствии с письмом финансового управления мэрии от 08.10.2020 №1262/02-04-13 «О прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы» внесены изменения в объемы финансирования основных мероприятий программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

**5. Постановление мэрии от 24.11.2020 № 4792:**

1. В соответствии с письмом финансового управления мэрии от 28.10.2020 №1347/02-04-13 «Об объемах межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2021-2023 годы» внесены изменения в объемы финансирования основных мероприятий программы на 2021 год.

2. Уточнены формулировки по основному мероприятию №13 в связи с расширением перечня выполняемых работ.

**6. Постановление мэрии от 22.12 2020 № 5378:**

1.В соответствии с протоколом заседания экспертного совета №7 по бюджету и экономической политике в городе от 05 ноября 2020 года внесены изменения в объемы финансирования основного мероприятия программы №2 на 2020 год, уточнено финансирование из средств областного бюджета по основному мероприятию №11 на 2020 год.

2. В соответствии с письмом финансового управления мэрии от 01.12.2020 №2099/02-04-13 «Об уточнении объемов иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2021 – 2023 годы» доведена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

3. Включено в муниципальную программу мероприятие 14.3. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»

4. Уточнены источники информации по следующим показателям:

- Доля горожан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет;

- Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;

- Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

- Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения;

-Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

-Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи;

- Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста;

-Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области.

**7. Постановление мэрии от 26.12 2020 № 5508:**

1. В соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 22.12.2020 № 164 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнены объемы средств по следующим мероприятиям:

- Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступа к объектам спорта»;

- Основное мероприятие 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных   сборных команд»;

- Основное мероприятие 8 «Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»;

- Основное мероприятие 9 «Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом»;

- Основное мероприятие 11 «Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта»

2. Уточнены объемы средств по уровням бюджетов на 2022-2023 гг. по мероприятию 14.3. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние».