

1. Результаты реализации муниципальной программы.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы за 2020 год составила 7,78. Экономическая эффективность определена путем сопоставления объема неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате деятельности комитета (466 683,27 тыс.руб.), к объему средств, затраченных на реализацию муниципальной программы (59 946,74 тыс.руб.). Реализация муниципальной программы считается эффективной, поскольку показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.

Совокупная эффективность реализации мероприятий программы, определенная как средний процент исполнения плана по показателям программы, составила 191,64 %. Поскольку показатель превышает 95%, реализация муниципальной программы с точки зрения реализации мероприятий считается эффективной. Расчет совокупной эффективности реализации мероприятий программы представлен в таблице 8.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат произведена путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (59 946 742,63 руб.) с их плановыми значениями (60 932 800,00 руб.) и составила 98,38%. Использование городского бюджета является эффективным, поскольку значение показателя ЭБ выше 95%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4812.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы, достигнутые значения большинства показателей (индикаторов) программы за 2020 год соответствуют плану или превышают плановые значения, по ряду показателей отмечено отклонение от плановых значений.

 Ниже планируемого значение показателя «Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса», это связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также, с объективной невозможностью взыскания потраченных средств ввиду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции.

Существенные отклонения от плана в 2020 году наблюдаются по показателю «Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц» в связи с включением в состав казны объектов с большими количественными характеристиками.

Не достигнуто планируемое значение показателя «Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта», так как конкурсы и аукционы по ряду лотов были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Также ниже запланированного уровня значение показателя «Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков», так как не все предложенные земельные участки многодетным семьям оказались востребованными.

В 2020 году реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4812) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий» ведется реестр муниципального имущества.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль за использованием его по назначению. Обеспечение сохранности имущества муниципальной казны»:

2.1. Осуществлено 449 регистрационных действий по государственной регистрации права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в т.ч. зарегистрировано право муниципальной собственности на 449 объектов недвижимости.

2.2. Проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей регистрации права муниципальной собственности (69 объектов).

2.3. Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 76 объектов недвижимости.

2.4. Обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме»:

3.1. В 2020 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 466 683,27 тыс. руб.

3.2. Организовано и проведено 9 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год. Всего по состоянию 01.01.2021 в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год было включено 25 объектов. По результатам торгов реализовано 11 объектов недвижимости, в том числе 2 объекта недвижимости проданы одновременно с земельным участком. В 2020 году продажа объектов недвижимости в порядке преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не проводилась.

3.3. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена): осуществлены выплаты по исполнительным листам, определениям суда и требованиям налогового органа на общую сумму 344,16 тыс. руб.

3.4. Проведено 6 аукционов в электронном виде по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (56 рекламных мест).

4. В рамках решения задачи «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» предоставлено для строительства 168 земельных участков, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 18 участков общей площадью 1,69 га.

5. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы» в 2020 году 320 конструкций были демонтированы (или получено разрешение на размещение рекламной конструкции) конструкций приведено в соответствии с законодательством, за счет средств городского бюджета проведен демонтаж 26 самовольно установленных рекламных конструкций. Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций.

6. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осуществления муниципального земельного контроля»:

6.1. Проведено плановых проверок: 1 юридического лица, 21 земельного участка, используемых гражданами; внеплановых проверок: 3 юридических лиц. Проведено 11 плановых (рейдовых) осмотров – 83.

6.2. Выявлено 216 нарушений. Выдано 45 предписаний об устранении выявленных нарушений. Составлено 43 протокола. Выдано 75 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных требований.

6.3 Материалы проверок направлены в отдел по г. Череповцу и Череповецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для рассмотрения и принятие мер к нарушителям.

6.4 Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2020 год – 148 тыс. руб.

7. В рамках решения задачи «Совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» продолжен перевод муниципальных услуг в электронный вид.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по состоянию на 01.01.2021 представлены в таблице 1.

Информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов) по состоянию на 01.01.2021 представлены в таблице 2.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основные мероприятия и включенные в них мероприятия муниципальной программы исполнены в соответствии с графиком.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 4.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы в целом за 2020 год 98,38%. При этом исполнение по комитету по управлению имуществом города (ответственный исполнитель Программы) составило 98,02%, по мэрии города (МКУ «ЦКО», МБУ «ЦМИРИТ») – 99,78 %, по ДЖКХ исполнения нет вследствие того, что плановые значения не были установлены. Неполное исполнение бюджетных ассигнований связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, использованием системы «Электронный магазин», с меньшим объемом потребности в услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации, оценка, радио).

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 4.

По основным мероприятиям:

- 1 Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса;

- 2 Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно- имущественным комплексом;

- 3 Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы

расходы не осуществлялись, так как не были запланированы.

Расходы по основному мероприятию 4 («Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом») за 2020 год составили 99,98 % годового плана. Неполное исполнение плана по расходам связано с наличием вакансий по должностям муниципальной службы.

Расходы по основному мероприятию 5 («Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец») не производились, так как не были запланированы.

Расходы по основному мероприятию 6 («Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имущество») за 2020 год составили 96,07 % годового плана. Неполное исполнение плана по расходам связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, с меньшим объемом потребности в услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации, оценка), с особенностями муниципальных услуг, в рамках которых предусмотрено опубликование информационных сообщений и подготовка справок о доле в строении (заявительный характер услуг) и с особенностями заключения контрактов с неопределенным количеством услуг.

Расходы по основному мероприятию 7 («Содержание имущества казны») за 2020 год составили 99,44 % годового плана.

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлена в таблице 5.

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

1. Изменения, внесенные в муниципальную программу в 2020 году.

В 2020 году в муниципальную программу вносились изменения в части:

1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.03.2020 №783:

- добавлены новые мероприятия к основному мероприятию 6 «Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом»:

* Мероприятие 6.9 Разработка ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
* Мероприятие 6.10 Размещение информационных сообщений на радио и интернет-ресурсах.

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 6.1, 6.2, 6.9, 6.10 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (уведомление Финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год от 13.03.2020 №107).

2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 21.04.2020 № 1627:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 4,7 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (уведомление Финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год от 02.04.2020 №142);

- В таблице 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» в графу «Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями» к показателям (индикаторам) муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы:

* Поступления в бюджет по неналоговым доходам, тыс.руб.;
* Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества, %;
* Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, %;
* Реализация плана приватизации муниципального имущества, %;
* Количество выставленных на торги объектов, ед.;
* Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги, %;
* Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ, шт.;
* Доля мест размещения нестационарных объектов на территории города к общему количеству мест размещения нестационарных объектов, определенных схемой и дислокацией, в отношении которых заключаются договоры о размещении нестационарного объекта, %;
* Поступления в бюджет от использования рекламного пространства, тыс.руб.;
* Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога), чел.;
* Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы, шт.;
* Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме, %;
* Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса, %;
* Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, тыс.руб.;
* Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом, %;
* Доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году, %;
* Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера, %,

добавлена взаимосвязь с показателем стратегии социально-экономического развития города Череповца Э2 «Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)».

3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 22.07.2020 № 2963:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 6, 7 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (уведомление Финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год 03.07.2020 №286).

 - откорректирована методика и наименование показателя 12 «Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта».

4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13.10.2020 № 4148:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 6.1, 6.3, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (уведомление Финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год 14.10.2020 №414).

- уточнено наименования показателей 24 «Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году» и 28 «Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ»

5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11.12.2020 № 5127:

-уточнено наименование мероприятия 6.8 «Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд» изложить в новой редакции: «Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд, в том числе путем внесения денежных средств в депозит нотариуса»;

- основное мероприятие 6 дополнено мероприятием 6.11 «Оплата нотариальных действий»

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 6.5 программы в соответствии в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (уведомление Финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год от 17.12.2020 №522);

5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 26.12.2020 № 5504:

- скорректирован объем финансовых ресурсов мероприятий 6.5, 6.3, 4, 7.1 в соответствии программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (уведомление Финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год) от 24.12.2020 № 548 и №559;

1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

# Таблица 1.

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | % исполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г. (при наличии) | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | отчетный год 2020 |  |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Муниципальная программа |  |
|  | Соответствие управления муниципальным земельно- имущественным комплексом требованиям законодательства | % | 99,99 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в том числе: | ед. | 72700 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
| недвижимое имущество | ед. | 17655 | - | - | - |
| движимое имущество | ед. | 54865 | - | - | - |
|  | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 0/0 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета[[1]](#footnote-1) | кв.м | 49175,4/18907,6 | 28600/27800 | 50 472/27 754 | 56,67/100,17 | Превышение показателя от планового значения по общей площади объектов казны, не обремененной правами третьих лиц произошло в связи с включением в состав казны объектов с большими количественными характеристиками (например, такими как: нежилые здания по ул. Металлургов, 38 площадью 1726,9 кв.м и 3256,5 кв.м; нежилое здание по ул. Ленина, 129 площадью 803,3 кв.м; нежилое здание ул. Строителей, 23 площадью 1014,9 кв.м; нежилое здание по ул. Коммунистов, 42 площадью 1091,7 кв.м, нежилое здание по ул. К.Беляева,106 площадью 2187,9 кв.м, нежилое здание пр. Советский, 34а площадью 904,7 кв.м. | В 1.6 Количество объектов казны, содержащихся за счёт средств городского бюджета |
|  | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе: | тыс. руб. | 369087,1 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогоБюджета;Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. |
|  | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: | тыс. руб. | 268 868,6 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| аренда помещений и концессионные платежи | тыс. руб. | 12 494,8 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |  |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | 256 370,9 | - | - | - |
| 6.  | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | 85,6 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогоБюджета;Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. |
|  | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в том числе: | % | 76,9 | - | - | - |  |
| аренда помещений и концессионные платежи | % | 95,5 | - | - | - |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | 76,2 | - | - | - |
|  | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | 60 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета;Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. |
|  | Количество выставленных на торги объектов | ед. | 14 | - | - | - | В 1.3 Объем имущества, подлежащего приватизации |
|  | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % |  64,3 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |  |
|  | Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ | шт. | 96 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в налоговых доходах бюджета городаФ 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета;Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. |
|  | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта. | % | 60,3 | 80 | 71,3 | 89,13 | Исполненные мероприятия: проведены конкурсы по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных объектов, аукционы по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов развозной и разносной торговли живыми и искусственными елями и соснами, елочными украшениями на территории города, заключены договоры по итогам аукционов. Причины отклонения:- введение ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019; - конкурсы и аукционы по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;По состоянию на 31.12.2020 всего действующих договоров о размещении нестационарных объектов – 169. | Обеспеченность торговыми площадямиФ 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета;Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) | % | 0 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |  |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 66,4 | 9 | 124,22 | 1 380,22 | Предоставлено для строительства 168 земельных участка, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 18 участков общей площадью 1,69 га. Перевыполнение показателя произошло вследствие того, что: - реализованы социально-значимые проекты (предоставление земельных участков для строительства детских садов, спортивных объектов, комплексной жилой застройки, реконструкции транспортной инфраструктуры); - реализованы масштабные инвестиционные проекты; -большой спрос на земельные участки для жилищного строительства, реализуемые на торгах. | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
|  | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 38 | 70 | 72 | 102,86 | Проведено плановых проверок: 1 юридического лица, 21 земельных участков, используемых гражданами;внеплановых проверок: 3 юридических лиц.Проведено 11 плановых (рейдовых) осмотров (83 участка).Выявлено 216 нарушений, выдано 45 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 43 протокола. Выдано 75 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных требований. Материалы проверок направлены в отдел по г.Череповцу и Череповецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для рассмотрения и принятие мер к нарушителям. Подготовлено 22 материала для выхода в суд об освобождении земель города.Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2020 год, – 148 тыс. руб.Сроки устранения большинства нарушений истекают в 2021 году, значение показателя будет пересмотрено по истечении срока устранения. | В 1.4 Доля нарушений правил использования имущественного комплекса города |
|  | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | 13 735,9 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городскогоБюджета;Э2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. |
|  | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 90,7 | 60 | 93,87 | 156,45 | Всего за период с 2015-2020 выявлено 2318 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения органов местного самоуправления. Из них 2176 конструкций приведены в соответствие с законодательством (демонтированы, получено разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции). В 2020 году было демонтировано 26 рекламных конструкций, проведено 6 аукционов в электронном виде на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламных мест). Перевыполнение показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной компании по предстоящему демонтажу, заинтересованности части владельцев рекламных конструкций в получении разрешений. |  |
|  | Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) | чел | - | - | - | - | Показатель с 2014 года не рассчитывается. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджетаЭ2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | ед. | 461,5 | 229 | 442 | 193,01 | Количество выполненных заявок за 2020 год составляет 442 ед., в том числе: КУИ–329 Мэрия–1УАиГ–59УДК–0КООС–8 КФиС-44ДЖКХ- 1 | В 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства |
|  | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | 100 | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
|  | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса[[2]](#footnote-2) | % | 31,4 | 50 | 36,58 | 73,16 | Низкое значение показателя связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также, с объективной невозможностью взыскания потраченных средств ввиду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции. Значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взыскиваемых в порядке регресса. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджетаВ 1.1 Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательстваЭ2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Поступления в бюджет по доходам, админитрруемым комитетом | тыс.руб. | - | 389 934,3 | 466 683,3 | 119,68 | Перевыполнение плана по доходам, администрируемым комитетом произошло вследствие большого количества поступлений от продажи на торгах объектов недвижимости, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджетаЭ2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом. | % | - | 100 | 119,68 | 119,68 |
|  | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году. | % | - | 100 | 100 | 100 | За 2020 год исполнены обязательства по изъятию в количестве 9 объектов недвижимости, по адресам: г. ул. Молодежная д.11, ул. Молодежная д.13, ул. Р. Люксембург д.2А. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджетаЭ2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Качество предоставления муниципальных услуг. | % | - | 93 | 95,49 | 102,68 | Муниципальные услуги Комитетом по управлению имуществом предоставляются в количестве 16 штук. Показатель выполнен, то есть предоставленные муниципальные услуги соответствуют требованиям к качеству предоставления услуг. | В 3.2 Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг |
|  | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков. | % | - | 69,5 | 60,71 | 87,35 | Из 1393 многодетных семей на 01.01.2020 предоставлены земельные сертификаты в количестве 367 штук, земельные участки - 18, имеющих право на приобретение земельных участков. Отклонение показателя произошло в связи с тем, что не все предложенные земельные участки оказались востребованными. | В 1.5 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства; Т 1.3 Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков |
|  | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера. | % | - | 90/75 | 97/98 | 107,78/130,67 | Перевыполнение показателя связано с тем, что большая часть исков удовлетворена в пользу комитета. | Ф 2.1 Налоговые и неналоговые доходы городского бюджетаЭ2 Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ. | % | - | 30 | 69,57 | 231,90 | В 2020 году в КУИ поступило 78 ходатайств. Перевыполнение показателя с тем, что имелась возможность предоставления в пользование указанных в обращениях нежилых зданий (помещений) | В 1.6 Количество объектов казны, содержащихся за счет средств городского бюджета |
|  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества. | % | - | 22,8 | 24,27 | 106,45 | Перевыполнение показателя произошло в связи с тем, что выполнено 449 регистрационных действия в отношении объектов недвижимости, в т.ч. зарегистрировано право муниципальной собственности на 449 объектов. | х |
|  |  | Ведомственная целевая программа |  |
|  |  | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |

# Таблица 2

#

#  Информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год план | 2020 год факт | % выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы» |
| 1 | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 2 | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| недвижимое имущество | ед. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| движимое имущество | ед. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 3 | Количество единиц муниципального имущества | ед. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 4 | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 28600/27800 | 50472/ 27754 | 56,67/100,17 | Превышение показателя от планового значения по общей площади объектов казны, не обремененной правами третьих лиц произошло в связи с включением в состав казны объектов с большими количественными характеристиками (например, такими как: нежилые здания по ул. Металлургов, 38 площадью 1726,9 кв.м и 3256,5 кв.м; нежилое здание по ул. Ленина, 129 площадью 803,3 кв.м; нежилое здание ул. Строителей, 23 площадью 1014,9 кв.м; нежилое здание по ул. Коммунистов, 42 площадью 1091,7 кв.м, нежилое здание по ул. К.Беляева,106 площадью 2187,9 кв.м, нежилое здание пр. Советский, 34а площадью 904,7 кв.м. |
| 5 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 6 | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| аренда помещений и концессионные платежи | тыс. руб. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 7 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
|  | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| аренда помещений и концессионные платежи | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 8 | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 9 | Количество выставленных на торги объектов | ед. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 10 | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 11 | Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ | шт. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 12 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 80 | 71,3 | 89,13 | Исполненные мероприятия: проведены конкурсы по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных объектов, аукционы по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов развозной и разносной торговли живыми и искусственными елями и соснами, елочными украшениями на территории города, заключены договоры по итогам аукционов. Причины отклонения:- введение ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019; - конкурсы и аукционы по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;По состоянию на 31.12.2020 всего действующих договоров о размещении нестационарных объектов – 169. |
| 13 | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) | % | - | - | - |  Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 14 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 9 | 124,22 | 1 380,22 | Предоставлено для строительства 168 земельных участка, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 18 участков общей площадью 1,69 га. Перевыполнение показателя произошло вследствие того, что: - реализованы социально-значимые проекты (предоставление земельных участков для строительства детских садов, спортивных объектов, комплексной жилой застройки, реконструкции транспортной инфраструктуры); - реализованы масштабные инвестиционные проекты; -большой спрос на земельные участки для жилищного строительства, реализуемые на торгах. |
| 15 | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 70 | 72 | 102,86 | Проведено плановых проверок: 1 юридического лица, 21 земельных участков, используемых гражданами;внеплановых проверок: 3 юридических лиц.Проведено 11 плановых (рейдовых) осмотров (83 участка).Выявлено 216 нарушений, выдано 45 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 43 протокола. Выдано 75 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных требований. Материалы проверок направлены в отдел по г.Череповцу и Череповецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для рассмотрения и принятие мер к нарушителям. Подготовлено 22 материала для выхода в суд об освобождении земель города.Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2020 год, – 148 тыс. руб.Сроки устранения большинства нарушений истекают в 2021 году, значение показателя будет пересмотрено по истечении срока устранения. |
| 16 | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 17 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 60 | 93,87 | 156,45 | Всего за период с 2015-2020 выявлено 2318 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения органов местного самоуправления. Из них 2176 конструкций приведены в соответствие с законодательством (демонтированы, получено разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции). В 2020 году было демонтировано 26 рекламных конструкций, проведено 6 аукционов в электронном виде на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламных мест). Перевыполнение показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной компании по предстоящему демонтажу, заинтересованности части владельцев рекламных конструкций в получении разрешений. |
| 18 | Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) | чел. | - | - | - | Показатель с 2014 года не рассчитывается. |
| 19 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | шт. | 229 | 442 | 193,01 | Количество выполненных заявок за 2020 год составляет 442 ед., в том числе: КУИ–329 Мэрия–1УАиГ–59УДК–0КООС–8 КФиС-44ДЖКХ- 1  |
| 20 | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | - | - | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается. |
| 21 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 50 | 36,58 | 73,16 | Низкое значение показателя связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также, с объективной невозможностью взыскания потраченных средств ввиду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции. Значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взыскиваемых в порядке регресса. |
| 22 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 389 934,3 | 466 683,3 | 119,68 | Перевыполнение плана по доходам, администрируемым комитетом произошло вследствие большого количества поступлений от продажи на торгах объектов недвижимости, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 23 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 100 | 119,68 | 119,68 |
| 24 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 100 | 100 | 100,00 | За 2020 год исполнены обязательства по изъятию в количестве 9 объектов недвижимости, по адресам: г. ул. Молодежная д.11, ул. Молодежная д.13, ул. Р. Люксембург д.2А. |
| 25 | Качество предоставления муниципальных услуг | % | 93 | 95,49 | 102,68 | Муниципальные услуги Комитетом по управлению имуществом предоставляются в количестве 16 штук. Показатель выполнен, то есть предоставленные муниципальные услуги соответствуют требованиям к качеству предоставления услуг. |
| 26 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков  | % | 69,5 | 60,71 | 87,35 | Из 1393 многодетных семей на 01.01.2020 предоставлены земельные сертификаты в количестве 367 штук, земельные участки - 18, имеющих право на приобретение земельных участков. Отклонение показателя произошло в связи с тем, что не все предложенные земельные участки оказались востребованными. |
| 27 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 90/75 | 97/98 | 107,78/130,67 | Перевыполнение показателя связано с тем, что большая часть исков удовлетворена в пользу комитета. |
| 28 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 30 | 69,57 | 231,90 | В 2020 году в КУИ поступило 78 ходатайств. Перевыполнение показателя с тем, что имелась возможность предоставления в пользование указанных в обращениях нежилых зданий (помещений) |
| 29 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества | % | 22,8 | 24,27 | 106,45 | Перевыполнение показателя произошло в связи с тем, что выполнено 449 регистрационных действия в отношении объектов недвижимости, в т.ч. зарегистрировано право муниципальной собственности на 449 объектов. |

Таблица 3.

# Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства | % | - | - | Значение показателя определяется как среднее арифметическое значение исполнения плана по компонентам, включенным в данный показатель (доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, установленные публичные сервитуты, регистрация прав собственности муниципалитета на объекты недвижимого имущества, ведение реестра муниципального имущества):100%Расчет представлен в таблице 9 | Показатель заотчетный период, периодичность сбора данных – годовая (за полугодие расчет не производится)  | 3, 4 (см. графу 9) | Кадастровые паспорта (выписки) земельных участков, постановления мэрии об установлении (прекращении) публичных сервитутов, свидетельства о регистрации права муниципальной собственности, данные отчета о статистике реестра муниципального имущества, формируемого в программе «АИС ЗИК». | Николаева Е.Л. |
| 2 | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | ед. | - | - | Значение показателя считается равным количеству объектов, включенных в реестр муниципального имущества на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству объектов на плановую дату (с учетом ожидаемого движения имущества). Также отдельно определяется количество объектов движимого и недвижимого имущества, включенных в реестр муниципального имущества. | Определяется значение на отчетную дату, периодичность сбора данных – по запросу. | 4(см. графу 9) | Данные отчета о статистике реестра, формируемого в программе «АИС ЗИК» на отчетную дату. | Парханович Е.С. |
|  | недвижимое имущество | ед. | - | - |
|  | движимое имущество | ед. | - | - |
| 3 | Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации | ед. | 0/0 | 0/0 | Значение определяется как суммарное количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству приобретенных единиц имущества / услуг на плановую дату | Показатель заотчетный период, периодичность сбора данных – по запросу. | 4(см. графу 9) | Данные актов приема- передачи к муниципальным контрактам, предметом которых является приобретение имущества / услуг с целью модернизации | Николаева Е.Л. |
| 4 | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 28600/27800 | 50472/27754 | Значение определяется как суммарная общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц и содержащихся за счёт средств городского бюджета (расходы на коммунальные услуги, содержание общего имущества, охрану и т.п.) на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату. Расчет прогнозных значений производится с учетом имеющейся информации о планируемом движении имущества). | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу. | 4(см. графу 9) | Данные, получаемые в результате формирования отчета в системе «АИС ЗИК» на отчетную дату, данные годового отчета, представляемого в мэрию города | Парханович Е.С. |
| 5 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета, квартальные отчеты (ф. 0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), статистика поступлений в бюджет от использования рекламного пространства, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.). | Боева Д.С. |
|  | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | Отдельно рассчитывается объем поступлений от платежей за аренду земельных участков и платы за размещение временных объектов, объем поступлений от аренды помещений и концессионных платежей. |
|  | аренда помещений и концессионные платежи[[3]](#footnote-3) | тыс. руб. | - | - |
|  | аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | тыс. руб. | - | - |
| 6 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества | % | - | - | Расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по неналоговым доходам, администрируемых комитетом, запланированным объемам таких поступлений | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета, квартальные отчеты (ф. 0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468.  | Николаева Е.Л. |
| 7 | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: | % | - | - | где:Rпоступл.исп.им. – процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, Vф.– фактический объем поступлений по платежам за использование муниципального имущества,Vпл. – плановый объем поступлений по платежам за использование муниципального имущества в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет.Также отдельно рассчитывается процент поступлений от платежей за аренду земельных участков и платы за размещение временных объектов, процент поступлений от аренды помещений и концессионных платежей. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета, квартальные отчеты (ф. 0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 | Николаева Е.Л. |
|  | аренда помещений и концессионные платежи[[4]](#footnote-4) | % | - | - |  | Николаева Е.Л. |
|  | аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов | % | - | - |  |  | Николаева Е.Л. |
| 8 | Реализация плана приватизации муниципального имущества | % | - | - | ,где:Rпл.прив.–реализация плана приватизации муниципального имущества, Nф.–число объектов, включенных в план приватизации, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату,Nпл. –число объектов, включенных в план приватизации на отчетную дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – полугодовая | 3, 4 (см. графу 9) | Извещения об итогах аукционов, договоры купли-продажи, решения Череповецкой городской Думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за отчетный год. | Власова А.С. |
| 9 | Количество выставленных на торги объектов | ед. | - | - | Значение показателя считается равным количеству объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества и выставленных на торги на отчетную дату | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4 (см. графу 9) | Извещения о проведении аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, о проведении продажи объектов недвижимого имущества путем публичного предложения | Власова А.С. |
| 10 | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги | % | - | - | ,где:Rреализ. – доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги, Nф.–число объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги, на которые заключены договоры купли-продажи на отчетную дату,Nвыст. – число объектов, включенных в план приватизации и выставленных на торги на отчетную дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4 (см. графу 9) | Извещения о проведении аукционов по продаже объектов недвижимого имущества, о проведении продажи объектов недвижимого имущества путем публичного предложения, извещения об итогах аукционов, продажи путем публичного предложения, договоры купли- продажи объектов недвижимого имущества, заключенные в результате проведения данных процедур. | Власова А.С. |
| 11 | Количество заключенных договоров купли- продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ | шт. | - | - | Значение показателя считается равным количеству заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа на отчетную дату либо прогнозируемому количеству таких договоров на плановую дату (с нарастающим итогом) | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4 (см. графу 9) | Договоры купли - продажи объектов недвижимого имущества, заключенные в порядке реализации преимущественного права выкупа. Источник прогнозных данных – решение Череповецкой городской Думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. | Власова А.С. |
| 12 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 80 | 71,3 | $R\_{нестац.}=\frac{N\_{НОД}}{N\_{НО} }×100\%$,где:Rнестац.- доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта$N\_{НОД}$NНОД – количество нестационарных объектов, в отношении которых в отчетном периоде действуют/действовали договоры о размещении нестационарного объекта, заключенные комитетом,NНО- общее количество нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу | 4 (см. графу 9) | схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Череповца, дислокация размещения нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города, утвержденные постановлениями мэрии города (в редакции, действующей на период расчета показателя), действующие/действовавшие договоры о размещении нестационарных объектов торговли. | Покудина Н.В. |
| 13 | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) | % | - | - | ,где:Rпреф. – Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством, Nудовл.–количество удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций,Nнапр. – общее количество ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций.Ходатайства не поступали. | Показатель за период, периодичность сбора данных – по запросу | 4 (см. графу 9)  | Договоры аренды помещений, журнал входящей корреспонденции | Власова А.С.И. |
| 14 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 124,22 | 1 380,22 | Определяется как суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде. | Показатель за период, периодичность сбора данных – ежеквартально | 4 (см. графу 9) | Протоколы результатов аукционов, постановления мэрии города о предоставлении земельных участков, протоколы о признании аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков несостоявшимися, договоры купли-продажи, договоры аренды земельных участков | Попова Е.Н. |
| 15 | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 70 | 72 | ,где:Rустран.зем.контр.. – доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля, Nустран.–число устраненных нарушений земельного законодательства (на дату расчета значения показателя),Nпл. – число нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля за период.В связи с длительными (до 2 лет) сроками устранения нарушений значение показателя за отчетный период подлежит корректировке после устранения нарушений, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля за данный период. | Показатель за период, периодичность сбора данных – 2 раза в год | 4 (см. графу 9) | Акты проверок, проводимых отделом муниципального земельного контроля | Кливак Н.Л. |
| 16 | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства | тыс. руб. | - | - | Значение показателя считается равным объему поступлений в бюджет от использования рекламного пространства на отчетную дату либо прогнозируемому объему поступлений на плановую дату | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежеквартально. | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468, ф.0503127 | Боева Д.С. |
| 17 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 60 |  93,87 | ,где:Rустран.рекл. – доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, Nрекл.соотв. – число самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,Nпл. – число выявленных самовольно установленных рекламных конструкций | Показатель на дату, периодичность сбора данных – по запросу. | 4 (см. графу 9) | предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные проверок исполнения выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, акты выполненных работ к муниципальным контрактам на демонтаж рекламных конструкций | Мухина М.А. |
| 18 | Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога) | чел. | - |  - | Значение показателя считается равным количеству собственников объектов не-движимости, доля земельного участка в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме которых подлежит оценке на отчетную дату, либо прогнозируемому количеству таких собственников на плановую дату. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежегодно. | 4 (см. графу 9) | данные справки ГП ВО «Череповецтехинвентаризация». |  |
| 19 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо- геодезические и картографические работы | ед. | 229 | 442 | Значение показателя считается равным количеству заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы, выполненных МБУ «ЦМИРИТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде | Показатель на дату, периодичность сбора данных – ежемесячно | 3 (см. графу 9) | Данные отчета, предоставляемого МБУ «ЦМИРИТ» | Журавлев А.С. |
| 20 | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме | % | - | - | где:Rисполн.полном. – доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме, Nисполн– количествополномочий комитета, исполняемых в полном объеме,Nполном. – общее количество полномочий комитета согласно Положению о комитете по управлению имуществом города Череповца. | Показатель на дату, периодичность сбора данных – 2 раза в год. | 3, 4 (см. графу 9) | Положение о комитете по управлению имуществом города, утверждаемое решением Череповецкой городской Думы (редакция, действующая на момент расчета показателя редакция), отчет о выполнении плана работы комитета по управлению имуществом города за полугодие, утверждаемый курирующим заместителем мэра | Николаева Е.Л. |
| 21 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 50 | 36,58 | $$R\_{возвр. средств}=\frac{∑\_{возвр.средств}}{∑\_{затрат.средств}}×100\%$$где:Rвозвр.средств – доля возврата средств от демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса, ∑возвр.средств – сумма денежных средств по возмещению расходов за демонтаж рекламных конструкций, фактически поступивших на счет комитета, взысканных в порядке регресса (на дату расчета значения показателя),∑затрат.средств – сумма денежных средств, затраченных на демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, за период. | Показатель на дату, периодичность сбора данных - годовая | 4(см. графу 9) | данные бюджетной отчетности | Мухина М.А. |
| 22 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 389 934,3 | 466 683,3 | Показатель включает в себя поступления госпошлины за выдачу разрешения по рекламным конструкциям, платежей за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов), от продажи имущества и прочие неналоговые поступления, администрируемые комитетом. | Показатель на дату, периодичность сбора данных - ежеквартально | 2 (ф.0503127) | Годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета (ф.0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468. Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), договоры на размещение рекламных конструкций. | Боева Д.С. |
| 23 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 100 | 119,68 | $R\_{ненал.дох.}=\frac{I\_{ф}}{I\_{пл}}×100\%$,где Rненал.дох.–выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом Iф.– общая сумма поступлений в бюджет по доходам, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату,Iпл. – плановый объем поступлений в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет. | Показатель за период, периодичность сбора данных – ежеквартально | 2 (ф.0503127) | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 | Боева Д.С. |
| 24 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RДоля об.недв. = | ∑N1 | \*100 |
| ∑N2 |

где:R доля об.недв. – доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году∑N1 – количество объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году.∑N2 – количество объектов недвижимости, в отношении которых необходимо провести мероприятия по изъятию для муниципальных нужд в текущем году. | Показатель заотчетный период, периодичность сбора данных – годовая (за полугодие расчет не производится) | 4(см. графу 9) | Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд. | Власова А.С. |
| 25 | Качество предоставления муниципальных услуг | % | 93 | 95,49 | где:R качества общ. – индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по всем муниципальным услугам.∑N1 – индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по каждой муниципальной услуге, исчисляемый в соответствии с постановлением мэрии города от 28.08.2014 № 4648 «О проведении ежегодного мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце».N2 – количество муниципальных услуг, предоставляемых комитетом. | Показатель за период, периодичность сбора данных – полугодовая | 4(см. графу 9) | Перечень муниципальных услуг, предоставляемых комитетом. | Попова Е.Н. |
| 26 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 69,5 | 60,71 | , гдеR – доля обеспеченности многодетных семей земельными участками.N1 – количество земельных участков предоставленных многодетным семьям (начиная с 2012 года).N2 – количество единовременных денежных выплат взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (начиная с 2019 года).N3 – общее количество граждан состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, граждан (начиная с 2012 года). | Показатель за период, периодичность сбора данных – полугодовая | 3,4(см. графу 9) | Перечень земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, государственная программой области в сфере земельных отношений, государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 года № 988 (с изменениями на 01.04.2019) | Попова Е.Н. |
| 27 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 90/75 | 97/98 |  гдеRсуд. акты – доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера.Nв пользу КУИ - количество судебных актов, вступивших в законную силу, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера, в том числе судебные акты удовлетворенные частично, по которым принят отказ от иска, в связи с добровольным досудебным урегулированием спора, применением срока исковой давности.Nобщее кол-во - количество судебных актов, рассмотренных в суде и вступивших в законную силу материального/нематериального характера, где комитет являлся Истцом или Ответчиком по делу. | Показатель за период, периодичность сбора данных – полугодовая | 4(см. графу 9) | Судебные акты, вступившие в законную силу | Сараева А.И. |
| 28 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 30 | 69,57 | $R\_{мун.имущ.}=\frac{N\_{удовл.}}{N\_{напр.}}×100\%$,R мун.имущ. – доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во вла-дение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зда-ний, нежилых помещений)N удовл. – количество объектов муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений), предоставленных по удовлетворенным ходатайствам во владение и пользование N напр. – общее количество объектов муниципального недвижимого имуще-ства (нежилых зданий, нежилых помещений), указанных в поступивших хода-тайствах о предоставлении во владение и пользование. | Показатель за период, периодичность сбора данных – полугодовая | 4(см. графу 9) | Поступившие в КУИ ходатайства. | Власова А.С. |
| 29 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества | % | 22,8 | 24,27 | R зарег. о.н. - доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижи-мости, включенных в реестр муниципального имуществаN зарег. о.н. – количество зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества N обще кол-во – общее количество объектов недвижимости, включенных в ре-естр муниципального имущества. | Показатель за период, периодичность сбора данных – полугодовая | 3,4(см. графу 9) | Данные реестра муниципального имущества. | Парханович Е.С. |

Таблица 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса | КУИ | х | х | х |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости, определение стоимости движимого и недвижимого имущества и прав на него. | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Техническая инвентаризация и определение стоимости дорог, сетей | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны), освобождение земельных участков. | КУИсоисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города | КУИсоисполнитель – ДЖКХ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Организация хранения документов (услуги архива) | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо- геодезических и картографических работ | КУИсоисполнитель – мэрия города (МБУ «ЦМИРИТ») | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Приобретение основных средств для организации и проведения выставочных мероприятий | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. Приобретение основных средств для муниципальных нужд | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 11.10 | Мероприятие 1.10. Компенсационная выплата, подлежащая возмещению концендентом концессионеру при расторжении концессионного соглашения | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости (прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства. | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Получение справок о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка) | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Публикация информационных сообщений по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, о возможности предоставления в аренду, собственность земельных участков, объявлений о необходимости сноса металлических гаражей, киосков, павильонов. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торов, конкурса). | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Разработка ставок арендной платы за использование земельных участков | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6.Формирование сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации (Выделение и оценка доли земельного участка под многоквартирным жилым домом для исчисления земельного налога) | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Оценка земельных участков с целью оспаривания кадастровой стоимости | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Разработка ставок арендной платы за размещение нестационарных объектов | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. Оценка и хранение демонтированных рекламных конструкций | КУИ | Мероприятие с 2020 года не реализуется. |  | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | КУИ | Оплата расходов на содержание комитета по управлению имуществом города | Исполнено в срок. | - |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | КУИ | Реализация мероприятия на 2020 год не запланирована |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | КУИсоисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРИТ») |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 6.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров купли-продажи в порядке преимущественного права выкупа.Заключение концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки. Соблюдение требований законодательства | В 2020 году организованы и проведены 13 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. По результатам продано в собственность 95 земельных участков, право на заключение договоров аренды на 35 земельных участков. Организовано и проведено 9 аукционов по продаже объектов недвижимости. По результатам торгов были продано 11 объектов недвижимости в рамках приватизации по Плану приватизации 2020 года.  |  |
| 6.2 | Мероприятие 6.2 Публикация информационных сообщений в официальных печатных изданиях | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи, наличие необходимых сервитутов на земельных участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет. | Опубликовано 36 сообщений в соответствии с муниципальными контрактами и заявками комитета |  |
| 6.3 | Мероприятие 6.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | КУИ | Изготовление технических и кадастровых паспортов / планов на объекты недвижимости, актов обследования | Заключены 3 муниципальных контракта на работы по изготовлению технических планов и по подготовке актов обследования.В 2020 г. подготовлено 14 актов обследования, 9 технических планов на нежилые объекты недвижимости, 27 технических планов на жилые помещения, подготовлены 21 технический план на инженерные сети, подготовлен 1 технический план на исправление реестровой ошибки и 4 технических плана на исправление реестровой ошибки в отношении сооружения. |  |
| 6.4 | Мероприятие 6.4 Получение справок о доле в строении  | КУИ | Наличие полного перечня необходимых документов для заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, соблюдение требований законодательства |  |  |
| 6.5 | Мероприятие 6.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | КУИ | Взыскание задолженностей по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | Осуществлены выплаты по 2 исполнительным листам в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 84,9 тыс. руб. – по исполнительному листу от 23.03.2020 ФС № 026838521 в пользу ООО «ЧМХС РЭУ-1», в том числе: 62,8 тыс. руб. – задолженность, 18,8 тыс.руб. 0,8 тыс. руб. – пени, 3,3 тыс. руб. - возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 6,0 тыс. руб. – по исполнительному листу от 15.05.2020 ФС № 020960352 в пользу Ромашовой М.С. – расходы на проведение судебной экспертизы. В сумме 148,3 тыс.руб. оплачены судебные расходы по определению Арбитражного суда Вологодской области на выполнение судебной экспертизы. |  |
| 6.6 | Мероприятие 6.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. |  | Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций | В 2020 году 320 конструкций были демонтированы (или получено разрешение на размещение рекламной конструкции), в том числе за счет средств городского бюджета проведен демонтаж 26 самовольно установленных рекламных конструкций. Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций. |  |
| 6.7 | Мероприятие 6.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | Все необходимые документы на земельные участки по заявкам, поступившим в Учреждение за отчетный период, предоставлены в полном объеме. |  |
| 6.8 |  | КУИ | Наличие земельных участков и объектов недвижимости, необходимых для реализации задач города | За 2020 год произведены выплаты возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости произведены собственникам в сумме 13 962 406 руб. 67 коп. по адресам: ул. Молодежная д.11 и д. 13, ул. Ленина д. 35. |  |
| 6.9 | Мероприятие 6.8 Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд, в том числе путем внесения денежных средств в депозит нотариуса | КУИ | Определение размера ставок в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 12 августа 2020 г. N 3259 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.12.2013 N 6263» утверждены ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования "Город Череповец», процент от кадастровой стоимостиВыданы новые расчеты арендной платы за земельные участки в количестве 2810 шт. |  |
| 6.10 | Мероприятие 6.9 Разработка ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи объектов недвижимости. | Заключены 1 муниципальный контракт на оказание услуг по продаже места и времени для рекламы на радио и 2 муниципальных контракта по размещению информационных сообщений на интернет-ресурсе по продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости и земельных участков. Опубликовано на интренет-ресурсах 58 сообщений о продаже объектов недвижимости и земельных участков и 112 сообщений о продаже и сдаче в аренду земельных участков. |  |
| 6.11 | Мероприятие 6.10 Размещение информационных сообщений на радио и интернет-ресурсах. | КУИ | Внесение в депозит нотариуса денежных средств, подлежащих перечислению собственникам за изъятый земельный участок | Мероприятие исполнено в полном объеме. |  |
| 7 | Мероприятие 6.11 Оплата нотариальных действий | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Обеспечение содержания, текущего ремонта, охраны пустующих зданий, хранения имущества муниципальной казны, утилизации списанных объектов. |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МКУ «ЦКО») | Выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны. Оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах (пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны), техническое обслуживание сантехнического и энергооборудования; очистка крыши пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, от снега и льда; выкос травы на земельных участках, на которых расположены отдельно стоящие здания, включенные в состав имущества муниципальной казны, приобретение хозяйственных материалов для однократного использования. Утилизация объектов движимого имущества, включенных в состав имущества казны, списанных по ветхости и износу. Оплата услуг по хранению имущества казны (рекламные щиты, световые короба к выборам и т.д.). Оплата услуг по охране пустующих отдельно стоящих зданий, входящих в состав имущества казны, включая монтаж оборудования, проведение текущего ремонта иных объектов, входящих в состав муниципальной казны. Оплата работ по техническому обслуживанию, эксплуатации имущества казны, освобождению земельных участков. | В 2020 году на содержании находилось 2771 объект муниципальной казны, включая 129 объект недвижимого имущества, из них оплачены:- коммунальные услуги за 27 объектов, включая комлекс «Костяевка»;- охрана пустующих нежилых зданий (помещений) – за 11 объектов. |  |

Таблица 5.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)  |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» | всего | 56 957,70 | 60 932,80 | 59 946,74 |
| ответственный исполнитель Программы | 44 057,10 | 48 515,50 | 47 556,44 |
| соисполнитель Программы мэрия города (МКУ "ЦКО") | 6 023,00 | 4 833,20 | 4 806,20 |
| соисполнитель Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы МБУ «ЦМИРиТ» | 6 877,60 | 7 584,10 | 7 584,10 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса. | Всего | - | - | - |
| ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| соисполнитель мэрия города (МКУ "ЦКО") | - | - | - |
| соисполнитель департамент жилищно- коммунального хозяйства  | - | - | - |
| соисполнитель Программы МБУ «ЦМИРиТ» | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости, определение стоимости движимого и недвижимого имущества | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.3. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны) | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| соисполнитель мэрия города (МКУ "ЦКО") | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.4. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ), | - | - | - |
| соисполнитель департамент жилищно- коммунального хозяйства | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.5. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | соисполнитель Программы МБУ «ЦМИРиТ» | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно- имущественным комплексом. | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.2. Получение справок о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка) | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.3. Публикация информационных сообщений по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, о возможности предоставления в аренду, собственность земельных участков, объявлений о необходимости сноса металлических гаражей, киосков, павильонов. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торов, конкурса). | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества)» | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы  | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. Оценка и хранение демонтированных рекламных конструкций | ответственный исполнитель мероприятия (КУИ) | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом  | всего | 31 363,50 | 31 864,60 | 31 859,04 |
| ответственный исполнитель Программы | 31 363,50 | 31 864,60 | 31 859,04 |
| соисполнитель Программы мэрия города (МКУ "ЦКО") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы МБУ «ЦМИРиТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы мэрия города (МКУ "ЦКО") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы МБУ «ЦМИРиТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | всего | 19 571,20 | 24 234,10 | 23 280,63 |
| ответственный исполнитель Программы | 12 693,60 | 16 650,00 | 15 696,53 |
| соисполнитель Программы мэрия города (МКУ "ЦКО") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 6 877,60 | 7 584,10 | 7 584,10 |
| 1.6.1 | Мероприятие 6.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. | ответственный исполнитель Программы | 721,50 | 346,70 | 258,42 |
| 1.6.2 | Мероприятие 6.2 Публикация информационных сообщений в официальных печатных изданиях | ответственный исполнитель Программы | 1 124,50 | 826,70 | 354,26 |
| 1.6.3 | Мероприятие 6.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | ответственный исполнитель Программы | 345,70 | 522,10 | 404,02 |
| 1.6.4 | Мероприятие 6.4 Получение справок о доле в строении  | ответственный исполнитель Программы | 18,10 | 18,10 | 4,72 |
| 1.6.5 | Мероприятие 6.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | ответственный исполнитель Программы | 1 000,00 | 527,20 | 344,16 |
| 1.6.6 | Мероприятие 6.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. | ответственный исполнитель Программы | 92,40 | 92,40 | 59,23 |
| 1.6.7 | Мероприятие 6.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | соисполнитель Программы 3 МАУ «ЦМИРиТ» | 6 877,60 | 7 584,10 | 7 584,10 |
| 1.6.8 | Мероприятие 6.8 Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд, в том числе путем внесения денежных средств в депозит нотариуса | ответственный исполнитель Программы | 9 391,40 | 13 962,50 | 13 962,41 |
| 1.6.9 | Мероприятие 6.9 Разработка ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | ответственный исполнитель Программы | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.6.10 | Мероприятие 6.10 Размещение информационных сообщений на радио и интернет - ресурсах. | ответственный исполнитель Программы | 0,00 | 146,20 | 101,21 |
| 1.6.11 | Мероприятие 6.11 Оплата нотариальных действий | ответственный исполнитель Программы | 0,00 | 8,10 | 8,10 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | всего | 6 023,00 | 4 834,10 | 4 807,07 |
| ответственный исполнитель Программы | 0,00 | 0,90 | 0,87 |
| соисполнитель Программы мэрия города (МКУ "ЦКО") | 6 023,00 | 4 833,20 | 4 806,20 |
| соисполнитель Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВЦП |   | х | х | х |

Таблица 6.

Информация

о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» | всего | 60 932,80 | 59 946,74 | 98,38 |
| городской бюджет | 60 932,80 | 59 946,74 | 98,38 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [внебюджетные источники](file:///C%3A%5CUsers%5Cnikolaeva.el%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C8EEE69ED.xlsx#RANGE!sub_111110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1. Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости, определение стоимости движимого и недвижимого имущества | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны) | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4. Приобретение и услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5. Организация сервитутов, мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Получение справок о доле в строении (при заключении договора аренды земельного участка) | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Публикация информационных сообщений по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении квасных бочек, по продаже права на заключение договоров о размещении мест торговли бахчевыми культурами на территории города, о возможности предоставления в аренду, собственность земельных участков, объявлений о необходимости сноса металлических гаражей, киосков, павильонов. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торов, конкурса). | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества)» | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. Оценка и хранение демонтированных рекламных конструкций | всего | - | - |   |
| городской бюджет | - | - |   |
| федеральный бюджет | - | - |   |
| областной бюджет | - | - |   |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом  | всего | 31 864,60 | 31 859,04 | 99,98 |
| городской бюджет | 31 864,60 | 31 859,04 | 99,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | всего | 24 234,10 | 23 280,63 | 96,07 |
| городской бюджет  | 24 234,10 | 23 280,63 | 96,07 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Мероприятие 6.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. | всего | 346,70 | 258,42 | 74,54 |
| городской бюджет  | 346,70 | 258,42 | 74,54 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Мероприятие 6.2 Публикация информационных сообщений в официальных печатных изданиях | всего | 826,70 | 354,26 | 42,85 |
| городской бюджет  | 826,70 | 354,26 | 42,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Мероприятие 6.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | всего | 522,10 | 404,02 | 77,38 |
| городской бюджет  | 522,10 | 404,02 | 77,38 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Мероприятие 6.4 Получение справок о доле в строении  | всего | 18,10 | 4,72 | 26,08 |
| городской бюджет  | 18,10 | 4,72 | 26,08 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Мероприятие 6.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | всего | 527,20 | 344,16 | 65,28 |
| городской бюджет  | 527,20 | 344,16 | 65,28 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Мероприятие 6.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости. | всего | 92,40 | 59,23 | 64,10 |
| городской бюджет  | 92,40 | 59,23 | 64,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7 | Мероприятие 6.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ | всего | 7 584,10 | 7 584,10 | 100,00 |
| городской бюджет  | 7 584,10 | 7 584,10 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.8 | Мероприятие 6.8 Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд, в том числе путем внесения денежных средств в депозит нотариуса | всего | 13 962,50 | 13 962,41 | 100,00 |
| городской бюджет  | 13 962,50 | 13 962,41 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9 | Мероприятие 6.9 Разработка ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | всего | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| городской бюджет  | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10 | Мероприятие 6.10 Размещение информационных сообщений на радио и интернет - ресурсах. | всего | 146,20 | 101,21 | 69,23 |
| городской бюджет  | 146,20 | 101,21 | 69,23 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.11 | Мероприятие 6.11 Оплата нотариальных действий | всего | 8,10 | 8,10 | 100,00 |
| городской бюджет  | 8,10 | 8,10 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | всего | 4 834,10 | 4 807,07 | 99,44 |
| городской бюджет  | 4 834,10 | 4 807,07 | 99,44 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Мероприятие 7.1 Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны. | всего | 4 834,10 | 4 807,07 | 99,44 |
| городской бюджет  | 4 834,10 | 4 807,07 | 99,44 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ДЦП | всего | х | х | х |
| городской бюджет | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |

Таблица 7

 Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| 1900100110 | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса | - | - | - |
| 19001S1650  | - | - | - |
| 1900200000 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | - | - | - |
| 1900300000 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | - | - | - |
| 1900400120 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | 26 646 000,00 | 26 640 439,29 | 99,98% |
| 1900470030 | 5 218 600,00 | 5 218 600,00 | 100,00% |
| 190050000 | Основное мероприятие 5. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | 0,00 | 0,00 | - |
| 1900600110 | Основное мероприятие 6. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | 23 865 100,00 | 22 911 630,58 | 96,00% |
| 1900670030 | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |
| 1900700110 | Основное мероприятие 7. Содержание имущества казны | 4 834 100,00 | 4 807 072,76 | 99,44% |
| ВСЕГО: | 60 932 800,00 | 59 946 742,63 | 98,38% |

Таблица 8.

Расчет совокупной эффективности реализации мероприятий программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей, 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год план | 2020 год факт | % выполнения |
| 1 | Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства[[5]](#footnote-5)  | % | - | - | - |
| 2 | Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.:5 | ед. | - | - | - |
| недвижимое имущество5 | ед. | - | - | - |
| движимое имущество5 | ед. | - | - | - |
| 3 | Количество единиц муниципального имущества5 | ед. | - | - | - |
| 4 | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета[[6]](#footnote-6) | кв.м | 28600/27800 | 50472/27754 | 56,67/100,17 |
|   | Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц6 | кв.м | 28600 | 50472 | 56,67 |
|  в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета6 | 27800 | 27754 | 100,17 |
| 5 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: 5 | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: 5 | тыс. руб. | - | - | - |
| аренда помещений и концессионные платежи5 | тыс. руб. | - | - | - |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов5 | тыс. руб. | - | - | - |
| 6 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества5 | % | - | - | - |
| 7 | Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: 5 | % | - | - | - |
| аренда помещений и концессионные платежи5 | % | - | - | - |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов5 | % | - | - | - |
| 8 | Реализация плана приватизации муниципального имущества5 | % | - | - | - |
| 9 | Количество выставленных на торги объектов5 | ед. | - | - | - |
| 10 | Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги5 | % | - | - | - |
| 11 | Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ5 | шт. | - | - | - |
| 12 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 80 | 71,3 | 89,13 |
| 13 | Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 5 | % | - | - | - |
| 14 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 9 | 124,22 | 1 380,22 |
| 15 | Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля | % | 70 | 72 | 102,86 |
| 16 | Поступления в бюджет от использования рекламного пространства5 | тыс. руб. | - | - | - |
| 17 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством5 | % | 60 | 93,87 | 156,45 |
| 18 | Количество собственников объектов недвижимости (для расчета земельного налога)5 | чел. | - | - | - |
| 19 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы | шт. | 229 | 442 | 193,01 |
| 20 | Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме5 | % | - | - | - |
| 21 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 50 | 36,58 | 73,16 |
| 22 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 389 934,3 | 466 683,3 | 119,68 |
| 23 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 100 | 119,68 | 119,68 |
| 24 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 100 | 100 | 100,00 |
| 25 | Качество предоставления муниципальных услуг | % | 93 | 95,49 | 102,68 |
| 26 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков  | % | 69,5 | 60,71 | 87,35 |
| 27 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 90/75 | 97/98 | 107,78/130,67 |
|   | материального характера | % | 90 | 97 | 107,78 |
|   | нематериального характера | % | 75 | 98 | 130,67 |
| 28 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 30 | 69,57 | 231,90 |
| 29 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества | % | 22,8 | 24,27 | 106,45 |

Совокупная эффективность реализации муниципальной программы 191,64

1. Наименование показателя изменено с 2017 года [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатель добавлен в 2017 году [↑](#footnote-ref-2)
3. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-3)
4. До 01.01.2015 данный показатель также включал плату за наем муниципальных жилых помещений. [↑](#footnote-ref-4)
5. Значение показателей не учитывается в расчете совокупной эффективности реализации мероприятий программы, так как значение показателей на 2020 год не планировалось. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для показателя «Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета» желаемой тенденцией развития является снижение значений, поэтому % исполнения плана рассчитывается по формуле $П\_{i}=\frac{П\_{плi}}{П\_{фi}}х100\% $ [↑](#footnote-ref-6)