Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5371 (с изменениями).

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Соисполнители: комитет по управлению имуществом города, управление архитектуры и градостроительства мэрии

Цель Программы: Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг.

Задачи Программы:

1. Анализ и прогнозирование развития потребительского рынка в городе.

2. Обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города.

3. Реорганизация сети мелкорозничной торговли.

4. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке.

5. Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке.

6. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников.

7. Содействие продвижению на потребительский рынок города Череповца товаров местных товаропроизводителей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2020 года:

1) За 2020 года достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы:

- обеспеченность площадью стационарных торговых объектов составила 1319,4 кв.м на 1000 чел.;

- оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах составил 217,7 тыс. руб.;

- оценка горожанами качества услуг сферы торговли составила 75,7 баллов, бытового обслуживания – 74,8 баллов, общественного питания – 72,5 баллов;

- в организованных на пл. Химиков ярмарках выходного дня, городских сельскохозяйственных ярмарках приняло участие 344 предприятия, было размещено 443 торговых точки. Потребность всех товаропроизводителей, изъявивших желание участвовать в ярмарках, удовлетворена;

- к участию в ежегодном городском смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» в 2020 году было привлечено 35 объектов. Всего к новогодним праздникам были оформлены более 460 объектов потребительского рынка города.

В рамках реализации задачи по обеспечению экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города проведены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

- за 2020 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выдано:

разрешений на строительство, реконструкцию - по 7 объектам;

разрешений на ввод в эксплуатацию -  по 5 объектам;

градостроительных планов земельных участков -  по 16 объектам;

- проведена корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга: 25.06.2020 в Схему НТО были внесены адреса для размещения 1 киоска и 14 павильонов;

- совместно с проектом «Доступная среда»:

проведена 1 рабочая встреча с кураторами проекта «Доступная среда» и представителями общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения доступности объектов потребительского рынка;

в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения г. Череповца (далее – ГИБДД) пяти рейдов по вопросу соблюдения правил парковки транспортных средств около объектов потребительского рынка с учетом парковочных мест, предназначенных для инвалидов, ГИБДД зафиксированы нарушения, составлено 79 протоколов;

с руководством торговых центров и комплексов (далее – ТК и ТЦ) проведено совещание по вопросу обеспечения доступности зданий и сооружений для ММГН в части оборудования мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территории ТЦ и ТК. По итогам совещания разработана памятка о требованиях к организации парковочных мест для МГН, о порядке разработки и утверждения собственником земельного участка проекта организации дорожного движения и об организациях, предоставляющих услуги по оформлению проекта организации дорожного движения;

с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в реализации общественного проекта «Доступная среда» проработан вопрос о принятии мер для посещения верхних этажей ТЦ ММГН;

проведена работа с собственником нестационарных торговых объектов на предмет обеспечения доступности услуг торговли, предоставляемых в 2-х павильонах/киосках, размещенных по адресам: ул. Юбилейная, у д.36 и Октябрьский пр., у д.42.

- проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости.

- проведено 5 городских сельскохозяйственных ярмарок и 19 ярмарок выходного дня, в целом в которых приняло участие 344 предприятия и размещено 443 торговых точки. Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной торговлей – 14,7%.  Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 11,4%

- осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка: дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». В акции «Желтый ценник» участвует 315 торговых точек. В настоящее время в проекте «Дисконтная карта Забота» 46 участников, которые представляют скидку по карте «Забота» в 138 торговых точках.

В рамках реализации задачи по повышению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке реализованы следующие мероприятия:

- организованы конкурсы среди предприятий сферы потребительского рынка, организовано участие предприятий потребительского рынка в областных конкурсах:

городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», посвященный празднованию Нового года и Рождества Христова. В конкурсе приняли участие 30 объектов потребительского рынка города;

Запланированные городской конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины», конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» не были проведены в связи с введением с 17.03.2020 г.  на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.

- в рамках взаимодействия с проектом «Народный контроль» проведены мероприятия:

направлена информация руководителям 352 предприятий, у которых в ходе проведения рейдов выявлены нарушения законодательства по защите прав потребителей, санитарных норм и правил; в результате с реализации было снято 2 000 кг продукции сомнительного качества;

проведено 141 рейдовое мероприятие по пресечению несанкционированной уличной торговли, в результате мэрией города составлено 11 протоколов и 28 торговых точек закрыты;

проведен мониторинг продаж алкогольной и пиротехнической продукции несовершеннолетним лицам в 81 объекте, в результате сотрудниками УМВД по г. Череповцу на месте составлено 6 протоколов, в том числе по продаже пиротехнических изделий – 2 протокола с изъятием 226 ед. продукции;

- рассмотрено обращений юридических и физических лиц по 22 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков застройки;

- рассмотрено 255 обращений граждан, из них 94 обращения, поступивших на городской интернет-сайт;

- обследовано 9 ярмарок, организованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- организовано и проведено 7 совещаний (из них 4 - в формате ВКС):

с собственниками зданий и руководителями торговых объектов, расположенных на пр. Советский, по вопросу праздничного оформления предприятий потребительского рынка к новогодним праздникам;

для представителей МСП с участием сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Вологодской области и ТО Роспотребнадзор по г. Череповцу с освещением вопросов: «Изменения законодательства в области реализации обувной продукции. Практика контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной торговли товаром, подлежащим обязательной маркировке», «Изменения налогового законодательства с 01.01.2020 г. Требования к применению контрольно-кассовой техники»;

для представителей МСП с участием руководителей ООО «А-Штрих», АНО «Мой бизнес» с освещением вопросов: «О мерах государственной поддержки, реализуемые на территории Вологодской области АНО «Мой бизнес» в 2020 году», «Маркировка товаров легкой промышленности в розничной торговле. Этап первый «Обувь»: регистрация и работа в кабинете «Честный знак», маркировка остатков в магазине, поступление маркированного товара по ЭДО, требования к работе кассовой техники. Технологии и решения при обороте продукции»;

с представителями местных розничных сетей по вопросу организации онлайн-доставки продуктов питания населению города в период введения ограничительных мероприятий;

с торговыми центрами и комплексами и розничными сетями по вопросу усиления контроля за соблюдением масочного режима на территории объектов розничной торговли;

с торговыми центрами и комплексами по вопросу обеспечения доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

представителями оптового звена по вопросу оптовых цен на продовольственные товары.

В рамках реализации задачи по развитию системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке проведены следующие мероприятия:

- до субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах, реализуемых программах поддержки;

- в целях содействия установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть проведены следующие мероприятия оказано содействие в открытии на территории города в 2020 году 3 магазинов под брендом «Настоящий Вологодский продукт» (всего в городе работают 20 торговых объектов).

В рамках реализации задачи по содействию кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников проведены следующие мероприятия:

- проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации;

- организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной практики, определены обязанности каждой из сторон;

- организовано:

участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям;

стажировки педработников на предприятиях с целью повышения их профессиональной квалификации;

подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах.

В рамках реализации задачи по содействию продвижению на потребительский рынок города Череповца товаров местных товаропроизводителей проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

2) Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в приложениях 1 и 2 к отчету.

3) Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2020 год представлены в приложении 3 к отчету.

4) Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году представлены в приложениях 4 и 5 к отчету.

5) Информация о реализации муниципальной программы в части достигнутых результатов за 2020 год по ресурсному обеспечению представлена в приложении 6 к отчету.

6) Информация о реализации муниципальной программы по исполнению плановых значений показателей (индикаторов) в части достигнутых результатов за 2020 год представлена в приложении 7 к отчету.

7)  Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений представлены в приложении 8 к отчету.

8) Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом представлены в приложении 9 к отчету.

9) Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный 2020 финансовый год (с приведением алгоритма расчета) представлены в приложении 10 к отчету.

Приложение 1

(таблица 17 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной Программы «Содействие развитию потребительского рынка

в городе Череповце на 2013 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями ** |
|  |  |  | 2019 год факт | 2020 год план | 2020 год факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность площадью торговых объектов, средняя по городу | Кв. м на 1000 чел. | 1313,47 | 1290,0 | 1319,4 | 102,3 |  | Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов |
| 2 | Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу | Пос. мест на 1000 чел. | 93,2 | 91,5 | 89,04 | 97,4 | Снижение показателя обусловлено закрытием предприятий по причине введения с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе полный запрет работы или существенное ограничение деятельности | Обеспеченность услугами предприятий общественного питания |
| 3 | Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу | Раб. мест на 1000 чел. | 19,7 | 19,5 | 17,8 | 91,3 |  | Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 200,5 | 197 | 217,7 | 110,5 | Нет прямого влияния на показатель. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения |
| 5 | Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 11,55 | 11,0 | 10,2 | 92,7 | Нет прямого влияния на показатель. | Оценка горожанами качества услуг предприятий общественного питания |
| 6 | Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка, в т.ч.: 1)торговли 2) бытового обслуживания 3) общественного питания | Баллов | 72,8 72 69 | не менее 70 не менее 75 не менее 75 | 75,7 74,8 72,5 | 108,1 99,7 96,7 | Нет прямого влияния на показатель. |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города | Единиц | 30 | 30 | 15 | 50,0 | Снижение показателя обусловлено введением с 17,03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек | Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 8 | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов | Единиц | 1002 | не менее 1000 | 797 | 79,7 |  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения |

Приложение 2  (таблица 17а Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность площадью торговых объектов, средняя по городу | Кв. м на 1000 чел. | 1290,0 | 1319,4 | Об=тпЧн, где Ʃтп – сумма торговых площадей в целом по городу, кв.м.; Чн – численность населения по состоянию на конец отчетного года в целом по городу, тыс. чел. (411784/312,1 = 1319,4) | Годовой, на конец отчетного периода | Инвентаризация объектов на конец года, официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 2 | Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу | Пос. мест на 1000 чел. | 91,5 | 89,04 | Об=пмЧн,где Ʃпм – сумма посадочных мест на предприятиях общественного питания в целом по городу, пос. мест; Чн – численность населения на конец отчетного года в целом по городу, тыс. чел. (27788/312,1 = 89,04) | Годовой, на конец отчетного периода | Инвентаризация объектов на конец года, официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 3 | Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу | Раб. мест на 1000 чел. | 19,5 | 17,8 | Об=рмЧн, где Ʃпп – сумма рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания населения в целом по городу, раб. мест; Чн – численность населения на конец отчетного года, тыс. чел. (5556/312,1=17,8) | Годовой, на конец отчетного периода | Инвентаризация объектов на конец года, официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 197,0 | 217,7 | соотношение розничного товарооборота (68 243 095 тыс.руб.) к среднегодовой численности населения города (313 462 чел.) | Годовой, за отчетный период | официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 5 | Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 11,0 | 10,2 | соотношение оборота общественного питания (3 190 185 тыс.руб.) к среднегодовой численности населения города (313 462 чел.) | Годовой, за отчетный период | официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 6 | Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка, в т.ч.: 1)торговли 2) бытового обслуживания 3) общественного питания | Баллов | 70 75 75 | 75,7 74,8 72,5 | Оценка горожанами качества работы предприятий торговли определяется через оценки удовлетворенности качеством работы различных видов предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Годовой, на дату проведения опроса горожан | По итогам проводимого опроса горожан | ИМА «Череповец» | Юзова Л.С. |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потреби-тельского рынка города | Единиц | 30 | 15 | 15 – суммарное число всех мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города | Ежемесячный, за отчетный период | Прямой подсчет по итогам проведенных мероприятий | УЭП | Юзова Л.С. |
| 8 | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов | Единиц | не менее 1000 | 797 | 797 - суммарное число участников всех социально ориентированных проектов (с/х ярмарок (344 участника), проект «Дисконтная карта «Забота» (138 торговых точек), акция «Желтые ценники» (315 торговых точек). | Ежемесячный, за отчетный период | Прямой подсчет по итогам проведенных мероприятий | УЭП | Юзова Л.С. |

* Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.

** Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).

*** 1-  официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Приложение 3

(таблица 18 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы, подпрограмм

и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2020 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | Анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка в городе | Управление экономической политики мэрии | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы потребительского рынка, недопущение стагнации сферы, определение тенденций развития отдельных отраслей | Проведен анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка в городе |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания населения |
| 2 | Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Управление экономической политики мэрии | Получение достоверных актуальных данных, отражающих состояние сферы, определение проблемных зон | Проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 3 | Определение территорий и земельных участков для размещения объектов потребительского рынка в соответствии с градостроительной документацией | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, комитет по управлению имуществом города | Развитие сферы, обеспечение услугами сферы жителей застраиваемых территорий | За 2020 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выдано: - разрешений на строительство, реконструкцию - по 7 объектам; - разрешений на ввод в эксплуатацию - по 5 объектам; - градостроительных планов земельных участков - по 16 объектам |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 4 | Корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга | Управление экономической политики мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии | Поддержка сельхозтоваропроиз-водителей, обеспечение выполнения требований федерального законодательства | 25.06.2020 в Схему НТО были внесены изменения в части внесения новых адресов для размещения нестационарных торговых объектов - 1 киоска и 14 павильонов. На 31.12.2020 в Схеме НТО содержится 23 свободных места для размещения 15 киосков и 8 павильонов |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 5 | Обеспечение доступности вводимых и реконструируемых объектов торговли для маломобильных групп населения | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Доступность основных объектов сферы для маломобильных групп населения | Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается при наличии представленного пакета документов в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в т.ч. положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. В соответствии с действующим законодательством РФ раздел «Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения» является обязательным. Объекты при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию осматриваются на предмет соответствия проектной документации. Совместно с проектом «Доступная среда»: в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения г. Череповца (далее – ГИБДД) пяти рейдов по вопросу соблюдения правил парковки транспортных средств около объектов потребительского рынка с учетом парковочных мест, предназначенных для инвалидов, ГИБДД зафиксированы нарушения, составлено 79 протоколов; с руководством торговых центров и комплексов (далее – ТК и ТЦ) проведено совещание по вопросу обеспечения доступности зданий и сооружений для ММГН в части оборудования мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территории ТЦ и ТК. По итогам совещания разработана памятка о требованиях к организации парковочных мест для МГН, о порядке разработки и утверждения собственником земельного участка проекта организации дорожного движения и об организациях, предоставляющих услуги по оформлению проекта организации дорожного движения; с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в реализации общественного проекта «Доступная среда» проработан вопрос о принятии мер для посещения верхних этажей ТЦ ММГН; проведена работа с собственником нестационарных торговых объектов на предмет обеспечения доступности услуг торговли, предоставляемых в 2-х павильонах/киосках, размещенных по адресам: ул.Юбилейная, у д.36 и Октябрьский пр., у д.42. По результатам проведенных обследований установлено, что 405 объектов потребительского рынка доступны или частично доступны для маломобильных групп населения, в т.ч 303 объекта торговли, 76 объектов сферы бытовых услуг, 26 объектов общественного питания |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 6 | Проведение мониторинга цен на товары первой необходимости | Управление экономической политики мэрии | Наличие оперативной информации для разработки мер по сдерживанию роста цен | Организовано проведение еженедельного мониторинга цен на товары первой необходимости. Выявленные по итогам мониторинга колебания розничных цен имели объективные причины и практически идентичны изменениям цен в целом по Вологодской области и Российской Федерации. Вся информация, выявляемая по результатам проводимых мониторингов (выявление ажиотажного спроса на продукты питания, повышение розничных цен, «исчезновение» продуктов с потребительских полок, повышение отпускных цен поставщиками и т.п.) оперативно направлялась в ДЭР, ФАС по Вологодской области для принятия мер реагирования |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 7 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных и иных мероприятий по реализации продукции товаро- и сельхозпроизводителей | Управление экономической политики мэрии | Удовлетворение спроса горожан, потребностей товаропроизводителей в прямой продаже продукции | Организовано и проведено на пл. Химиков 19 ярмарок выходного дня и 5 городских сельскохозяйственных ярмарок, в целом в которых приняло участие 344 предприятия и размещено 443 торговых точки. Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной торговлей – 14,7%. Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 11,4%. Потребности всех товаропроизводителей, изъявивших желание участвовать в ярмарках, удовлетворены |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 8 | Реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Увеличение ценовой доступности товаров и услуг для социально незащищенных групп населения | Осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка: дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». Всего в 2019 году в проекте «Забота» участвовало 138 объектов торговли и услуг. В акции «Желтый ценник» участвуют 315 предприятий торговли. |  | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов |
| 10 | Проведение конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка, организация участия предприятий потребительского рынка в областных конкурсах: - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города»; - конкурсы в рамках проведения выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины»; - конкурсы в рамках проведения «Кулинарного фестиваля»; - конкурсы в рамках проведения Конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» | Управление экономической политики мэрии | Стимулирование развития предприятий, выявление и развитие перспективных форм предприятий сферы | К участию в ежегодном городском смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» в 2020 году было привлечено 35 объектов. Запланированные городской конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины», конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» не были проведены в связи с введением с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 11 | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам повышения качества товаров и услуг, реализуемых на территории города | Управление экономической политики мэрии | Повышение качества услуг сферы, повышение оперативности и эффективности принятия мер по обеспечению качества товаров и услуг | Взаимодействие с проектом «Народный контроль»: - направление информации руководителям 352 предприятий, у которых в ходе проведения рейдов выявлены нарушения законодательства по защите прав потребителей, санитарных норм и правил; в результате с реализации было снято 2 000 кг продукции сомнительного качества; проведение 141 рейдового мероприятия по пресечению несанкционированной уличной торговли, в результате мэрией города составлено 11 протоколов и 28 торговых точек закрыты; проведение мониторинга продаж алкогольной и пиротехнической продукции несовершеннолетним лицам в 81 объекте, в результате сотрудниками УМВД по г. Череповцу на месте составлено 6 протоколов, в том числе по продаже пиротехнических изделий – 2 протокола с изъятием 226 ед. продукции |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 12 | Выдача рекомендаций по рассмотрению архитектурных решений и схемы планирования организации земельных участков предприятий торговли | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Улучшение, систематизация внешнего вида объектов, благоустроенности прилегающих территорий | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц по 22 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения и др.). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков застройки. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 13 | Использование интернет-среды для осуществления коммуникативных связей с населением, в т.ч. для приема обращений граждан о нарушениях законодательства в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Повышение оперативности реагирования на обращения граждан | Рассмотрено 94 обращения, поступивших на городской интернет-сайт. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 14 | Мониторинг и анализ обращений граждан, разработка и реализация мероприятий, направленных на профилактику системных нарушений | Управление экономической политики мэрии | Повышение качества услуг сферы, снижение числа системных нарушений | Рассмотрено 255 обращений граждан |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 15 | Организация и проведение обследований предприятий торговли, направление информации по выявленным нарушениям в контрольно-надзорные службы для принятия мер | Управление экономической политики мэрии | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере потребительского рынка, скоординированность усилий ОМСУ и ОФИВ по повышению качества товаров и услуг | Взаимодействие с проектом «Народный контроль»: - направление информации руководителям 352 предприятий, у которых в ходе проведения рейдов выявлены нарушения законодательства по защите прав потребителей, санитарных норм и правил; в результате с реализации было снято 2 000 кг продукции сомнительного качества; проведение 141 рейдового мероприятия по пресечению несанкционированной уличной торговли, в результате мэрией города составлено 11 протоколов и 28 торговых точек закрыты; проведение мониторинга продаж алкогольной и пиротехнической продукции несовершеннолетним лицам в 81 объекте, в результате сотрудниками УМВД по г. Череповцу на месте составлено 6 протоколов, в том числе по продаже пиротехнических изделий – 2 протокола с изъятием 226 ед. продукции |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 16 | Проведение тематических семинаров, публикаций в прессе, размещение информации на интернет-портале города Череповца в целях повышения правовой грамотности работников сферы торговли | Управление экономической политики мэрии | Повышение качества услуг сферы, возможность для представителей сферы оперативно получать информацию по наиболее сложным вопросам, связанным с продажей товаров и услуг, снижение административных барьеров | Организовано и проведено 7 совещаний |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 17 | Развитие межрегиональных связей в области производства и обращения потребительских товаров | Управление экономической политики мэрии | Расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей, расширение ассортимента представленных в розничной сети города товаров | До субъектов сферы потребительского рынка доведена следующая информация: - о проведении вебинаров для представителей малого и среднего предпринимательства моногородов; - о возможности использования цифровой платформы Wildberries; - о выставочных мероприятиях; - о межрегиональной выставке «Свой Дом»; - календарь выставок-ярмарок в Беларуссии; - выставка Вьетнам-Экспо-Сибирь; - об участии в эксперименте по маркировке упакованной воды; - о приемке заявок на конкурс «Лучшие руководители РФ»; - о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «РОВСЭ-2020»; - о VII форуме живых городов «Время созидателей»; - о ежегодном конкурсе «Торговля России 2020»; - о федеральном форуме «Сильные идеи для нового времени»; - о вебинаре для подрядчиков и поставщиков АО «Апатит»; - о конференции «Поставщик Food в ковид»; - о конкурсе «Маркетинг торговых центров. Время новых возможностей» для собственников ТК/ТЦ; - о 29-й Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты; - об обучении на маркплейсе ОЗОН; - о том, как стать поставщиком компании «ЛеруаМерлен» |  | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах; Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 18 | Содействие установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть | Управление экономической политики мэрии | Увеличение доли продукции местных товаропроизводителей в розничной сети города, снижение розничных цен за счет исключения наценки перепродавцов | Мероприятия не проводились |  | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах; Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 19 | Содействие развитию потребительской кооперации | Управление экономической политики мэрии | Предоставление возможности гражданам, ведущим ЛПХ, реализовать излишки произведенной продукции | На проводимых ярмарках выходного дня и городских сельскохозяйственных ярмарках предоставлена возможность реализации гражданам, ведущим ЛПХ, реализовать излишки произведенной продукции. |  | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах; Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 20 | Анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления | Управление экономической политики мэрии | Снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, обучение и подготовка кадров | Проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 21 | Заключение и реализация Соглашения о сотрудничестве и совместном развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере общественного питания | Управление экономической политики мэрии | Снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, обучение и подготовка кадров | Организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной практики, определены обязанности каждой из сторон |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 22 | Содействие участию предприятий потребительского рынка в организуемых ярмарках вакансий (в том числе на базе учебных заведений торгового профиля) | Управление экономической политики мэрии | Удовлетворение спроса предприятий в кадрах, информирование населения о вакансиях и условиях труда в сфере | Представители предприятий общественного питания приняли участие в итоговых квалификационных экзаменах и ярмарках вакансий. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 23 | Организация совещаний, обучающих семинаров, мастер-классов для повышения профессионального уровня персонала в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка, повышение престижа профессий сферы | Организовано и проведено 7 совещаний. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 24 | Организация взаимодействия руководителей организаций сферы торговли и бытового обслуживания и учебных заведений по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров | Управление экономической политики мэрии | Снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, обучение кадров | проведены следующие мероприятия: - участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; - организация стажировок педработников на предприятиях с целью повышения их профессиональной квалификации; - подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 25 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, организация участия в межрегиональных, общероссийских, международных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства | Управление экономической политики мэрии | Повышение культуры обслуживания жителей региона, повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка, повышение престижа профессий сферы | До субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах: - о выставочных мероприятиях; - о межрегиональной выставке «Свой Дом»; - календарь выставок-ярмарок в Беларуссии; - выставка Вьетнам-Экспо-Сибирь; - о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «РОВСЭ-2020»; - о ежегодном конкурсе «Торговля России 2020»; - о конференции «Поставщик Food в ковид»; - о конкурсе «Маркетинг торговых центров. Время новых возможностей» для собственников ТК/ТЦ; - о 29-й Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты; - об обучении на маркплейсе ОЗОН; - о том, как стать поставщиком компании «ЛеруаМерлен |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 26 | Проведение выставок, ярмарок, фестивалей, пропагандирующих и продвигающих на потребительский рынок города передовые технологии, прогрессивные формы обслуживания населения и формирующих положительный имидж профессий работников, занятых в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Повышение профессионального уровня работников массовых профессий сферы потребительского рынка |  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 27 | Мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" | Управление экономической политики мэрии | Обеспечение реализации законодательства и взаимовыгодного сотрудничества торговых организаций и товаропроизводителей, повышение уровня конкуренции в сфере потребительского рынка | Проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" |  | Оборот розничной торговли на душу населения, в текущих ценах |
| 28 | Организация и проведение "круглых столов", бирж деловых контактов, индивидуальных встреч заинтересованных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление экономической политики мэрии | Повышение деловой активности, увеличение в товарообороте предприятий доли продукции местных товаропроизводителей, увеличение объема производства, развитие кооперационных связей | В связи с введением с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек, мероприятия не проводились |  | Оборот розничной торговли на душу населения, в текущих ценах |

Приложение 4 (таблица 19 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка

в городе Череповце на 2013 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За 2020 год |  |  |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря | Кассовое исполнение |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2022 годы» | Всего: | 135,0 | 135,0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 135,0 | 135,0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка: | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 1.1 | - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников: | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 132,0 | 132,0 | 0 |
| 2.1 | - конкурсы в рамках проведения мероприятия "Кулинарный фестиваль "Лаборатория молодых" (по номинации "студенты") | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 81,2 | 81,2 | 0 |
| 2.2 | - конкурсы в рамках проведения мероприятия "Кулинарный фестиваль "Лаборатория молодых" (по номинации "школьники") | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 50,8 | 50,8 | 0 |

Приложение 5

(таблица 20 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка

в городе Череповце на 2013 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2022 годы» | всего | 135,0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 135,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка | всего | 3,0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 3,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» | всего | 3,0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 3,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников: | всего | 132,0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 132,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «студенты») | всего | 81,2 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 81,2 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «школьники») | всего | 50,8 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 50,8 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

(таблица 21 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Информация о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце

на 2013 - 2022 годы» в части достигнутых результатов за 2020 год по ресурсному обеспечению

| КЦСР | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | 135000 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка: | 3000 | 0 | 0 |
|  | - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» | 3000 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников: | 132000 | 0 | 0 |
|  | - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «студенты») | 81200 | 0 | 0 |
|  | - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «школьники») | 50800 | 0 | 0 |
|  | Всего | 135000 | 0 | 0 |

Приложение 7 (таблица 22 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

- Информация о реализации муниципальной программы

- по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» в части достигнутых результатов за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год план | 2020 год факт |  |  |
| 1 | Обеспеченность площадью торговых объектов, средняя по городу | Кв. м на 1000 чел. | 1290,0 | 1319,4 | 102,3 |  |
| 2 | Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу | Пос. мест на 1000 чел. | 91,5 | 89,04 | 97,3 | показатель включен в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 3 | Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу | Раб. мест на 1000 чел. | 19,5 | 17,8 | 91,3 |  |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 197,0 | 217,7 | 110,5 |  |
| 5 | Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 11 | 10,2 | 92,7 | показатель включен в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка, в т.ч.: 1) торговли 2) бытового обслуживания 3) общественного питания | Баллов | не менее 70 не менее 75 не менее 75 | 75,7 74,8 72,5 | 108,1 99,7 96,7 | Показатели (по бытовому обслуживанию и общественному питанию) включены в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города | Единиц | 30 | 15 | 50,0 | показатель включен в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 8 | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов | Единиц | не менее 1000 | 797 | 79,7 |  |

Приложение 8

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

- «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце

- на 2013 – 2022 годы»

1. Постановлением мэрии от 10.03.2020 г. № 1031 внесены следующие изменения:

# - в Паспорте программы уточнены наименования целевых показателей – исключаются единицы измерения, в целях приведения в соответствие с таблицей приложения 1 к муниципальной программе «Информация 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения»;

- в приложения 2, 3 и 4 к муниципальной программе внесены изменения в виду замены выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины» на мероприятие «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» в номинациях «студенты» и «школьники».

2. Постановлением мэрии от 29.10.2020 г. № 4415 внесены следующие изменения:

- срок реализации программы пролонгирован до 2023 г.

Срок реализации муниципальной программы приведен в соответствие с прогнозом городского бюджета на 2021 год и плановый период. В связи с продлением срока изменены значения целевых показателей (индикаторов) программы, объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, ресурсного обеспечения программы за счет средств городского бюджета.

- внесен дополнительный целевой индикатор (показатель) муниципальной программы – «Количество школьников и студентов профильных средних специальных учебных заведений, привлеченных к участию в мероприятиях в рамках содействия кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка».

Необходимость внесения данного показателя обусловлена изменениями, внесенными в Программу в 2020 г. в части замены выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины» на мероприятие «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» в номинациях «студенты» и «школьники»;

- уменьшены расходы на реализацию основных мероприятий программы на 39,0 тыс. рублей (ежегодно в период 2021 – 2023 г.г. на сумму 13,0 тыс.руб.).

Приложение 9

Предложения об изменении форм и методов

управления реализацией муниципальной программы,

о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении

основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ

или муниципальной программы в целом.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

Приложение 10

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Степень достижения планового значения показателя (П) рассчитывается для каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп x 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

:

где

100%,

n

П

П

...

П

П

П

П

Э

пn

фn

п1

ф2

п1

ф1

с











Эс - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пп1 - плановое значение показателя № 1;

Пф2 - фактическое значение показателя № 1;

Пп2 - плановое значение показателя № 2;

Пф2 - фактическое значение показателя № 2;

Пп2 - плановое значение показателя № n;

n - количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в «Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», которые считаются условно достигнутым на 100%:

- обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу (пос. мест на 1000 чел.) – факт. показатель = 89,04 (97,3%);

- обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу (раб. мест на 1000 чел.) – факт. показатель = 17,8 (91,3%);

- оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах (тыс. чел.) – факт. показатель = 10,2 (92,7%);

- оценка горожанами качества услуг бытового обслуживания сферы потребительского рынка (баллов) – факт. показатель = 74,8 (99,7%);

- оценка горожанами качества услуг общественного питания сферы потребительского рынка (баллов) – факт. показатель = 72,5 (96,7%);

- количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города (единиц) – факт. показатель = 15 (50%);

количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов (единиц) – факт. показатель= 797 (79,7%).

Эс = (1319,4/1290,0 (102,3%) + 89,04/91,5 (100,0%) + 17,8/19,5 (100,08%) + 217,7 /197 (110,5%) + 10,2/11 (100,08%) + 75,7/70 (108,1%) + 74,8/75 (100,08 %) + 72,5/75 (100,08 %) + 15/30 (100,08 %) + 797/1000 (100,08 %)) / 10 = 102,1 % эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

*100%, где:

- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

- лимиты бюджетных обязательств.

При расчете оценки степени достижения запланированного уровня затрат не учитываются расходы бюджета, направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Не освоение в 2020 году обусловлено отсутствием необходимости в расходовании средств в связи с отменой конкурсных мероприятий (городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» по номинациям студенты и школьники) в связи с введением с 17.03.2020 г.  на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.

Всего было обследовано 806 торговых объектов.

Оперативные данные Вологдастата

Оперативные данные Вологдастата

Всего было обследовано 806 торговых объектов.

Всего было обследовано 806 торговых объектов.

Не освоение обусловлено отсутствием необходимости в расходовании средств в связи с отменой конкурсных мероприятий (городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» по номинациям студенты и школьники) в связи с введением с 17.03.2020 г.  на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.

При расчете оценки степени достижения запланированного уровня затрат не учитываются расходы бюджета, направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Не освоение обусловлено отсутствием необходимости в расходовании средств в связи с отменой конкурсных мероприятий (городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» по номинациям студенты и школьники) в связи с введением с 17.03.2020 г.  на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.

При расчете оценки эффективности муниципальной программ в случае, если показатель муниципальной программы, запланированный к достижению в отчетном году, включен в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, то значение соотношения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями принимается равным 100%.