**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 79 | 14 | 17,7 | Работы на 14 дворовых территориях МКД выполнены, оплата выполненных работ запланирована на август-сентябрь 2021 г.  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 | 100,0 | Сезонность работ, неблагоприятные погодные условия |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 1 полугодие2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 216 438,2 | 0,0 | 0,0 | Работы на 14 МКД выполнены, оплата выполненных работ запланирована на август-сентябрь 2021 г. |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 3 368,1 | 2 745,5 | 81,5 | Выполнение работ будет продолжено в 3 квартале 2021 года |
| 3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 6 060,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение, оплата работ по МКУ «САТ» (625,0 тыс.руб.) запланированы на 3 кв. 2021 г. |
| 4 | Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | Контракт заключен 19.04.2021, ведутся работы, оплата планируется с июля по ноябрь 2021 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.