**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Спорт - норма жизни»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за  1 полугодие  2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи/% | 78,1 | 81,0 | 103,7 |  |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста/% | 35,2 | 28,7 | 81,5 | С целью достижения значения показателя по итогам года, в весенне-летнем периоде организованы бесплатные занятия с инструктором на спортивных площадках города, которые также продолжатся и в третьем квартале. Кроме того до конца года планируется строительство новых спортивных площадок.. |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщина 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста/% | 12,0 | 13,5 | 112,5 |  |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта/% | 36,8 | 41,0 | 111,4 |  |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФкиС/% | 67,7 | 100 | 147,7 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год,  тыс. руб. | Факт за 1 полугодие,  тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 39 603,60 | 11 691,95 | 29,5 | Денежные средства поступили в учреждения 5 мая 2021 года. |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования, не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.