**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом | В Региональной программе Вологодской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29.07.2019 № 715 (в редакции постановления от 09.03.2021 № 290), значение показателя на 2020-2021 годы по г. Череповцу  не определено | | | |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 1 полугодие  2021 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» | 326 291,5 | 1 679,15 | 0,5% | В 1 полугодии 2021 года выполнялись подготовительные работы (ремонт помещения, демонтаж старого оборудования). Приемка работ осуществляется поэтапно. Поступление оборудования планируется в июле 2021 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.