**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Культура»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за  1 полугодие 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | 10 | 174 | 1740 | Показатель перевыполнен |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие  2021 года | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия не осуществлялись.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.