**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел. | 4 556 | 2 038 | 44,7 | Исполнение по итогам 2021 года |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет,% | 100 | 98,5 | 98,5 | Неисполнение показателя обусловлено отказом родителей, проживающих в Зашекснинском районе города, от предоставленных мест в ДОУ других районов города |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 1 полугодие2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 8 885,68 | 0 | 0,0 | Исполнение по итогам 2021 года |
| 2 | Строительство детского сада в 103 мкр. | 279 703,4 | 42 786,2 | 15,3 | Общий процент выполнения работ по объекту – 22% |
| 3 | Строительство детского сада в 105 мкр. | 399 551,3 | 101 332,8 | 25,4 | Общий процент выполнения работ по объекту – 44% |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Дорабатывается нормативно-правовая документация.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.