**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Образование»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Современная школа»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база, ед. | 3 | 2 | 66,7 | Исполнение по итогам 2021 года |
| 22 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, % | 10 | 17,8 | 178 |  |
| 3 | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, % | 10 | 35,0 | 350 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 1 полугодие2021 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | 21 363, 9 | 0 | 0,0 | Исполнение по итогам 2021 года |
| 2 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 7 695,1 | 42,2 | 0,5 | Исполнение по итогам 2021 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Согласованы инфраструктурные листы с наименованием оборудования для осуществления закупки; размещены извещения о закупках на оборудование, закупаемое через конкурентные процедуры; запрашиваются коммерческие предложения на оборудование, закупаемое у единственного поставщика; осуществляется оценка необходимых ремонтных работ в зданиях образовательных организаций.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.