**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие  2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | Показатели регионального проекта к исполнению не доводились |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий (финансирование из областного бюджета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год  (выплат), тыс.руб. | Факт за 1 полугодие  2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным законодательством, в том числе: | 86 392,1 | 22 271,3 | 25,8 |  |
| 1.1 | выплаты | 85 115,4 | 22 116,6 | 26,0 |
| 1.2 | административные расходы | 1 276,7 | 154,7 | 3,6 |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования:

- 115 многодетных семей сдали документы для выплаты ЕДВ взамен земельного участка;

- 99 многодетным семьям переведены ЕДВ (сумма одного ЕДВ составляет 223 400 руб.);

- по 14 многодетным семьям проводится правовая проверка, согласование документов и подготовка  их для перевода выплат;

- по 2 многодетным семьям приняты решения об отказе в предоставлении выплаты ЕДВ.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.