

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2021 финансового года**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 01.06.2020 №2276).

Цель Программы: Повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

Задачи программы:

1. Обеспечение пожарной безопасности.

2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках выполнения задачи 1 подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности.» в 1 полугодии 2021 года результатами стали:

**в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.

**-** ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либнехта,26,

**в Управлении культуры:**

- техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1,2, 3, 4, 6, ЦДЮБ, 9;

 - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦГБ и библиотеках № 1,2,3,4,6, ЦДЮБ,9,13,14,15;

Ремонт системы пожарной сигнализации (установка извещателей) на объекте по адресу: ул. Строителей , д. 4 ;

Испытание и измерение параметров электрооборудования и сетей по адресу: Любецкая, 29а.

В рамках выполнения задачи 2 подпрограммы «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера в 1 полугодии 2021 году стали:

 **в МКУ «ЦЗНТЧС»:**

-содержание единой дежурно-диспетчерской службы;

- содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:

- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»,

-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;

- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;

 -организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ «ЦЗНТЧС» должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного структурного образовательного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны.

**в МКУ «Спас»:**

-содержание аварийно-спасательной службы;

-приобретен а/м ГАЗ-А32R23 Газель NEXT;

-приобретен комплект гидравлических инструментов (станция насосная, ножницы гидравлические комбинированные, расширитель гидравлический средний, блок управления, домкрат).

**Постановление мэрии города от 01.06.2021 № 2276:**

Изменения связаны с перераспределением средств внутри расходов по соисполнителю - Управление по делам культуры в сумме 37,2 тыс. рублей для ремонта системы пожарной сигнализации, приобретения подставок универсальных под огнетушители, испытание 4-х пожарных лестниц

Приложения:

- приложение 1

таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % |  | 80,7 | 58,7 | 80,7 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % |  | 99,4 | 100 | 100 |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.2 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования  | % |  | 100 | 0,0 | 100,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.3 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % |  | 100 | 63,6 | 100,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.Оценка безопасности проживания горожанами |
| 1.4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии  | % |  | 100 | 66 | 100,0 | мероприятия запланированы на 3 квартал 2020 года. | Число погибших на пожарах, человек.Оценка безопасности проживания горожанами |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе»** |
| 2.1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % |  | 100 | 52 | 100 | мероприятия запланированы на 4 квартал 2020 года. | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2.2 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % |  | 22 | 22,9 | 22,9 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2.3 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципального сегмента РАСЦО «МАЯК» | % |  | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2.4 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися  | % |  | 100 | 59,7 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2.5 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % |  | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2.6 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % |  | 100 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % |  | 98,10 | 100 | 100 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл. Оценка безопасности проживания горожанами  |

 Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cdanausovaev%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.Outlook%5C%5CCOBDUXDX%5C%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf%22%20%5Cl%20%22sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 80,7 | 58,7 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4- П1 - фактическое значение показателя «Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год».П2 - фактическое значение показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения.П3 - фактическое значение показателя «Выполнение плана по количеству про-веденных комплексных технических проверок муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «МАЯК» (далее – РАСЦО «МАЯК»).П4 - фактическое значение показателя «Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися.=(22,9+100+59,7+52)/4=58,7% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99,4 | 100 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).Г2 = (100+100+100)/3= 100 % | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  | шт. | 0 | 0 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 0. | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования  | % | 100 | 0,0 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий 0% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.3 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | 100 | 63,6 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =21/33\*100=63,6% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии  | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =4/6\*100=66% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе»** |
| 2.1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 52 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:ВОМ - выполнение плана основных мероприятий;Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий.ВОМ =58/112\*100%=52% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.2 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22,9 | $$\% СОиИН=\frac{S\_{от}\*100}{S\_{n^{ }}}$$% - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения $S\_{n^{ }}$-планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования $S\_{от}$-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования $$S\_{от}=S\_{отi^{1}}+S\_{отi^{2}}+…+S\_{отi^{n}}$$$S\_{отi^{1}},S\_{отi^{2}},…S\_{отi^{n}}$- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе% охвата территории =(372+904+437+352)/9013\*100=22,9 % | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.4 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100 | 100 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.Овс=55/55=\*100=87% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.5 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,1 | 100,0 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".ОПС=(161/161)\*100=98,1% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |

 Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2021 года | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | -провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС и ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либнехта,26 | -ведется техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105; - проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либнехта,26 |  |
| Управление образования мэрии | - провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях управления образования. |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2021 года |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии |  -техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1,2, 3, 4, 6, ЦДЮБ, 9; - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦГБ и библиотеках № 1,2,3,4,6, ЦДЮБ,9,13,14,15;-ремонт системы пожарной сигнализации (установка извещателей) на объекте по адресу: ул. Строителей , д. 4 в МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» |  - ведется техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1,2, 3, 4, 6, ЦДЮБ, 9; - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦГБ и библиотеках № 1,2,3,4,6, ЦДЮБ,9,13,14,15;-ремонт системы пожарной сигнализации (установка извещателей) на объекте по адресу: ул. Строителей , д. 4. вМБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, пере-зарядка огнетушителей | Управление по делам культуры мэрии города | Приобретение первичных средств пожаротушения в МАУК «Объединение библиотек" -11 объектов.  |   | Мероприятия запланированы на 3 квартал 2021 года |
| 1.3 |  Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии города | -испытание и измерение параметров электрооборудования и сетей по адресу: Любецкая, 29а в МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»  | -проведено испытание и измерение параметров электрооборудования и сетей по адресу: Любецкая, 29а Исполнитель: ИП Городишенин А.В. Контракт № 23 от 18.01.2021. Количество - 1 объект. МБУДО "ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»  |   |
| 1.4 |  Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии города | -испытание 4-х пожарных лестниц ЦГБ им. В.В. Верещагина по адресу: б-р Доменщиков, 32 МАУК «Объединение библиотек»  |   | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2021 года |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Мэрия (МКУ ЦЗНТЧС») | -огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях по адресам : пр. Советский,15, ул. К.Либкнехта,26 |  | Мероприятия запланированы на 3 квартал 2021 года |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия (МБУ «СпаС») | -содержание единой дежурно-диспетчерской службы;-координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города;-планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;-планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | -содержание единой дежурно-диспетчерской службы;- координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города;- планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;- планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ«ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | -содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»,-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;-за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ». . | - содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»,-за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;-за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ». . |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися  | С 01.01.2021 года  1.Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 1 полугодие составило 59,7%2.Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.3.Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2021 год составил 337,0 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | -содержание аварийно-спасательной службы;-приобретение а/м ГАЗ-А32R23 Газель NEXT;-приобретение комплект гидравлических инструментов (станция насосная, ножницы гидравлические комбинированные, расширитель гидравлический средний, блок управления, домкрат). | -содержание аварийно-спасательной службы;-приобретен а/м ГАЗ-А32R23 Газель NEXT;-приобретен комплект гидравлических инструментов (станция насосная, ножницы гидравлические комбинированные, расширитель гидравлический средний, блок управления, домкрат). |  |

 Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| п/п | за 1 полугодие 2021 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 01.07.2021 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа** **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы** | **всего** | **65202,00** | **65202,00** | **26901,63** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 39550,70 | 39550,70 | 17149,93 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 23851,30 | 23851,30 | 9644,60 |
| Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| Управление по делам культуры мэрии | 300,00 | 300,00 | 107,11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **1927,20** | **1927,20** | **117,90** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 127,20 | 127,20 | 10,79 |
| Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| Управление по делам культуры мэрии | 300,00 | 300,00 | 107,11 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67,50 | 67,50 | 10,79 |
| Управление образования мэрии | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| Управление по делам культуры мэрии | 284,30 | 263,90 | 99,81 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Управление по делам культуры мэрии | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 15,70 | 7,30 | 7,30 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии | 0,00 | 10,80 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 59,70 | 59,70 | 0,00 |
| **2** | **Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе** | **всего** | **63274,80** | **63274,80** | **26783,74** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 39423,50 | 39423,50 | 17139,14 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 23851,30 | 23851,30 | 9644,60 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 36812,40 | 36812,40 | 15973,87 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ«ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2016,10 | 2016,10 | 1005,93 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 595,00 | 595,00 | 159,33 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 23851,30 | 23851,30 | 9644,60 |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за1 полугодие 2021 год, (тыс. руб.) |
| п/п |
| План | Факт по состоянию на 01 июля 2021 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы** | **всего** | **71 150,20** | **29 651,63** | 41,7 |
| городской бюджет | 65 202,00 | 26 901,63 | 41,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |   |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
| внебюджетные источники | 5 948,20 | 2 750,00 | 46,2 |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **1 927,20** | **117,90** | 6,1 |
| городской бюджет | 1 927,20 | 117,90 | 6,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |   |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |   |
| **3** | **Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе** | **всего** | **69 223,00** | **29 533,74** | 42,7 |
| городской бюджет | 63 274,80 | 26 783,74 | 42,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |   |
| внебюджетные источники | 5948,2 | 2750 | 46,2 |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись