

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за первое полугодие 2021 года.

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2023 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 29.10.2021 №4411).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2023 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3. Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие 2021 года позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы».

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86 город Череповец продолжает свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

Деятельность Череповца в сфере укрепления общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни высоко оценена экспертами на международном уровне. В связи с чем городской проект «0-5-30» был включен в реализацию проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах» с целью трансляции опыта города Череповца по организации здоровьесбережения населения в странах европейского региона ВОЗ. Проект реализуется в партнерстве стран Балтийского региона (Финляндии, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в течение 2,5 лет (до 2021 года). В реализацию Проекта от Российской Федерации включены только два города – Череповец и Псков.

Участие Череповца в проекте «Healthy Boost» – уникальная возможность разработки и реализации модели межсекторального сотрудничества в вопросах формирования здорового образа жизни с привлечением методических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В рамках проекта «Healthy Boost» в Череповце инициировано создание действующей единой городской интернет – площадки для объединения информационных, справочных, образовательных ресурсов/сервисов по вопросам укрепления общественного здоровья - сайта «Портал здоровья «0-5-30»», который позволит на постоянной основе не только осуществлять активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, а также наладить информационное взаимодействие субъектов профилактики и всех заинтересованных сторон.

Предполагается, что, выполняя просветительские, образовательные, информационные функции, указанный ресурс способен будет повысить интерес населения к проблемам поддержания высокого уровня своего здоровья, мотивировать горожан к участию в мероприятиях, реализуемым в городе. К реализации проекта «Healthy Boost» привлечены руководители и представители структурных подразделений мэрии города, научное сообщество, представители бизнеса и общественных организаций.

В рамках данного Проекта в городе Череповце также разработаны программные обеспечения для программ виртуальной реальности «Гимнастика ума» и «Здоровая корзина», а также приобретено необходимое VR-оборудование. Программа «Гимнастика ума» предполагает комплекс упражнений, способствующих улучшению здоровья, двигательной активности; программа «Здоровая корзина» направлена на повышение знаний о правильном питании - пользе и вреде продуктов. В настоящее время VR-оборудование и установленные программные обеспечения для VR программ «Гимнастика ума» и «Здоровая корзина» переданы в МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» города Череповца и уже используются в антикафе, который открыт на базе «Кванториума».

Главная задача, которая преследуется в рамках участия в международном проекте «Healthy Boost», - формирование ценностных ориентаций и мотиваций горожан к поддержанию и укреплению собственного здоровья путем создания общедоступного информационного пространства. Полученный опыт даст возможность расширить перечень партнеров межведомственного взаимодействия, наладить взаимосвязи для осуществления продуктивной работы всех сторон.

27 мая 2021 года с 10:00 до 14:30 на платформе Zoom состоялось подведение итогов по реализации международного проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах».

Онлайн-встреча была посвящена обсуждению вопросов разработки «Портала здоровья «0-5-30»» города Череповца в рамках международного проекта «Healthy Boost», обсуждению предложений по улучшению модели межсекторального сотрудничества, вопросов подготовки политических рекомендаций по межсекторальной городской политике, презентации деятельности города Череповца и города Пскова в рамках проекта, экспертного отчета Вестерботтен (Швеция). Представителями Череповецкого государственного университета (как главными разработчиками) был продемонстрирован проект сайта «Портал здоровья «0-5-30»».

C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повышается культура здорового образа жизни среди обучающихся. На основе полученных результатов будет разработана общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.

В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ оказывалось содействие в организации различного рода мероприятий:

**18 февраля 2021 года** состоялся второй онлайн-семинар «Погружение в матрицу» для муниципальных образований – членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», посвященный детализации механизмов разработки программ укрепления общественного здоровья (рассматривались подходы к оценке существующей ситуации для разработки муниципальных программ укрепления общественного здоровья). Семинар организован в рамках реализации национального проекта «Демография» и выполнения плана мероприятий федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)». Организаторы - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки» продолжают серию проектных онлайн-семинаров, цель которых - методическая помощь в разработке эффективных программ укрепления общественного здоровья, адаптированных к особенностям и возможностям конкретного муниципалитета, и расширение знаний, навыков и умений сотрудников муниципалитетов, ответственных за укрепление здоровья населения.

**24 марта 2021 года** было проведено общее собрание Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в режиме видеоконференцсвязи. В Общем собрании приняли участие делегации городов и районов - членов Ассоциации из 28 субъектов Российской Федерации.  Ключевыми спикерами мероприятия стали партнеры Ассоциации - эксперты российского и международного уровней. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации, руководитель Представительства ВОЗ в России д-р Мелита Вуйнович обозначила достижения прошлого года и перспективы сотрудничества с Ассоциацией по реализации проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности» в 2021 году. Об организационно-методическом сопровождении процесса формирования системы укрепления общественного здоровья на муниципальном уровне (подготовка и проведение онлайн-семинаров, совещаний по разработке и внедрению эффективных программ укрепления общественного здоровья на муниципальном уровне, профилей здоровья) представила доклад Оксана Михайловна Драпкина, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках реализации национального проекта «Демография» Ассоциация и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России с 2020 года организуют проведение серии проектных онлайн семинаров по современным подходам к формированию и реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья для муниципальных образований - членов Ассоциации. С предложением к развитию сотрудничества между российским движением «Здоровые города» и АНО «Национальные приоритеты» выступила Наталия Викторовна Дарбинян, руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты».

**1 апреля 2021 года** состоялся третий онлайн-семинар «Кавитация», на котором были представлены конкретные технологические подходы к разработке программ укрепления общественного здоровья. Цель онлайн-семинара - методическая помощь в разработке эффективных программ укрепления общественного здоровья, адаптированных к особенностям и возможностям муниципалитета, и расширение знаний, навыков и умений сотрудников муниципалитетов, ответственных за укрепление здоровья населения. Серию проектных онлайн-семинаров по современным подходам к формированию и реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья продолжают Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

**С 1 по 3 июня 2021 года** в городе Казани состоялся Международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» (в онлайн/офлайн форматах).Форум проводился Министерством здравоохранения Республики Татарстан, мэрией города Казани, Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Миланского пакта городской продовольственной политики. Форум прошел в рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» и собрал на одной площадке мэров городов, российских и зарубежных экспертов/представителей сферы охраны здоровья населения, руководителей/представителей научных и общественных организаций, заинтересованные стороны по развитию общественного здоровья. Ключевая тема Форума – здоровое питание, создание здоровой городской среды, развитие физической активности населения, сохранение и укрепление психического здоровья (российский и международный опыт). В работе Форума приняла участие делегация от города Череповца в составе заместителя мэра города Н.В. Стрижовой, заведующего отделом по реализации социальных программ мэрии И.С. Султановой, представителей управления образования мэрии.

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

**1.** **Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.**

В Череповце, как в городе-участнике международного движения Здоровых Городов, ежегодно в апреле проводится месячник мероприятий, объединенных общей идеей здорового образа жизни и посвященных Всемирному дню здоровья.

Принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение проводить мероприятия, посвященные Дню здоровья и здоровому образу жизни, в течение всего 2021 года, приурочив мероприятия к датам медицинского календаря ВОЗ и городским событиям.

В соответствии с постановлением мэрии города от 24 мая 2021 года № 2119 в рамках Всемирного дня здоровья запланирован цикл тематических, игровых и спортивных мероприятий, так или иначе связанных с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью: всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», городские проекты «Брось курить - садись на велик!» и «Брось курить - вставай на лыжи!», акция, посвященная памяти жертв ВИЧ/СПИД, спортивно-познавательный квест по городу, спортивно-познавательная игра для учащихся школ города. Организатором выступает отдел по реализации социальных программ мэрии.

При проведении городского проекта по отказу от курения «Брось курить - садись на велик» и спортивно-познавательной игры для учащихся школ города будет использована продукция, закупленная по муниципальной программе «Здоровый город» в 2020 году, но не реализованная в связи с отменой мероприятий в соответствии с действием постановления Правительства Вологодской области №229 от 16.03.2020 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области».

Организатором мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья выступает отдел по реализации социальных программ мэрии. Информация о проведенных мероприятиях будет включена в отчет о реализации муниципальной программы «Здоровый город» по итогам 2021 года.

**2.** **Социальная реклама здорового образа жизни.**

В рамках ресурса социальной рекламы в первом полугодии 2021 года отделом по реализации социальных программ были изготовлены следующие виды полиграфической продукции:

Плакаты А2 – «Безопасность в сети Интернет» - 100 экз.

Плакаты А4 – «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции» - 320 экз.

Памятка А4 – «Самоконтроля здоровья» - 500 экз.

Памятка А3 – «Самоконтроля здоровья» - 100 экз.

Распространение указанных памяток и плакатов осуществлялось среди учреждений образования, здравоохранения, в общественном транспорте, а также среди предприятий и организаций города.

**3.** **Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».**

В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на второе полугодие 2021 года.

**4. Мероприятия по профилактике табакокурения.**

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:

* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;

Общее количество участников проведенных мероприятий - 210 человек.

В реализации указанных мероприятий содействие оказывали сотрудники  БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1».

**6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.**

В 2021 году продолжается работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования:

* БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова»;
* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж».

 Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания. Общее количество участников по итогам первого полугодия 2021 года превышает 450 человек.

Ввиду введения ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Череповца мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в мае 2021 года не проводились.

Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД.

Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ – информирование населения о проблеме, способах профилактики и диагностики. В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной политики, образовательных учреждениях, общественном транспорте. Кроме того, ролик по профилактике ВИЧ-инфекции изготовленный мэрией города, размещен на официальном сайте мэрии города (cherinfo.ru), МБУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах); плазменных экранах образовательных учреждений.

В рамках организации информационно-просветительской работы среди населения за 6 месяцев 2021 года выпущено 18 информационных сообщений по вопросам ВИЧ в средствах массовой информации.

9. **Конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».**

В сентябре 2020 г. – мае 2021 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Общее число представленных работ в 1 туре составило 1398 работ. Во второй тур вышло 1157 участников, оригиналы работ прислали 1048 участников. В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ.

10. В рамках мероприятия **«Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города»** проведены: познавательная игровая программа «Правила здоровья», урок здоровья «Дыши свободно», урок-предостережение «Точка невозврата» (к Дню здоровья), игровая программа «Здоровым быть - полезная привычка» (к Дню здоровья), театрализованная игровая программа «Здоровым быть здорово!», книжные выставки «Новое поколение выбирает ЗОЖ», игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух», кукольный спектакль по мотивам произведений Н. Грибачева к Дню здоровья «Как ежа Кирюху лечили», театрализованная игровая программа «Праздник Витаминки», кукольный спектакль «Доктор Айболит всех излечит, исцелит», мастер-класс «Портрет доктора», комплексное мероприятие к Всемирному Дню здоровья «Где прячется здоровье», игровая программа «Азбука здоровья», громкие чтения «Добрые советы для вашего здоровья», игровая программа «Азбука здоровья», час открытого разговора «Плохие привычки хороших детей», книжные выставки, уроки здоровья. Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило 1444 человека.

11. С целью **организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина** проведены занятия лектория «Мой православный университет», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»), практические занятия по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие». В мероприятиях приняли участие 679 человек пожилого возраста.

**12. В** **рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино** проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным); показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение»; предсеансовые программы по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным). За первое полугодие 2021 года фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 2854 человек.

**13. Работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».**

На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. За первое полугодие 2021 года в рамках клуба «Здорово» очно не проводились в связи с ограничительными мероприятиями. В рамках клуба в режиме онлайн в социальных сетях были размещены информационные посты и анонсы телефона здоровья. Участниками мероприятий клуба стали 13654 человек.

В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 90 детей и подростков.

**По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:**

В течение отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам. Однако в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» отдельные мероприятия, запланированные к реализации в марте-июне 2020 года, были отменены или перенесены на второе полугодие 2021 года.

В 2021 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 3025 человек.

За первое полугодие 2021 года организовано поздравление 131 ветерана Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2 к форме отчета).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложения 3-4 к форме отчета).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

За первое полугодие 2021 года изменения в муниципальную программу «Здоровый город на 2014-2023 годы», разработанную отделом по реализации социальных программ мэрии, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 29.10.2021 №4411), не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля  | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 27,9 | 14,8 | 27,9 | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности жителей города. | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы).Ч.2.17. Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24700 | 2110 | 24700 | Снижение значения показателя обусловлено отменой реализации запланированных мероприятий в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019». |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 19100 | 19878 | 19100 | Перевыполнение показателя обусловлено изменением формата проведения мероприятий (онлайн) в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019». |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни  | ед. | 550 | 322 | 550 | - |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 110 | 56 | 110 | - |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 100 | 0 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 0 | - | 0 | Изготовление баннеров в рамках мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» в 2021 году не запланировано. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 6 | 0 | 6 | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 11 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»  | чел. | 30000 | 12432 | 30000 | - |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни  | % | 54 | - | - | Расчет значения показателя будет произведен в 2022 году по результатам проведения социологического исследования. |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  | % | 15,0/11,0 | -/- | -/- | Расчет значения показателя будет произведен в 2022 году по результатам проведения социологического исследования. |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  | % | 28,5/6,0 | -/- | -/- | Расчет значения показателя будет произведен в 2022 году по результатам проведения социологического исследования. |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  | чел. | 14500 | 12354 | 14500 | - | Ч 2.13. Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | % | 25,2 | 14,8 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,n2 – количество активных участников, чел., n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,Р – среднегодовая численность населения города, чел.  | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24700 | 2110 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 19100 | 19878 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» | человек (чел.) | 30000 | 12432 | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;- статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | единицы (ед.) | 550 | 322 | общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единица (ед.) | 110 | 56 | общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. за отчетный финансовый год | один раз в полгода | ведомственная отчетность | данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | проценты (%) | 54 | - | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных. N  П12 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | проценты (%) | 15,0/11,0 | -/- | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки. N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь? »Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | проценты (%) | 28,5/6,0 | -/- | относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?». N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы? »Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | человек | 14500 | 12354 | абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | ежеквартально | ведомственная отчетность | отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»\*Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 2 | 1.1. Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Отсутствие комплексного наглядного информационного сборника об основных показателях здоровья жителей города Череповца, а также о динамике показателей и поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 3 | 1.2. Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. | Планирование деятельности отдела реализации социальных программ мэрии | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 4 | 1.3. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | Решение комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 5 | 1.4. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | 1.5. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ оказывалось содействие в организации различного рода мероприятий: **18 февраля 2021 года** состоялся второй онлайн-семинар «Погружение в матрицу» для муниципальных образований – членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», посвященный детализации механизмов разработки программ укрепления общественного здоровья (рассматривались подходы к оценке существующей ситуации для разработки муниципальных программ укрепления общественного здоровья). **24 марта 2021 года** было проведено общее собрание Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в режиме видеоконференцсвязи. В Общем собрании приняли участие делегации городов и районов - членов Ассоциации из 28 субъектов Российской Федерации. **1 апреля 2021 года** состоялся третий онлайн-семинар «Кавитация», на котором были представлены конкретные технологические подходы к разработке программ укрепления общественного здоровья. **С 1 по 3 июня 2021 года** в городе Казани состоялся Международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» (в онлайн/офлайн форматах). |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 7 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии,управление по делам культуры мэрии,комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ «ЦЗНТЧС», управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 8 | 2.1. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииУправление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено.  |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 9 | 2.2. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Отсутствие финансирования на проведение мероприятия | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 11 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» |  |  |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаКоличество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»)Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | Принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение проводить мероприятия, посвященные Дню здоровья и здоровому образу жизни, в течение всего 2021 года, приурочив мероприятия к датам медицинского календаря ВОЗ и городским событиям.В соответствии с постановлением мэрии города от 24 мая 2021 года № 2119 в рамках Всемирного дня здоровья запланирован цикл тематических, игровых и спортивных мероприятий, так или иначе связанных с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью: всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», городские проекты «Брось курить - садись на велик!» и «Брось курить - вставай на лыжи!», акция, посвященная памяти жертв ВИЧ/СПИД, спортивно-познавательный квест по городу, спортивно-познавательная игра для учащихся школ города. Организатором выступает отдел по реализации социальных программ мэрии. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 13 | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Проведены: познавательная игровая программа «Правила здоровья», урок здоровья «Дыши свободно», урок-предостережение «Точка невозврата» (к Дню здоровья), игровая программа «Здоровым быть - полезная привычка» (к Дню здоровья), театрализованная игровая программа «Здоровым быть здорово!», книжные выставки «Новое поколение выбирает ЗОЖ», игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух», кукольный спектакль по мотивам произведений Н. Грибачева к Дню здоровья «Как ежа Кирюху лечили», театрализованная игровая программа «Праздник Витаминки», кукольный спектакль «Доктор Айболит всех излечит, исцелит», мастер-класс «Портрет доктора», комплексное мероприятие к Всемирному Дню здоровья «Где прячется здоровье», игровая программа «Азбука здоровья», громкие чтения «Добрые советы для вашего здоровья», игровая программа «Азбука здоровья», час открытого разговора «Плохие привычки хороших детей», книжные выставки, уроки здоровья. Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило 1444 человека.  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 14 | 3.3. Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В сентябре 2020 г. – мае 2021 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Общее число представленных работ в 1 туре составило 1398 работ. Во второй тур вышло 1157 участников, оригиналы работ прислали 1048 участников. В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ.  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 15 | 3.4. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | Демонстрация подростковой и молодежной аудитории позитивных моделей поведения, основывающихся на здоровом образе жизни, активной жизненной позиции, самореализации в творческой деятельности | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 16 | 3.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным); показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение»; предсеансовые программы по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным). За первое полугодие 2021 года фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 2854 человек. | Отсутствие дополнительной возможности привлечь внимание жителей города к ЗОЖ, отказу от вредных привычек | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни. | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 18 | 3.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | Проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;

Общее количество участников проведенных мероприятий - 210 человек. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | Изготовлены следующие виды полиграфической продукции:Плакаты А2 – «Безопасность в сети Интернет» - 100 экз. Плакаты А4 – «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции» - 320 экз.Памятка А4 – «Самоконтроля здоровья» - 500 экз.Памятка А3 – «Самоконтроля здоровья» - 100 экз.Распространение указанных памяток и плакатов осуществлялось среди учреждений образования, здравоохранения, в общественном транспорте, а также среди предприятий и организаций города. |  | Количество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о переносе мероприятия на второе полугодие 2021 года |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 21 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведены занятия лектория «Мой православный университет», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»), практические занятия по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие». В мероприятиях приняли участие 679 человек пожилого возраста. |  | Количество активных участниковКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 22 | 3.11. Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | За первое полугодие 2021 года в рамках клуба «Здорово» очно не проводились в связи с ограничительными мероприятиями. В рамках клуба в режиме онлайн в социальных сетях были размещены информационные посты и анонсы телефона здоровья. Участниками мероприятий клуба стали 13654 человек.В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 90 детей и подростков. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  |
| 23 | 3.12. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Х | Х | В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения реализация мероприятия не представляется возможной. | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 24 | 3.13. Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленной на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | 3.14. Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 26 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 27 | 4.1. Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 28 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  |  |
| 29 | 5.1. Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 30 | 5.2.Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 **«**О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведение мероприятия отменено. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 31 | 5.3. Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Проведение мероприятия запланировано на сентябрь 2021 года.  |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 32 | 5.4. Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Проведение мероприятия запланировано на октябрь 2021 года.  |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 33 | 5.5. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады горола Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.)  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  | В мероприятиях приняло участие 3924 человек. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 34 | 5.6. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. | Организовано поздравление 131 ветерана. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2021 года | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2021 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | Всего | 275,2 | 275,2 | 194,8 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 275,2 | 275,2 | 194,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 67,1 | 67,1 | 31,5 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 67,1 | 67,1 | 31,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 208,1 | 208,1 | 163,3 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 208,1 | 208,1 | 163,3 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| План | Факт по состоянию на 1 июля 2021 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2023 годы | всего  | 275.2 | 194,8 | 70.8 |
| городской бюджет | 275.2 | 194,8 | 70.8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | всего  | 67.1 | 31,5 | 46.9 |
| городской бюджет | 67.1 | 31,5 | 46.9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | всего  | 208,1 | 163,3 | 78.5 |
| городской бюджет | 208,1 | 163,3 | 78.5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |